Приложение № 1

Информация о выполнении Основных мероприятий на 2025 год 
по реализации Стратегической карты Казначейства России

1.1. Начат перевод бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской Федерации (муниципальных бюджетных и автономных учреждений), мигрировавших из Автоматизированной системы Федерального казначейства (далее - АСФК) в Единую бюджетную платформу (далее – ЕБП), а также территориальных органов Федерального казначейства (далее – ТОФК), осуществляющих их казначейское обслуживание, на использование функционала ЕБП вместо АСФК

В рамках исполнения основного мероприятия обеспечено необходимое методологическое, организационное и техническое сопровождение процесса перевода АУ/БУ из АСФК в ЕБП:

- подготовлено совместное письмо Минфина России и Федерального казначейства от 29 апреля 2025 г. № 02-02-06/43546 /№ 07-04-05/05-12179 в ТОФК;

- проведена апробация функционала, необходимого для перевода АУ/БУ в ЕБП в пилотных ТОФК (УФК по Рязанской области и УФК по Мурманской области);

- подготовлена методика перевода АУ/БУ из АСФК в ЕБП;

- разработаны регламенты взаимодействия в рамках мероприятий по переводу АУ/БУ из АСФК в ЕБП.

В 2025 году, согласно графику волн, на казначейское обслуживание в ЕБП переведено 2 875 АУ/БУ, а также 17 ТОФК (в т. ч. 16 ТОФК с АУ/БУ и 1 ТОФК – Платежный центр).

1.2. Казначейское обслуживание операций со средствами бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской Федерации (муниципальных бюджетных и автономных учреждений), мигрировавших из АСФК в ЕБП, осуществляется с открытием в ТОФК единых лицевых счетов для учета операций со средствами бюджетных и автономных учреждений

В рамках исполнения основного мероприятия обеспечена реализация функционала ЕБП, необходимого для открытия единых лицевых счетов 
в целях казначейского обслуживания операций АУ/БУ в ЕБП.

Положениями Федерального закона от 24 июня 2025 г. № 158-ФЗ 
«О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации 
и отдельные законодательные акты Российской Федерации» внесены изменения в Федеральный закон от 3 ноября 2006 г. № 174-ФЗ 
«Об автономных учреждениях» и в Федеральный закон от 8 мая 2010 г. 
№ 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений» в части установления правовых оснований для открытия единых лицевых счетов бюджетным 
и автономным учреждениям.

Внесены необходимые изменения:

- в Порядок открытия и ведения лицевых счетов территориальными органами Федерального казначейства, утвержденный приказом Федерального казначейства от 17 октября 2016 г. № 21н;

- в Порядок открытия казначейских счетов, утвержденный приказом Федерального казначейства от 1 апреля 2020 г. № 15н.

Обеспечено казначейское обслуживание операций со средствами АУ/БУ на 2 875 единых лицевых счетах, открытых в ЕБП.

1.3. Масштабирована работа платежных центров с учетом подключения клиентов, миграция которых осуществлена из АСФК в ЕБП (1 очередь)

В рамках исполнения основного мероприятия:

1. В ЕБП разработан функционал для передачи полномочий Платежным центрам по исполнению платежных документов в рамках казначейского обслуживания АУ/БУ субъектов Российской Федерации (местных бюджетов).

2. Утверждены:

- приказ Федерального казначейства от 7 мая 2025 г. № 141
«О передаче полномочий Платежных центров при осуществлении операций со средствами бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской Федерации (местных бюджетов) и открытии отдельных казначейских счетов № 3224 «Средства бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской Федерации», № 3234 «Средства муниципальных бюджетных и автономных учреждений»;

- приказ Федерального казначейства от 30 декабря 2025 г. № 446
«О передаче полномочий Платежных центров при осуществлении операций со средствами получателей средств из бюджета, источником финансового обеспечения которых являются средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов, и открытии отдельных казначейских счетов № 3226 «Средства получателей средств из бюджета, источником финансового обеспечения которых являются средства бюджетов субъектов Российской Федерации», № 3236 «Средства получателей средств из бюджета, источником финансового обеспечения которых являются средства местных бюджетов».

1.4. Обеспечено проектирование функционала по обеспечению наличными денежными средствами участников системы казначейских платежей в ЕБП

В рамках исполнения основного мероприятия:

- Разработана схема бизнес-процессов обеспечения наличными денежными средствами в ЕБП;

- Спроектирован функционал по обеспечению наличными денежными средствами с использованием платежных карт и чеков в ЕБП;

- Проведено пилотирование функционала по обеспечению наличными денежными средствами в ЕБП (УФК по Московской области 
и в УФК по Республике Марий Эл);

- Осуществлены необходимые мероприятия для перевода в целях обеспечения наличными денежными средствами клиентов первой волны 
в ЕБП.

1.5. Обеспечена разработка концепции по порядку исполнения судебных актов к бюджетной системе Российской Федерации единым органом

Разработана концепция исполнения судебных актов к бюджетной системе Российской Федерации единым органом. В разработке концепции принимали участия пилотные Управления Федерального казначейства: УФК по Новосибирской области, УФК по Оренбургской области, УФК по Краснодарскому краю, УФК по Калининградской области.

1.6. Создано единое информационное пространство исполнения исполнительных документов в электронном виде

В течение 2025 года проведено тестирование по направлению исполнительного листа в электронном виде между Московским городским судом, Судебным департаментом при Верховном Суде и Федеральным казначейством. Проведено организационное совещание Минфина России с Федеральным казначейством, Судебным департаментом при Верховном Суде Российской Федерации по вопросам исполнения исполнительных листов в электронном виде. В промышленной среде проведено тестирование с Мосгорсудом и УФК по г. Москве. С июня 2025 года суды города Москвы в Федеральное казначейство направляют на исполнение исполнительные листы в электронном виде.

1.7. Выработан механизм направления судебных извещений и судебных актов, выполненных в электронной форме, по судебным делам при представлении интересов Федерального казначейства в адрес ТОФК посредством единого портала государственных и муниципальных услуг, единой системы межведомственного электронного взаимодействия либо по иным электронным каналам связи

Определена схема электронного взаимодействия с судами по направлению судебных извещений и судебных актов в адрес ТОФК посредством личного кабинета ТОФК на Едином портале государственных и муниципальных услуг (далее – личный кабинет), подготовлены инструкция по настройке личного кабинета, проект соглашения между ТОФК и судами субъектов Российской Федерации о направлении судебной корреспонденции в адрес ТОФК в личный кабинет, внесены изменения в приказ Федерального казначейства о необходимости заявления ходатайства в суд о направлении судебных извещений и судебных актов посредством личного кабинета, также пилотными ТОФК осуществлено успешное тестирование получения судебной корреспонденции посредством личного кабинета.

В 2026 году запланирована реализация данного механизма во всех ТОФК.

1.8. Внедрены в ТОФК механизмы выявления признаков административных правонарушений, связанных с нарушением порядков принятия и постановки на учет бюджетных обязательств, посредством использования государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет» (далее – ГИИС «Электронный бюджет»), разработана модель выявления признаков административных правонарушений, связанных с несвоевременным распределением, отзывом либо доведением до распорядителей и получателей бюджетных средств бюджетных ассигнований и (или) лимитов бюджетных обязательств, посредством использования ГИИС «Электронный бюджет»

В целях оперативного выявления признаков административных правонарушений, предусмотренных частью 3 статьи 15.15.7, статьями 15.15.10 и 15.15.11 КоАП, связанных с нарушениями при принятии и постановке на учет бюджетных и денежных обязательств, а также с несвоевременностью распределения (отзыва) лимитов бюджетных обязательств в территориальных органах Федерального казначейства внедрен механизма выявления признаков административных правонарушений посредством государственной интегрированной информационной системы «Электронный бюджет».

1.9. Внедрен функционал модели оформления и направления процессуальных и иных документов в электронном виде в ГИИС «Электронный бюджет» при осуществлении производства по делам об административных правонарушениях, предусматривающий информационный обмен с личными кабинетами пользователей ГИИС «Электронный бюджет» и ЕПГУ

Федеральным казначейством в целях направления процессуальных документов в электронном виде в личные кабинеты участников производства по делам об административных правонарушениях разработан механизм и впоследствии внедрена модель оформления и направления извещений, определений и постановлений в электронном виде посредством информационного взаимодействия ГИИС «Электронный бюджет» и федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (для извещения по адресу места жительства), а также направления процессуальных документов в личные кабинеты организаций-клиентов ГИИС «Электронный бюджет», должностные лица которых являются участниками производства по делам об административных правонарушениях (для их извещения по адресу места работы).

1.10. Разработка модели формирования и ведения реестра лиц, привлеченных Казначейством России (ТОФК) к административной ответственности

Разработана модель реестра лиц, привлеченных Казначейством России (ТОФК) к административной ответственности, а также условия формирования и ведения такого реестра в подсистеме финансового контроля ГИИС «Электронный бюджет», что обусловлено необходимостью ведения консолидированного информационного реестра учета данных о личности, в целях разрешения вопроса о выборе вида административного наказания (назначение наказания в виде предупреждения или штрафа) или о сумме административного штрафа, в целях применения более строгой санкции.

1.11. Обеспечено поэтапное внедрение подсистемы управления доходами ГИИС «Электронный бюджет в части автоматизации исполнения функций администраторов неналоговых поступлений в бюджет, администраторов таможенных и налоговых поступлений в бюджет, бизнес-процессов администрирования и распределения поступлений между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации

В рамках исполнения основного мероприятия обеспечено полное внедрение подсистемы управления доходами ГИИС «Электронный бюджет» в части автоматизации исполнения функций администраторов неналоговых поступлений в бюджет, бизнес-процессов администрирования и распределения поступлений между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации в 83 ТОФК.

1.12. Обеспечено автоматическое формирование сведений о бюджетных обязательствах на основании сведений о контракте, составляющих государственную тайну

В 2025 году Федеральным казначейством обеспечено автоматическое формирование сведений о бюджетных обязательствах одновременно с включением сведений о заключенном государственном контракте в реестр контрактов, содержащий сведения, составляющие государственную тайну.

2.1. Развитие платежных сервисов Федерального казначейства: внедрены новые сценарии приема платежей с использованием системы быстрых платежей в местах обслуживания граждан (многоразовые платежные ссылки); обеспечено перечисление заработной платы и иных схожих по содержанию выплат с использованием сервиса перечисления денежных средств по реквизитам банковских карт «Мир» государственным гражданским служащим федеральных органов исполнительной власти, передавших полномочия по начислению таких выплат Федеральному казначейству

Осуществлена регистрация пилотных учреждений в интеграционном сервисе системы быстрых платежей Федерального казначейства, проведена тестовая оплата с использованием многоразовой платежной ссылки 6 июня 2025 года.

В целях развития эффективного сотрудничества при внедрении и развитии новых цифровых технологий 20 июня 2025 года на ПМЭФ-2025 подписано соглашение между руководителем Федерального казначейства Р.Е. Артюхиным и губернатором Санкт-Петербурга А.Д. Бегловым о сотрудничестве.

Проведены совместные мероприятия с разработчиками 1С по доработке конфигурации «1С: Бухгалтерия государственного учреждения».

Обеспечен переход Министерства обороны Российской Федерации на использование сервиса перечисления денежных средств по реквизитам банковских карт «Мир» физических лиц.

Обеспечена возможность обработки реестров выплат в течение дня больше, чем 999.

2.2. Внедрение новой модели бухгалтерского учета в системе казначейских платежей

По стратегическому проекту 2. «Развитие системы казначейских платежей» Карты реализации стратегических проектов Казначейства России в 2025 – 2026 годах, утвержденной руководителем Федерального казначейства (далее - Карта реализации Стратегических проектов), в 2025 году был осуществлен второй этап внедрения новой модели бухгалтерского учета в системе казначейских платежей (Мероприятие 2.2 Карты реализации Стратегических проектов).

В рамках Мероприятия 2.2 Карты реализации Стратегических проектов были созданы условия, осуществлено и обеспечено методическое, организационное и технологическое сопровождение второго этапа внедрения новой модели бухгалтерского учета в системе казначейских платежей в части операций на счете цифрового рубля Федерального казначейства: согласованы функциональные требования к информационным системам Федерального казначейства (далее – ИС ФК), реализованы соответствующие доработки ИС ФК, осуществлено тестирование функционала ИС ФК, осуществлен второй этап внедрения новой модели бухгалтерского учета в системе казначейских платежей.

Также обеспечены условия для третьего этапа внедрения новой модели бухгалтерского учета в системе казначейских платежей в части операций по казначейскому обслуживанию поступлений в бюджеты (таможенные платежи), операций со средствами получателей средств из бюджета, операций со средствами участников казначейского сопровождения, а также операций по обеспечению наличными денежными средствами и денежными средствами, предназначенными для осуществления расчетов по операциям, совершаемым с использованием платежных карт, участников системы казначейских платежей: согласованы функциональные требования к ИС ФК, осуществлены доработки и тестирование функционала ИС ФК.

2.3. Определены подходы к осуществлению выплат в пределах остатка денежных средств на казначейских счетах, включенных в группу казначейских счетов, открытых разным ТОФК («пул казначейских счетов»)

В 2025 году Федеральным казначейством были определены подходы 
к осуществлению выплат в пределах остатка денежных средств на казначейских счетах, включенных в группу казначейских счетов, открытых разным ТОФК («пул казначейских счетов»). Был разработан функционал первого этапа реализации в информационных системах Казначейства России проведения кассовых выплат в пределах пула казначейских счетов и проведена функциональная подготовка к проведению тестирования и дальнейшему внедрению функционала пула казначейских счетов.

3.1. Обеспечено последовательное внедрение практики достижения «абсолютного нуля» на едином казначейском счете в период зачисления ключевых поступлений денежных средств

В течение 2025 года Федеральное казначейство проводило работу 
по планомерному снижению остатка средств на едином казначейском счете в валюте Российской Федерации, обеспечивая при этом безусловное и бесперебойное исполнение обязательств всех клиентов Казначейства России. В результате проводимых мероприятий остаток средств на едином казначейском счете в валюте Российской Федерации в период зачисления ключевых поступлений денежных средств 11 дней составлял 0,0 млрд рублей.

3.2. Обеспечено предоставление казначейских инфраструктурных кредитов на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов за счет временно свободных средств единого счета федерального бюджета

1. Федеральным законом от 26.12.2024 № 488-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и статьи 12 и 15 Федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации, приостановлении действия отдельных положений законодательных актов Российской Федерации, признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации и об установлении особенностей исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 2025 году» в Бюджетный кодекс включена новая статья 93.9. «Казначейские инфраструктурные кредиты», в соответствии с положениями которой Федеральное казначейство уполномочивается на предоставление субъектам Российской Федерации казначейских инфраструктурных кредитов.

2. Статьей 11 федерального закона от 30.11.2024 № 419-ФЗ «О федеральном бюджете на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» установлено, что Федеральное казначейство в рамках осуществления операций по управлению остатками средств на едином счете федерального бюджета вправе предоставить бюджетам субъектов Российской Федерации бюджетные кредиты за счет временно свободных средств единого счета федерального бюджета в 2025 - 2027 годах в объеме до 250 млрд рублей ежегодно на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов.

3. Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.01.2025 № 48 «Об утверждении Правил предоставления Федеральным казначейством бюджетам субъектов Российской Федерации бюджетных кредитов на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов за счет временно свободных средств единого счета федерального бюджета, а также их использования и возврата» установлен порядок предоставления казначейских инфраструктурных кредитов.

4. Федеральным казначейством организация работы по предоставлению казначейских инфраструктурных кредитов определена и утверждена приказом от 21.02.2025 № 43 «Об организации работы в Федеральном казначействе по заключению и исполнению соглашений о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации казначейских инфраструктурных кредитов».

5. В 2025 году Федеральным казначейством всего было заключено 164 соглашения о предоставлении казначейских инфраструктурных кредитов с 84 субъектами Российской Федерации на общую сумму 249,9 млрд рублей. Объем поступивших в федеральный бюджет доходов от предоставленных казначейских инфраструктурных кредитов в 2025 году составил 1,1 млрд рублей.

3.3. Внедрен новый механизм расчетов по депозитным операциям и операциям РЕПО по итогам клиринга в НКО АО НРД через счета, открытые всем участникам операций в Банке России

- Проведена работа по созданию нормативной правовой базы для запуска нового механизма расчетов по депозитным операциям РЕПО по итогам клиринга в НКО АО НРД через счета, открытые всем участникам операций в Банке России. Приняты следующие документы:

- постановление Правительства Российской Федерации от 20 августа 2025 г. № 1244 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» внесены изменения в постановления Правительства Российской Федерации от 24.12.2011 № 1121 и от 04.09.2013 № 777»;

- приказ Федерального казначейства от 18 сентября 2025 г. № 8н «Об утверждении Порядка работы по размещению средств федерального бюджета, средств единого казначейского счета, резерва средств на осуществление обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний и иных средств на банковских депозитах и форм документов, применяемых при размещении указанных средств» (зарегистрирован в Минюсте России 17 ноября 2025 г. № 84180);

- приказ Федерального казначейства от 18 сентября 2025 г. № 9н «Об утверждении Порядка осуществления операций по управлению остатками средств на едином счете федерального бюджета и едином казначейском счете в части покупки (продажи) ценных бумаг по договорам репо, заключения договоров займа ценных бумаг и форм документов, применяемых при проведении указанных операций» (зарегистрирован в Минюсте России 17 ноября 2025 г. № 84181);

- приказ Федерального казначейства от 1 декабря 2025 г. № 366 «Об организации работы по реализации постановлений Правительства Российской Федерации в сфере управления остатками средств на едином казначейском счете, едином счете федерального бюджета и иных средств не на организованных торгах».

2. Заключены трехсторонние документы:

- Договор об организации проведения расчетов по итогам клиринга по депозитным операциям, операциям РЕПО, расчетов по процентным платежам по договорам займа ценных бумаг между Межрегиональным управлением Федерального казначейства в сфере управления ликвидностью и кредитными организациями, по операциям РЕПО между Банком России и кредитными организациями, сделкам кредитных организаций и иных клиентов НКО АО НРД с использованием счетов, открытых в Банке России от 28 октября 2025 г. № БР-Д-45-5-2/1493, подписанный между Банком России, НКО АО НРД и МУФК СУЛ;

- План («дорожная карта») совместных мероприятий Небанковской кредитной организации акционерного общества «Национальный расчетный депозитарий» (далее – НРД), Федерального казначейства и Банка России в целях внедрения нового механизма проведения расчетов по итогам клиринга в НРД с использованием счетов, открытых участникам клиринга в Банке России, по депозитным операциям и операциям РЕПО между Федеральным казначейством с кредитными организациями (далее – КО), а также по другим сделкам КО и иных клиентов НРД от 29 декабря 2025 г. № ПМ-03-45/208, подписанный между Банком России, НРД и Федеральным казначейством.

3. Заключены следующие договоры с контрагентами:

С НКО АО НРД:

- Договор на оказание клиринговых услуг от 21.11.2025 № 89-10-183/7;

- Договор о взаимодействии при проведении Межрегиональным управлением Федерального казначейства в сфере управления ликвидностью операций по размещению средств федерального бюджета, средств единого казначейского счета, резерва средств на осуществление обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний и иных средств на банковских депозитах и операций по управлению остатками средств на едином счете федерального бюджета и едином казначейском счете в части покупки (продажи) ценных бумаг не на организованных торгах по договорам репо, расчетов по процентным платежам по договорам займа ценных бумаг от 25.11.2025 № 89-10-183/10;

- Договор банковского счета (средства ФБ) от 21.11.2025 № 89-10-183/9;

- Договор банковского счета (средства ЕКС) от 21.11.2025 № 89-10-183/8.

С ПАО Московская Биржа:

- Договор об оказании услуг по предоставлению и обслуживанию информационных программно-технических средств от 19.11.2025 № 89-10-183/5;

- Договор об оказании услуг по предоставлению и обслуживанию информационных программно-технических средств и взаимодействии при осуществлении покупки (продажи) ценных бумаг не на организованных торгах по договорам репо от 19.11.2025 № 89-10-183/6.

C АО «Санкт-Петербургская Валютная Биржа»:

- Договор об оказании услуг по предоставлению и обслуживанию информационных программно-технических средств № 89-10-183/4 от 14.11.2025 в НКО АО НРД открыты:

- 2 счета депо и 2 торговых банковских счета для размещения средств ФБ с корзиной ОФЗ;

- 2 счета депо и 2 торговых банковских счета для размещения средств ФБ с корзиной ИЦБ;

- 2 счета депо и 2 торговых банковских счета для размещения средств ЕКС с корзиной ОФЗ;

- 2 счета депо и 2 торговых банковских счета для размещения средств ЕКС с корзиной ИЦБ.

3.4. Обеспечено масштабирование процедур, предусмотренных в Платежном календаре Казначейства России, на все виды платежных документов по перечислениям с казначейских счетов федерального уровня, которые формируются в единой информационной системе в сфере закупок (далее – ГИС ЕИС в сфере закупок) и передаются в ГИИС «Электронный бюджет»

В 2025 году с участием пяти территориальных органов Федерального казначейства обеспечена поэтапная промышленная эксплуатация бизнес-процессов, реализованных на втором этапе. Федеральным казначейством проведена работа по масштабированию процедур, предусмотренных в Платежном календаре Казначейства России, на платежные документы, поступающие из Единой информационной системы в сфере закупок по перечислениям с казначейских счетов федерального уровня, за исключением перечислений с казначейских счетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации. Платежные документы, поступающие из Единой информационной системы в сфере закупок по перечислениям с казначейских счетов федерального уровня, ранжируются по общим принципам ранжирования документов, реализованным на втором этапе.

3.5. Внедрены новые сервисы по проведению операций клиентов Казначейства России в иностранной валюте, в том числе со средствами во временном распоряжении

В 2025 году обеспечена возможность проведения операций клиентов Федерального казначейства в иностранной валюте с применением адаптивных подходов.

Подготовлены и направлены в Минфин России предложения:

- по определению новых подходов при исполнении обязательств Российской Федерации в иностранной валюте;

- по внесению изменений в нормативные правовые акты Минфина России, направленных на совершенствование проведения операций в иностранной валюте.

В ГИИС «Электронный бюджет» реализован функционал по проведению операций со средствами, поступающими во временное распоряжение в иностранной валюте, апробация которого запланирована на 2026 год.

3.6. Обеспечено наделение Межрегионального управления Федерального казначейства в сфере управления ликвидностью полномочиями Федерального казначейства в части управления остатками средств на едином счете федерального бюджета, на едином казначейском счете и размещения средств Соцфонда России

1. Приказом Минфина России от 2 ноября 2024 № 160н (зарегистрирован Минюстом России от 31 января 2025 № 81115) МУФК СУЛ наделено правом от своего имени размещать средства в рамках операций по управлению остатками средств;

2. Утверждены приказы Федерального казначейства от 18.06.2025 № 194, от 01.10.2025 № 302, от 18.09.2025 № 8н, от 18.09.2025 № 9н;

3. Проведены тестирования для определения требований по доработке ППО Федерального казначейства в связи с изменениями полномочий МУФК СУЛ. Подготовлены заявки на доработку ППО Федерального казначейства (по всем операциям) № 89-10-24/09-704 от 25.06.2025, № 89-10-24/09-705 от 25.06.2025, № 89-10-24/09-948 от 28.08.2025;

4. Внесены изменения в генеральное соглашение между кредитной организацией и Федеральным казначейством о размещении средств на банковских депозитах и генеральное соглашение о покупке (продаже) ценных бумаг по договорам репо в части замены Стороны от Федерального казначейства на МУФК СУЛ:

- о размещении средств на банковских депозитах с 25 кредитными организациями,

- о покупке(продаже) ценных бумаг по договорам репо с 37 кредитными организациями.

5. С ПАО Московская Биржа подписаны договоры в части смены Стороны:

- Договор о предоставлении комплекса услуг интегрированного технологического сервиса от 02.10.2025 № 7777;

- Договор об оказании услуг по проведению организованных торгов от 03.10.2025 № 7777/ОТ;

- Договор об участии в системе электронного документооборота от 02.10.2025 № PKI/5028.

6. С НКО АО НРД подписаны договоры в части смены Стороны:

- Договор счета депо владельца от 02.10.2025 № 7777/ДСВ;

- Договор об обмене электронными документами от 02.10.2025 № 89-10- 183/2;

- Договор № 89-10-183/10 от 25.11.2025 о взаимодействии при проведении операций МУФК СУЛ и НКО АО НРД;

7. С НКО НКЦ (АО) подписан Договор об оказании клиринговых услуг от 03.10.2025 № ДКУ/07777/25.

8. С 1 декабря 2025 г. расторгнуто 10 договоров, заключенных ранее с Федеральным казначейством, в том числе:

с ПАО Московская Биржа расторгнуты:

-Договор об оказании услуг по предоставлению и обслуживанию информационных программно-технических средств от 02.12.2016 г. № 07-04-30/17;

-Договора об оказании услуг по предоставлению и обслуживанию информационных программно-технических средств и взаимодействии при осуществлении покупки (продажи) ценных бумаг по договорам репо не на организованных торгах от 20.08.2019 г. № 07-04-30/6;

-Договор об участии в системе электронного документооборота от 02.12.2016 г. № 07-04-30/15.

с АО «Санкт-Петербургская Валютная Биржа» расторгнут:

-Договор об оказании услуг по предоставлению и обслуживанию информационных программно-технических средств от 14.01.2020 г. № 07-04-30/1.

с НКО АО НРД расторгнуто:

-Соглашение о привлечении НКО ЗАО НРД в целях содействия при реализации условий генеральных соглашений между кредитными организациями и Федеральным казначейством о размещении средств федерального бюджета на банковских депозитах от 10.11.2014 г. № б/н;

9. В рамках наделения МУФК СУЛ правом от своего имени размещать средства подготовлено 103 доверенности для сотрудников МУФК СУЛ по переданным полномочиям.

10. Оформлено 4 приказа МУФК СУЛ:

- О предоставлении права первой и второй подписи по лицевому счету администратора источников финансирования дефицита;

- О наделении сотрудников правом подписи и направления информации;

- О предоставлении сотрудникам права подписи и направления информации при покупке (продаже) ценных бумаг не на организованных торгах по договорам репо, заключении договоров займа ценных бумаг;

- О наделении сотрудников правом подписи и направления информации при размещении средств на банковских депозитах.

11.Проведена идентификация сотрудников в организациях-контрагентах: 34 человека на ПАО Московская Биржа, в НКО НКЦ (АО) и в НКО АО НРД; 20 человек - в АО СПВБ.

3.7. Создан учебный центр Казначейства России по повышению квалификации в области мобилизационной подготовки и мобилизации, гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций, а также обеспечения антитеррористической защищенности объектов (территорий) Казначейства России и проведено пилотное обучение сотрудников ТОФК

Реализованы заключительные мероприятия по созданию 
и обеспечению деятельности Отдела – Пилотного центра 
по мобилизационной подготовке и гражданской обороне УФК 
по Ставропольскому краю (далее – Пилотный центр), основным направлением деятельности которого является повышение квалификации сотрудников Федерального казначейства, его территориальных органов 
и подведомственной организации в области мобилизационной подготовки и мобилизации, гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций, а также обеспечения антитеррористической защищенности объектов (территорий) Федерального казначейства.

Проведено пилотное обучение 35 сотрудников территориальных органов Федерального казначейства по вопросам мобилизационной подготовки.

В соответствии с типовой дополнительной профессиональной программой повышения квалификации в области мобилизационной подготовки и мобилизации (для работников мобилизационных органов), утвержденной приказом ГУСПа от 21 сентября 2023 г. № 139 дсп,
в дополнение к профессиональным программам «Мобилизационная подготовка и мобилизация» и « Подготовка в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций» объемом 72 часа, разработанным Федеральным казначейством в 2024 году, утверждена дополнительная профессиональная программа повышения квалификации сотрудников Федерального казначейства, его территориальных органов, подведомственных учреждений «Мобилизационная подготовка 
и мобилизация в Федеральном казначействе» объемом 32 часа, а также разработан комплект учебных материалов в электронном и текстовом виде к ней.

Утвержден план профессиональной подготовки, повышения квалификации сотрудников органов Федерального казначейства 
и подведомственных организаций в области защиты государственной тайны, технической защиты информации, гражданской обороны 
и мобилизационной подготовки на 2026 год согласно которому 105 сотрудников органов Федерального казначейства и подведомственной организации пройдут обучение по мобилизационной подготовке в 2026 году, что позволит обеспечить соблюдение нормативно установленной периодичности повышения квалификации в области мобилизационной подготовки и мобилизации.

3.8. Внедрено позиционное резервирование исполнения функций управлений Федерального казначейства по субъектам Российской Федерации по территориальному принципу с применением технологии централизации данных. Изданы руководящие принципы обеспечения непрерывности деятельности органов Федерального казначейства в том числе в условиях действия специальных правовых режимов на территориях субъектов Российской Федерации

Матрица передачи исполнения функций управлений Федерального казначейства по субъектам Российской Федерации и Межрегионального операционного управления Федерального казначейства утверждена руководителем Федерального казначейства 26.06.2025.

Издан приказ Федерального казначейства от 08.07.2025 № 69-дсп 
«О внесении изменений в приказ Федерального казначейства от 25 ноября 2022 г. № 64-дсп «Об утверждении Типового плана подготовительных мероприятий и мероприятий, осуществляемых в условиях угрозы возникновения чрезвычайной ситуации, препятствующей исполнению управлением Федерального казначейства по субъекту Российской Федерации возложенных функций по месту постоянного размещения 
(без перемещения сотрудников)».

Изданы руководящие принципы обеспечения непрерывности деятельности органов Федерального казначейства, в том числе в условиях действия специальных правовых режимов на территориях субъектов Российской Федерации (утверждены руководителем Федерального казначейства 01.10.2025).

Организовано проведение 7 стресс-тестирований планов подготовительных мероприятий и мероприятий, осуществляемых 
в условиях угрозы возникновения чрезвычайной ситуации, препятствующей исполнению управлением Федерального казначейства 
по субъекту Российской Федерации возложенных функций по месту постоянного размещения (без перемещения сотрудников), утвержденных управлениями Федерального казначейства по субъектам Российской Федерации в соответствии с приказом Федерального казначейства 
от 25 ноября 2022 г. № 64-дсп.

В рамках оптимизации электронного взаимодействия МОУ ФК 
с полевыми учреждениями Банка России:

- организовано проведение в период с 29 по 31 января 2025 г. тестирования реализованного Банком России функционала АРМ КБР-Н 
в части возможности использования МОУ ФК единого комплекта ключевой информации с установкой и настройкой одного АРМ КБР-Н для обмена 
со всеми ПУ БР, в которых МОУ ФК открыты банковские счета (письма Федерального казначейства от 28.01.2025 № 15-02-09/1937 от 05.02.2025 
№ 15-02-05/3103);

- подготовлены предложения в проект дополнительного соглашения к действующему КДБО, заключенному между МОУ ФК и Банком России (письмо Федерального казначейства от 08.04.2025 № 15-02-07/9750) 
и организовано заключение дополнительного соглашения к действующему КДБО между МОУ ФК и Банком России.

Совместный план организационно-технических мероприятий 
по обеспечению устойчивого взаимодействия территориального органа Федерального казначейства и структурного подразделения Банка России, 
в том числе полевого учреждения Банка России, в условиях возникновения (угрозы возникновения) чрезвычайной ситуации (неблагоприятной обстановки) согласован с Банком России и направлен в адрес территориальных органов Федерального казначейства и подразделений Банка России совместным письмом Федерального казначейства и Банка России от 24 ноября 2025 г. № 020-29/11545/07-04-05/15-34237.

В период с 20 по 21 ноября 2025 г. при участии Управления Федерального казначейства по г. Севастополю и Отделения Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации 
по Республике Башкортостан было успешно проведено стресс-тестирование бесперебойного взаимодействия отделения Фонда пенсионного 
и социального страхования Российской Федерации и управления Федерального казначейства по субъекта Российской Федерации 
в соответствии с Программой осуществления стресс-тестирования обеспечения бесперебойного взаимодействия отделения Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации и управления Федерального казначейства по субъекту Российской Федерации в условиях возникновения (угрозы возникновения) чрезвычайной ситуации.

3.9. Обеспечено бесперебойное казначейское обслуживание исполнения бюджетов новых субъектов Российской Федерации (муниципальных образований)

В рамках реализации основного мероприятия в 2025 году обеспечены:

- сбор, анализ и обработка информации об организации казначейского обслуживания исполнения бюджетов на территории воссоединенных субъектов;

- информационно-методологическое сопровождение деятельности ТОФК воссоединенных субъектов;

- выполнены подготовительные мероприятия по переводу дошкольных образовательных учреждений Донецкой Народной Республики на новый порядок финансового обеспечения путем предоставления субсидий;

- разработан и направлен в Минтруд России и Минфин России комплекс мер, направленных на преодоление дефицита кадров 
в территориальных органах федеральных органов исполнительной власти, расположенных на территории воссоединенных субъектов Российской Федерации.

3.10. Создана резервная система управления сферой деятельности Казначейства России

Концепция создания резервной системы управления сферой деятельности Федерального казначейства утверждена руководителем Федерального казначейства 12.12.2025.

Создан механизм организации работы центрального аппарата Федерального казначейства в условиях возникновения (угрозы возникновения) чрезвычайной ситуации по месту его постоянного нахождения. Издан приказ Федерального казначейства от 12.12.2025 
№ 149-дсп «Об утверждении Плана организационно-технических мероприятий, выполняемых в Федеральном казначействе в условиях угрозы возникновения (возникновения) чрезвычайной ситуации по месту его постоянного нахождения».

Определены функциональные обязанности сотрудников, которые непосредственно участвуют в обеспечении исполнения функций Федерального казначейства в условиях возникновения (угрозы возникновения) чрезвычайной ситуации по месту его постоянного нахождения.

Сформирован и утвержден персональный состав сотрудников, которые непосредственно участвуют в обеспечении исполнения функций Федерального казначейства в условиях возникновения (угрозы возникновения) чрезвычайной ситуации по месту его постоянного нахождения).

4.1. Обеспечен переход на заключение в ГИС ЕИС в сфере закупок в цифровом виде соглашений об изменении (расторжении) контракта

Согласно части 1.7 статьи 95 Закона № 44-ФЗ соглашение об изменении условий контракта, заключенного по результатам электронных процедур, закрытых электронных процедур, заключается с использованием ЕИС.

Согласно части 8.1 статьи 95 Закона № 44-ФЗ соглашение о расторжении контракта, заключенного по результатам электронных процедур, закрытых электронных процедур, заключается с использованием ЕИС.

Также, в соответствии с частью 14 статьи 93 Закона № 44-ФЗ при исполнении электронного контракта, заключенного с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), применяются вышеуказанные положения, касающиеся контракта, заключенного по результатам проведения электронной процедуры.

Во исполнение положений Закона № 44-ФЗ в ЕИС разработан и обеспечен соответствующий функционал:

– по формированию проекта соглашения об изменении условий контракта с указанием в структурированном виде конкретного основания (оснований) для изменения соответствующих условий контракта;

– по формированию проекта соглашения о расторжении контракта;

– по направлению проекта соглашения об изменении (расторжении) контракта поставщику (подрядчику, исполнителю);

– по формированию и подписанию протоколов разногласий, отказа от заключения соглашения об изменении (расторжении) контракта;

– по подписанию проекта соглашения об изменении (расторжении) контракта заказчиком и поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

На основании соглашения об изменении (расторжении) контракта, сформированного и подписанного в ЕИС, автоматически формируются сведения для включения в реестр контрактов ЕИС без прохождения визуальных проверок со стороны органов контроля.

4.2. Обеспечено внедрение электронного документооборота в ГИС ЕИС в сфере закупок при постановке на учет бюджетных обязательств в рамках заключения соглашений об изменении (расторжении) контракта в цифровом виде

Во исполнение положений Закона № 44-ФЗ в ЕИС реализован новый функционал, позволяющий получателям средств федерального бюджета, а также получателям средств субъекта Российской Федерации (муниципального образования), лицевые счета которых открыты в территориальных органах Федерального казначейства сформировать и направить для постановки на учет в территориальные органы Федерального казначейства сведения о принимаемых бюджетных обязательствах на основании проекта соглашения об изменении контракта, сформированного в ЕИС, в случае увеличения цены контракта, аванса.

4.3. Обеспечено участие Казначейства России в подготовке и согласовании проекта федерального закона в целях реализации Концепции совершенствования закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд малого объема на период до 2027 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.06.2024 № 1636-р и дорожных карт, утвержденных распоряжением Правительства Российской Федерации от 13.08.2024 № 2144-р

В рамках проведенных мероприятий были подготовлены и направлены в Минфин России изменения в Закон № 44-ФЗ, а также в соответствующие нормативные правовые акты: постановление Правительства Российской Федерации от 27.01.2022 № 60 «О мерах по информационному обеспечению контрактной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, по организации в ней документооборота, о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации и признании утратившими силу актов и отдельных положений актов Правительства Российской Федерации», постановление Правительства Российской Федерации от 06.08.2020 № 1193 «О порядке осуществления контроля, предусмотренного частями 5 и 5.1 статьи 99 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», и об изменении и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации», приказ Минфина России от 30.10.2020 № 258н «Об утверждении Порядка учета бюджетных и денежных обязательств получателей средств федерального бюджета территориальными органами Федерального казначейства» в части перевода закупок малого объема, осуществляемых в соответствии с пунктами 4, 5 части 1 статьи 93 Закона № 44-ФЗ, в цифровой вид в ЕИС во взаимосвязи с бюджетным процессом.

5.1. Функциональность модуля «Риск-мониторинг» ГИС ЕИС в сфере закупок, обеспечивающая реализацию нового метода внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля «наблюдение» с применением цифровых решений ГИС ЕИС в сфере закупок, доработана с учетом соответствующих поправок в Бюджетный кодекс Российской Федерации и федеральные стандарты и готова к пилотированию

В рамках реализации Мероприятия № 5.1 «Доработка функциональности модуля «Риск-мониторинг» ГИС ЕИС в сфере закупок, обеспечивающей реализацию нового метода внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля «наблюдение» с применением цифровых решений ГИС ЕИС в сфере закупок, с учетом соответствующих поправок в Бюджетный кодекс Российской Федерации и федеральные стандарты» выполнены следующие мероприятия:

1) в рамках выпуска версии 15.1 ГИС ЕИС в сфере закупок доработана функциональность механизма «Наблюдения» модуля «Риск-мониторинг» ГИС ЕИС в сфере закупок в части формирования и визуализации аналитической отчетности о результатах наблюдения, в том числе в разрезах по объектам контроля и принятых мерах реализации;

2) в рамках выпуска версии 15.2 ГИС ЕИС в сфере закупок реализован функционал, обеспечивающий:

- отражение финансовых показателей, выявляемых и устраняемых 
в ходе наблюдения рисков и признаков нарушений;

- формирование автоматических рекомендаций контролеру 
по реализации результатов наблюдения;

3) в рамках выпуска версии 15.3 ГИС ЕИС в сфере закупок для целей использования в рамках функциональности механизма «Наблюдения» модуля «Риск-мониторинг» ГИС ЕИС в сфере закупок доработана ролевая модель работы и распределения полномочий контролеров и контрольных подразделений органа контроля;

4) в рамках выпуска версии 15.3 ГИС ЕИС в сфере закупок запущена апробация функциональности «Наблюдение» модуля «Риск-мониторинг» ГИС ЕИС в сфере закупок (на примере объекта контроля федерального уровня).

5.2. Подготовлены методические рекомендации по особенностям осуществления должностными лицами Федерального казначейства (его территориальных органов) контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд в отдельных отраслях

В рамках реализации Мероприятия № 5.2 «Подготовка методических рекомендаций по особенностям осуществления должностными лицами Федерального казначейства (его территориальных органов) контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд в отдельных отраслях» выполнены следующие мероприятия:

1) подготовлены и направлены в территориальные органы Федерального казначейства указания по применению административной ответственности за отдельные правонарушения в сфере государственных и муниципальных закупок письмом от 14 февраля 2025 г. № 07-04-06/20-4180-ДСП;

2) подготовлены и направлены в территориальные органы Федерального казначейства рекомендации по применению административной ответственности за правонарушения в сфере государственных и муниципальных закупок в связи с внесением изменений в КоАП РФ письмом от 10 апреля 2025 г. № 07-04-05/20-10054;

3) разработаны чек листы и примеры жизненных ситуаций 
с признаками нарушений и квалификациями для целей осуществления должностными лицами Федерального казначейства (его территориальных органов) контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд в отдельных отраслях;

4) разработан проект методических рекомендаций по осуществлению должностными лицами Федерального казначейства (его территориальных органов) контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд в отдельных отраслях.

6.1. Обеспечена централизованная закупка отдельных товаров для отдельных федеральных органов исполнительной власти

В рамках исполнения положений постановления Правительства Российской Федерации от 19.06.2020 № 892 «О возложении на федеральные казенные учреждения полномочий на планирование и осуществление централизованных закупок товаров, работ, услуг для федеральных органов исполнительной власти» в 2025 году централизованно закуплены и поставлены бумага и канцелярские товары для 4-х федеральных органов исполнительной власти и их территориальных органов (Росимущество, Рослесхоз, Росрыболовство и Федеральная пробирная палата).

В 2025 году ФКУ «ЦОКР» и его филиалами заключен 151 государственный контракт на приобретение бумаги и канцелярских товаров на сумму 31,54 млн рублей для 99 получателей бюджетных средств, в том числе заключено 36 дополнительных государственных контрактов на средства, полученные в результате образовавшейся экономии, в размере 3,21 млн рублей.

По запросу федеральных органов исполнительной власти объем экономии, образовавшейся в результате конкурсных процедур в размере 
18,78 млн руб., возвращен главному распорядителю бюджетных средств.

6.2. Реализован централизованный сбор потребности в товарах, работах и услугах для нужд центрального аппарата и ТОФК на 2026 -2028 годы в подсистеме «Бюджетное планирование» Информационной системы «Автоматизированная комплексная система исполнения сметы органами казначейства» (ИС АКСИОК 2.0) в соответствии с «нормами положенности», автоматизированы процессы прогнозирования кассовых выплат и процессы осуществления закупочных процедур

В соответствии с Картой реализации Стратегических проектов Казначейства России в 2025 году Федеральное казенное учреждение «Центр по обеспечению деятельности Казначейства России» (далее – ФКУ «ЦОКР») принимало участие в мероприятии № 6.2 «Реализован централизованный сбор потребности в товарах, работах, услугах для нужд центрального аппарата и территориальных органов Федерального казначейства на 2026–2028 годы в подсистеме «Бюджетное планирование» Информационной системы «Автоматизированная комплексная система исполнения сметы органами казначейства» (ИС АКСИОК 2.0) в соответствии с «нормами положенности», автоматизированы процессы прогнозирования кассовых выплат и процессы осуществления закупочных процедур» на 2025 год по реализации Стратегической карты Казначейства России»:

По мероприятию 1 – реализован централизованный сбор потребности в товарах, работах и услугах для нужд ЦАФК и ТОФК на 2026–2028 годы в подсистеме «Бюджетное планирование» информационной системы «Автоматизированная комплексная система исполнения сметы органами казначейства» (ИС АКСИОК.Net) в соответствии с «нормами положенности» – исполнено на 100%.

По контрольному событию 1.1 – актуализирована нормативно-справочная информация для централизованного сбора потребности в товарах, работах и услугах для нужд ТОФК и ЦАФК на 2026–2028 годы в подсистеме «Бюджетное планирование» информационной системы «Автоматизированная комплексная система исполнения сметы органами казначейства» (ИС АКСИОК.Net) в соответствии с «нормами положенности» – исполнено на 100%.

По контрольному событию 1.2 – проведен централизованный сбор потребности в товарах, работах и услугах для нужд ТОФК и ЦАФК
на 2026–2028 годы. Созданы, проведены по жизненному циклу формы расчетов, сформированы реестры обоснования потребностей – исполнено на 100 %.

По мероприятию 2 – автоматизированы процессы прогнозирования кассовых выплат, кассовых поступлений и процессы осуществления закупочных процедур в подсистеме «Бюджетное планирование» информационной системы «Автоматизированная комплексная система исполнения сметы органами казначейства» (ИС АКСИОК.Net) – исполнено на 100%.

По контрольным событиям 2.1, 2.2, 2.3 – сформированы прогнозы кассовых выплат на уровне администраторов расходов филиалов – исполнено на 100%. При этом, формирование прогнозов кассовых поступлений на уровне администраторов доходов бюджета в 2025 году собрать невозможно из-за изменения нормативно-правовой базы (Приказ Федерального казначейства от 12 августа 2025 года № 244 «Об утверждении Порядка прогнозирования перечислений по расходам федерального бюджета по главе 100 «Федеральное казначейство» на текущий (очередной) финансовый год и формирования плана принятия бюджетных обязательств на текущий (очередной) финансовый год, Порядка прогнозирования поступлений по доходам федерального бюджета по главе 100 «Федеральное казначейство» на текущий (очередной) финансовый год и плановый период и Порядка прогнозирования перечислений по источникам финансирования дефицита федерального бюджета по главе 100 «Федеральное казначейство» на текущий (очередной) финансовый год»). Данное изменение НПА требует доработки ИС АКСИОК.Net. Данная доработка реализуется в Государственном контракте от 08.12.2025 № ФКУ0382/2025/ЭВИС на выполнение работ по развитию Информационной системы «Автоматизированная комплексная система исполнения сметы органами казначейства». – исполнено на 100%.

По контрольному событию 2.4 – автоматизированы процессы осуществления закупочных процедур по закупкам товаров, работ и услуг для нужд ЦАФК и ТОФК в подсистеме «Бюджетное планирование» информационной системы «Автоматизированная комплексная система исполнения» – исполнено на 100%.

7.1. Продвижение моделей централизации бухгалтерского учета в организациях бюджетной сферы

Казначейство России в целях развития моделей централизации бухгалтерского учета на основании постановления Правительства Российской Федерации от 30.01.2023 № 120 «Об общих требованиях к передаче Федеральному казначейству полномочий органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации (органов местной администрации), их территориальных органов, подведомственных казенных учреждений по начислению физическим лицам выплат по оплате труда и иных выплат, а также связанных с ними обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации и их перечислению, по ведению бюджетного учета, включая составление и представление бюджетной отчетности, консолидированной отчетности бюджетных и автономных учреждений, иной обязательной отчетности, формируемой на основании данных бюджетного учета, по обеспечению представления такой в рамках развития моделей централизации бухгалтерского учета в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 24.07.2025 № 1098 «О передаче Федеральному казначейству полномочий органов местной администрации (муниципальных казенных учреждений) муниципального округа Архангельской области «Город Северодвинск» с 2025 года обеспечивает ведение бухгалтерского учета органов местной администрации (муниципальных казенных учреждений) муниципального округа Архангельской области «Город Северодвинск» с компенсацией затрат федерального бюджета.

Кроме того, Казначейству России переданы полномочия отдельных органов власти Республики Мордовии.

Также, в рамках развития моделей централизации бухгалтерского учета в соответствии с Федеральным законом от 30.11.2024 
№ 419-ФЗ «О федеральном бюджете на 2025 год и на плановый период 2026 
и 2027 годов» и постановлением Правительства Российской Федерации 
от 30.12.2024 № 1995 «Об особенностях реализации Федерального закона 
«О федеральном бюджете на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» обеспечило ведение бухгалтерского учета, формирование отчетности, своевременное начисление и выплату заработной платы в ФГБОУ ВО «Ярославского технического государственного университета», ФГБОУ ВО «Вятского государственного университета», ФГБОУ ВО «Тольяттинского государственного университета», ФГБОУ ВО «Череповецкого государственного университета», подведомственных Минобрнауки России.

7.2. Технологическая интеграция данных бухгалтерского учета организаций бюджетной сферы федерального уровня

С 2025 года, в целях стратегических задач цифровой трансформации государственного управления на основании Концепции технологической интеграции данных бухгалтерского учета, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 20.06.2024 № 1569-р и распоряжения Правительства Российской Федерации от 16.03.2024 № 637-р «Об утверждении стратегического направления в области цифровой трансформации государственного управления» в соответствии со статьей 264.1-1 Бюджетного кодекса Российской Федерации и План-графиком перехода на представление организациями бюджетной сферы федерального уровня данных бухгалтерского учета в систему «Электронный бюджет» утвержденный Заместителем Председателя Правительства Российской Федерации – Руководителем Аппарата Правительства Российской Федерации Д.Ю. Григоренко 21.12.2024 (№ ДГ-П10-45074) Казначейство России обеспечило технологическую интеграцию размещения информации о финансовых и нефинансовых активах, об обязательствах Российской Федерации, а также об операциях, их изменяющих, и о полученных финансовых результатах в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет» порядка 3 тыс. организаций (25,7%) организаций бюджетной сферы федерального уровня.

8.1. Направление предложений в Правительственную комиссию по региональному развитию в Российской Федерации в части совершенствования мониторинга реализации инфраструктурных проектов, а также в заинтересованные федеральные органы исполнительной власти в части реализации инфраструктурных проектов, совершенствования мониторинга реализации инфраструктурных проектов и использования бюджетных кредитов

В целях выполнения мероприятия № 1 «Формирование предложений в Правительственную комиссию по региональному развитию Российской Федерации в части совершенствования мониторинга реализации инфраструктурных проектов, а также заинтересованные федеральные органы исполнительной власти в части реализации инфраструктурных проектов совершенствования мониторинга реализации инфраструктурных проектов и использования бюджетных кредитов» и мероприятия № 2 «Направление предложений в Правительственную комиссию по региональному развитию Российской Федерации в части совершенствования мониторинга реализации инфраструктурных проектов, а также заинтересованные федеральные органы исполнительной власти в части совершенствования мониторинга реализации инфраструктурных проектов и использования бюджетных кредитов» проведен анализ отчетных форм мониторинга реализации инфраструктурных проектов в целях выявления основных направлений совершенствования, а также согласованы предложения в части совершенствования мониторинга реализации инфраструктурных проектов с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти, которые направлены в Правительственную комиссию по региональному развитию Российской Федерации (письмо от 26.12.2025 № 17-02-01/39045).

9.1. Создание системы оценки выполнения субъектами Российской Федерации условий, предусмотренных положениями правил предоставления казначейских инфраструктурных кредитов, обеспечение правового регулирования и методологического сопровождения проведения ТОФК мониторинга жизненного цикла казначейского инфраструктурного кредита в целях выявления рисков нарушения бюджетного законодательства Российской Федерации и своевременного принятия мер реагирования, организация создания необходимых информационно-технических условий для проведения указанного мониторинга и осуществления государственного финансового контроля за использованием средств казначейских инфраструктурных кредитов

В целях выполнения мероприятия № 1 «Создание системы оценки выполнения субъектами Российской Федерации условий, предусмотренных положениями правил предоставления казначейских инфраструктурных кредитов, обеспечение правового регулирования и методологического сопровождения проведения ТОФК мониторинга жизненного цикла казначейского инфраструктурного кредита в целях выявления рисков нарушения бюджетного законодательства Российской Федерации и своевременного принятия мер реагирования» направлено письмо в Минстрой России (от 28.02.2025 № 07-04-04/17-5606) о согласовании порядка отбора (одобрения) инфраструктурных проектов мероприятий), источником финансового обеспечения расходов на реализацию которых являются бюджетные кредиты на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов за счет временно свободных средств единого счета федерального бюджета, и изменения параметров (характеристик) отобранных (одобренных) инфраструктурных проектов (мероприятий) в части касающейся.

Также был проведен анализ действующего порядка организации работы при осуществлении Федеральным казначейством государственного финансового контроля за использованием средств инфраструктурных бюджетных кредитов, специальных казначейских кредитов (далее – порядок) с целью формирования соответствующего порядка с учетом предоставления казначейских инфраструктурных кредитов, по результатам которого были внесены изменения в данный порядок (приказ Федерального казначейства от 30.12.2025 № 450).

В целях выполнения мероприятия № 2 «Организация создания необходимых информационно-технических условий для проведения указанного мониторинга и осуществления государственного финансового контроля за использованием средств казначейских инфраструктурных кредитов» согласована форма отчетов о расходовании средств казначейского инфраструктурного кредита, а также направлены и согласованы предложения по созданию аналитических панелей в ПИАО ГИИС «Электронный бюджет» в целях мониторинга и осуществления государственного финансового контроля за использованием средств казначейских инфраструктурных кредитов, со структурными подразделения Федерального казначейства.

10.1. Обеспечено исполнение поручений Координационного совета при Правительстве Российской Федерации по обеспечению потребностей Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов в части осуществления контроля (аудита) отдельных направлений расходования средств федерального бюджета и направлены доклады об их исполнении в Правительство Российской Федерации

Федеральным казначейством во исполнение поручений Координационного совета при Правительстве Российской Федерации 
по обеспечению потребностей Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов в 2025 году проведены контрольные мероприятия отдельных направлений расходования средств федерального бюджета.

Информация о результатах проведенных контрольных мероприятий 
на регулярной основе (ежемесячно) направляется в заинтересованные органы.

11.1. Внесение необходимых для организации автоматизированного мониторинга цен на продукцию по государственному оборонному заказу изменений в законодательство Российской Федерации

В части исполнения пункта 11.1. Стратегической карты внесены изменения в законодательство Российской Федерации, необходимые 
для организации автоматизированного мониторинга цен на продукцию 
по государственному оборонному заказу.

Ключевым по данному направлению событием стало закрепление 
за Казначейством России в Федеральном законе от 29 декабря 2012 г. 
№ 275-ФЗ «О государственном оборонном заказе» нового полномочия 
по автоматизированному мониторингу цен: с 1 апреля 2025 года вступил 
в силу Федеральный закон от 28 декабря 2024 г. № 511-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О государственном оборонном заказе».

Кроме того, на текущий момент Правительством Российской Федерации утверждено подготовленное Минфином России совместно с Казначейством России постановление, регламентирующее принципы и порядок осуществления Мониторинга: постановление Правительства Российской Федерации от 27 марта 2025 г. № 374 «О некоторых вопросах автоматизированного мониторинга цен».

Учитывая, что основной объем информации, необходимой 
для осуществления Мониторинга, сосредоточен в Министерстве обороны Российской Федерации, утверждены правила предоставления Минобороны России сведений, содержащихся в единой информационной системе государственного оборонного заказа, что закреплено в постановлении Правительства Российской Федерации от 27 марта 2025 г. № 375 
и в постановлении Правительства Российской Федерации от 27 марта 2025 г. № 376.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 7 апреля 
2025 г. № 448 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 30 июня 2015 г. № 658» внесены изменения 
в положение о системе «Электронный бюджет», согласно которым предусмотрен порядок предоставления органам власти и организациям доступа к результатам Мониторинга.

Разработано и утверждено распоряжение Правительства Российской Федерации от 19 марта 2025 г. № 641-р «Об утверждении перечня органов государственной власти и организаций, которым предоставляется доступ 
к информации, содержащейся в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет».

Кроме того, реализация полномочий по осуществлению Мониторинга предусмотрена в положении о Казначействе России, что установлено постановлением Правительства Российской Федерации от 19 марта 2025 г. 
№ 333 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2004 г. № 703».

В целях осуществления Мониторинга Федеральным казначейством 
по согласованию с Минфином России, Минобороны России, Министерством промышленности и торговли Российской Федерации, Федеральной антимонопольной службой изданы приказы Казначейства России от 23 июня 2025 г. № 6н «О порядке осуществления в Федеральном казначействе (его территориальных органах) автоматизированного мониторинга цен в отношении государственных контрактов на поставку вооружения, военной и специальной техники, заключенных Министерством обороны Российской Федерации, а также контрактов, заключенных в целях исполнения указанных государственных контрактов» и от 11 декабря 2025 г. № 24н «Об утверждении Состава информации о результатах автоматизированного мониторинга цен, подлежащей размещению в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет».

11.2. Обеспечено достижение количества государственных контрактов, заключенных в рамках исполнения государственного оборонного заказа, в отношении которых осуществляется мониторинг, предусмотренного ключевыми показателями деятельности Казначейства России на 2025 год

Федеральное Казначейство на основании части 2.1 статьи 12 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 275-ФЗ «О государственном оборонном заказе» осуществляет автоматизированный мониторинг цен 
в отношении государственных контрактов на поставку вооружения, военной и специальной техники (далее – ВВСТ), заключенных Министерством обороны Российской Федерации, а также контрактов, заключенных в целях исполнения указанных государственных контрактов (далее - Мониторинг).

В части исполнения пункта 11.2. Стратегической карты обеспечено достижение количества государственных контрактов, заключенных в рамках исполнения государственного оборонного заказа, в отношении которых осуществляется Мониторинг. Так, по результатам 2025 года количество действующих государственных контрактов, заключенных Минобороны России на поставку ВВСТ, находящихся под Мониторингом Казначейства России, составило 50% от общего количества государственных контрактов, заключенных Минобороны России на поставку ВВСТ.

Информация о выявленных в ходе осуществления Мониторинга рисках направляется на регулярной основе в ФАС России для принятия мер реагирования.

12.1. Обеспечено внедрение Методических рекомендаций по осуществлению контроля за предоставлением и использованием субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, включая анализ эффективности расходов, в контрольную деятельность ТОФК

Сформирован перечень контрольных мероприятий для апробации методических рекомендаций, части проверок предоставления субсидий юридическим лицам.

Пилотными ТОФК применены Методические рекомендации при проведении контрольных мероприятий, связанных с предоставлением субсидий юридическим лицам.

12.2. Обеспечено внедрение Методических рекомендаций по осуществлению контроля за предоставлением и использованием субсидий бюджетным и автономным учреждениям, включая анализ эффективности расходов, в контрольную деятельность ТОФК

Сформирован перечень контрольных мероприятий для апробации методических рекомендаций, части проверок предоставления субсидий бюджетным и автономным учреждениям на иные цели;

Пилотными ТОФК применены Методические рекомендации при проведении контрольных мероприятий, связанных с предоставлением субсидий бюджетным и автономным учреждениям на иные цели.

12.3. Обеспечено внедрение Методических рекомендаций по осуществлению контроля за предоставлением и использованием субсидий в форме межбюджетных трансфертов, включая анализ эффективности расходов, в контрольную деятельность ТОФК

Сформирован перечень контрольных мероприятий для апробации методических рекомендаций, части проверок предоставления субсидий в форме межбюджетных трансфертов.

Пилотными ТОФК применены Методические рекомендации при проведении контрольных мероприятий, связанных с предоставлением субсидий в форме межбюджетных трансфертов.

13.1. Доработка и внедрение алгоритмов осуществления контрольных действий по наиболее востребованным темам контрольных мероприятий в контрольную деятельность ТОФК

- доработаны и дополнены унифицированные алгоритмы осуществления контрольных действий по отдельным темам контрольных мероприятий;

- пилотными ТОФК применены унифицированные алгоритмы при проведении контрольных мероприятий.

ТОФК при применения унифицированных алгоритмов при проведении контрольных мероприятий отмечено, что применение унифицированных алгоритмов сотрудниками контрольно-ревизионных подразделений дает им быстрый и точный путь к источникам необходимой информации при рассмотрении вопросов программы проверки, тем самым способствует повышению качества контрольной работы.

14.1. Подготовлены предложения по порядку проведения оценки (аудита) финансовых моделей, являющихся основанием для разработки долгосрочных планов комплексного социально-экономического развития территорий

В соответствии с пунктом 14 Стратегической карты Казначейской карты России Управлением по контролю и оценке деятельности стратегических организаций с государственным участием подготовлены Методические рекомендации по проведению оценки (аудита) финансовых моделей, являющихся основанием для разработки долгосрочных планов комплексного социально-экономического развития территорий (далее – Методические рекомендации).

Проведение оценки (аудита) финансовых моделей не является типовым контрольным мероприятием, в целях стандартизации подходов к ее проведению Управлением по контролю и оценке деятельности стратегических организаций с государственным участием сформированы Методические рекомендации.

Методические рекомендации устанавливают общие подходы к проведению оценки (аудита) финансовых моделей, а также перечень основных вопросов, подлежащих анализу в рамках оценки, в том числе:

- общие положения;

- обоснованность макроэкономических параметров;

- соответствие используемых предпосылок законодательству;

- корректность и обоснованность доходной и расходной частей модели;

- рентабельность частных инвестиционных проектов;

- бюджетная эффективность проекта.

15.1. Определены показатели и типовые алгоритмы контроля, необходимые для проведения пилотного проекта по осуществлению контрольного мониторинга

В 2025 году Федеральным казначейством подготовлен проект постановления Правительства Российской Федерации «О порядке проведения Федеральным казначейством контрольного мониторинга» (далее – проект Постановления) в котором разработаны показатели 
и типовые алгоритмы контроля при проведении контрольного мониторинга.

Проектом Постановления устанавливается новый метод осуществления Федеральным казначейством внутреннего государственного финансового контроля – контрольный мониторинг. Новый метод «контрольный мониторинг» направлен на взаимодействие Федерального казначейства и объекта контроля в электронной форме и основан на добровольном заключении соглашения о проведении контрольного мониторинга, добровольном раскрытии объектом контроля информации по предмету контрольного мониторинга, а также на исполнении объектом контроля позиции по предмету контрольного мониторинга, изложенной Федеральным казначейством в мотивированном мнении.

Потенциальный объект контроля получает право оперативного 
и инициативного взаимодействия с Федеральным казначейством 
по регулированию (согласованию) Федеральным казначейством правил своего «бюджетного (финансового) поведения» и освобождается 
от излишней контрольной нагрузки.

Письмом Федерального казначейства от 10 декабря 2025 г.
№ 21-05-02/36646 согласованы и утверждены показатели и типовые алгоритмы контроля при проведении контрольного мониторинга с Минфином России.

16.1. Подготовлены предложения по мерам, направленным на обеспечение сохранности активов организаций, доля собственности Российской Федерации в которых составляет 50 и более процентов

Федеральным казначейством в соответствии с поручением Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации 
А.В. Новака от 4 декабря 2024 г. № АН-П51-128пр проведено внеплановое контрольное мероприятие по оценке экономической эффективности финансовых средств, направленных на подключение газоиспользующего оборудования к сетям газораспределения в рамках догазификации за период 2022 – 2024 годов в целях оптимизации и снижения издержек догазификации.

Разработаны предложения по мерам, направленным на обеспечение сохранности активов организаций, доля собственности Российской Федерации в которых составляет 50 и более процентов, в части снижения выявленного в ходе контрольного мероприятия риска неэффективного использования средств, а также риска неэффективного использования созданной и создаваемой газовой инфраструктуры необходимой для оперативного реагирования федеральных и местных органов власти, которое направленно на системное снижение негативного влияния описанных ниже факторов:

Высокая стоимость работ, связанных с подключением газа внутри границ участка и приобретением газового оборудования.

Отсутствие комплексного договора поставки газа, предусматривающего обязательство по фактическому подключению 
и потреблению газа у граждан, участвующих в программе догазификации.

Некорректность определения потенциальных пользователей газа при составлении региональных планов догазификации, в том числе в части включения в них домовладений при отсутствии заявок на подключение к сетям газоснабжения.

Иные факторы, оказывающие косвенное влияние на реализацию программы догазификации (финансовое положение газораспределительных организаций, полнота и актуальность используемой при принятии управленческих решений информации, другие).

Согласованные предложения по мерам, направленные 
на обеспечение сохранности активов организаций, доля собственности Российской Федерации в которых составляет 50 и более процентов, направлены в Министерство финансов Российской Федерации, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом 
и в Правительство Российской Федерации письмами № 07-04-04/22-31043 
от 28.10.2025 и № 07-04-04/22-31043 от 28.10.2025.

17.1. Сформированы правовые подходы, обеспечены совершенствование и модернизация цифровых бизнес-процессов осуществления превентивной экспертно-аналитической деятельности

В целях выполнения мероприятия № 1 «Законопроект, определяющий правовые основы осуществления новых методов контроля» направлено письмо в Минфин России о согласовании поправок Правительства Российской Федерации к рассмотрению Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации во втором чтении проекта федерального закона № 1026189-8 «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и о признании утратившими силу положений отдельных законодательных актов Российской Федерации» (письмо Федерального казначейства от 23.10.2025 № 07-04-04/05-30636). Федеральным законом от 28.11.2025 № 432-ФЗ указанные поправки утверждены (вводится в том числе новый метод внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля – контрольный мониторинг).

В целях выполнения мероприятия № 2 «Предложения по внесению изменений в федеральные стандарты внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля» подготовлены и направлены в Минфин России предложения по внесению изменений в федеральные стандарты внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля в части исполнения актов по результатам проверки, предоставления подлинников документов, исправления описок/опечаток/арифметических ошибок; в части продления срока предоставления доступа к информационным системам, при непредоставлении доступа к информационным системам/воспрепятствованию доступа на территорию объекта контроля (письма Федерального казначейства от 14.05.2025 № 07-04-04/21-13272; от 30.07.2025 № 21-05-02/21442). Федеральным казначейством согласован проект постановления Правительства Российской Федерации от 26.08.2025 № 07-04-04/21-24312, касающийся внесения изменений в федеральные стандарты внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля. Утверждено постановление Правительства Российской Федерации от 15.10.2025 № 1589 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», которое предусматривает изменения в указанные стандарты.

В целях выполнения мероприятия № 3 «Обеспечение совершенствования, модернизации и оптимизации цифровых бизнес-процессов планирования и осуществления контрольной деятельности Федерального казначейства, в том числе в части реализации функциональной возможности осуществления методов контроля наблюдение и анализ» актуализированы требования по модернизации цифровых бизнес-процессов осуществления превентивного контроля в ПИАО и ПФК ВГФК ГИИС УОФ «Электронный бюджет» по итогам проведенных испытаний (апробации).

В целях выполнения мероприятия № 4 «Обеспечение гармонизации и развития ПФК ВГФК ГИИС "Электронный бюджет"» и мероприятия № 5 «Обеспечение совершенствования, модернизации и оптимизации цифровых бизнес-процессов планирования и осуществления контрольной деятельности Федерального казначейства, в том числе в части реализации личных кабинетов и функциональности для использования ОВГФК регионального уровня» в части ПФК ВГФК ГИИС УОФ «Электронный бюджет» обеспечено модернизирование цифровых бизнес-процессов осуществления контрольной деятельности, проведены испытания (апробация) личных кабинетов, создаваемых для сотрудников объекта контроля, правоохранительных и контрольно-надзорных органов, ОВГФК, а также сформированы требования по развитию функциональности и личных кабинетов для использования ОВГФК регионального уровня.

В целях выполнения мероприятия № 6 «Проведение цикла обучающих семинаров для пользователей в части модернизированных цифровых бизнес-процессов в ПФК и ПИАО ГИИС "Электронный бюджет"» проведен ежеквартальный цикл из 4 обучающих семинаров для пользователей в части реализованных нововведений и улучшенных функциональных возможностей ПИАО и ПФК ВГФК ГИИС УОФ «Электронный бюджет».

18.1. Обеспечено совершенствование, модернизация и оптимизация цифровых бизнес-процессов осуществления аналитических полномочий Федерального казначейства, а также проведена апробация практики оценки деятельности органов контроля на органах внутреннего муниципального финансового контроля

В целях выполнения мероприятия № 1 «Формирование предложений 
и требований по модернизации и оптимизации цифровых бизнес-процессов межведомственного взаимодействия при осуществлении аналитических полномочий Федерального казначейства, в том числе в части процесса оценки деятельности органов внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля в ПФК АП ГИИС "Электронный бюджет"» и мероприятия № 2 «Апробирование оптимизации цифровых бизнес-процессов, способов визуализации информации при осуществлении аналитических полномочий Федерального казначейства в ПФК АП ГИИС "Электронный бюджет"» проведена апробация оптимизированных цифровых бизнес-процессов и способов визуализации информации при осуществлении аналитических полномочий Федеральным казначейством на основании сформированных предложений и требований по развитию ПФК АП ГИИС УОФ «Электронный бюджет».

В целях выполнения мероприятия № 3 «Проведение апробации практики оценки деятельности органов контроля на органах внутреннего муниципального финансового контроля» проведена апробация подходов к оценке деятельности органов внутреннего муниципального финансового контроля.

19.1. Обеспечено формирование правовых подходов и подготовка к проведению пилотного проекта контрольного мониторинга

В целях выполнения мероприятия № 1 «Подготовка проекта постановления Правительства Российской Федерации, регулирующего вопросы осуществления контрольного мониторинга» Федеральным казначейством направлено письмо в Минфин России о согласовании поправок Правительства Российской Федерации к рассмотрению Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации во втором чтении проекта федерального закона № 1026189-8 «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и о признании утратившими силу положений отдельных законодательных актов Российской Федерации» (письмо Федерального казначейства от 23.10.2025 № 07-04-04/05-30636). Федеральным законом от 28.11.2025 № 432-ФЗ указанные поправки утверждены (вводится в том числе новый метод внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля – контрольный мониторинг).

В целях выполнения мероприятия № 2 «Формирование правовых подходов к осуществлению контрольного мониторинга в рамках соглашения об информационном взаимодействии между Федеральным казначейством, ПАО «Ростелеком» и ООО «ВК Цифровые технологии» проведены заседания Рабочей группы по обсуждению правовых подходов к осуществлению контрольного мониторинга (05.05.2025, 22.05.2025).

В целях выполнения мероприятия № 3 «Обеспечение деятельности Рабочей группы по цифровизации новых методов государственного финансового контроля с участием ПАО «Ростелеком» и ООО «ВК Цифровые технологии»» обеспечены организация и проведение Рабочей группы по цифровизации новых методов государственного финансового контроля с участием ПАО «Ростелеком» и ООО «ВК Цифровые технологии» в рамках заключенного рамочного соглашения об осуществлении пилотного проекта в целях проектирования процессов осуществления контрольного мониторинга и выработке требований к цифровым инструментам.

20.1. Синхронизированы отдельные подходы к осуществлению контрольной (аудиторской) деятельности Казначейства России и Счетной палаты Российской Федерации

В целях выполнения мероприятия № 1 «Обеспечение деятельности межведомственной рабочей группы Счетной палаты Российской Федерации 
и Федерального казначейства по вопросам государственного финансового контроля» направлена информация о результатах деятельности Рабочей группы 2019-2025 гг. В адрес Счетной палаты Российской Федерации также направлен проект соглашения о сотрудничестве Счетной палаты Российской Федерации и Федерального казначейства по вопросам государственного финансового контроля (письмо Федерального казначейства от 21.11.2025 №07-04-04/21-33983).

В целях выполнения мероприятия № 2 «Синхронизация контрольной деятельности Счетной палаты Российской Федерации и Федерального казначейства» проведена работа в целях синхронизации Плана контрольных мероприятий Федерального казначейства на 2026 год и Плана работы Счетной палаты Российской Федерации на 2026 год.

В целях выполнения мероприятия № 3 «Сформированы предложения 
по актуализации подходов к сближению классификации нарушений, выявляемых в ходе осуществления внешнего государственного аудита (контроля), контроля в финансово-бюджетной сфере» синхронизированы единицы измерения по 128 кодам классификаторов из разделов, посвященным нарушениям при составлении проектов бюджетов, при исполнении бюджета по доходам и расходам, нарушений законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов 
о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

21.1. Апробирована пилотная оценка бюджетного поведения главных администраторов бюджетных средств и сформированы правовые основы по ее закреплению

В целях выполнения результата № 21.1 проведены расчеты на основе разработанного в 2024 году алгоритма оценки бюджетного поведения главных администраторов бюджетных средств федерального бюджета (далее – ГАСФБ). Для проверки точности алгоритма была проведена апробация в отношении 94 ГАСФБ с учетом их подведомственных сетей. Расчет проводился в динамическом режиме, имитирующем реальные условия функционирования системы с использованием данных и информации, сформированных по контрольным точкам за периоды с июня 2023 по июнь 2025 года включительно.

По результатам апробации разработанный алгоритм оценки бюджетного поведения ГАСФБ был признан корректным и актуальным. Это позволило приступить к созданию Диагностической карты ГАСФБ, представляющей собой удобный инструмент для оперативной оценки состояния каждого главного администратора в реальном времени. Диагностическая карта обеспечит доступ к полной информации о нарушениях в финансово-бюджетной сфере, потенциальных рисках и качестве исполнения бюджетных обязательств. В завершении реализации проекта проведено предварительное тестирование Диагностической карты в отношении нескольких ГАСФБ. Им были предоставлены пробные версии Диагностической карты за 2024 год совместно с анкетой обратной связи для оценки удобства и полезности инструмента. Итоги обратной связи послужат базой для дальнейших шагов по совершенствованию модели управления рисками в финансово-бюджетной сфере в 2026 году.

22.1. Подготовлены и направлены в Минфин России предложения в нормативные правовые акты в части развития казначейского мониторинга в системе казначейских платежей

- Федеральным законом от 21 апреля 2025 г. № 84-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и статьи 14 и 15 Федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации, приостановлении действия отдельных положений законодательных актов Российской Федерации, признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации и об установлении особенностей исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 2025 году» переименована статья 242.13-1 «Бюджетный мониторинг» на «Казначейский мониторинг».

- Федеральным законом от 24 июня 2025 г. № 158-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Закон № 158-ФЗ) внесены изменения в части поэтапного расширения казначейского мониторинга на всех участников системы казначейских платежей.

Для реализации положений Закона № 158-ФЗ проведена работа 
по подготовке необходимых подзаконных актов:

- Подготовлены и направлены в Министерство финансов Российской Федерации предложения к проекту постановления Правительства Российской Федерации «Об утверждении Правил проведения казначейского мониторинга».

- Согласован проект постановления Правительства Российской Федерации «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 11 декабря 2021 г. № 2261 «О случаях и порядке обмена информацией между Федеральным казначейством и органами, указанными в пункте 15 статьи 242.13-1 Бюджетного кодекса Российской Федерации».

- Утвержден приказ Министерства финансов Российской Федерации от 23 июня 2025 г. № 76н «Об утверждении Порядка формирования и ведения классификатора признаков финансовых нарушений участников казначейского сопровождения».

- В рамках работы Межведомственной рабочей группы 
по противодействию незаконным финансовым операциям Федеральным казначейством подготовлены и направлены в Министерство финансов Российской Федерации предложения по расширению перечня участников информационного взаимодействия, указанных в пункте 15 статьи 242.13-1 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

22.2. Обеспечено участие в оценке эффективности расходов федерального бюджета на предоставление мер государственной поддержки в соответствии с поручениями рабочей группы Правительственной комиссии по вопросам оптимизации и повышения эффективности бюджетных расходов по управлению расходами

В соответствии с поручениями рабочей группы Правительственной комиссии по вопросам оптимизации и повышения эффективности бюджетных расходов под председательством Первого заместителя Руководителя Аппарата Правительства Российской Федерации В.В. Сидоренко, Федеральным казначейством рассмотрены индивидуальные параметры эффективности по двум категориям получателей субсидий:

Субсидии юридическим лицам:

Количество главных распорядителей бюджетных средств – 41;

Общее количество рассмотренных субсидий – 789, из них:

Поддержано – 437 субсидий;

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации:

Количество главных распорядителей бюджетных средств – 28;

Общее количество рассмотренных субсидий – 349, из них:

Поддержано – 28 субсидий.

Федеральное казначейство принимает участие в разработке методик 
и алгоритмов оценки эффективности расходов федерального бюджета 
на предоставление мер государственной поддержки.

22.3. Внедрен инструмент конструирования информационных панелей в Ситуационных центрах «пилотных» ТОФК

Внедрение инструмента конструирования информационных панелей 
(далее - инструмент конструирования) осуществлялось в 5 «пилотных» территориальных органах Федерального казначейства: УФК по Приморскому краю, УФК по Ставропольскому краю, УФК по Нижегородской области, УФК по Новосибирской области и УФК по Ростовской области.

Внедрение инструмента конструирования осуществлялось согласно дорожной карте, которая включала мероприятия по: разработке обучающих материалов, обучению сотрудников «пилотных» ТОФК, разработке информационных панелей (дашбордов) для решения практических задач.

В рамках методического обеспечения процесса внедрения инструмента конструирования разработаны: комплект обучающих материалов, включая инструкцию по созданию дашборда и порядок подключения к источникам данных, проект единого стиля создания информационных панелей с использованием инструмента конструирования.

Для рассмотрения вопросов, возникающих в процессе обучения и создания информационных панелей (дашбордов) с «пилотными» ТОФК ежемесячно проводились рабочие встречи в формате видеоконференцсвязи. Оперативное взаимодействие осуществлялось через группу на Ведомственном портале Федерального казначейства.

Все мероприятия дорожной карты выполнены. Всеми ТОФК разработаны дашборды с использованием инструмента конструирования.

22.4. Разработаны отдельные информационные панели с использованием инструмента конструирования информационных панелей

Разработка отдельных информационных панелей с использованием инструмента конструирования осуществлялась в соответствии с планом.

В 2025 году разработаны информационные панели (дашборды):

- «Информация по объектам капитального строительства на основе данных из КУКВ»;

- «Сведения об объектах капитального строительства, находящихся 
под казначейским сопровождением».

По результатам демонстрации информационной панели «Сведения 
об объектах капитального строительства, находящихся под казначейским сопровождением» уполномоченным лицам Правительства Курской области 
и Правительства Новосибирской области, участвовавшим в апробации информационной панели, отмечено удобство пользовательского интерфейса и проявлен интерес к использованию информационной панели в повседневной деятельности.

23.1. Проведен эксперимент по применению механизма электронного санкционирования расходов участников казначейского сопровождения при исполнении контрактов (договоров) на основании электронных документов, подтверждающих возникновение денежных обязательств

23.2. Проведен эксперимент по использованию электронных цифровых контрактов (договоров) на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, заключаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации

В целях выполнения мероприятий 23.1 и 23.2 проведена следующая работа:

- осуществлены мероприятия в соответствии с Планом мероприятий (дорожной картой) по оптимизации механизмов казначейского сопровождения и внедрения цифрового казначейского сопровождения;

- реализован функционал формирования унифицированных форм электронных документов (карточка контракта (договора), Акт приемки товаров, работ, услуг) в компоненте казначейского сопровождения модуля ведения операций по исполнению обязательств участников бюджетного процесса и операций со средствами юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса, подсистемы управления расходами ГИИС «Электронный бюджет»;

- участники казначейского сопровождения приняли участие 
в эксперименте по применению электронных карточек контрактов (договоров) и Актов приемки товаров, работ, услуг. Сформировано 615 электронных карточек контрактов (договоров) и 1 342 электронных Акта приемки товаров, работ, услуг.

23.3. Подготовлены и направлены в Минфин России предложения в нормативные и правовые акты по реализации Концепции развития цифрового казначейского сопровождения средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

Подготовлены и направлены в Минфин России предложения 
по реализации цифрового казначейского сопровождения средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в постановление Правительства Российской Федерации от 24 ноября 2021 г. № 2024 
«О правилах казначейского сопровождения» и 	в приказ Минфина России от 17 декабря 2021 г. № 214н «Об утверждении Порядка осуществления территориальными органами Федерального казначейства санкционирования операций со средствами участников казначейского сопровождения».

Приняты приказы Федерального казначейства:

от 9 апреля 2025 г. № 4н «О внесении изменений в Порядок открытия лицевых счетов территориальными органами Федерального казначейства участникам казначейского сопровождения, утвержденный приказом Федерального казначейства от 22 декабря 2021 г. № 44н»;

от 1 октября 2025 г. № 13н «О внесении изменений в Порядок казначейского обслуживания операций со средствами участников казначейского сопровождения, утвержденный приказом Федерального казначейства от 15 декабря 2021 г. № 40».

23.4. Подготовлены предложения по реализации бизнес – процессов при осуществлении расширенного казначейского сопровождения посредством электронных документов ГИИС «Электронный бюджет» (ПУР КС)

- подготовлен бизнес-процесс по использованию электронных форм документов при расширенном казначейском сопровождении в ГИИС «Электронный бюджет»;

- поставлена задача по доработке ГИИС «Электронный бюджет»
в части автоматизации процессов и использования электронных форм документов при расширенном казначейском сопровождении;

- выработаны предложения по внесению изменений в нормативные правовые акты в целях закрепления положений по автоматизации процессов при расширенном казначейском сопровождении.

24.1. Обеспечена оценка исполнителей социальных услуг на официальном сайте www.bus.gov.ru и в мобильном приложении для граждан «Наше мнение», а также анализ данных об оценках исполнителей социальных услуг на официальном сайте www.bus.gov.ru для пользователей портала

По стратегической задаче (проекту) 24 «Прозрачность деятельности государственных (муниципальных) учреждений», обеспечены оценка исполнителей социальных услуг в ГИС ГМУ и в мобильном приложении для граждан «Наше мнение», а также анализ данных об оценках исполнителей социальных услуг. Реализован цифровой профиль (паспорт) для государственных (муниципальных) учреждений и организаций негосударственного сектора, в отношении которых проводится независимая оценка качества условий оказания услуг социальной сферы, а также сводные аналитические и статистические отчеты как элемент открытой части платформы, содержащий юридические значимые сведения об учреждении и его финансово-экономической деятельности. А именно, раскрытие информации об услугах и выполняемых работах учреждения, оказываемых в рамках государственного (муниципального) задания, информации о доходах и расходах в разрезе видов финансового обеспечения, балансовых показателях, численности и среднемесячной заработной платы, об имуществе учреждения, а также эффективности его деятельности, об оценках и отзывах об учреждениях, размещенных пользователями на портале.

25.1. Выставление начислений встроено в процессы ведения контрольной (надзорной) деятельности посредством взаимодействия с ГИС ТОР КНД. Сервис тиражирован на порталах государственных и муниципальных услуг, ГИС Торги. Обеспечена возможность выставления и оплаты начислений по делам, рассматриваемым мировыми судьями, в случае вынесения постановления органом, не администрирующим данный вид дохода

Успешно проведено тестирование взаимодействия ГИС ТОР КНД с ГИС ГМП для выставления начислений пользователями ГИС ТОР КНД и получения информации об оплате начислений, разработана инструкция по работе в ГИС ГМП и ГИС ТОР КНД.

С использованием ГИС ТОР КНД выставлены начисления и получена информация об оплате начислений в отношении административных штрафов отдельных органов контроля (надзора).

Функциональность ГИС ТОР КНД по выставлению начислений и получению информации об оплате начислений открыта для применения всем пользователям

Сформированы требования к развитию ГИС ГМП в части оптимизации взаимодействия с ГИС Торги и порталах государственных и муниципальных услуг.

Обеспечено предоставление доступа организаторам торгов в ГИС ГМП.

26.1. Внедрен механизм финансового обеспечения электронных сертификатов без отвлечения денежных средств из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

Внедрен механизм финансового обеспечения электронных сертификатов без отвлечения денежных средств из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в пилотном субъекте Российской Федерации – Санкт-Петербурге.

27.1. Обеспечение организации проведения мероприятий по аттестации объектов информатизации Закрытого контура Казначейства России

Мероприятие исполнено на 100%. Информация об исполнении мероприятия находится под грифом «Для служебного пользования.

Организовано проведение мероприятий по аттестации объектов информатизации Закрытого контура Федерального Казначейства.

27.2. Завершено импортозамещение модуля учета FAH по операциям федерального бюджета. Проведены подготовительные мероприятия для перевода в 2026 году на импортозамещенный модуль учета FAH операций неучастников бюджетного процесса федерального уровня

В 2025 году завершено импортозамещение модуля учета FAH по операциям федерального бюджета.

Проведены работы по доработке подсистемы управления расходами и подсистемы учета и отчетности ГИИС «Электронный бюджет» в части изменения алгоритмов взаимодействия с импортозамещенным модулем учета FAH для отражения средств операций участников казначейского сопровождения и получателей средств бюджета федерального уровня в казначейском учете органов Федерального казначейства по счетам объектов учета системы казначейских платежей (по новому плану счетов) и в учетных показателях состояния лицевых счетов. Осуществлено пилотирование доработок ПУР, ПУиО ГИИС «Электронный бюджет» для перевода функционала на импортозамещенный модуль учета FAH в 2026 году.

27.3. Обеспечена реализация импортозамещения компонента автоматизированной системы документооборота Федерального казначейства (АСД ФК)

Обеспечено импортозамещение Автоматизированной системы документооборота Федерального казначейства (АСД ФК) в центральном аппарате Федерального казначейства.

Проведены подготовительные мероприятия к импортозамещению компонентов АСД ФК в ФКУ ЦОКР и территориальных органах Федерального казначейства в 2026 году.

27.4. Импортозамещение БПО компонентов управления справочными данными НСИ ГИИС «Электронный бюджет» и миграция первой очереди справочников (реестров, классификаторов) в импортозамещенное решение

В 2025 году осуществлен перевод системы управления основными данными НСИ на импортозамещенное решение.

Создан и протестирован прототип компонента управления основными данными (MDM) модуля централизованного ведения и распространения нормативно-справочной информации подсистемы ведения нормативной справочной информации ГИИС «Электронный бюджет» (далее соответственно – НСИ, МУНСИ).

По результату апробации функционирования прототипа МУНСИ сформированы требования развитию НСИ.

Осуществлены работы по доработке НСИ в целях реализации функций ведения и распространения нормативной справочной информации в импортозамещенной инфраструктуре и встраивания МУНСИ, а также миграция пяти пилотных справочников.

В 2025 году произведена миграция в импортозамещенную инфраструктуру НСИ функции формирования и распространения 75% справочников, реестров и классификаторов.

В планах на 2026 году завершить работы по обеспечению миграции справочников, реестров и классификаторов.

27.5. Импортозамещение СУБД УФОС НСИ ГИИС «Электронный бюджет»

Обеспечена разработка и согласование методик переноса данных и перенос данных подсистемы НСИ ГИИС «Электронный бюджет» в импортозамещенную СУБД Универсальной фронт-офисной системы из состава БПО НСИ ГИИС «Электронный бюджет».

Разработана и согласована методика тестирования импортозамещенной СУБД. Произведены испытания по проверке производительности по заданному перечню ключевых метрик.

27.6. Проектирование и разработка технологического модуля информационной безопасности для работы с информацией, содержащей сведения, составляющие государственную тайну

Мероприятие исполнено на 100%. Информация об исполнении мероприятия находится под грифом «Для служебного пользования.

Обеспечена разработка технических требований на разработку компонента идентификации, аутентификации, авторизации и управления доступом для технологического «Модуля информационной безопасности» Закрытого контура Федерального казначейства.

Обеспечена разработка технических требований для выполнения работ по сертификации модуля «Менеджер информационной безопасности» и его подготовки в рамках апробации «Закрытого контура» с 2026 года.

27.7. Создан функционал автоматизированного сбора информации, обработки заявок и проведения консультаций при обращениях клиентов Казначейства России в службу технической поддержки посредством текстового канала без участия оператора (чат-бот)

Создан функционал интеллектуального ассистента для автоматизированной обработки текстовых обращений клиентов Казначейства России по вопросам работы информационных систем, включая ГИИС «Электронный бюджет».

27.8. Развитие подсистемы информационно-аналитического обеспечения ГИИС «Электронный бюджет» в части мониторинга качества визуализации данных

Обеспечено развитие подсистемы информационно-аналитического обеспечения ГИИС «Электронный бюджет», с целью отображения на интерфейсах ГАС «Управление» данных по исполнению регионального и федерального бюджетов (для целей создания модуля АРМ Губернатора).

28.1. Обеспечено развитие ГАС «Управление»

Обеспечено развитие информационно-аналитической системы мониторинга реализации национальных проектов, национальных целей 
и государственных программ, а также платформы контрольной (надзорной) деятельности на базе государственной автоматизированной информационной системы «Управление» и ее сопровождение.

28.2. Настройка и внедрение подсистемы «Система взаимодействия проектных офисов» ГАС «Управление»

В рамках создания подсистемы «Система взаимодействия проектных офисов» ГАС «Управление» разработаны регламенты и автоматизированы процессы взаимодействия ведомственных и региональных проектных офисов, а также иных участников проектной деятельности.

Создание данной подсистемы позволило повысить эффективность информационного взаимодействия участников проектной деятельности 
за счет скоординированности совместной работы, сокращения сроков решения возникающих задач при реализации Национальных проектов, качества и достоверности представляемой информации, формирования базы знаний, статистической и аналитической информации.

29.1. Обеспечено развитие системы мониторинга и анализа исполнения федерального бюджета в увязке с плановыми показателями с учетом вариативности контрольных точек

Федеральным казначейством в 2025 году разработана форма мониторинга исполнения федерального бюджета, позволяющая осуществлять контроль за своевременностью осуществления бюджетных процедур главными распорядителями средств федерального бюджета, с учетом детализации на отдельных этапах бюджетного процесса контрольных событий, предусмотренных Постановлением № 1496.

Кроме того, в рамках вступления в силу положений приказа Минфина России от 31.01.2025 № 9н доработаны подходы по отражению плановых значений показателей принятия бюджетных обязательств и кассового исполнения в отношении отдельных главных распорядителей средств федерального бюджета.

В целях осуществления всестороннего анализа исполнения федерального бюджета были подготовлены и направлены заявки на доработку дашбордов в подсистеме информационно-аналитического обеспечения ГИИС «Электронный бюджет».

30.1. Обеспечено развитие информационной системы «Удостоверяющий центр Федерального казначейства» в части добавления признака «Организация, не включенная в ЕГРЮЛ». Завершен этап развития функционала информационной системы «Удостоверяющий центр Федерального казначейства» в части возможности заведения филиалов организаций

Обеспечено развитие информационной системы «Удостоверяющий центр Федерального казначейства» в части добавления признака «Организация, не включенная в ЕГРЮЛ». Завершен этап развития функционала информационной системы «Удостоверяющий центр Федерального казначейства» в части возможности заведения филиалов организаций.

31.1. Обеспечено совершенствование порядка осуществления внешнего контроля деятельности аудиторских организаций

Подготовлены и направлены предложения в Минфин России 
о разработке Порядка осуществления Федеральным казначейством и его территориальными органами внешнего контроля деятельности аудиторских организаций, оказывающих аудиторские услуги общественно значимым организациям, устанавливающего требования к планированию проверок, проведению проверок и оформлению результатов, применению мер воздействия и мониторингу за исполнением мер воздействия.

Разработаны предложения о внесении и согласовании изменений 
в постановление Правительства Российской Федерации от 25 июня 2021 г. № 1009 в части проведения Федеральным казначейством профилактических мероприятий в виде профилактического визита и консультирования.

Доработана форма проверочного листа (списка контрольных вопросов), применяемого при осуществлении внешнего контроля деятельности аудиторских организаций, оказывающих аудиторские услуги общественно значимым организациям (федерального государственного контроля (надзора)

Внедрено использование мобильного приложения «Инспектор» при проведении контрольных (надзорных) и профилактических мероприятий.

Проведена работа по актуализации Классификатора нарушений 
и недостатков, выявляемых в ходе внешнего контроля деятельности аудиторских организаций, оказывающих аудиторские услуги общественно значимым организациям;

Организовано и проведено внутреннее обучение контролеров, участвующих в осуществлении контроля (надзора) за деятельностью аудиторских организаций.

В соответствии с планом проведения плановых проверок внешнего контроля деятельности аудиторских организаций, оказывающих аудиторские услуги общественно значимым организациям, на 2025 год Федеральным казначейством и его территориальными органами проведены 215 плановых и 46 внеплановых проверок, а также 30 профилактических визитов. Вынесено 51 предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований.

План проверок внешнего контроля деятельности аудиторских организаций, оказывающих аудиторские услуги общественно значимым организациям, на 2026 год Федерального казначейства согласован 
с Генеральной прокуратурой Российской Федерации (письмо 
Генеральной Прокуратуры Российской Федерации от 20 ноября 2025 г. 
№ 76/2-05-2025/Ид39002-25).

31.2. Обеспечено совершенствование функционала подсистемы финансового контроля ГИИС «Электронный бюджет» в части внешнего контроля деятельности аудиторских организаций

Проведена демонстрация, а также доработка функционала по загрузке файлов аудиторских заданий, размер которых превышает 100 мегабайт, 
в рамках ответов на требования о предоставлении документов в ПФК ГИИС «Электронный бюджет» и функционала по внедрению показателя «Оценка деятельности аудиторской организации» с визуализацией в ПФК ГИИС «Электронный бюджет».

31.3. Обеспечено внедрение механизмов осуществления государственного контроля (надзора) в дистанционном формате

Подготовлены и направлены в Минфин России предложения 
по дополнению Положения о внешнем контроле деятельности аудиторских организаций, оказывающих аудиторские услуги общественно значимым организациям (федеральном государственном контроле (надзоре), утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации 
от 25 июня 2021 г. № 1009 в части внедрения механизмов осуществления государственного контроля (надзора) в дистанционном формате (письма Казначейства России от 21 марта 2025 г. № 07-04-04/19-8039, от 23 июня 
2025 г. № 07-04-04/19-17081).

Проведена апробация проведения проверки Юникон АО, запланированной в плане проверок на 2025 год, в дистанционном формате 
в части обмена документацией с объектом контроля посредством ПФК ГИИС «Электронный бюджет».

32.1. Обеспечено совершенствование порядка ведения реестра аудиторских организаций, оказывающих аудиторские услуги общественно значимым организациям

Подготовлены предложения по внесению изменений в приказ Минфина России от 23 декабря 2021 г. № 221н «Об утверждении порядка ведения реестра аудиторских организаций, оказывающих аудиторские услуги общественно значимым организациям, и порядка проверки соответствия аудиторской организации, представившей заявление о внесении сведений о ней в реестр аудиторских организаций, оказывающих аудиторские услуги общественно значимым организациям, требованиям Федерального закона от 30 декабря 2008 г. № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности».

Подготовлен и направлен на согласование в Минфин России проект приказа Федерального казначейства «Об утверждении Порядка рассмотрения документов, представляемых аудиторской организаций для внесения сведений о ней в реестр аудиторских организаций, оказывающих аудиторские услуги общественно значимым организациям» (письмо Казначейства России от 17 октября 2025 г. № 19-00-08/30648) (соответствующая поправка в Федеральный закон «Об аудиторской деятельности» будет предусмотрена при подготовке очередного проекта федерального закона о внесении изменений в данный Федеральный закон).

32.2. Обеспечено совершенствование функционала подсистемы финансового контроля ГИИС «Электронный бюджет» в части ведения реестра аудиторских организаций, оказывающих аудиторские услуги общественно значимым организациям

Проведена демонстрация, а также доработка бизнес-процесса 
по ведению «Реестра АО ОЗО» в ПФК ГИИС «Электронный бюджет».

В 2025 году направлено 56 уведомлений в адрес аудиторских организаций с использованием ПФК ГИИС «Электронный бюджет» при ведении реестра аудиторских организаций, оказывающих аудиторские услуги общественно значимым организациям (далее – Реестр): 11 уведомлений об отказе во включении сведений об аудиторской организации в Реестр, 25 уведомлений о включении сведений об аудиторской организации в Реестр, 20 уведомлений об исключении сведений об аудиторской организации из Реестра. Направлено 96 писем о подключении к личному кабинету в адрес аудиторских организаций, сведения о которых внесены в реестр аудиторских организаций, оказывающих аудиторские услуги общественно значимым организациям.

33.1. Обеспечено совершенствование порядка осуществления контроля (надзора) в сфере ПОД/ФТ и ФРОМУ

Подготовлен и направлен на согласование в Минфин России проект приказа Федерального казначейства «Об утверждении Порядка проведения Федеральным казначейством контрольных мероприятий в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма, экстремистской деятельности и финансированию распространения оружия массового уничтожения в отношении аудиторских организаций, оказывающих аудиторские услуги общественно значимым организациям» (письмо Казначейства России от 21 августа 2025 г. № 19-00-07/23900).

В 2025 году проведено 216 контрольных мероприятий в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма, экстремистской деятельности и финансированию распространения оружия массового уничтожения в отношении аудиторских организаций, оказывающих аудиторские услуги общественно значимым организациям (далее – ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ) по результатам которых вынесено 157 мер воздействия (в том числе 17 мер воздействия по результатам проверок, проведенных в 2024 году).

Подготовлены и направлены 76 информационных писем в аудиторские организации о необходимости использования перечней и решений, доводимых уполномоченным органом до аудиторских организаций посредством личного кабинета аудиторской организации, при проведении идентификации клиентов, представителей клиентов и (или) выгодоприобретателей, а также бенефициарных владельцев.

План проведения проверок по контролю (надзору) в сфере ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ в отношении аудиторских организаций, оказывающих аудиторские услуги общественно значимым организациям, Управления по надзору за аудиторской деятельностью на 2026 год утвержден Руководителем Федерального казначейства Р.Е. Артюхиным
28 ноября 2025 года.

33.2. Обеспечено совершенствование порядка проведения оценки рисков совершения операций (сделок) в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма по сектору экономической деятельности (секторальная оценка рисков)

Подготовлен и направлен на согласование в Минфин России проект приказа «Об утверждении Порядка проведения Федеральным казначейством оценки рисков совершения операций (сделок) в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма по сектору экономической деятельности (секторальная оценка рисков)» (письмо Казначейства России от 21 августа 2025 г. № 19-00-07/23900).

33.3. Обеспечено внедрение функционала осуществления контроля (надзора) в сфере ПОД/ФТ и ФРОМУ в подсистеме финансового контроля ГИИС «Электронный бюджет»

Проведены опытные испытания функциональных возможностей ПФК ГИИС «Электронный бюджет» в части автоматизации процесса оценки рисков несоблюдения аудиторскими организациями требований законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ и планирования проверок, проведения информирования, подготовки к проведению проверок и оформления результата, реализации результатов контроля, формирования отчетности, регистрации и учета документов в рамках осуществления производства по делам об административных правонарушений, развития функционала личных кабинетов пользователей. По результатам испытаний составлены протоколы опытной эксплуатации.

34.1. Обеспечено внедрение Концепции ОФМ (1 этап)

В рамках реализации данного мероприятия проведена систематизация и классификация функций и полномочий Казначейства России, актуализирована информация о нормативных правовых актах, их устанавливающих и участвующих в реализации структурных подразделениях.

Обеспечено внесение изменений в акты Правительства Российской Федерации, наделяющих Казначейство России новыми функциями и полномочиями.

Сведения о соответствующих организационно-функциональных изменениях внесены в Реестр функций (полномочий) федеральных министерств, руководство деятельностью которых осуществляет Правительство Российской Федерации, федеральных служб и федеральных агентств, находящихся в ведении этих федеральных министерств, федеральных служб и федеральных агентств, руководство деятельностью которых осуществляет Правительство Российской Федерации.

35.1. Обеспечено совершенствование государственного менеджмента в Казначействе России с учетом Концепции ОФМ, в том числе развитие кадрового потенциала в Казначействе России, включая:

реализацию кадровой стратегии Казначейства России;

участие в эксперименте по внедрению ипотечной системы обеспечения федеральных государственных гражданских служащих жилыми помещениями с привлечением средств федерального бюджета;

участие в эксперименте по апробации инструментов, обеспечивающих внедрение принципов клиентоцентричности

В 2025 году успешно реализованы ключевые мероприятия по поиску 
и привлечению новых сотрудников в Федеральное казначейство:

- обеспечено выполнение положений раздела 4.1. Казначейства России, касающиеся подбора кадров;

- проведен мониторинг потребности в кадрах, осуществлен сбор 
и анализ предложений по улучшению найма персонала;

- реализован комплекс практических мер по активному привлечению квалифицированных кандидатов на вакантные должности.

Участие в эксперименте по внедрению ипотечной системы обеспечения федеральных государственных гражданских служащих жилыми помещениями с привлечением средств федерального бюджета:

В эксперименте по внедрению ипотечной системы обеспечения федеральных государственных гражданских служащих жилыми помещениями с привлечением средств федерального бюджета приняли участие 20 гражданских служащих территориальных органов Федерального казначейства, из которых 18 заключили договоры ипотечного кредитования 
в рамках проведения эксперимента.

Участие в эксперименте по апробации инструментов, обеспечивающих внедрение принципов клиентоцентричности:

- Пройдено обучение 2 гражданскими служащими по вопросам внедрения клиентоцентричности;

- Проведен опрос удовлетворенности кадровой процедурой сотрудников центрального аппарата Федерального казначейства, выезжающих в командировки;

- Направлены отчеты и предложения по совершенствованию подходов клиентоцентричности в Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации.

35.2. Обеспечено участие Казначейства России в эксперименте по использованию электронных документов в кадровой работе

Участниками эксперимента является центральный аппарат Федерального казначейства и 7 территориальных органов Федерального казначейства. За 2025 год количество гражданских служащих, участвующих 
в эксперименте составило 1332, количество созданных документов более 17000.

В связи с включением новых участников эксперимента:

внесены изменения в приказ Федерального казначейства от 30 мая 2023 г. № 180 «Об организации работы в рамках участия в эксперименте по использованию электронных документов в кадровой работе Федерального казначейства»;

внесены изменения в приказ Федерального казначейства от 30 августа 2024 г. № 323 «Об утверждении Плана-графика участия в эксперименте по использованию электронных документов в кадровой работе Федерального казначейства»;

- проведена апробация технологий создания, подписания, использования электронных кадровых документов;

- направлены оперативные ежемесячные отчеты о ходе эксперимента.

- принято участие в совещаниях о ходе эксперимента, организованных Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций.

35.3. Обеспечено развитие механизма контроля поручений Правительства Российской Федерации и Министерства финансов Российской Федерации в рамках внедрения системы оценки комплексного показателя результативности Казначейства России

В целях достижения результата № 35.3 «Обеспечено развитие механизма контроля поручений Правительства Российской Федерации и Министерства финансов Российской Федерации в рамках внедрения системы оценки комплексного показателя результативности Казначейства России» Стратегической карты Казначейства России на 2025 год реализованы следующие мероприятия:

1. Разработана система кодирования документов, сформирован перечень кодов для документов, учитываемых при оценке комплексного показателя результативности Федерального казначейства (далее - КПР ФК).

2. Внедрена система контроля исполнения поручений, учитываемых при оценке КПР ФК.

3. Обеспечено ежемесячное направление в Минфин России информации, содержащей расчет КПР ФК, и перечня поручений, исполненных Федеральным казначейством, учитываемых при расчете КПР ФК (в соответствии с Методикой расчета комплексного показателя результативности находящихся в ведении Министерства финансов Российской Федерации федеральных служб и агентства, утвержденной Министром финансов Российской Федерации А.Г. Силуановым).

4. Усовершенствованы подходы к осуществлению контроля исполнительской дисциплины в Федеральном казначействе, включая контроль поручений, учитываемых при расчете КПР ФК.

35.4. Обеспечено развитие системы оценки результативности деятельности ТОФК

Для разработки и внедрения (апробации) новой системы оценки результативности деятельности территориальных органов Федерального казначейства (далее – ТОФК) выполнены следующие мероприятия:

- определен Перечень показателей, характеризующий деятельность ТОФК;

- разработаны технические условия для автоматизированной выборки данных по документам и определены подходы к расчету нетранзакционных показателей, характеризующих деятельность ТОФК;

- обеспечен сбор и выверка полученных из информационных систем Федерального казначейства данных по показателям деятельности ТОФК за 2024 год;

- определены временные затраты на обработку документов и выработаны подходы к дифференцированному расчету показателей, характеризующих деятельность ТОФК;

- проведена апробация сбора, анализ и визуализация полученных данных, характеризующий деятельность ТОФК.

Результаты проделанной работы представлены руководителю Казначейства России Р.Е. Артюхину.

В целях обеспечения развития системы оценки результативности деятельности ТОФК Управление Федерального казначейства по г. Москве определено Центром специализации по проведению оценки результативности деятельности ТОФК.

35.5. Обеспечена реализация ведомственного проекта «Строительство и реконструкция административных зданий Федерального казначейства»

В рамках исполнения Ведомственного проекта «Строительство 
и реконструкция административных зданий Федерального казначейства» продолжается реконструкция административного здания Федерального казначейства, расположенного по адресу: г. Москва, 
ул. Малый Златоустинский переулок, 1/11 (далее – Объект).

В 2025 году:

– разработана проектная документация на реализацию данных работ по Объекту;

– получены положительные заключения иных экспертиз, а именно Государственная историко-культурная экспертиза.

35.6. Обеспечены условия для отражения дебиторской задолженности клиентов в отчетах, предоставляемых им Казначейством России (в части информации, содержащей сведения, составляющие государственную тайну), а также условия для осуществления расходных операций на уровне Центра специализации по ОКС, усовершенствованы бизнес-процессы контроля за непревышением принятых обязательств по государственным контрактам, составляющим государственную тайну, над доведенными лимитами бюджетных обязательств и объемами финансового обеспечения за плановым периодом

Федеральным казначейством в 2025 году в рамках вступления в силу положений приказа Минфина России от 30.10.2020 № 258н обеспечено отражение дебиторской задолженности по государственным контрактам в том числе в части информации, содержащей сведения, составляющие государственную тайну, в отчетах, предоставляемых Федеральным казначейством получателям средств федерального бюджета.

Кроме того, усовершенствован бизнес-процесс контроля за непревышением принятых обязательств над доведенными лимитами бюджетных обязательств и объемами финансового обеспечения за плановым периодом, а также определены подходы для осуществления расходных операций на уровне Центра специализации по объектам капитального строительства.

В 2025 году обеспечено автосанкционирование низкорискоемких операций по лицевым счетам для учета операций со средствами, поступающими во временное распоряжение получателей средств федерального бюджета.

35.7. Обеспечено последовательное внедрение функционала Платежных центров при осуществлении операций со средствами федерального бюджета

Федеральным казначейством в 2025 году обеспечена централизация операционных функций территориальных органов Федерального казначейства на уровне Платежных центров при осуществлении операций со средствами федерального бюджета.

Совместно с пилотными территориальными органами Федерального казначейства проведено тестирование функционала Платежных центров при осуществлении операций со средствами, поступающими во временное распоряжение получателей средств федерального бюджета и операций со средствами бюджетных и автономных учреждений и обеспечено его успешное внедрение в ряде управлений Федерального казначейства по субъектам Российской Федерации.

Кроме того, разработан план тиражирования функционала Платежных центров при осуществлении операций со средствами, поступающими во временное распоряжение получателей средств федерального бюджета и операций со средствами бюджетных и автономных учреждений.

35.8. Обеспечено расширение контента ключевых элементов дашборда «Прохождение операционного дня»

В рамках единой концепции прохождения операционного дня в территориальных органах Федерального казначейства в 2025 году Федеральным казначейством была обеспечена реализация основных виджетов дашборда «Прохождение операционного дня» в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет», а также осуществлено расширение контента ключевых элементов дашборда.

Дополнительно Федеральным казначейством в условиях изменения нормативных правовых актов Федерального казначейства был проведен анализ в части актуализации Единого графика прохождения операционного дня в управлениях Федерального казначейства по субъектам Российской Федерации и разработаны соответствующие изменения.

35.9. Определены подходы к реализации централизованного обмена электронными сообщениями Казначейства России с платежной системой Банка России через Уполномоченное Управление Федерального казначейства по субъекту Российской Федерации

Федеральным казначейством в 2025 году был проведен анализ функциональной готовности информационных систем Казначейства России к переходу на централизованный обмен электронными сообщениями Казначейства России с платежной системой Банка России через Уполномоченное Управление Федерального казначейства по субъекту Российской Федерации, а также были определены подходы к реализации централизованного обмена с Банком России.

36.1. Обеспечено совершенствование механизма оценки деятельности ТОФК при осуществлении контрольных и аудиторских мероприятий

В рамках реализации Мероприятия № 36.1. «Обеспечено совершенствование механизма оценки деятельности ТОФК 
при осуществлении контрольных и аудиторских мероприятий» порядок осуществления контрольно-аудиторскими подразделениями Федерального казначейства интегральной оценки деятельности при осуществлении ими контрольной и аудиторской деятельности апробирован.

36.2. Обеспечена апробация механизмов получения и обработки промежуточной информации о реализовавшихся в системе органов Федерального казначейства внутренних казначейских рисках в целях приоритезации проведения контрольных и аудиторских мероприятий

В рамках реализации Мероприятия № 36.2. «Обеспечена апробация механизмов получения и обработки промежуточной информации о реализовавшихся в системе органов Федерального казначейства внутренних казначейских рисках в целях приоритезации проведения контрольных и аудиторских мероприятий» в ходе выборочного мониторинга проведены превентивный анализ и оценка информации о рискоемких операциях текущего года по направлениям деятельности ТОФК с учетом значимости и системности рисков, им сопутствующих. По итогам их проведения установлено соответствие значимых реализовавшихся внутренних рисков нарушениям, носящим системный характер, отраженным в перечне основных нарушений, выявленных в ходе проведения контрольно-аудиторских мероприятий, направленным в ТОФК.

36.3. Сформированы предложения и требования по внедрению модуля осуществления внутреннего финансового аудита подсистемы финансового контроля ГИИС «Электронный Бюджет»

В рамках реализации Мероприятия № 36.3. «Сформированы предложения и требования по внедрению модуля осуществления внутреннего финансового аудита подсистемы финансового контроля ГИИС «Электронный Бюджет»» разработаны и согласованы с Минфином России функциональные требования по развитию подсистемы финансового контроля государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет» в части функциональности по обеспечению организации и проведения аудиторских мероприятий.

36.4. Обеспечена разработка и утверждение перечня коррупционно-опасных функций Казначейства России

В рамках реализации Мероприятия № 36.4. «Обеспечена разработка и утверждение перечня коррупционно-опасных функций Федерального казначейства» в 2025 году в целях минимизации коррупционных рисков либо их устранения в конкретных управленческих процессах разработан и утвержден руководителем Федерального казначейства Р.Е. Артюхиным Перечень коррупционно-опасных функций Федерального казначейства.

37.1. Обеспечена реализация в ГИС «Торги» направления заявления о государственной регистрации прав на недвижимое имущество в сервисы Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и картографии по результатам заключения электронных договоров купли-продажи и аренды государственного и муниципального имущества посредством функционала ГИС «Торги»

Для сторон договора купли-продажи или аренды недвижимого имущества, заключенного с использованием ГИС Торги, в 2025 году обеспечена возможность формирования и направления в Росреестр комплекта документов для государственной регистрации прав на недвижимое имущество.

В личных кабинетах ГИС Торги пользователям доступно:

- формирование и направление в Росреестр заявления
о государственной регистрации прав на недвижимое имущество на основании заключенных в ГИС Торги договоров купли-продажи или аренды недвижимого имущества, которые в том числе заключены по результатам проведения следующих видов торгов:

  - «Аренда и продажа земельных участков» (Земельный кодекс Российской Федерации);

  - «Аренда, безвозмездное пользование, доверительное управление имуществом, иные договоры, предусматривающие переход прав в отношении государственного или муниципального имущества, продажа имущества ФГУП» (приказ ФАС России от 21.03.2023 № 147/23 «О порядке проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав в отношении государственного или муниципального имущества, и перечне видов имущества, в отношении которого заключение указанных договоров может осуществляться путем проведения торгов в форме конкурса»);

  - «Продажа (приватизация) государственного и муниципального имущества» (Федеральный закон от 21.12.2001 № 178-ФЗ
«О приватизации государственного и муниципального имущества»)

- подача заявления о государственной регистрации права представителями сторон сделки, действующими на основании доверенности;

- оплата госпошлины за государственную регистрацию прав
на недвижимое имущество по направленному в Росреестр заявлению.

37.2. Обеспечено развитие модуля аналитики ГИС Торги, направленного на обеспечение анализа поступлений неналоговых доходов в соответствующие бюджеты бюджетной системы Российской Федерации от реализации государственного и муниципального имущества

Обеспечено развитие модуля аналитики ГИС Торги в части возможности использования интерактивного отчета (информационной панели) о доходах государства от реализации имущества.

Интерактивный отчет отражает аналитические данные по прогнозу
и фактическому поступлению неналоговых доходов от реализации государственного и муниципального имущества на отчетную дату. Интерактивный отчет включает в себя содержащуюся в ГИС Торги информацию о плане поступлений по результатам торгов и заключенным сделкам, направленным на реализацию государственного и муниципального имущества, а также о факте поступлений и дебиторской задолженности (включая просроченную) по таким сделкам.

37.3. Обеспечена фиксация в ГИС «Независимый регистратор» конкурсов и аукционов на право заключения соглашения об осуществлении рекреационной деятельности в национальном парке, предусмотренных постановлением Правительства Российской Федерации от 11.12.2023 № 2112

Обеспечена разработка альбома требований к форматам файлов, 
в соответствии с которым обеспечивается взаимодействие ГИС Торги 
с ГИС НР, а также обеспечена фиксация проведения в ГИС Торги и на электронных площадках процедур на право заключения соглашения 
об осуществлении рекреационной деятельности в национальном парке.

Обеспечена фиксация действий (бездействий) участников торгов, организатора торгов, оператора электронной площадки в ГИС Торги и на электронных площадках, связанных с проведением торгов на право заключения соглашения об осуществлении рекреационной деятельности в национальном парке.

Модуль бюджетного процесса в части казначейского обслуживания, а также исполнения бюджетов субъектов Российской Федерации (местных бюджетов), государственных внебюджетных фондов Подсистемы управления расходами государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет»

План мероприятий (дорожная карта) по оптимизации механизмов казначейского сопровождения
и внедрения цифрового казначейского сопровождения, одобренная на заседании Рабочей группы Правительственной комиссии по вопросам оптимизации и повышения эффективности бюджетных расходов по управлению расходами (приложение № 2 к протоколу заседанию Рабочей группы
от 1 марта 2024 г. № 3 пр).

Постановление Правительства Российской Федерации от 09.12.2017 № 1496 «О мерах по обеспечению исполнения федерального бюджета».

Приказ Минфина России от 31.01.2025 № 9н «О Порядке составления и ведения кассового плана исполнения федерального бюджета, составе и сроках представления главными распорядителями средств федерального бюджета, главными администраторами доходов федерального бюджета, главными администраторами источников финансирования дефицита федерального бюджета сведений, необходимых для составления и ведения кассового плана».

Порядок учета бюджетных и денежных обязательств получателей средств федерального бюджета территориальными органами Федерального казначейства, утвержденный приказом Минфина России от 30.10.2020 № 258н.