
Приложение № 1

к приказу

Федерального казначейства


от «22» мая 2006 г. 

№ __82__
План-график реализации подготовительных мероприятий Федерального казначейства к осуществлению функций уполномоченного на ведение реестра государственных контрактов, заключенных от имени Российской Федерации по итогам размещения заказов, федерального органа исполнительной власти
	№ п/п
	Мероприятие

	Вид документа
	Сроки исполнения
	Ответственный

	1
	Определение трудозатрат  и соответствующей штатной численности Федерального казначейства и его территориальных органов 
	Служебная записка в Министерство финансов
	28.03.2006 г.
	Садыгов Ф.К.

Попов А.Ю. Прокофьев С.Е.

Лопина Л.А. 

	2
	Определение потребности в материально-технических ресурсах и прикладном программном обеспечении 
	Служебная записка в Министерство финансов
	28.03.2006 г.
	Садыгов Ф.К.

Попов А.Ю. Прокофьев С.Е.

	3
	Определение потребностей Федерального казначейства в выделении дополнительных бюджетных ассигнований на 2006 и 2007 годы
	Служебная записка в Министерство финансов
	28.03.2006 г.
	Прокофьев С.Е.

Попов А.Ю. 

Садыгов Ф.К.

	4
	Подготовка предложений в Минфин России о ресурсном обеспечении (кадровое, финансовое обеспечение) деятельности Федерального казначейства 
	Служебная записка в Министерство финансов
	28.03.2006 г.
	Прокофьев С.Е.

Попов А.Ю.

Садыгов Ф.К.

	5
	Определение и утверждение перечня пилотных УФК для проведения Эксперимента по ведению реестра государственных контрактов, заключенных от имени Российской Федерации по итогам размещения заказов (далее – Реестр)
	Служебная записка, согласованная руководителем Федерального казначейства
	28.03.2006 г.
	Попов А.Ю. 

Садыгов Ф.К. 

Лопина Л.А.

	6
	Объявление конкурса на доработку и внедрение прикладного программного обеспечения ведения Реестра
	Конкурсная документация
	24.04.2006 г.
	Попов А.Ю.

Садыгов Ф.К.

Сауль С.Н.

	7
	Разработка и внесение в Минфин России проекта постановления Правительства Российской Федерации о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2004 года № 703 в части перераспределения штатной численности между центральным аппаратом Федерального казначейства и его территориальными органами в 2006 году, увеличения штатной численности Федерального казначейства и его территориальных органов в 2007 году
	Проект постановления Правительства Российской Федерации
	13.04.2006 г.
	Лопина Л.А.

Прокофьев С.Е.

Попов А.Ю.

Садыгов Ф.К.

Сауль С.Н.

	8
	Разработка проекта постановления Правительства Российской Федерации «Об утверждении Порядка ведения реестров государственных контрактов, заключенных от имени Российской Федерации, государственных контрактов, заключенных от имени субъекта Российской Федерации и муниципальных контрактов, заключенных от имени муниципального образования, по итогам размещения заказов»
	Проект постановления Правительства Российской Федерации
	25.04.2006 г.
	Лопина Л.А. Прокофьев С.Е.

Попов А.Ю.

Садыгов Ф.К.

Сауль С.Н.

	9
	Разработка проекта Порядка ведения Федеральным казначейством Реестра государственных контрактов, заключенных от имени Российской Федерации по итогам размещения заказов
	Проект Приказа Министерства Финансов Российской Федерации
	В двухнедельный срок после утверждения постановления Правительства Российской Федерации, указанного в п. 8
	Лопина Л.А. Прокофьев С.Е.

Попов А.Ю.

Садыгов Ф.К.

Сауль С.Н.

	10
	Заключение государственного контракта на разработку прикладного программного обеспечения 
	Государственный контракт
	31.05.2006 г.
	Попов А.Ю.

Садыгов Ф.К.

Сауль С.Н.

	11
	Определение ответственного структурного подразделения за выполнение Федеральным казначейством функций уполномоченного на ведение Реестра, федерального органа исполнительной власти, в части функционального выполнения работ
	Положение об управлении Федерального казначейства, положение об отделе
	02.06.2006 г.
	Садыгов Ф.К.

Попов А.Ю.

Прокофьев С.Е.

Лопина Л.А. 

Сауль С.Н.

	12
	Выделение помещений для сотрудников, осуществляющих ведение Реестра в центральном аппарате Федерального казначейства
	-
	02.06.2006 г.
	Прокофьев С.Е.

Попов А.Ю. 

Садыгов Ф.К.

	13
	Разработка Порядка взаимодействия структурных подразделений центрального аппарата Федерального казначейства при ведении Реестра  и размещении Реестра на официальном сайте Российской Федерации в Интернете
	Приказ Федерального казначейства
	14.06.2006 г.
	Садыгов Ф.К.

Попов А.Ю.

Прокофьев С.Е.

Лопина Л.А. 

Сауль С.Н.

	14
	Увеличение штатной численности Федерального казначейства:

          Внесение изменений в штатное расписание Федерального казначейства и его территориальных органов
          Дополнительный набор сотрудников центрального аппарата Федерального казначейства

	Приказ ФК о назначении

работников
	25.07.2006 г. 


	Прокофьев С.Е.

Попов А.Ю. 

Садыгов Ф.К.



	15
	Разработка и утверждение технического задания на доработку прикладного программного обеспечения для реализации пилотного внедрения ведения Реестра 
	Техническое задание 
	01.07.2006 г.
	Попов А.Ю. 

Садыгов Ф.К. 

Лопина Л.А.

	16
	Доработка прикладного программного обеспечения для реализации пилотного внедрения ведения Реестра
	Инструкция по совершению операций в прикладном программном обеспечении
	15.08.2006 г.
	Попов А.Ю. 

Садыгов Ф.К. 

Лопина Л.А.

	17
	Заключение государственного контракта и модернизация средств вычислительной техники для пилотных управлений Федерального казначейства по субъектам Российской Федерации
	Государственный контракт
	15.08.2006 г.
	Попов А.Ю. Руководители пилотных управлений ФК

Прокофьев С.Е.

	18
	Организация и проведение семинаров с сотрудниками пилотных управлений Федерального казначейства  по субъектам РФ по обучению ведения Реестра
	-
	15.08.2006 г.
	Садыгов Ф.К.

Попов А.Ю. Прокофьев С.Е.

Сауль С.Н.

Лопина Л.А. 

	19
	Заключение государственного контракта и модернизация средств вычислительной техники для центрального аппарата Федерального казначейства
	Государственный контракт
	19.08.2006 г.
	Попов А.Ю. 

Садыгов Ф.К. 

Сауль С.Н.

	20
	Организация и проведение семинаров с государственными заказчиками по взаимодействию с органами Федерального казначейства при ведении Реестра, в пилотных управлениях Федерального казначейства по субъектам РФ 
	-
	22.08.2006 г.
	Руководители пилотных управлений ФК 

Садыгов Ф.К.

Попов А.Ю. 

Сауль С.Н.

Лопина Л.А.

	21
	Заключение государственного контракта и закупка мебели и оргтехники 
	Государственный контракт
	20.09.2006 г.
	Прокофьев С.Е.

Садыгов Ф.К. 

Сауль С.Н.

	22
	Проведение Эксперимента по ведению Реестра и организация обучения сотрудников Федерального казначейства и пилотных управлений Федерального казначейства по субъектам РФ ведению реестра государственных контрактов и использованию программного обеспечения
	Отчет о проведении эксперимента
	с 15.08.2006 г. по 01.10.2006 г.
	Попов А.Ю. 

Садыгов Ф.К. 

Лопина Л.А.

Руководители пилотных управлений ФК

	23
	Доработка (при  необходимости) Порядка взаимодействия структурных подразделений Федерального казначейства при ведении Реестра
	Доработанный Приказ Федерального казначейства
	15.10.2006 г.
	Садыгов Ф.К.

Попов А.Ю. 

Сауль С.Н.

Лопина Л.А. 

	24
	Разработка и внесение в Минфин России (при необходимости) предложений по внесению изменений в Порядок ведения Федеральным казначейством Реестра
	Доработанный Порядок ведения Федеральным казначейством Реестра
	15.10.2006 г.
	Лопина Л.А. 

Садыгов Ф.К.

Попов А.Ю. Сауль С.Н.

	25
	Заключение государственного контракта и модернизация средств вычислительной техники для территориальных органов Федерального казначейства (кроме пилотных)
	Государственный контракт
	15.10.2006 г.
	Попов А.Ю. Прокофьев С.Е.

Руководители управлений ФК Сауль С.Н.

	26
	Доработка (при необходимости) прикладного программного обеспечения для ведения Реестра
	-


	01.11.2006 г.
	Попов А.Ю. 

Садыгов Ф.К.

Руководители пилотных управлений ФК

	27
	Организация и проведение семинаров с сотрудниками управлений Федерального казначейства по субъектам РФ (за исключением пилотных регионов) по обучению ведения Реестра
	Отчеты управлений Федерального казначейства 
	01.11.2006 г.
	Садыгов Ф.К.

Попов А.Ю. 

Сауль С.Н.

Лопина Л.А.

	28
	Организация и проведение семинаров с государственными заказчиками по взаимодействию с органами Федерального казначейства при ведении Реестра, в управлениях Федерального казначейства по субъектам РФ (кроме пилотных). 


	Отчеты управлений Федерального казначейства
	15.11.2006 г.
	Руководители управлений ФК Садыгов Ф.К.

Попов А.Ю. 

Прокофьев С.Е.

Сауль С.Н.

Лопина Л.А. 

	29
	Внедрение прикладного программного обеспечения для ведения Реестра в Федеральном казначействе, а также у государственных заказчиков - клиентов органов Федерального казначейства, являющихся абонентами системы электронного документооборота, обучение сотрудников Федерального казначейства и управлений Федерального казначейства по субъектам РФ 
	-
	29.12.2006 г.
	Попов А.Ю. 

Садыгов Ф.К.

Прокофьев С.Е.

Лопина Л.А.

	30
	Увеличение штатной численности территориальных органов Федерального казначейства
	Приказ Федерального казначейства
	01.01.2007
	Прокофьев С.Е.

Попов А.Ю.

Садыгов Ф.К.

	
	Внесение изменений в штатное расписание территориальных органов Федерального казначейства
	Приказы ТОФК
	20.01.2007
	Руководители ТОФК

	
	Дополнительный набор сотрудников территориальных органов Федерального казначейства
	Приказы ТОФК
	07.02.2007
	Руководители ТОФК


