
	[bookmark: _Toc401671001][bookmark: _GoBack][image: ]
	УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя

Федерального казначейства

______________/ А. С. Албычев /

«___» ___________ 2019 г.









РЕГЛАМЕНТ СОГЛАСОВАНИЯ И ВЫПУСКА ВЕРСИЙ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА










1. [bookmark: _Toc312850673][bookmark: _Toc400382761][bookmark: _Toc401667139][bookmark: _Toc401671002]ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
0. Регламент согласования и выпуска версий информационных систем Федерального казначейства (далее – Регламент) определяет порядок взаимодействия структурных подразделений центрального аппарата Федерального казначейства, Федерального казенного учреждения «Центр по обеспечению деятельности Казначейства России» и организаций, выполняющих работы по выполнению доработок и/или исправлений ИС  (далее – Разработчик, Разработчик ИС) в процессе выпуска версий информационных систем Федерального казначейства.
0. Настоящий Регламент составлен с учетом требований следующих нормативных и правовых актов:
· Постановление Правительства Российской Федерации от 6 июля 2015 г. № 676 «О требованиях к порядку создания, развития, ввода в эксплуатацию, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем, и дальнейшего хранения содержащейся в их базах данных информации».
· Порядок организации процессов жизненного цикла информационных систем в Федеральном казначействе, утвержденный приказом Федерального казначейства от 2 июля 2018 г. 
№ 188 (далее – Порядок ЖЦ ИС).
· Регламент создания (развития) информационных систем в Федеральном казначействе, утвержденный приказом Федерального казначейства от 28 сентября 2018 г. № 291 (далее – Регламент создания (развития) ИС).
· Регламент приёмки (испытаний) информационных систем в Федеральном казначействе, утвержденный приказом Федерального казначейства от 28 сентября 2018 г. № 292 (далее – Регламент приёмки (испытаний) ИС).
· Регламент ввода в эксплуатацию и эксплуатации информационных систем в Федеральном казначействе, утвержденный приказом Федерального казначейства от 28 сентября 2018 г. № 294 (далее – Регламент эксплуатации ИС).
0. Для обеспечения автоматизации процесса исполнения настоящего Регламента используется модуль «Система управления выпуском версий» компонента «Подсистема управления разработкой» подсистемы управления жизненным циклом СУЭ (далее – СУВВ). 
0. В настоящем Регламенте используются понятия, термины, сокращения, роли, которые применяются в Порядке ЖЦ ИС, Регламенте создания (развития) ИС, Регламенте приёмки (испытаний) ИС, Регламенте эксплуатации ИС и Регламенте сборки версий ИС ФК, а также следующие термины и сокращения:
	Термин
	Описание

	Испытания установки версии
	Испытания, проводимые ОСИ (ОПС) на СИ (ПС) с целью проверки правильности установки версии ПО ИС.

	Выпускающий редактор, ВР
	Группа специалистов ФКУ «ЦОКР», обеспечивающих согласование и выпуск версий ИС.

	Запрос на изменение ИС
	Описание недостатка ПО ИС, классифицированный как потребность автоматизации новой (изменения процессов реализации существующей) функции Федерального казначейства

	ИС
	Информационные системы, подсистемы, модули, компоненты, функциональные области, блоки функций и части функциональности информационных систем, создаваемых и развиваемых в Федеральном казначействе и/или государственных информационных систем, в том числе государственных интегрированных систем, оператором которых является Федеральное казначейство

	Интеграционное тестирование
	Процесс выполнения взаимосвязанных операций в версиях ИС, входящих в интеграционную версию, в целях проверки соответствия характеристик взаимодействия ИС совокупности требований к ИС, выявления и устранения дефектов.

	Контракт, ГК
	Государственный контракт, заключенный между Федеральным казначейством, либо ФКУ «ЦОКР» и Разработчиком ИС.

	Оператор продуктивной среды, ОПС
	Организация, выполняющая работы по установке и настройке версий ПО ИС на ПС.

	Оператор среды испытаний, ОСИ
	Организация, выполняющая работы по установке и настройке версий ПО ИС на СИ, используемой для испытаний ИС. 

	ПАК
	Программно-аппаратный комплекс.

	ПВВ
	План выпуска версий – перечень доработок программного обеспечения с их идентификационными номерами, описанием и иной необходимой информацией, в разрезе версий, спланированных в разрезе ГВВ.

	Продуктивная среда, ПС
	ПАК ФК, используемый для постоянной эксплуатации ИС.

	СА
	Ответственный за эксплуатацию, архитектуру и инфраструктуру в части выполнения функций по разработке технологических решений по использованию элементов системной архитектуры ИС для реализации функциональных, нефункциональных требований и интеграционных решений при их создании, развитии и эксплуатации.

	Среда испытаний, СИ
	ПАК ФК, используемый для проведения испытаний ИС.

	СУЭ
	Система управления эксплуатацией ФК. В рамках процессов, описанных в Регламенте, применяется для учета и обработки заявок на выпуск версии, обращений.

	ФК
	Федеральное казначейство.
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0. Настоящий Регламент отменяет действие Регламента согласования и выпуска версий государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет», утверждённого 21.08.2015 г.
0. Сроки, указанные в настоящем регламенте, могут быть изменены по согласованию участников процесса.
2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПО ПРОЦЕССАМ ВЫПУСКА ВЕРСИЙ
2.1. Выпускающий редактор обеспечивает в СУВВ размещение (актуализацию) ГВВ на основании согласованного ГВВ не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты его размещения на Ведомственном портале.
2.2. Установка ВИС на ПАК производится в соответствии с Регламентом согласования технологических пауз.
2.3. Действие Регламента не распространяется на следующие ИС ФК:
· Единая информационная система в сфере закупок (ЕИС);
· Автоматизированная система Федерального казначейства;
· Казначейское исполнение доходов и расходов федерального бюджета и кассовое обслуживание территориальных бюджетов (Центр-КС);
· Система поддержки технологического обеспечения (СПТО);
· Управление ликвидностью единого счета федерального бюджета (ЛЕКС);
· Кассовое обслуживание бюджетов Российской Федерации (КОБРФ).
3. [bookmark: _Toc401301376][bookmark: _Toc401306050][bookmark: _Toc401667143][bookmark: _Toc312753395][bookmark: _Toc312753396][bookmark: _Toc312753398][bookmark: _Toc312753399][bookmark: _Toc312753400][bookmark: _Toc312753401][bookmark: _Toc312753402][bookmark: _Toc312753403][bookmark: _Toc312753404][bookmark: _Toc312753405][bookmark: _Toc312850681][bookmark: _Toc400382767][bookmark: _Toc401667187][bookmark: _Toc401671009]ПРОЕКТНЫЕ РОЛИ 
3.1. [bookmark: _Toc312850682][bookmark: _Toc400382768][bookmark: _Toc401667188][bookmark: _Toc401671010]Для работы в СУВВ используются роли СУВВ. Соответствие ролей СУВВ конкретным специалистам ФК, ФКУ ЦОКР и/или Разработчика ИС отражается в ролевой матрице (далее – Ролевая матрица). 
3.2. Предоставление доступа к СУВВ производится в соответствии с порядком, размещённым по адресу: https://dkb.sk.roskazna.ru/x/N4Qo.
3.3. Для сотрудников ФК используются следующие роли СУВВ:
· [bookmark: _Ref12567284]ФК.Администратор ИС[footnoteRef:2] 2 – уполномоченный сотрудник Технолога по соответствующей ИС, ответственный за распределение задач, поступающих на рассмотрение Технолога, между сотрудниками Технолога (далее – Технолог ИС).  [2:  Обязательная роль.] 

· [bookmark: _Ref12565986]ФК.Главный технолог ИС1 2 – уполномоченный сотрудник Технолога по соответствующей ИС, ответственный за рассмотрение предложений по автоматизации (далее – Главный технолог). 
· [bookmark: _Ref12599699]ФК.Куратор Версий ИС[footnoteRef:3] – уполномоченный сотрудник Технолога по соответствующей ИС, ответственный за согласование состава версий ИС, поступающих на рассмотрение Технолога. При отсутствии данной роли функции выполняются ролью ФК.Главный технолог ИС;  [3:  Может быть только у одного сотрудника в разрезе ИС и структурного подразделения] 

· ФК.Руководитель развития ИС1 2 – уполномоченный сотрудник Технолога по соответствующей ИС, ответственный за взаимодействие в СУВВ сотрудников Технолога, как между собой, так и с Разработчиком;
· ФК.Куратор ИС1 2 – уполномоченный сотрудник Технолога по соответствующей ИС, ответственный, в частности, за согласование состава версий ИС, поступающих на рассмотрение Технолога;
· ФК.Менеджер эксплуатации ИС1 2 – уполномоченный сотрудник Ответственного за обеспечение эксплуатации в разрезе ИС, обеспечивающий, в том числе, согласование версий, содержащих Эксплуатационные исправления;
· ФК.Куратор эксплуатации ИС1 2 – уполномоченный сотрудник Ответственного за эксплуатацию, архитектуру и инфраструктуру в разрезе ИС, обеспечивающий, в том числе, решение эскалаций при отрицательных результатах проверки сборок;
· ФК.Специалист – уполномоченный сотрудник ФК, выполняющий действия в СУВВ.
3.4. Для Разработчика используются следующие проектные роли СУВВ:
· Р.Администратор – обязательная роль. Может быть только у одного сотрудника в разрезе ИС. Используется для автоматического назначения задач по умолчанию. Переназначение, при необходимости, назначенных задач на конкретных исполнителей. Обработка деловой переписки;
· Р.Менеджер Исправлений – опциональная роль. Может быть только у одного сотрудника в разрезе ИС. При наличии используется для автоматического назначения по активностям, связанных с Исправлениями. При отсутствии данной роли функции выполняются ролью Р.Администратор;
· Р.Релиз-менеджер – опциональная роль. Может быть только у одного сотрудника в разрезе ИС. При наличии используется для автоматического назначения по активностям, связанных с ВИС. При отсутствии данной роли функции выполняются ролью Р.Администратор;
· Р.Руководитель проекта – обязательная роль. Может быть только у одного сотрудника в разрезе ИС. Обеспечение актуального состояния Ролевой матрицы в разрезе ИС и организации. Организационное обеспечение и мониторинг процессов. Решение эскалаций; 
· Р.Куратор проекта – обязательная роль. Может быть только у одного сотрудника в разрезе ИС. Общий мониторинг процессов. Решение эскалаций, не решаемых сотрудником с ролью «Р.Руководитель проекта»;
· Р.Менеджер проекта – опциональная роль. Обеспечение деятельности сотрудника с ролью «Р.Руководитель проекта»
· Р.Аналитик – опциональная роль;
· Р.Инженер по тестированию – опциональная роль;
· Р.Менеджер производства – опциональная роль;
· Р.Специалист по сопровождению – опциональная роль.
3.5. Сотрудник с любой проектной ролью может быть автором и исполнителем задач СУВВ.
3.6. Проектные роли сотрудников ФК и ФКУ ЦОКР и роль сотрудника Разработчика «Руководитель проекта» назначаются и актуализируются ВР по заявкам сотрудников в указанном выше порядке предоставления доступа к СУВВ.
3.7. [bookmark: _Hlk8218327]Проектные роли сотрудника Разработчика назначаются и актуализируются сотрудником с ролью Р.Руководитель проекта. 
4. [bookmark: _Toc312850690]СОГЛАСОВАНИЕ ТРЕБОВАНИЙ
4.1. Для рассмотрения предложения об автоматизации Технолог, Функциональный заказчик или Ответственный за обеспечение эксплуатации регистрирует в СУВВ запись с типом «требование» (далее – Требование), содержащую предложение об автоматизации функции, описание ожидаемых изменений в ИС (версии ИС) и вложенную Заявку на развитие – если предложение об автоматизации функции исходит от Функционального заказчика.
4.2. Требование оформляется в порядке, размещенном по адресу https://dkb.sk.roskazna.ru/x/G6Vj с обязательным заполнением поля «Влияние на ИС», в котором указываются ИС, по которым предполагаются доработки для реализации Требования.
4.3. Автор направляет Требование на проверку корректности оформления в адрес ВР. Если Требование не соответствует требованиям к оформлению, то ВР отклоняет его с указанием ошибок оформления в комментарии. Если Требование соответствует правилам оформления, ВР направляет Требование на согласование Главным технологам по соответствующим ИС. 
4.4. В случае отсутствия необходимости реализации Главный технолог отклоняет Требование в части своих ИС. При признании необходимости реализации, Главный технолог согласовывает Требование в части своих ИС.  После согласования Требования Главным технологом автоматически формируются записи СУВВ с типом «заявка на анализ» (далее – ЗНА) по Дорабатываемым ИС, которые направляются Разработчику ИС.
4.5. [bookmark: _Ref12542125]Разработчик ИС, в рамках ЗНА, проводит анализ Требования.
4.6. [bookmark: _Ref12542236]Если по результатам анализа Требования не выявлено необходимости в доработке ИС, ЗНА отклоняется с указанием причины.
4.7. При отклонении всех ЗНА, также отклоняется и Требование в связи с отсутствием необходимости изменений Дорабатываемых ИС.
4.8. Если по результатам анализа Требования выявлена необходимость доработки ИС, то Разработчик регистрирует одну или несколько записей СУВВ с типом «доработка» (далее – Доработка). В Доработке указывается предполагаемый способ реализации в ИС Требования или его части. При регистрации Доработки Разработчик должен исходить из возможности её полной реализации в одной и только в одной ВИС. В частности, если требование реализовывается в несколько этапов, то регистрируется доработка по каждому этапу. После регистрации и направления на согласование состава всех Доработок, необходимых для реализации Требования, ЗНА закрывается.
4.9. Если в процессе анализа Требования у Разработчика возникают вопросы или замечания, то он уточняет необходимую информацию у Технолога через запрос информации. При необходимости, Технолог вносит изменения в Требование, после чего текущие ЗНА закрываются и создаются ЗНА по новой ревизии Требования.
4.10. Закрытие всех ЗНА по Требованию означает, что зарегистрированы все Доработки, необходимые для реализации Требования.
4.11. Требование закрывается автоматически после реализации всех вынесенных по нему Доработок и записей СУВВ с типом «исправление» (далее – Исправление), устраняющих недостатки реализации этих доработок (далее, всё вместе – Изменения). При отклонении всех Изменений, Требование автоматически отклоняется.
4.12. По зарегистрированным Доработкам Разработчик указывает:
· Краткое описание реализации;
· Информацию об изменениях в рамках реализации в части интеграционного взаимодействия;  
· Информацию о Смежных ИС, по которым возможны доработки в связи с реализацией текущей Доработки – в поле «Влияние на ИС»;
· Иную информацию, в соответствии с Требованиями к оформлению, размещёнными по адресу https://dkb.sk.roskazna.ru/x/G6Vj.
4.13. [bookmark: _Ref12542142]Разработчик направляет Доработку на согласование состава. В результате автоматически формируются записи СУВВ с типом «заявка на согласование состава» (далее – ЗСС).
4.14. Выполнение мероприятий п.п. 4.5 – 4.13 производится в срок не превышающий 5 (пяти) рабочих дней. 
4.15. ЗСС автоматически направляются Технологу, СА и ВР для согласования в срок не превышающий 5 (пяти) рабочих дней от даты направления. СА производит рассмотрение реализации в части изменений интеграционных взаимодействий. ВР производит только проверку корректности оформления Доработки.
4.16. При необходимости внесения корректировок в Доработку Технолог, СА и/или ВР направляет ЗСС Разработчику для дополнительного анализа с указанием необходимой информации.
4.17. [bookmark: _Ref526770590]В случае необходимости проведения дополнительного анализа, Разработчик вносит в Доработку необходимые изменения и направляет ЗСС для повторного согласования в порядке, предусмотренном выше.
4.18. В случае решения об отказе от реализации Доработки Технолог и/или СА, в случае отсутствия необходимости изменений интеграционных взаимодействий, отклоняет ЗСС с указанием причины. В этом случае также отклоняется Доработка.
4.19. При отсутствии замечаний/вопросов, ЗСС согласовывается.
4.20. Закрытие всех ЗСС по Доработке означает согласование состава Доработки в целом.
4.21. При наличии информации о Смежных ИС ВР направляет Доработку с согласованным составом на оценку влияния, в результате чего автоматически формируются записи СУВВ с типом «заявка на анализ» с указанием Доработки (далее – ЗОВ) по всем Смежным ИС.
4.22. Обработка ЗОВ производится в порядке, предусмотренном выше для ЗНА.
4.23. [bookmark: _Hlk12732124]Согласование сроков выпуска Доработки производится в порядке, предусмотренном п. 7 настоящего Регламента, после направления доработки на согласование состава и указания Разработчиком в Доработке информации о записи СУВВ с типом «версия ИС» (далее - ВИС), планируемой для реализации.
4.24. Подтверждение реализации Доработки происходит по результатам установки Версии ИС на ПАК – п. 7. При успешной установке Доработка автоматически закрывается.
5. [bookmark: _Toc172602733]СОГЛАСОВАНИЕ ИСПРАВЛЕНИЙ
5.1. Для рассмотрения необходимости исправления недостатка ПО ИС, пользователем СУВВ формируется Исправление, содержащее информацию об обнаруженном недостатке, включая ИС, номер обращения в СУЭ (при наличии) с материалами по диагностике и иной необходимой информацией.
5.2. Исправление направляется на анализ Разработчику ИС.
5.3. При подтверждении ошибки Разработчик обеспечивает воспроизведение ошибки и дополняет Исправление следующей информацией:
· Планируемая ВИС реализации;
· Источник недостатка – возможные значения – «Эксплуатация», «Испытания», «Тестирование»;
· Вероятность изменения требований – указывается, если Источник недостатка – «Эксплуатация». Если, по заключению Разработчика, Исправление может потребовать изменение требований к ИС, то должно быть установлено значение «Имеется», в ином случае – «Отсутствует». Далее – для Исправлений, у которых установлен Источник недостатка – «Эксплуатация», а Вероятность изменения требований – «Отсутствует», применяется термин Эксплуатационное исправление, а для остальных – Технологическое исправление;
· Описание проблемы – подробное описание ошибки и возникающих из-за неё проблем;
· Способ повторения – пошаговое описание способа повторения, включая координаты стенда с воспроизведённой ошибкой;
· Ожидаемый результат – описание ожидаемого результата (т.е. как должно быть в соответствии с документацией на ИС и с указанием раздела документации);
· Фактический результат – описание фактического результата (т.е. как работает фактически и в чём разница с ожидаемым поведением);
· Причина возникновения – Результат диагностики проблемы и способ исправления;
· Степень воздействия – Количество пользователей, другие ИС, нарушение НПА, и т.п.;
· Классификация – предварительная классификации недостатка: дефект ПО, дефект документации, запрос на изменение ИС;
· Иной информацией, в соответствии с Требованиями к оформлению, размещёнными по адресу https://dkb.sk.roskazna.ru/x/FYUo.
5.4. Если ошибка не подтверждается по результатам рассмотрения Исправления, Разработчик отклоняет Исправление с указанием причины.
5.5. По Исправлению, классифицированному как Запрос на изменение ИС, Разработчик направляет Исправление Ответственному за обеспечение эксплуатации для регистрации Требования. После регистрации Требования Ответственный за обеспечение эксплуатации отклоняет текущее Исправление с указанием номера зарегистрированного Требования. 
5.6. При получении от ФК информации об отказе от реализации Исправления Разработчик отклоняет его с указанием причины.
5.7. Разработчик направляет Исправление на согласование ВР в срок, не превышающий 1 (одного) рабочего дня от даты направления на анализ.
5.8. Если Исправление не соответствует Требованиям к оформлению, ВР возвращает Исправление Разработчику для дополнительного анализа с указанием ошибок оформления.
5.9. Если Исправление соответствует правилам оформления, ВР направляет Исправление на согласование с целью подтверждения классификации, состава и сроков выпуска Исправления в порядке, предусмотренном п. 7.
5.10. При необходимости внесения корректировок, в частности при несогласии со значением «Вероятность изменения требований» или с предложенной классификацией, Согласующий возвращает Исправление Разработчику для дополнительного анализа с указанием необходимой информации.
5.11. В случае необходимости дополнительного анализа Разработчик вносит в Исправление необходимые изменения и направляет Исправление для повторного согласования в порядке, предусмотренном выше.
6. СОГЛАСОВАНИЕ ДОКУМЕНТОВ
6.1. Для рассмотрения проектной/рабочей документации на ИС Разработчик формирует запись СУВВ с типом «документ» (далее – Документ). Документ должен содержать информацию о Требовании и Доработке, а также иную информацию, в соответствии с Требованиями к оформлению, размещёнными по адресу https://dkb.sk.roskazna.ru/x/9aZj.
6.2. Разработчик направляет Документ Технологу для согласования в срок, не превышающий 5 (пяти) рабочих дней от даты направления.
6.3. При необходимости внесения корректировок, Технолог направляет Документ Разработчику для дополнительного анализа с указанием необходимой информации.
6.4. В случае необходимости проведения дополнительного анализа, Разработчик вносит в Документ необходимые изменения и направляет его для повторного согласования в порядке, предусмотренном выше.
6.5. При отсутствии замечаний/вопросов, Технолог согласовывает Документ.
6.6. После согласования Технолог обеспечивает утверждение Документа в срок, не превышающий 1 (одного) рабочего дня от даты согласования.
7. [bookmark: _Ref2755238][bookmark: _Ref4517369]СОГЛАСОВАНИЕ СОСТАВА И СРОКОВ ВЫПУСКА
7.1. Для согласования состава и сроков выпуска Изменений Разработчик направляет ЗСВИС, содержащую:
· информацию об Изменениях, включаемых в версию ПО ИС (далее – ВИС),
· информацию о номерах Документов, содержащих:
· ОПЗ;
· ПиМ;
· статьи для базы знаний;
· руководство пользователя
При отсутствии необходимости в наличии какого-либо из документов об этом указывается соответствующая отметка.
· информацию о наличии и составе испытаний и предполагаемых периодах их проведения или информация об отсутствии необходимости в них;
· информацию о дате начала эксплуатации ВИС;
· иную необходимую информацию. 
7.2. Согласование ЗСВИС производится в рамках задач СУВВ с типом «Согласование» (далее – Согласование ЗСВИС) следующими участниками:
·  Сотрудниками Технолога с ролями СУВВ «ФК.Куратор Версий ИС»1 2 и «ФК.Куратор ИС»1 2 по соответствующим ИС, при наличии в ВИС Доработок и/или Технологических исправлений;
· Сотрудником Ответственного за обеспечение эксплуатации с ролью «ФК.Менеджер эксплуатации»1 2, при наличии в ВИС Эксплуатационных исправлений.
7.3. При наличии испытаний, ответственным, обеспечивающим проведение испытаний (далее – Ответственный за испытания) является:
· сотрудник с ролью «ФК.Руководитель развития ИС»1 2 – при участии в согласовании сотрудников Технолога;
· сотрудник с ролью «ФК.Менеджер эксплуатации»1 2 – в остальных случаях. 
7.4. При необходимости внесения корректировок, согласующий возвращает Согласование ЗСВИС Разработчику для дополнительного анализа с указанием необходимой информации.
7.5. В случае необходимости дополнительного анализа Разработчик вносит в ЗСВИС необходимые изменения и направляет ЗСВИС для повторного согласования в порядке, предусмотренном выше.
7.6. Сроки Согласования ЗСВИС: для ВИС по развитию – не позднее чем за 10 рабочих дней до начала испытаний, для остальных ВИС – не позднее чем за 5 рабочих дней до начала испытаний. Направление Разработчиком ЗСВИС на согласование должно происходить с учётом возможности проведения не менее одного корректировочного цикла.
8. ВЫПУСК ВЕРСИИ ИС
8.1. [bookmark: _Toc312753430][bookmark: _Toc312753431][bookmark: _Toc274516070]Разработчик создаёт ВИС и оформляет её в соответствии с Требованиями к оформлению, размещёнными по адресу https://dkb.sk.roskazna.ru/x/IoUo. ВИС должна содержать:
· Информацию о плановом времени установки, т.е. о предельно допустимых дате и времени начала полноценной доступности сервиса для пользователей ИС после проведения установки и апробации ПО ИС по результатам установки. Плановое время установки должно учитывать время, которое может понадобиться для восстановления первоначального состояния ИС при отрицательном результате апробации;
· Ссылку на графическую копию подписанного протокола тестирования ВИС на среде Разработчика;
· Ссылку на инструкцию по установке версии ИС;
· Ссылку на описание выпуска (Release Notes);
· Иную информацию, предусмотренную Требованиями к оформлению.
8.2. [bookmark: _Ref4574908]По созданной ВИС Разработчик обеспечивает согласование ЗСВИС в порядке, предусмотренным п. 7, а также, при необходимости, согласование состава всех включённых в неё Доработок.
Если в процессе обработки ВИС выявляется необходимость повторного согласования ЗСВИС, ВР направляет ВИС на дополнительный анализ Разработчику. Разработчик обеспечивает повторное согласование ЗСВИС, корректировку ВИС и повторное согласование ВИС в порядке, предусмотренном настоящим разделом.
8.3. После выполнения п. 8.2 Разработчик направляет ВИС для согласования ВР в срок, не превышающий 1 (одного) рабочего дня от даты направления.
8.4. Если ВИС не соответствует Требованиям к оформлению, ВР возвращает ВИС Разработчику для дополнительного анализа с указанием ошибок оформления.
8.5. [bookmark: _Ref8225321]Разработчик обеспечивает формирование всех сборок, необходимых для ВИС (далее – Сборки), в порядке, предусмотренном Регламентом сборки версий ИС ФК. При этом:
· Каждый комит должен содержать информацию о номерах связанных Доработок и Исправлений;
· Для компонентов, разработанных на ядре УФОС, в репозитории сервера разработки должен содержаться текстовый файл, содержащий информацию о связанном репозитории CDO ФК в следующем объёме:
· Адрес CDO-сервера ФК;
· Имя репозитория;
· Название проекта;
· Название ветки.
8.6. Если ВИС соответствует правилам оформления, ВР, в срок, не превышающий 1 (одного) рабочего дня от даты проверки оформления, проверяет наличие сборок и их соответствие требованиям п. 8.5.
8.7. При отсутствии сборок и/или отрицательном результате проверки сборок ВР направляет ВИС Разработчику для устранения замечаний и повторного направления ВИС ВР. Повторная проверка ВР происходит в порядке, предусмотренном выше.
8.8. При повторном отрицательном результате проверки сборок, ВР направляет информацию об этом на рассмотрение:
· Главному технологу – при наличии в ВИС Доработок и/или Технологических исправлений;
· Сотруднику ФК с ролью СУВВ «ФК.Куратор Эксплуатации ИС»1 2 – при наличии в ВИС только Эксплуатационных исправлений.
Разрешение на продолжение процесса, по результатам рассмотрения замечаний, считается для ВР положительным результатом проверки сборок.
8.9. При положительном результате проверки при наличии испытаний, ВР направляет ВИС на испытания и ожидает их завершения в порядке, предусмотренном п. 9.
8.10. При положительном результате проверки при отсутствии испытаний или по факту завершения испытаний, ВР, при условии наличия Сборок и утверждения всех Документов, информация о которых содержится в ЗСВИС, в срок не превышающий 1 (одного) рабочего дня, передаёт ВИС, признанную Ответственным за испытания, пригодной для установки на ПС, Оператору продуктивной среды для указания, в срок не превышающий 1 (одного) рабочего дня от даты передачи, информации о задаче (далее – RFC), в рамках которой будет производится установка ВИС на ПС.
8.11. Разработчик участвует в проведении Испытания установки версии. По Изменениям, по которым Испытания установки версии завершились с замечаниями или с отрицательным результатом, Разработчик регистрирует новые Исправления, номера которых в обязательном порядке указываются в протоколе Испытаний установки версии. Исправление по Доработке, зарегистрированное таким образом должно содержать информацию об этой Доработке.
8.12. После получения результатов установки ВИС на ПС в рамках RFC, Разработчик закрывает все Изменения.
8.13. ВР закрывает ВИС с отражением информации о результатах.
9. [bookmark: _Ref4575834][bookmark: _Ref151890453][bookmark: _Toc312850710]ИСПЫТАНИЯ
9.1. После поступления согласованной ВИС, ВР направляет её для рассмотрения ОСИ в срок не превышающий 1 (одного) рабочего дня от даты направления.
9.2. ОСИ на основе информации о составе испытаний и предполагаемых периодах их проведения определяет сроки начала и окончания работ по обновлению СИ, сроки начала и окончания Испытаний установки версии, указывает их в ВИС и направляет ВИС на ВР с информированием Разработчика.
9.3. Если промежуток между предложенным сроком окончания Испытаний установки версии и плановым временем установки ВИС составляет менее 2 (двух) дней, то ВР возвращает ВИС Разработчику для дополнительного анализа с указанием необходимой информации.
9.4. При наличии Сборок к моменту наступления времени начала работ, ВР направляет ВИС ОСИ для проведения работ по обновлению СИ.
9.5. При отсутствии Сборок к моменту наступления времени начала работ, работы по обновлению СИ не проводятся, ВР осуществляет повторное согласование времени работ по обновлению СИ и автономных испытаний.
9.6. ОСИ проводит работы по обновлению СИ в согласованный период.
9.7. При возникновении проблем в процессе работ по обновлению среды испытаний ОСИ, совместно с Разработчиком, определяет причину их возникновения и способы решения. Если проблема решается только при помощи новых Сборок, то ВИС переводится на ВР для повторного согласования времени работ по обновлению СИ и автономных испытаний.
9.8. ОСИ, совместно с Разработчиком, проводит Испытания установки версии в соответствии с информацией ВИС и формирует протокол Испытаний установки версии. При возникновении проблем в процессе Испытаний установки версии ОСИ, совместно с Разработчиком, определяет причину их возникновения и способы решения. Все проблемы и их решения подлежат обязательному отражению в протоколе Испытаний установки версии.
9.9. Протокол Испытаний установки версии, содержащий заключение о корректности установки, подписывается ОСИ и Разработчиком. ОСИ прикладывает в ВИС графическую копию подписанного протокола и направляет ВИС на ВР.
9.10. ВР передает ВИС Ответственному за испытания для проведения запланированных испытаний.
9.11. Ответственный за испытания обеспечивает проведение испытаний в соответствии с Регламентом приемки (испытаний) ИС ФК, прикладывает в ВИС графическую копию подписанного финального протокола, содержащего заключение о пригодности ВИС для установки на ПС и направляет ВИС на ВР.
10. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
10.1. ВР обеспечивает информирование участников о просроченных задачах не реже 1 раза в сутки. Данный отчёт формируется в разрезе ИС и направляется исполнителям задач, а также Технологу, Разработчику и ВР.
10.2. ВР обеспечивает информирование участников о ВИС, требующих актуализации данных, не реже 2 раз в сутки. Данный отчёт формируется в разрезе ИС и направляется ответственным от Разработчика за актуализацию исполнителям задач, а также Технологу, Разработчику и ВР.
10.3. ВР может обеспечивать информирование участников и по другим активностям.
10.4. ВР обеспечивает регулярное отклонение новых, не согласованных и находящихся в запросе информации, задач СУВВ в следующие сроки:
· Доработки, ЗСС, Исправления, ВИС – по истечении 26 календарных недель от времени их последнего изменения;
· Остальные – по истечении 15 календарных недель от времени их последнего изменения.
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