- Общие положения

  - Регламент согласования и выпуска версий информационных систем Федерального казначейства (далее – Регламент) определяет порядок взаимодействия структурных подразделений центрального аппарата Федерального казначейства, Федерального казенного учреждения «Центр по обеспечению деятельности Казначейства России» и организаций, выполняющих работы по выполнению доработок и/или исправлений ИС  (далее – Разработчик, Разработчик ИС) в процессе выпуска версий информационных систем Федерального казначейства, а также организаций, выполняющих работы по эксплуатации информационных систем Федерального казначейства (далее – Оператор).

  - Настоящий Регламент составлен с учетом требований следующих нормативных и правовых актов:

- Постановление Правительства Российской Федерации от 6 июля 2015 г. № 676 «О требованиях к порядку создания, развития, ввода в эксплуатацию, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем, и дальнейшего хранения содержащейся в их базах данных информации». (в ред. Постановлений Правительства РФ от 14.11.2015 N 1235, от 11.05.2017 N 555, от 11.04.2019 N 420, от 04.09.2020 N 1345, от 10.10.2020 N 1650, от 31.05.2021 N 837, от 24.07.2021 N 1260, от 23.12.2021 N 2403, от 16.12.2022 N 2338).

- Матрица ролей при создании, развитии и эксплуатации информационных систем Федерального казначейства и Государственных информационных систем оператором которых является Федеральное Казначейство, утверждена Приказом Федерального казначейства от 29 сентября 2021 г. (в ред. Приказов Казначейства России от 18.02.2022 N 37, от 23.05.2022 N 156, от 28.04.2023 N 155, от 02.05.2023 N 158, от 10.05.2023 N 160) (Далее – Матрица ролей ФК).

- Порядок организации процессов жизненного цикла информационных систем в Федеральном казначействе, утвержденный приказом Федерального казначейства от 2 июля 2018 г. 
№ 188 (в ред. Приказа Казначейства России от 22.12.2020 N 379) (далее – Порядок ЖЦ ИС).

- Регламент создания (развития) информационных систем в Федеральном казначействе, утвержденный приказом Федерального казначейства от 28 сентября 2018 г. № 291 ((в ред. Приказа Казначейства России от 22.12.2020 N 381) (далее – Регламент создания (развития) ИС).

- Регламент приёмки (испытаний) информационных систем в Федеральном казначействе, утвержденный приказом Федерального казначейства от 28 сентября 2018 г. № 292 (в ред. Приказа Казначейства России от 22.12.2020 N 381) (далее – Регламент приёмки (испытаний) ИС).

- Регламент ввода в эксплуатацию и эксплуатации информационных систем в Федеральном казначействе, утвержденный приказом Федерального казначейства от 28 сентября 2018 г. № 294 (далее – Регламент эксплуатации ИС).

- Положение о системе управления эксплуатацией Федерального казначейства (Утверждено приказом Федерального казначейства от 5 октября 2023 г. N 357).

  - В настоящем Регламенте используются понятия, термины, сокращения, роли, которые определяются в Порядке ЖЦ ИС, Регламенте создания (развития) ИС, Регламенте приёмки (испытаний) ИС, Регламенте эксплуатации ИС, Матрице ролей ФК, а также следующие термины и сокращения:

| Термин | Описание |
| --- | --- |
| Автор, Автор заявки | Участник процесса согласования выпуска версий, зарегистрировавший какую-либо заявку. |
| Апробация | Вид испытаний информационной системы после установки обновления. Предназначен для проверки общей работоспособности обновленной системы и обновленного функционала. Заключается в выполнении сценариев программы и методики апробации, результат оформляется протоколом. |
| Версия ИС, ВИС | Тип заявки, которая содержит информацию о составе изменений информационной системы, объединенных в один пакет для их одновременной установки. |
| Выпускающий редактор, ВР | Группа специалистов ФКУ «ЦОКР», обеспечивающих процесс согласования и выпуска версий информационных систем Федерального казначейства. |
| Доработка | Тип заявки, которая содержит информацию об изменении части функционала информационной системы, вызванном изменением требований к информационной системе. Сопровождается изменением рабочей документации. |
| Запрос на изменение | Тип заявки, которая содержит информацию о согласовании возможности и факте установки обновления информационной системы на среде испытаний или продуктивную среду. |
| Испытания | Процесс, определяемый Регламентом приемки (испытаний) информационных систем в Федеральном казначействе, результатом которого должен быть вывод о возможности использования информационной системы в рабочем режиме. Проводится в соответствии с документом «Программа и методика испытаний», охватывает функционал информационной системы полностью, либо в части внесенных изменений. Результат оформляется протоколом. |
| Изменение | Совокупное наименование Доработок и Исправлений, вносимых в информационную систему в рамках установки версии (релиза, патча). |
| ИС | Информационные системы, подсистемы, модули, компоненты информационных систем, создаваемых и развиваемых в Федеральном казначействе и/или государственных информационных систем, в том числе государственных интегрированных систем, оператором которых является Федеральное казначейство. |
| Исправление | Тип заявки, которая содержит информацию об изменении информационной системы, связанном с устранением выявленных в процессе эксплуатации или испытаний недостатков, замечаний, несоответствий, и направленном на приведения функциональности системы в соответствие с рабочей документацией. |
| Контракт, ГК | Государственный контракт, заключенный между Федеральным казначейством, либо ФКУ «ЦОКР» и Разработчиком ИС, либо Оператором ИС. |
| Оператор продуктивной среды, ОПС | Организация, выполняющая работы по установке и настройке версий ИС на продуктивную среду, а также работы по эксплуатации ИС на продуктивной среде. |
| Оператор среды испытаний, ОСИ | Организация, выполняющая работы по установке и настройке версий ИС на среду испытаний, а также работы по эксплуатации среды испытаний. |
| Организация | Совокупное определение понятий ФК, ФКУ «ЦОКР», Разработчик, Оператор, когда они упоминаются в тексте совместно. |
| ПАК | Программно-аппаратный комплекс. |
| ПИМ | Программа и методики. |
| ПОИБ СОБИ | Подсистема обеспечения информационной безопасности системы обеспечения безопасности информации. |
| Продуктивная среда, ПС | Совокупность программно-аппаратных средств, обеспечивающих штатный режим работы реальных пользователей ИС с реальными данными и в реальном времени. |
| ПУЖЦ | Подсистема управления жизненным циклом Системы управления эксплуатацией Федерального казначейства. Основное средство автоматизации исполнения настоящего Регламента. |
| Технологическое исправление | Исправление, затрагивающее состав функционала, последовательность выполнения операций, типы данных, программный код информационной системы. Требует согласования с Технологом ИС, реализация сопровождается изменением требований к ИС. |
| Регистратор | Ответственный сотрудник организации, наделенный полномочиями назначать в ПОИБ СОБИ роли сотрудникам своей организации. |
| Сборка | Готовый к использованию программный продукт полученный с использованием специальной технологии на основе программного кода, публичных программных библиотек, метаданных, зависимостей и прочих атрибутов. |
| Системный архитектор, СА | Ответственный за эксплуатацию, архитектуру и инфраструктуру в части выполнения функций по разработке технологических решений по использованию элементов системной архитектуры ИС для реализации функциональных, нефункциональных требований и интеграционных решений при их создании, развитии и эксплуатации. |
| Среда испытаний, СИ, Тестовая среда | ПАК ФК, используемый для проведения испытаний ИС. |
| СУЭ | Система управления эксплуатацией ФК. |
| ФК | Федеральное казначейство, включая его территориальные и межрегиональные подразделения. |
| ФКУ «ЦОКР» | Федеральное казенное учреждение «Центр по обеспечению деятельности Казначейства России». |
| Функция, Функциональная область | Логически выделенная часть ИС, модуль, компонент, реализующая набор элементарных преобразований данных и позволяющая получить требуемый результат. |
| Функциональные обязанности | В применении к ПУЖЦ – устанавливаемая специализированным справочником связь учетной записи пользователя, его роли и информационной системы (или функциональной области), по отношению к которой пользователь уполномочен выполнять действия с Заявками. |
| Эксплуатационное исправление | Исправление, не вносящее изменений в состав функционала ИС, реализуемое путем изменения настроек, параметров среды или операционной системы, другими способами, не требующими согласования Технолога ИС. Реализация не влечет за собой изменений требований к ИС. |

  - Настоящий Регламент отменяет действие Регламента согласования и выпуска версий государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет», утверждённого 01.07.2019 г.

  - Сроки, указанные в настоящем регламенте, могут быть изменены по согласованию участников процесса.

- Общие положения по процессам выпуска версий

  - Для обеспечения автоматизации процесса исполнения настоящего Регламента используется Подсистема управления жизненным циклом СУЭ ФК (далее – ПУЖЦ).

  - Основу ПУЖЦ составляют Заявки – сущность, реализующая бизнес процесс регистрации, согласования, утверждения и реализации изменений, вносимых в информационную систему.

  - Заявки, в ходе работы над ними пользователей, проходят по различным статусам, отражающим этапы обработки Заявок.

  - Переходы Заявок по статусам возможны в результате действий пользователей, в автоматическом режиме, и по событию изменения статуса связанных Заявок.

  - Пользователи ПУЖЦ имеют Роли, которые определяют полномочия пользователя при работе с каждым типом Заявок на том или ином статусе. Роли пользователей назначаются и администрируются в ПОИБ СОБИ.

  - В дополнение к ролям, полномочия пользователей при работе с Заявками определяются его Функциональными обязанностями, отражающими связь Роли пользователя и Информационной системы, изменения которой отражаются в конкретной Заявке.

  - В состав ПУЖЦ входит модуль «База знаний», где располагается и поддерживается в актуальном состоянии информация, связанная с процессами разработки информационных систем, инструкции и правила заполнения и обработки Заявок, справочная информация.

  - Функционал ПУЖЦ используется также для автоматизации процесса, определенного Регламентом управления запросами на изменение по ИТ-инфраструктуре Федерального казначейства (утвержден Заместителем руководителя ФК 22.04.2022 г.)

  - Действия сотрудников ФК, ФКУ «ЦОКР», сотрудников Разработчика и Оператора при регистрации в ПОИБ СОБИ и предоставлении сотруднику ролей в ПОИБ СОБИ, а также назначение ему Функциональных обязанностей в ПУЖЦ определяются:

    - Инструкциями по работе в ПОИБ СОБИ, размещенными на Официальном сайте Федерального казначейства, в разделе «ГИС» – «Система обеспечения безопасности информации Федерального казначейства» – «ПОИБ СОБИ (Памятки, Инструкции)».

    - Правилами и порядком назначения Функциональных обязанностей пользователям, который размещен в ПУЖЦ, страница «База знаний – Домашняя страница» – ПУЖЦ – Доступ к ПУЖЦ».

  - Установка дистрибутива версии ИС на ПАК производится в рамках обработки заявки ПУЖЦ типа «Запрос на изменение» (далее – Запрос на изменение) и в соответствии с Регламентом согласования технологических пауз ФК.

  - Действие настоящего Регламента не распространяется на следующие ИС ФК:

- Единая информационная система в сфере закупок (ЕИС);

- Автоматизированная система Федерального казначейства;

- Казначейское исполнение доходов и расходов федерального бюджета и кассовое обслуживание территориальных бюджетов (Центр-КС);

- Система поддержки технологического обеспечения (СПТО);

- Управление ликвидностью единого счета федерального бюджета (ЛЕКС);

- Кассовое обслуживание бюджетов Российской Федерации (КОБРФ);

- Государственная информационная система «Независимый регистратор» (ГИС НР);

- ГИС «Официальный сайт Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.torgi.gov.ru (ГИС ТОРГИ);

- Модуль бюджетного процесса в части казначейского обслуживания, а также исполнения бюджетов субъектов Российской Федерации (местных бюджетов), государственных внебюджетных фондов Подсистемы управления расходами государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет».

- Проектные роли

  - Для работы в ПУЖЦ используются роли, назначаемые в ПОИБ СОБИ ФК. Соответствие ролей конкретных специалистов Организации в разрезе конкретной ИС отражается в ПУЖЦ в специализированном справочнике и определяется понятием «Функциональные обязанности пользователя».

  - Для сотрудников ФК используются следующие роли ПУЖЦ:

- ФК.Технолог ИС 2 – уполномоченный сотрудник Технолога по соответствующей ИС, ответственный за распределение задач, поступающих на рассмотрение Технолога, между сотрудниками Технолога (далее – Технолог ИС);

- ФК.Архитектор ИС1 2 – уполномоченный сотрудник Системного Архитектора по соответствующей ИС;

- ФК.Главный технолог ИС1 2 – уполномоченный сотрудник Технолога по соответствующей ИС, ответственный за рассмотрение предложений по автоматизации (далее – Главный технолог);

- ФК. Первый технолог ИС2 – уполномоченный сотрудник подразделения ФК, не являющегося Технологом, ответственный за рассмотрение предложений по автоматизации обособленной части информационной системы, входящей в ее состав в виде набора функций (функциональных областей);

- ФК.Куратор версий ИС2 – уполномоченный сотрудник Технолога по соответствующей ИС, ответственный за согласование состава версий ИС, поступающих на рассмотрение Технолога. При отсутствии данной роли функции выполняются сотрудником с ролью ФК.Главный технолог ИС;

- ФК.Руководитель развития ИС1 2 – уполномоченный сотрудник Технолога по соответствующей ИС, ответственный за взаимодействие в СУВВ сотрудников Технолога, как между собой, так и с Разработчиком;

- ФК.Куратор ИС1 2 – уполномоченный сотрудник Технолога по соответствующей ИС, ответственный, в частности, за согласование состава версий ИС, поступающих на рассмотрение Технолога;

- ФК.Менеджер эксплуатации ИС1 2 – уполномоченный сотрудник Ответственного за обеспечение эксплуатации в разрезе ИС, обеспечивающий, в том числе, согласование версий, содержащих Эксплуатационные исправления, а также участвующий в процессе согласования Запросов на изменение;

- ФК.Куратор эксплуатации ИС1 2 – уполномоченный сотрудник Ответственного за эксплуатацию, архитектуру и инфраструктуру в разрезе ИС, обеспечивающий, в том числе, решение эскалаций при отрицательных результатах проверки сборок;

- ФК.Специалист – уполномоченный сотрудник ФК, выполняющий действия в ПУЖЦ.

  - Для сотрудников ФКУ «ЦОКР», наряду с вышеперечисленными, используются следующие роли ПУЖЦ:

- ФК.Администратор ВР (далее – «Выпускающий редактор», «ВР») – уполномоченный сотрудник Ответственного за обеспечение эксплуатации, участвующий во всех процессах обработки заявок ПУЖЦ, а также контролирующий правильность оформления заявок и последовательность их обработки;

- ФК.Администратор БЗ – уполномоченный сотрудник Ответственного за обеспечение эксплуатации, имеющий полномочия администрирования пользователей Базы знаний, а также конфигурирования страниц Базы знаний верхнего уровня;

- ФК.Системный администратор – уполномоченный сотрудник Ответственного за обеспечение эксплуатации, имеющий полномочия выполнения административных функций в ПУЖЦ;

- ФК.Администратор НСИ – уполномоченный сотрудник Ответственного за обеспечение эксплуатации, имеющий полномочия редактирования записей справочников ПУЖЦ;

- ФК.Инженер – уполномоченный сотрудник Ответственного за обеспечение эксплуатации в разрезе ИС, обеспечивающий или лично проводящий работы по установке согласованных изменений на ПАК ФК;

- ФК.Диспетчер – уполномоченный сотрудник Ответственного за обеспечение эксплуатации, наделенный расширенными правами по переназначению заявок между пользователями ПУЖЦ. Разделяются роли Диспетчера для заявок Запрос на изменение и для всех остальных заявок.

  - Для Разработчика и Оператора используются следующие проектные роли ПУЖЦ:

- Р.Администратор  – используется для автоматического назначения задач по умолчанию. Переназначение, при необходимости, назначенных задач на конкретных исполнителей своей Организации;

- Р.Менеджер Исправлений2 – опциональная роль. При наличии используется для назначения заявок по активностям, связанным с Исправлениями. При отсутствии данной роли функции выполняются сотрудником с ролью Р.Администратор;

- Р.Релиз-менеджер2 – опциональная роль. При наличии используется для назначения заявок по активностям, связанным с ВИС. При отсутствии данной роли функции выполняются ролью Р.Администратор;

- Р.Руководитель проекта   – обеспечение актуального состояния справочника функциональных обязанностей сотрудников своей организации в разрезе ИС. Организационное обеспечение и мониторинг процессов. Решение эскалаций;

- Р.Куратор проекта1 2 – общий мониторинг процессов. Решение эскалаций, не решаемых сотрудником с ролью «Р.Руководитель проекта»;

- Р.Менеджер проекта – опциональная роль. Обеспечение деятельности сотрудника с ролью «Р.Руководитель проекта»;

- Р.Аналитик – опциональная роль. Используется при необходимости разделения обязанностей сотрудников внутри организаций Разработчика или Оператора;

- Р.Специалист – опциональная роль. Расширенные, по сравнению с Аналитиком, полномочия по работе с заявками ПУЖЦ среди сотрудников Разработчика или Оператора;

- Р.Инженер по тестированию – опциональная роль. Выполнение задач по ручному или автоматизированному тестированию;

- Р.Менеджер производства – опциональная роль. Организация и контроль сроков реализации Изменений, распределение задач разработки между сотрудниками Разработчика;

- Р.Специалист по сопровождению – опциональная роль. Исполнение заявок Запрос на изменение на этапах установки обновлений на ПАК;

- Р,Разработчик ПО –  опциональная роль. Непосредственная реализация Изменений в информационных системах.

  - Проектные роли сотрудников ФК и ФКУ «ЦОКР» назначаются соответствующими Регистраторами в ПОИБ СОБИ. Их функциональные обязанности фиксируются в специализированном справочнике ПУЖЦ сотрудниками Ответственного за обеспечение эксплуатации с ролью ФК.Администратор НСИ по заявкам сотрудников в СУЭ ФК в указанном в п. 2.9 порядке предоставления доступа к ПУЖЦ.

  - Проектные роли сотрудников Разработчика или Оператора назначаются в ПОИБ СОБИ Регистратором организации Разработчика или Оператора, соответствие функциональных обязанностей в ПУЖЦ обеспечивается Руководителем проекта по заявкам в СУЭ ФК в указанном в п. 2.9 порядке предоставления доступа к ПУЖЦ.

- Согласование Требований

  - Для рассмотрения предложения об автоматизации Технолог, Ответственный за обеспечение эксплуатации или уполномоченный сотрудник Разработчика регистрирует заявку с типом «Требование» (далее – Требование), содержащую предложение об автоматизации функции, описание ожидаемых изменений в ИС (версии ИС) и вложенную Заявку на развитие – если предложение об автоматизации функции исходит от Функционального заказчика. Требование реализуется через связанные заявки типа «Доработка».

  - Требование оформляется в соответствии с правилами оформления заявок в ПУЖЦ, размещенными на странице «База знаний – Домашняя страница – ПУЖЦ – Правила оформления заявок – Требование» (далее – «Правила оформления», применительно к каждому типу заявок) с обязательным заполнением поля «Влияние на функции ИС», в котором указываются функции ИС, по которым предполагаются Доработки для реализации Требования.

  - Автор направляет Требование на проверку корректности оформления Выпускающему редактору.  Срок проверки Требования – не более 1 рабочего дня. Если Требование соответствует правилам оформления, ВР направляет Требование на согласование Главным технологам по соответствующим ИС.

    - Если Требование не соответствует Правилам оформления, то ВР отклоняет его с указанием ошибок оформления в комментарии.

    - Если по каким-либо функциям, указанным в поле «Влияние на функции ИС» зарегистрирован пользователь с Функциональной обязанностью «ФК.Первый технолог», то по указанным функциям ИС требуется согласование сначала Первого технолога. Срок согласования Требования для Первого технолога – не более 3 (трех) рабочих дней с даты получения.

    - В случае успешного согласования со стороны Первого технолога, Требование направляется на согласование Главному технологу. В противном случае возвращается Выпускающим редактором автору для анализа причин отказа.

  - Главный технолог в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты получения, проводит согласование Требования.

    - При необходимости внесения изменений в ИС для реализации Требования по функции ИС, Главный технолог согласовывает Требование в части своей функции ИС с признаком «требуется анализ».

    - Если в результате анализа Требования установлено, что Требование не оказывает влияния на рассматриваемую функцию, Главный технолог согласовывает Требование с признаком «влияние не выявлено».

    - В случае невозможности или недопустимости внесения изменений в рассматриваемую функцию ИС для реализации Требования, Главный технолог отклоняет согласование Требования, что влечет за собой автоматическое отклонение согласований по всем функциям ИС, и самого Требования.

  - После согласования Требования Главным технологом, автоматически формируются заявки с типом «Запрос на анализ» (далее – ЗНА) по дорабатываемым функциям ИС, которые направляются Разработчику.

  - Разработчик, в рамках ЗНА, проводит анализ Требования.

  - Если по результатам анализа Требования не выявлено необходимости в доработке ИС, ЗНА отклоняется с указанием причины.

  - При отклонении всех ЗНА, также отклоняется и Требование в связи с отсутствием необходимости изменений в дорабатываемых ИС.

- СОГЛАСОВАНИЕ ДОРАБОТОК

  - Разработчик, в срок, не превышающий 5 (пяти) рабочих дней от даты направления ЗНА, проводит анализ Требования. Если по результатам анализа выявлена необходимость доработки ИС, то Разработчик регистрирует одну или несколько заявок с типом «Доработка» (далее – Доработка). При регистрации Доработки Разработчик должен исходить из возможности её полной реализации в рамках одной версии информационной системы. В частности, если Требование реализовывается в несколько этапов, то регистрируется Доработка по каждому этапу. Доработка оформляется в соответствии с Правилами оформления.

  - Если в процессе анализа у Разработчика возникают вопросы или замечания, то он уточняет необходимую информацию у Технолога действием ПУЖЦ «Запрос информации» в заявке с типом ЗНА.

  - Разработчик направляет Доработку на согласование состава. В результате автоматически формируются заявки с типом «Согласование состава» (далее – ЗСС).

  - ЗСС автоматически направляются Технологу, Системному Архитектору и Выпускающему редактору (далее – Участники согласования ЗСС) для согласования в срок не превышающий 5 (пяти) рабочих дней от даты направления.

- СА производит рассмотрение реализации в части изменений интеграционных взаимодействий;

- ВР производит проверку корректности оформления Доработки;

- Сотрудник Технолога проверяет описание реализации функционала.

  - После регистрации и направления на согласование состава всех Доработок, необходимых для реализации Требования, Разработчик закрывает ЗНА.

  - Закрытие всех ЗНА по Требованию означает, что зарегистрированы все Доработки, необходимые для реализации Требования. Выпускающий редактор проверяет закрытие всех ЗНА к Требованию после установки всех Доработок на Продуктивную среду.

  - Если у Технолога, уже после согласования Главным технологом, возникает потребность внести изменения в Требование, это производится в следующем порядке:

- если состав любой из Доработок к Требованию согласован, Технолог оформляет новое Требование;

- если Доработки ещё не согласованы, Технолог запрашивает у Выпускающего редактора отклонение Требования с целью внесения изменений. Запрос отклонения оформляется либо через электронную почту, либо в виде комментария к Требованию. ВР отклоняет все связанные ЗНА и Доработки, после чего Требование автоматически отклоняется.

  - Автор отклоненного Требования может открыть его заново, внести необходимые изменения, и снова направить Требование на согласование, после чего вся процедура согласования Требования повторяется.

  - В случае решения об отказе от реализации Доработки, либо при необходимости внесения корректировок в Доработку, либо при необходимости скорректировать оформление, – любой из Участников согласования ЗСС отклоняет ЗСС с указанием причины отклонения. Все смежные ЗСС, а также сама Доработка при этом автоматически отклоняются.

  - Для внесения изменений в отклоненную Доработку, Разработчик открывает её заново, производит корректировку, и направляет Доработку на «согласование состава» для повторного согласования в порядке, предусмотренном выше.

  - При отсутствии замечаний, ЗСС согласовываются Участниками согласования ЗСС, после чего заявка автоматически закрывается.

  - Закрытие всех ЗСС по Доработке означает согласование состава Доработки.

  - Если при регистрации Доработки Разработчик указал дополнительно функции, на которые текущая Доработка может оказать влияние, ВР направляет Доработку с согласованным составом на оценку влияния, в результате чего автоматически формируются заявки ПУЖЦ с типом «Запрос на оценку влияния» (далее – ЗОВ) по всем указанным функциям.

  - Обработка ЗОВ производится в порядке, предусмотренном выше для ЗНА.

  - Согласование сроков выпуска Доработки производится в порядке, предусмотренном п. 8 настоящего Регламента, в рамках согласования заявки ПУЖЦ с типом «Версия ИС» (далее – ВИС), в состав которой будет включена Доработка.

  - При успешной установке ВИС на ПАК, Доработка автоматически закрывается, в противном случае она либо включается в состав другой ВИС, либо ожидает повторной установки ВИС.

  - Требование закрывается автоматически после закрытия всех зарегистрированных по нему Доработок.

- Согласование Исправлений

  - Для рассмотрения необходимости исправления недостатка ПО ИС, пользователь ПУЖЦ регистрирует заявку с типом «Исправление» (далее – Исправление), содержащую информацию об обнаруженном недостатке, включая ИС, номер обращения в СУЭ (при наличии) с приложением материалов по диагностике и иной необходимой информацией в соответствии с Правилами оформления.

  - Исправление направляется на анализ Разработчику ИС для воспроизведения ошибки и предварительной классификации причин ее возникновения.

  - При подтверждении ошибки Разработчик обеспечивает воспроизведение ошибки и дополняет Исправление в соответствии с Правилами оформления.

  - Если ошибка не подтверждается по результатам рассмотрения Исправления, либо при получении от ФК информации по электронной почте или в виде комментария к заявке, об отказе от реализации Исправления, Разработчик отклоняет Исправление с указанием причины.

  - По Исправлению, классифицированному как Запрос на изменение ИС, Разработчик регистрирует Требование и отклоняет текущее Исправление с указанием номера зарегистрированного Требования.

  - При любой другой классификации, Разработчик в срок, не превышающий 1 (одного) рабочего дня от даты направления на анализ, направляет Исправление на согласование Выпускающему редактору.

  - Если Исправление соответствует Правилам оформления, и не классифицировано как Запрос на изменение ИС, ВР, в срок не более (1 одного) рабочего дня согласовывает Исправление. В противном случае, ВР возвращает Исправление Разработчику для дополнительного анализа с указанием ошибок оформления.

  - Разработчик вносит в Исправление необходимые изменения и направляет Исправление для повторного согласования в порядке, предусмотренном выше.

  - Согласованное Исправление включается Разработчиком в состав одной из запланированных Версий ИС (см. п. 8).

  - При успешной установке ВИС на ПАК, Исправление автоматически закрывается, в противном случае оно либо включается в состав другой ВИС, либо ожидает повторной установки ВИС.

- Согласование Документов

  - Для рассмотрения проектной/рабочей документации на ИС Разработчик формирует заявку с типом «Документ» (далее – Документ). Документ должен содержать информацию о вносимых в информационную систему Изменениях, а также иную информацию, в соответствии с Правилами оформления.

  - Разработчик направляет Документ Технологу для согласования в срок, не превышающий 5 (пяти) рабочих дней от даты направления.

  - При необходимости внесения корректировок, Технолог может вернуть Документ Разработчику для дополнительного анализа с указанием причин возврата.

  - После проведения дополнительного анализа, Разработчик при необходимости вносит в Документ изменения и направляет его для повторного согласования в порядке, предусмотренном выше.

  - При отсутствии замечаний, Технолог согласовывает Документ.

  - После согласования Технолог обеспечивает утверждение Документа Главным технологом в срок, не превышающий 3 (трех) рабочих дней от даты согласования.

  - При необходимости корректировки Документа, Главный технолог может вернуть его на доработку Технологу. Технолог может либо скорректировать Документ самостоятельно, либо вернуть его на анализ Разработчику.

  - При отсутствии замечаний Главный технолог утверждает Документ.

  - Документ автоматически закрывается после реализации всех связанных с ним Изменений.

- Выпуск Версии ИС

  - Для объединения Исправлений и Доработок в один пакет, устанавливаемый на ПАК, Разработчик создаёт Заявку типа «Версия информационной системы» (далее – ВИС) и оформляет её в соответствии с Правилами оформления.

  - ВИС, среди прочего, должна содержать:

- информацию о плановом времени установки, т.е. о предельно допустимых дате и времени начала полноценной доступности сервиса для пользователей ИС после проведения установки и апробации ПО. Плановое время установки должно учитывать время, которое может понадобиться для восстановления первоначального состояния ИС при отрицательном результате апробации;

- ссылку на графическую копию подписанного протокола тестирования ВИС на среде Разработчика;

- ссылку на Инструкцию по установке версии ИС;

- ссылку на описание выпуска (Release Notes).

  - По созданной ВИС Разработчик обеспечивает согласование ЗСВИС в порядке, предусмотренном в разделе 9 настоящего Регламента, а также согласование всех включённых в версию Изменений.

Если в процессе обработки ВИС выявляется необходимость внесения изменений с состав версии, или сроки ее выпуска, требуется повторное согласование ЗСВИС. Для этого ВР направляет ВИС на дополнительный анализ Разработчику. Разработчик производит корректировку ВИС и обеспечивает повторное согласование ЗСВИС, в порядке, предусмотренном настоящим разделом.

  - Разработчик обеспечивает формирование всех Сборок, необходимых для ВИС, отражение и обработку заявок ПУЖЦ типа «Сборка компонента» (далее – Сборки), в порядке, предусмотренном Регламентом сборки версий ИС ФК.

  - После согласования ЗСВИС и успешного закрытия всех включенных в нее Сборок, Разработчик направляет ВИС для согласования Выпускающим редактором. Срок согласования не должен превышать 1 (одного) рабочего дня от даты направления. Выпускающий редактор проверяет правильность оформления ВИС, а также наличие и состав включенных в версию Сборок.

  - Если ВИС соответствует правилам оформления, и Сборки прошли проверку состава, Выпускающий редактор согласовывает ВИС.

  - Если ВИС не соответствует Требованиям к оформлению, ВР возвращает её Разработчику для дополнительного анализа с указанием ошибок оформления.

  - При отсутствии Сборок и/или отрицательном результате проверки состава Сборок, ВР направляет ВИС Разработчику для устранения замечаний. Разработчик устраняет, либо комментирует замечания, и повторно направляет ВИС Выпускающему редактору для согласования.

  - Повторная проверка ВИС Выпускающим редактором происходит в порядке, описанном выше в настоящем разделе.

  - При повторном отрицательном результате проверки состава сборок, ВР направляет запрос на разрешение продолжения процесса согласования ВИС, с указанием выявленных ошибок и комментариев Разработчика к этим ошибкам, на рассмотрение:

- Сотрудникам Технолога с ролями «ФК.Куратор ИС» и «ФК.Куратор версий ИС» – при наличии в ВИС Доработок и/или Технологических исправлений;

- Сотруднику Ответственного за обеспечение эксплуатации с ролью «ФК.Менеджер эксплуатации ИС» – при наличии в ВИС только Эксплуатационных исправлений.

  - Разрешение на продолжение процесса, считается для Выпускающего редактора положительным результатом проверки состава сборок.

  - При положительном результате проверки:

- для информационных систем, по которым установлена необходимость обязательного тестирования на Среде испытаний с оформлением отдельного Запроса на изменение, ВР, в срок не превышающий 1 (одного) рабочего дня от даты положительного результата проверки, направляет ВИС Разработчику для регистрации Запроса на изменение Среды испытаний;

- для информационных систем, испытания которых проводятся на среде разработчика или на Среде испытаний без регистрации отдельного Запроса на изменение, ВР, в срок не превышающий 1 (одного) рабочего дня от даты положительного результата проверки, направляет ВИС Разработчику для регистрации Запроса на изменение Продуктивной среды.

  - После регистрации Запроса на изменение, Разработчик возвращает ВИС Выпускающему редактору, который ожидает результата исполнения Запроса на изменение.

  - Разработчик участвует в проведении установки версии. В случае, если версия принята в эксплуатацию с замечаниями, по Изменениям, по которым установка версии завершилась с замечаниями или с отрицательным результатом, Разработчик регистрирует новые Исправления, номера которых в обязательном порядке указываются в протоколе апробации установки версии. Исправление по Доработке, зарегистрированное таким образом должно содержать информацию об этой Доработке.

  - После получения положительных результатов установки ВИС в рамках Запроса на изменение:

- если ВИС устанавливалась на Среду испытаний, ВР в срок не превышающий 1 (одного) рабочего дня от даты закрытия Запроса на изменение Среды испытаний, возвращает ВИС Разработчику для регистрации Запроса на изменение Продуктивной среды. Дальнейшая обработка ВИС производится в соответствии с п. 9.11.2;

- если ВИС устанавливалась на Продуктивную среду, ВР, в срок не превышающий 1 (одного) рабочего дня от даты закрытия Запроса на изменение Продуктивной среды, закрывает ВИС с отражением информации о результатах. Все Изменения, входящие в состав ВИС, закрываются автоматически.

  - В случае отрицательных результатов установки ВИС, ВР, в срок не превышающий 1 (одного) рабочего дня от даты закрытия Запроса на изменение, возвращает ВИС Разработчику либо для внесения корректировок и регистрации нового Запроса на изменение, либо для отклонения.

- Согласование состава и сроков выпуска ВЕРСИИ

  - Для согласования состава и сроков выпуска Изменений Разработчик регистрирует, оформляет в соответствии с Правилами оформления, и направляет на согласование заявку c типом «Согласование ВИС» (далее – ЗСВИС), содержащую информацию об Изменениях, включаемых в версию ИС.

  - Согласование ЗСВИС производится параллельно в рамках автоматически сформированных дочерних заявок с типом «Согласование» (далее – Согласование ЗСВИС) следующими Участниками согласования ЗСВИС:

- сотрудником Технолога с ролью «ФК.Куратор версий ИС» (либо «ФК.Куратор ИС») по соответствующим Функциям ИС, при наличии в ВИС Доработок и/или Технологических исправлений. Проверятся соответствие включенных в ВИС Изменений требованиям к функционалу ИС и комплектность ВИС, а также корректность указания вероятности изменения требований к ИС;

- сотрудником Ответственного за обеспечение эксплуатации с ролью «ФК.Менеджер эксплуатации», при наличии в ВИС Эксплуатационных исправлений. Проверяется корректность указания вероятности изменения требований к ИС, соответствие описания эксплуатационного исправления зарегистрированному ранее недостатку и способу его устранения.

  - При необходимости внесения корректировок, согласующий отклоняет Согласование ЗСВИС с указанием причин отклонения. При наличии других Согласований ЗСВИС, они также автоматически отклоняются, вне зависимости от их статуса, что приводит к необходимости повторного согласования ЗСВИС.

  - Разработчик вносит необходимые изменения в состав версии и направляет ЗСВИС на повторное согласование в порядке, предусмотренном выше.

  - После согласования всех связанных Согласований ЗСВИС, заявка ЗСВИС автоматически закрывается.

  - При необходимости внести корректировки в состав согласовываемой версии, Разработчик может заново открыть закрытую ЗСВИС, внести необходимые изменения в ВИС и направить её на повторное согласование в порядке, предусмотренном выше.

  - Сроки выполнения согласования ЗСВИС для ВИС по развитию – не позднее чем за 10 рабочих дней до начала испытаний, для остальных ВИС – не позднее чем за 5 рабочих дней до начала испытаний. Направление Разработчиком ЗСВИС на согласование должно происходить с учётом возможности проведения не менее одного корректировочного цикла.

- СОГЛАСОВАНИЕ УстановкИ ВЕРСИИ НА ПАК

  - Согласование и отражение хода выполнения работ по установке изменений ИС на ПАК производится в рамках заявки ПУЖЦ типа «Запрос на изменение» (далее – Запрос на изменение).

  - В зависимости от установленного Федеральным казначейством порядка тестирования конкретной ИС, возможны три варианта установки.

    - Установка изменений ИС, не связанных с изменением прикладного программного обеспечения. Для таких работ Запрос на изменение может быть оформлен Оператором среды или Разработчиком без привязки к ВИС.

    - Установка изменений на Продуктивную среду с предварительным тестированием на среде Разработчика (далее – «ВИС стандартная»).

    - Установка изменений на Продуктивную среду с предварительным тестированием на Среде испытаний и регистрацией отдельных Запросов на изменение для Продуктивной среды и Среды испытаний (Далее – «ВИС с испытаниями»).

  - Согласованная ВИС назначается Выпускающим редактором на Разработчика для регистрации Запроса на изменение соответствующей Среды. Срок регистрации Запроса на изменение – не более 1 (одного) рабочего дня от даты назначения.

  - Запрос на изменение оформляется Разработчиком в соответствии с Правилами оформления, исходя из понимания состава Сборки, предполагаемого времени, нужного для ее установки, а также требуемого времени готовности информационной системы к промышленной эксплуатации. После регистрации Запроса на изменение Разработчик назначает ВИС на Выпускающего редактора.

  - ВР проверяет наличие зарегистрированного Запроса на изменение и фиксирует в ВИС факт готовности к проведению работ по обновлению ИС.

  - Дальнейшая обработка Запроса на изменение производится в соответствии с Регламентом технологических пауз ФК.

  - При возникновении проблем в процессе работ по обновлению, Оператор соответствующей среды, самостоятельно, или совместно с Разработчиком, определяет причину их возникновения и способы решения. Если проблема решается только при помощи новых Сборок, Запрос на изменение закрывается с указанием «Проблемы» и результата работ «Решить не удалось», после чего ВР возвращает ВИС Разработчику для повторного анализа, формирования новых Сборок и последующего согласования в порядке, описанном в разделе 8 настоящего Регламента.

  - В случае успешного окончания работ по обновлению, Оператор среды самостоятельно, либо совместно с Разработчиком, проводит апробацию версии в соответствии с ПИМ апробации и формирует протокол апробации версии.

  - Протокол апробации версии, содержащий заключение о корректности установки, подписывается Разработчиком, либо Оператором среды. Графическая копия подписанного протокола прикрепляется к Запросу на изменение после чего Запрос на изменение направляется на верификацию Разработчику.

  - При возникновении проблем в процессе апробации Оператор среды, совместно с Разработчиком, определяет причину их возникновения и способы решения. Дальнейшая обработка Запроса на изменение производится в соответствии с Регламентом технологических пауз ФК.

  - Разработчик проводит анализ протокола апробации на наличие критических проблем. При отсутствии критических проблем Запрос на изменение направляется на проверку Ответственному за обеспечение эксплуатации.

  - Ответственный за обеспечение эксплуатации проверяет наличие положительного протокола апробации, отсутствие зарегистрированных аварий на ИС, и закрывает Запрос на изменение, с указанием соответствующего результата работ.

  - В случае обнаружения проблем Запрос на изменение направляется а восстановление предыдущего состояния ИС, либо на альтернативное решение проблемы в соответствии с Регламентом технологических пауз ФК.

    - В случае, если проблемы могут быть решены в рамках отведенного в Запросе на изменение времени проведения технологической паузы, и не требуют внесения изменений в состав версии ИС, работы проводятся с обязательным отражением в протоколе апробации не только выявленных проблем, но и примененных методов их устранения.

    - В противном случае регистрируется авария в СУЭ ФК. Все проблемы, выявленные на этапе апробации и предполагаемые способы их решения подлежат обязательному отражению в протоколе апробации.

    - Авария регистрируется также и для случаев, когда проблем в ходе выполнения работ или по итогам апробации не зарегистрировано, но время возвращения информационной системы в штатный режим работы вышло за пределы согласованной технологической паузы.

    - Для обновления Среды испытаний, авария регистрируется применительно к Среде испытаний в случае, если это предполагается режимом (регламентом) использования Среды испытаний соответствующей ИС.

- Испытания

  - Раздел применим только для ВИС с испытаниями. Решение о необходимости проведения работ на Среде испытаний, а также о необходимости регистрации отдельных Запросов на изменение Среды испытаний для конкретной информационной системы, принимается Ответственным за эксплуатацию. Функционально в ПУЖЦ такое решение отражается путем настройки в специализированном справочнике.

  - Согласованная ВИС назначается Выпускающим редактором на Разработчика для регистрации Запроса на изменение Среды испытаний. Срок регистрации Запроса на изменение – не более 1 (одного) рабочего дня от даты назначения.

  - Запрос на изменение оформляется Разработчиком в соответствии с Правилами оформления, исходя из понимания состава Сборки, предполагаемого времени, нужного для ее установки, требуемого времени готовности информационной системы к испытаниям, а также сведений об Организации – Оператора среды испытаний. После регистрации Запроса на изменение Разработчик назначает ВИС на Выпускающего редактора.

  - При наличии зарегистрированного Запроса на изменение Среды испытаний, ВР фиксирует в ВИС факт готовности к проведению работ по обновлению Среды испытаний.

  - ОСИ на основе информации о составе испытаний и предполагаемых периодах их проведения определяет сроки начала и окончания работ по обновлению СИ, сроки начала и окончания апробации версии на Среде испытаний, указывает их в Запросе на изменение.

  - Дальнейшая обработка Запроса на изменение производится в соответствии с Регламентом технологических пауз ФК.

  - ОСИ проводит работы по обновлению СИ в согласованный период проведения технологической паузы Среды испытаний.

  - При возникновении проблем в процессе работ по обновлению, Оператор среды испытаний, самостоятельно, или совместно с Разработчиком, определяет причину их возникновения и способы решения. Если проблема решается только при помощи новых Сборок, Запрос на изменение закрывается с указанием «Проблемы» и результата работ «Решить не удалось», после чего ВР возвращает ВИС Разработчику для повторного анализа, формирования новых Сборок и последующего согласования в порядке, описанном в разделе 8 настоящего Регламента.

  - Если работы по обновлению проведены успешно, ОСИ, совместно с Разработчиком, проводит апробацию установленной версии в соответствии с ПИМ апробации и формирует протокол апробации версии на Среде испытаний. При возникновении проблем в процессе апробации ОСИ, совместно с Разработчиком, определяет причину их возникновения и способы решения. Все проблемы и их решения подлежат обязательному отражению в протоколе апробации версии на Среде испытаний.

  - Протокол апробации версии на Среде испытаний, содержащий заключение о корректности установки, подписывается ОСИ и Разработчиком прикрепляется к Запросу на изменение.

  - Запрос на изменение после верификации и проверки, закрывается с указанием результата работ «Решено» или «Решено некачественно» (при наличии некритических замечаний в протоколе апробации версии на Среде испытаний).

  - ВР передает ВИС Ответственному за испытания для проведения запланированных испытаний.

  - Ответственный за испытания обеспечивает проведение испытаний в соответствии с Регламентом приемки (испытаний) ИС ФК, прикладывает в ВИС графическую копию подписанного финального протокола, содержащего заключение и переназначает ВИС на ВР.

  - Выпускающий редактор проверяет наличие протокола испытаний и положительного заключения о пригодности ВИС для установки на ПС, после чего переводит ВИС на Разработчика для регистрации Запроса на изменение Продуктивной среды.

  - Дальнейшая установка дистрибутива версии ИС производится в соответствии с Регламентом технологических пауз, а также разделом 8 настоящего Регламента.

- ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

  - Администрирование и пользовательские настройки ПУЖЦ осуществляются Ответственным за обеспечение эксплуатации в соответствии с Матрицей ролей ФК.

  - Соблюдение регламентных сроков обработки заявок ПУЖЦ обеспечивается руководством Организаций, работники которых являются исполнителями по заявкам на соответствующих этапах их обработки (статусах).

  - ВР обеспечивает информирование исполнителей о заявках, срок обработки которых истек.

  - ВР обеспечивает регулярное отклонение новых, не согласованных и находящихся в запросе информации, задач ПУЖЦ, в следующие сроки:

- Доработки, Согласования состава, Исправления, ВИС – по истечении 26 календарных недель от времени их последнего изменения;

- Остальные – по истечении 15 календарных недель от времени их последнего изменения.

  - Ответственный за обеспечение эксплуатации обеспечивает своевременную актуализацию содержания статей базы знаний в части работы с ПУЖЦ, а также нормативно-справочной информации ПУЖЦ.

Лист согласования

РегламентА согласования и выпуска версий информационных систем федерального казначейства

| Должность | Инициалы, фамилия | Подпись | Дата | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Начальник Управления информационной инфраструктурой | И.В. Кальченко |  |  |  |
| Начальник Управления развития информационных систем | А.А. Червяков |  |  |  |
| Заместитель начальника Управления информационной инфраструктурой | Д.Л. Волков |  |  |  |
| Заместитель начальника Управления информационной инфраструктурой | Р.Р. Усманов |  |  |  |
| Начальник отдела системной архитектуры Управления информационной инфраструктурой | М.А. Михайлов |  |  |  |
| Начальник отдела системной аналитики ГИС Управления информационной инфраструктурой | В.А. Соколов |  |  |  |

Обязательная роль

2 Может быть только у одного сотрудника в разрезе ИС

Обязательная роль

Может быть только у одного сотрудника в разрезе ИС

Обязательная роль

Может быть только у одного сотрудника в разрезе ИС