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УТВЕРЖДАЮ

Руководитель

Федерального казначейства

___________________ Р.Е. Артюхин

«___» ____________ 2015 года

План Федерального казначейства по реализации мероприятий в области открытых данных

	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Ожидаемые результаты
	Срок исполнения
	Ответственные

исполнители

и соисполнители

	1.
	Развитие нормативного правового обеспечения

	1.1.
	Мероприятие 1. Планирование размещения наборов открытых данных и назначение в Федеральном казначействе ответственных за размещение открытых данных
	Издание приказа (актуализация приказа) о назначении ответственных за размещение наборов открытых данных в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в форме открытых данных и за утверждение Плана Федерального казначейства по реализации мероприятий в области открытых данных и Графика раскрытия приоритетных наборов данных рамках компетенции Федерального казначейства.
	Сентябрь 2015 года
	Административное управление,

Управления
центрального аппарата Федерального казначейств

	1.2.
	Мероприятие 2. Подготовка и защита актуализированного Плана Федерального казначейства по реализации мероприятий в области открытых данных на Совете по открытым данным.
	Подготовлен и защищен на Совете по открытым данным актуализированный План Федерального казначейства по реализации мероприятий в области открытых данных.
	В соответствии с указаниями и поручениями Аппарата Правительства Российской Федерации, а также Совета по открытым данным
	Руководство Федерального казначейства (защита плана), управления центрального аппарата Федерального казначейства (подготовка плана)

	1.3.
	Мероприятие 3. Подготовка и защита актуализированного Графика раскрытия приоритетных наборов данных в рамках компетенции Федерального казначейства на Совете по открытым данным.
	Подготовлен и защищен на Совете по открытым данным актуализированный График раскрытия приоритетных наборов данных в рамках компетенции Федерального казначейства.
	В соответствии с указаниями и поручениями Аппарата Правительства Российской Федерации, а также Совета по открытым данным
	Руководство Федерального казначейства (защита графика), управления центрального аппарата Федерального казначейства (подготовка графика)

	2.
	Развитие ИТ-инфраструктуры открытых данных

	2.1.
	Мероприятие 1. Участие Федерального казначейства в проведении опытной эксплуатации доработанного портала открытых данных Российской Федерации
	Принято участие в опытной эксплуатации доработанного Портала открытых данных Российской Федерации (при необходимости), подготовлены предложения к проекту концепции развития и технического задания на совершенствование Портала (в случае поступления документов).
	Согласно поступивших документов/ запросов
	Управление финансовых технологий,


Управление
информационных систем,

Управление режима секретности
и безопасности информации,

Административное управление

	3.
	Обеспечение доступа к открытым данным

	3.1.
	Мероприятие 1. Анализ информации, находящейся в распоряжении Федерального казначейства в соответствии с его полномочиями, в том числе содержащейся в информационных системах, информационных ресурсах, реестрах и регистрах, в целях выявления наличия общедоступной информации, подлежащей размещению в сети Интернет в форме открытых данных, а также выявления востребованности такой информации и поддержания такой информации в актуальном состоянии
	Доклад в Совет по открытым данным о результатах проведенного анализа информации, находящейся в распоряжении Федерального казначейства в соответствии с его полномочиями, в том числе содержащейся в информационных системах, информационных ресурсах, реестрах и регистрах
	Май 2015 года
	Административное управление,

Управления
центрального аппарата
Федерального казначейства

	3.2.
	Мероприятие 2. Создание набора открытых данных, содержащего сведения об информационных системах, с помощью которых в том числе осуществляется ведение информационных ресурсов, реестров и регистров, оператором которых является Федеральное казначейство
	Размещенный на портале открытых данных Российской Федерации набор открытых данных «Перечень информационных систем», содержащий сведения об информационных системах с помощью которых в том числе осуществляется ведение информационных ресурсов, реестров и регистров, оператором которых является Федеральное казначейство
	Май 2015 года
	Управление
информационных систем

	3.3.
	Мероприятие 3. Согласование с Советом по открытым данным с привлечением представителей экспертного сообщества и заинтересованных организаций перечня, структур и паспортов наборов открытых данных, подлежащих размещению в сети Интернет в форме открытых данных, в том числе с учетом востребованности со стороны гражданского общества, бизнеса


	Согласованные с Советом по открытым данным: перечень, структуры и паспорта наборов открытых данных, подлежащих размещению в сети Интернет в форме открытых данных
	В соответствии с утвержденным планом-графиком деятельности Совета по открытым данным по определению требований к наборам открытых данных, подлежащих размещению в сети Интернет в форме открытых данных
	Управление
информационных систем

	3.4.
	Мероприятие 4. Размещение и поддержание в актуальном состоянии общедоступной информации, находящейся в распоряжении Федерального казначейства в соответствии с его полномочиями, в том числе содержащейся в информационных системах, с помощью которых осуществляется ведение информационных ресурсов, реестров и регистров, в сети Интернет в форме открытых данных


	Доклад в Совет по открытым данным о размещении в сети Интернет в форме открытых данных общедоступной информации, находящейся в распоряжении Федерального казначейства, в соответствии с его полномочиями 
	Июнь 2015 года,
далее до 10 декабря ежегодно
	Управление
информационных систем

	3.5.
	Мероприятие 5. Размещение общедоступной информации, находящейся в распоряжении Федерального казначейства в соответствии с его полномочиями, в том числе содержащейся в информационных системах, с помощью которых осуществляется ведение информационных ресурсов, реестров и регистров, в сети Интернет в форме открытых данных
	Доработанные информационные системы Федерального казначейства с целью обеспечения доступа в сети Интернет к открытым данным.

Наборы открытых данных, размещенные Федеральным казначейством в соответствии с методическими рекомендациями по публикации открытых данных, а также техническими требованиями к публикации открытых данных, утверждаемыми Правительственной комиссией по координации деятельности открытого правительства
	Октябрь 2015 года
	Управление
информационных систем



	3.6.
	Мероприятие 6. Пилотный проект по переводу общероссийских классификаторов в формат открытых данных (ОКАТО, ОКПО, ОКВЭД, ОКПДТР).
	Принято участие в реализации пилотного проекта, обеспечена межведомственная координация работ в рамках пилотного проекта
	Согласно поступивших документов/ запросов
	Управление систематизации
и классификации информации

в социально-экономической области

	4
	Содействие становлению и развитию негосударственных институтов, экосистемы открытых данных и формированию культуры открытых данных

	4.1.
	Мероприятие 1. Информирование целевой аудитории о планах и графиках Федерального казначейства в области открытых данных, а также о результатах реализации указанных планов, графиков и проектов по раскрытию данных.
	Подготовка и размещение публикаций в профильных средствах массовой информации.
	После создания профильных средств массовой информации
	Административное управление
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