Отчет о выполнении ведомственного плана Федерального казначейства

по реализации Концепции открытости федеральных органов исполнительной власти на 2016 год

Референтные группы Федерального казначейства:

- Взыскатели по исполнительным документам.

- Банковское сообщество.

- Пользователи государственных информационных систем, оператором которых является Федеральное казначейство.

- Руководители высших исполнительных органов государственной власти, органов власти субъектов Российской Федерации, полномочные представители Президента Российской Федерации по федеральным округам Российской Федерации.

- Клиенты органов Федерального казначейства, которым открыты лицевые счета в органах Федерального казначейства.

| № п/п | Наименование мероприятия | Отчетная дата |  | Ответственное лицо |  |  |  | Отчет о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. Внутриведомственные организационные мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Назначение ответственных за работу по внедрению механизмов открытости от каждого управления центрального аппарата Федерального казначейства. | Не позднее 01.06.2016 г. |  |  | Административное управление, Управления центрального аппарата Федерального казначейства |  |  | Выполнено, изданы приказ Федерального казначейства от 14.04.2016 № «О внесении изменений в состав рабочей группы по реализации в Федеральном казначействе проекта внедрения принципов и механизмов системы «Открытое правительство», утвержденный приказом Федерального казначейства от 6 августа 2012 г. № 316 «О назначении ответственного за реализацию проекта внедрения принципов и механизмов системы «Открытое правительство» в Федеральном казначействе и создании Рабочей группы по реализации в Федеральном казначействе проекта внедрения принципов и механизмов системы «Открытое правительство» |
| 2. | Подготовка и утверждение организационного приказа, регламентирующего реализацию в Федеральном казначействе комплекса мероприятий по внедрению принципов и механизмов системы «Открытое правительство». | Не позднее 01.06.2016 г. |  |  | Административное управление, Управления центрального аппарата Федерального казначейства |  |  | В связи с предстоящими изменениями организационной структуры центрального аппарата Федерального казначейства и созданием структурного подразделения, ответственного за организацию работы по реализации принципов открытости в Федеральном казначействе, Рабочей группой по реализации в Федеральном казначействе проекта внедрения принципов и механизмов системы "Открытое правительство" было принято решение о переносе срока реализации мероприятия на более поздний период |
| 3. | Разработка и утверждение внутреннего регламента ведения наборов открытых данных Федерального казначейства. | Не позднее 01.09.2016 г. |  |  | Управление информационных систем, Управления центрального аппарата Федерального казначейства |  |  | Разработан регламент ведения наборов открытых данных и направлен на согласование служебной запиской от 28.09.2016 № 10-01-07/231. Пункт плана предложен к переносу на 2017 год, после подписания организационного приказа. |
| 4. | Доработка раздела официального сайта Федерального казначейства (далее – Официальный сайт ФК), посвященного Открытому правительству. | Не позднее 01.04.2016 г. |  |  | Административное управление, Управление информационных систем |  |  | В разделе публикации наборов открытых данных добавлена: - возможность оценки качества набора открытых данных - количество просмотров/скачиваний набора открытых данных. |
| Раздел 2. Развитие ключевых механизмов открытости |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Механизм: Реализация принципа информационной открытости |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Организация размещения на Официальном сайте ФК вспомогательных видеороликов, презентаций, демонстрирующих преимущества взаимодействия с Федеральным казначейством в сети Интернет. | В течение года |  | Административное управление, Управление информационных систем |  |  |  | На главной странице сайта Федерального казначейства размещена инфографика по основным направлениям деятельности ведомства, преимущества взаимодействия с Федеральным казначейством в сети Интернет также можно оценить в разделе «Витрины данных информационно-аналитической системы» |
| 2. | Подготовка и публикация отчета по развитию Официального сайта ФК. | Не позднее 01.04.2016 г. |  | Управление информационных систем |  |  |  | В разделе «Иная деятельность/Открытое правительство/Планы и отчеты» размещена презентация «Отчет об обновлении официального сайта Федерального казначейства в информационно-телекоммуникационной сети интернет» |
| 3. | Реализация на Официальном сайте ФК онлайн - диалога с гражданами для сбора предложений по совершенствованию инструментария, правил работы и контента Официального сайта ФК. | В течение года |  | Управление информационных систем |  |  |  | Реализовано как общедоступный форум на сайте www.roskazna.ru |
| 4. | Публикация на Официальном сайте ФК информации о наиболее распространенных запросах и обращениях, поступающих в ФК от граждан и юридических лиц, а также разъяснения по наиболее часто задаваемым вопросам. | В течение года |  | Административное управление, Управления центрального аппарата Федерального казначейства, Управление информационных систем |  |  |  | В разделе «Прием обращений» в разделе «Частые вопросы» опубликована информация о наиболее распространенных запросах и обращениях, поступающих в адрес Федерального казначейства от граждан и юридических лиц, а также ответы и разъяснения по ним. |
| 5. | Создание Единой справочной службы Федерального казначейства. | В течение года |  | Административное управление |  |  |  | Ведутся организационные работы по созданию общественной приемной Федерального казначейства, завершение мероприятия перенесено на более поздний период |
| Механизм: Публичная декларация целей и задач |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Подготовить проект ежегодной публичной декларации целей и задач Федерального казначейства на 2016 год(далее – ПД). | Не позднее 01.03.2016 г. |  |  | Управление совершенствования функциональной деятельности, Управления центрального аппарата Федерального казначейства |  |  | Выполнено, размещено на официальном сайте в соответствующем разделе |
| 2. | Провести обсуждение проекта ПД с Общественным советом при Федеральном казначействе. | Не позднее 01.04.2016 г. |  |  | Управление совершенствования функциональной деятельности, Административное управление |  |  | Выполнено, протокол заседания Общественного совета при Федеральном казначействе от 29 марта 2016 г. № 3 |
| 3. | Организовать публичное представление утвержденной ПД на итоговой коллегии Федерального казначейства. | Не позднее 29.04.2016 г. |  |  | Управление совершенствования функциональной деятельности, Административное управление |  |  | Публичная декларация представлена на расширенном заседании Коллегии, прошедшем 24 февраля 2016 года в соответствии с приказом Федерального казначейства от 12.02.2016 № 19 |
| 4. | Разместить утвержденную ПД на официальном сайте ФК в формате, доступном для широкого круга заинтересованных лиц. | Не позднее 03.05.2016 г. |  |  | Административное управление, Управление информационных систем |  |  | Выполнено, размещено на официальном сайте в соответствующем разделе |
| 5. | Подготовка и размещение на официальном сайте ФК отчета о ходе реализации ПД за 12 месяцев 2015 года. | Не позднее 31.03.2016 г. |  |  | Управление внутреннего контроля (аудита) и оценки эффективности деятельности, Административное управление, Управление информационных систем |  |  | Отчет о ходе реализации ПД за 2015 год подготовлен и рассмотрен на заседании Общественного совета при Федеральном казначействе 29 марта 2016 года |
| 6. | Организация утверждения порядка корректировки публичной декларации по результатам общественных обсуждений и размещения соответствующей информации на Официальном сайте ФК. | В течение года |  |  | Административное управление |  |  | Подготовлен проект документа, находится на согласовании в структурных подразделениях центрального аппарата |
| 7. | Обеспечение визуализации на официальном сайте ФК динамики достижения целей, задач, ключевых событий и показателей, установленных в публичной декларации, с учетом интересов различных референтных групп. | В течение года |  |  | Административное управление, Управление информационных систем |  |  | Размещен визуализированный проект отчета по реализации ПД за 1 полугодие на официально сайте в соответствующем разделе |
| Механизм: Взаимодействие с Общественным советом |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Организация работ по формированию плана работы Общественного совета при Федеральном казначействе (далее - ОС). | Не позднее 01.04.2016 г. или в течение квартала после формирования нового состава ОС |  | Административное управление |  |  |  | Выполнено, план работы ОС сформирован 10 февраля 2016 г. |
| 2. | Организация размещения на официальном сайте ФК плана работы ОС. | После утверждения плана ОС |  | Административное управление |  |  |  | Выполнено, план работы ОС размещен на официальном сайте ФК 10 февраля 2016 г. |
| 3. | Организация рассмотрения и предоставления ОС соответствующих заключений на разрабатываемые Федеральным казначейством проекты нормативных правовых актов (далее - НПА) и документы, в соответствии со следующими постановлениями Правительства Российской Федерации (далее совместно – Постановления Правительства РФ №№ 877 и 382): – от 1 сентября 2012 г. № 877 «Об утверждении состава нормативных правовых актов и иных документов, включая программные, разрабатываемых федеральными органами исполнительной власти, которые не могут быть приняты без предварительного обсуждения на заседаниях общественных советов при этих федеральных органах исполнительной власти»; – от 30 апреля 2013 г. № 382 «О проведении публичного технологического и ценового аудита крупных инвестиционных проектов с государственным участием и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», а также другими решениями Президента и Правительства России. | В течение года (по мере необходимости) |  | Административное управление, Управления центрального аппарата Федерального казначейства |  |  |  | На заседании ОС 13 декабря 2016 г. был рассмотрен проекта приказа Федерального казначейства «Об утверждении требований к закупаемым Федеральным казначейством, территориальными органами Федерального казначейства и Федеральным казенным учреждением «Центр по обеспечению деятельности Казначейства России» отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен, товаров, работ, услуг)» (докладчик – начальник Отдела методического обеспечения финансово-экономической деятельности Финансового управления И.С. Вязьмин); документ был одобрен и согласован ОС (протокол заседания ОС от 30 декабря 2016 г. № 7) |
| 4. | Организация рассмотрения ОС, в соответствии с установленным порядком, результатов общественных обсуждений проектов НПА и отчетов Федерального казначейства, а также (при необходимости) размещение соответствующей информации на официальном сайте ФК. | В течение года |  | Административное управление, Управления центрального аппарата Федерального казначейства |  |  |  | На официальном сайте Федерального казначейства в разделе «Общественный совета» размещен адрес электронной почты Общественного совета, на который с сайта regulation.gov.ru направляются для ознакомления проекты НПА Федерального казначейства |
| 5. | Организация создания открытых дискуссионных площадок (в том числе в сети Интернет) для обсуждения предложений и заключений ОС по разрабатываемым Федеральным казначейством проектам НПА, документам и инициативам. | В течение года |  | Административное управление |  |  |  | Для обсуждения предложений и заключений ОС по разрабатываемым Федеральным казначейством проектам НПА, документам и инициативам Федеральное казначейство используется Форум Федерального казначейства |
| 6. | Организация проведения заседаний ОС в открытом режиме, с приглашением представителей средств массовой информации (далее – СМИ), референтных групп и граждан, а также размещения на Официальном сайте ФК порядка участия в открытых заседаниях ОС, с заблаговременным анонсированием места и времени планируемого проведения указанных заседаний. | В течение года |  | Административное управление |  |  |  | Заседания ОС проводятся в открытом режиме, проведение заседаний ОС заблаговременно анонсируется на сайте Федерального казначейства с указанием точного времени и места проведения |
| Механизм: Обеспечение работы с открытыми данными |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Подготовить и согласовать с Советом по открытым данным проект Плана Федерального казначейства по реализации мероприятий в области открытых данных на 2016 год. | Не позднее 01.04.2016 г. |  |  |  | Административное управление Управления центрального аппарата Федерального казначейства |  | Согласовано, протокол Правительственной комиссии от 28 июня 2016 г. № 5 |
| 2. | Анализ необходимости и возможности публикации на официальном сайте ФК в автоматизированном режиме наборов открытых данных, содержащихся в Реестре открытых данных Федерального казначейства. | В течение года |  |  |  | Управление финансовых технологий Управления центрального аппарата Федерального казначейства |  | Публикация на официальном сайте ФК наборов открытых данных, содержащихся в Реестре открытых данных Федерального казначейства, в автоматизированном режиме по состоянию на декабрь 2016 года не представляется возможной |
| Механизм: Формирование публичной отчетности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Подготовка итогового годового доклада (отчета) о результатах деятельности Федерального казначейства в 2015 году. | Не позднее 31.03.2016 г. |  |  | Управление внутреннего контроля (аудита) и оценки эффективности деятельности |  |  | Выполнено |
| 2. | Предоставление проекта итогового годового доклада (отчета) в ОС и получение заключения ОС. | Не позднее 31.03.2016 г. |  |  | Административное управление, Управление внутреннего контроля (аудита) и оценки эффективности деятельности |  |  | Проект итогового доклада о результатах деятельности Федерального казначейства за 2015год и основных направлениях деятельности на среднесрочную перспективу представлен на рассмотрение в ОС, обсуждение прошло 19 февраля 2016 г. (протокол № 2) |
| 3. | Рассылка итогового годового доклада (отчета) для ознакомления представителям референтных групп в рамках подготовки итоговой коллегии Федерального казначейства. | Не позднее 31.03.2016 г. |  |  | Административное управление |  |  | Проект Итогового доклада о результатах деятельности Федерального казначейства за 2015 год и основных направлениях деятельности на среднесрочную перспективу направлен 20.02.2016 в Экспертный совет при Правительстве Российской Федерации (№ 07-02-01/2 от 20.02.2016), в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации (№ 07-02-01/3 от 20.02.2016), в Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации (№ 07-02-01/4 от 20.02.2016), в Счетную палату Российской Федерации (№ 07-02-01/5 от 20.02.2016), в Российскую академию наук (№ 07-02-08/1 от 20.02.2016), в Общественную палату Российской Федерации (№ 07-02-08/2 от 20.02.2016). |
| 4. | Публикация проекта итогового годового доклада (отчета) и результатов обсуждения его с ОС на Официальном сайте ФК. | Не позднее 31.03.2016 г. |  |  | Административное управление, Управление внутреннего контроля (аудита) и оценки эффективности деятельности |  |  | Проект Итогового доклада о результатах деятельности Федерального казначейства за 2015 год и основных направлениях деятельности на среднесрочную перспективу размещен на официальном сайте Федерального казначейства в сети Интернет (www.roskazna.ru) в разделе «О казначействе. Планы и отчеты. Доклады и отчеты» 19 февраля 2016 г. |
| 5. | Проведение заседания итоговой коллегии в формате, указанном в Методических указаниях по проведению итоговых коллегий ФОИВ. | 26.02.2016 г. |  |  | Административное управление |  |  | Расширенное заседание Коллегии Федерального казначейства проведено 24 февраля 2016 г. в соответствии с приказом Федерального казначейства от 12 февраля 2016 г. № 19 |
| 6. | Формирование и публикация на официальном сайте ФК ежеквартальных отчетов о рассмотрении обращений граждан и организаций по вопросам, входящим в компетенцию Федерального казначейства. | Ежеквартально |  |  | Административное управление |  |  | Отчеты сформированы и размещены в соответствующем разделе официального сайта |
| 7. | Систематизация и размещение на официальном сайте стенограмм, тезисов выступлений, комментариев, пресс-релизов руководства Минфина России, посвященных вопросам отчетной информации о деятельности Федерального казначейства. | По мере поступления |  |  | Административное управление |  |  | Информация регулярно размещается на официальном сайте Федерального казначейства www.roskazna.ru в соответствующем разделе |
| Механизм: Работа с референтными группами |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Совершенствование каналов взаимодействия с различными референтными группами. | В течение года |  |  |  | Административное управление |  | Создан отдельный ящик электронной почты для переписки с референтными группами, cозданы и поддерживаются в актуальном состоянии аккаунты Федерального казначейства в ведущих социальных сетях (Twitter, Facebook, LiveJournal), активно используется Форум Федерального казначейства. |
| Механизм: Обеспечение понятности общественно - значимых нормативных правовых актов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Определение перечня проектов общественно-значимых НПА, которые планируются к разработке в 2016 году. | В месячный срок после доведения до Федерального казначейства критериев отнесения проектов НПА к общественно-значимым |  |  |  | Управление совершенствования функциональной деятельности, Управления центрального аппарата Федерального казначейства |  | В обозначенном периоде в Федеральном казначействе проекты общественно-значимых нормативных правовых актов к разработке не запланированы. |
| 2. | Согласование перечня проектов общественно – значимых НПА, которые планируются к разработке в 2016 году с ОС. | В соответствии с планом работы ОС (после определения перечня проектов общественно-значимых НПА) |  |  |  | Административное управление, Управления центрального аппарата Федерального казначейства |  | В обозначенном периоде в Федеральном казначействе проекты общественно-значимых нормативных правовых актов к разработке не запланированы |
| 3. | Определение круга референтных групп, на которые оказывает воздействие проект общественно - значимых НПА (для каждого проекта). | По мере необходимости |  |  |  | Управления центрального аппарата Федерального казначейства |  | В обозначенном периоде в Федеральном казначействе проекты общественно-значимых нормативных правовых актов к разработке не запланированы |
| Механизм: Информирование о работе с обращениями граждан и организаций |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Организация работы онлайн-сервиса отслеживания прохождения обращений и запросов в структурных подразделениях Федерального казначейства. | В течение года |  |  |  | Административное управление, Управление информационных систем |  | Ведется активная работа по созданию онлайн-сервиса отслеживания прохождения обращений и запросов в структурных подразделениях Федерального казначейства, запуск сервиса перенесен на 2017 год |
| 2. | Организация формирования и публикации на Официальном сайте ФК отчета о принятых организационных и административных мерах, направленных на улучшение качества работы с обращениями и запросами граждан и юридических лиц. | Ежеквартально |  |  |  | Административное управление, Управление информационных систем |  | Направлена служебная записка в УИС от 02.06.2016 № 07-04-15/29 «О согласовании новой формы обращений». Обновленная форма обращений граждан и организаций на официальном сайте ФК запущена 24.06.2016 |
| 3. | Создание общественной приемной Федерального казначейства и обеспечение ее функционирования. | В течение года |  |  |  | Административное управление |  | Ведутся организационные работы по созданию общественной приемной Федерального казначейства, завершение мероприятия перенесено на более поздний период |
| 4. | Внедрение практики одновременного представления заявителю ответа по его обращению и направления в его адрес ссылки на сервис с анкетой для оценки работы Федерального казначейства с обращениями и запросами граждан, представителей организаций (юридических лиц) и общественных объединений. | В течение года |  |  |  | Административное управление, Управление информационных систем |  | Ведутся организационные и технические работы по внедрению практики одновременного представления заявителю ответа по его обращению и направления в его адрес ссылки на сервис с анкетой, завершение мероприятия перенесено на более поздний период |
| Механизм: Организация работы пресс-службы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Определение и разработка перечня каналов связи (коммуникационных стратегий) с различными референтными группами, а также размещение соответствующей информации на Официальном сайте ФК. | В течение года |  |  |  | Административное управление |  | Созданы дополнительные каналы взаимодействия с референтными группами, разработан Регламент подготовки и размещения информации на официальных страницах Федерального казначейства в социальных сетях |
| 2. | Организация процесса видеосъемки и размещения на Официальном сайте ФК и в социальных сетях видеороликов по ключевым направлениям деятельности Федерального казначейства. | В течение года |  |  |  | Административное управление |  | Материалы размещены на внутреннем портале Федерального казначейства |
| 3. | Разработка стратегии развития (концепции, плана) работы Федерального казначейства с социальными сетями, а также размещение соответствующей информации на официальном сайте. | В течение года |  |  |  | Административное управление |  | Созданы и поддерживаются в актуальном состоянии (регулярно размещается информация) аккаунты Федерального казначейства в ведущих социальных сетях (Twitter, Facebook, LiveJournal). Ведется работа по совершенствованию нормативной правовой базы в данной сфере, готовятся проекты регулирующих документов |
| 4. | Проработка возможности проведения мероприятий и организации публикаций для референтных групп на профильных онлайн площадках в сети «Интернет». | Апрель 2016 г. |  |  |  | Административное управление |  | Разработана процедура подготовки и размещения информации в социально-значимых сетях, информация направлена в управления центрального аппарата Федерального казначейства |
| Раздел 3. Инициативные проекты |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Наименование инициативы: Мониторинг информационной открытости официальных сайтов территориальных органов Федерального казначейства в сети «Интернет». Описание сути инициативы: Проведение мониторинга официальных сайтов территориальных органов Федерального казначейства в сети «Интернет» на соответствие Методическим рекомендациям по реализации принципов открытости в территориальных органах Федерального казначейства (далее – Методические рекомендации). Инициатива способствует повышению открытости: Проведение мониторинга позволит выявить проблемы в реализации требований Методических рекомендаций, выработать единый подход к содержанию официальных сайтов территориальных органов Федерального казначейства, обеспечив повышение открытости и доступности. Ключевые этапы на 2016 г.: Разработка концепции мониторинга Мониторинг Определение задач по итогам мониторинга Обеспечение реализации задач по итогам мониторинга |  | В течение года |  |  |  | Административное управление Управление информационных систем | Подготовлена презентация по концепции Мониторинга информационной открытости официальных сайтов территориальных органов Федерального казначейства в сети «Интернет» |

Стратегическая карта Казначейства России на 2016 год

Примечание: Признать утратившим силу План Федерального казначейства по реализации Концепции открытости федеральных органов исполнительной власти на 2014 год с учетом «горизонта планирования» до 2018 года, утвержденный руководителем Федерального казначейства Р.Е. Артюхиным 27 октября 2014 г.