Отчет о выполнении Ведомственного плана Федерального казначейства по реализации 
Концепции открытости федеральных органов исполнительной власти на 2018 год

Референтные группы Федерального казначейства:

- Взыскатели по исполнительным документам.

- Банковское сообщество.

- Пользователи государственных информационных систем, оператором которых является Федеральное казначейство.

- Клиенты органов Федерального казначейства, которым открыты лицевые счета в органах Федерального казначейства.

- Научно-исследовательские коллективы научных и образовательных организаций.

- Общественные объединения.

- Студенческое сообщество.

Раздел 1. Внутриведомственные организационные мероприятия

| № п/п | Наименование мероприятия | Отчетная дата | Ответственное лицо | Статус выполнения | Комментарии |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Механизм: Реализация принципа информационной открытости в Казначействе России |  |  |  |  |  |
| 1. | Внесение изменений в Регламент подготовки и размещения на официальном сайте Федерального казначейства в сети Интернет информации о деятельности Федерального казначейства, утвержденный приказом Федерального казначейства от 12 мая 2014 г. № 96. | III квартал 2018 года | Управление делами Иные управления центрального аппарата | Исполнено | Утвержден приказ Федерального казначейства от 27 сентября 2018 г. № 281 «Об утверждении регламента подготовки и размещения информации о деятельности Федерального казначейства в информационно-коммуникационной сети Интернет». |
| 2. | Анализ портала infometer.org с целью выявления «слабых» мест в части реализации принципов информационной открытости официального сайта Федерального казначейства с последующим принятием комплекса мер по их устранению. | IV квартал 2018 года | Управление делами | Исполнено | Проведен анализ официального сайта Федерального казначейства и разработаны меры по его усовершенствованию в части реализации принципов информационной открытости. |
| Механизм: Обеспечение работы с открытыми данными Казначейства России |  |  |  |  |  |
| 1. | Разработка и утверждение Регламента ведения наборов открытых данных Федерального казначейства. | IV квартал 2018 года | Управление делами Управление развития информационных систем ФКУ «ЦОКР» | Не требует исполнения | Наборы открытых данных Федерального казначейства публикуются в соответствии с Графиком раскрытия приоритетных социально значимых наборов данных, утвержденным протоколом заседания Правительственной комиссии по координации деятельности открытого правительства от 28 октября 2016 г. № 7. |
| 2. | Разработка и утверждение Плана Федерального казначейства по реализации мероприятий в области открытых данных на 2018 год. | IV квартал 2018 года | Управление делами Управление развития информационных систем ФКУ «ЦОКР» | Не требует исполнения | Наборы открытых данных Федерального казначейства публикуются в соответствии с Графиком раскрытия приоритетных социально значимых наборов данных, утвержденным протоколом заседания Правительственной комиссии по координации деятельности открытого правительства от 28 октября 2016 г. № 7. |
| 3. | Разработка и утверждение приказа Федерального казначейства о графике раскрытия приоритетных наборов открытых данных на 2018 год. | IV квартал 2018 года | Управление делами Управление развития информационных систем ФКУ «ЦОКР» | Не требует исполнения | Наборы открытых данных Федерального казначейства публикуются в соответствии с Графиком раскрытия приоритетных социально значимых наборов данных, утвержденным протоколом заседания Правительственной комиссии по координации деятельности открытого правительства от 28 октября 2016 г. № 7. |
| 4. | Определение ответственных лиц от управлений центрального аппарата Федерального казначейства за размещение открытых данных Федерального казначейства на официальном сайте Федерального казначейства в сети «Интернет». | III квартал 2018 года | Управление делами Иные управления центрального аппарата ФКУ «ЦОКР» | Исполнено | В соответствии со служебной запиской от 9 июля 2018 г. № 07-05-10/184 ответственные лица от управлений центрального аппарата Федерального казначейства за размещение открытых данных определены. |
| 5. | Обеспечение использования усиленной квалифицированной электронной подписи для подписания информации, размещаемой в форме открытых данных Федерального казначейства на официальном сайте Федерального казначейства. | IV квартал 2018 года | Управление информационной инфраструктурой Управление режима секретности и безопасности информации ФКУ «ЦОКР» | Не исполнено | В качестве средства обеспечения использования усиленной квалифицированной электронной подписи (далее – УКЭП) предлагается использовать отдельные автоматизированные рабочие места с установленным программным обеспечением, обеспечивающим создание электронной подписи (например, Litoria Desktop, КриптоАРМ, Admin-PKI и др.). В случае принятия решения о таком варианте реализации мероприятия потребуется организация закупки работ по доработке информационных систем Федерального казначейства (далее – ИС ФК), что требует выделения необходимого объема финансирования на 2019 год. |
| 6. | Анализ портала infometer.org с целью выявления «слабых» мест в части обеспечения работы с открытыми данными Федерального казначейства, размещаемых на официальном сайте Федерального казначейства. | IV квартал 2018 года | Управление делами ФКУ «ЦОКР» | Исполнено | Проведен анализ официального сайта Федерального казначейства и разработаны меры по его усовершенствованию в части обеспечения работы с открытыми данными Федерального казначейства. |
| Механизм: Обеспечение понятности нормативно-правового регулирования, государственной политики и программ в Казначействе России |  |  |  |  |  |
| 1. | Разработка и утверждение Плана нормотворческой работы Федерального казначейства по подготовке проектов нормативных правовых (правовых) актов Министерства финансов Российской Федерации и Федерального казначейства, предложений по изменению законодательных и подзаконных актов Российской Федерации в 2018 году. | I квартал 2018 года | Управление совершенствования функциональной деятельности | Исполнено | Утвержден руководителем Федерального казначейства 20 марта 2018 года. |
| 2. | Разработка и утверждение Плана нормотворческой работы Федерального казначейства по подготовке проектов и изменению нормативных правовых (правовых) актов Федерального казначейства в части обеспечения деятельности Федерального казначейства в 2018 году. | I квартал 2018 года | Управление совершенствования функциональной деятельности | Исполнено | Утвержден руководителем Федерального казначейства 20 марта 2018 года. |
| Механизм: Формирование публичной отчетности в Казначействе России |  |  |  |  |  |
| 1. | Разработка и утверждение основных мероприятий на 2018 год по реализации стратегической карты Казначейства России (Портфель проектов Федерального казначейства). | I-II квартал 2018 года | Управление совершенствования функциональной деятельности | Исполнено | Утверждены руководителем Федерального казначейства 7 марта 2018 года. |
| Механизм: Взаимодействие с Общественным советом при Федеральном Казначействе |  |  |  |  |  |
| 1. | Разработка и утверждение Плана работы Общественного совета при Федеральном казначействе на 2018 – 2019 гг. | IV квартал 2018 года | Управление делами | Исполнено | Утвержден председателем Общественного совета при Федеральном казначействе 14 декабря 2018 года. |

Раздел 2. Развитие ключевых механизмов открытости

| № п/п | Наименование мероприятия | Отчетная дата | Ответственное лицо | Статус выполнения | Комментарии |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Механизм: Реализация принципа информационной открытости в Казначействе России |  |  |  |  |  |
| 1. | Поддержание в актуальном состоянии информации о деятельности Федерального казначейства на официальном сайте Федерального казначейства. | В течение года | Управление делами | Исполнено | Информация о деятельности Федерального казначейства актуализирована. |
| 2. | Поддержание версии официального сайта Федерального казначейства для людей с ограниченными возможностями по зрению. | В течение года | Управление делами ФКУ «ЦОКР» | Исполнено | Версия официального сайта Федерального казначейства для людей с ограниченными возможностями по зрению поддерживается. |
| 3. | Актуализация информации на англоязычной версии официального сайта Федерального казначейства. | В течение года | Управление делами ФКУ «ЦОКР» | Исполнено | Информация актуализирована. |
| 4. | Мониторинг функционирования технических средств (инфоматов), обеспечивающих возможность предоставления посетителям информации о деятельности Федерального казначейства. | В течение года | Управление делами ФКУ «ЦОКР» | Исполнено | Инфоматы функционируют и поддерживают актуальную информацию. |
| 5. | Мониторинг доступности контента официального сайта Федерального казначейства на различных устройствах и во всех экранных разрешениях с сохранением скорости обнаружения необходимой информации. | В течение года | ФКУ «ЦОКР» | Исполнено | Контент официального сайта Федерального казначейства на различных устройствах и во всех экранных разрешениях доступен и поддерживается. |
| Механизм: Принятие планов деятельности и ежегодной публичной декларации целей и задач Федерального казначейства, их общественное обсуждение и экспертное сопровождение |  |  |  |  |  |
| 1. | Организация работ по подготовке ежегодной Публичной декларации целей и задач Казначейства России на 2018 год: - подготовка проекта ежегодной публичной декларации целей и задач Казначейства России на 2018 год и организация его обсуждения на заседании Общественного совета при Федеральном казначействе (далее – Общественный совет); - рассмотрение и обсуждение ежегодной Публичной декларации целей и задач Казначейства России на 2018 год на расширенной (итоговой) Коллегии Федерального казначейства; - размещение информации о результатах обсуждения на официальном сайте Федерального казначейства; - размещение Публичной декларации целей и задач Казначейства России на 2018 год на официальном сайте Федерального казначейства в формате, доступном для широкого круга заинтересованных лиц. | I квартал 2018 года | Управление делами Иные управления центрального аппарата | Исполнено | Одобренная Общественным советом и рассмотренная на расширенной (итоговой) Коллегии Федерального казначейства Публичная декларация целей и задач Казначейства России на 2018 год размещена на официальном сайте Федерального казначейства в сети «Интернет» в разделе «Открытое правительство». |
| 2. | Подготовка проекта отчета о ходе реализации Публичной декларации целей и задач Казначейства России за 2017 год и организация его обсуждения на заседании Общественного совета. Размещение на официальном сайте Федерального казначейства отчета о ходе реализации Публичной декларации целей и задач Казначейства России за 2017 год. | I квартал 2018 года | Управление делами Иные управления центрального аппарата | Исполнено | Одобренный Общественным советом отчет о реализации Публичной декларации целей и задач Казначейства России за 2017 год размещен на официальном сайте Федерального казначейства в сети «Интернет» в разделе «Открытое правительство». |
| 3. | Подготовка проекта отчета о ходе реализации Публичной декларации целей и задач Казначейства России за 6 месяцев 2018 года и организация его обсуждения на заседании Общественного совета. Размещение на официальном сайте Федерального казначейства отчета о ходе реализации Публичной декларации целей и задач Казначейства России за 6 месяцев 2018 года. | IV квартал 2018 года | Управление делами Иные управления центрального аппарата | Исполнено | Одобренный Общественным советом отчет за I полугодие о реализации Публичной декларации целей и задач Казначейства России на 2018 год размещен на официальном сайте Федерального казначейства в сети «Интернет» в разделе «Открытое правительство». |
| 4. | Размещение актуальной информации по основным мероприятиям на 2018 год по реализации стратегической карты Казначейства России (Портфель проектов Федерального казначейства) в разделе «Стратегические цели и задачи» официального сайта Федерального казначейства. | В течение года | Управление совершенствования функциональной деятельности Иные управления центрального аппарата | Исполнено | Информация размещалась: - 13 марта 2018 г., - 24 мая 2018 г., - 5 октября 2018 г. |
| Механизм: Взаимодействие с Общественным советом при Федеральном казначействе |  |  |  |  |  |
| 1. | Разработка проекта плана работы Общественного совета при Федеральном казначействе и организация его обсуждения на заседании Общественного совета. Размещение Плана работы Общественного совета при Федеральном казначействе в разделе «Общественный совет» официального сайта Федерального казначейства. | III-IV квартал 2018 года | Управление делами | Исполнено | Проект плана работы Общественного совета при Федеральном казначействе на 2018-2019 гг. (далее – План) рассмотрен на заседании Общественного совета 27 ноября 2018 г. Согласованный руководителем Федерального казначейства и утвержденный председателем Общественного совета План размещен в разделе «Общественный совет» официального сайта Федерального казначейства. |
| 2. | Обеспечение выступления председателя Общественного совета на итоговой Коллегии Федерального казначейства. | I квартал 2018 года | Управление делами | Исполнено | Выступление председателя Общественного совета на итоговой Коллегии Федерального казначейства обеспечено. |
| 3. | Организация рассмотрения Общественным советом в соответствии с установленным порядком результатов общественных обсуждений проектов нормативных правовых актов, планов и отчетов Федерального казначейства, а также (при необходимости) размещение принятых Общественным советом решений и заключений по рассматриваемым проектам на официальном сайте Федерального казначейства. | По мере необходимости | Управление делами Юридическое управление Управление совершенствования функциональной деятельностью Иные управления центрального аппарата | Исполнено | Результаты общественных обсуждений проектов нормативных правовых актов и отчетов Федерального казначейства размещены на официальном сайте Федерального казначейства в сети «Интернет» в части «Заключения Общественного совета на общественно-значимые НПА» раздела «Общественный совет». |
| 4. | Анализ портала infometer.org с целью выявления «слабых» мест в части обеспечения взаимодействия с Общественным советом. | IV квартал 2018 года | Управление делами | Исполнено | Проведен анализ официального сайта Федерального казначейства и разработаны меры по его усовершенствованию в части обеспечения взаимодействия с Общественным советом. |
| 5. | Организация проведения заседаний Общественного совета в открытом режиме с приглашением представителей средств массовой информации, а также размещения на официальном сайте Федерального казначейства порядка участия в открытых заседаниях Общественного совета, с заблаговременным анонсированием места и времени планируемого проведения указанных заседаний. | В течение года | Управление делами | Исполнено | На заседаниях Общественного совета при Федеральном казначействе принимали участие главные редакторы журнала «Финансовый вестник», «Плас» и «Бюджет». Все анонсы заблаговременно публикуются на официальном сайте Федерального казначейства в сети «Интернет» и на официальных страницах Федерального казначейства в социальных сетях. |
| 6. | Поддержание информации, касающейся Общественного совета, на официальном сайте Федерального казначейства в актуальном состоянии. | В течение года | Управление делами | Исполнено | Информация на официальном сайте Федерального казначейства, касающаяся Общественного совета, в том числе информация о новом составе Общественного совета актуализирована. |
| 7. | Обеспечение соответствия деятельности Общественного совета Положению о деятельности Общественного совета при Федеральном казначействе. | В течение года | Управление делами | Исполнено | Деятельность Общественного совета соответствует Положению об Общественном совете при Федеральном казначействе. |
| Механизм: Обеспечение работы с открытыми данными Казначейства России |  |  |  |  |  |
| 1. | Поддержание в актуальном состоянии наборов открытых данных Федерального казначейства. | В течение года | Управления центрального аппарата, ответственные за ведение открытых данных ФКУ «ЦОКР» | Исполнено | Наборы открытых данных в разделе «Открытые данные» официального сайта Федерального казначейства в сети «Интернет» актуализированы. |
| 2. | Размещение на официальном сайте Федерального казначейства Плана Федерального казначейства по реализации мероприятий в области открытых данных на 2018 – 2019 гг. | В течение 5 рабочих дней со дня утверждения руководителем Федерального казначейства | Управление делами ФКУ «ЦОКР» | Не требует исполнения | Наборы открытых данных Федерального казначейства публикуются в соответствии с Графиком раскрытия приоритетных социально значимых наборов данных. |
| 3. | Актуализация информации в реестре открытых данных Федерального казначейства в соответствии с разделом 7 «Требования к публикации реестра наборов открытых данных» Методических рекомендаций по публикации открытых данных государственными органами и органами местного самоуправления, а также технических требований к публикации открытых данных (версия 3.0). Поддержание реестра открытых данных в актуальном состоянии. | III-IV квартал 2018 года | ФКУ ««ЦОКР» | Исполнено | Информация в реестре открытых данных Федерального казначейства актуализирована. |
| 4. | Обновление раздела «Открытые данные» на официальном сайте Федерального казначейства, а также приведение наборов открытых данных в соответствие Методическим рекомендациям по публикации открытых данных государственными органами и органами местного самоуправления, а также техническим требованиям к публикации открытых данных (версия 3.0). | III-IV квартал 2018 года | ФКУ «ЦОКР» | Исполнено | Раздел «Открытые данные» » на официальном сайте Федерального казначейства обновлен. Наборы актуализированы и приведены в соответствие Методическим рекомендациям. |
| 5. | Проведение анализа существующих потребностей и запросов ключевых категорий пользователей информации о государственных и муниципальных открытых данных. | III-IV квартал 2018 года | ФКУ «ЦОКР» | Исполнено | Анализ проведен. Полученная информация обработана и учтена в работе. |
| 6. | Участие в организации хакатонов, проводимых федеральными органами исполнительной власти. | В течение года при необходимости | Управление делами Управление развития информационных систем ФКУ «ЦОКР» | Не требует исполнения | Хакатонов с участием Федерального казначейства не проводилось. |
| Механизм: Формирование публичной отчетности в Казначействе России |  |  |  |  |  |
| 1. | Подготовка проекта итогового доклада «О результатах работы Федерального казначейства в 2017 году и основных направлениях деятельности на среднесрочную перспективу» (далее – итоговый доклад). | I квартал 2018 года | Управление делами Иные управления центрального аппарата | Исполнено | Проект итогового доклада подготовлен. |
| 2. | Получение заключения Общественного совета на проект итогового доклада. | I квартал 2018 года | Управление делами Иные управления центрального аппарата | Исполнено | Проект итогового доклада одобрен на заседании Общественного совета 14 марта 2018 года. |
| 3. | Рассылка проекта итогового доклада для ознакомления представителям референтных групп в рамках подготовки итоговой Коллегии Федерального казначейства. Публикация проекта итогового доклада и результатов обсуждения его на заседании Общественного совета на официальном сайте Федерального казначейства. | I квартал 2018 года | Управление делами | Исполнено | 13 марта 2018 года представителям ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации», ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации», НИУ «Высшая школа экономики», ФГБУ «Научно-исследовательский финансовый институт. Финансовый журнал», журнала «Финансы», объединенной редакции издательского дома «Бюджет», АНО Центр социальных и политических исследований «Аспект», ООО «Центр исследования бюджетных отношений», ООО «Рекон Интернешнл», автономной некоммерческой организации «Информационная культура», «Центра фискальной политики», 14 марта 2018 года представителям Газпромбанка были направлены приглашения на расширенное заседание Коллегии Федерального казначейства с указанием в них ссылки на раздел официального сайта Федерального казначейства в сети Интернет (www.roskazna.ru), где размещен Итоговый доклад о результатах деятельности Федерального казначейства за 2018 год и основных направлениях деятельности на среднесрочную перспективу. |
| 4. | Направление итогового доклада к расширенному заседанию Коллегии Федерального казначейства в Общественную палату Российской Федерации, в Счетную палату Российской Федерации, в профильные комитеты обеих палат Федерального собрания, в РАН. | I квартал 2018 года | Управление делами | Исполнено | 13 марта 2018 года представителям Счетной палаты Российской Федерации, Общественной палаты Российской Федерации и 14 марта 2018 года представителям РАН и профильных комитетов Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации и Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации были направлены приглашения на расширенное заседание Коллегии Федерального казначейства с указанием в них ссылки на раздел официального сайта Федерального казначейства в сети Интернет (www.roskazna.ru), где размещен Итоговый доклад о результатах деятельности Федерального казначейства за 2018 год и основных направлениях деятельности на среднесрочную перспективу. |
| 5. | Размещение на официальном сайте Федерального казначейства Плана-графика осуществления государственных закупок Федеральным казначейством, территориальными органами Федерального казначейства, а также Федеральным казенным учреждением «Центр по обеспечению деятельности Казначейства России» в 2018 году. | I квартал 2018 года | Управление делами ФКУ «ЦОКР» | Исполнено | План размещен на официальном сайте Федерального казначейства в разделе «Планы и отчеты». |
| 6. | Размещение на официальном сайте Федерального казначейства отчета об осуществлении государственных закупок Федеральным казначейством, территориальными органами Федерального казначейства, а также Федеральным казенным учреждением «Центр по обеспечению деятельности Казначейства России» в 2017 году. | I квартал 2018 года | Управление делами ФКУ «ЦОКР» | Исполнено | Отчет размещен на официальном сайте Федерального казначейства в разделе «Планы и отчеты». |
| 7. | Размещение на официальном сайте Федерального казначейства Обобщения правоприменительной практики осуществления Федеральным казначейством государственной функции по внешнему контролю качества работы аудиторских организаций, определенных частью 3 статьи 5 Федерального закона от 30 декабря 2008 г. № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности» в 2017 году. | I-II квартал 2018 года | Управление по надзору за аудиторской деятельностью | Исполнено | Информация размещена на официальном сайте Федерального казначейства в разделе «Главная / Контроль / Внешний контроль качества работы аудиторских организаций / Аналитические материалы». |
| 8. | Размещение на официальном сайте Федерального казначейства Отчета об исполнении Плана контрольных мероприятий Федерального казначейства в финансово-бюджетной сфере на 2017 год. | I квартал 2018 года | Контрольно-аналитическое управление в финансово-бюджетной сфере | Исполнено | Отчет утвержден заместителем руководителя Федерального казначейства Э.А. Исаевым 9 января 2018 г., размещен на официальном сайте Федерального казначейства 18 января 2018 г. |
| 9. | Актуализация информации на официальном сайте Федерального казначейства ИАС «Витрина данных». | IV квартал 2018 года | Управление бюджетного учета и отчетности | Исполнено | Федеральным казначейством с целью повышения открытости и доступности информации для граждан о состоянии бюджетной системы Российской Федерации были актуализированы витрины данных за 2017 год. С целью адаптации бюджетно-финансовой терминологии для широкого круга пользователей каждый из отчетов на открытом портале сопровождается необходимыми пояснениями, текстовой информацией, а также дополнительными элементами, позволяющими визуально оценивать основные тенденции показателей исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. |
| 10. | Систематизация и размещение на официальном сайте Федерального казначейства тезисов выступлений, комментариев, пресс-релизов руководства Казначейства России и Минфина России, посвященных вопросам отчетной информации о деятельности Федерального казначейства. | По мере поступления | Управление делами | Исполнено | Тезисы выступлений, комментарии, пресс-релизы руководства Федерального казначейства и Минфина России, посвященные вопросам отчетной информации о деятельности Федерального казначейства, размещаются в разделе «Новости». |
| Механизм: Организация работы с референтными группами Казначейства России |  |  |  |  |  |
| 1. | Поддержка в актуальном состоянии перечня референтных групп Федерального казначейства, размещенных в разделе «Открытое правительство» официального сайта Федерального казначейства. | В течение года | Управление делами Иные управления центрального аппарата | Исполнено | Перечень референтных групп актуализирован. |
| 2. | Совершенствование каналов взаимодействия с различными референтными группами. | В течение года | Управление делами Иные управления центрального аппарата | Исполнено | Ведется официальная страница Федерального казначейства в социальной сети Инстаграм. К 31 декабря 2018 года общее число подписчиков достигло более 5,000, размещено более 280 публикаций. |
| Механизм: Информирование о работе с обращениями граждан и организаций |  |  |  |  |  |
| 1. | Перевод справочной службы Федерального казначейства на единый многоканальный номер. | IV квартал 2018 года | Управление информационной инфраструктурой ФКУ «ЦОКР» | Исполнено | Создан Единый контактный центр на базе ФКУ «ЦОКР» и организована «Горячая линия» на едином многоканальном номере 8-800-222-27-77. |
| 2. | Организация работы электронной приемной Федерального казначейства. | IV квартал 2018 года | Управление делами | Исполнено | Управлением делами доработан официальный сайт Федерального казначейства в части организации работы электронной приемной Федерального казначейства. |
| 3. | Публикация в разделе «Электронная приемная» официального сайта Федерального казначейства информации о наиболее распространенных запросах и обращениях, поступающих в Федеральное казначейство от граждан и юридических лиц, а также разъяснения по наиболее часто задаваемым вопросам. | В течение года | Управление делами Иные управления центрального аппарата | Исполнено | Информация опубликована: - за 1 квартал; - за 2 квартал; - за 3 квартал. |
| 4. | Формирование и публикация в разделе «Электронная приемная» официального сайта Федерального казначейства ежеквартальных отчетов о рассмотрении обращений граждан и организаций в соответствии с Методическими рекомендациями по работе с обращениями граждан и организаций по вопросам, входящим в компетенцию Федерального казначейства. | В течение года | Управление делами | Исполнено | Информация опубликована: - за 1 квартал; - за 2 квартал; - за 3 квартал; - за 2018 год. |
| 5. | Организация работы онлайн-сервиса отслеживания прохождения обращений и запросов в структурных подразделениях Федерального казначейства. | IV квартал 2018 года | Управление информационной инфраструктурой Управление делами ФКУ «ЦОКР» | Не исполнено | Мероприятие не выполнено в связи с отсутствием финансирования по доработке ИС ФК в 2018 году. В 2019 году данная доработка будет вынесена на решение Комиссии по информатизации о выделении дополнительного финансирования. |
| 6. | Модернизация работы с обращениями граждан и организаций в соответствии с рекомендациями Управления Президента Российской Федерации по работе с обращениями граждан и организаций. | В течение года | Управление делами ФКУ «ЦОКР» | Исполнено | Размещены: - изменения текста для ознакомления заявителей с работой по обращениям граждан и организаций в рамках 59-ЗФ; - изменения в Федеральный закон от 02.05.2006 №59-ФЗ; - изменены формы обращений физических и юридических лиц в соответствии с изменениями в 59-ФЗ. |
| 7. | Обеспечение организации приема граждан в Федеральном казначействе. | В течение года | Управление делами | Исполнено | В 2018 году Управлением делами обеспечена организация и проведение личных приемов 5 граждан. 2 из них обратилось в рамках проведения общероссийского дня приема граждан 12 декабря 2018 г. |
| 8. | Внедрение практики одновременного представления заявителю ответа по его обращению и направления в его адрес ссылки на сервис с анкетой для оценки работы Федерального казначейства с обращениями и запросами граждан, представителей организаций (юридических лиц) и общественных объединений. | IV квартал 2018 года | Управление информационной инфраструктурой Управление делами ФКУ «ЦОКР» | Не исполнено | Мероприятие не выполнено в связи с отсутствием финансирования по доработке ИС ФК в 2018 году. В 2019 году данная доработка будет вынесена на решение Комиссии по информатизации о выделении дополнительного финансирования. |
| 9. | Поддержание в актуальном состоянии в разделе «Электронная приемная» официального сайта Федерального казначейства информации о должностных лицах, ответственных в Федеральном казначействе за работу с обращениями граждан и представителей организаций, а также графика их приема. | В течение года | Управление делами | Исполнено | Информация актуализирована. |
| 10. | Рассмотрение на заседаниях Общественного совета результатов работы Федерального казначейства с обращениями граждан и организаций. | В соответствии с Планом работы Общественного совета при Федеральном казначействе | Управление делами | Не требует исполнения | В соответствии с Планом работы рассмотрение совета результатов работы Федерального казначейства с обращениями граждан и организаций запланировано на III квартал 2019 года. |
| 11. | Актуализация на официальном сайте Федерального казначейства общественного обсуждения и оценки эффективности работы Федерального казначейства с обращениями граждан, а также сбор информации после общественного обсуждения с ее последующим анализом и размещением на официальном сайте Федерального казначейства. | IV квартал 2018 года | Управление делами | Исполнено | Информация актуализирована. В соответствии с итогами проведенной оценки эффективности работы Федерального казначейства с обращениями граждан более 72% граждан полностью удовлетворены работой сервиса. |
| 12. | Формирование и размещение на официальном сайте Федерального казначейства отчета о принятых организационных мерах, направленных на улучшение качества работы с обращением граждан. | В течение года | Управление делами | Исполнено | Меры, направленные на устранение причин и условий, способствующих повышенной активности обращений по вопросам, решение которых входит в компетенцию Федерального казначейства, опубликованы: - за 1 квартал; - за 2 квартал; - за 3 квартал. |
| 13. | Актуализация информации, размещенной на официальном сайте Федерального казначейства о номерах телефонов, по которым можно получить справочную информацию об организации работы Федерального казначейства. | В течение года | Управление делами | Исполнено | Информация актуализирована. |
| 14. | Создание раздела «Часто задаваемые вопросы» в разделе «Электронная приемная» официального сайта Федерального казначейства с размещением в нем ответов на наиболее часто задаваемые в обращениях вопросы и жалобы. | В течение года | Управление делами | Исполнено | Раздел создан, опубликованы развернутые ответы на 19 часто задаваемых вопросов. |
| Механизм: Организация работы пресс-службы Казначейства России |  |  |  |  |  |
| 1. | Предоставление средствам массовой информации сведений о деятельности Федерального казначейства и его руководства, в том числе выступлениях и участии в публичных мероприятиях. | В течение года | Управление делами | Исполнено | Обеспечен своевременный ответ на все поступившие запросы от представителей средств массовой информации, а также предоставления информации посредством публикации новостей на официальном сайте и официальных страницах Федерального казначейства в сети «Интернет». |
| 2. | Оперативное информирование руководства Федерального казначейства о позиции средств массовой информации в отношении деятельности ведомства и откликах на нее в средствах массовой информации, а также подготовка еженедельного мониторинга средств массовой информации на предмет упоминания Федерального казначейства. | В течение года | Управление делами | Исполнено | Осуществляется ежедневный мониторинг средств массовой информации на предмет упоминания Федерального казначейства. |
| 3. | Организация информационного сопровождения мероприятий с участием руководства Федерального казначейства. | В течение года | Управление делами | Исполнено | Обеспечено регулярное освещение мероприятий с участием руководства на официальном сайте Федерального казначейства и на страницах в социальных сетях. |
| 4. | Организация и обеспечение взаимодействия руководства Федерального казначейства со средствами массовой информации. | В течение года | Управление делами | Исполнено | Взаимодействие обеспечено, а также организовано интервью с участием руководства Федерального казначейства. |
| 5. | Освещение деятельности Федерального казначейства на официальном сайте Федерального казначейства и страницах в социальных сетях Федерального казначейства. | В течение года | Управление делами | Исполнено | Информация размещалась оперативно на официальном сайте Федерального казначейства и страницах в социальных сетях Федерального казначейства в течение года. |
| 6. | Анализ частоты обращений (посещаемости) к материалам, размещенным на официальном сайте Федерального казначейства и иных открытых информационных ресурсах. | В течение года | Управление делами | Исполнено | Обеспечено регулярное проведение анализа частоты обращений (посещаемости). |
| 7. | Доработка официального сайта Федерального казначейства в части реализации функционала, позволяющего оценивать эффективность работы граждан с официальным сайтом Федерального казначейства, включая показатели: посещаемость, время пребывания на сайте, популярность отдельных разделов и публикаций сайта. | В течение года | Управление делами | Исполнено | Встроен счетчик Яндекс.Метрика. |
| Механизм: Организация независимой антикоррупционной экспертизы и общественного мониторинга правоприменения в Казначействе России |  |  |  |  |  |
| 1. | Правоприменительная практика по результатам вступивших в законную силу решений судов, арбитражных судов о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) указанных органов, организаций и их должностных лиц в целях выработки и принятия мер по предупреждению и устранению причин выявленных нарушений. Создание раздела на официальном сайте Федерального казначейства с регулярным размещением информации о рассмотрении подобных вопросов. | В течение года | Юридическое управление | Исполнено | Информация размещена на сайте Федерального казначейства в подразделе «Правовая работа» раздела «Иная деятельность». |
| 2. | Разработка и размещение в разделе «Планы и отчеты» официального сайта Федерального казначейства Плана противодействия коррупции Федерального казначейства на 2018 год. | III-IV квартал 2018 года | Управление внутреннего контроля и аудита | Исполнено | План противодействия коррупции Федерального казначейства на 2018–2020 годы, утвержденный руководителем Федерального казначейства Р.Е. Артюхиным 27 августа 2018 года, размещен 30 августа 2018 года на официальном сайте Федерального казначейства в сети Интернет. |

Раздел 3. Инициативные проекты

| № п/п | Инициативные проекты | Сроки | Ответственное лицо | Статус выполнения | Комментарии |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Наименование инициативы: Создание справочника территориальных органов Федерального казначейства в виде интерактивной карты. Описание сути инициативы: Создание интерактивной карты Российской Федерации с выделенными управлениями Федерального казначейства по субъектам Российской Федерации (субъектам Российской Федерации, находящимся в границах федерального округа) с отображением контактной информации и часов работы, наименованием ответственных лиц, а также иной общей информации управлений. Инициатива способствует повышению открытости: Создание справочника территориальных органов Федерального казначейства позволит обеспечить представление для широкой аудитории, в том числе для заинтересованных лиц, справочной информации о территориальных органах Федерального казначейства в виде наглядной и удобной в использовании интерактивной карты. Ключевые этапы на 2018 г.: 1. Разработка Паспорта инициативного проекта. 2. Подготовка дорожной карты по созданию справочника территориальных органов Федерального казначейства в виде интерактивной карты. 3. Реализация отдельных этапов инициативного проекта силами участников хакатонов, организованных Федеральным казначейством или иными заинтересованными федеральными органами исполнительной власти. 4. Подготовка отчета о реализации инициативного проекта Федерального казначейства на 2018 год. | В течение года | Управление делами ФКУ «ЦОКР» | Исполнено частично | Паспорт инициативного проекта разработан. Справочник территориальных органов Федерального казначейства в виде интерактивной карты в соответствии с описанием инициативы создан силами участников Всероссийского конкурса «Открытые данные российской Федерации». В 2019 году справочник будет внедрен на официальный сайт Федерального казначейства. |