[bookmark: _GoBack]
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11 января 2006 г. N 7

О ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЕ
"РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ НА 2006 - 2015 ГОДЫ"
Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Правительства РФ от 13.07.2007 N 443,
от 22.12.2007 N 919, от 28.07.2008 N 567, от 25.09.2008 N 717,
от 10.06.2010 N 432, от 21.12.2010 N 1078, от 26.05.2011 N 420,
от 03.11.2011 N 914, от 20.12.2011 N 1040, от 20.07.2012 N 744,
от 12.12.2012 N 1296, от 21.09.2013 N 829, от 21.11.2013 N 1045,
от 01.08.2014 N 763, от 03.11.2014 N 1153, от 26.12.2014 N 1541,
от 11.05.2015 N 456, от 29.09.2015 N 1037, от 25.05.2016 N 464)

В целях развития и популяризации физической культуры и спорта в Российской Федерации Правительство Российской Федерации постановляет:
1. Утвердить прилагаемую Федеральную целевую программу "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006 - 2015 годы" (далее - Программа).
2. Министерству экономического развития Российской Федерации и Министерству финансов Российской Федерации при формировании проектов федерального бюджета на очередной финансовый год включать Программу в перечень федеральных целевых программ, подлежащих финансированию за счет средств федерального бюджета.
(в ред. Постановления Правительства РФ от 10.06.2010 N 432)
3. Федеральному агентству по физической культуре и спорту и Министерству экономического развития и торговли Российской Федерации представить до 1 апреля 2006 г. в установленном порядке в Правительство Российской Федерации проект перечня строек и объектов по направлению "Массовый спорт", подлежащих финансированию за счет средств федерального бюджета в рамках реализации Программы в 2007 - 2010 годах.
4. Федеральному агентству по физической культуре и спорту обеспечить заключение до 1 мая 2006 г. с органами государственной власти субъектов Российской Федерации соглашений об их участии в финансировании мероприятий Программы за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации.
5. Рекомендовать органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации при принятии в 2006 - 2015 годах региональных целевых программ по развитию физической культуры и спорта учитывать положения Программы.

Председатель Правительства
Российской Федерации
М.ФРАДКОВ





Утверждена
Постановлением Правительства
Российской Федерации
от 11 января 2006 г. N 7

[bookmark: P39]ФЕДЕРАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
"РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ НА 2006 - 2015 ГОДЫ"
Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Правительства РФ от 13.07.2007 N 443,
от 22.12.2007 N 919, от 28.07.2008 N 567, от 25.09.2008 N 717,
от 10.06.2010 N 432, от 21.12.2010 N 1078, от 26.05.2011 N 420,
от 03.11.2011 N 914, от 20.12.2011 N 1040, от 20.07.2012 N 744,
от 12.12.2012 N 1296, от 21.09.2013 N 829, от 21.11.2013 N 1045,
от 01.08.2014 N 763, от 03.11.2014 N 1153, от 26.12.2014 N 1541,
от 11.05.2015 N 456, от 29.09.2015 N 1037, от 25.05.2016 N 464)

ПАСПОРТ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
"РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ НА 2006 - 2015 ГОДЫ"

Наименование Программы      - Федеральная целевая программа
                              "Развитие физической культуры и
                              спорта в Российской Федерации на
                              2006 - 2015 годы"

Дата принятия решения       - распоряжение Правительства
о разработке Программы        Российской Федерации от 15 сентября
                              2005 г. N 1433-р

Государственные заказчики   - Министерство спорта Российской
Программы                     Федерации, Министерство образования
                              и науки Российской Федерации
(в ред. Постановлений Правительства РФ от 10.06.2010 N 432,
от 20.07.2012 N 744)

Государственный заказчик-   - Министерство спорта Российской
координатор Программы         Федерации
(в ред. Постановлений Правительства РФ от 25.09.2008 N 717,
от 20.07.2012 N 744)

Основной разработчик        - Федеральное агентство по физической
Программы                     культуре и спорту

Цель Программы              - создание условий для укрепления
                              здоровья населения путем развития
                              инфраструктуры спорта, популяризации
                              массового и профессионального спорта
                              (включая спорт высших достижений) и
                              приобщения различных слоев общества
                              к регулярным занятиям физической
                              культурой и спортом

Задачи Программы            - повышение интереса населения
                              Российской Федерации к занятиям
                              физической культурой и спортом;
                              развитие инфраструктуры для занятий
                              массовым спортом в образовательных
                              организациях и по месту жительства;
                              создание и внедрение в
                              образовательный процесс эффективной
                              системы физического воспитания,
                              ориентированной на особенности
                              развития детей и подростков;
                              целевая поддержка научных и
                              методических разработок в области
                              спорта высших достижений;
                              развитие материально-технической
                              базы спорта высших достижений, в том
                              числе для подготовки олимпийского
                              резерва
(в ред. Постановления Правительства РФ от 01.08.2014 N 763)

Важнейшие целевые           - доля граждан Российской Федерации,
индикаторы и показатели       систематически занимающихся
Программы                     физкультурой и спортом;
                              количество физкультурно-спортивных
                              организаций и центров для занятий
                              спортом, прошедших добровольную
                              сертификацию;
                              количество квалифицированных
                              тренеров и тренеров-преподавателей
                              физкультурно-спортивных организаций,
                              работающих по специальности
                              и осуществляющих
                              физкультурно-оздоровительную и
                              спортивную работу с различными
                              категориями и группами населения;
                              доля граждан, занимающихся в
                              специализированных спортивных
                              учреждениях;
                              доля спортсменов, включенных в
                              список спортсменов, подлежащих
                              тестированию как в соревновательный,
                              так и во внесоревновательный период,
                              прошедших процедуру допингового
                              контроля;
                              доля выявленных случаев нарушения
                              антидопинговых правил спортсменами,
                              включенными в список спортсменов,
                              подлежащих тестированию как в
                              соревновательный, так и во
                              внесоревновательный период, от
                              общего числа прошедших процедуру
                              допингового контроля;
                              доля граждан, занимающихся в системе
                              спортивных школ на этапах подготовки
                              по зимним видам спорта;
                              единовременная пропускная
                              способность объектов спорта,
                              введенных в эксплуатацию в рамках
                              Программы по направлению "Массовый
                              спорт"
(в ред. Постановлений Правительства РФ от 25.09.2008 N 717,
от 10.06.2010 N 432, от 26.05.2011 N 420)

Срок реализации Программы   - 2006 - 2015 годы

Этапы реализации            - 1 этап (2006 - 2007 годы):
Программы                     начало проведения мероприятий по
                              реконструкции спортивных баз и
                              центров для развития спорта высших
                              достижений, модернизации спортивной
                              базы в образовательных организациях
                              для подготовки спортивного резерва,
                              развитию спортивной инфраструктуры
                              по месту жительства и в
                              образовательных организациях,
                              оснащению антидопингового центра,
                              организации пропаганды физической
                              культуры и спорта, разработке
                              научных и методических основ спорта
                              высших достижений
(в ред. Постановления Правительства РФ от 01.08.2014 N 763)

                              2 этап (2008 - 2012 годы):
                              продолжение проведения мероприятий
                              по реконструкции спортивных баз и
                              центров для развития спорта высших
                              достижений, модернизации спортивной
                              базы в образовательных организациях
                              для подготовки спортивного резерва,
                              развитию спортивной инфраструктуры
                              по месту жительства и в
                              образовательных организациях,
                              оснащению антидопингового центра,
                              организации пропаганды физической
                              культуры и спорта, разработке
                              научных и методических основ спорта
                              высших достижений
(в ред. Постановления Правительства РФ от 01.08.2014 N 763)

                              3 этап (2013 - 2015 годы):
                              завершение мероприятий по
                              реконструкции спортивных баз и
                              центров для развития спорта высших
                              достижений, модернизации спортивной
                              базы в образовательных организациях
                              для подготовки спортивного резерва,
                              развитию спортивной
                              инфраструктуры по месту жительства и
                              в образовательных организациях,
                              оснащению антидопингового центра,
                              разработке научных и методических
                              основ спорта высших достижений,
                              пропаганде физической культуры и
                              спорта
(в ред. Постановления Правительства РФ от 01.08.2014 N 763)

Наименование подпрограммы  -  подпрограмма "Развитие футбола в
                              Российской Федерации на 2008 - 2015
                              годы"
(позиция введена Постановлением Правительства РФ от 25.09.2008 N 717)

Объемы и источники          - общий объем финансирования Программы
финансирования Программы      с учетом прогноза цен на
                              соответствующие годы составляет
                              158953,7 млн. рублей, в том числе
                              средства федерального бюджета -
                              97360,2 млн. рублей,
                              средства бюджетов субъектов
                              Российской Федерации -
                              55275,4 млн. рублей,
                              средства внебюджетных источников -
                              6318,1 млн. рублей.
                              На капитальные вложения
                              предполагается направить
                              153968,5 млн. рублей,
                              на прикладные научные исследования
                              и экспериментальные разработки
                              гражданского назначения, выполняемые
                              по договорам на проведение научно-
                              исследовательских, опытно-
                              конструкторских и технологических
                              работ, - 231,9 млн. рублей и на
                              прочие нужды - 4753,3 млн. рублей
(в ред. Постановлений Правительства РФ от 22.12.2007 N 919,  от
25.09.2008 N 717, от 10.06.2010 N 432, от 21.12.2010 N 1078, от
26.05.2011 N 420, от 03.11.2011 N 914, от 20.12.2011 N 1040, от
20.07.2012 N 744, от 21.09.2013 N 829, от 01.08.2014 N 763,  от
11.05.2015 N 456, от 29.09.2015 N 1037)

Ожидаемые конечные          - в результате реализации Программы к
результаты реализации         2015 году предполагается:
Программы                     увеличить долю граждан Российской
                              Федерации, систематически
                              занимающихся физической культурой и
                              спортом, до 30 процентов от общего
                              числа граждан Российской Федерации;
                              увеличить показатель обеспеченности
                              спортивной инфраструктурой до 30
                              объектов на 100 тыс. жителей;
                              увеличить количество
                              квалифицированных тренеров и
                              тренеров-преподавателей
                              физкультурно-спортивных организаций,
                              работающих по специальности, до
                              300 тыс. человек;
                              обеспечить ежегодный прирост
                              количества граждан, занимающихся в
                              специализированных спортивных
                              учреждениях, на 30 процентов;
                              обеспечить 100-процентный охват
                              спортсменов, включенных в список
                              спортсменов, подлежащих тестированию
                              как в соревновательный, так и во
                              внесоревновательный период,
                              прошедших процедуру допингового
                              контроля;
                              снизить долю выявленных случаев
                              нарушения антидопинговых правил
                              спортсменами, включенными в список
                              спортсменов, подлежащих тестированию
                              как в соревновательный, так и во
                              внесоревновательный период, от
                              общего числа прошедших процедуру
                              допингового контроля до уровня
                              не более 1 процента;
                              обеспечить увеличение расходов
                              граждан Российской Федерации на
                              физическую культуру (в расчете на
                              душу населения);
                              обеспечить ежегодный экономический
                              эффект от реализации Программы в
                              размере 13 млрд. рублей (в ценах
                              2006 года);
                              увеличить долю граждан, занимающихся
                              в системе спортивных школ на этапах
                              подготовки по зимним видам спорта, до
                              0,278 процента
(в ред. Постановлений Правительства РФ от 25.09.2008 N 717,
от 10.06.2010 N 432)

I. Характеристика проблемы

Основополагающей задачей государственной политики является создание условий для роста благосостояния населения Российской Федерации, национального самосознания и обеспечения долгосрочной социальной стабильности. Создание основы для сохранения и улучшения физического и духовного здоровья граждан в значительной степени способствует достижению указанной цели. В то же время существенным фактором, определяющим состояние здоровья населения, является поддержание оптимальной физической активности в течение всей жизни каждого гражданина. Опыт многих развитых стран показывает, что такая задача может быть решена при реализации комплексной программы.
Кроме того, роль спорта становится не только все более заметным социальным, но и политическим фактором в современном мире. Привлечение широких масс населения к занятиям физической культурой, состояние здоровья населения и успехи на международных состязаниях являются бесспорным доказательством жизнеспособности и духовной силы любой нации, а также ее военной и политической мощи. Однако в последнее десятилетие из-за недостатка финансовых ресурсов и внимания со стороны государства этот некогда колоссальный потенциал во многом был утерян.
В настоящее время имеется ряд проблем, влияющих на развитие физической культуры и спорта, требующих неотложного решения, в том числе:
недостаточное привлечение населения к регулярным занятиям физической культурой;
несоответствие уровня материальной базы и инфраструктуры физической культуры и спорта, а также их моральный и физический износ задачам развития массового спорта в стране;
недостаточное количество профессиональных тренерских кадров;
утрата традиций российского спорта высших достижений;
отсутствие на государственном уровне активной пропаганды занятий физической культурой и спортом как составляющей здорового образа жизни.
Реализация Федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006 - 2015 годы" (далее - Программа) позволит за десятилетие решить указанные проблемы при максимально эффективном управлении государственными финансами.
Можно выделить следующие основные преимущества программно-целевого метода:
комплексный подход к решению проблемы;
распределение полномочий и ответственности;
эффективное планирование и мониторинг результатов реализации Программы.
Основные программные мероприятия связаны с развитием массового спорта, включая:
развитие физической культуры и спорта в образовательных организациях;
(в ред. Постановления Правительства РФ от 01.08.2014 N 763)
развитие физической культуры и спорта по месту жительства граждан;
организацию пропаганды физической культуры и спорта;
финансирование в первую очередь развития и модернизации спортивной инфраструктуры и организации пропаганды физической культуры и спорта;
осуществление мониторинга оценки населением проводимых мероприятий по развитию инфраструктуры для занятий физической культурой и спортом и динамики доли граждан Российской Федерации, систематически занимающихся физической культурой и спортом;
возможность адаптации мероприятий Программы к потребностям граждан и, при необходимости, их корректировки;
развитие спорта высших достижений за счет средств федерального бюджета путем финансирования прикладных научных исследований и экспериментальных разработок гражданского назначения, выполняемых по договорам на проведение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ, развития системы антидопингового контроля, развития и модернизации специализированной инфраструктуры и совершенствования учебно-тренировочного процесса.
(в ред. Постановления Правительства РФ от 01.08.2014 N 763)
При реализации мероприятий Программы в полном объеме показатель систематических занятий физической культурой и спортом населения предполагается увеличить с 11,6 процента в 2004 году до 30 процентов в 2015 году.
Абзацы двадцать третий - двадцать четвертый исключены. - Постановление Правительства РФ от 10.06.2010 N 432.
Административный риск реализации Программы представляет собой невыполнение в полном объеме субъектами Российской Федерации принятых по Программе финансовых обязательств, что приведет к неравномерному развитию инфраструктуры массового спорта в России и диспропорциям в отчетных показателях.
Административный риск связан с неэффективным управлением Программой, которое может привести к невыполнению целей и задач Программы, обусловленному:
срывом мероприятий и недостижением целевых показателей;
неэффективным использованием ресурсов;
повышением вероятности неконтролируемого влияния негативных факторов на реализацию Программы.
Способами ограничения административного риска являются:
регулярная и открытая публикация данных о ходе финансирования Программы в качестве механизма, стимулирующего субъекты Российской Федерации выполнять принятые на себя обязательства;
обобщение и анализ опыта привлечения внебюджетных и кредитных ресурсов, разработка рекомендаций для регионов;
усиление контроля за ходом выполнения программных мероприятий и совершенствование механизма текущего управления реализацией Программы;
своевременная корректировка мероприятий Программы.

II. Основная цель и задачи Программы, срок и этапы
ее реализации, целевые индикаторы и показатели

Целью Программы является создание условий для укрепления здоровья населения путем развития инфраструктуры спорта, популяризации массового и профессионального спорта (включая спорт высших достижений) и приобщения различных слоев общества к регулярным занятиям физической культурой и спортом.
Для достижения указанной цели должны быть решены следующие основные задачи:
повышение интереса различных категорий граждан Российской Федерации к занятиям физической культурой и спортом;
развитие инфраструктуры для занятий массовым спортом как в образовательных организациях, так и по месту жительства;
(в ред. Постановления Правительства РФ от 01.08.2014 N 763)
создание и внедрение в образовательный процесс эффективной системы физического воспитания, ориентированной на особенности развития детей и подростков;
внедрение новых научных и методических разработок в области спорта высших достижений;
развитие материально-технической базы спорта высших достижений, в том числе для подготовки олимпийского резерва.
Решение указанных задач будет осуществляться по направлениям "Массовый спорт" и "Спорт высших достижений".
В рамках направления "Массовый спорт" предполагается реализовать мероприятия по вопросам организации массового спорта в образовательных организациях по месту жительства и пропаганды физической культуры и спорта.
(в ред. Постановления Правительства РФ от 01.08.2014 N 763)
Основными задачами Программы по направлению "Массовый спорт" являются:
а) повышение интереса различных категорий граждан Российской Федерации к занятиям физической культурой и спортом посредством:
разработки физкультурно-оздоровительных программ для различных слоев населения;
обеспечения доступности занятий физической культурой и спортом для различных категорий граждан, в том числе на основе разработки и применения механизма льготного и бесплатного посещения спортивных сооружений малообеспеченными категориями граждан, детьми, учащимися (обучающимися, воспитанниками и студентами), пенсионерами, инвалидами;
организации пропаганды физической культуры и спорта, включающей в себя распространение социальной рекламы, продвижение ценностей физической культуры и здорового образа жизни, освещение соревнований и открытия спортивных центров, информационную поддержку Программы в сети Интернет;
обеспечения высокого качества спортивных услуг путем внедрения системы добровольной сертификации физкультурно-спортивных организаций и центров для занятий спортом по месту жительства;
б) развитие инфраструктуры для занятий массовым спортом как в образовательных организациях, так и по месту жительства, включая:
(в ред. Постановления Правительства РФ от 01.08.2014 N 763)
строительство в образовательных организациях многофункциональных залов, залов с бассейнами и стадионов-площадок;
(в ред. Постановления Правительства РФ от 01.08.2014 N 763)
строительство на основе долевого финансирования за счет средств федерального бюджета и бюджетов субъектов Российской Федерации спортивных центров для удовлетворения потребностей в занятиях физической культурой и спортом всех категорий населения (распределение объектов по субъектам Российской Федерации будет производиться с учетом методики, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 октября 1999 г. N 1683-р).
(в ред. Постановления Правительства РФ от 01.08.2014 N 763)
Основными задачами по направлению "Спорт высших достижений" являются:
а) осуществление научно-методических разработок в области допинг-контроля;
б) развитие материально-технической базы, в том числе реконструкция баз олимпийской подготовки, реконструкция и строительство спортивных центров по различным видам спорта на территории Российской Федерации, реконструкция и модернизация спортивной базы образовательных организаций для подготовки олимпийского резерва, оборудование антидопингового центра.
(в ред. Постановления Правительства РФ от 01.08.2014 N 763)
Для оценки промежуточных и конечных результатов реализации Программы будут использоваться следующие целевые индикаторы и показатели:

направление "Массовый спорт"

доля граждан Российской Федерации, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в том числе учащихся (обучающихся, воспитанников и студентов), женщин, инвалидов (предполагается увеличить этот показатель с 11,6 процента в 2004 году до 30 процентов в 2015 году, то есть ежегодный прирост составит 1,5 - 2 процента);
количество физкультурно-спортивных организаций и центров для занятий спортом, прошедших добровольную сертификацию (предполагается увеличить этот показатель до 30 спортивных объектов на 100 тыс. жителей в 2015 году с учетом всех специализированных физкультурно-спортивных учреждений);
количество квалифицированных тренеров и тренеров-преподавателей физкультурно-спортивных организаций, работающих по специальности, что соответствует социальным нормативам обеспеченности и требованиям рынка (предполагаемый рост от 250 тыс. до 300 тыс. работников с учетом задействованных в коммерческом секторе);
(в ред. Постановления Правительства РФ от 13.07.2007 N 443)
единовременная пропускная способность объектов спорта, введенных в эксплуатацию в рамках Программы по направлению "Массовый спорт" (предполагается увеличить значение показателя с 6840 человек в 2010 году до 23280 человек в 2015 году);
(абзац введен Постановлением Правительства РФ от 26.05.2011 N 420)
уровень обеспеченности бассейнами, залами и плоскостными сооружениями на 10 тыс. человек (ожидается ежегодный рост этого показателя на 2 процента);

направление "Спорт высших достижений"

доля граждан, занимающихся в специализированных спортивных учреждениях (ожидается ежегодный рост показателя на 1 - 2 процента по сравнению с предыдущим годом);
доля спортсменов, включенных в список спортсменов, подлежащих тестированию как в соревновательный, так и во внесоревновательный период, прошедших процедуру допингового контроля (к 2012 году планируется выйти на 95-процентный охват);
(в ред. Постановления Правительства РФ от 10.06.2010 N 432)
доля выявленных случаев нарушения антидопинговых правил спортсменами, включенными в список спортсменов, подлежащих тестированию как в соревновательный, так и во внесоревновательный период, от общего числа прошедших процедуру допингового контроля (показатель достигнет не более 1 процента к 2013 году);
(в ред. Постановления Правительства РФ от 10.06.2010 N 432)
доля граждан, занимающихся в системе спортивных школ на этапах подготовки по зимним видам спорта.
(абзац введен Постановлением Правительства РФ от 25.09.2008 N 717)
Реализация Программы рассчитана на 10 лет и будет осуществляться в 3 этапа.
Мероприятия 1 этапа (2006 - 2007 годы) включают в себя:
инвентаризацию спортивных объектов в образовательных организациях, согласование места строительства новых спортивных объектов в образовательных организациях;
(в ред. Постановления Правительства РФ от 01.08.2014 N 763)
начало строительства спортивных объектов в образовательных организациях и по месту жительства;
(в ред. Постановления Правительства РФ от 01.08.2014 N 763)
организацию пропаганды занятий физической культурой и спортом;
начало разработки соответствующих современным требованиям методик занятий физической культурой и спортом среди молодежи;
включение в действующие статистические формы отчетности показателей по категориям граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом;
начало реконструкции спортивных баз и центров для спорта высших достижений;
проведение основной части мероприятий по реконструкции и модернизации спортивной базы образовательных организаций для подготовки олимпийского резерва;
(в ред. Постановления Правительства РФ от 01.08.2014 N 763)
разработку новых научных и методических подходов по направлению "Спорт высших достижений";
проведение основной части мероприятий по оснащению антидопингового центра.
В течение 1 этапа предполагается увеличение доли граждан Российской Федерации, систематически занимающихся физкультурой и спортом, до 13 процентов.
К концу 1 этапа реализации Программы предполагается 75-процентный охват спортсменов, включенных в список спортсменов, подлежащих тестированию как в соревновательный, так и во внесоревновательный период, прошедших процедуру допингового контроля, и снижение до 2 процентов по показателю "Доля выявленных случаев нарушения антидопинговых правил спортсменами, включенными в список спортсменов, подлежащих тестированию как в соревновательный, так и во внесоревновательный период, от общего числа прошедших процедуру допингового контроля".
(в ред. Постановления Правительства РФ от 10.06.2010 N 432)
Мероприятия 2 этапа (2008 - 2012 годы) включают в себя:
продолжение строительства и постепенный ввод в эксплуатацию спортивных объектов в образовательных организациях и по месту жительства;
(в ред. Постановления Правительства РФ от 01.08.2014 N 763)
осуществление мероприятий по организации пропаганды занятий физической культурой и спортом;
разработку и внедрение физкультурно-оздоровительных программ и технологий и их адаптация в образовательных организациях с учетом особенностей развития детей и подростков;
(в ред. Постановления Правительства РФ от 01.08.2014 N 763)
продолжение осуществления мероприятий по реконструкции спортивных баз и центров для развития спорта высших достижений;
продолжение осуществления мероприятий по реконструкции и модернизации спортивной инфраструктуры в образовательных организациях для подготовки олимпийского резерва;
(в ред. Постановления Правительства РФ от 01.08.2014 N 763)
разработку и внедрение новых научных и методических подходов по направлению "Спорт высших достижений";
продолжение оснащения антидопингового центра.
В течение 2 этапа предполагается увеличение доли граждан Российской Федерации, систематически занимающихся физкультурой и спортом, до 25 процентов.
К концу 2 этапа реализации Программы планируется достижение 100 процентов по показателю "Доля спортсменов, включенных в список спортсменов, подлежащих тестированию как в соревновательный, так и во внесоревновательный период, прошедших процедуру допингового контроля" и снижение до 1 процента по показателю "Доля выявленных случаев нарушения антидопинговых правил спортсменами, включенными в список спортсменов, подлежащих тестированию как в соревновательный, так и во внесоревновательный период, от общего числа прошедших процедуру допингового контроля".
(в ред. Постановления Правительства РФ от 10.06.2010 N 432)
Мероприятия 3 этапа (2013 - 2015 годы) включают в себя:
завершение строительства и последовательный ввод в эксплуатацию спортивных объектов в образовательных организациях и спортивных центров по месту жительства во всех субъектах Российской Федерации и выход на запланированные показатели обеспеченности данными спортивными объектами (ввод в эксплуатацию многофункциональных залов, залов с бассейнами, стадионов-площадок и спортивных центров);
(в ред. Постановления Правительства РФ от 01.08.2014 N 763)
организацию пропаганды занятий физической культурой и спортом;
завершение осуществления мероприятий по реконструкции спортивных баз и центров для спорта высших достижений;
завершение осуществления мероприятий по реконструкции и модернизации спортивной базы образовательных организаций для подготовки олимпийского резерва;
(в ред. Постановления Правительства РФ от 01.08.2014 N 763)
внедрение новых научных и методических разработок по направлению "Спорт высших достижений";
завершение оснащения антидопингового центра.
В течение 3 этапа предполагается увеличение доли граждан Российской Федерации, систематически занимающихся физической культурой и спортом, до 30 процентов.
Полученные в течение 2 этапа реализации Программы результаты по показателям "Доля спортсменов, включенных в список спортсменов, подлежащих тестированию как в соревновательный, так и во внесоревновательный период, прошедших процедуру допингового контроля" и "Доля выявленных случаев нарушения антидопинговых правил спортсменами, включенными в список спортсменов, подлежащих тестированию как в соревновательный, так и во внесоревновательный период, от общего числа прошедших процедуру допингового контроля" должны оставаться на достигнутом уровне.
(в ред. Постановления Правительства РФ от 10.06.2010 N 432)
Динамика важнейших целевых индикаторов и показателей эффективности реализации Программы представлена в Приложении N 1.
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Перечень программных мероприятий приведен в Приложении N 2.
В части развития инфраструктуры массового спорта предполагается строительство двух типов объектов - в образовательных организациях и по месту жительства.
(в ред. Постановления Правительства РФ от 01.08.2014 N 763)
Перечень спортивных объектов образовательных организаций формируется с учетом потребностей субъектов Российской Федерации в развитии спортивной инфраструктуры в образовательных организациях и согласовывается с Министерством образования и науки Российской Федерации.
(в ред. Постановлений Правительства РФ от 10.06.2010 N 432, от 01.08.2014 N 763)
Абзац исключен. - Постановление Правительства РФ от 03.11.2011 N 914.

КонсультантПлюс: примечание.
Приказом Минспорта России от 23.07.2014 N 615 утверждено Положение о квалификационном отборе проектов спортивных сооружений для массового спорта.

В части развития инфраструктуры массового спорта предполагается строительство спортивных объектов по проектам, рекомендованным государственным заказчиком - координатором Программы к повторному применению на основании проводимого ежегодного конкурсного отбора лучшего проекта спортивного сооружения для массового спорта, учитывающего в том числе требования по обеспечению условий равного доступа маломобильных групп населения. Решение о целесообразности строительства спортивных объектов по иным проектам, не имеющим рекомендаций государственного заказчика - координатора Программы к повторному применению, принимается государственным заказчиком - координатором Программы на основании рекомендации координационного совета Программы. Регламент рассмотрения проектов спортивных объектов, не имеющих рекомендаций государственного заказчика - координатора Программы к повторному применению, принимается решением координационного совета Программы.
(в ред. Постановления Правительства РФ от 10.06.2010 N 432)
Абзац исключен. - Постановление Правительства РФ от 03.11.2011 N 914.
Абзац исключен. - Постановление Правительства РФ от 10.06.2010 N 432.
Перечень объектов по направлению "Массовый спорт", подлежащих финансированию за счет средств федерального бюджета в рамках Программы в 2006 году, представлен в приложении N 3, в 2007 - 2010 годах - представлен в приложении N 3(1). Перечень объектов по направлению "Массовый спорт", подлежащих софинансированию за счет средств федерального бюджета, определяется нормативным актом Министерства спорта Российской Федерации, согласованным с Министерством экономического развития Российской Федерации и Министерством регионального развития Российской Федерации.
(в ред. Постановлений Правительства РФ от 26.05.2011 N 420, от 20.07.2012 N 744)
После окончания строительства спортивные сооружения будут переданы субъекту Российской Федерации или муниципальному образованию по согласованию. Указанные спортивные сооружения не подлежат приватизации и перепрофилированию. Такое обременение будет закреплено в договорах о передаче построенных спортивных объектов на баланс.
Государственный заказчик - координатор Программы осуществляет сертификацию сданных в эксплуатацию объектов на основе утвержденной им и зарегистрированной в установленном порядке системы сертификации.
(абзац введен Постановлением Правительства РФ от 26.05.2011 N 420)
Эксплуатация возведенных и модернизированных объектов спортивной инфраструктуры должна быть ориентирована на использование в первую очередь малообеспеченными категориями населения. Вопросы управления, предоставления услуг населению и финансирования функционирования спортивных центров будут решаться на уровне субъекта Российской Федерации или на уровне муниципального образования и должны предварительно согласовываться соответствующим субъектом Российской Федерации или муниципальным образованием с Министерством спорта Российской Федерации.
(в ред. Постановлений Правительства РФ от 10.06.2010 N 432, от 20.07.2012 N 744)
Мероприятия по пропаганде здорового образа жизни включают в себя производство и размещение рекламы, проведение периодических опросов населения с целью выявления удовлетворенности организацией занятий физической культурой и спортом.
Распределение затрат на организацию пропаганды и рекламу осуществляется ежегодно. Предпочтение отдается рекламным носителям, имеющим минимальную стоимость и дающим максимальный эффект.
Анализ эффективности мероприятий по организации пропаганды проводится с помощью опросов фокус-групп с целью выявления удовлетворенности целевых групп ходом реализации Программы, а также их реакции на проводимые маркетинговые и рекламные мероприятия по итогам проведения конкретных акций.
Создание федеральных центров подготовки сборных команд Российской Федерации предусмотрено осуществлять на базе имущественного комплекса федеральных государственных унитарных предприятий, подведомственных Министерству спорта Российской Федерации.
(в ред. Постановлений Правительства РФ от 10.06.2010 N 432, от 20.07.2012 N 744)
Перечень объектов по направлению "Спорт высших достижений", подлежащих финансированию за счет средств федерального бюджета в рамках Программы, представлен в Приложении N 4.
Основаниями для досрочного прекращения реализации Программы являются несоответствие результатов выполнения Программы целевым индикаторам и показателям эффективности, непредставление отчетности о ходе реализации Программы в установленные сроки, а также результаты проведенных уполномоченными органами проверок, свидетельствующие о нецелевом и неэффективном использовании средств.

IV. Обоснование ресурсного обеспечения Программы

Финансирование программных мероприятий предусматривается осуществлять за счет средств федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и внебюджетных источников. Ресурсное обеспечение по направлениям Программы представлено в Приложении N 5.
Общий объем финансирования Программы с учетом прогноза цен на соответствующие годы составляет 158953,7 млн. рублей, в том числе средства федерального бюджета - 97360,2 млн. рублей, средства бюджетов субъектов Российской Федерации - 55275,4 млн. рублей, средства внебюджетных источников - 6318,1 млн. рублей.
(в ред. Постановлений Правительства РФ от 22.12.2007 N 919, от 25.09.2008 N 717, от 10.06.2010 N 432, от 21.12.2010 N 1078, от 26.05.2011 N 420, от 03.11.2011 N 914, от 20.12.2011 N 1040, от 20.07.2012 N 744, от 21.09.2013 N 829, от 01.08.2014 N 763, от 11.05.2015 N 456)
Капитальные вложения составляют 153968,5 млн. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета - 92796 млн. рублей, из них субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование объектов капитального строительства, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации и в муниципальной собственности, в 2008 году - 3575 млн. рублей, в 2009 году - 4731 млн. рублей, в 2010 году - 4755,7 млн. рублей, в 2011 году - 5289,1 млн. рублей, в 2012 году - 5809,2 млн. рублей, в 2013 году - 5488,1 млн. рублей, в 2014 году - 5703,6 млн. рублей, в 2015 году - 7842 млн. рублей, а также за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации - 54955,9 млн. рублей, средств внебюджетных источников - 6216,6 млн. рублей.
(в ред. Постановления Правительства РФ от 29.09.2015 N 1037)
Расходы на прикладные научные исследования и экспериментальные разработки гражданского назначения, выполняемые по договорам на проведение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ, составляют (далее - НИОКР) 231,9 млн. рублей за счет средств федерального бюджета (в 2006 году - 60 млн. рублей).
(в ред. Постановлений Правительства РФ от 10.06.2010 N 432, от 21.09.2013 N 829, от 01.08.2014 N 763, от 11.05.2015 N 456)
Расходы по направлению "Прочие нужды" составляют 4753,3 млн. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета - 4332,3 млн. рублей (в 2006 году - 90 млн. рублей), бюджетов субъектов Российской Федерации - 319,5 млн. рублей, внебюджетных источников - 101,5.
(в ред. Постановлений Правительства РФ от 25.09.2008 N 717, от 10.06.2010 N 432, от 26.05.2011 N 420, от 03.11.2011 N 914, от 20.12.2011 N 1040, от 20.07.2012 N 744, от 21.09.2013 N 829, от 01.08.2014 N 763, от 11.05.2015 N 456, от 29.09.2015 N 1037)
Абзац утратил силу. - Постановление Правительства РФ от 21.11.2013 N 1045.
Правила предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование строительства объектов капитального строительства, находящихся в государственной собственности субъектов Российской Федерации (муниципальной собственности), представлены в приложении N 5.2.
(абзац введен Постановлением Правительства РФ от 21.11.2013 N 1045)
Распределение и предоставление субсидий на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации в отношении мероприятий по направлению "Массовый спорт" осуществляется на следующих условиях:
(абзац введен Постановлением Правительства РФ от 10.06.2010 N 432)
субсидии имеют целевое назначение и предоставляются на развитие инфраструктуры для занятий массовым спортом в образовательных организациях и по месту жительства;
(абзац введен Постановлением Правительства РФ от 10.06.2010 N 432, в ред. Постановления Правительства РФ от 01.08.2014 N 763)
соответствие объемов финансирования строительства спортивных сооружений за счет средств федерального бюджета целям, задачам и требованиям Программы, предусмотренным в разделе III;
(абзац введен Постановлением Правительства РФ от 10.06.2010 N 432)
наличие нормативного правового акта субъекта Российской Федерации, муниципального нормативного правового акта, устанавливающего расходное обязательство, на исполнение которого предоставляется субсидия;
(абзац введен Постановлением Правительства РФ от 10.06.2010 N 432)
заключение соглашения между государственным заказчиком Программы и высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации о предоставлении субсидии;
(абзац введен Постановлением Правительства РФ от 10.06.2010 N 432)
наличие утвержденной в установленном порядке проектно-сметной документации на объекты капитального строительства.
(абзац введен Постановлением Правительства РФ от 10.06.2010 N 432)
Перечень субъектов Российской Федерации для предоставления субсидий формируется заказчиком-координатором Программы по итогам рассмотрения заявки субъекта Российской Федерации и с учетом следующих основных критериев:
(абзац введен Постановлением Правительства РФ от 10.06.2010 N 432)
удельный вес населения региона, систематически занимающегося физической культурой и спортом;
(абзац введен Постановлением Правительства РФ от 10.06.2010 N 432)
обеспеченность субъекта Российской Федерации спортивными сооружениями;
(абзац введен Постановлением Правительства РФ от 10.06.2010 N 432)
наличие региональной целевой программы (подпрограммы) по развитию физической культуры и спорта, реализуемой за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации и внебюджетных источников, согласованной с Министерством спорта Российской Федерации;
(в ред. Постановлений Правительства РФ от 26.05.2011 N 420, от 20.07.2012 N 744)
наличие утвержденной проектной документации и положительного заключения экспертизы по проекту;
(в ред. Постановления Правительства РФ от 26.05.2011 N 420)
наличие подтверждающей документации об осуществлении начала строительства спортивного объекта за счет средств субъекта Российской Федерации;
(абзац введен Постановлением Правительства РФ от 10.06.2010 N 432)
гарантия субъекта Российской Федерации о софинансировании строительства спортивного объекта;
(абзац введен Постановлением Правительства РФ от 10.06.2010 N 432)
гарантия субъекта Российской Федерации о последующем профильном использовании спортивного сооружения и его эксплуатации за счет балансодержателя и (или) на основании договора (контракта) с управляющей компанией, привлекаемой к управлению всем объектом после его ввода в эксплуатацию на условиях долгосрочной аренды без права перепрофилирования.
(абзац введен Постановлением Правительства РФ от 10.06.2010 N 432)
Объем затрат по реализации Программы представлен в Приложении N 6.
Государственный заказчик - координатор Программы ежегодно с учетом выделяемых на реализацию Программы финансовых средств уточняет при необходимости затраты по мероприятиям Программы и в течение 1 месяца после принятия федерального закона о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период в порядке, предусмотренном для проекта Программы, представляет в Министерство экономического развития Российской Федерации указанную корректировку Программы для последующего внесения на утверждение в Правительство Российской Федерации.
(абзац введен Постановлением Правительства РФ от 21.09.2013 N 829)
При финансировании мероприятия Программы соотношение объемов средств бюджетов всех уровней, а также внебюджетных средств определяется в зависимости от выбора механизма реализации мероприятия с учетом уровня социально-экономического развития каждого конкретного региона.
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации при реализации мероприятий по пропаганде занятий физической культурой и спортом в основном направляются на освещение открытия спортивных центров, размещение вспомогательной рекламы в местных средствах массовой информации, а также на информирование населения о мероприятиях, проводимых в субъектах Российской Федерации в рамках Программы. Финансирование рекламы (фильмы, телевизионные программы, книги и т.п. ) за счет средств федерального бюджета осуществляется только на начальном этапе реализации проектов, в дальнейшем в течение года предполагается достичь их самоокупаемости, а при невозможности этого - закрывать проекты.
На финансирование мероприятий по сопровождению Программы (содержание дирекции Программы) предусматривается направить за счет средств федерального бюджета 438,5 млн. рублей на весь период реализации Программы, в том числе в 2006 году - 3 млн. рублей, в 2007 году - 5 млн. рублей, в 2008 - 2010 годах - 7 млн. рублей ежегодно, в 2011 году - 74,5 млн. рублей, в 2012 году - 80 млн. рублей, в 2013 - 2015 годах - по 85 млн. рублей ежегодно.
(в ред. Постановления Правительства РФ от 29.09.2015 N 1037)
В ходе реализации Программы в 2011 - 2015 годах Правительством Российской Федерации по предложению Министерства спорта Российской Федерации, согласованному с Министерством финансов Российской Федерации и Министерством экономического развития Российской Федерации, может быть принято решение о реализации дополнительных мероприятий с участием Международного банка реконструкции и развития, соответствующих целям и задачам Программы.
(абзац введен Постановлением Правительства РФ от 10.06.2010 N 432, в ред. Постановления Правительства РФ от 20.07.2012 N 744)
Абзац исключен. - Постановление Правительства РФ от 10.06.2010 N 432.

V. Механизм реализации Программы

До начала реализации Программы государственный заказчик-координатор утверждает и представляет в Министерство экономического развития Российской Федерации положение об управлении реализацией Программы, определяющее:
(в ред. Постановления Правительства РФ от 10.06.2010 N 432)
порядок формирования организационно-финансового плана реализации Программы (план мероприятий);
механизмы корректировки программных мероприятий и их ресурсного обеспечения в ходе реализации Программы;
порядок обеспечения публичности (открытости) информации о значениях целевых индикаторов и показателей, результатах мониторинга реализации Программы, программных мероприятиях и об условиях участия в них исполнителей, а также о проводимых конкурсах и критериях определения победителей.
Государственный заказчик-координатор Программы определяет основное содержание направлений и мероприятий Программы, доводит информацию о реализации Программы до субъектов Российской Федерации, совместно с исполнителями мероприятий Программы в соответствии с законодательством Российской Федерации несет ответственность за нецелевое и неэффективное использование средств федерального бюджета, а также за несвоевременное представление отчетности.
Для обеспечения мониторинга и анализа хода реализации Программы государственный заказчик-координатор Программы ежегодно согласовывает с Министерством экономического развития Российской Федерации и Министерством финансов Российской Федерации уточненные показатели эффективности Программы на соответствующий год и ежеквартально отчитывается о ходе их выполнения. Кроме того, контроль за ходом реализации Программы может осуществляться в процессе комплексных проверок с участием представителей государственного заказчика, Министерства экономического развития Российской Федерации, Министерства финансов Российской Федерации и других уполномоченных органов. При этом обращается внимание на выполнение сроков реализации программных мероприятий, на целевое и эффективное использование средств, на привлечение средств внебюджетных источников финансирования и бюджетов субъектов Российской Федерации и на достижение промежуточных и конечных результатов реализации Программы.
(в ред. Постановления Правительства РФ от 10.06.2010 N 432)
Министерство спорта Российской Федерации и Министерство образования и науки Российской Федерации (в части разработки научных и практических основ юношеской физической культуры и спорта и их адаптации к современным стандартам и требованиям) создают условия для реализации программных мероприятий в пределах своей компетенции.
(в ред. Постановлений Правительства РФ от 10.06.2010 N 432, от 20.07.2012 N 744)
Министр спорта Российской Федерации является руководителем Программы и несет ответственность за реализацию и конечные результаты Программы, рациональное использование выделяемых финансовых средств, определяет формы и методы управления реализацией Программы.
(в ред. Постановлений Правительства РФ от 25.09.2008 N 717, от 20.07.2012 N 744)
Текущее управление реализацией Программы осуществляется дирекцией Программы (далее - дирекция).
(в ред. Постановления Правительства РФ от 03.11.2011 N 914)
Дирекция Программы определяется государственным заказчиком - координатором Программы на основании соответствующего приказа.
(абзац введен Постановлением Правительства РФ от 20.12.2011 N 1040)
Распределение функций по контролю и надзору за производством строительно-монтажных работ на объектах инфраструктуры массового спорта и спорта высших достижений, приемке объектов на баланс, финансированию и вводу в эксплуатацию объектов, строительство которых осуществлено в рамках Программы, определяется соглашениями, заключаемыми дирекцией Программы с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации.
Дирекция Программы, действуя в соответствии с законодательством Российской Федерации, осуществляет следующие функции:
по направлению "Массовый спорт":
организация взаимодействия с субъектами Российской Федерации по вопросам формирования проекта перечня спортивных объектов на софинансирование из федерального бюджета и его дальнейших корректировок;
(абзац введен Постановлением Правительства РФ от 26.05.2011 N 420)
организация сбора отчетной документации из субъектов Российской Федерации и подготовка ежеквартальных отчетов;
(абзац введен Постановлением Правительства РФ от 26.05.2011 N 420)
организация мониторинга хода строительства спортивных объектов, создаваемых в рамках Программы;
(абзац введен Постановлением Правительства РФ от 26.05.2011 N 420)
организация проведения ежегодного всероссийского конкурса на лучший проект спортивного сооружения в порядке, установленном государственным заказчиком - координатором Программы;
(абзац введен Постановлением Правительства РФ от 26.05.2011 N 420)
организация работ по подготовке информационных материалов для координационного совета Программы при рассмотрении им проектов спортивных объектов, не имеющих рекомендаций государственного заказчика - координатора Программы к повторному применению;
(абзац введен Постановлением Правительства РФ от 26.05.2011 N 420)
организация проектирования различных типовых вариантов строительства объектов спортивной инфраструктуры по месту жительства и в образовательных организациях;
(в ред. Постановления Правительства РФ от 01.08.2014 N 763)
организация проведения маркетинговых исследований с целью выявления предпочтений конечных пользователей объектов спортивной инфраструктуры;
организация общего контроля за ходом строительства;
организация и контроль за процессом привлечения и использования внебюджетных средств;
приемка объектов и передача их в эксплуатацию;
организация передачи объектов спортивной инфраструктуры органам местного самоуправления и органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
проведение выборочных проверок соблюдения условий соглашения о передаче объекта в части предоставления доступа к спортивной инфраструктуре малообеспеченным категориям граждан;
по направлению "Спорт высших достижений":
планирование и организация строительства (реконструкции) объектов инфраструктуры спорта высших достижений, находящихся в собственности Российской Федерации, и осуществление строительного контроля;
(в ред. Постановления Правительства РФ от 26.05.2011 N 420)
контроль за сроками разработки проектной документации, ее приемка, хранение и передача генеральному подрядчику;
(абзац введен Постановлением Правительства РФ от 26.05.2011 N 420)
выбор площадки для строительства, организация получения разрешения на строительство и передача генеральному подрядчику решений об отводе земельных участков под строительство и разрешений на строительство;
(абзац введен Постановлением Правительства РФ от 26.05.2011 N 420)
организация привлечения средств внебюджетных источников для развития спорта высших достижений;
организация пропаганды здорового образа жизни и занятий физической культурой и спортом;
разработка общей концепции рекламных мероприятий и технических заданий для медиа- и рекламных агентств;
организация отбора на тендерной основе креативных, медиа- и рекламных агентств в целях производства рекламной продукции;
организация отбора и утверждение концепций рекламной продукции, разработка и утверждение медиапланов;
разработка и утверждение программы по освещению спортивных мероприятий;
организация и проведение периодических опросов целевых фокус-групп для выявления степени удовлетворенности конечных пользователей и внесения изменений в план мероприятий;
мониторинг и анализ эффективности отдельных маркетинговых мероприятий и Программы в целом;
в области организации процесса проведения конкурсов и реализации контрактов:
сбор информации для подготовки технических заданий и тендерной документации;
организация проведения конкурсов;
организация мониторинга исполнения условий контрактов.
Основные сведения о результатах реализации Программы, выполнении целевых показателей, об объеме затраченных финансовых ресурсов, а также о результатах мониторинга реализации программных мероприятий публикуются дирекцией Программы в средствах массовой информации не реже 2 раз в год и представляются в сети Интернет на сайте Министерства спорта Российской Федерации.
(в ред. Постановлений Правительства РФ от 10.06.2010 N 432, от 20.07.2012 N 744)
Государственный заказчик - координатор Программы вправе передать дирекции выполнение следующих функций:
(абзац введен Постановлением Правительства РФ от 03.11.2011 N 914)
хранение положительного сводного заключения государственной экспертизы на предпроектную и проектную документацию по стройкам и объектам, включенным в перечень объектов по направлению "Спорт высших достижений", подлежащих финансированию за счет средств федерального бюджета в рамках Программы, а также документов об утверждении предпроектной и проектной документации;
(абзац введен Постановлением Правительства РФ от 03.11.2011 N 914)
организация проведения торгов на выполнение работ (услуг) по строительству (реконструкции) объектов, включенных в перечень объектов по направлению "Спорт высших достижений", подлежащих финансированию за счет средств федерального бюджета в рамках Программы, в том числе определение цены на оборудование и работы (услуги), предлагаемые участникам торгов;
(абзац введен Постановлением Правительства РФ от 03.11.2011 N 914)
заключение в дополнение к государственным контрактам (договорам) соглашений (договоров) о проведении работ (оказании услуг) в пределах выделенных для соответствующей стройки или объекта государственных капитальных вложений на текущий финансовый год;
(абзац введен Постановлением Правительства РФ от 03.11.2011 N 914)
финансирование строек и объектов, включенных в перечень объектов по направлению "Спорт высших достижений", подлежащих финансированию за счет средств федерального бюджета в рамках Программы, предусмотренный приложением N 4 к Программе, в том числе представление в территориальные органы Федерального казначейства документации, необходимой для финансирования строек и объектов, принятие решений об увеличении или уменьшении стоимости выполняемых работ на основании соответствующих предложений подрядчика, осуществление в установленном порядке авансирования подрядных работ, если это предусмотрено государственным контрактом (договором), обеспечение целевого направления средств подрядным организациям и осуществление расчетов с подрядными организациями и поставщиками за выполненные работы (услуги), поставленную продукцию и другие произведенные затраты;
(абзац введен Постановлением Правительства РФ от 03.11.2011 N 914)
оказание подрядчику содействия в выполнении работ (услуг) в порядке и объемах, предусмотренных договорами подряда;
(абзац введен Постановлением Правительства РФ от 03.11.2011 N 914)
проверка обоснованности цен, а также сведений, содержащихся в документах, предъявленных подрядными организациями, поставщиками и другими организациями к оплате за выполненные ими работы (услуги), поставленную продукцию, а также к оплате других произведенных затрат;
(абзац введен Постановлением Правительства РФ от 03.11.2011 N 914)
своевременное предъявление подрядным организациям, поставщикам и другим организациям претензий за невыполнение или ненадлежащее выполнение договорных обязательств.
(абзац введен Постановлением Правительства РФ от 03.11.2011 N 914)
Непосредственный контроль за деятельностью дирекции Программы осуществляет Министерство спорта Российской Федерации.
(в ред. Постановлений Правительства РФ от 10.06.2010 N 432, от 20.07.2012 N 744)
Финансирование деятельности дирекции по осуществлению строительного контроля за строительством (реконструкцией) объектов инфраструктуры спорта высших достижений предусматривается в объеме, определяемом проектной документацией по каждому объекту, в пределах лимитов средств федерального бюджета, ежегодно выделяемых по направлению "Спорт высших достижений", в соответствии с установленным порядком.
(абзац введен Постановлением Правительства РФ от 03.11.2011 N 914)
Финансирование деятельности дирекции Программы осуществляется в установленном порядке за счет средств федерального бюджета, выделяемых на реализацию Программы по направлению "Прочие нужды".
(в ред. Постановлений Правительства РФ от 10.06.2010 N 432, от 03.11.2011 N 914)
Для обеспечения мониторинга и независимой оценки хода реализации Программы создается координационный совет Программы, который формируется из представителей государственных органов власти (законодательной и исполнительной), общероссийских общественных объединений в области физической культуры и спорта (массового и высших достижений) и спортсменов.
Председателем координационного совета Программы является Министр спорта Российской Федерации. Регламент работы координационного совета Программы и его состав утверждаются Министром спорта Российской Федерации.
(в ред. Постановлений Правительства РФ от 25.09.2008 N 717, от 10.06.2010 N 432, от 20.07.2012 N 744)
Основными задачами координационного совета Программы являются:
рассмотрение материалов о ходе реализации программных мероприятий и предоставление рекомендаций по их корректировке, а также рассмотрение итогов реализации Программы;
выявление научных, технических и организационных проблем в ходе реализации Программы и разработка предложений по их решению.
Рассмотрение предложений государственного заказчика Программы о строительстве спортивных объектов по иным проектам, не имеющим рекомендаций государственного заказчика - координатора Программы по повторному применению. Принятие рекомендаций о целесообразности строительства спортивных объектов по иным проектам, не имеющим рекомендаций государственного заказчика - координатора Программы к повторному применению, принимается с учетом территориально-климатических особенностей размещения объектов, влияния функционирования предлагаемого объекта на достижение целевых индикаторов Программы применительно к району размещения, достижения результатов в спорте высших достижений. Указанные рекомендации принимаются с учетом поручений и указаний Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, уровня обеспеченности населения региона спортивными сооружениями.
(абзац введен Постановлением Правительства РФ от 10.06.2010 N 432, в ред. Постановления Правительства РФ от 20.12.2011 N 1040)
Состав экспертной комиссии в целях проведения конкурсных процедур определяется дирекцией Программы совместно с координационным советом Программы.
Конкурсный отбор и финансирование в рамках государственных контрактов и договоров не предполагает поддержку текущей деятельности организаций. Средства направляются на реализацию проектов с четко обозначенными целями и запланированными результатами.
В целях реализации мероприятий Программы проводится Всероссийская государственная лотерея, организатором которой в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 10 сентября 2005 г. N 1374-р является Министерство спорта Российской Федерации.
(абзац введен Постановлением Правительства РФ от 10.06.2010 N 432, в ред. Постановления Правительства РФ от 20.07.2012 N 744)

VI. Оценка социально-экономической эффективности
реализации Программы

Основные целевые индикаторы и показатели Программы, по которым будет оцениваться эффективность ее реализации, приведены в Приложении N 1.
Для оценки социально-экономической эффективности реализации Программы используются показатели "число дней временной нетрудоспособности по всем причинам" и "расходы на физическую культуру и спорт (в расчете на душу населения)".
Факторами риска нарушения здоровья человека являются недостаток движения, несбалансированное питание, курение, употребление алкоголя и наркотиков, инфекционные заболевания, переохлаждение организма, недосыпание и отсутствие полноценного отдыха.
Повышение двигательной активности и закаливание организма являются основными компонентами регулярных занятий физической культурой и спортом, положительно влияющими на сохранение и укрепление здоровья человека, снижение уровня заболеваемости.
Выраженная тенденция к снижению среднего числа дней временной нетрудоспособности от всех причин будет свидетельствовать об эффективности реализации программных мероприятий.
Мероприятия Программы направлены на рост числа граждан, регулярно занимающихся физической культурой и спортом, что приведет к увеличению расходов на физическую культуру и спорт как за счет роста расходов бюджетов всех уровней и роста частных инвестиций, так и за счет увеличения расходов граждан на физическую культуру и спорт (приобретение абонементов в спортивные клубы и секции, приобретение спортивной одежды и инвентаря).
Рост расходов на физическую культуру и спорт (в расчете на душу населения) будет свидетельствовать об изменении отношения граждан к своему здоровью, физической культуре и спорту.
Основной экономический эффект от реализации Программы выразится в сокращении расходов государства на оказание медицинской помощи и выплату пособий по временной нетрудоспособности вследствие снижения к 2015 году на 15 процентов среднего числа дней временной нетрудоспособности по всем причинам, а также в предотвращении экономического ущерба из-за недопроизводства валового внутреннего продукта, связанного с заболеваемостью, инвалидностью и смертностью населения.
В целом экономический эффект от реализации Программы, по предварительным расчетам, составит до 13 млрд. рублей в год (в ценах 2006 года) с учетом существующих демографических тенденций.
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[bookmark: P624]ДИНАМИКА ВАЖНЕЙШИХ ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ
И ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОЙ
ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА 2006 - 2015 ГОДЫ"
Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Правительства РФ от 13.07.2007 N 443,
от 25.09.2008 N 717, от 10.06.2010 N 432,
от 26.05.2011 N 420, от 20.07.2012 N 744)

┌───────────────────────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│   Целевой индикатор <*>   │ 2004│ 2006│2007 │ 2008│ 2009│ 2010│ 2011│ 2012│ 2013│ 2014│ 2015│
│                           │ год │ год │ год │ год │ год │ год │ год │ год │ год │ год │ год │
└───────────────────────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
 1. Доля граждан Российской   11,6  не    не    не    не    не    не    не    не    не    не
    Федерации,                     менее менее менее менее менее менее менее менее менее менее
    систематически                   12   13     15   17     20   23    25    27    29    30
    занимающихся
    физкультурой и спортом
    (процентов от общей
    численности населения
    Российской Федерации),
    в том числе:
(в ред. Постановления Правительства РФ от 13.07.2007 N 443)

      учащиеся (процентов
      от общей численности
      данной категории
      населения Российской
      Федерации)              17     18   20     21   25     27   29    32    33    34    35
(в ред. Постановления Правительства РФ от 13.07.2007 N 443)

      женщины (процентов
      от общей численности
      данной категории
      населения Российской
      Федерации)               5      8    8,3    9,8 10,7   12,2 13,7  15,5  16,8  18,4  20
(в ред. Постановления Правительства РФ от 10.06.2010 N 432)

      инвалиды (процентов
      от общей численности
      данной категории
      населения Российской
      Федерации)               1,5    1,9  2,95   4,2  1,8    2,1  3     4     6     8    10
(в ред. Постановления Правительства РФ от 10.06.2010 N 432)

 2. Количество физкультурно-   1,5   10   24     25   26     27   27    28    29    29    30
    спортивных организаций и
    центров для занятий
    спортом, прошедших
    добровольную
    сертификацию
(в ред. Постановления Правительства РФ от 13.07.2007 N 443)

 3. Количество               250    255  257    260  263    265  268   277   287   297   300
    квалифицированных
    тренеров и тренеров-
    преподавателей
    физкультурно-спортивных
    организаций, работающих
    по специальности,
    осуществляющих
    физкультурно-
    оздоровительную и
    спортивную работу с
    различными категориями и
    группами населения (тыс.
    человек)
(п. 3 в ред. Постановления Правительства РФ от 13.07.2007 N 443)

 4. Доля граждан,             13,8  не    не    не    не    не    не    не    не    не    не
    занимающихся в                 менее менее менее менее менее менее менее менее менее менее
    специализированных               15   16     18   20     22   24    26    27    29    30
    спортивных учреждениях
    (процентов от общей
    численности детей 6 -
    15 лет)
(в ред. Постановления Правительства РФ от 13.07.2007 N 443)

 5. Доля спортсменов,         не     60    75    80   85     90   95   100   100   100   100
    включенных в список      более
    спортсменов,              50
    подлежащих
    тестированию как в
    соревновательный, так и
    во внесоревновательный
    период, прошедших
    процедуру допингового
    контроля (процентов)
(п. 5 в ред. Постановления Правительства РФ от 10.06.2010 N 432)

 6. Доля выявленных           не     не    не    не   не     не    не    не    не   не    не
    случаев нарушения        менее более более более более более более более более более более
    антидопинговых правил      5     5     2     2    1,5   1,5   1,5    1     1     1    1
    спортсменами,
    включенными в список
    спортсменов,
    подлежащих
    тестированию как в
    соревновательный, так и
    во внесоревновательный
    период, от общего
    числа прошедших
    процедуру допингового
    контроля (процентов)
(п. 6 в ред. Постановления Правительства РФ от 10.06.2010 N 432)

 7. Доля граждан,             0,238 0,246 0,248 0,250 0,255 0,260 0,265 0,270 0,273 0,275 0,278
    занимающихся в системе
    спортивных школ на
    этапах подготовки по
    зимним видам спорта
    (процентов общей
    численности населения
    Российской Федерации)
(п. 7 введен Постановлением Правительства РФ от 25.09.2008 N 717)

 8. Единовременная              -     -     -     -     -   6840  9420  11160 12100 14580 23280
    пропускная способность
    объектов спорта,
    введенных в эксплуатацию
    в рамках Программы по
    направлению "Массовый
    спорт" (человек)
(п. 8 в ред. Постановления Правительства РФ от 20.07.2012 N 744)
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

--------------------------------
[bookmark: P751]<*> Ход реализации Программы будет оцениваться государственными заказчиками и по другим показателям (количество городских/сельских жителей, граждан старше 45 лет, систематически занимающихся физкультурой и спортом, уровень обеспеченности бассейнами, залами и плоскостными площадками, количество постоянных членов спортивных клубов, результаты выступлений российских спортсменов на международных соревнованиях и др.).






Приложение N 2
к Федеральной целевой программе
"Развитие физической культуры
и спорта в Российской Федерации
на 2006 - 2015 годы"

[bookmark: P763]ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ
ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА 2006 - 2015 ГОДЫ"
Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Правительства РФ от 13.07.2007 N 443,
от 22.12.2007 N 919, от 28.07.2008 N 567, от 25.09.2008 N 717,
от 10.06.2010 N 432, от 21.12.2010 N 1078, от 26.05.2011 N 420,
от 03.11.2011 N 914, от 20.12.2011 N 1040, от 20.07.2012 N 744,
от 12.12.2012 N 1296, от 21.09.2013 N 829, от 01.08.2014 N 763,
от 03.11.2014 N 1153, от 11.05.2015 N 456, от 29.09.2015 N 1037)

(млн. рублей, с учетом прогноза цен
на соответствующие годы)
┌────────────────┬──────────────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬────────┬───────────────────┐
│  Мероприятия   │ Направления  │                                     Объем финансирования                                 │Государ-│     Ожидаемые     │
│                │   расходов,  ├────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ственный│    результаты     │
│                │   источники  │  2006  │                                  в том числе                                    │заказчик│                   │
│                │финансирования│    -   ├──────┬──────┬──────┬──────┬─────────┬──────────┬───────┬───────┬──────┬─────────┤        │                   │
│                │              │  2015  │ 2006 │ 2007 │ 2008 │ 2009 │   2010  │   2011   │ 2012  │ 2013  │ 2014 │  2015   │        │                   │
│                │              │  годы  │ год  │ год  │ год  │ год  │   год   │   год    │ год   │ год   │ год  │  год    │        │                   │
│                │              │    -   │      │      │      │      │         │          │       │       │      │         │        │                   │
│                │              │  всего │      │      │      │      │         │          │       │       │      │         │        │                   │
└────────────────┴──────────────┴────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴─────────┴──────────┴───────┴───────┴──────┴─────────┴────────┴───────────────────┘
                                                        I. Массовый спорт

                                          1. Массовый спорт в образовательных организациях
                                     (в ред. Постановления Правительства РФ от 01.08.2014 N 763)

 1. Развитие      капитальные     34092,1 1143,3 2695,1 2270,1  2747,5  2890       3396     4345    5069   4700,7  4835,4  Минспорт  последовательный
 спортивной       вложения -                                                                                               России    ввод в
 инфраструктуры   всего                                                                                                              эксплуатацию
 в образователь-                                                                                                                     спортивных
 ных организациях                                                                                                                    объектов, имеющих
                                                                                                                                     совокупную
                                                                                                                                     единовременную
                                                                                                                                     пропускную
                                                                                                                                     способность 2451
                                                                                                                                     человек

                    в том числе    4787,9   32,3 1195,1  737,4   557,5  297,5      396       345      369   300,7   557,4
                    федеральный
                    бюджет
(п. 1 в ред. Постановления Правительства РФ от 11.05.2015 N 456)

 2. Научно-       НИОКР               5      3       2     -       -       -         -         -       -       -       -    Минобр-  внедрение
 методические     (федеральный                                                                                              науки    эффектив-
 основы           бюджет)                                                                                                   России   ных и современных
 организации                                                                                                                         моделей
 физической                                                                                                                          преподавания
 культуры и                                                                                                                          физической
 спорта в                                                                                                                            культуры на
 образовательных                                                                                                                     уровне субъектов
 организациях                                                                                                                        Российской
 общего и                                                                                                                            Федерации
 профессиональ-
 ного образования
(в ред. Постановлений Правительства РФ от 10.06.2010 N 432, от 01.08.2014 N 763)

 3. Анализ        НИОКР               6      -      3      -       -       -         -         3       -       -       -    Минобр-  отслеживание
 степени          (федеральный                                                                                              науки    степени
 удовлетворен-    бюджет)                                                                                                   России   удовлетворенности
 ности обучаю-                                                                                                                       обучающихся
 щихся в                                                                                                                             в образовательных
 образовательных                                                                                                                     организациях
 организациях                                                                                                                        занятиями
 уровнем                                                                                                                             физической
 организации                                                                                                                         культурой,
 занятий                                                                                                                             выработка
 физической                                                                                                                          рекомендаций
 культурой и
 спортом и
 научно-
 методическое
 обоснование
 повышения
 уровня
 организации
 занятий и
 интереса к ним
(в ред. Постановлений Правительства РФ от 21.09.2013 N 829, от 01.08.2014 N 763)

                  Итого по       34103,1  1146,3 2700,1 2270,1 2747,5    2890     3396      4348    5069   4700,7  4835,4
                  подразделу
(в ред. Постановления Правительства РФ от 11.05.2015 N 456)

                    в том числе   4787,9   35,3  1200,1 737,4   557,5   297,5      396       348      369   300,7   557,4
                    федеральный
                    бюджет

                                               2. Массовый спорт по месту жительства

 4. Развитие      капитальные    56846,2  1506,6 2127,5 4195,8 5570,2  6135,4     6633,5   7040,8  6961,6  7597,4  9077,4   Минспорт последовательный
 спортивной       вложения -                                                                                                России   ввод в
 инфраструктуры   всего                                                                                                              эксплуатацию
 по месту                                                                                                                            спортивных
 жительства                                                                                                                          объектов, имеющих
                                                                                                                                     совокупную
                                                                                                                                     единовременную
                                                                                                                                     пропускную
                                                                                                                                     способность 20829
                                                                                                                                     человек

                   в том числе   33352,4  660,6  929,5  2045,6 3250,2  3418,9     3724,5   3883,8  4278,6  4699,4  6461,3
                   федеральный
                   бюджет
(п. 4 в ред. Постановления Правительства РФ от 11.05.2015 N 456)

 5. Разработка    НИОКР               8      2      4      1       1       -         -         -       -       -       -    Минобр-  физкультурно-
 физкультурно-    (федеральный                                                                                              науки    оздоровительные
 оздоровительных  бюджет)                                                                                                   России   программы для
 программ                                                                                                                            каждой целевой
 и технологий для                                                                                                                    группы
 различных слоев
 населения
(в ред. Постановления Правительства РФ от 10.06.2010 N 432)

                  Итого по       56854,2  1508,6 2131,5 4196,8 5571,2   6135,4     6633,5   7040,8  6961,6 7597,4  9077,4
                  подразделу
(в ред. Постановления Правительства РФ от 11.05.2015 N 456)

                   в том числе   33360,4   662,6  933,5 2046,6 3251,2   3418,9     3724,5   3883,8  4278,6 4699,4  6461,3
                   федеральный
                   бюджет

                                   3. Организация пропаганды и сопровождение реализации Программы

 6.               прочие нужды - 1110,7    109    113    117   102,1     117       117       117     112   105,4    101,2   Минспорт осуществление
 Информационно-   всего                                                                                                     России   мероприятий по
 пропагандистс-                                                                                                                      организации
 кое обеспечение                                                                                                                     пропаганды
 Программы, в
 том числе         в том числе    866,7     87     91     92    77,1     92         92       92      87     80,4    76,2
 реклама и         федеральный
 организация       бюджет
 пропаганды
 спорта и
 здорового
 образа жизни в
 средствах
 массовой
 информации,
 печатных
 изданиях, в
 информационно-
 телекоммуника-
 ционной сети
 "Интернет", на
 радио и
 телевидении,
 рекламные
 акции,
 мероприятия по
 освещению
 открытия
 спортивных
 центров
(п. 6 в ред. Постановления Правительства РФ от 11.05.2015 N 456)

 7. Сопровожде-   прочие нужды      438,5    3      5      7       7       7        74,5      80      85      85      85    Мин-     организационно-
 ние реализации   (федеральный                                                                                              спорт    техническое
 Программы        бюджет)                                                                                                   России   сопровождение
 (содержание                                                                                                                         конкурсных
 дирекции                                                                                                                            процедур;
 Программы)                                                                                                                          оценка
                                                                                                                                     реализации
                                                                                                                                     мероприятий на
                                                                                                                                     основе мониторинга
                                                                                                                                     хода реализации
                                                                                                                                     Программы на
                                                                                                                                     местах,
                                                                                                                                     позволяющая
                                                                                                                                     вносить коррективы
                                                                                                                                     в программные
                                                                                                                                     мероприятия,
                                                                                                                                     механизмы
                                                                                                                                     реализации и
                                                                                                                                     показатели;
                                                                                                                                     анализ заявок и
                                                                                                                                     формирование
                                                                                                                                     предложений по
                                                                                                                                     перечню объектов
                                                                                                                                     по направлению
                                                                                                                                     "Массовый спорт",
                                                                                                                                     анализ проектов и
                                                                                                                                     подготовка
                                                                                                                                     материалов для
                                                                                                                                     координационного
                                                                                                                                     совета Программы
                                                                                                                                     при рассмотрении
                                                                                                                                     проектов спортивных
                                                                                                                                     сооружений, не
                                                                                                                                     имеющих
                                                                                                                                     рекомендаций
                                                                                                                                     государственного
                                                                                                                                     заказчика -
                                                                                                                                     координатора
                                                                                                                                     Программы
                                                                                                                                     к повторному
                                                                                                                                     применению
(п. 7 в ред. Постановления Правительства РФ от 29.09.2015 N 1037)

                  Итого по       1549,2    112    118    124   109,1     124      191,5      197    197    190,4   186,2
                  подразделу
(в ред. Постановления Правительства РФ от 29.09.2015 N 1037)

                    в том числе  1305,2     90     96     99   84,1      99       166,5      172    172    165,4   161,2
                    федеральный
                    бюджет

                                                    II. Спорт высших достижений

                                        1. Развитие инфраструктуры спорта высших достижений

 8. Модерни-      капитальные    22118,6  705,5  462,9   1495  2557,1   3945,5    5267,8    4118,6  1693,9  739,7   1132,6  Минспорт ввод в
 зация спортив-   вложения                                                                                                  России   эксплуатацию 43
 ной базы для     (федеральный                                                                                                       объектов
 олимпийского     бюджет)
 резерва
(п. 8 в ред. Постановления Правительства РФ от 29.09.2015 N 1037)

 9. Реконструк-   капитальные    26520,7  953,3  1136,5  2044  3979,5   2371,2    1822,3    4224   4502,5  4135,3   1352,1  Минспорт ввод в
 ция, строитель-  вложения                                                                                                  России   эксплуатацию 5
 ство спортив-    (федеральный                                                                                                       спортивных баз
 ных баз, центров бюджет)
(п. 9 в ред. Постановления Правительства РФ от 29.09.2015 N 1037)

 10. Реконструк-  капитальные      1038,3  158      -      -      -       76,6     600        203,7    -       -       -    Мин-     обеспечение 100
 ция и оснащение  вложения                                                                                                  спорт-   процентов охвата
 Антидопингового  (федеральный                                                                                              туризм   спортсменов,
 центра на базе   бюджет)                                                                                                   России   включенных в
 федерального                                                                                                                        список спортсме-
 государственного                                                                                                                    нов, подлежащих
 учреждения                                                                                                                          тестированию как
 "Всероссийский                                                                                                                      в соревнователь-
 научно-исследо-                                                                                                                     ный, так и во
 вательский ин-                                                                                                                      внесоревнова-
 ститут физи-                                                                                                                        тельный период,
 ческой культуры                                                                                                                     прошедших проце-
 и спорта",                                                                                                                          дуру допингового
 г. Москва,                                                                                                                          контроля; сниже-
 Елизаветинский                                                                                                                      ние доли выяв-
 пер., д. 10                                                                                                                         ленных случаев
                                                                                                                                     нарушения анти-
                                                                                                                                     допинговых пра-
                                                                                                                                     вил спортсмена-
                                                                                                                                     ми, включенными
                                                                                                                                     в список спорт-
                                                                                                                                     сменов, подле-
                                                                                                                                     жащих тестиро-
                                                                                                                                     ванию как в
                                                                                                                                     соревнователь-
                                                                                                                                     ный, так и во
                                                                                                                                     внесоревнова-
                                                                                                                                     тельный период,
                                                                                                                                     прошедших проце-
                                                                                                                                     дуру допингового
                                                                                                                                     контроля, до
                                                                                                                                     уровня не более
                                                                                                                                     1 процента
(п. 10 в ред. Постановления Правительства РФ от 26.05.2011 N 420)

 10(1). Меро-     прочие нужды     281,1     -      -      -      -        -         -       281,1     -      -        -    Мин-     осуществление
 приятия по       (федеральный                                                                                              спорт    антидопинговых
 оснащению        бюджет)                                                                                                   России   мероприятий в ходе
 здания анти-                                                                                                                        проведения зимних
 допинговой                                                                                                                          Олимпийских игр в
 лаборатории                                                                                                                         г. Сочи
 специализиро-
 ванным
 оборудованием и
 по
 использованию
 антидопингового
 оборудования
 для
 антидопинговой
 лаборатории
 (транспорти-
 ровка, монтаж,
 демонтаж,
 страхование), а
 также
 мероприятия по
 подготовке и
 проведению
 аккредитации
 антидопинговой
 лаборатории
(п. 10(1) введен Постановлением Правительства РФ от 20.12.2011 N 1040, в ред. Постановления Правительства РФ от 20.07.2012 N 744)

                  Итого по       49958,7  1816,8 1599,4  3539  6536,6   6393,3     7690,1   8827,4  6196,4  4875   2484,7
                  подразделу
(в ред. Постановления Правительства РФ от 29.09.2015 N 1037)

                                      2. Научные разработки в области спорта высших достижений

 11. Разработка   федеральный         5      2      3      -       -       -         -         -       -       -       -    Мин-     создание системы
 эффективной      бюджет                                                                                                    спорт-   подготовки
 системы                                                                                                                    туризм   спортивного
 подготовки                                                                                                                 России   резерва для
 спортивного                                                                                                                         эффективного
 резерва                                                                                                                             комплектования
                                                                                                                                     сборных команд
                                                                                                                                     России
(в ред. Постановления Правительства РФ от 10.06.2010 N 432)

 12. Разработка   федеральный         3      3      -      -       -       -         -         -       -       -       -    Мин-     создание системы
 современных      бюджет                                                                                                    спорт-   мониторинга
 методов и форм                                                                                                             туризм   состояния
 наблюдения                                                                                                                 России   спортсменов высшей
 за состоянием                                                                                                                       категории на
 спортсменов                                                                                                                         различных этапах
 высшей                                                                                                                              подготовки
 категории на
 различных
 этапах
 подготовки
(в ред. Постановлений Правительства РФ от 13.07.2007 N 443, от 10.06.2010 N 432)

 13. Научное      федеральный         3      3      -      -       -       -         -         -       -       -       -    Мин-     единая система
 обоснование,     бюджет                                                                                                    спорт-   требований и норм
 разработка и                                                                                                               туризм   к подготовке
 создание                                                                                                                   России   сборных команд
 современных                                                                                                                         России с учетом
 норм и                                                                                                                              специфики вида
 требований к                                                                                                                        спорта по
 обеспечению                                                                                                                         программе зимних и
 и организации                                                                                                                       летних Олимпийских
 подготовки                                                                                                                          игр
 сборных команд
 России для
 выступлений на
 крупнейших
 мировых
 соревнованиях
(в ред. Постановлений Правительства РФ от 13.07.2007 N 443, от 10.06.2010 N 432)

 14. Разработка   федеральный         5      1      3      1       -       -         -         -       -       -       -    Мин-     создание моделей
 современных      бюджет                                                                                                    спорт-   физической,
 модельных                                                                                                                  туризм   технико-
 характеристик                                                                                                              России   тактической
 спортсменов                                                                                                                         подготовленности
 олимпийского                                                                                                                        спортсменов -
 резерва и                                                                                                                           членов сборных
 членов сборных                                                                                                                      команд России
 команд России                                                                                                                       основного и
 по группам                                                                                                                          резервного состава
 видов спорта                                                                                                                        с учетом вида
                                                                                                                                     спорта
(в ред. Постановления Правительства РФ от 10.06.2010 N 432)

 15. Разработка   федеральный         7      4      3      -       -       -         -         -       -       -       -    Мин-     повышение
 технологий       бюджет                                                                                                    спорт-   стрессоустойчивости
 оптимизации                                                                                                                туризм   у спортсменов
 сложно-                                                                                                                    России   высокой
 координационных                                                                                                                     квалификации в
 и точностных                                                                                                                        условиях
 движений                                                                                                                            соревнова-
                                                                                                                                     тельной
                                                                                                                                     деятельности
(в ред. Постановления Правительства РФ от 10.06.2010 N 432)

 16. Разработка   федеральный        16     10      2       4      -       -         -         -       -       -       -    Мин-     создание
 использования    бюджет                                                                                                    спорт-   аппаратного
 технологии ДНК-                                                                                                            туризм   комплекса с
 жидкокристал-                                                                                                              России   использованием
 лических                                                                                                                            современных
 биосенсоров                                                                                                                         биотехнологий для
                                                                                                                                     целей спортивной
                                                                                                                                     диагностики и
                                                                                                                                     тренировки
(в ред. Постановления Правительства РФ от 10.06.2010 N 432)

 17. Анализ       федеральный         6      2      4      -       -       -         -         -       -       -       -    Мин-     разработка методи-
 программы        бюджет                                                                                                    спорт-   ческих
 медико-                                                                                                                    туризм   рекомендаций по
 биологического                                                                                                             России   применению данной
 восстановления и                                                                                                                    группы препаратов
 стимуляции                                                                                                                          в различных видах
 работоспособнос-                                                                                                                    спорта;
 ти на основе                                                                                                                        выбор актуальных
 препаратов                                                                                                                          препаратов
 китайской
 традиционной
 медицины
(в ред. Постановления Правительства РФ от 10.06.2010 N 432)

 18. Разработка   федеральный        10      4      3      3       -       -         -         -       -       -       -    Мин-     исследование
 технологий       бюджет                                                                                                    спорт-   маркеров
 повышения                                                                                                                  туризм   работоспособности
 работоспособ-                                                                                                              России   в различных
 ности по оценке                                                                                                                     группах;
 функционального                                                                                                                     разработка
 состояния и                                                                                                                         программ
 резервов                                                                                                                            мониторинга
 организма                                                                                                                           маркеров
                                                                                                                                     работоспособности
                                                                                                                                     и практических
                                                                                                                                     рекомен-
                                                                                                                                     даций на их основе
(в ред. Постановления Правительства РФ от 10.06.2010 N 432)

 19. Разработка   федеральный        11      5      3      3       -       -         -         -       -       -       -    Мин-     учебные пособия и
 и научное        бюджет                                                                                                    спорт-   программы по
 обоснование                                                                                                                туризм   теории тренировки
 теории и                                                                                                                   России   в различных
 методики                                                                                                                            направлениях
 адаптивного                                                                                                                         адаптивного спорта
 физического
 воспитания
 школьников
 специальных
 (коррекционных)
 образовательных
 организаций
 I - VIII видов
(в ред. Постановлений Правительства РФ от 10.06.2010 N 432, от 01.08.2014 N 763)

 20. Разработка   федеральный         3      -       1     2       -       -         -         -       -       -       -    Мин-     создание системы
 системы научно-  бюджет                                                                                                    спорт-   научно-
 методического                                                                                                              туризм   методического и
 и медико-                                                                                                                  России   медико-
 биологического                                                                                                                      биологического
 обеспечения в                                                                                                                       обеспечения в
 параолимпийских                                                                                                                     параолимпийских и
 и сурдоолимпий-                                                                                                                     сурдоолимпийских
 ских видах                                                                                                                          видах спорта
 спорта
(в ред. Постановления Правительства РФ от 10.06.2010 N 432)

 21. Разработка   федеральный         8      2      2      4       -       -         -         -       -       -       -    Мин-     создание
 клеточных        бюджет                                                                                                    спорт-   технологий
 технологий                                                                                                                 туризм   ускорения
 ускорения                                                                                                                  России   процессов
 репаративных                                                                                                                        восстановления
 процессов в                                                                                                                         мышечных волокон с
 мышечной ткани                                                                                                                      использованием
                                                                                                                                     генного материала
(в ред. Постановления Правительства РФ от 10.06.2010 N 432)

 22. Разработка   федеральный        10      3      3      4       -       -         -         -       -       -       -    Мин-     методика
 молекулярно-     бюджет                                                                                                    спорт-   применения
 биологических                                                                                                              туризм   ростовых факторов
 методик                                                                                                                    России   для стимулирования
 воздействия                                                                                                                         рабочей
 на системы                                                                                                                          гипертрофии
 ростовых                                                                                                                            скелетных мышц и
 факторов и их                                                                                                                       повышения их
 антагонистов в                                                                                                                      работоспособности
 целях активации
 процессов
 рабочей
 гипертрофии
 мышц
(в ред. Постановления Правительства РФ от 10.06.2010 N 432)

 23. Разработка   федеральный        10      6      -       4      -       -         -         -       -       -       -    Мин-     создание панели
 методов          бюджет                                                                                                    спорт-   стрип-тестов,
 выявления                                                                                                                  туризм   разработка методов
 (сложных                                                                                                                   России   детекции
 органических                                                                                                                        современных
 субстанций)                                                                                                                         допингов
 стероидных и
 полипептидных
 соединений в
 организме
 спортсменов на
 основе новых
 технологий
(в ред. Постановления Правительства РФ от 10.06.2010 N 432)

 24. Система      федеральный        16     10      1      5       -       -         -         -       -       -       -    Мин-     система
 оперативного     бюджет                                                                                                    спорт-   мониторинга
 контроля                                                                                                                   туризм   психомоторных и
 физиологи-                                                                                                                 России   нейродинамических
 ческих,                                                                                                                             параметров
 биохимических и                                                                                                                     организма
 гормональных                                                                                                                        при использовании
 параметров                                                                                                                          групп препаратов
(в ред. Постановления Правительства РФ от 10.06.2010 N 432)

 25. Разработка   федеральный      9,7      -      -      -     2,7       2         2         1       1      1        -     Минспорт новые методы
 методов          бюджет                                                                                                    России   восстановления
 восстановления                                                                                                                      спортсменов после
 спортсменов                                                                                                                         тяжелых физических
 после тяжелых                                                                                                                       нагрузок,
 физических                                                                                                                          заболеваний и
 нагрузок,                                                                                                                           травм
 заболеваний и
 травм
(п. 25 в ред. Постановления Правительства РФ от 01.08.2014 N 763)

 26. Разработка   федеральный      16,2     -      -      -      4        5         4         2      0,8    0,4       -     Минспорт новые методы
 недопинговых     бюджет                                                                                                    России   повышения
 методов                                                                                                                             работоспособности
 повышения                                                                                                                           спортсменов высшей
 работоспособно-                                                                                                                     квалификации
 сти спортсменов
 высшей
 квалификации
(п. 26 в ред. Постановления Правительства РФ от 01.08.2014 N 763)

 27. Научно-      федеральный      10,6     -      -      -      2        2         3         1      0,9     1       0,7    Минспорт совершенствование
 методические     бюджет                                                                                                    России   системы научно-
 разработки в                                                                                                                        методического
 области                                                                                                                             обеспечения спорта
 обеспечения                                                                                                                         высших достижений
 спорта высших
 достижений
(п. 27 в ред. Постановления Правительства РФ от 11.05.2015 N 456)

 28. Совершенст-  федеральный      9,9      -      -      -      2        2         2         1      0,9     1        1     Минспорт новые методы и
 вование системы  бюджет                                                                                                    России   формы медицинского
 медицинского                                                                                                                        обеспечения,
 обеспечения,                                                                                                                        профилактика
 разработка                                                                                                                          переутомления,
 методов                                                                                                                             заболеваний и
 профилактики                                                                                                                        травм у
 переутомления,                                                                                                                      спортсменов на
 заболеваний и                                                                                                                       различных этапах
 травм у                                                                                                                             подготовки и в
 спортсменов на                                                                                                                      процессе
 различных                                                                                                                           соревнований
 этапах
 подготовки и в
 процессе
 соревнований
(п. 28 в ред. Постановления Правительства РФ от 11.05.2015 N 456)

 29. Разработка   федеральный      13,3     -      -      -      3        3         3         1       2     1,3       -     Минспорт новые методы
 методов          бюджет                                                                                                    России   контроля за
 контроля за                                                                                                                         состоянием
 состоянием                                                                                                                          подготовленности
 подготовленнос-                                                                                                                     спортсменов на
 ти спортсменов                                                                                                                      основе
 на основе                                                                                                                           биохимического,
 биохимического,                                                                                                                     иммунологического
 иммунологичес-                                                                                                                      и других видов
 кого и других                                                                                                                       биологического
 видов                                                                                                                               мониторинга
 биологического
 мониторинга
(п. 29 в ред. Постановления Правительства РФ от 01.08.2014 N 763)

 30. Совершенст-  федеральный      16,5     -      -      -      5        5         3         1       1     1,5       -     Минспорт повышение
 вование мер      бюджет                                                                                                    России   эффективности
 противодействия                                                                                                                     механизма
 использованию                                                                                                                       противодействия
 допингов в                                                                                                                          использованию
 спорте
(п. 30 в ред. Постановления Правительства РФ от 01.08.2014 N 763)

 31. Разработка   федеральный      17,1     -      -      -      5        5         2         2      1,9    1,2       -     Минспорт новые методы
 и                бюджет                                                                                                    России   биологической
 совершенствова-                                                                                                                     диагностики,
 ние современных                                                                                                                     поддержки и
 методов                                                                                                                             коррекции в спорте
 биологической                                                                                                                       высших достижений
 диагностики,
 поддержки и
 коррекции в
 спорте высших
 достижений
(п. 31 в ред. Постановления Правительства РФ от 01.08.2014 N 763)

 32. Совершенст-  федеральный      6,6      -      -      -      1        1         1         1       1     1,6       -     Минспорт усовершенствованны
 вование          бюджет                                                                                                    России   е модельные
 модельных                                                                                                                           характеристики
 характеристик                                                                                                                       спортсменов
 спортсменов                                                                                                                         сборных команд
 сборных команд                                                                                                                      страны в различных
 страны в                                                                                                                            видах спорта
 различных видах
 спорта
(п. 32 в ред. Постановления Правительства РФ от 01.08.2014 N 763)

                  Итого по        212,9     55     28     30   24,7      25         20       10      9,5     9      1,7
                  подразделу
(в ред. Постановления Правительства РФ от 11.05.2015 N 456)

                  Итого по       142678,1 4638,7  6577 10159,9 14989,1 15567,7   17931,1   20423,2 18433,5 17372,5 16585,4
                  Программе
(в ред. Постановления Правительства РФ от 29.09.2015 N 1037)

                    в том числе:

                    капитальные  140615,9 4466,7  6422 10004,9 14854,3 15418,7   17719,6   19932,1  18227  17173,1 16406
                    вложения

                    НИОКР         231,9     60     37     31    25,7      25        20        13     9,5      9      1,7

                    прочие       1830,3    112    118    124   109,1     124      191,5     478,1    197   190,4    186,2

                    федеральный  89636,1  2659,7  3857   6452 10454,1  10233,7   11997,1   13241,2 11025,5 10049,5  9666,3
                    бюджет

                    бюджеты       47962   1879   2350   3457,9  4235    4914       5684     6482    6688    6603   5669,1
                    субъектов
                    Российской
                    Федерации

                    внебюджет-     5080    100    370    250    300      420       250       700     720    720     1250
                    ные источ-
                    ники
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────






Приложение N 3
к Федеральной целевой программе
"Развитие физической культуры
и спорта в Российской Федерации
на 2006 - 2015 годы"

[bookmark: P1380]ПЕРЕЧЕНЬ
ОБЪЕКТОВ ПО НАПРАВЛЕНИЮ "МАССОВЫЙ СПОРТ",
ПОДЛЕЖАЩИХ ФИНАНСИРОВАНИЮ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО
БЮДЖЕТА В РАМКАХ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
НА 2006 - 2015 ГОДЫ"
Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Правительства РФ от 28.07.2008 N 567,
от 01.08.2014 N 763)

(тыс. рублей, с учетом прогноза цен
на соответствующие годы)
┌─────────────────────────────────────────────┬──────────┬────────────────┐
│             Наименование объекта            │Срок ввода│Государственные │
│                                             │в действие│  капитальные   │
│                                             │          │вложения на 2006│
│                                             │          │    год <*>     │
└─────────────────────────────────────────────┴──────────┴────────────────┘
              I. Массовый спорт в образовательных организациях
          (в ред. Постановления Правительства РФ от 01.08.2014 N 763)

 1.    Школа N 1 (спортивный зал), г. Суджа,   2006 год        15300
       Курская область

 2.    Спортивно-оздоровительный комплекс в    2007 год        10000
       микрорайоне "Восток", г. Вязьма,
       Смоленская область

 3.    Центр олимпийской подготовки по         2006 год         7000
       спортивной ходьбе (2-я очередь
       строительства, 1-й пусковой комплекс
       легкоатлетического стадиона при
       общеобразовательной школе N 37), г.
       Саранск, Республика Мордовия

       Итого по разделу                                        32300

                   II. Массовый спорт по месту жительства

 4.    Спортивно-оздоровительный комплекс, г.  2008 год        13600
       Бобров, Воронежская область

 5.    Физкультурно-оздоровительный комплекс   2006 год        10000
       с пристроенными бытовыми помещениями
       по ул. Телевизионной, 18, в г. Калуге

 6.    Спортивный комплекс, г. Волгореченск,   2006 год        19500
       Костромская область

 7.    Спортивный корпус по ул.                2007 год        10000
       Высоковольтной, г. Скопин, Рязанская
       область

 8.    Реконструкция ДЮСШ N 1 в г. Уварово     2007 год         7200
       Тамбовской области, г. Уварово,
       Тамбовская область

 9.    ДЮСШ N 2 по борьбе дзюдо и самбо, г.    2006 год         4000
       Тосно, Ленинградская область

 10.   Спортивный комплекс (1-й пусковой       2008 год        20000
       комплекс), г. Тихвин, Ленинградская
       область

 11.   Детский спортивно-учебно-тренировочный  2007 год         3700
       комплекс в а. Джерокай Шовгеновского
       района, Республика Адыгея

 12.   Спорткомплекс, с. Маджалис, Кайтагский  2006 год        13600
       район, Республика Дагестан

 13.   Физкультурно-оздоровительный комплекс,  2006 год        24000
       с. Псыгансу, Урванский район,
       Кабардино-Балкарская Республика

 14.   Спортивный комплекс, ст. Павловская,    2006 год        28300
       Краснодарский край

 15.   Спортивный комплекс, г. Донецк,         2006 год        15000
       Ростовская область

 16.   Ледовый дворец на 2500 мест, г.         2006 год        42200
       Йошкар-Ола, Республика Марий Эл

 17.   Физкультурно-оздоровительный комплекс   2006 год         3000
       (реконструкция Дома военно-
       технического обучения), г. Ардатов,
       Республика Мордовия

 18.   Физкультурно-спортивный комплекс, пос.  2006 год         6000
       Зубово-Поляна, Зубово-Полянский район,
       Республика Мордовия

 19.   Физкультурно-спортивный комплекс, г.    2006 год         7000
       Ковылкино, МО Ковылкино, Республика
       Мордовия

 20.   Государственное учреждение              2006 год        20000
       дополнительного образования детей
       "Специализированная детско-юношеская
       школа олимпийского резерва N 3"
       Министерства по физической культуре,
       спорту и туризму Чувашской Республики
       (реконструкция открытого плавательного
       бассейна), г. Новочебоксарск,
       Чувашская Республика

 21.   Республиканское государственное         2006 год        27000
       учреждение дополнительного образования
       "Специализированная детско-юношеская
       школа олимпийского резерва N 4 по
       хоккею с шайбой" Министерства по
       физической культуре, спорту и туризму
       Чувашской Республики (реконструкция
       ледового стадиона "Сокол"), г.
       Новочебоксарск, Чувашская Республика

 22.   Физкультурно-спортивный комплекс, г.    2006 год        17500
       Алатырь, Чувашская Республика

 23.   Физкультурно-оздоровительный комплекс,  2006 год        17500
       г. Шумерля, Чувашская Республика

 24.   Физкультурно-оздоровительный комплекс,  2006 год        28500
       пос. Кугеси, Чебоксарский район,
       Чувашская Республика

 25.   Физкультурно-спортивный комплекс, с.    2006 год        15400
       Шихазаны, Канашский район, Чувашская
       Республика

 26.   Спортивный корпус по ул. Ванеева в      2008 год        30000
       Советском районе,
       г. Нижний Новгород

 27.   Физкультурно-оздоровительный комплекс   2008 год        20000
       в микрорайоне "Галанино", г. Городец,
       Нижегородская область

 28.   Физкультурно-оздоровительный комплекс   2006 год         5900
       по ул. Пионерской/ул. Школьной,
       с. Илек, Оренбургская область

 29.   Физкультурно-оздоровительный комплекс   2006 год        19500
       с ледовой ареной (61 x 30 м)
       СДЮШОР N 1, г. Оренбург

 30.   Областная специализированная детско-    2007 год        60000
       юношеская школа олимпийского резерва
       (гимнастический комплекс в микрорайоне
       N 5 3-й очереди застройки жилого
       района Арбеково по пр. Строителей), г.
       Пенза

 31.   Спортивный комплекс, п. Суходол,        2007 год        10000
       Сергиевский район, Самарская область

 32.   Физкультурно-оздоровительный комплекс   2006 год        51000
       с ледовой ареной по ул.
       Новоастраханской в Заводском районе,
       г. Саратов

 33.   Физкультурно-спортивный комплекс, г.    2007 год        11000
       Кыштым, Челябинская область

 34.   Плавательный бассейн с крытыми ваннами  2007 год        32200
       25 x 12 м и детской ванной в г. Горно-
       Алтайске, г. Горно-Алтайск, Республика
       Алтай

 35.   Реконструкция школы высшего             2007 год        50000
       спортивного мастерства по видам борьбы
       имени Д.Г. Миндиашвили, г. Красноярск

       Итого по разделу                                        642600

 36.   Проведение проектно-изыскательских                      18000
       работ в отношении строек и объектов
       раздела "Массовый спорт" (разработка
       типовых проектов)

       Итого                                                   692900
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────

--------------------------------
[bookmark: P1565]<*> Объекты, не включенные в перечень на 2006 год, могут быть профинансированы за счет средств, полученных от проведения лотереи, и (или) в последующие годы за счет средств федерального бюджета.





Приложение N 3.1
к Федеральной целевой программе
"Развитие физической культуры
и спорта в Российской Федерации
на 2006 - 2015 годы"

[bookmark: P1577]ПЕРЕЧЕНЬ
ОБЪЕКТОВ ПО НАПРАВЛЕНИЮ "МАССОВЫЙ СПОРТ",
ПОДЛЕЖАЩИХ ФИНАНСИРОВАНИЮ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО
БЮДЖЕТА В 2007 - 2010 ГОДАХ В РАМКАХ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ
ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА 2006 - 2015 ГОДЫ"
Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Правительства РФ от 21.12.2010 N 1078,
от 03.11.2011 N 914, от 01.08.2014 N 763)

(тыс. рублей, с учетом прогноза цен
на соответствующие годы)
────────────────────────────────┬────────────┬──────────────────────────────────────────────────
         Наименование объекта   │ Срок ввода │       Государственные капитальные вложения
                                │ в действие ├────────────┬────────────┬────────────┬───────────
                                │            │  2007 год  │  2008 год  │  2009 год  │ 2010 год
────────────────────────────────┴────────────┴────────────┴────────────┴────────────┴───────────
      Всего                                     2124557      2783000      3807725,7   3716421

                        1. Массовый спорт в образовательных организациях
                    (в ред. Постановления Правительства РФ от 01.08.2014 N 763)

 Всего                                          1195057       737400       557500      297500

  1.  Спортивный зал, с.           2007 год       8000          -             -          -
      Засосна, Красногвардейский
      район, Белгородская
      область

  2.  Спортивный зал, с.           2008 год        -          12800           -          -
      Ладомировка, Ровеньской
      район, Белгородская
      область (строительство)

  3.  Специализированная детско-   2007 год      17500          -             -          -
      юношеская школа
      олимпийского резерва по
      легкой атлетике и дзюдо
      Володарского района.
      Физкультурно-
      оздоровительный комплекс
      по ул. 2-я Мичурина, г.
      Брянск

  4.  Школа N 1 в г. Севске,       2008 год        -          17500           -          -
      Брянская область
      (реконструкция)

  5.  Специализированная детско-   2007 год      47400          -             -          -
      юношеская школа
      олимпийского резерва по
      спортивной гимнастике
      Л. Латыниной в г. Обнинске,
      Калужская область
      (реконструкция)

  6.  Стадион Государственного     2009 год        -            -           10000        -
      образовательного
      учреждения дополнительного
      образования детей
      "Областная детско-
      юношеская школа
      олимпийского резерва
      "Юность", г. Калуга
      (реконструкция)

  7.  Здания детско-юношеской      2008 год        -           4600           -          -
      спортивной школы N 10 по
      ул. Советская, 55, г.
      Кострома (реконструкция)

  8.  Пришкольный стадион          2010 год        -            -             -        15000
      средней
      общеобразовательной школы
      N 50 по ул. Серегина, 12,
      в г. Курске

  9.  Пришкольный стадион          2010 год        -            -             -        15000
      средней
      общеобразовательной школы
      N 13 по ул. Энтузиастов,
      6, г. Железногорск,
      Курская область

  10. Пришкольный стадион          2010 год        -            -             -        15000
      средней
      общеобразовательной школы
      N 5 по ул. Энергетиков,
      16, в г. Курчатов, Курская
      область

  11. Строительство 2-ой очереди   2008 год        -          17500           -          -
      спортивного комплекса
      детско-юношеской
      спортивной школы "Орел-
      Карат", г. Орел

  12. Спортзал для школы в с.      2008 год        -           9500           -          -
      Морозово-Борки
      Сапожковского
      муниципального района
      Рязанской области, с.
      Морозово-Борки, Рязанская
      область

  13. Реконструкция                2010 год        -            -             -        100000
      государственного
      образовательного
      учреждения дополнительного
      образования детей
      специализированная детско-
      юношеская спортивная школа
      олимпийского резерва
      "Олимпиец" в г. Рязани.
      Восточная трибуна (3-й
      пусковой комплекс)

  14. Спортивно-оздоровительный    2007 год      19330          -             -          -
      комплекс в микрорайоне
      "Восток" в г. Вязьма,
      Смоленская область

  15. Средняя                      2009 год        -            -           17500        -
      общеобразовательная школа
      N 1. Многофункциональный
      зал, г. Западная Двина,
      Тверская область

  16. Педагогическое училище.      2009 год        -            -           17500        -
      Многофункциональный зал,
      г. Торжок, Тверская
      область

  17. Спорткорпус училища          2007 год      17500          -             -          -
      Олимпийского резерва N 3,
      г. Москва

  18. Стадион-площадка для         2009 год        -            -           10000        -
      муниципальной средней
      общеобразовательной школы
      N 4, г. Приозерск,
      Ленинградская область

  19. Стадион-площадка для         2009 год        -            -           10000        -
      муниципального
      общеобразовательного
      учреждения Тосненская
      школа-гимназия N 2, г.
      Тосно

  20. Реконструкция спортивного    2009 год        -            -           10000        -
      ядра стадиона "Волна" для
      муниципального
      образовательного
      учреждения дополнительного
      образования детей
      Специализированная детско-
      юношеская спортивная школа
      олимпийского резерва N 2,
      г. Великий Новгород

  21. Физкультурно-                2007 год      10000          -             -          -
      оздоровительный комплекс
      Училища олимпийского
      резерва в Центральном
      районе г. Волгограда по
      ул. Советской, 38, г.
      Волгоград

  22. Многофункциональный          2009 год        -            -           17500        -
      спортивный зал в средней
      школе N 1 с. Экажево
      Назрановского района,
      Республика Ингушетия

  23. Средняя школа N 23.          2010 год        -            -             -        17500
      Многофункциональный зал,
      с. Инарки, Малгобекский
      район, Республика
      Ингушетия

  24. Средняя школа N 2.           2010 год        -            -             -        17500
      Многофункциональный зал,
      станица Троицкая,
      Сунженский район,
      Республика Ингушетия

  25. Средняя школа N 3.           2010 год        -            -             -        17500
      Многофункциональный зал,
      станица Нестеровская,
      Сунженский район,
      Республика Ингушетия

  26. Многофункциональный          2010 год        -            -             -        17500
      спортивный зал и бассейн в
      средней школе N 5, г.
      Назрань, Республика
      Ингушетия

  27. Реконструкция Дворца         2008 год      30000        32600           -          -
      спорта в г. Элиста,
      Республика Калмыкия

  28. Малозатратный спортивный     2009 год        -            -           10000        -
      зал муниципального
      образовательного
      учреждения средняя
      общеобразовательная школа
      по ул. Коммунальной, 13,
      ст. Казанская
      Верхнедонского района
      Ростовской области
      (строительство)

  29. Спортивно-оздоровительный    2007 год      15500          -             -          -
      комплекс, г. Белорецк,
      Республика Башкортостан

  30. Физкультурно-                2007 год       7700          -             -          -
      оздоровительный комплекс
      Уфимского топливно-
      энергетического колледжа,
      г. Уфа, Республика
      Башкортостан

  31. Физкультурный центр на       2009 год        -            -           10000        -
      территории школы N 31 по
      ул. Рихарда Зорге, 50,
      Октябрьский район
      городского округа г. Уфа,
      Республика Башкортостан

  32. Пристрой спортзала к школе   2007 год       4250          -             -          -
      в пос. Куженер, Республика
      Марий Эл

  33. Школа на 440 мест в с.       2007 год       6400          -             -          -
      Косолапово Мари-Турекского
      района (пристрой спортзала
      со столовой), Республика
      Марий Эл

  34. Спортивный зал школы в д.    2007 год       4300          -             -          -
      Юксары Килемарского
      района, Республика Марий
      Эл

  35. Советская средняя школа N    2008 год        -          40000           -          -
      3 в пос. Советский
      (плавательный бассейн),
      Республика Марий Эл

  36. Многофункциональный          2008 год        -          17100           -          -
      спортивный зал в пос.
      Юрино, Республика Марий Эл

  37. Стадион-площадка в с.        2008 год        -          10000           -          -
      Виловатово Горномарийского
      района, Республика Марий
      Эл

  38. Многофункциональный зал      2007 год      30000          -             -          -
      Кадошкинской
      общеобразовательной
      средней школы в пос.
      Кадошкино Кадошкинского
      района, Республика
      Мордовия

  39. Многофункциональный зал      2007 год      31120          -             -          -
      Лямбирской средней
      общеобразовательной школы
      N 1 в с. Лямбирь
      Лямбирского района,
      Республика Мордовия

  40. Многофункциональный зал      2007 год      30000          -             -          -
      Ромодановской средней
      общеобразовательной школы
      N 1 в пос. Ромоданово
      Ромодановского района,
      Республика Мордовия

  41. Многофункциональный зал      2007 год      30000          -             -          -
      Семилейской
      общеобразовательной
      средней школы, с. Семилей,
      Кочкуровский район,
      Республика Мордовия

  42. Многофункциональный зал      2007 год      17215          -             -          -
      Рыбкинской
      общеобразовательной
      средней школы в с.
      Рыбкино, муниципальное
      образование Ковылкино,
      Республика Мордовия

  43. Многофункциональный зал      2007 год      25000          -             -          -
      Темниковской
      общеобразовательной школы
      N 2 в г. Темникове
      Темниковского района,
      Республика Мордовия

  44. Многофункциональный зал      2007 год      12620          -             -          -
      Дубенской средней
      общеобразовательной школы
      N 1, с. Дубенки, Дубенский
      район, Республика Мордовия

  45. Многофункциональный зал      2007 год      23062          -             -          -
      Большеигнатовской средней
      общеобразовательной школы,
      с. Большое Игнатово,
      Большеигнатовский район,
      Республика Мордовия

  46. Лыжная база                  2007 год      27500          -             -          -
      Подлеснотавленской
      общеобразовательной
      средней школы
      Кочкуровского района, с.
      Подлесная Тавла,
      Республика Мордовия

  47. Стадион Чамзинской           2007 год      25600          -             -          -
      общеобразовательной
      средней школы N 1, р.п.
      Чамзинка Чамзинского
      района, Республика
      Мордовия

  48. Многофункциональный зал      2007 год      30220          -             -          -
      Рузаевской средней
      общеобразовательной школы
      N 10, г. Рузаевка,
      Республика Мордовия

  49. Специализированный зал       2007 год      35000          -             -          -
      ВМХ-спорта Саранской
      общеобразовательной
      средней школы N 3, г.
      Саранск

  50. Многофункциональный зал      2008 год        -          11000           -          -
      Татаро-Юнкинской школы в
      с. Татарские Юнки
      Торбеевского
      муниципального района,
      Республика Мордовия

  51. Многофункциональный зал      2008 год        -          15000           -          -
      Краснослободской средней
      общеобразовательной школы
      N 2, г. Краснослободск
      Краснослободского
      муниципального района,
      Республика Мордовия

  52. Многофункциональный зал      2008 год        -          15000           -          -
      Большеелховской средней
      школы в с. Большая Елховка
      Лямбирского муниципального
      района, Республика
      Мордовия

  53. Многофункциональный зал      2008 год        -          15000           -          -
      Явасской средней школы в
      п. Явасс Зубово-Полянского
      муниципального района,
      Республика Мордовия

  54. Многофункциональный зал      2008 год        -          15000           -          -
      Рождественской средней
      школы в с. Рождествено
      Ичалковского
      муниципального района,
      Республика Мордовия

  55. Бассейн Рузаевской средней   2008 год        -          25000           -          -
      школы N 8 г. Рузаевки,
      Республика Мордовия

  56. Бассейн средней школы N      2008 год        -          25000           -          -
      23, г. Саранск

  57. Бассейн средней школы N      2008 год        -          25000           -          -
      11, г. Саранск

  58. Стадион Инсарской средней    2009 год        -            -           10000        -
      школы N 2, г. Инсар,
      Республика Мордовия

  59. Стадион Ковылкинской         2009 год        -            -           10000        -
      средней
      общеобразовательной школы
      N 2, г. Ковылкино,
      Республика Мордовия
      (реконструкция)

  60. Стадион Краснослободской     2009 год        -            -           10000        -
      средней школы N 2, г.
      Краснослободск, Республика
      Мордовия (реконструкция)

  61. Стадион Зубово-Полянской     2010 год        -            -             -        15000
      средней
      общеобразовательной школы,
      р.п. Зубова Поляна,
      Республика Мордовия

  62. Стадион Ардатовской          2010 год        -            -             -        15000
      средней школы в г.
      Ардатов, Республика
      Мордовия

  63. Стадион Темниковской         2010 год        -            -             -        15000
      средней
      общеобразовательной школы
      N 2 в г. Темников,
      Республика Мордовия

  64. Универсальный спортивный     2009 год        -            -           17500        -
      зал, н.п. Сосновый Бор
      Тукаевского муниципального
      района, Республика
      Татарстан

  65. Многофункциональный зал,     2009 год        -            -           17500        -
      пр. Химиков, 13, средняя
      школа N 33, г. Нижнекамск,
      Республика Татарстан

  66. Спортивный зал средней       2007 год      17500          -             -          -
      общеобразовательной школы-
      гимназии N 20, г. Сарапул,
      Удмуртская Республика

  67. Пристрой под спортивный      2008 год        -          17500           -          -
      зал общеобразовательной
      школы N 17 в г. Сарапуле
      Удмуртской Республики

  68. Физкультурно-спортивный      2007 год      34700          -             -          -
      комплекс на территории
      Яльчикской средней
      общеобразовательной школы,
      с. Яльчики, Яльчикский
      район, Чувашская
      Республика

  69. Физкультурно-                2008 год        -          40000           -          -
      оздоровительный комплекс с
      бассейном Порецкой средней
      общеобразовательной школы,
      Чувашская Республика

  70. Здание для физкультурно-     2007 год       4000          -             -          -
      оздоровительных занятий
      Государственного
      образовательного
      учреждения профтехучилища
      N 81, г. Заволжье,
      Нижегородская область

  71. Спортивный корпус по ул.     2009 год      48000        57100         90000        -
      Ванеева в Советском
      районе, г. Нижний Новгород

  72. Строительство пристроя 4-    2008 год        -           8000           -          -
      классных помещений и
      спортзала к муниципальному
      образовательному
      учреждению "Средняя
      общеобразовательная школа
      N 12" в г. Балахне,
      Нижегородская область

  73. Физкультурно-                2008 год        -           8000           -          -
      оздоровительный комплекс в
      детском оздоровительном
      лагере "Красный плес" в д.
      Хахалы Семеновского
      района, Нижегородская
      область

  74. Спортивный корпус            2009 год        -            -           8500         -
      Государственного
      образовательного
      учреждения среднего
      профессионального
      образования "Варнавинский
      технолого-экономический
      техникум" в р.п.
      Варнавино, Нижегородская
      область (строительство)

  75. Спортивное ядро средней      2009 год        -            -           9000         -
      школы в п. Дивеево,
      Нижегородская область

  76. Межшкольный физкультурно-    2007 год      65800          -             -          -
      оздоровительный комплекс с
      ледовой ареной в пос.
      Первомайский, Оренбургская
      область

  77. Межшкольный физкультурно-    2007 год      37000          -             -          -
      оздоровительный комплекс с
      универсальным залом по ул.
      Ворошилова в г. Сорочинске
      Сорочинского района,
      Оренбургская область

  78. Межшкольный физкультурно-    2008 год        -          17500           -          -
      оздоровительный комплекс с
      универсальным игровым
      залом по ул. Оренбургской,
      с. Тоцкое Тоцкого района,
      Оренбургская область

  79. Межшкольный стадион с        2008 год        -          10000           -          -
      трибунами на
      1500 посадочных мест с
      единовременной пропускной
      способностью - 60 человек
      в г. Ясный, Оренбургская
      область

  80. Межшкольный физкультурно-    2009 год        -            -           17500        -
      оздоровительный комплекс с
      универсальным игровым
      залом в пос. Адамовка
      Адамовского района,
      Оренбургская область

  81. Спортивный зал к школе в     2007 год      10625          -             -          -
      селе Пешая Слобода
      Нижнеломовского района,
      Пензенская область

  82. Пристрой спортивного зала    2007 год       9720          -             -          -
      к зданию средней школы, с.
      Маис Никольского района,
      Пензенская область

  83. Спортивный зал к школе в     2007 год       5385          -             -          -
      с. Митрофанове
      Башмаковского района,
      Пензенская область

  84. Спортзал к школе в с.        2007 год       8405          -             -          -
      Кириллово Земетчинского
      района, Пензенская область

  85. Спортзал                     2007 год       9235          -             -          -
      общеобразовательной
      средней школы в с. Порзово
      Камешкирского района,
      Пензенская область

  86. Пристрой к школе в с.        2007 год      14550          -             -          -
      Лебедевка, Пензенский
      район, Пензенская область

  87. Школа N 71. Стадион-         2007 год      10400          -             -          -
      площадка, г. Пенза ул.
      Можайского, 1

  88. Школа N 75. Стадион-         2007 год      10400          -             -          -
      площадка, г. Пенза ул.
      Тепличная, 18

  89. Школа N 30.                  2007 год      23000          -             -          -
      Многофункциональный зал,
      г. Пенза, ул. Мира, 62

  90. Многофункциональный зал на   2008 год        -           9200           -          -
      территории классической
      гимназии N 1 по ул.
      Красная, 54, г. Пенза

  91. Муниципальное                2008 год        -          17500           -          -
      образовательное учреждение
      "Лицей современных
      технологий управления N 2"
      г. Пензы.
      Многофункциональный зал по
      ул. Бакунина, 115, г.
      Пенза

  92. Пашковская средняя школа.    2008 год        -          10500           -          -
      Многофункциональный зал,
      Земетчинский район,
      Пензенская область

  93. Кочалейская основная         2008 год        -          11500           -          -
      школа. Многофункциональный
      зал, Каменский район,
      Пензенская область

  94. Пристройка спортивного       2009 год        -            -           17500        -
      комплекса к детскому дому
      N 2 в г. Вольске
      Саратовской области

  95. Пристройка спортивного       2009 год        -            -           17500        -
      зала к детскому дому N 2,
      г. Саратов

  96. Многофункциональный          2007 год      16000          -             -          -
      физкультурно-
      оздоровительный комплекс
      по ул. Курчатова в г.
      Димитровграде, Ульяновская
      область

  97. Физкультурно-спортивный      2007 год      14500          -             -          -
      комплекс с пришкольным
      стадионом по ул. Чапаева в
      г. Сенгилей, Ульяновская
      область

  98. Спортивный комплекс          2009 год        -            -           17500        -
      "Молодежный", г. Курган

  99. Многофункциональный          2009 год        -            -           17500        -
      спортивный зал
      (физкультурно-
      оздоровительный комплекс)
      Детско-юношеской
      спортивной школы Верх-
      Исетского района г.
      Екатеринбурга на ул.
      Опалихинской

 100. Спортивный центр с           2010 год        -            -             -        27500
      универсальным игровым
      залом при муниципальном
      образовательном учреждении
      Сорокинская средняя
      общеобразовательная школа,
      с. Б. Сорокино, Тюменская
      область

 101. Плавательный бассейн, пос.   2007 год      17120          -             -          -
      Строителей, г. Миасс,
      Челябинская область

 102. Спортивный зал школы N 9     2009 год        -            -           17500        -
      по ул. Чорос-Гуркина, 54,
      в г. Горно-Алтайске,
      Республика Алтай
      (строительство)

 103. Блок спортивного зала в      2007 год      10000          -             -          -
      с. Ак-Чыраа Овюрского
      кожууна, Республика Тыва

 104. Блок спортивного зала        2008 год        -          17500           -          -
      12 x 24 м с военным
      кабинетом в с. Кара-Чырава
      Сут-Хольского кожууна,
      Республика Тыва

 105. Пристройка спортивного       2009 год        -            -           17500        -
      зала к школе N 1 в г.
      Туране Пий-Хемского
      кожууна, Республика Тыва

 106. Школа высшего спортивного    2007 год      37500          -             -          -
      мастерства по видам борьбы
      имени Д.Г. Миндиашвили, г.
      Красноярск (реконструкция)

 107. Зимний дворец спорта         2009 год      58000        100000       100000        -
      "Ермак" в г. Ангарске, в
      квартале 192, Иркутская
      область (реконструкция)

 108. Бассейн средней              2008 год        -          40000           -          -
      общеобразовательной школы
      N 170 по ул. Новогодней
      14/1, г. Новосибирск

 109. Общеобразовательная школа    2007 год      50000          -             -          -
      на 22 класса в 14-м
      военном городке. Бассейн,
      г. Омск

 110. Крытый каток с               2007 год      77500          -             -          -
      искусственным льдом,
      стадион "Энергия", г. Омск

 111. Физкультурно-спортивный      2007 год      14500          -             -          -
      комплекс с универсальным
      залом в р.п. Знаменское,
      Омская область

 112. Физкультурно-                2008 год        -          40000           -          -
      оздоровительный комплекс с
      плавательным бассейном
      р.п. Саргатское, Омская
      область

 113. Крытый хоккейный корт в      2008 год        -           8000           -          -
      р.п. Знаменское, Омская
      область

 114. Спортивный зал для школы N   2009 год        -            -           15000        -
      31 по ул. Ачинской, 22, в
      г. Томске

 115. Учебный корпус Агинской      2009 год        -            -           17500        -
      средней школы N 4 со
      спортивным залом размером
      27,7 x 18,3 м в п.
      Агинское для муниципальных
      нужд, Забайкальский край

 116. Агинская средняя школа N     2007 год      33500          -             -          -
      3. Спортивный зал, пос.
      Агинское, Агинский
      Бурятский автономный округ

 117. Спортивный зал гимназии в    2007 год      17500          -             -          -
      с. Хоро Верхневилюйского
      улуса, Республика Саха
      (Якутия)

 118. Спортивный зал в с. Ытык-    2007 год      17500          -             -          -
      Кюель Таттинского улуса,
      Республика Саха (Якутия)

 119. Спортивный зал               2007 год      17500          -             -          -
      Тыллыминской средней школы
      в с. Ломтука Мегино-
      Кангаласского улуса,
      Республика Саха (Якутия)

 120. Спортивный зал для школы N   2009 год        -            -           17500        -
      2 с. Чернышевка,
      Приморский край

 121. Модульный спортивный зал     2008 год        -          17500           -          -
      по пер. Молдавскому в
      Индустриальном районе, г.
      Хабаровск

 122. Стадион-площадка             2010 год        -            -             -        10000
      муниципального
      образовательного
      учреждения средняя
      общеобразовательная школа
      N 1 г. Южно-Сахалинска,
      Сахалинская область

                             2. Массовый спорт по месту жительства

      Всего                                      929500      2045600      3250225,7   3418921

 123. Спортивный центр с           2008 год        -          40000           -          -
      бассейном в микрорайоне
      "Луч", г. Белгород
      (строительство)

 124. Плавательный бассейн п.      2008 год        -          30600           -          -
      Ракитное Ракитянского
      района, Белгородская
      область (строительство)

 125. Плавательный бассейн п.      2009 год        -            -           39000        -
      Чернянка, Белгородская
      область (строительство)

 126. Спортивный центр с           2010 год        -            -             -        40000
      бассейном, г. Шебекино,
      Белгородская область

 127. Стадион, пос. Чернянка,      2010 год        -            -             -        10000
      Белгородская область
      (реконструкция)

 128. Спортивный комплекс с        2011 год        -            -             -        35000
      открытыми плоскостными
      сооружениями в г. Севске,
      Брянская область

 129. Крытый каток с               2009 год        -            -           40000        -
      искусственным льдом, п.
      Мелехово, Ковровский
      район, Владимирская
      область

 130. Крытый тренировочный каток   2010 год        -            -           77500      80000
      с искусственным льдом, г.
      Муром, Владимирская
      область

 131. Спорткомплекс с              2007 год      20000          -             -          -
      плавательным бассейном в
      г. Боброве Бобровского
      района, Воронежская
      область

 132. Спортивно-оздоровительный    2008 год        -          55500           -          -
      комплекс на ул.
      Белинского, 18, в г.
      Россошь, Воронежская
      область

 133. Спортивный корпус с залом    2009 год        -            -           17500        -
      36 x 18 м в г.п.
      Давыдовка Лискинского
      района, Воронежская
      область

 134. Крытый ледовый каток с       2010 год        -            -           60000      40000
      искусственным льдом в г.
      Боброве, Воронежская
      область

 135. Стадион по ул. Кирова в г.   2010 год        -            -             -        20000
      Бобров, Воронежская
      область

 136. Физкультурно-                2010 год        -            -             -        100000
      оздоровительный комплекс с
      искусственным льдом в г.
      Лиски, Воронежская область

 137. Здание с плавательным        2009 год        -            -           40000        -
      бассейном длиной 25 м
      (чаша по грунту)
      повторного применения в
      р.п. Хохольском
      Хохольского района,
      Воронежская область

 138. Плавательный бассейн, г.     2009 год        -          40000         14000        -
      Вичуга, Ивановская область

 139. Универсальный спортивный     2011 год        -            -             -        17500
      комплекс по ул. Генерала
      Хлебникова, г. Иваново
      (строительство)

 140. Физкультурно-                2008 год        -          17500           -          -
      оздоровительный комплекс в
      с. Хвастовичи, Калужская
      область

 141. Крытый каток с               2009 год        -            -           60000        -
      искусственным льдом по ул.
      Генерала Попова, г. Калуга

 142. Спортивный центр с           2010 год        -            -             -        35000
      универсальным игровым
      залом, г. Козельск,
      Калужская область

 143. Спортивный комплекс г.       2009 год        -            -           53000        -
      Галич по ул. Фестивальной,
      Костромская область

 144. Спортивный комплекс с        2008 год        -          60000           -          -
      катком (искусственный
      лед), г. Курск

 145. Спортивно-концертный         2012 год        -            -           25000      50000
      комплекс по ул. Энгельса,
      г. Курск

 146. Физкультурно-                2009 год        -            -           50000        -
      оздоровительный комплекс
      по адресу: Московская
      область, Наро-Фоминский
      район, пос. Атепцево

 147. Академия дзюдо, база         2013 год        -            -             -        50000
      национальной сборной
      России по дзюдо по адресу:
      Московская область, г.
      Звенигород, ул.
      Московская, вл. 8

 148. Спортивный корпус по ул.     2008 год      30000        30000           -          -
      Высоковольтной в г.
      Скопине, Рязанская область

 149. Физкультурно-спортивный      2008 год        -          60000           -          -
      комплекс в р.п. Шилове,
      Рязанская область

 150. Физкультурно-спортивный      2009 год        -            -          120000        -
      комплекс в г. Касимове
      Рязанской области

 151. Реконструкция                2009 год        -            -           32500        -
      физкультурно-
      оздоровительного комплекса
      в с. Поляны Рязанского
      района Рязанской области

 152. Физкультурно-                2009 год        -            -          170000        -
      оздоровительный комплекс в
      г. Рыбное Рязанской
      области

 153. Крытый тренировочный каток   2010 год        -            -             -        142500
      с искусственным льдом
      Дворца спорта
      "Олимпийский", г. Рязань

 154. Крытая тренировочная         2007 год      60000          -             -          -
      площадка с искусственным
      льдом по ул. 25 Сентября,
      г. Смоленск

 155. Реконструкция здания и       2008 год        -          17500           -          -
      котельной Физкультурно-
      оздоровительного комплекса
      по ул. Пролетарской, д.
      17, в г. Гагарине
      Смоленской области

 156. Физкультурно-                2009 год        -            -           60000        -
      оздоровительный комплекс с
      искусственным льдом,
      Смоленская область, г.
      Рославль, 17 микрорайон

 157. Крытый ледовый каток с       2010 год        -            -             -        60000
      искусственным льдом в г.
      Сафонове, Смоленская
      область

 158. 2-я очередь строительства    2007 год      60000          -             -          -
      Дворца спорта "Юбилейный"
      в г. Твери

 159. Усиление строительных        2008 год        -          27600           -          -
      конструкций и корректура
      рабочего проекта
      плавательного бассейна в
      г. Торжке, Тверская
      область

 160. Плавательный бассейн г.      2008 год        -          31600           -          -
      Вышний Волочек по ул.
      Демьяна Бедного, Тверская
      область (строительство)

 161. Надстройки над хоккейной     2008 год        -           8600           -          -
      площадкой размером
      66 x 36 x 7 м
      г. Кашин Тверской
      области (строительство)

 162. Муниципальное унитарное      2010 год        -            -             -        17500
      предприятие Физкультурно-
      оздоровительный комплекс
      "Савелово", г. Кимры,
      Тверская область

 163. Спортивный комплекс с        2010 год        -            -             -        18900
      пристраиваемым бассейном,
      расположенный по адресу:
      Тверская область, г.
      Нелидово, ул. Советская,
      15 (1 очередь)
      (реконструкция)

 164. Спортивный центр с           2011 год        -            -           60000        -
      бассейном, г. Бологое,
      Тверская область

 165. Крытый каток с               2011 год        -            -             -        30000
      искусственным льдом в г.
      Конаково по ул.
      Строителей, Тверская
      область

 166. Физкультурно-                2008 год        -          17500           -          -
      оздоровительный комплекс в
      г. Ефремове
      (корректировка), Тульская
      область

 167. Физкультурно-                2008 год        -          17500           -          -
      оздоровительный комплекс,
      г. Переславль-Залесский,
      пер. Красный, 10а,
      Ярославская область

 168. Реконструкция спортивного    2008 год        -          10000           -          -
      ядра, устройство
      минифутбольного поля и
      благоустройство территории
      стадиона "Чайка",
      Угличский муниципальный
      район, г. Углич, ул.
      Ярославская, 54

 169. Здание школы с инженерными   2009 год        -            -           25000        -
      коммуникациями,
      Ярославская область, г.
      Рыбинск, ул.
      Мотостроителей, д. 27, 2
      этап - завершение
      строительства бассейна,
      спортивного зала

 170. Крытый тренировочный         2010 год        -            -           60000      40000
      каток, Ярославская
      область, г. Переславль-
      Залесский, ул. Северная,
      возле здания N 15

 171. Спортивно-культурный центр   2009 год        -            -           25000        -
      с инженерными
      коммуникациями,
      Ярославская область,
      Ярославский муниципальный
      район, Ивняковское
      сельское поселение, пос.
      Ивняки

 172. Реконструкция объектов       2011 год        -            -             -        120000
      конноспортивного комплекса
      с инженерными
      коммуникациями. Этап N 1 -
      манеж с административным
      блоком и модульной
      котельной. Ярославская
      область, г. Ярославль, ул.
      Мостецкая, 8а

 173. Спортивно-оздоровительный    2007 год      17500          -             -          -
      комплекс, г. Москва, ул.
      Лебедянская

 174. Бассейн с мини-аквапарком    2009 год        -            -           40000        -
      в г. Костомукша,
      Республика Карелия

 175. Республиканский спортивный   2010 год        -            -             -        100000
      комплекс "Курган", г.
      Петрозаводск, Республика
      Карелия

 176. Детский спортивно-           2008 год        -          17500           -          -
      оздоровительный центр, с.
      Ижма, Республика Коми

 177. Спорткомплекс "Нефтяник",    2010 год        -            -             -        60000
      г. Ухта (крытый каток с
      искусственным льдом),
      Республика Коми
      (реконструкция)

 178. Крытый каток с               2010 год        -            -             -        60000
      искусственным льдом, г.
      Сосногорск, ул. Парковая,
      Республика Коми
      (строительство)

 179. Здание физкультурно-         2009 год        -            -           17500        -
      оздоровительного комплекса
      по ул. Карла Маркса, 43А,
      в г. Вельске,
      Архангельская область

 180. Спортивный центр с           2011 год        -            -             -        60000
      универсальным игровым
      залом и плавательным
      бассейном, г. Архангельск

 181. Физкультурно-                2008 год        -           8300           -          -
      оздоровительный комплекс с
      универсальным игровым
      залом, г. Харовск,
      Вологодская область

 182. Центр здоровья и детского    2009 год        -          25300         22500        -
      спорта (реконструкция
      хоккейного корта), пос.
      Майский, Вологодская
      область

 183. Административное здание в    2009 год        -            -           5500         -
      комплексе лыжной трассы в
      д. Кудринская
      Верховажского района
      Вологодской области

 184. Спортивный комплекс (1       2008 год      17500        37500           -          -
      пусковой комплекс), г.
      Тихвин, Ленинградская
      область

 185. Физкультурно-                2009 год        -            -           17500        -
      оздоровительный комплекс с
      универсальным игровым
      залом на ул.
      Железнодорожной, д. 20, в
      г. Отрадное Кировского
      района, Ленинградская
      область

 186. Спортивный центр с           2010 год        -            -             -        40000
      универсальным игровым
      залом в г. Старая Русса,
      Новгородская область

 187. Крытый детский спортивный    2009 год        -            -           60000        -
      каток с искусственным
      льдом, г. Санкт-Петербург

 188. Адыгейский Республиканский   2012 год        -            -           60000      50000
      стадион в г. Майкопе,
      Республика Адыгея
      (реконструкция)

 189. Спортивный комплекс, г.      2012 год        -            -           10000      50000
      Махачкала, Республика
      Дагестан

 190. Дворец спорта в г.           2010 год        -            -             -        230000
      Каспийске, Республика
      Дагестан

 191. Физкультурно-                2008 год        -          23500           -          -
      оздоровительный комплекс,
      с. Экажево, Республика
      Ингушетия

 192. Специализированный           2008 год        -          17500           -          -
      спортивный зал бокса, г.
      Назрань, Республика
      Ингушетия

 193. Физкультурно-                2010 год        -            -             -        17500
      оздоровительный комплекс в
      с. Долаково, Республика
      Ингушетия

 194. Физкультурно-                2009 год        -            -           17500        -
      оздоровительный комплекс в
      с. Нижний Куркужин
      Баксанского района
      Кабардино-Балкарской
      Республики

 195. Детский стадион по ул.       2012 год        -            -             -        30000
      Пачева, г. Нальчик,
      Кабардино-Балкарская
      Республика (реконструкция)

 196. Республиканский спортивный   2009 год        -            -           76640        -
      комплекс в 1 микрорайоне
      г. Элиста (1-й пусковой
      комплекс), Республика
      Калмыкия (строительство)

 197. Дворец спорта                2011 год        -            -             -         5000
      Малокарачаевского района в
      с. Учкекен, Карачаево-
      Черкесская Республика

 198. Спортивный комплекса         2007 год      21000          -             -          -
      "Олимп" ("Труд"), г.
      Владикавказ, ул.
      Шмулевича, Республика
      Северная Осетия - Алания
      (реконструкция)

 199. Спортивный комплекс с        2009 год        -            -           17500        -
      универсальной площадкой в
      г. Алагир Республики
      Северная Осетия - Алания

 200. Дом культуры на 700 мест     2007 год      17500          -             -          -
      под спортивно-
      оздоровительный комплекс и
      культурно-деловой центр в
      квартале 74 станицы
      Кущевской по ул. Ленина,
      16, Краснодарский край
      (реконструкция)

 201. Спортивный комплекс по ул.   2008 год        -          17500           -          -
      Торговая в г. Гулькевичи,
      Краснодарский край

 202. Плавательный бассейн в г.    2009 год        -            -           10000        -
      Славянске-на-Кубани,
      Краснодарский край

 203. Спортивное ядро с трибуной   2008 год        -          10000           -          -
      на 3000 мест в парке, с.
      Курсавка, Андроповский
      район, Ставропольский край

 204. Реконструкция беговых        2009 год        -            -          8740,7        -
      дорожек и спортивных
      секторов стадиона
      "Мотодром", г.
      Зеленокумск,
      Ставропольский край

 205. Реконструкция                2009 год        -            -           17500        -
      незавершенного
      строительства
      физкультурно-
      оздоровительного комплекса
      в г. Светлограде по пер.
      Садовый, 28-6,
      Ставропольский край

 206. Спортивный комплекс в с.     2010 год        -            -             -        34000
      Грачевка, Ставропольский
      край

 207. Спортивно-зрелищный          2012 год        -            -           40000      289000
      комплекс на 7000
      зрительских мест в г.
      Астрахани, II очередь.
      Плавательный бассейн

 208. Центр водных и гребных       2012 год        -            -             -        267621
      видов спорта в
      Астраханской области, с.
      Яксатово, Приволжский
      район, Астраханская
      область (строительство)

 209. Спортивный комплекс с        2008 год        -          44000           -          -
      универсальным спортивным
      залом 42 x 18 м и
      бассейном с ванной 25 x 11
      м по ул. Родина в г.
      Котельниково,
      Волгоградская область

 210. Физкультурно-                2009 год        -          17500           -          -
      оздоровительный комплекс в
      р.п. Светлый Яр,
      Волгоградская область

 211. Физкультурно-                2010 год        -            -           40000      20000
      оздоровительный комплекс в
      г. Урюпинске,
      Волгоградская область

 212. Физкультурно-                2011 год        -            -             -        40000
      оздоровительный комплекс с
      универсальным спортивным
      залом и двумя
      плавательными бассейнами
      по ул. Молодежной в
      Кировском районе г.
      Волгограда

 213. Физкультурно-                2008 год        -          35000           -          -
      оздоровительный комплекс
      по ул. 26 июня, 103, и ул.
      Брестской в г. Ростов-на-
      Дону

 214. Многофункциональный          2009 год        -            -           34000        -
      игровой зал с закрытым
      бассейном в г. Шахты
      Ростовской области

 215. Спортивный зал с             2009 год        -            -           34000        -
      плавательным бассейном по
      адресу: Ростовская
      область, Песчанокопский
      район, с. Песчанокопское,
      ул. Азовская, 52
      (строительство)

 216. Многофункциональный          2009 год        -            -           10000        -
      игровой зал, Тарасовский
      район Ростовской области
      (строительство)

 217. Многофункциональный          2009 год        -            -           9000         -
      спортивный зал п. Чертково
      Чертковского района
      Ростовской области

 218. Малозатратный спортивный     2009 год        -            -           11000        -
      зал по адресу: п.
      Углегорский, ул.
      Нечаева/пер. Школьный
      Тацинского района
      Ростовской области
      (строительство)

 219. Плавательный бассейн         2010 год        -            -             -        20000
      спортивного комплекса, г.
      Красный Сулин, Ростовская
      область

 220. Крытый каток в микрорайоне   2009 год        -            -           60000        -
      "Шакша-5" в Калининском
      районе городского округа,
      город Уфа Республики
      Башкортостан

 221. Крытый каток с               2010 год        -            -             -        60000
      искусственным льдом в г.
      Сибае, Республика
      Башкортостан

 222. Универсальная спортивная     2010 год        -            -             -        100000
      арена "Уфа-Арена" (2-ая
      очередь) по ул. Ленина,
      114 в Советском районе
      городского округа, город
      Уфа, Республика
      Башкортостан
      (строительство)

 223. Блок спортивного зала при    2007 год       915           -             -          -
      Доме культуры на 300 мест
      в с. Кукнур муниципального
      округа "Сернурский
      муниципальный район",
      Республика Марий Эл

 224. Бассейн по ул. К. Маркса,    2007 год      40000          -             -          -
      г. Йошкар-Ола, Республика
      Марий Эл

 225. Плавательный бассейн в г.    2007 год      31600          -             -          -
      Козьмодемьянске,
      Республика Марий Эл

 226. 50-метровый плавательный     2008 год        -          41000           -          -
      бассейн по ул. Вашская в
      г. Йошкар-Ола, Республика
      Марий Эл

 227. Стадион-площадка в г.        2008 год        -          10000           -          -
      Йошкар-Оле, Республика
      Марий Эл

 228. Спортивный центр с           2008 год        -          45400           -          -
      универсальным спортивным
      залом в г. Йошкар-Оле
      (закрытые теннисные
      корты), Республика Марий
      Эл

 229. Ледовый дворец в п. Мари-    2009 год        -            -           60000        -
      Турек, Республика Марий Эл

 230. Спортивный центр с           2009 год        -            -           17500        -
      универсальным игровым
      залом в п. Медведево
      Медведевского района
      Республики Марий Эл

 231. Спортивно-оздоровительный    2009 год        -            -           60000        -
      комплекс по ул. Бутякова
      г. Звенигово Республики
      Марий Эл

 232. Ледовый дворец в г.          2007 год      60000          -             -          -
      Саранске, Республика
      Мордовия

 233. Крытый каток (стадион        2009 год        -            -           60000        -
      Лисма-Светотехника), г.
      Саранск, Республика
      Мордовия

 234. Реконструкция                2011 год        -            -             -        20000
      физкультурно-
      оздоровительного комплекса
      ШВСМ (бывший спорткомплекс
      ОАО "Саранский
      приборостроительный
      завод"), г. Саранск

 235. Физкультурно-                2007 год      40000          -             -          -
      оздоровительный комплекс в
      микрорайоне 4-5, г.
      Елабуга, Республика
      Татарстан

 236. Спортивно-оздоровительный    2008 год        -          60000           -          -
      комплекс п.г.т. Камское
      Устье Камско-Устьинского
      района, Республика
      Татарстан

 237. Многофункциональный          2008 год        -          17500           -          -
      спортивный зал, г.
      Елабуга, Республика
      Татарстан

 238. Тренировочный стадион в г.   2009 год        -            -           10000        -
      Елабуга, Республика
      Татарстан

 239. Стадион-площадка по ул.      2009 год        -            -           10000        -
      Пушкина, г. Агрыз,
      Республика Татарстан

 240. Спортивно-оздоровительный    2010 год        -            -             -        40000
      комплекс с плавательным
      бассейном в р.ц. Лаишево,
      Республика Татарстан

 241. Физкультурно-                2007 год      46185          -             -          -
      оздоровительный комплекс в
      пос. Ибреси Ибресинского
      района Чувашской
      Республики. Спортивный
      корпус с плавательным
      бассейном

 242. Физкультурно-спортивный      2007 год      18800          -             -          -
      комплекс в с. Батырево
      Чувашской Республики

 243. Физкультурно-спортивный      2007 год      38900          -             -          -
      комплекс в с. Канаш
      Канашского района,
      Чувашская Республика

 244. Физкультурно-                2007 год      40000          -             -          -
      оздоровительный комплекс в
      г. Шумерля, Чувашская
      Республика

 245. Стадион с. Батырево          2008 год        -          10000           -          -
      Батыревского района,
      Чувашская Республика
      (строительство)

 246. Физкультурно-спортивный      2008 год        -          34000           -          -
      комплекс в с. Шемурша
      Шемуршинского района,
      Чувашская Республика

 247. Реконструкция сельского      2008 год        -          40000           -          -
      Дома культуры под
      физкультурно-спортивный
      комплекс в с. Моргауши
      Моргаушского района,
      Чувашская Республика

 248. Культурно-оздоровительный    2008 год        -          14100           -          -
      центр в с. Торханы
      Шумерлинского района,
      Чувашская Республика

 249. Физкультурно-                2008 год        -          60000           -          -
      оздоровительный комплекс в
      г. Козловка, Чувашская
      Республика

 250. Физкультурно-                2008 год        -          40000           -          -
      оздоровительный комплекс в
      п. Урмары Чувашской
      Республики. Плавательный
      бассейн

 251. Физкультурно-спортивный      2008 год        -          60000           -          -
      комплекс в г. Ядрин,
      Чувашская Республика

 252. Физкультурно-спортивный      2008 год        -          49400           -          -
      комплекс в с. Аликово
      Аликовского района,
      Чувашская Республика

 253. Физкультурно-                2009 год        -            -           60000        -
      оздоровительный комплекс в
      г. Мариинский Посад,
      Чувашская Республика

 254. Физкультурно-спортивный      2010 год        -            -             -        50000
      комплекс в с.
      Комсомольское
      Комсомольского района,
      Чувашская Республика

 255. Стадион-площадка             2010 год        -            -             -        10000
      Республиканского
      государственного
      учреждения "Физкультурно-
      оздоровительный комплекс
      "Росинка", Чувашская
      Республика (строительство)

 256. Физкультурно-                2009 год        -            -           17500        -
      оздоровительный комплекс в
      г. Котельнич, Кировская
      область

 257. Физкультурно-                2009 год        -            -           17500        -
      оздоровительный комплекс в
      г. Санчурск, Кировская
      область

 258. Физкультурно-                2009 год        -            -          17 500        -
      оздоровительный комплекс в
      п.г.т. Тужа, Кировская
      область

 259. Каток под спортивно-         2010 год        -            -           47345      118000
      демонстрационный зал на
      1500 - 2000 мест, г.
      Кирово-Чепецк, Кировская
      область (реконструкция)

 260. Физкультурно-                2007 год      35000          -             -          -
      оздоровительный комплекс в
      микрорайоне "Галанино", г.
      Городец, Нижегородская
      область

 261. Физкультурно-                2009 год        -          40000         27000        -
      оздоровительный комплекс в
      г. Балахна, Нижегородская
      область

 262. Физкультурно-                2009 год        -            -           90500        -
      оздоровительный комплекс,
      г. Бор, Нижегородская
      область

 263. Физкультурно-                2009 год        -            -           90000        -
      оздоровительный комплекс в
      р.п. Воротынец
      Воротынского района,
      Нижегородская область

 264. Физкультурно-                2009 год        -            -          110000        -
      оздоровительный комплекс в
      р.п. Шатки Шатковского
      района, Нижегородская
      область

 265. Физкультурно-                2009 год        -            -          130000        -
      оздоровительный комплекс в
      г. Шахунья, Нижегородская
      область

 266. Физкультурно-                2008 год        -          17500           -          -
      оздоровительный комплекс с
      игровым залом, с.
      Матвеевка, Оренбургская
      область

 267. Физкультурно-                2008 год        -          17500           -          -
      оздоровительный комплекс с
      игровым залом, с.
      Курманаевка, Оренбургская
      область

 268. Физкультурно-                2008 год        -          17500           -          -
      оздоровительный комплекс с
      игровым залом, с.
      Александровка,
      Оренбургская область

 269. Физкультурно-                2008 год        -          17500           -          -
      оздоровительный комплекс с
      игровым залом, г.
      Абдулино, Оренбургская
      область

 270. Физкультурно-                2008 год        -          17500           -          -
      оздоровительный комплекс с
      игровым залом, пос.
      Домбаровка, Оренбургская
      область

 271. Физкультурно-                2009 год        -            -           17500        -
      оздоровительный комплекс с
      универсальным игровым
      залом, с. Михайловка
      Бугурусланского района,
      Оренбургская область

 272. Физкультурно-                2009 год        -            -           17500        -
      оздоровительный комплекс с
      универсальным игровым
      залом, с. Саракташ
      Саракташского района,
      Оренбургская область

 273. Физкультурно-                2010 год        -            -             -        20000
      оздоровительный комплекс с
      ледовой ареной в пос.
      Акбулак, Оренбургская
      область

 274. Физкультурно-                2010 год        -            -             -        17500
      оздоровительный комплекс с
      универсальным игровым
      залом в пос. Кваркено,
      Оренбургская область

 275. Физкультурно-                2010 год        -            -             -        17500
      оздоровительный комплекс с
      универсальным игровым
      залом в пос. Переволоцком,
      Оренбургская область

 276. Физкультурно-                2007 год      23 000         -             -          -
      оздоровительный комплекс в
      г. Кузнецке, Пензенская
      область

 277. Крытый бассейн в г. Нижний   2008 год        -          28700           -          -
      Ломов, Пензенская область

 278. Крытый бассейн в г.          2008 год        -          30000           -          -
      Никольск, Пензенская
      область

 279. Крытый каток с               2008 год        -          60000           -          -
      искусственным льдом, г.
      Кузнецк, Пензенская
      область

 280. Спортивный центр с           2008 год        -          31500           -          -
      бассейном, г. Сердобск,
      Пензенская область

 281. Крытый бассейн, г.           2009 год        -            -           28000        -
      Белинский, Пензенская
      область

 282. Физкультурно-                2009 год        -            -           15000        -
      оздоровительный комплекс в
      рекреационной зоне
      "Лесная" в г. Заречный,
      Пензенская область

 283. Физкультурно-                2009 год        -            -           17500        -
      оздоровительный комплекс в
      пос. Ильинский Пермского
      края

 284. Спортивно-оздоровительный    2009 год        -            -           60000        -
      комплекс в г. Чусовой
      Пермского края

 285. Физкультурно-                2010 год        -            -             -        40000
      оздоровительный комплекс с
      бассейном в с. Барда по
      ул. Советская, 19а,
      Пермский край

 286. Физкультурно-спортивный      2008 год        -          40000           -          -
      комплекс с плавательным
      бассейном в г. Октябрьске,
      Самарская область

 287. Физкультурно-                2009 год        -            -           17500        -
      оздоровительный комплекс в
      р.п. Ровное Ровенского
      района Саратовской области

 288. Физкультурно-                2010 год        -            -           27500      40000
      оздоровительный комплекс
      по ул. Мира в р.п.
      Новоспасское Ульяновской
      области (2 этап
      строительства)

 289. Крытый ледовый каток, г.     2011 год        -            -             -        40000
      Курган, ул. Савельева,
      Курганская область

 290. Физкультурно-спортивный      2009 год        -            -           27500        -
      комплекс по ул. Малышева в
      г. Кыштыме Челябинской
      области

 291. Спортивный комплекс в с.     2007 год      40000          -             -          -
      Исетское, Тюменская
      область

 292. Спортивный комплекс в с.     2008 год        -          17500           -          -
      Нижняя Тавда,
      Нижнетавдинский район,
      Тюменская область

 293. Спортивный центр с           2008 год        -          17500           -          -
      универсальным игровым
      залом и плоскостными
      сооружениями, г. Лангепас,
      Ханты-Мансийский
      автономный округ - Югра

 294. Крытый бассейн, г.           2008 год        -          10000           -          -
      Советский, Ханты-
      Мансийский автономный
      округ - Югра

 295. Спортивный центр с           2009 год        -          60000           -          -
      универсальным игровым
      залом и плавательным
      бассейном в пос. Мортка
      Кондинского района Ханты-
      Мансийского автономного
      округа - Югры

 296. Спортзал для мини-футбола    2008 год        -          17500           -          -
      в г. Лангепас, Ханты-
      Мансийский автономный
      округ - Югра

 297. Спортивный центр с           2010 год        -          60000           -          -
      плавательным бассейном в
      пос. Лыхма Белоярского
      района, Ханты-Мансийский
      автономный округ - Югра

 298. Крытый хоккейный корт в п.   2009 год        -            -           45000        -
      Игрим Березовского района
      Ханты-Мансийского
      автономного округа - Югры

 299. Ледовый дворец, г. Сургут,   2010 год        -            -             -        90000
      Ханты-Мансийский
      автономный округ - Югра

 300. Культурно-спортивный         2008 год        -          12000           -          -
      комплекс в с. Саратан
      Улаганского района,
      Республика Алтай

 301. Республиканский стадион      2012 год        -            -             -        10000
      "Спартак", г. Горно-
      Алтайск, Республика Алтай
      (реконструкция)

 302. Городской спортивный зал     2008 год        -          17500           -          -
      по ул. Ленина, г. Кяхта,
      Республика Бурятия

 303. Спортивный центр с           2009 год        -          27500         20000        -
      универсальным игровым
      залом, с. Аршан,
      Тункинский район,
      Республика Бурятия

 304. Спортивный центр с           2009 год        -            -           20000        -
      универсальным игровым
      залом, с. Максимиха,
      Баргузинский район,
      Республика Бурятия

 305. Плавательный бассейн         2009 год        -            -           40000        -
      спорткомплекса им. Ивана
      Ярыгина, г. Кызыл,
      Республика Тыва
      (реконструкция)

 306. Плавательный бассейн,        2010 год        -            -             -        40000
      г. Шагонар, Республика
      Тыва (строительство)
(в ред. Постановления Правительства РФ от 03.11.2011 N 914)

 307. Спортивный комплекс          2009 год        -            -           17500        -
      "Абакан" (Универсальный
      спортивный зал с
      административно-
      вспомогательным блоком),
      г. Абакан, Республика
      Хакасия

 308. Спортивный зал борьбы им.    2009 год        -            -           10000        -
      С.З. Карамчакова в с. Аскиз
      Аскизского района,
      Республика Хакасия

 309. Спортивный центр с           2009 год        -            -           27500        -
      универсальным игровым
      залом по ул. А. Петрова,
      146г, в г. Барнауле,
      Алтайский край

 310. Спортивный центр с           2010 год        -            -             -        40000
      плавательным бассейном,
      расположенный по адресу:
      ул. 8 микрорайон, 35, в г.
      Новоалтайске, Алтайский
      край

 311. Ледовый дворец на 2500 -     2009 год        -            -           77500        -
      3000 зрителей в г.
      Красноярске

 312. Комплекс объектов для        2012 год        -            -             -        100000
      спортивного краевого
      государственного
      учреждения "Академия
      биатлона", г. Красноярск

 313. Стадион, г. Саянск,          2008 год        -          10000           -          -
      Иркутская область.
      Реконструкция.

 314. Лыжный стадион,              2009 год        -            -           15000        -
      расположенный в Ангарском
      районе на 10-ом километре
      дороги Ангарск-
      Савватеевка, Иркутская
      область (строительство)

 315. Крытый каток с               2007 год      29000          -             -          -
      искусственным льдом, р.п.
      Чик, Новосибирская область

 316. Спортивный комплекс по ул.   2008 год        -          59500           -          -
      Лазурная, 10, в
      Октябрьском районе, г.
      Новосибирск

 317. Спортивный комплекс          2009 год        -            -           17500        -
      "Север" по ул.
      Учительской, 61, в
      Калининском районе г.
      Новосибирска

 318. Спортивный комплекс в п.     2009 год        -            -           17500        -
      Горный, расположенный в
      юго-восточном районе в 50
      метрах от больничного
      комплекса, Тогучинского
      района Новосибирской
      области

 319. Ледовый комплекс             2010 год        -            -             -        50000
      "Локомотив", г.
      Новосибирск

 320. Спортивный центр с           2007 год      22700          -             -          -
      универсальным игровым
      залом, р.п. Кормиловка,
      Омская область

 321. Спортивная арена на          2007 год      19800          -             -          -
      стадионе "Сибирский
      Нефтяник", г. Омск, просп.
      Мира, 13

 322. Спортивный центр с           2007 год      27500          -             -          -
      универсальным игровым
      залом, г. Исилькуль,
      Омская область

 323. Крытый каток с               2007 год      120000         -             -          -
      искусственным льдом, г.
      Исилькуль, Омская область

 324. Стадион-площадка, г.         2008 год        -          10000           -          -
      Исилькуль, Омская область

 325. Крытый каток с               2010 год        -            -           60000      40000
      искусственным льдом, г.
      Тюкалинск, Омская область

 326. Крытый каток с               2009 год        -            -           60000        -
      искусственным льдом,
      ул. 6-я Станционная, г.
      Омск

 327. Спортивный комплекс.         2009 год        -            -           10000        -
      Стадион-площадка в г.
      Калачинске, Омская область

 328. Стадион-площадка.            2010 год        -            -             -        10000
      Спортивный комплекс, с.
      Седельниково, Омская
      область

 329. Стадион-площадка в г.        2010 год        -            -             -        10000
      Называевск, Омская область

 330. Физкультурно-                2007 год      17500          -             -          -
      восстановительный центр
      (III очередь) стадиона
      "Юность", г. Чита,
      Забайкальский край

 331. Спортивный комплекс, пос.    2007 год      17600          -             -          -
      Могойтуй, Забайкальский
      край

 332. Спортивный комплекс          2008 год        -          17500           -          -
      "Высокогорье" (I очередь
      строительства), г. Чита,
      Забайкальский край

 333. Спортивный центр с           2010 год        -            -             -        22500
      универсальным игровым
      залом в п.г.т.
      Новоорловск, Забайкальский
      край

 334. Спортивный центр с           2010 год        -            -             -        17500
      универсальным игровым
      залом в с. Хара-Шибирь,
      Забайкальский край

 335. Спортивный центр с           2008 год        -          17500           -          -
      универсальным игровым
      залом, пос. Чокурдах,
      Аллаиховский улус,
      Республика Саха (Якутия)

 336. Стадион с трибуной на 3000   2009 год        -            -           17500        -
      мест с легкоатлетическим
      манежем в г. Вилюйске
      Республики Саха (Якутия)

 337. Спортивный зал в п.          2009 год        -            -           17500        -
      Мохсоголлох Хангаласского
      улуса Республики Саха
      (Якутия)

 338. Спортивный зал в с. Тулуна   2009 год        -            -           17500        -
      Усть-Алданского улуса
      Республики Саха (Якутия)

 339. Спортивный центр с           2008 год        -          17500           -          -
      универсальным игровым
      залом, с. Бердигестях,
      Горный улус, Республика
      Саха (Якутия)

 340. Спортивный зал в с. Диринг   2008 год        -          17500           -          -
      Чурапчинского улуса,
      Республика Саха (Якутия)

 341. Спорткомплекс в г.           2010 год        -            -             -        26000
      Олекминске, Республика
      Саха (Якутия)

 342. Стадион с трибуной на 3000   2010 год        -            -             -        26000
      мест в г. Олекминске,
      Республика Саха (Якутия)

 343. Крытый тренировочный каток   2009 год        -            -           60000        -
      с искусственным льдом в с.
      Чугуевка, Приморский край

 344. Плавательный бассейн в г.    2008 год        -          40000           -          -
      Партизанске, Приморский
      край

 345. Крытый каток с               2008 год        -          60000           -          -
      искусственным льдом, г.
      Большой Камень, Приморский
      край

 346. Спортивный центр в           2007 год      17500          -             -          -
      Центральном округе, г.
      Комсомольск-на-Амуре,
      Хабаровский край

 347. Спортивная площадка в        2008 год        -          40000           -          -
      Индустриальном районе г.
      Хабаровска

 348. Дворец спорта с              2010 год        -            -             -        17500
      плавательным бассейном в
      р.п. Ванино
      (реконструкция),
      Хабаровский край

 349. Реконструкция здания         2010 год        -            -             -        30000
      плавательного бассейна в
      г. Николаевске-на-Амуре,
      Хабаровский край

 350. Завершение строительства     2010 год        -            -             -        36900
      крытого плавательного
      бассейна в пос. Сокол,
      Магаданская область
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
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ОБЪЕКТОВ ПО НАПРАВЛЕНИЮ "СПОРТ ВЫСШИХ ДОСТИЖЕНИЙ",
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ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
НА 2006 - 2015 ГОДЫ"
Список изменяющих документов
(в ред. Постановления Правительства РФ от 29.09.2015 N 1037)

(тыс. рублей, в ценах соответствующих лет)
	Наименование объекта
	Срок ввода в действие
	Государственные капитальные вложения

	
	
	2006 год
	2007 год
	2008 год
	2009 год
	2010 год
	2011 год
	2012 год
	2013 год
	2014 год
	2015 год

	I. Спортивная база для олимпийского резерва (модернизация)

	1.
	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Воронежский государственный институт физической культуры", г. Воронеж
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	строительство учебно-спортивного комплекса
	2010 год
	51000
	60000
	91306,1
	105000
	38308,5
	-
	-
	-
	-
	-

	2.
	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования "Государственное училище (техникум) олимпийского резерва г. Бронницы Московской области", г. Бронницы, Московская область
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	строительство и реконструкция зданий и спортсооружений, в том числе проектно-изыскательские работы
	2008 год
	39000
	16893,95
	26810,6
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	3.
	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования "Государственное среднее профессиональное училище (техникум) олимпийского резерва г. Щелково Московской области", г. Щелково, Московская область
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	строительство и реконструкция зданий и спортсооружений, в том числе проектно-изыскательские работы
	2006 год
	13000
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	4.
	Стадион для игры в регби, пос. Монино, Московская область
	2013 год
	-
	-
	-
	-
	142500
	50000
	50000
	-
	-
	-

	5.
	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Смоленская государственная академия физической культуры, спорта и туризма", г. Смоленск
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	строительство и реконструкция зданий и спортсооружений, в том числе проектно-изыскательские работы
	2014 год
	10000
	18000
	49953,6
	7119
	50000
	841422,4
	1582973,2
	1361758,4
	556684,9
	-

	6.
	Реконструкция существующего велотрека в г. Туле (западная трибуна, переход). Инженерное обеспечение и противопожарные мероприятия, г. Тула
	2011 год
	-
	20000
	9000
	-
	-
	34500
	-
	-
	-
	-

	7.
	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования "Новомосковский колледж физической культуры и спорта", г. Новомосковск, Тульская область
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	строительство и реконструкция зданий и спортсооружений
	2006 год
	5300
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	8.
	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Российский государственный университет физической культуры, спорта, молодежи и туризма (ГЦОЛИФК)", г. Москва
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	строительство и реконструкция зданий и спортсооружений, в том числе проектно-изыскательские работы
	2015 год
	-
	-
	-
	-
	-
	170093,4
	-
	-
	-
	-

	9.
	Реконструкция Республиканского лыжного комплекса им. Раисы Сметаниной. 2-я очередь строительства, Республика Коми, Сыктывдинский район, с. Выльгорт
	2011 год
	20000
	-
	-
	40000
	40000
	40000
	-
	-
	-
	-

	10.
	Строительство спортивного комплекса, ул. Ломоносова, микрорайон N 7, г. Великий Новгород
	2013 год
	-
	-
	90000
	200000
	20000
	115000
	160000
	-
	-
	-

	11.
	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Национальный государственный Университет физической культуры, спорта и здоровья имени П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург", г. Санкт-Петербург
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	строительство и реконструкция зданий и спортсооружений
	2009 год
	3000
	-
	5000
	230000
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	строительство и создание федерального тренировочного центра в пос. Токсово, Ленинградская область, в том числе проектно-изыскательские работы
	2013 год
	-
	-
	60000
	519925,5
	645921,9
	1536718,2
	1071433,4
	85322,1
	-
	-

	12.
	Спортивный комплекс с искусственным льдом в Приморском административном районе, озеро Долгое, кв. 30а, корп. 21, 2 этап, г. Санкт-Петербург
	2006 год
	179200
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	13.
	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Кубанский государственный университет физической культуры, спорта и туризма", г. Краснодар
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	строительство и реконструкция зданий и спортсооружений, в том числе проектно-изыскательские работы
	2012 год
	-
	-
	-
	-
	177371,7
	147624,8
	32322,4
	-
	-
	-

	14.
	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования "Краснодарское государственное училище олимпийского резерва", г. Краснодар
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	строительство зданий и спортсооружений, в том числе проектно-изыскательские работы
	2007 год
	14000
	18500
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	15.
	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Волгоградская государственная академия физической культуры", г. Волгоград
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	строительство и реконструкция зданий и спортсооружений, в том числе проектно-изыскательские работы
	2013 год
	19800
	6650
	76810,4
	51142
	-
	4800
	10000
	96860,7
	-
	-

	16.
	Реконструкция спорткомплекса "Гребной канал "Дон" (первый пусковой комплекс), г. Ростов-на-Дону
	2006 год
	10000
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	17.
	Реконструкция трамплина К-110, г. Нижний Новгород
	2007 год
	36200
	9000
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	18.
	Ледовый дворец спорта на 5500 зрителей в районе ул. Окружная, г. Пенза
	2010 год
	-
	-
	400000
	10000
	5000
	-
	-
	-
	-
	-

	19.
	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования - Чайковский государственный институт физической культуры, г. Чайковский, Пермский край
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	учебно-спортивный комплекс в спортзоне Основного района г. Чайковского, г. Чайковский, Пермский край
	2006 год
	14500
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	Федеральный центр подготовки по зимним видам спорта, в том числе проектно-изыскательские работы
	2012 год
	-
	-
	30000
	632070,5
	2232889,2
	1899630,2
	540179,3
	-
	-
	-

	20.
	Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение "Зауральский колледж физической культуры и здоровья", г. Шадринск, Курганская область
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	строительство и реконструкция зданий и спортсооружений
	2008 год
	10800
	15000
	7238,6
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	21.
	Спортивный центр с универсальным игровым залом по ул. В. Гнаровской - Н. Федорова в г. Тюмени
	2008 год
	-
	-
	66400
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	22.
	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Уральский государственный университет физической культуры", г. Челябинск
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	строительство и реконструкция зданий и спортсооружений
	2015 год
	95100
	42900
	18400
	-
	-
	-
	-
	-
	50000
	112635,9

	23.
	Легкоатлетический стадион (3-я очередь, учебно-тренировочный корпус с факелом олимпийского огня), по просп. Ленина, 84, г. Челябинск
	2008 год
	30000
	20000
	50000
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	24.
	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования "Государственное училище (колледж) олимпийского резерва г. Иркутска"
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	строительство и реконструкция зданий и спортсооружений, в том числе проектно-изыскательские работы
	2011 год
	40000
	50000
	235000
	283000
	294249,1
	157981,8
	-
	-
	-
	-

	25.
	Комплекс зимних спортивных сооружений, г. Братск, Иркутская область
	2010 год
	29500
	45500
	55000
	40000
	25000
	-
	-
	-
	-
	-

	26.
	Комплекс для зимних видов спорта, г. Междуреченск, Кемеровская область
	2006 год
	31000
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	27.
	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Сибирский государственный университет физической культуры и спорта", г. Омск
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	строительство и реконструкция зданий и спортсооружений
	2008 год
	9100
	89490
	62480,7
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	28.
	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования "Государственное училище (техникум) олимпийского резерва по хоккею", г. Ярославль
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	строительство зданий и спортсооружений, в том числе проектно-изыскательские работы
	2016 год
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	50000
	133000
	1019937

	29.
	Центр подготовки лыжников, г. Алдан, Республика Саха (Якутия)
	2012 год
	30000
	30000
	121600
	-
	-
	170000
	25000
	-
	-
	-

	30.
	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования "Приморское государственное училище (техникум) олимпийского резерва", г. Владивосток
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	строительство и реконструкция зданий и спортсооружений, в том числе проектно-изыскательские работы
	2010 год
	15000
	21000
	40000
	98793,5
	89250
	-
	-
	-
	-
	-

	31.
	Реконструкция комплекса трамплинов государственного образовательного учреждения спортивной детско-юношеской школы олимпийского резерва "Аист", г. Нижний Тагил (гора Долгая), Свердловская область
	2013 год
	-
	-
	-
	340000
	185000
	100000
	100000
	100000
	-
	-

	32.
	Общежитие гостиничного типа с восстановительным комплексом Центра гребных видов спорта, Республика Татарстан
	2012 год
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	546700
	-
	-
	-

	
	Итого по разделу
	
	705500
	462933,95
	1495000
	2557050,5
	3945490,4
	5267770,8
	4118608,3
	1693941,2
	739684,9
	1132572,9

	II. Антидопинговый центр

	33.
	Федеральное государственное бюджетное учреждение "Всероссийский научно-исследовательский институт физической культуры и спорта", г. Москва
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	реконструкция и оснащение Антидопингового центра на базе федерального государственного бюджетного учреждения "Всероссийский научно-исследовательский институт физической культуры и спорта", Елизаветинский пер., д. 10, г. Москва, в том числе проектно-изыскательские работы
	2012 год
	21200
	-
	-
	-
	76611,8
	600000
	203695
	-
	-
	-

	
	оборудование Антидопингового центра
	
	136800
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	Итого по разделу
	
	158000
	-
	-
	-
	76611,8
	600000
	203695
	-
	-
	-

	III. Спортивные базы (реконструкция, строительство)

	34.
	Федеральное государственное унитарное предприятие "Учебно-тренировочный центр "Новогорск", Химкинский район, пос. Новогорск, Московская область
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	строительство и реконструкция зданий и спортсооружений, в том числе проектно-изыскательские работы
	2014 год
	180000
	120000
	139000
	1051404,5
	809151,5
	1122803,3
	1693252,7
	1356179,1
	993527,9
	-

	35.
	Федеральное государственное бюджетное учреждение "Тренировочный центр сборных команд России "Озеро Круглое", д. Агафониха, Дмитровский район, Московская область
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	реконструкция Центральной базы конькобежного спорта с искусственной конькобежной дорожкой в г. Коломне Московской области
	2006 год
	230125
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	строительство и реконструкция зданий и спортсооружений, в том числе проектно-изыскательские работы
	2010 год
	350175
	577148,75
	1288000
	1735000
	714823,4
	-
	-
	-
	-
	-

	
	строительство и создание федерального тренировочного центра в пос. Парамоново, Московская область, в том числе проектно-изыскательские работы
	2015 год
	-
	-
	10000
	148794,5
	362575,4
	47505,3
	810339,8
	1663682,2
	190000
	128400

	36.
	Федеральное государственное унитарное предприятие "Республиканская учебно-тренировочная база, г. Руза", с. Волынщино, Рузский район, Московская область
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	строительство и реконструкция зданий и спортсооружений, в том числе проектно-изыскательские работы
	2013 год
	60000
	7033,3
	-
	-
	-
	49195,7
	250000
	172604,9
	-
	-

	37.
	Федеральное государственное унитарное предприятие "Республиканская учебно-тренировочная база "Ока", г. Алексин", Тульская область
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	строительство и реконструкция зданий и спортсооружений, в том числе для паралимпийских и сурдлимпийских сборных команд России, в том числе проектно-изыскательские работы
	2012 год
	80000
	107324
	299845,2
	418009,3
	244655,4
	562837
	61596,3
	-
	-
	-

	38.
	Федеральное государственное бюджетное учреждение "Южный федеральный центр спортивной подготовки", г. Сочи, Краснодарский край
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	строительство зданий и спортсооружений, в том числе проектно-изыскательские работы
	2015 год
	53000
	325000
	207154,8
	558336,2
	240000
	40000
	740400
	-
	875691,97
	412930,9

	
	реконструкция объектов спортивной базы в г. Кисловодске, в том числе проектно-изыскательские работы
	2015 год
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	668425,7
	1296794
	2001450,97
	760772,9

	39.
	Строительство и создание федерального тренировочного центра по зимним видам спорта в пос. Красная Поляна, Краснодарский край, в том числе проектно-изыскательские работы
	2008 год
	-
	-
	20000
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	40.
	Строительство и создание федерального тренировочно-восстановительного центра в г. Анапе, Краснодарский край, в том числе проектно-изыскательские работы
	2008 год
	-
	-
	50000
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	41.
	Строительство и создание федерального тренировочного центра в среднегорье в "Ергаки", Красноярский край, в том числе проектно-изыскательские работы
	2014 год
	-
	-
	30000
	68000
	-
	-
	-
	13200
	74614,77
	50000

	
	Итого по разделу
	
	953300
	1136506,05
	2044000
	3979544,5
	2371205,7
	1822341,3
	4224014,5
	4502460,2
	4135285,61
	1352103,8

	
	Итого
	
	1816800
	1599440
	3539000
	6536595
	6393307,9
	7690112,1
	8546317,8
	6196401,4
	4874970,51
	2484676,7








Приложение N 5
к федеральной целевой программе
"Развитие физической культуры
и спорта в Российской Федерации
на 2006 - 2015 годы"

[bookmark: P4582]РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ПО НАПРАВЛЕНИЯМ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
НА 2006 - 2015 ГОДЫ"
Список изменяющих документов
(в ред. Постановления Правительства РФ от 29.09.2015 N 1037)

(млн. рублей, с учетом прогноза цен
на соответствующие годы)
	Источники финансирования
	Объем средств

	I. Массовый спорт

	1. Массовый спорт в образовательных организациях - всего
	34103,1

	в том числе:
	

	федеральный бюджет
	4798,9

	бюджеты субъектов Российской Федерации
	29304,2

	2. Массовый спорт по месту жительства - всего
	56854,2

	в том числе:
	

	федеральный бюджет
	33360,4

	бюджеты субъектов Российской Федерации
	18413,8

	внебюджетные источники
	5080

	3. Организация пропаганды и сопровождение реализации Программы - всего
	1549,2

	в том числе:
	

	федеральный бюджет
	1305,2

	бюджеты субъектов Российской Федерации
	244

	Всего по направлению
	92506,5

	в том числе:
	

	федеральный бюджет
	39464,5

	бюджеты субъектов Российской Федерации
	47962

	внебюджетные источники
	5080

	II. Спорт высших достижений

	Федеральный бюджет
	50171,6

	Всего по Программе
	142678,1

	в том числе:
	

	федеральный бюджет
	89636,1

	бюджеты субъектов Российской Федерации
	47962

	внебюджетные источники
	5080








Приложение N 5.1
к федеральной целевой программе
"Развитие физической культуры
и спорта в Российской Федерации
на 2006 - 2015 годы"

ПРАВИЛА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА
БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА СОФИНАНСИРОВАНИЕ
СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

Исключены. - Постановление Правительства РФ от 12.12.2012 N 1296.



Приложение N 5.2
к федеральной целевой программе
"Развитие физической культуры
и спорта в Российской Федерации
на 2006 - 2015 годы"

[bookmark: P4671]ПРАВИЛА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА БЮДЖЕТАМ
СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА СОФИНАНСИРОВАНИЕ
СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА,
НАХОДЯЩИХСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ СУБЪЕКТОВ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ)
Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Правительства РФ от 26.12.2014 N 1541,
от 25.05.2016 N 464)

[bookmark: P4681]1. Настоящие Правила устанавливают порядок и условия предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной собственности субъектов Российской Федерации или предоставление субсидий из бюджетов субъектов Российской Федерации местным бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности, которые включаются в федеральную целевую программу "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006 - 2015 годы" (далее - Программа) по направлению "Массовый спорт" (далее соответственно - объекты, субсидии).
2. Субсидии предоставляются в пределах объемов бюджетных ассигнований, предусмотренных в федеральном законе о федеральном бюджете на текущий финансовый год и плановый период, и лимитов бюджетных обязательств, утвержденных Министерству спорта Российской Федерации на цели, указанные в пункте 1 настоящих Правил.
3. Критериями отбора субъекта Российской Федерации для предоставления субсидий являются:
а) удельный вес населения региона, систематически занимающегося физической культурой и спортом;
б) обеспеченность субъекта Российской Федерации спортивными сооружениями;
в) количество физкультурно-спортивных организаций и центров для занятий спортом, прошедших добровольную сертификацию в соответствии с условиями Программы;
г) наличие утвержденной проектно-сметной документации, соответствующей рекомендациям координационного совета Программы;
д) наличие документации, подтверждающей начало строительства объекта за счет средств субъекта Российской Федерации;
е) гарантия субъекта Российской Федерации о финансировании строительства объекта в размере, обеспечивающем ввод объекта в эксплуатацию, с учетом субсидии;
ж) гарантия субъекта Российской Федерации о последующем профильном использовании объекта и его эксплуатации за счет балансодержателя без использования бюджетных средств.
4. Условиями предоставления субсидии являются:
а) наличие в законе о бюджете субъекта Российской Федерации на текущий финансовый год и плановый период бюджетных ассигнований в соответствии с документами, подтверждающими расходные обязательства субъекта Российской Федерации (муниципального образования) по финансированию строительства объектов;
б) наличие утвержденной проектной документации на объекты, имеющей положительное заключение государственной экспертизы и положительное заключение о достоверности сметной стоимости объекта;
в) наличие положительных заключений о результатах проверок инвестиционных проектов на предмет эффективности использования средств федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета), проводимых в порядке, установленном Правилами проведения проверки инвестиционных проектов на предмет эффективности использования средств федерального бюджета, направляемых на капитальные вложения, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 12 августа 2008 г. N 590 "О порядке проведения проверки инвестиционных проектов на предмет эффективности использования средств федерального бюджета, направляемых на капитальные вложения", нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации и муниципальными правовыми актами;
[bookmark: P4695]г) наличие государственных программ субъектов Российской Федерации или подпрограмм в государственных программах субъектов Российской Федерации, соответствующих целям, задачам и требованиям направления "Массовый спорт" Программы;
д) включение объектов в состав утвержденных в установленном порядке программных документов, указанных в подпункте "г" настоящего пункта.
5. Объем бюджетных ассигнований бюджета субъекта Российской Федерации на финансовое обеспечение расходного обязательства субъекта Российской Федерации, софинансируемого за счет субсидии, утверждается законом субъекта Российской Федерации о бюджете субъекта Российской Федерации исходя из необходимости достижения значений показателей результативности использования субсидии, установленных соглашением между государственным заказчиком - координатором подпрограммы и высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации о предоставлении субсидии, заключаемым по форме, утверждаемой государственным заказчиком - координатором Программы (далее - соглашение).
6. Предоставление субсидии осуществляется на основании соглашения, в котором предусматриваются:
а) размер предоставляемой субсидии, порядок, условия и сроки ее перечисления в бюджет субъекта Российской Федерации, а также объем бюджетных ассигнований бюджета субъекта Российской Федерации и (или) муниципальных бюджетов на реализацию соответствующих расходных обязательств;
[bookmark: P4700]б) значения показателей результативности использования субсидии и обязательства субъекта Российской Федерации по их достижению;
[bookmark: P4701]в) перечень объектов и обязательства субъекта Российской Федерации по соблюдению графика выполнения мероприятий по строительству (реконструкции) в пределах установленной стоимости строительства (реконструкции);
г) обязательства субъекта Российской Федерации по согласованию с государственным заказчиком - координатором Программы государственных программ субъектов Российской Федерации (муниципальных программ), софинансируемых за счет средств федерального бюджета, и внесения в них изменений, которые влекут изменения объемов финансирования и (или) показателей результативности государственных программ субъектов Российской Федерации (муниципальных программ) и (или) изменение состава мероприятий указанных программ, на финансовое обеспечение которых предоставляются субсидии;
д) реквизиты правового акта субъекта Российской Федерации, устанавливающего расходное обязательство субъекта Российской Федерации, в целях софинансирования которого предоставляется субсидия;
е) сроки и порядок представления отчетности об осуществлении расходов бюджета субъекта Российской Федерации, источником финансового обеспечения которых является субсидия, о достижении значений показателей результативности использования субсидии и об исполнении графика выполнения мероприятий по строительству (реконструкции) объектов;
ж) порядок осуществления контроля за выполнением субъектом Российской Федерации обязательств, предусмотренных соглашением;
з) последствия недостижения субъектом Российской Федерации установленных значений показателей результативности использования субсидии и несоблюдения графика выполнения мероприятий по строительству (реконструкции) объектов;
и) иные условия, регулирующие порядок предоставления субсидии.
7. К соглашению прилагается перечень объектов с указанием наименований, адресов (при наличии), мощности объектов, стоимости (предельной стоимости) указанных объектов с реквизитами положительного заключения об эффективности использования средств федерального бюджета, направляемых на капитальные вложения, утвержденного в порядке, предусмотренном Правилами проведения проверки инвестиционных проектов на предмет эффективности использования средств федерального бюджета, направляемых на капитальные вложения, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 12 августа 2008 г. N 590 "О порядке проведения проверки инвестиционных проектов на предмет эффективности использования средств федерального бюджета, направляемых на капитальные вложения", а также график выполнения мероприятий по проектированию и (или) строительству (реконструкции).
8. Эффективность расходов, источником финансового обеспечения которых является субсидия, оценивается государственным заказчиком - координатором Программы на основе достижения значений следующих показателей результативности использования субсидии:
а) уровень технической готовности объекта, достигнутый в результате осуществления расходов, источником финансового обеспечения которых является субсидия;
б) единовременная пропускная способность объектов, введенных в эксплуатацию (человек).
9. Размер субсидии, предоставляемой бюджету i-го субъекта Российской Федерации (), определяется по формуле:

,

где:
 - размер средств, предусмотренных федеральным законом о федеральном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период по направлению "Массовый спорт" Программы;
 - сметная стоимость объекта (объектов);
 - уровень расчетной бюджетной обеспеченности субъекта Российской Федерации на очередной финансовый год, рассчитанный в соответствии с методикой распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 22 ноября 2004 г. N 670 "О распределении дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации";
 - сумма по всем заявленным объектам, финансируемым в текущем финансовом году.
[bookmark: P4721]Адресное распределение средств по объектам, включенным в Программу, утверждается актом государственного заказчика Программы, согласованным с Министерством финансов Российской Федерации и Министерством экономического развития Российской Федерации.
10. Размер субсидии, предоставляемой бюджету i-го субъекта Российской Федерации в очередном финансовом году, не может превышать разницу между суммой по всем заявленным объектам, финансируемым в текущем финансовом году, и размером субсидии, ранее предоставленной этому субъекту Российской Федерации на софинансирование этих же объектов.
11. В случае если расчетное значение размера субсидии, предоставляемой бюджету i-го субъекта Российской Федерации, превышает сумму, указанную в заявке высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации о перечислении субсидии, представляемой государственному заказчику - координатору Программы по форме и в срок, которые установлены государственным заказчиком - координатором Программы (далее - заявка), размер субсидии принимается равным величине, указанной в заявке. При этом высвободившиеся средства подлежат перераспределению между субъектами Российской Федерации, имеющими право на получение субсидии в текущем финансовом году.
Перечисление средств субсидии в бюджет субъекта Российской Федерации осуществляется на основании заявки.
В заявке указываются необходимый объем средств в пределах предусмотренной субсидии, расходное обязательство, на осуществление которого она предоставляется, и срок возникновения денежного обязательства субъекта Российской Федерации в целях исполнения соответствующего расходного обязательства.
12. Высший исполнительный орган государственной власти субъекта Российской Федерации представляет государственному заказчику - координатору Программы ежеквартально, не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным, отчет об исполнении условий предоставления субсидии и об эффективности осуществления расходов, источником финансового обеспечения которых является субсидия, по форме, утвержденной государственным заказчиком - координатором Программы.
13. Размер средств бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета) на реализацию мероприятий, указанных в соглашении, может быть увеличен со стороны субъекта Российской Федерации, в том числе при внесении изменений в проектную документацию после представления заявки, что не влечет обязательств по увеличению размера предоставляемой субсидии за счет средств федерального бюджета.
14. Перечисление субсидий осуществляется в установленном порядке на счета территориальных органов Федерального казначейства, открытые для учета поступлений и их распределения между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации, для последующего перечисления в установленном порядке в бюджеты субъектов Российской Федерации.
15. Операции по кассовым расходам бюджетов субъектов Российской Федерации, источником финансового обеспечения которых являются субсидии, в том числе их остаток, осуществляются с учетом особенностей, установленных федеральным законом о федеральном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период.
Информация о размерах и сроках перечисления субсидий учитывается государственным заказчиком - координатором Программы при формировании прогноза кассовых выплат из федерального бюджета, необходимого для составления в установленном порядке кассового плана исполнения федерального бюджета.
16. В случае если высший исполнительный орган государственной власти субъекта Российской Федерации не соблюдает условия соглашения, в том числе в части предоставления в срок установленной отчетности, перечисление субсидии приостанавливается Министерством финансов Российской Федерации в установленном им порядке.
Государственный заказчик - координатор Программы информирует высший исполнительный орган государственной власти субъекта Российской Федерации о приостановлении предоставления субсидии с указанием причин приостановления перечисления субсидии и срока устранения нарушений.
[bookmark: P4733]17. В случае если субъектом Российской Федерации по состоянию на 31 декабря года предоставления субсидии допущены нарушения обязательств, предусмотренных соглашением в соответствии с подпунктом "б" пункта 6 настоящих Правил, и до срока представления отчетности о достижении значений показателей результативности использования субсидии в соответствии с соглашением в году, следующем за годом предоставления субсидии, указанные нарушения не устранены, объем средств, подлежащий возврату из бюджета субъекта Российской Федерации в федеральный бюджет в срок до 1 июня года, следующего за годом предоставления субсидии (), определяется по формуле:

,

где:
 - размер субсидии, предоставленной бюджету субъекта Российской Федерации;
k - коэффициент возврата субсидии;
m - количество показателей результативности использования субсидии, по которым индекс, отражающий уровень недостижения i-го показателя результативности использования субсидии, имеет положительное значение;
n - общее количество показателей результативности использования субсидии.
18. Коэффициент возврата субсидии (k) определяется по формуле:

,

где  - индекс, отражающий уровень недостижения i-го показателя результативности использования субсидии.
При расчете коэффициента возврата субсидии используются только положительные значения индекса, отражающего уровень недостижения i-го показателя результативности использования субсидии.
19. Индекс, отражающий уровень недостижения i-го показателя результативности использования субсидии (), определяется:
а) для показателей результативности использования субсидии, по которым большее значение фактически достигнутого значения отражает большую эффективность использования субсидии, - по формуле:

,

где:
 - фактически достигнутое значение i-го показателя результативности использования субсидии на отчетную дату;
 - плановое значение i-го показателя результативности использования субсидии, установленное соглашением;
б) для показателей результативности использования субсидии, по которым большее значение фактически достигнутого значения отражает меньшую эффективность использования субсидии, - по формуле:

.

[bookmark: P4760]20. В случае если субъектом Российской Федерации по состоянию на 31 декабря года предоставления субсидии допущены нарушения обязательств, предусмотренных соглашением в соответствии с подпунктом "в" пункта 6 настоящих Правил, и в срок до 1 апреля года, следующего за годом предоставления субсидии, указанные нарушения не устранены, объем средств, соответствующий размеру субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты, по которым допущено нарушение графика выполнения мероприятий по проектированию и (или) строительству (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническому перевооружению) объектов и (или) приобретению объектов, подлежит возврату из бюджета субъекта Российской Федерации в федеральный бюджет в срок до 1 мая года, следующего за годом предоставления субсидии.
21. Основаниями для освобождения субъектов Российской Федерации от применения мер ответственности, предусмотренных пунктами 17 и 20 настоящих Правил, является документально подтвержденное наступление обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению соответствующих обязательств.
Возврат и последующее использование средств, перечисленных из бюджетов субъектов Российской Федерации в федеральный бюджет в соответствии с пунктами 17 и 20 настоящих Правил, осуществляются по предложению главного распорядителя средств федерального бюджета в порядке, установленном бюджетным законодательством Российской Федерации.
22. Не использованный на 1 января текущего финансового года остаток субсидии, предоставленной в истекшем финансовом году, подлежит возврату в федеральный бюджет уполномоченным органом государственной власти субъекта Российской Федерации, за которым в соответствии с законодательными и иными нормативными правовыми актами закреплены источники доходов бюджета субъекта Российской Федерации по возврату остатков субсидий, в соответствии с требованиями, установленными Бюджетным кодексом Российской Федерации и федеральным законом о федеральном бюджете на текущий финансовый год и плановый период.
23. Ответственность за достоверность предоставляемых государственному заказчику - координатору Программы сведений возлагается на высший исполнительный орган государственной власти субъекта Российской Федерации.
24. В случае нарушения субъектом Российской Федерации условий предоставления субсидии к нему применяются бюджетные меры принуждения, предусмотренные бюджетным законодательством Российской Федерации.
Решения о приостановлении перечисления (сокращении объема) субсидии бюджету субъекта Российской Федерации не принимаются в случае, если условия предоставления субсидии были не выполнены в силу обстоятельств непреодолимой силы.
25. Контроль за соблюдением субъектами Российской Федерации условий предоставления субсидий осуществляется государственным заказчиком - координатором Программы и федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в финансово-бюджетной сфере.
(в ред. Постановления Правительства РФ от 25.05.2016 N 464)
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[bookmark: P4780]ОБЪЕМ ЗАТРАТ
ПО РЕАЛИЗАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
НА 2006 - 2015 ГОДЫ"
Список изменяющих документов
(в ред. Постановления Правительства РФ от 29.09.2015 N 1037)

(млн. рублей, с учетом прогноза цен
на соответствующие годы)
	Источники финансирования, направления расходов
	2006 - 2015 годы - всего
	В том числе

	
	
	2006 год
	2007 год
	2008 год
	2009 год
	2010 год
	2011 год
	2012 год
	2013 год
	2014 год
	2015 год

	Всего
	158953,7
	4638,7
	6577
	11206
	16920,2
	17835,4
	20258,4
	22667
	20679,9
	19075,1
	19096

	в том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	федеральный бюджет
	97360,2
	2659,7
	3857
	6452
	11493,7
	11444,6
	13037,4
	14259,9
	12086
	11064,9
	11005

	из них субсидии
	45924,6
	-
	-
	3575
	5324,6
	5105,7
	5609,1
	6129,2
	5808,1
	6015,5
	8357,4

	бюджеты субъектов Российской Федерации
	55275,4
	1879
	2350
	3960,6
	5036,6
	5870,8
	6852,5
	7594,2
	7763,5
	7234,2
	6734

	внебюджетные источники
	6318,1
	100
	370
	793,4
	389,9
	520
	368,5
	812,9
	830,4
	776
	1357

	Капитальные вложения - всего
	153968,5
	4466,7
	6422
	11037,9
	16165,6
	17311,2
	19708,1
	21836
	20127,2
	18536,2
	18357,6

	в том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	федеральный бюджет
	92796
	2509,7
	3724
	6322
	10782,6
	10963,2
	12530,9
	13473,8
	11584,5
	10578,6
	10326,7

	из них:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	бюджетные инвестиции
	49602,3
	2509,7
	3724
	2747
	6051,6
	6207,5
	7241,8
	7664,6
	6096,4
	4875
	2484,7

	субсидии
	43193,7
	-
	-
	3575
	4731
	4755,7
	5289,1
	5809,2
	5488,1
	5703,6
	7842

	бюджеты субъектов Российской Федерации
	54955,9
	1857
	2328
	3932,9
	5003,8
	5838,9
	6820,2
	7561,5
	7726,3
	7196,4
	6690,9

	внебюджетные источники
	6216,6
	100
	370
	783
	379,2
	509,1
	357
	800,7
	816,4
	761,2
	1340

	НИОКР
(федеральный бюджет)
	231,9
	60
	37
	31
	25,7
	25
	20
	13
	9,5
	9
	1,7

	Прочие нужды - всего
	4753,3
	112
	118
	137,1
	728,9
	499,2
	530,3
	818
	543,2
	529,9
	736,7

	в том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	федеральный бюджет
	4332,3
	90
	96
	99
	685,4
	456,4
	486,5
	773,1
	492
	477,3
	676,6

	из них субсидии
	2730,9
	-
	-
	-
	593,6
	350
	320
	320
	320
	311,9
	515,4

	бюджеты субъектов Российской Федерации
	319,5
	22
	22
	27,7
	32,8
	31,9
	32,3
	32,7
	37,2
	37,8
	43,1

	внебюджетные источники
	101,5
	-
	-
	10,4
	10,7
	10,9
	11,5
	12,2
	14
	14,8
	17

	Всего по Программе
	142678,1
	4638,7
	6577
	10159,9
	14989,1
	15567,7
	17931,1
	20423,2
	18433,5
	17372,5
	16585,4

	в том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	федеральный бюджет
	89636,1
	2659,7
	3857
	6452
	10454,1
	10233,7
	11997,1
	13241,2
	11025,5
	10049,5
	9666,3

	из них субсидии
	38653,5
	-
	-
	3575
	4437,7
	4133,9
	4630
	5110,5
	4747,6
	5000,1
	7018,7

	бюджеты субъектов Российской Федерации
	47962
	1879
	2350
	3457,9
	4235
	4914
	5684
	6482
	6688
	6603
	5669,1

	внебюджетные источники
	5080
	100
	370
	250
	300
	420
	250
	700
	720
	720
	1250

	Капитальные вложения - всего
	140615,9
	4466,7
	6422
	10004,9
	14854,3
	15418,7
	17719,6
	19932,1
	18227
	17173,1
	16397,5

	в том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	федеральный бюджет
	87817,9
	2509,7
	3724
	6322
	10344,3
	10109,7
	11810,6
	12775,1
	10844
	9875,1
	9503,4

	из них:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	бюджетные инвестиции
	49164,4
	2509,7
	3724
	2747
	5906,6
	5975,8
	7180,6
	7664,6
	6096,4
	4875
	2484,7

	субсидии
	38653,5
	-
	-
	3575
	4437,7
	4133,9
	4630
	5110,5
	4747,6
	5000,1
	7018,7

	бюджеты субъектов Российской Федерации
	47718
	1857
	2328
	3432,9
	4210
	4889
	5659
	6457
	6663
	6578
	5644,1

	внебюджетные источники
	5080
	100
	370
	250
	300
	420
	250
	700
	720
	720
	1250

	НИОКР
(федеральный бюджет)
	231,9
	60
	37
	31
	25,7
	25
	20
	13
	9,5
	9
	1,7

	Прочие нужды - всего
	1830,3
	112
	118
	124
	109,1
	124
	191,5
	478,1
	197
	190,4
	186,2

	в том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	федеральный бюджет
	1586,3
	90
	96
	99
	84,1
	99
	166,5
	453,1
	172
	165,4
	161,2

	бюджеты субъектов Российской Федерации
	244
	22
	22
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25

	Всего по подпрограмме
	16275,6
	-
	-
	1046,1
	1931,1
	2267,7
	2327,3
	2243,8
	2246,4
	1702,6
	2510,6

	в том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	федеральный бюджет
	7724,1
	-
	-
	-
	1039,6
	1210,9
	1040,3
	1018,7
	1060,5
	1015,4
	1338,7

	из них субсидии
	7271,1
	-
	-
	-
	886,9
	971,8
	979,1
	1018,7
	1060,5
	1015,4
	1338,7

	бюджеты субъектов Российской Федерации
	7313,4
	-
	-
	502,7
	801,6
	956,8
	1168,5
	1112,2
	1075,5
	631,2
	1064,9

	внебюджетные источники
	1238,1
	-
	-
	543,4
	89,9
	100
	118,5
	112,9
	110,4
	56
	107

	Капитальные вложения - всего
	13352,6
	-
	-
	1033
	1311,3
	1892,5
	1988,5
	1903,9
	1900,2
	1363,1
	1960,1

	в том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	федеральный бюджет
	4978,1
	-
	-
	-
	438,3
	853,5
	720,3
	698,7
	740,5
	703,5
	823,3

	из них:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	бюджетные инвестиции
	437,9
	-
	-
	-
	145
	231,7
	61,2
	-
	-
	-
	-

	субсидии
	4540,2
	-
	-
	-
	293,3
	621,8
	659,1
	698,7
	740,5
	703,5
	823,3

	бюджеты субъектов Российской Федерации
	7237,9
	-
	-
	500
	793,8
	949,9
	1161,2
	1104,5
	1063,3
	618,4
	1046,8

	внебюджетные источники
	1136,6
	-
	-
	533
	79,2
	89,1
	107
	100,7
	96,4
	41,2
	90

	Прочие нужды - всего
	2923
	-
	-
	13,1
	619,8
	375,2
	338,8
	339,9
	346,2
	339,5
	550,5

	в том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	федеральный бюджет
	2746
	-
	-
	-
	601,3
	357,4
	320
	320
	320
	311,9
	515,4

	в том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	прочие нужды
	15,1
	-
	-
	-
	7,7
	7,4
	-
	-
	-
	-
	-

	субсидии
	2730,9
	-
	-
	-
	593,6
	350
	320
	320
	320
	311,9
	515,4

	бюджеты субъектов Российской Федерации
	75,5
	-
	-
	2,7
	7,8
	6,9
	7,3
	7,7
	12,2
	12,8
	18,1

	внебюджетные источники
	101,5
	-
	-
	10,4
	10,7
	10,9
	11,5
	12,2
	14
	14,8
	17
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подпрограммы "Развитие футбола в Российской Федерации
на 2008 - 2015 годы" федеральной целевой программы
"Развитие физической культуры и спорта
в Российской Федерации на 2006 - 2015 годы"

Наименование подпрограммы   - подпрограмма "Развитие футбола в Российской
                              Федерации на 2008 - 2015 годы" Федеральной
                              целевой программы "Развитие физической
                              культуры и спорта в Российской Федерации на
                              2006 - 2015 годы"

Дата принятия решения       - распоряжение Правительства Российской
о разработке подпрограммы     Федерации от 25 апреля 2008 г. N 563-р

Государственный заказчик -  - Министерство спорта Российской Федерации
координатор подпрограммы
(в ред. Постановления Правительства РФ от 20.07.2012 N 744)

Государственный заказчик    - Министерство спорта Российской Федерации
подпрограммы
(в ред. Постановлений Правительства РФ от 10.06.2010 N 432,
от 20.07.2012 N 744)

Основной разработчик        - Федеральное агентство по физической
подпрограммы                  культуре и спорту при участии Российского
                              футбольного союза

Цель подпрограммы           - создание условий для укрепления здоровья
                              населения путем приобщения молодого
                              поколения к регулярным занятиям футболом, а
                              также для повышения конкурентоспособности
                              российского футбола

Задачи подпрограммы         - повышение интереса населения Российской
                              Федерации к занятиям футболом на основе
                              вовлечения максимально возможного числа
                              детей, подростков и молодежи в
                              систематические занятия футболом;
                              укрепление и расширение материально-
                              технической базы детского и юношеского
                              футбола;
                              совершенствование процесса подготовки
                              спортивного резерва для комплектования
                              сборных команд на основе:
                              отбора наиболее одаренных учащихся
                              профильных спортивных школ;
                              создания полномасштабной системы повышения
                              квалификации специалистов по футболу с
                              учетом требований футбола и современной
                              науки;
                              создание и внедрение эффективных методов
                              физического воспитания детей, подростков
                              и молодежи, подготовки спортивного резерва
                              и российских сборных команд по футболу
                              с использованием прогрессивных научных
                              технологий

Важнейшие целевые           - доля лиц, занимающихся футболом в
индикаторы и показатели       профильных спортивных школах, в общем
подпрограммы                  количестве учащихся, систематически
                              занимающихся физической культурой
                              и спортом;
                              количество введенных в эксплуатацию
                              футбольных объектов;
                              количество тренеров-преподавателей,
                              прошедших переподготовку и повышение
                              квалификации в соответствии с требованиями
                              Союза европейских футбольных ассоциаций;
                              количество футболистов, зарегистрированных
                              в единой информационно-аналитической
                              системе, функционирующей в сфере футбола
                              под эгидой Общероссийской общественной
                              организации "Российский футбольный союз"

Срок реализации             - 2008 - 2015 годы
подпрограммы

Этапы реализации            - подпрограмма будет осуществлена в 2 этапа.
подпрограммы                  Первый этап (2008 - 2012 годы):
                              начало строительства и оснащения футбольных
                              полей с искусственным покрытием для
                              профильных спортивных школ;
                              начало строительства и оснащения крытых
                              футбольных манежей для специализированных
                              детско-юношеских спортивных школ по
                              футболу;
                              начало строительства учебно-тренировочного
                              центра национальных юношеских и молодежных
                              сборных команд по футболу (г. Бронницы,
                              Московская область);
                              начало создания современной системы
                              повышения квалификации тренеров-
                              преподавателей, отвечающей требованиям
                              Союза европейских футбольных ассоциаций;
                              первичные мероприятия по сбору и анализу
                              передового российского и зарубежного опыта
                              в сфере футбола и по разработке новых
                              методик для учащихся профильных спортивных
                              школ, а также начальный этап их внедрения в
                              систему подготовки спортивного резерва;
                              подготовка и проведение смотра-конкурса
                              среди профильных спортивных школ;
                              подготовка и проведение всероссийских
                              научно-практических конференций с участием
                              руководителей профильных спортивных школ и
                              тренеров-преподавателей.
                              Второй этап (2013 - 2015 годы):
                              завершение программы строительства
                              футбольных полей с искусственным покрытием
                              для профильных спортивных школ;
                              завершение строительства и оснащения
                              футбольных манежей для специализированных
                              детско-юношеских спортивных школ по
                              футболу;
                              завершение формирования системы повышения
                              квалификации тренерских кадров для
                              профильных спортивных школ;
                              продолжение внедрения разработанных
                              передовых методик в систему подготовки юных
                              футболистов, что позволит проанализировать
                              достигнутые результаты на всероссийских
                              научно-практических конференциях спортивных
                              школ и выработать дальнейшую стратегию
                              использования разработанных передовых
                              методик

Объемы и источники          - объем финансового обеспечения подпрограммы
финансирования                в 2008 - 2015 годах составляет
подпрограммы                  16275,6 млн. рублей в ценах соответствующих
                              лет, в том числе капитальные вложения -
                              13352,6 млн. рублей, прочие нужды -
                              2923 млн. рублей.
                              За счет средств федерального бюджета
                              (с 2009 года) предусмотрено выделить
                              7724,1 млн. рублей, в том числе субсидии
                              бюджетам субъектов Российской Федерации на
                              сумму 7271,1 млн. рублей.
                              Объем средств из бюджетов субъектов
                              Российской Федерации на реализацию
                              мероприятий подпрограммы с учетом субсидий
                              из федерального бюджета составит
                              14584,5 млн. рублей.
                              Средства внебюджетных источников,
                              привлекаемые для реализации мероприятий
                              подпрограммы, составят 1238,1 млн. рублей
(в ред. Постановлений Правительства РФ от 10.06.2010 N 432, от 26.05.2011
N 420, от 20.12.2011 N 1040, от 20.07.2012 N 744,  от 12.12.2012  N 1296,
от 01.08.2014 N 763, от 11.05.2015 N 456)

Ожидаемые конечные          - в результате реализации подпрограммы
результаты реализации         к 2015 году предполагается:
подпрограммы                  увеличить долю лиц, занимающихся футболом в
                              профильных спортивных школах, в общем
                              количестве учащихся, систематически
                              занимающихся физической культурой и
                              спортом, с 11 процентов в 2007 году до
                              показателя, составляющего не менее
                              14 процентов, в 2015 году;
                              значительно улучшить материально-
                              техническую базу профильных спортивных школ
                              за счет введения в эксплуатацию футбольных
                              объектов к 2015 году (должно быть построено
                              350 футбольных полей, 7 крытых футбольных
                              манежей и 1 учебно-тренировочный центр);
                              увеличить количество тренеров-
                              преподавателей, прошедших переподготовку
                              и повышение квалификации в соответствии с
                              требованиями Союза европейских футбольных
                              ассоциаций (предполагается увеличение до
                              5000 человек к 2015 году);
                              увеличить количество футболистов,
                              зарегистрированных в единой информационно-
                              аналитической системе, функционирующей в
                              сфере футбола под эгидой Общероссийской
                              общественной организации "Российский
                              футбольный союз" (предполагается увеличение
                              до 702 тыс. человек к 2015 году)
(в ред. Постановлений Правительства РФ от 10.06.2010 N 432, от 26.05.2011
N 420)

I. Характеристика проблемы

Занятия населения физической культурой и спортом, а также успехи на международных состязаниях являются доказательством жизнеспособности любой нации.
Спорт является средством отдыха и оздоровления различных социальных групп населения, реабилитации инвалидов и повышения качества жизни. Он активно внедряется в систему образования и воспитания подрастающего поколения.
При решении задач социально-экономического развития страны одним из приоритетных направлений является воспитание здорового молодого поколения посредством привлечения детей и молодежи к регулярным занятиям физической культурой и спортом.
Неудовлетворительные показатели здоровья и физической подготовки детей, молодежи и призывников в Российской Федерации свидетельствуют о наличии ряда нерешенных проблем в сфере физической культуры и спорта.
Одним из факторов, негативно влияющих на формирование здоровья детей, подростков и молодежи, является низкая двигательная активность.
В этой связи необходимо отметить, что по своему физиологическому воздействию на организм одним из наиболее динамичных, гармоничных и разносторонних видов спорта, доступного всем возрастным категориям населения, является футбол. Эта зрелищная и увлекательная спортивная игра значительно превосходит все остальные игровые виды спорта как по количеству занимающихся, так и по количеству зрителей.
Вместе с тем помимо проблем, существующих в целом в области физической культуры и спорта, в сфере футбола имеется ряд факторов, отрицательно влияющих на его развитие в Российской Федерации:
незначительное количество лиц, занимающихся футболом в России, по сравнению с зарубежными странами;
неудовлетворительное состояние материально-технической базы для занятий футболом;
отсутствие специализированных учебно-тренировочных баз для подготовки российских сборных команд по футболу;
недостатки в системе подготовки и повышения квалификации специалистов в сфере футбола;
нехватка молодых перспективных футболистов для отбора в сборные команды страны, значительное количество легионеров в футбольных клубах, низкий уровень в мировом футбольном рейтинге клубных команд и российских сборных команд.
Для развития футбола важное значение имеет состояние детско-юношеского спорта, который обеспечивает как массовость занятий футболом среди детей и молодежи, так и подготовку российских футболистов для сборных команд.
Одной из основных причин низких темпов развития детского и юношеского футбола является то, что в этой сфере не произошло перестройки в условиях глобального изменения политической и социально-экономической систем в Российской Федерации.
Анализ состояния дел в сфере футбола показал, что проблемы, существующие в области детского и юношеского футбола, препятствуют качественной подготовке спортивного резерва по футболу и значительно затрудняют процесс интегрирования российского футбола в европейское и мировое футбольное сообщество.
Так, специализированные детско-юношеские спортивные школы по футболу и детско-юношеские спортивные школы, имеющие отделения футбола (далее - профильные спортивные школы), оснащены в основном открытыми футбольными полями, что с учетом климатических условий России значительно ограничивает временной период подготовки футболистов, а газоны из искусственной травы, на которых проводятся учебно-тренировочные занятия, в основном не соответствуют современным требованиям. Кроме того, футбольных полей не хватает, чтобы расширить набор лиц, желающих заниматься этим видом спорта.
Отсутствие современных специализированных учебно-тренировочных баз, оснащенных необходимым спортивным оборудованием, значительно затрудняет подготовку юношеских и молодежных сборных команд по футболу, сформированных из числа учащихся профильных спортивных школ, на уровне ведущих команд мира.
Занятия в профильных спортивных школах проводятся по устаревшим программам, которые не в полной мере учитывают передовой опыт подготовки юных футболистов в России и за рубежом.
Значительно ниже нормативов, установленных Союзом европейских футбольных ассоциаций, кадровое обеспечение профильных спортивных школ, так как в стране не создана эффективная система повышения квалификации тренеров-преподавателей по футболу профильных спортивных школ (далее - тренеры-преподаватели).
Сложившиеся негативные тенденции в сфере футбола требуют применения эффективных механизмов и методов их преодоления.
Применение программно-целевого метода при решении проблем, существующих в сфере футбола, позволит:
обеспечить адресность, последовательность, преемственность и контроль инвестирования государственных средств, направляемых на развитие футбола;
разработать и внедрить технологию решения актуальных проблем футбола с участием всех субъектов футбольного процесса;
создать предпосылки и условия для дальнейшего устойчивого развития и функционирования инфраструктуры, созданной в ходе реализации подпрограммы.
Реализация подпрограммы "Развитие футбола в Российской Федерации на 2008 - 2015 годы" федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006 - 2015 годы" (далее - подпрограмма) является оптимальным решением проблемы развития футбола в условиях реформирования бюджетного процесса, предусматривающего смещение акцентов с управления расходами на управление результатами, полученными от реализации подпрограммы, и переход преимущественно к программно-целевым методам бюджетного планирования.
Подпрограмма предусматривает комплексное решение проблем физического воспитания и оздоровления населения путем целенаправленного использования всех возможностей футбола, его популяризации и приобщения детей и молодежи к регулярным занятиям этим видом спорта, укрепления инфраструктуры детско-юношеского футбола, обеспечения системного отбора в сборные команды страны талантливых юных футболистов и их качественной подготовки с целью повышения конкурентоспособности России в этой сфере.
Основной акцент в подпрограмме сделан на реализации мероприятий по развитию детско-юношеского футбола. С этой целью основные усилия в профильных спортивных школах будут направлены на улучшение их материально-технической базы, разработку и внедрение новых методик обучения в соответствии с мировыми стандартами, а также на повышение квалификации тренеров-преподавателей.
Использование программно-целевого метода позволит обеспечить решение проблемы развития футбола на основе максимально эффективного управления предоставляемыми государством ресурсами.
В рамках подпрограммы предполагается сформировать действенные механизмы сотрудничества государства и гражданского общества, обеспечивающие их эффективное взаимодействие для решения задач в области развития футбола.
При реализации подпрограммы могут возникнуть риски, связанные:
с недостатками в управлении подпрограммой;
с неверно выбранными приоритетами в развитии футбола;
с изменениями принципов регулирования межбюджетных отношений в части финансового обеспечения мероприятий подпрограммы.
Способами ограничения указанных рисков являются организация регулярного контроля за ходом выполнения мероприятий подпрограммы, проведение обобщенного анализа полученных данных и своевременной корректировки указанных мероприятий, а также использование открытых публикаций о выполнении участниками подпрограммы взятых на себя обязательств.
В целях минимизации возможных отрицательных последствий, связанных с указанными рисками, создается рабочая группа при координационном совете федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006 - 2015 годы" (далее - Программа).

II. Основная цель и задачи подпрограммы, срок и этапы
ее реализации, целевые индикаторы и показатели

Целью подпрограммы является создание условий для укрепления здоровья населения путем приобщения молодого поколения к регулярным занятиям футболом, а также для повышения конкурентоспособности российского футбола.
Для достижения указанной цели должны быть решены следующие основные задачи:
повышение интереса населения Российской Федерации к занятиям футболом на основе вовлечения максимально возможного числа детей, подростков и молодежи в систематические занятия футболом;
укрепление и расширение материально-технической базы детского и юношеского футбола;
совершенствование процесса подготовки спортивного резерва для комплектования сборных команд на основе:
отбора наиболее одаренных учащихся профильных спортивных школ;
создания полномасштабной системы повышения квалификации специалистов по футболу с учетом требований футбола и современной науки;
создания и внедрения эффективных методов физического воспитания детей, подростков и молодежи;
подготовки спортивного резерва и российских сборных команд по футболу с использованием прогрессивных научных технологий.
В рамках решения указанных задач в подпрограмме предполагается реализовать мероприятия, предусмотренные разделом III подпрограммы.
Реализация подпрограммы рассчитана на 8 лет и при полном и своевременном поступлении средств из всех предусмотренных источников финансирования будет осуществлена в 2 этапа.
Первый этап реализации подпрограммы (2008 - 2012 годы) включает следующие мероприятия:
начало строительства и оснащения футбольных полей с искусственным покрытием для профильных спортивных школ, которые являются объектами государственной собственности субъектов Российской Федерации или объектами муниципальной собственности;
начало строительства и оснащения крытых футбольных манежей для специализированных детско-юношеских спортивных школ по футболу, которые являются объектами государственной собственности субъектов Российской Федерации или объектами муниципальной собственности;
начало строительства учебно-тренировочного центра национальных юношеских и молодежных сборных команд по футболу (г. Бронницы, Московская область), который является объектом государственной собственности Российской Федерации;
начало создания современной системы повышения квалификации тренеров-преподавателей, отвечающей требованиям Союза европейских футбольных ассоциаций;
первичные мероприятия по сбору и анализу передового опыта в сфере футбола в России и за рубежом и по разработке новых методик для учащихся профильных спортивных школ, а также начальный этап их внедрения в систему подготовки спортивного резерва;
подготовка и проведение смотра-конкурса среди профильных спортивных школ;
подготовка и проведение всероссийских научно-практических конференций с участием руководителей профильных спортивных школ и тренеров-преподавателей.
По итогам первого этапа реализации подпрограммы предполагается:
ввести в эксплуатацию 223 футбольных поля с искусственным покрытием для профильных спортивных школ;
(в ред. Постановлений Правительства РФ от 10.06.2010 N 432, от 26.05.2011 N 420)
ввести в эксплуатацию 3 крытых футбольных манежа для специализированных детско-юношеских спортивных школ по футболу и учебно-тренировочный центр юношеских и молодежных сборных команд по футболу (г. Бронницы, Московская область);
увеличить до 2640 человек количество тренеров-преподавателей, прошедших повышение квалификации в соответствии с требованиями Союза европейских футбольных ассоциаций;
(в ред. Постановления Правительства РФ от 26.05.2011 N 420)
увеличить до 350 тыс. человек количество футболистов, зарегистрированных в единой информационно-аналитической системе, функционирующей в сфере футбола под эгидой Общероссийской общественной организации "Российский футбольный союз" (далее - информационная система).
(в ред. Постановления Правительства РФ от 26.05.2011 N 420)
Второй этап реализации подпрограммы (2013 - 2015 годы) включает следующие мероприятия:
завершение программы строительства футбольных полей с искусственным покрытием для профильных спортивных школ;
завершение строительства и оснащения футбольных манежей для специализированных детско-юношеских спортивных школ по футболу;
завершение формирования системы повышения квалификации тренерских кадров для профильных спортивных школ;
продолжение внедрения разработанных передовых методик в систему подготовки юных футболистов, что позволит проанализировать достигнутые результаты на всероссийских научно-практических конференциях спортивных школ и выработать дальнейшую стратегию использования разработанных передовых методик.
В рамках второго этапа реализации подпрограммы предполагается:
завершить строительство и оснащение 4 крытых футбольных манежей для специализированных детско-юношеских спортивных школ по футболу;
завершить строительство и оснащение 127 футбольных полей с искусственным покрытием в профильных спортивных школах и ввести их в эксплуатацию;
(в ред. Постановления Правительства РФ от 26.05.2011 N 420)
увеличить до 5000 человек количество тренеров-преподавателей, прошедших переподготовку и повышение квалификации в соответствии с требованиями Союза европейских футбольных ассоциаций;
увеличить до 702 тыс. человек количество футболистов, зарегистрированных в информационной системе.
Для оценки хода реализации мероприятий подпрограммы будут использоваться следующие целевые показатели и индикаторы:
доля лиц, занимающихся футболом в профильных спортивных школах, в общем количестве учащихся, систематически занимающихся физической культурой и спортом, рост которой должен увеличиться с 11 процентов в 2007 году до показателя, составляющего не менее 14 процентов в 2015 году;
(в ред. Постановления Правительства РФ от 26.05.2011 N 420)
количество введенных в эксплуатацию футбольных объектов в рамках реализации подпрограммы к 2015 году (должно быть построено 350 футбольных полей, 7 крытых футбольных манежей и 1 учебно-тренировочный центр);
(в ред. Постановлений Правительства РФ от 10.06.2010 N 432, от 26.05.2011 N 420)
количество тренеров-преподавателей, прошедших переподготовку и повышение квалификации в соответствии с требованиями Союза европейских футбольных ассоциаций (предполагается увеличение до 5000 человек к 2015 году);
количество футболистов, зарегистрированных в информационной системе (предполагается увеличение до 702 тыс. человек к 2015 году).
Динамика важнейших целевых индикаторов и показателей по годам представлена в Приложении N 1.

[bookmark: P5830]III. Мероприятия подпрограммы

Подпрограмма как организационная основа реализации государственной политики в области футбола предусматривает комплекс взаимоувязанных по ресурсам и срокам мероприятий, направленных на развитие инфраструктуры детского и юношеского футбола и совершенствование кадрового и методического обеспечения учебно-тренировочного процесса профильных спортивных школ.
Мероприятия подпрограммы носят межотраслевой характер. Реализация мероприятий предполагает участие всех субъектов спортивного футбольного процесса, включая учреждения и организации, находящиеся в ведении федеральных органов исполнительной власти, органов управления субъектов Российской Федерации и муниципальных органов управления физической культурой и спортом, органов образования, а также спортивных организаций. Это позволит проводить единую государственную политику в сфере футбола, решить проблему диспропорций в развитии детско-юношеского футбола в регионах и сформировать единое информационное пространство. В рамках подпрограммы будут применены новые механизмы сотрудничества государства и гражданского общества, обеспечивающие их эффективное взаимодействие.
Мероприятия, предлагаемые для реализации в рамках подпрограммы, взаимоувязаны между собой, носят комплексный характер, и их география охватывает всю территорию Российской Федерации.
При этом приоритетными направлениями считаются:
вовлечение максимально возможного числа детей, подростков и молодежи в систематические занятия футболом и формирование здорового образа жизни;
совершенствование системы подготовки спортивного резерва для сборных команд из числа детей, занимающихся в профильных спортивных школах;
расширение и модернизация инфраструктуры детско-юношеского футбола;
организация пропаганды занятий футболом как составной части здорового образа жизни.
Для реализации поставленных задач предусмотрены мероприятия подпрограммы, перечень которых приведен в Приложении N 2.
С целью развития инфраструктуры детского и юношеского футбола предусмотрены мероприятия по улучшению и расширению сети спортивных сооружений для занятий футболом:
строительство и оснащение 350 футбольных полей с искусственным покрытием для профильных спортивных школ;
(в ред. Постановлений Правительства РФ от 10.06.2010 N 432, от 26.05.2011 N 420)
строительство и оснащение 7 крытых футбольных манежей для специализированных детско-юношеских спортивных школ;
строительство и оснащение учебно-тренировочного центра национальных юношеских и молодежных сборных команд России по футболу (г. Бронницы, Московская область). Предполагается, что общая площадь объекта составит 8200 кв. метров. В него войдут универсальный спортивный зал (42 x 24 метра), помещения для 4 раздевалок, бассейн, медико-восстановительный центр, жилой корпус с пищеблоком для спортсменов на 90 - 100 мест, столовая и пресс-центр. Общая сметная стоимость объекта не менее 790,84 млн. рублей. После ввода в эксплуатацию в центре одновременно смогут тренироваться 4 сборные команды.
(в ред. Постановления Правительства РФ от 26.05.2011 N 420)
Строительство и оснащение искусственным покрытием футбольных полей для профильных спортивных школ осуществляется субъектами Российской Федерации по проектам, которые разрабатываются в субъектах Российской Федерации.
Строительство и оснащение крытых футбольных манежей для специализированных детско-юношеских спортивных школ по футболу осуществляется субъектами Российской Федерации по проектам, которые разрабатываются в субъектах Российской Федерации с учетом специфики климатических условий региона.
Абзац исключен. - Постановление Правительства РФ от 10.06.2010 N 432.
Указанные спортивные объекты не подлежат перепрофилированию, что является обязательным условием при подписании соответствующих соглашений с высшими исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации об условиях предоставления субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию региональных программ по развитию физической культуры и спорта. Эксплуатация возведенных и модернизированных спортивных объектов должна быть ориентирована на использование в первую очередь для проведения учебно-тренировочных занятий по футболу с учащимися профильных спортивных школ.
В рамках реализации подпрограммы предполагается проведение следующих мероприятий в части кадрового и методического обеспечения учебно-тренировочного процесса:
создание и развитие системы повышения квалификации тренеров-преподавателей;
разработка, издание и распространение научно-методической литературы для профильных спортивных школ;
организация смотра-конкурса среди профильных спортивных школ;
организация и проведение всероссийских научно-практических конференций с участием руководителей профильных спортивных школ и тренеров-преподавателей.
Реализация указанных мероприятий подпрограммы в части кадрового и методического обеспечения учебно-тренировочного процесса осуществляется государственным заказчиком подпрограммы с привлечением исполнителей работ на конкурсной основе.

IV. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

Реализация подпрограммы предусматривается за счет средств федерального бюджета, а также за счет привлечения средств бюджетов субъектов Российской Федерации и средств внебюджетных источников.
Объем финансового обеспечения подпрограммы в 2008 - 2015 годах в целом за счет средств всех источников составит 16275,6 млн. рублей в ценах соответствующих лет, в том числе расходы на капитальные вложения - 13319,8 млн. рублей, на прочие нужды - 2923 млн. рублей.
(в ред. Постановлений Правительства РФ от 10.06.2010 N 432, от 26.05.2011 N 420, от 20.12.2011 N 1040, от 20.07.2012 N 744, от 12.12.2012 N 1296, от 01.08.2014 N 763, от 11.05.2015 N 456)
Объем затрат по реализации мероприятий подпрограммы приведен в Приложении N 3.
За счет средств федерального бюджета (с 2009 года) по направлениям использования предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 7724,1 млн. рублей, в том числе:
(в ред. Постановлений Правительства РФ от 10.06.2010 N 432, от 26.05.2011 N 420, от 20.12.2011 N 1040, от 20.07.2012 N 744, от 12.12.2012 N 1296, от 01.08.2014 N 763, от 11.05.2015 N 456)
капитальные вложения, направляемые на строительство объекта государственной собственности Российской Федерации, - в размере 437,9 млн. рублей;
(в ред. Постановлений Правительства РФ от 10.06.2010 N 432, от 26.05.2011 N 420, от 20.12.2011 N 1040, от 12.12.2012 N 1296)
субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование объектов капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации и (или) на предоставление соответствующих субсидий за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации местным бюджетам на софинансирование объектов капитального строительства муниципальной собственности (далее - субсидии) - в размере 4540,2 млн. рублей;
(в ред. Постановлений Правительства РФ от 20.07.2012 N 744, от 01.08.2014 N 763, от 11.05.2015 N 456)
субсидии на прочие нужды - в размере до 2730,9 млн. рублей;
(в ред. Постановлений Правительства РФ от 10.06.2010 N 432, от 26.05.2011 N 420, от 01.08.2014 N 763, от 11.05.2015 N 456)
бюджетные ассигнования на прочие нужды - в размере 15,1 млн. рублей.
(в ред. Постановлений Правительства РФ от 26.05.2011 N 420, от 20.07.2012 N 744, от 01.08.2014 N 763)
Размер расходов бюджетов субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий подпрограммы по направлениям использования составит 7313,4 млн. рублей.
(в ред. Постановления Правительства РФ от 26.05.2011 N 420)
Средства внебюджетных источников, привлекаемые для реализации мероприятий подпрограммы, могут составить 1238,1 млн. рублей и будут использованы:
на капитальное строительство - в размере 1136,6 млн. рублей;
на прочие нужды в размере - 101,5 млн. рублей.
Размер расходов бюджетов субъектов Российской Федерации и объем субсидий, а также при необходимости размер средств внебюджетных источников указываются в соответствующих соглашениях между государственным заказчиком - координатором подпрограммы и высшими исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации.
Размер привлекаемых средств внебюджетных источников определяется на основании соответствующих гарантийных писем потенциальных инвесторов подпрограммы.
Ассигнования из федерального бюджета в размере 437,9 млн. рублей предусмотрены на проведение работ по строительству и оснащению учебно-тренировочного центра национальных юношеских и молодежных сборных команд России по футболу (г. Бронницы, Московская область), в том числе в 2009 году - 145 млн. рублей, в 2010 году - 231,7 млн. рублей, в 2011 году - 61,2 млн. рублей.
(в ред. Постановлений Правительства РФ от 26.05.2011 N 420, от 20.12.2011 N 1040, от 12.12.2012 N 1296)
Абзац исключен. - Постановление Правительства РФ от 10.06.2010 N 432.
С 2009 года на строительство и оснащение 7 крытых футбольных манежей для специализированных детско-юношеских спортивных школ за счет средств федерального бюджета предоставляются субсидии в размере 4540,2 млн. рублей, в том числе в 2009 году - 293,3 млн. рублей, в 2010 году - 621,8 млн. рублей, в 2011 году - 659,1 млн. рублей, в 2012 году - 698,7 млн. рублей, в 2013 году - 740,5 млн. рублей, в 2014 году - 703,5 млн. рублей и в 2015 году - 823,3 млн. рублей.
(в ред. Постановления Правительства РФ от 11.05.2015 N 456)
Абзацы восемнадцатый - двадцать первый исключены. - Постановление Правительства РФ от 03.11.2011 N 914.
С 2009 года на приобретение искусственных покрытий с комплектующими материалами в количестве 278 единиц для оснащения искусственным футбольным покрытием футбольных полей профильных спортивных школ за счет средств федерального бюджета предоставляются субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на прочие нужды в размере 2730,9 млн. рублей.
(в ред. Постановлений Правительства РФ от 10.06.2010 N 432, от 26.05.2011 N 420, от 01.08.2014 N 763, от 11.05.2015 N 456)
Абзацы двадцать третий - двадцать седьмой исключены. - Постановление Правительства РФ от 03.11.2011 N 914.
Для оснащения футбольных полей профильных спортивных школ искусственным покрытием субъекты Российской Федерации осуществляют на конкурсной основе закупку искусственного футбольного покрытия с комплектующими материалами. При этом в обязательном порядке должны быть соблюдены требования к качеству и стандарту футбольных покрытий, предъявляемые государственным заказчиком - координатором подпрограммы для подготовки спортивного резерва сборных команд по футболу.
Сертификация сданных в эксплуатацию объектов осуществляется в соответствии с условиями Программы.
(в ред. Постановления Правительства РФ от 03.11.2011 N 914)
Закупка искусственных футбольных покрытий с комплектующими материалами может осуществляться путем проведения совместных торгов. Для этого создается единая комиссия с участием представителей государственного заказчика подпрограммы. Права, обязанности и ответственность заказчиков, а также порядок проведения совместных торгов определяются соглашением сторон в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Государственный заказчик - координатор подпрограммы совместно с высшими исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации осуществляют отбор кандидатов и формирование перечня профильных спортивных школ для получения искусственного футбольного покрытия в соответствии с требованиями, предъявляемыми государственным заказчиком - координатором подпрограммы.
При этом кандидатом для включения в указанный перечень может быть профильная спортивная школа, осуществляющая учебно-тренировочный процесс по футболу как в статусе специализированной детско-юношеской спортивной школы по футболу, так и в статусе детско-юношеской спортивной школы, имеющей отделение футбола.
Государственный заказчик - координатор подпрограммы по согласованию с высшими исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации вносит необходимые уточнения и изменения в указанный перечень в тех случаях, когда в ходе мониторинга реализации мероприятий подпрограммы выявится несоответствие объекта предъявляемым требованиям или невозможность исполнения взятых обязательств отдельными участниками подпрограммы.
За счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации, включая субсидии, предоставляемые на софинансирование указанных расходов, предполагается осуществить приобретение искусственного покрытия для профильных спортивных школ, включая его доставку, работы по проектированию, отводу земли, подготовке основания и укладке полей, освещению, ограждению, благоустройству территории, сертификации и другие виды работ.
(в ред. Постановления Правительства РФ от 03.11.2011 N 914)
Закупка техники и оборудования для ухода за покрытием футбольных полей может осуществляться за счет средств внебюджетных источников.
Для реализации мероприятий подпрограммы по расширению и модернизации инфраструктуры детско-юношеского футбола устанавливаются Правила предоставления субсидий, представленные в Приложении N 4.
На реализацию мероприятий подпрограммы в части кадрового и методического обеспечения предусматриваются (начиная с 2009 года) ассигнования из федерального бюджета на прочие нужды в размере 15,1 млн. рублей. Указанные мероприятия осуществляются государственным заказчиком - координатором подпрограммы с привлечением на конкурсной основе исполнителей работ.
(в ред. Постановлений Правительства РФ от 26.05.2011 N 420, от 20.07.2012 N 744, от 01.08.2014 N 763)

V. Механизм реализации подпрограммы

Государственным заказчиком подпрограммы является Министерство спорта Российской Федерации.
(в ред. Постановлений Правительства РФ от 10.06.2010 N 432, от 20.07.2012 N 744)
Координационный совет Программы, действующий в соответствии с Положением о координационном совете Федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006 - 2015 годы", обеспечит контроль и независимую оценку хода реализации подпрограммы. Состав координационного совета будет дополнен представителями заинтересованных органов исполнительной власти и Общероссийской общественной организации "Российский футбольный союз".
Министерство спорта Российской Федерации, являясь государственным заказчиком - координатором Программы, осуществляет координацию деятельности государственного заказчика подпрограммы по подготовке и реализации подпрограммы, а также по анализу и рациональному использованию средств федерального бюджета, несет ответственность за подготовку и реализацию подпрограммы в целом, определяет основное содержание направлений и мероприятий подпрограммы, их соответствие целям и задачам подпрограммы, а также направляет информацию о реализации подпрограммы до субъектов Российской Федерации.
(в ред. Постановления Правительства РФ от 20.07.2012 N 744)
Министерство спорта Российской Федерации, являясь государственным заказчиком подпрограммы:
(в ред. Постановлений Правительства РФ от 10.06.2010 N 432, от 20.07.2012 N 744)
создает условия для реализации мероприятий подпрограммы в пределах своей компетенции;
совместно с исполнителями мероприятий подпрограммы в соответствии с законодательством Российской Федерации несет ответственность за нецелевое и неэффективное использование средств федерального бюджета, а также несвоевременное предоставление отчетности;
несет ответственность за реализацию подпрограммы в соответствии с законодательством Российской Федерации;
утверждает титульные списки начинаемых строек и объектов и титульные списки переходящих строек и объектов, находящихся в государственной собственности Российской Федерации;
согласовывает утверждаемые органами государственной власти субъекта Российской Федерации титульные списки строек и объектов, находящихся в государственной собственности субъекта Российской Федерации и в муниципальной собственности;
абзац исключен. - Постановление Правительства РФ от 03.11.2011 N 914;
ежеквартально обобщает и анализирует статистическую отчетность по реализации подпрограммы и представляет в Министерство регионального развития Российской Федерации, Министерство экономического развития Российской Федерации и Министерство финансов Российской Федерации доклады о ее выполнении.
Текущий контроль за реализацией подпрограммы будет осуществлять созданная для этих целей рабочая группа при координационном совете Программы. Рабочая группа формируется государственным заказчиком - координатором Программы, в состав которой войдут специалисты государственного заказчика подпрограммы, Общероссийской общественной организации "Российский футбольный союз", местных и региональных спортивных федераций по футболу, а также представители органов власти субъектов Российской Федерации в области физической культуры и спорта.
Таким образом, предполагается создать механизм управления и контроля, обеспечивающий эффективную реализацию подпрограммы, отбор исполнителей мероприятий подпрограммы на конкурсной основе, информирование общественности о ходе реализации подпрограммы и принятие оперативных решений о внесении изменений в подпрограмму на основании результатов контроля эффективности реализации ее мероприятий и независимых экспертиз с целью оптимального и эффективного решения проблем, существующих в сфере футбола, в запланированные сроки.
Мониторинг эффективности реализуемых мероприятий подпрограммы проводится на основе утвержденного перечня показателей. В соответствии с данными мониторинга государственный заказчик - координатор Программы проводит ежегодное уточнение показателей и затрат на мероприятия подпрограммы с учетом выделяемых на ее реализацию средств.
В ходе реализации подпрограммы возможно проведение независимой оценки отдельных ее мероприятий российскими и международными организациями, пользующимися авторитетом и имеющими большой опыт в проведении мероприятий в области массового спорта и спорта высших достижений.

VI. Оценка социально-экономической эффективности
реализации подпрограммы

Ожидаемая социально-экономическая эффективность реализации подпрограммы будет оцениваться ежегодно по целевым индикаторам и показателям, которые приведены в Приложении N 1 к подпрограмме.
Для оценки социально-экономической эффективности реализации мероприятий подпрограммы используется показатель, учитывающий долю лиц, занимающихся футболом в профильных спортивных школах, в общем количестве учащихся, систематически занимающихся физической культурой и спортом.
Тенденция роста указанного показателя (с 11 процентов в 2007 году до показателя, составляющего не менее 14 процентов, в 2015 году) будет свидетельствовать об эффективности реализуемых мероприятий в части создания социально-экономических условий для укрепления здоровья населения путем приобщения молодого поколения к регулярным занятиям футболом.
(в ред. Постановления Правительства РФ от 26.05.2011 N 420)
Кроме того, рост и предполагаемое увеличение количества тренеров-преподавателей, прошедших повышение квалификации, и увеличение количества футболистов, зарегистрированных в информационной системе, будет способствовать повышению конкурентоспособности российского футбола на международном уровне и пропаганде здорового образа жизни граждан Российской Федерации.
В целом мероприятия подпрограммы по совокупности будут способствовать росту числа лиц, регулярно занимающихся футболом, что создаст предпосылки для привлечения к регулярным занятиям физической культурой и спортом детей и молодежи, пропаганды здорового образа жизни, укрепления авторитета российского спорта на международной спортивной арене.
Реализация мероприятий подпрограммы окажет непосредственное влияние на достижение основного экономического эффекта от выполнения Программы.
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(в ред. Постановления Правительства РФ от 26.05.2011 N 420)

──────────────────────┬────┬────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────
                      │2007│2008│2009 │2010 │2011 │2012 │2013 │2014 │2015
                      │год │год │ год │ год │ год │ год │ год │ год │ год
──────────────────────┴────┴────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────
 1. Доля лиц,           11  12,2 12,25  не    не    не    не    не    не
 занимающихся футболом                 менее менее менее менее менее менее
 в профильных                          12,5  12,5  12,5   13   13,5   14
 спортивных школах, в
 общем количестве
 учащихся,
 систематически
 занимающихся
 физкультурой и
 спортом (процентов)

 2. Количество
 введенных в
 эксплуатацию
 футбольных объектов
 (единиц):

   футбольные поля      -    72   34    41    38    38    38    29    60

   крытые футбольные    -    -     -     1     1     1     1     1     2
   манежи

    учебно-             -    -     -     -     -     1     -     -     -
    тренировочный
    центр подготовки
    юношеских и
    молодежных команд
    (г. Бронницы,
    Московская
    область)

 3. Количество         222  1442 2190  2440  2540  2640  2740  4000  5000
 тренеров-
 преподавателей по
 футболу детских
 спортивных школ,
 прошедших
 переподготовку и
 повышение
 квалификации в
 соответствии с
 требованиями УЕФА
 (человек)

 4. Количество         145  195   229   276   331   350   400   635   702
 футболистов,
 зарегистрированных в
 единой информационной
 системе
 Общероссийской
 общественной
 организации
 "Российский
 футбольный союз"
 (тыс. человек)
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────
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	Государственный заказчик
	Ожидаемые результаты

	
	
	2008 - 2015 годы - всего
	в том числе
	
	

	
	
	
	2008 год
	2009 год
	2010 год
	2011 год
	2012 год
	2013 год
	2014 год
	2015 год
	
	

	1. Развитие инфраструктуры профильных спортивных школ
	федеральный бюджет - всего
	7709
	-
	1031,9
	1203,5
	1040,3
	1018,7
	1060,5
	1015,4
	1338,7
	Минспорт России
	последовательный ввод в эксплуатацию 7 крытых манежей, 350 футбольных полей с искусственным покрытием к 2015 году

	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации - всего
	7271,1
	-
	886,9
	971,8
	979,1
	1018,7
	1060,5
	1015,4
	1338,7
	
	ввод в эксплуатацию учебно-тренировочного центра юношеских и молодежных сборных команд по футболу

	
	из них:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	на софинансирование капитальных вложений на строительство и оснащение крытых футбольных манежей
	4540,2
	-
	293,3
	624,8
	659,1
	698,7
	740,5
	703,5
	823,3
	
	

	
	на софинансирование расходов, направляемых на приобретение искусственных футбольных покрытий (прочие нужды)
	2730,9
	-
	593,6
	350
	320
	320
	320
	311,9
	515,4
	
	

	
	капитальные вложения
	437,9
	-
	145
	231,7
	61,2
	-
	-
	-
	-
	
	

	
	бюджеты субъектов Российской Федерации - всего
	14509
	500
	1680,7
	1921,7
	2140,3
	2123,2
	2123,8
	1633,8
	2385,5
	
	

	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	капитальные вложения - всего
	11778,1
	500
	1087,1
	1571,7
	1820,3
	1803,2
	1803,8
	1321,9
	1870,1
	
	

	
	из них:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	за счет субсидий, предоставляемых из федерального бюджета на софинансирование капитальных вложений на строительство и оснащение крытых футбольных манежей
	4540,2
	-
	293,3
	621,8
	659,1
	698,7
	740,5
	703,5
	823,3
	
	

	
	расходы, направляемые на закупку искусственных футбольных полей за счет субсидий, предоставляемых из федерального бюджета (прочие нужды)
	2730,9
	-
	593,6
	530
	320
	320
	320
	411,9
	515,4
	
	

	
	внебюджетные источники (капитальные вложения)
	1136,6
	533
	79,2
	89,1
	107
	100,7
	96,4
	41,2
	90
	
	

	2. Кадровое и методическое обеспечение
	федеральный бюджет (прочие нужды)
	15,1
	-
	7,7
	7,4
	-
	-
	-
	-
	-
	Минспорт России
	повышение уровня учебно-тренировочного процесса в профильных спортивных школах, пропаганда лучших достижений, увеличение количества высококвалифицированных тренеров по футболу

	
	бюджеты субъектов Российской Федерации (прочие нужды)
	75,5
	2,7
	7,8
	6,9
	7,3
	7,7
	12,2
	12,8
	18,1
	
	

	
	внебюджетные источники (прочие нужды)
	101,5
	10,4
	10,7
	10,9
	11,5
	12,2
	14
	14,8
	17
	
	

	Итого по подпрограмме
	все источники - всего
	16275,6
	1046,1
	1931,1
	2267,7
	2327,3
	2243,8
	2246,4
	1702,6
	2510,6
	
	

	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	капитальные вложения
	13352,6
	1033
	1311,3
	1892,5
	1988,5
	1903,9
	1900,2
	1363,1
	1960,1
	
	

	
	прочие нужды
	2923
	13,1
	619,8
	375,2
	338,8
	339,9
	346,2
	339,5
	550,5
	
	








Приложение N 3
к подпрограмме "Развитие футбола
в Российской Федерации на 2008 -
2015 годы" федеральной целевой
программы "Развитие физической
культуры и спорта в Российской
Федерации на 2006 - 2015 годы"

[bookmark: P6340]ОБЪЕМ ЗАТРАТ
ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ФУТБОЛА В РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ НА 2008 - 2015 ГОДЫ" ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ
ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА 2006 - 2015 ГОДЫ"
Список изменяющих документов
(в ред. Постановления Правительства РФ от 11.05.2015 N 456)

(млн. рублей, в ценах соответствующих лет)
	Источники финансирования, направления расходов
	Всего
	В том числе

	
	
	2008 год
	2009 год
	2010 год
	2011 год
	2012 год
	2013 год
	2014 год
	2015 год

	Федеральный бюджет - всего
	7724,1
	-
	1039,6
	1210,9
	1040,3
	1018,7
	1060,5
	1015,4
	1338,7

	в том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	капитальные вложения
	437,9
	-
	145
	231,7
	61,2
	-
	-
	-
	-

	субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на объекты капитального строительства
	4540,2
	-
	293,3
	621,8
	659,1
	698,7
	740,5
	703,5
	823,3

	субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации по прочим нуждам
	2730,9
	-
	593,6
	350
	320
	320
	320
	311,9
	515,4

	прочие нужды
	15,1
	-
	7,7
	7,4
	-
	-
	-
	-
	-

	Бюджеты субъектов Российской Федерации - всего
	14584,5
	502,7
	1688,5
	1928,6
	2147,6
	2130,9
	2136
	1646,6
	2403,6

	в том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	капитальные вложения - всего
	11778,1
	500
	1087,1
	1571,7
	1820,3
	1803,2
	1803,8
	1321,9
	1870,1

	из них:
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	субсидии за счет средств федерального бюджета на объекты капитального строительства
	4540,2
	-
	293,3
	621,8
	659,1
	698,7
	740,5
	703,5
	823,3

	прочие нужды - всего
	2806,4
	2,7
	601,4
	356,9
	327,3
	327,7
	332,2
	324,7
	533,5

	в том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	субсидии за счет средств федерального бюджета на прочие нужды
	2730,9
	-
	593,6
	350
	320
	320
	320
	311,9
	515,4

	Внебюджетные источники - всего
	1238,1
	543,4
	89,9
	100
	118,5
	112,9
	110,4
	56
	107

	в том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	капитальные вложения
	1136,6
	533
	79,2
	89,1
	107
	100,7
	96,4
	41,2
	90

	прочие нужды
	101,5
	10,4
	10,7
	10,9
	11,5
	12,2
	14
	14,8
	17

	Все источники - всего
	16275,6
	1046,1
	1931,1
	2267,7
	2327,3
	2243,8
	2246,4
	1702,6
	2510,6

	в том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	капитальные вложения
	13352,6
	1033
	1311,3
	1892,5
	1988,5
	1903,9
	1900,2
	1363,1
	1960,1

	прочие нужды
	2923
	13,1
	619,8
	375,2
	338,8
	339,9
	346,2
	339,5
	550,5








Приложение N 4
к подпрограмме "Развитие футбола
в Российской Федерации на 2008 -
2015 годы" федеральной целевой
программы "Развитие физической
культуры и спорта в Российской
Федерации на 2006 - 2015 годы"

[bookmark: P6593]ПРАВИЛА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА
НА СОФИНАНСИРОВАНИЕ РАСХОДНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ СУБЪЕКТОВ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И ОСНАЩЕНИЮ КРЫТЫХ
ФУТБОЛЬНЫХ МАНЕЖЕЙ ДЛЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКИХ
СПОРТИВНЫХ ШКОЛ ПО ФУТБОЛУ, НАХОДЯЩИХСЯ В СОБСТВЕННОСТИ
СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (МУНИЦИПАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТИ), И НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ИСКУССТВЕННОГО
ПОКРЫТИЯ ДЛЯ ФУТБОЛЬНЫХ ПОЛЕЙ ПРОФИЛЬНЫХ
СПОРТИВНЫХ ШКОЛ
Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Правительства РФ от 26.12.2014 N 1541,
от 25.05.2016 N 464)

1. Настоящие Правила устанавливают порядок и условия предоставления субсидий из федерального бюджета на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации по строительству и оснащению крытых футбольных манежей для специализированных детско-юношеских спортивных школ по футболу, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации (муниципальной собственности), и на приобретение искусственного покрытия для футбольных полей профильных спортивных школ, включая его доставку и сертификацию полей (далее - субсидии).
[bookmark: P6608]2. Целевым назначением субсидий является софинансирование строительства и оснащения крытых футбольных манежей для специализированных детско-юношеских спортивных школ по футболу, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации (муниципальной собственности), и приобретение искусственного покрытия для футбольных полей профильных спортивных школ, включая его доставку и сертификацию полей.
3. Субсидии предоставляются в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в федеральном законе о федеральном бюджете на текущий финансовый год и плановый период, и лимитов бюджетных обязательств, утвержденных Министерству спорта Российской Федерации на цели, указанные в пункте 2 настоящих Правил.
4. Критериями отбора субъектов Российской Федерации для предоставления субсидий на строительство и оснащение крытых футбольных манежей являются:
а) наличие профессионального футбольного клуба;
б) наличие специализированной детско-юношеской спортивной школы по футболу с количеством учащихся не менее 300 человек и тренеров-преподавателей не менее 12 человек;
в) отсутствие в субъекте Российской Федерации крытого футбольного манежа, построенного в рамках подпрограммы "Развитие футбола в Российской Федерации на 2008 - 2015 годы" федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006 - 2015 годы" (далее - подпрограмма).
5. Критериями отбора субъектов Российской Федерации для предоставления субсидий на закупку искусственных футбольных покрытий являются:
а) наличие в регионе специализированной детско-юношеской спортивной школы по футболу и (или) детско-юношеской спортивной школы, имеющей отделение футбола, с количеством учащихся не менее 180 человек и тренеров-преподавателей не менее 8 человек;
б) наличие документально подтвержденного права пользования земельным участком для размещения строящегося или реконструируемого футбольного поля;
в) наличие в субъекте Российской Федерации не более 8 футбольных полей с искусственным покрытием, построенных в рамках подпрограммы.
6. Для финансирования в рамках подпрограммы принимается к рассмотрению также документация, утвержденная в соответствии с требованиями законодательства Украины до вхождения Республики Крым и г. Севастополя в состав Российской Федерации.
7. Условиями предоставления субсидии бюджету субъекта Российской Федерации являются:
а) наличие в законе о бюджете субъекта Российской Федерации на текущий финансовый год и плановый период бюджетных ассигнований в соответствии с документами, подтверждающими расходные обязательства субъекта Российской Федерации (муниципального образования) по финансированию объектов капитального строительства;
б) наличие утвержденной проектной документации на объекты капитального строительства, имеющей положительное заключение государственной экспертизы проектной документации и положительное заключение о достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства;
в) наличие положительных заключений по результатам проверок инвестиционных проектов на предмет эффективности использования средств федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета), проводимых в порядке, установленном Правилами проведения проверки инвестиционных проектов на предмет эффективности использования средств федерального бюджета, направляемых на капитальные вложения, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 12 августа 2008 г. N 590 "О порядке проведения проверки инвестиционных проектов на предмет эффективности использования средств федерального бюджета, направляемых на капитальные вложения", и нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации (муниципальными правовыми актами);
г) включение объектов капитального строительства в состав утвержденных в установленном порядке региональных и (или) муниципальных программ (планов) развития спортивной инфраструктуры, соответствующих требованиям подпрограммы;
д) гарантия субъекта Российской Федерации в последующем профильном использовании спортивного сооружения и его эксплуатации за счет балансодержателя и (или) на основании договора (контракта) с управляющей компанией, привлекаемой к управлению всем объектом капитального строительства после его ввода в эксплуатацию на условиях долгосрочной аренды без права перепрофилирования.
8. Объем бюджетных ассигнований бюджета субъекта Российской Федерации на финансирование расходного обязательства субъекта Российской Федерации, софинансируемого за счет субсидии, утверждается законом субъекта Российской Федерации о бюджете субъекта Российской Федерации исходя из необходимости достижения установленных соглашением между государственным заказчиком - координатором подпрограммы и высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации о предоставлении субсидии, заключенного по форме, утверждаемой государственным заказчиком - координатором подпрограммы (далее - соглашение) значений показателей результативности использования субсидии.
9. Предоставление субсидии бюджету субъекта Российской Федерации осуществляется на основании соглашения, которое включает следующие положения:
а) размер предоставляемой субсидии, порядок, условия и сроки ее перечисления в бюджет субъекта Российской Федерации, а также объем бюджетных ассигнований бюджета субъекта Российской Федерации и (или) муниципальных бюджетов на реализацию соответствующих расходных обязательств;
[bookmark: P6628]б) значения показателей результативности использования субсидии, которые должны соответствовать значениям целевых показателей и индикаторов подпрограммы, и обязательства субъекта Российской Федерации по их достижению;
[bookmark: P6629]в) перечень объектов капитального строительства и обязательства субъекта Российской Федерации по соблюдению графика выполнения мероприятий по строительству (реконструкции) указанных объектов в пределах установленной стоимости строительства (реконструкции) - в отношении субсидий, предоставляемых на софинансирование строительства (реконструкции) объектов капитального строительства;
г) обязательства субъекта Российской Федерации по согласованию с государственным заказчиком - координатором подпрограммы государственных программ субъектов Российской Федерации (муниципальных программ), софинансируемых за счет средств федерального бюджета, и внесение в них изменений, которые влекут изменение объемов финансирования и (или) показателей результативности государственных программ субъектов Российской Федерации (муниципальных программ) и (или) изменение состава мероприятий указанных программ, на финансовое обеспечение которых предоставляются субсидии;
д) реквизиты правового акта субъекта Российской Федерации, устанавливающего расходное обязательство субъекта Российской Федерации, в целях софинансирования которого предоставляется субсидия;
е) сроки и порядок представления отчетности об осуществлении расходов бюджета субъекта Российской Федерации, источником финансового обеспечения которых является субсидия, а также о достижении значений показателей результативности использования субсидии и об исполнении графика выполнения мероприятий по строительству (реконструкции) объектов капитального строительства;
ж) порядок осуществления контроля за выполнением субъектом Российской Федерации обязательств, предусмотренных соглашением;
з) последствия недостижения субъектом Российской Федерации установленных значений показателей результативности использования субсидии и несоблюдения графика выполнения мероприятий по строительству (реконструкции) объектов капитального строительства;
и) иные условия, регулирующие порядок предоставления субсидии.
10. К соглашению прилагается перечень объектов капитального строительства с указанием наименований, адресов (при наличии), мощности указанных объектов, их стоимости (предельной стоимости) с реквизитами положительного заключения об эффективности использования средств федерального бюджета, направляемых на капитальные вложения, утвержденного в порядке, предусмотренном Правилами проведения проверки инвестиционных проектов на предмет эффективности использования средств федерального бюджета, направляемых на капитальные вложения, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 12 августа 2008 г. N 590 "О порядке проведения проверки инвестиционных проектов на предмет эффективности использования средств федерального бюджета, направляемых на капитальные вложения", а также график выполнения мероприятий по проектированию и (или) строительству (реконструкции) объектов капитального строительства.
Форму соглашения утверждает соответствующий федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий выработку и реализацию государственной политики и нормативно-правовое регулирование в установленной сфере деятельности.
11. Размер субсидии, предоставляемой бюджету i-го субъекта Российской Федерации в текущем году на строительство и оснащение крытых футбольных манежей, определяется по формуле:

,

где:
 - размер средств, предусмотренных федеральным законом о федеральном бюджете на соответствующий финансовый год на строительство и оснащение крытых футбольных манежей по подпрограмме;
 - стоимость строительства крытого футбольного манежа согласно заключению государственной экспертизы (в текущих ценах);
 - уровень расчетной бюджетной обеспеченности i-го субъекта Российской Федерации на очередной финансовый год, рассчитанный в соответствии с методикой распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 22 ноября 2004 г. N 670 "О распределении дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации";
 - сумма по всем заявленным крытым футбольным манежам, финансируемым в текущем финансовом году.
При этом размер субсидии, предоставляемой бюджету i-го субъекта Российской Федерации на строительство и оснащение крытых футбольных манежей, не может превышать 90 процентов предельной сметной стоимости объекта-аналога, определенного координационным советом Программы, а высвободившиеся средства подлежат перераспределению между субъектами Российской Федерации, имеющими право на получение субсидии в текущем финансовом году в соответствии с настоящими Правилами.
В одном субъекте Российской Федерации в рамках подпрограммы может быть построен один крытый футбольный манеж.
12. Размер субсидии, предоставляемой бюджету i-го субъекта Российской Федерации на приобретение искусственных футбольных покрытий для оснащения футбольных полей профильных спортивных школ, определяется по формуле:

,

где:
 - количество искусственных футбольных покрытий в i-м субъекте Российской Федерации, приобретение которых планируется осуществить за счет софинансирования из федерального бюджета в соответствии с заявкой субъекта Российской Федерации;
 - стоимость одного комплекта искусственного футбольного покрытия с комплектующими материалами, составляющая 11,228 млн. рублей и подлежащая индексации с учетом уровня инфляции в последующие годы;
 - уровень расчетной бюджетной обеспеченности i-го субъекта Российской Федерации на очередной финансовый год, рассчитанный в соответствии с методикой распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 22 ноября 2004 г. N 670 "О распределении дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации".
При этом размер субсидии, предоставляемой бюджету i-го субъекта Российской Федерации на приобретение одного искусственного футбольного покрытия для оснащения футбольного поля профильной спортивной школы, не может превышать 75 процентов стоимости одного комплекта искусственного футбольного покрытия с сопутствующими материалами, а высвободившиеся средства подлежат перераспределению между субъектами Российской Федерации, имеющими право на получение субсидии в текущем финансовом году в соответствии с настоящими Правилами.
13. Размер субсидии на приобретение искусственных футбольных покрытий для оснащения футбольных полей профильных спортивных школ, предоставляемой бюджету субъекта Российской Федерации, входящего в Крымский федеральный округ, подлежит индексации на коэффициент 1,3 для обеспечения монтажа искусственных футбольных покрытий.
14. Перечисление средств субсидии в бюджет субъекта Российской Федерации осуществляется на основании заявки высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации о перечислении субсидии, представляемой государственному заказчику - координатору подпрограммы по форме и в срок, которые установлены государственным заказчиком - координатором подпрограммы (далее - заявка).
В заявке указываются необходимый объем средств в пределах предусмотренной субсидии, расходное обязательство, на осуществление которого субсидия предоставляется, и срок возникновения денежного обязательства субъекта Российской Федерации в целях исполнения соответствующего расходного обязательства.
15. Объем средств бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов на цели, указанные в пункте 2 настоящих Правил, может быть увеличен со стороны субъекта Российской Федерации, что не влечет обязательств по увеличению размера предоставляемой субсидии.
16. Проект перечня адресов объектов в текущем финансовом году формируется исходя из очередности представления заявок субъектами Российской Федерации.
17. Адресное (пообъектное) распределение субсидий по объектам капитального строительства, включенным в подпрограмму, утверждается актом государственного заказчика подпрограммы, согласованным с Министерством финансов Российской Федерации и Министерством экономического развития Российской Федерации.
18. Перечисление субсидий осуществляется в установленном порядке на счета территориального органа Федерального казначейства, открытые для учета поступлений и их распределения между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации, для последующего перечисления в установленном порядке в бюджеты субъектов Российской Федерации.
19. Операции по кассовым расходам бюджетов субъектов Российской Федерации, источником финансового обеспечения которых являются субсидии, в том числе их остатки, не использованные на 1 января текущего финансового года, осуществляются в соответствии с требованиями, установленными Бюджетным кодексом Российской Федерации и федеральным законом о федеральном бюджете на текущий финансовый год и плановый период.
Информация об объемах и о сроках перечисления субсидий учитывается государственным заказчиком - координатором Программы при формировании прогноза кассовых выплат из федерального бюджета, необходимого для составления в установленном порядке кассового плана исполнения федерального бюджета.
20. Оценка эффективности осуществления расходов, источником финансового обеспечения которых является субсидия, осуществляется государственным заказчиком - координатором подпрограммы в установленном им порядке на основе следующих показателей результативности использования субсидий:
а) уровень технической готовности спортивного объекта, достигнутый в результате осуществления расходов, источником финансового обеспечения которых является субсидия;
б) доля лиц, занимающихся футболом в профессиональных спортивных школах, в общей численности учащихся, занимающихся физической культурой и спортом в регионе.
21. Высший исполнительный орган государственной власти субъекта Российской Федерации представляет государственному заказчику - координатору подпрограммы ежеквартально, не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным, отчет об исполнении условий предоставления субсидии, а также об эффективности осуществления расходов, источником финансового обеспечения которых является субсидия, по форме, утвержденной государственным заказчиком - координатором подпрограммы.
22. Не использованный на 1 января текущего финансового года остаток субсидии, предоставленной в истекшем финансовом году, подлежит возврату в федеральный бюджет уполномоченным органом государственной власти субъекта Российской Федерации, за которым в соответствии с законодательными и иными нормативными правовыми актами закреплены источники доходов бюджета субъекта Российской Федерации по возврату остатков целевых средств, в соответствии с требованиями, установленными Бюджетным кодексом Российской Федерации и федеральным законом о федеральном бюджете на текущий финансовый год и плановый период.
[bookmark: P6672]23. В случае если субъектом Российской Федерации по состоянию на 31 декабря года предоставления субсидии допущены нарушения обязательств, предусмотренных соглашением в соответствии с подпунктом "б" пункта 9 настоящих Правил, и в срок до первой даты представления отчетности о достижении значений показателей результативности использования субсидии в соответствии с соглашением в году, следующем за годом предоставления субсидии, указанные нарушения не устранены, объем средств, подлежащий возврату из бюджета субъекта Российской Федерации в федеральный бюджет в срок до 1 июня года, следующего за годом предоставления субсидии (), рассчитывается по формуле:

,

где:
 - размер субсидии, предоставленной бюджету субъекта Российской Федерации;
m - количество показателей результативности использования субсидии, по которым индекс, отражающий уровень недостижения i-го показателя результативности использования субсидии, имеет положительное значение;
n - общее количество показателей результативности использования субсидии;
k - коэффициент возврата субсидии.
24. Коэффициент возврата субсидии рассчитывается по формуле:

,

где:
 - индекс, отражающий уровень недостижения i-го показателя результативности использования субсидии.
При расчете коэффициента возврата субсидии используются только положительные значения индекса, отражающего уровень недостижения i-го показателя результативности использования субсидии.
25. Индекс, отражающий уровень недостижения i-го показателя результативности использования субсидии, определяется:
а) для показателей результативности использования субсидии, по которым большее значение фактически достигнутого значения отражает большую эффективность использования субсидии, - по формуле:

,

где:
 - фактически достигнутое значение i-го показателя результативности использования субсидии на отчетную дату;
 - плановое значение i-го показателя результативности использования субсидии, установленное соглашением;
б) для показателей результативности использования субсидии, по которым большее значение фактически достигнутого значения отражает меньшую эффективность использования субсидии, - по формуле:

.

[bookmark: P6700]26. В случае если субъектом Российской Федерации по состоянию на 31 декабря года предоставления субсидии допущены нарушения обязательств, предусмотренных соглашением в соответствии с подпунктом "в" пункта 9 настоящих Правил, и в срок до 1 апреля года, следующего за годом предоставления субсидии, указанные нарушения не устранены, объем средств, соответствующий размеру субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной собственности субъектов Российской Федерации (муниципальной собственности), по которым допущено нарушение графика выполнения мероприятий по проектированию и (или) строительству (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническому перевооружению) объектов капитального строительства и (или) приобретению объектов недвижимого имущества, подлежит возврату из бюджета субъекта Российской Федерации в федеральный бюджет в срок до 1 мая года, следующего за годом предоставления субсидии.
27. Основаниями для освобождения субъектов Российской Федерации от применения мер ответственности, предусмотренных пунктами 23 и 26 настоящих Правил, является документально подтвержденное наступление обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению соответствующих обязательств.
Возврат и последующее использование средств, перечисленных из бюджетов субъектов Российской Федерации в федеральный бюджет в соответствии с пунктами 23 и 26 настоящих Правил, осуществляются по предложению главного распорядителя средств федерального бюджета в порядке, установленном бюджетным законодательством Российской Федерации.
28. В случае если в течение текущего финансового года субъектом Российской Федерации не выполнены обязательства, вытекающие из соглашения, в том числе не представлена в срок установленная отчетность, перечисление субсидии приостанавливается Министерством финансов Российской Федерации в установленном им порядке.
При этом государственный заказчик - координатор подпрограммы информирует субъект Российской Федерации о приостановлении предоставления субсидии с указанием причин приостановления и срока устранения нарушений.
29. Ответственность за достоверность предоставляемых государственному заказчику - координатору подпрограммы сведений возлагается на высший исполнительный орган государственной власти субъекта Российской Федерации.
30. В случае нарушения субъектом Российской Федерации условий предоставления субсидии к нему применяются бюджетные меры принуждения, предусмотренные бюджетным законодательством Российской Федерации.
Решения о приостановлении перечисления (сокращении объема) субсидии бюджету субъекта Российской Федерации не принимаются в случае, если условия предоставления субсидии были не выполнены в силу обстоятельств непреодолимой силы.
31. Контроль за соблюдением субъектами Российской Федерации условий предоставления субсидий осуществляется государственным заказчиком - координатором подпрограммы и федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в финансово-бюджетной сфере.
(в ред. Постановления Правительства РФ от 25.05.2016 N 464)
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