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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24 декабря 2009 г. N 1087

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
"СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РЕСПУБЛИКИ ИНГУШЕТИЯ
НА 2010 - 2016 ГОДЫ"
Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Правительства РФ от 14.10.2010 N 830,
от 05.12.2011 N 1007, от 31.10.2012 N 1111,
от 15.05.2013 N 417, от 08.10.2014 N 1022,
от 27.11.2014 N 1267, от 14.03.2015 N 229,
от 04.08.2015 N 792, от 25.12.2015 N 1436,
от 28.04.2016 N 371, от 25.05.2016 N 464)

В целях создания условий для устойчивого социально-экономического развития Республики Ингушетия, повышения благосостояния и качества жизни населения Правительство Российской Федерации постановляет:
Утвердить прилагаемую федеральную целевую программу "Социально-экономическое развитие Республики Ингушетия на 2010 - 2016 годы".

Председатель Правительства
Российской Федерации
В.ПУТИН





Утверждена
Постановлением Правительства
Российской Федерации
от 24 декабря 2009 г. N 1087

[bookmark: P33]ФЕДЕРАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
"СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РЕСПУБЛИКИ ИНГУШЕТИЯ
НА 2010 - 2016 ГОДЫ"
Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Правительства РФ от 14.10.2010 N 830,
от 05.12.2011 N 1007, от 31.10.2012 N 1111,
от 15.05.2013 N 417, от 08.10.2014 N 1022,
от 27.11.2014 N 1267, от 14.03.2015 N 229,
от 04.08.2015 N 792, от 25.12.2015 N 1436,
от 28.04.2016 N 371, от 25.05.2016 N 464)


ПАСПОРТ
федеральной целевой программы "Социально-экономическое
развитие Республики Ингушетия на 2010 - 2016 годы"

	Наименование Программы
	-
	федеральная целевая программа "Социально-экономическое развитие Республики Ингушетия на 2010 - 2016 годы"

	Дата принятия решения о разработке Программы
	-
	распоряжение Правительства Российской Федерации от 17 октября 2009 г. N 1490-р

	Государственные заказчики Программы
	-
	Министерство регионального развития Российской Федерации, Министерство сельского хозяйства Российской Федерации, Министерство промышленности и торговли Российской Федерации, Министерство здравоохранения Российской Федерации, Министерство энергетики Российской Федерации, Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации, Министерство образования и науки Российской Федерации, Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, Федеральное агентство по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству

	(в ред. Постановлений Правительства РФ от 14.10.2010 N 830, от 31.10.2012
N 1111, от 15.05.2013 N 417, от 27.11.2014 N 1267)

	Государственный заказчик - координатор Программы
	-
	Министерство Российской Федерации по делам Северного Кавказа

	(в ред. Постановления Правительства РФ от 08.10.2014 N 1022)

	Основные разработчики Программы
	-
	Министерство регионального развития Российской Федерации

	Цели и задачи Программы
	-
	целью Программы является стабилизация социально-экономического положения Республики Ингушетия, обеспечивающая в долгосрочной перспективе базис для устойчивого экономического роста.
Основными задачами являются:
развитие жилищно-коммунального хозяйства, инженерной инфраструктуры и обеспечение жильем вынужденных переселенцев;
развитие образования;
развитие системы здравоохранения и обеспечение социальной защиты;
строительство объектов транспорта и связи;
развитие системы энергоснабжения

	(в ред. Постановления Правительства РФ от 31.10.2012 N 1111)

	Важнейшие целевые индикаторы и показатели Программы
	-
	физический износ сетей коммунальной инфраструктуры;
доля вынужденных переселенцев, обеспеченных жильем;
численность безработных;
общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя (на конец года);
обеспеченность больничными койками;
удельный вес учащихся, занимающихся в 1 смену;
сбор зерновых;
валовой сбор овощей;
производство скота и птицы в убойном весе;

	(в ред. Постановлений Правительства РФ от 14.10.2010 N 830, от 28.04.2016 N 371)

	Сроки и этапы реализации Программы
	-
	Программа реализуется в один этап (2010 - 2016 годы)

	Объемы и источники финансирования Программы
	-
	общий объем финансирования Программы составляет 26355,77 млн. рублей, в том числе:
за счет средств федерального бюджета - 24043,09 млн. рублей, из них капитальные вложения - 23857,79 млн. рублей (бюджетные инвестиции - 986 млн. рублей, межбюджетные субсидии - 22871,79 млн. рублей);
за счет средств республиканского бюджета - 2312,68 млн. рублей

	(в ред. Постановлений Правительства РФ от 27.11.2014 N 1267, от 04.08.2015 N 792,
от 25.12.2015 N 1436, от 28.04.2016 N 371)

	Ожидаемые результаты реализации Программы
	-
	реализация мероприятий Программы позволит к 2017 году создать условия для развития отраслей материального производства и социальной сферы и, как следствие, содействовать решению проблемы занятости, а также повысить реальные доходы населения Республики Ингушетия. Численность безработных сократится в 1,68 раза, реализация мероприятий Программы позволит создать до 5,8 тыс. новых рабочих мест в таких отраслях хозяйственного комплекса, как здравоохранение, образование, легкая и пищевая промышленность, сельское хозяйство и другие. Обеспеченность населения жильем достигнет 18,7 кв. метра на человека. Обеспеченность больничными койками увеличится в 1,26 раза и составит 50,8 койки на 10 тыс. человек. Удельный вес учащихся, занимающихся в 1 смену, достигнет 64,1 процента общего числа учащихся. Физический износ сетей коммунальной инфраструктуры уменьшится в 2 раза и составит 35 процентов. Сбор зерновых увеличится в 1,47 раза и составит 85 тыс. тонн, валовой сбор овощей достигнет 6,7 тыс. тонн, производство скота и птицы в убойном весе вырастет в 1,43 раза и составит 8 тыс. тонн

	(в ред. Постановления Правительства РФ от 04.08.2015 N 792)




I. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ

Республика Ингушетия расположена на северном склоне Большого Кавказского хребта и на параллельных ему малых хребтах - Терском, Сунженском и Скалистом. Протяженность территории с севера на юг составляет 120 км, с запада на восток - 50 км. Республика Ингушетия граничит с Республикой Северная Осетия - Алания, Чеченской Республикой, Ставропольским краем и Грузией.
Республика Ингушетия - аграрно-индустриальная республика. Она располагает запасами нефти и газа, стройматериалами (строительным камнем и известняком) и гидроресурсами. Ее территорию пересекают железнодорожная магистраль Ростов-на-Дону - Беслан - Назрань - Грозный - Махачкала - Баку и автомобильная трасса Ростов-на-Дону - Нальчик - Владикавказ - Назрань - Грозный - Баку, а также через нее проходят магистральные газо- и нефтепроводы из Чеченской Республики.
В Республике Ингушетия имеется аэропорт Магас, который располагает всеми необходимыми условиями для обслуживания авиарейсов дальней авиации.
(в ред. Постановления Правительства РФ от 31.10.2012 N 1111)
Социально-экономическое положение Республики Ингушетия характеризуется высоким уровнем безработицы и неразвитостью промышленности, сельского хозяйства и сферы услуг, а также низкой обеспеченностью объектами социальной сферы.
Промышленность в Республике Ингушетия развита слабо. В основном это пищевая индустрия, использующая местные сельскохозяйственные ресурсы, и добывающая промышленность, базирующаяся на месторождениях нефти и газа в районе г. Малгобека. Имеются предприятия электротехнической и легкой промышленности, которые сосредоточены главным образом в г. Назрани (завод "Электроинструмент", трикотажная фабрика).
В Республике Ингушетия наблюдается высокая степень износа производственных фондов (средний уровень износа составляет 45,7 процента) и низкий технический и технологический уровень оснащения промышленных производств (37 процентов).
Республика Ингушетия обладает высоким туристско-рекреационным и инвестиционным потенциалом. Вместе с тем недостаточность производственных мощностей, низкий уровень развитости социальной и инженерной инфраструктуры не позволяют в полной мере реализовать указанные возможности.
(в ред. Постановления Правительства РФ от 31.10.2012 N 1111)
Энергетическая система Республики Ингушетия характеризуется моральным и физическим износом подстанций и линий электропередачи (60 процентов), значительными потерями в электросетях (45 процентов). Подстанция "Плиево", являющаяся узловой, осуществляет подачу электроэнергии для 70 процентов населения. Республика получает электроэнергию по единственной высоковольтной линии электропередачи, что приводит к значительным перегрузкам при поставке электроэнергии.
Жилищно-коммунальное хозяйство Республики Ингушетия характеризуется низким качеством предоставляемых услуг, связанным с высоким процентом износа сетей коммунальной инфраструктуры (70 процентов).
Жилищный фонд обеспечен канализацией на 64,8 процента, центральным отоплением - на 4,1 процента, горячим водоснабжением - на 4,1 процента.
Пропускная способность коллекторов не удовлетворяет сегодняшним потребностям и нуждам населения. Ввиду физического износа существующих коллекторов и их полного отсутствия в новых микрорайонах ухудшается эпидемиологическая обстановка.
В Республике Ингушетия в настоящее время функционирует 118 школ на 35,3 тыс. ученических мест. Численность учащихся в школах составляет 75,2 тыс. человек. Таким образом, дефицит составляет 39,9 тыс. ученических мест (или 54,1 процента). Обучение в 70 процентах школ проводится в 2 смены, в 30 процентах - в 3 смены.
Существующая сеть общеобразовательных учреждений в Республике Ингушетия не позволяет обеспечить качественное образование на современном уровне. Кроме того, существует серьезная проблема обеспечения безопасности учебного процесса в таких учреждениях. Более 70 процентов школ расположены в приспособленных зданиях, построенных в 1920 - 1930 годах, с деревянными междуэтажными перекрытиями, коридорами и дверными проемами, не соответствующими нормам пожарной и санитарно-эпидемиологической безопасности, в 13 школах в аварийном состоянии находятся отдельные блоки и помещения.
Уровень инфраструктуры здравоохранения в Республике Ингушетия по количественным показателям ниже среднего уровня по Российской Федерации (например, обеспеченность койками на 10 тыс. населения составляет 40,4 койки). Республиканская стоматологическая поликлиника, республиканская детская поликлиника, эндокринологический, кардиологический и онкологический диспансеры, центр медицинской профилактики и медицинский информационно-аналитический центр размещены в арендуемых помещениях, которые не отвечают санитарным требованиям.
Аграрно-промышленный комплекс Республики Ингушетия характеризуется слабой материально-технической базой, низким уровнем урожайности, неразвитостью и низкой производительностью в животноводстве. Доминирующими направлениями животноводства являются овцеводство и разведение крупного рогатого скота. Значительно развиты виноградарство, табаководство и зерновое растениеводство. Сельскохозяйственные угодья Республики Ингушетия составляют 270 тыс. гектаров. Вследствие низкой обеспеченности минеральными удобрениями (16 процентов) и средствами защиты растений урожайность культур остается ниже нормативной.
В целом уровень развития сельского хозяйства не соответствует имеющемуся потенциалу.
Население в Республике Ингушетия на 1 января 2008 г. составляет 499,5 тыс. человек с преобладанием сельского населения. Уровень зарегистрированной безработицы с 2003 по 2007 год увеличился с 19,9 процента до 28,3 процента. При этом уровень реальной безработицы составляет 47,3 процента.
Низкий уровень доходов трудоспособного населения Республики Ингушетия обусловлен его занятостью преимущественно в секторах с низким уровнем производительности труда и высокой долей теневой экономики. Кроме того, наблюдается низкая платежеспособность населения.
Несбалансированность рынка труда является следствием утраты инженерно-технического кадрового потенциала, а также наличием свободной рабочей силы и отсутствием мест приложения труда.
В Республике Ингушетия имеется большое количество граждан, признанных в установленном порядке вынужденными переселенцами и включенных в сводные списки вынужденных переселенцев, состоящих в органах местного самоуправления на учете в качестве нуждающихся в получении жилых помещений (далее - вынужденные переселенцы).
Наличие большого количества вынужденных переселенцев, не имеющих жилищных условий, соответствующих санитарным нормам, создает социальную напряженность в обществе, что, в свою очередь, препятствует созданию условий для ускорения экономического развития Республики Ингушетия.
Несмотря на положительные сдвиги, наметившиеся в последние годы, указанные причины сохраняют негативные тенденции в экономике Республики Ингушетия и, как следствие, социальную напряженность, поэтому актуальным является решение проблемы социально-экономического развития Республики Ингушетия. С этой целью необходимо использовать комплекс благоприятных факторов, таких, как удобное расположение для организации приграничного товарообмена с другими субъектами Российской Федерации, обеспечение транзитных перевозок из Азербайджанской Республики, Республики Армения, Грузии и Исламской Республики Иран и между портами Черного и Каспийского морей, наличие биоклиматического и минерально-сырьевого потенциала, а также благоприятная демографическая ситуация, выражающаяся в устойчивом росте населения трудоспособного возраста.
В 2002 - 2007 годах государственная поддержка социально-экономического развития Республики Ингушетия осуществлялась в рамках федеральной целевой программы "Юг России", утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 8 августа 2001 г. N 581, а также в рамках отраслевых федеральных целевых программ.
Текущее состояние экономики Республики Ингушетия характеризуется низким уровнем валового регионального продукта на душу населения, который ниже аналогичного среднего показателя по Южному федеральному округу более чем в 4 раза. Значительное отставание сохраняется по основным показателям социального развития.
Сложный характер многочисленных проблем свидетельствует о необходимости целенаправленной поддержки государства в обеспечении устойчивого социально-экономического развития.
Учитывая масштабность задач, связанных с развитием Республики Ингушетия, наиболее предпочтительным инструментом для их решения является программно-целевой метод.
Решение проблемы социально-экономической стабилизации предполагается осуществить с помощью федеральной целевой программы "Социально-экономическое развитие Республики Ингушетия на 2010 - 2016 годы" (далее - Программа) с учетом особенностей развития социальной и экономической сфер.
Мероприятия Программы носят межотраслевой характер, охватывают весь комплекс проблем и предусматривают как реконструкцию предприятий и объектов инфраструктуры с обновлением основных фондов, так и строительство предприятий, предусматривающее создание рабочих мест.
Предлагается 2 варианта решения проблемы программно-целевым методом.
Первый вариант предусматривает решение проблемы в рамках Программы в 2010 - 2016 годах с финансированием в размере 26355,77 млн. рублей, в том числе 24043,09 млн. рублей за счет средств федерального бюджета.
(в ред. Постановлений Правительства РФ от 05.12.2011 N 1007, от 31.10.2012 N 1111, от 27.11.2014 N 1267, от 04.08.2015 N 792, от 25.12.2015 N 1436, от 28.04.2016 N 371)
Доля расходов на социальную сферу существенно превышает долю расходов на производственную сферу.
Финансирование мероприятий Программы за счет средств внебюджетных источников не предусмотрено, так как этот вариант направлен на развитие прежде всего инженерной и социальной инфраструктуры. Кроме того, в настоящее время ситуация в Республике Ингушетия обусловлена высокими социальными и экономическими рисками развития предпринимательства, что приводит к уменьшению ее инвестиционной привлекательности и отсутствию возможности гарантированно привлекать средства внебюджетных источников в полном объеме.
К 2017 году за счет указанного финансирования валовой региональный продукт возрастет по сравнению с 2008 годом в 2,8 раза, производство - на 49 процентов, фактическое конечное потребление домохозяйств - в 2,06 раза. В ходе реализации Программы будет создано до 18 тыс. рабочих мест.
Использование первого варианта позволит решить проблему обустройства вынужденных переселенцев и обеспечит развитие базовых объектов производственного сектора.
Второй вариант решения проблемы предусматривает финансирование в размере 79000 млн. рублей, в том числе 62367 млн. рублей за счет средств федерального бюджета. При этом доля расходов на производственную сферу (54 процента) превышает долю расходов на социальную сферу (43 процента).
Применение второго варианта решения проблемы позволит ускорить социально-экономическое развитие Республики Ингушетия. Валовой региональный продукт возрастет к 2017 году в 4,7 раза по сравнению с 2008 годом. Производство вырастет на 61 процент, а фактическое конечное потребление домохозяйств возрастет в 3,4 раза. В ходе реализации Программы будет создано до 24 тыс. рабочих мест.
Основным риском при осуществлении второго варианта решения проблемы является отсутствие в Республике Ингушетия необходимых мощностей в энергетике и коммунальном хозяйстве, что не позволит функционировать промышленным объектам, на строительство которых ориентирован этот вариант, и, как следствие, невозможность использования в полном объеме средств федерального бюджета.
Таким образом, с учетом необходимости создания инженерной и социальной инфраструктуры для привлечения инвестиционных ресурсов и дальнейшего социально-экономического развития Республики Ингушетия, а также высоких рисков при использовании второго варианта решения проблемы предпочтительным является первый вариант решения проблемы.

II. ЦЕЛЬ, ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ, СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ,
ВАЖНЕЙШИЕ ЕЕ ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ

Основной целью Программы является стабилизация социально-экономического положения Республики Ингушетия, обеспечивающая в долгосрочной перспективе базис для устойчивого экономического роста и, как следствие, повышение уровня жизни населения.
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
развитие жилищно-коммунального хозяйства, инженерной инфраструктуры и обеспечение жильем вынужденных переселенцев;
абзац исключен. - Постановление Правительства РФ от 31.10.2012 N 1111;
развитие образования;
(в ред. Постановления Правительства РФ от 31.10.2012 N 1111)
развитие системы здравоохранения и обеспечение социальной защиты;
преодоление технической отсталости, поддержка развития промышленности и агропромышленного комплекса;
абзац исключен. - Постановление Правительства РФ от 31.10.2012 N 1111;
развитие системы энергоснабжения.
Для оценки эффективности реализации Программы в соответствии с целью и поставленными задачами определены целевые индикаторы и показатели реализации Программы, которые приведены в приложении N 1.
Поставленная цель диктует необходимость осуществить Программу в течение 2010 - 2016 годов.
Досрочное прекращение Программы возможно, если достигнуты плановые значения целевых индикаторов и показателей до конца срока ее реализации и решены поставленные задачи.

III. СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ

Реализация Программы осуществляется путем решения основных задач, в рамках которых координируются и финансируются ее мероприятия. Основным принципом при группировке мероприятий является целевая направленность инвестиционных проектов и отраслевой принцип.
Мероприятия Программы носят межотраслевой характер, охватывают весь комплекс проблем и предусматривают как реконструкцию предприятий и объектов инфраструктуры с обновлением основных фондов, так и строительство предприятий, предполагающее создание новых рабочих мест.
Для выполнения задачи, направленной на развитие жилищно-коммунального хозяйства, социальной и инженерной инфраструктуры, обеспечение жильем вынужденных переселенцев и обустройство семей граждан, проживающих в оползневой зоне, предполагается выполнение комплекса мероприятий по следующим направлениям:
(в ред. Постановления Правительства РФ от 31.10.2012 N 1111)
Одним из приоритетных направлений указанной задачи является улучшение экологической обстановки и приближение ее к нормативному уровню. Для этого планируется осуществить строительство и реконструкцию водопроводных сетей, строительство станций водоподготовки, строительство и реконструкцию резервуаров чистой воды, канализационных коллекторов в г. Назрани, а также строительство котельной на 12 МВт с подводящими сетями в первом микрорайоне г. Магаса.
Огромное значение для устойчивого и безопасного функционирования экономики Республики Ингушетия имеет энергетическая обеспеченность, в частности развитие в регионе систем энергоснабжения и газоснабжения. Решение этой проблемы является особенно актуальным в связи с началом реализации в Республике Ингушетия крупных инвестиционных проектов по созданию кластеров промышленного и инновационного развития.
(в ред. Постановления Правительства РФ от 31.10.2012 N 1111)
Предполагается создать коммунальную и инженерную инфраструктуру в г. Назрани и в черте централизованной застройки г. Магаса.
В рамках Программы предусматривается проведение мероприятий по решению вопросов жилищного обустройства вынужденных переселенцев, пострадавших в результате вооруженного конфликта в Чеченской Республике, покинувших Чеченскую Республику безвозвратно и изъявивших желание остаться на постоянное место жительства в Республике Ингушетия, путем организации их компактных поселений, создания для этой цели инженерной и социальной инфраструктуры, строительства жилья - 233,232 тыс. кв. метров.
(в ред. Постановлений Правительства РФ от 31.10.2012 N 1111, от 28.04.2016 N 371)
Всего планируется обеспечить жильем 7903 человека, на эти цели в Программе предусмотрены средства федерального бюджета в объеме 5265,5 млн. рублей, средства бюджета Республики Ингушетия - 417,45 млн. рублей. В случае выявления дополнительной потребности в финансировании указанных мероприятий расходы на их реализацию осуществляются за счет средств бюджета Республики Ингушетия и внебюджетных источников без привлечения федерального финансирования.
(в ред. Постановлений Правительства РФ от 31.10.2012 N 1111, от 27.11.2014 N 1267, от 28.04.2016 N 371)
Кроме того, мероприятия по жилищному строительству планируются в рамках переселения и обустройства семей граждан, проживающих в оползневой зоне муниципальных образований г. Малгобек и Малгобекского района.
(в ред. Постановления Правительства РФ от 31.10.2012 N 1111)
Всего в 2012 году на эти цели планируется направить 3333 млн. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета - 3000 млн. рублей и за счет средств бюджета Республики Ингушетия - 333 млн. рублей.
(в ред. Постановления Правительства РФ от 31.10.2012 N 1111)
Абзацы восьмой - одиннадцатый исключены. - Постановление Правительства РФ от 31.10.2012 N 1111.
Для решения задачи развития образования планируется осуществить следующие мероприятия:
(в ред. Постановления Правительства РФ от 31.10.2012 N 1111)
строительство школ в сельских поселениях Кантышево, Новый Редант, Троицкое, Яндаре, Нестеровское, обеспечивающее сокращение дефицита ученических мест в общеобразовательных учреждениях;
(в ред. Постановления Правительства РФ от 05.12.2011 N 1007)
развитие материальной базы школы-интерната N 4 г. Малгобека и школы-интерната N 1 г. Назрани, обеспечивающее создание благоприятных условий для обучения детей из многодетных и малообеспеченных семей;
(в ред. Постановления Правительства РФ от 05.12.2011 N 1007)
строительство детских дошкольных учреждений, в том числе 9 детских садов на 1980 мест в сельских поселениях Экажево, Кантышево, Верхние Ачалуки, Новый Редант, Гамурзиево, Насыр-Корт и в гг. Магасе, Малгобеке и Назрани;
(в ред. Постановления Правительства РФ от 05.12.2011 N 1007)
строительство центра интеллектуального развития детей в г. Магасе с целью обеспечения дополнительного образования, организации занимательного досуга детей и подростков во внеурочное и каникулярное время, раскрытия их творческого потенциала и профессионального самоопределения, укрепления здоровья, снижения правонарушений и профилактики безнадзорности среди несовершеннолетних;
строительство средних специальных учебных заведений (3 многопрофильных профессиональных образовательных учреждений) на 360 мест в г. Назрани и в сельских поселениях Орджоникидзевское и Новый Редант;
(в ред. Постановления Правительства РФ от 05.12.2011 N 1007)
развитие материальной базы Ингушского государственного университета, в том числе строительство учебно-лабораторного корпуса, научной библиотеки, общежития на 310 мест и общежития семейного типа для профессорско-преподавательского состава, обеспечивающее соответствующими площадями учебный процесс, улучшающее жилищные условия для профессорско-преподавательского состава и учебно-воспитательного персонала университета, а также социально-бытовые условия для проживания и обучения студентов из отдаленных населенных пунктов Республики Ингушетия;
абзацы девятнадцатый - двадцатый исключены. - Постановление Правительства РФ от 31.10.2012 N 1111.
Реализация задачи развития системы здравоохранения и обеспечения социальной защиты предусматривает мероприятия по строительству станций скорой помощи в г. Назрани и сельском поселении Орджоникидзевское Сунженского района, которые обеспечат организацию службы скорой медицинской помощи в круглосуточном режиме с использованием портативного медицинского оборудования.
(в ред. Постановления Правительства РФ от 05.12.2011 N 1007)
В рамках мероприятий по реконструкции и расширению детского оздоровительного лагеря "Эрзи" будут созданы условия для круглогодичного отдыха и организации лечебно-профилактического процесса.
Кроме того, Программой предусматривается строительство и реконструкция больниц, поликлиник и диспансеров, что позволит повысить качество и уровень доступности специализированной медицинской помощи больным, расширить перечень услуг по диагностике заболеваний, создать условия для оказания стационарной помощи.
Мероприятия, направленные на реализацию задачи развития системы здравоохранения и обеспечения социальной защиты, отвечают неотложным нуждам населения в медицинской помощи. Для решения этой задачи предполагается осуществить строительство и оснащение объектов здравоохранения, в том числе строительство республиканской детской больницы и городской поликлиники с женской консультацией в г. Назрани. В г. Магасе предполагается осуществить строительство республиканского кардиологического диспансера, республиканского эндокринологического диспансера и стоматологической поликлиники. В г. Карабулаке предусматривается строительство стационарного отделения республиканского кожно-венерологического диспансера.
(в ред. Постановления Правительства РФ от 05.12.2011 N 1007)
Наряду с этим планируется строительство онкологического диспансера со стационаром и поликлиникой в г. Назрани, а также Малгобекского отделения противотуберкулезного диспансера районной участковой больницы в сельском поселении Джейрах Назрановского района.
(в ред. Постановления Правительства РФ от 05.12.2011 N 1007)
Мероприятия по улучшению эпидемиологической ситуации и гигиены позволят проводить исследования на качество и безопасность пищевых продуктов, диагностику особо опасных инфекционных заболеваний и др.
Для решения задачи преодоления технической отсталости промышленности и агропромышленного комплекса предполагается включение в Программу проектов, направленных на комплексное, рациональное и эффективное использование уникального природно-климатического потенциала Республики Ингушетия, а также на развитие животноводства и птицеводства.
В рамках Программы предполагается осуществить комплекс мероприятий по развитию следующих объектов промышленности:
завод, осуществляющий выпуск электродвигателей малой мощности, в г. Назрани, на базе которого предполагается организация производства 8-, 10- и 12-дюймовых центробежных насосов для подъема воды из скважин до 270 метров с подачей воды 120 куб. метров в час;
абзац исключен. - Постановление Правительства РФ от 05.12.2011 N 1007;
мебельная фабрика в сельском поселении Орджоникидзевское Сунженского района;
трикотажная фабрика в сельском поселении Али-Юрт Назрановского района.
Кроме того, Программой предусматривается оказание государственной поддержки строительства производственных корпусов завода по производству теплоизоляционных изделий из сланцевой крошки и завода по производству облицовочной плитки в сельском поселении Алкун Сунженского района.
(в ред. Постановления Правительства РФ от 05.12.2011 N 1007)
Для выполнения мероприятий по реализации задач, связанных с агропромышленным комплексом, предполагается строительство животноводческого комплекса, 10 овцеводческих кошар в Назрановском, Малгобекском и Сунженском районах, 2 тепличных хозяйств, завода по переработке молока в г. Назрани, хладокомбината, комбината детского питания, а также приобретение племенного скота и строительство ветеринарных лечебниц в сельских поселениях.
(в ред. Постановления Правительства РФ от 05.12.2011 N 1007)
Абзацы тридцать пятый - тридцать восьмой исключены. - Постановление Правительства РФ от 31.10.2012 N 1111.
Программой предусматривается реконструкция и техническое перевооружение комплексов средств управления воздушным движением, радиотехнического обеспечения полетов и электросвязи аэропорта Магас.
Необходимость проведения мероприятий по изучению минерально-сырьевой базы Республики Ингушетия обусловлена прежде всего следующими причинами:
успешная деятельность горнодобывающих и перерабатывающих предприятий напрямую зависит от поддержания баланса между использованием минерально-сырьевой базы и ее воспроизводством;
разрабатываемые месторождения строительного сырья практически исчерпали свой ресурс;
выявлено 43 месторождения строительного сырья, однако только одна третья часть месторождений нашла свое промышленное применение. Это обусловлено отсутствием достоверной информации о месторождениях, а также об их качественных и количественных характеристиках.
В рамках указанных мероприятий планируется провести:
поисково-съемочные работы, направленные на выявление ликвидного и стратегического сырья;
поиск и оценку социально и экономически значимых общераспространенных полезных ископаемых (доломит, бентонитовые глины, кровельные сланцы, строительный песок, глина, песчано-гравийная смесь, соль, известняк);
доразведку и подсчет запасов ранее выявленных ликвидных участков добычи полезных ископаемых;
технико-экономическое обоснование эксплуатации месторождений.
Проведение научно-исследовательских мероприятий по изучению минерально-сырьевой базы позволит осуществить подсчет запасов 11 перспективных участков общераспространенных полезных ископаемых.
Объемы и источники финансирования мероприятий Программы представлены в приложении N 2.
Предельные объемы софинансирования из федерального бюджета капитальных вложений в объекты государственной собственности Республики Ингушетия и муниципальных образований приведены в приложении N 3.

IV. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

Объем финансирования, необходимый для реализации Программы, составляет 26355,77 млн. рублей (в ценах соответствующих лет), в том числе за счет средств федерального бюджета - 24043,09 млн. рублей и за счет средств бюджета Республики Ингушетия - 2312,68 млн. рублей.
(в ред. Постановлений Правительства РФ от 05.12.2011 N 1007, от 31.10.2012 N 1111, от 27.11.2014 N 1267, от 04.08.2015 N 792, от 25.12.2015 N 1436, от 28.04.2016 N 371)
Капитальные вложения составляют 26355,77 млн. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета - 23857,79 млн. рублей (бюджетные инвестиции - 986 млн. рублей, межбюджетные субсидии - 22871,79 млн. рублей) и за счет средств бюджета Республики Ингушетия - 2278,98 млн. рублей. Также предусматривается реализация в форме капитальных вложений мероприятий по переселению и обустройству семей граждан, проживающих в оползневой зоне муниципальных образований г. Малгобек и Малгобекского района, путем организации их компактных поселений, создания для этой цели инженерной инфраструктуры и строительства жилья.
(в ред. Постановлений Правительства РФ от 14.10.2010 N 830, от 05.12.2011 N 1007, от 31.10.2012 N 1111, от 27.11.2014 N 1267, от 04.08.2015 N 792, от 25.12.2015 N 1436, от 28.04.2016 N 371)
Абзац исключен. - Постановление Правительства РФ от 27.11.2014 N 1267.
На прочие нужды предполагается направить 219 млн. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета - 185,3 млн. рублей и за счет средств бюджета Республики Ингушетия - 33,7 млн. рублей. Указанные средства планируется израсходовать на приобретение сельскохозяйственной техники, племенного маточного поголовья овец, племенного крупного рогатого скота и лабораторного оборудования.
(в ред. Постановления Правительства РФ от 27.11.2014 N 1267)
Предельные объемы финансирования мероприятий Программы по государственным заказчикам приведены в приложении N 4.
Предельные объемы финансирования из федерального бюджета государственных капитальных вложений в объекты государственной собственности Российской Федерации и прочих нужд приведены в приложении N 5.
(в ред. Постановления Правительства РФ от 05.12.2011 N 1007)

V. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Механизм реализации Программы предусматривает использование комплекса организационных, экономических и правовых мероприятий, необходимых для достижения цели и решения задач Программы.
Государственные заказчики Программы - Министерство регионального развития Российской Федерации, Министерство сельского хозяйства Российской Федерации, Министерство промышленности и торговли Российской Федерации, Министерство здравоохранения Российской Федерации, Министерство энергетики Российской Федерации, Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации, Министерство образования и науки Российской Федерации, Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, Федеральное агентство по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству осуществляют действия по реализации мероприятий Программы в пределах объемов финансирования, указанных в приложении N 4 к Программе.
(в ред. Постановлений Правительства РФ от 14.10.2010 N 830, от 31.10.2012 N 1111, от 15.05.2013 N 417, от 27.11.2014 N 1267)
Программа включает в себя мероприятия, распределенные по направлениям социально-экономического развития Республики Ингушетия.
Пообъектное распределение субсидий из федерального бюджета бюджету Республики Ингушетия на софинансирование объектов капитального строительства государственной собственности Республики Ингушетия и муниципальных образований утверждается государственным заказчиком - координатором Программы на весь период реализации Программы на основании предложений государственных заказчиков Программы, согласованных с Правительством Республики Ингушетия и Министерством экономического развития Российской Федерации.
Правила предоставления из федерального бюджета субсидий бюджету Республики Ингушетия на софинансирование мероприятий Программы и их распределения приведены в приложении N 6.
(в ред. Постановления Правительства РФ от 05.12.2011 N 1007)
Предоставление средств федерального бюджета на строительство и реконструкцию объектов, относящихся к государственной собственности Республики Ингушетия и муниципальной собственности, осуществляется в виде софинансирования в пределах средств, предусмотренных Программой, при условии их включения в соответствующую долгосрочную целевую программу, реализуемую за счет средств бюджета Республики Ингушетия, а также при наличии утвержденной в установленном порядке проектной документации.
Долгосрочная целевая программа социально-экономического развития Республики Ингушетия разрабатывается Правительством Республики Ингушетия по согласованию с государственным заказчиком - координатором Программы.
(в ред. Постановления Правительства РФ от 14.10.2010 N 830)
Внесение изменений, которые влекут изменения объемов финансирования и (или) показателей результативности указанной программы (ее мероприятий), в части мероприятий, на которые предоставляются субсидии, осуществляется по согласованию с государственным заказчиком - координатором Программы.
(абзац введен Постановлением Правительства РФ от 05.12.2011 N 1007)
Поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг для государственных или муниципальных нужд в целях обеспечения реализации мероприятий Программы осуществляются в порядке, установленном Федеральным законом "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд".
Оказание государственной поддержки в жилищном обустройстве вынужденных переселенцев в переселении и обустройстве семей граждан, проживающих в оползневой зоне муниципальных образований г. Малгобек и Малгобекского района, осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.
(в ред. Постановления Правительства РФ от 31.10.2012 N 1111)

VI. ОЦЕНКА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ

Реализация Программы позволит достичь следующих результатов.
К 2017 году стабилизируется социально-экономическое положение Республики Ингушетия, будут созданы условия для развития отраслей материального производства и социальной сферы, что позволит решать проблемы занятости, а также повышать доходы населения.
Численность безработных сократится в 1,68 раза. Реализация мероприятий Программы позволит создать до 5,8 тыс. новых рабочих мест в таких отраслях хозяйственного комплекса, как здравоохранение, образование, легкая и пищевая промышленность, сельское хозяйство и других.
(в ред. Постановлений Правительства РФ от 31.10.2012 N 1111, от 04.08.2015 N 792)
Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя (на конец года) достигнет 18,7 кв. метров на человека. Физический износ сетей коммунальной инфраструктуры уменьшится в 2 раза и составит 35 процента.
(в ред. Постановлений Правительства РФ от 14.10.2010 N 830, от 31.10.2012 N 1111)
Обеспеченность больничными койками увеличится в 1,26 раза и составит 50,8 койки на 10 тыс. человек.
(в ред. Постановлений Правительства РФ от 31.10.2012 N 1111, от 04.08.2015 N 792)
Удельный вес учащихся, занимающихся в 1 смену, достигнет 64,1 процентов к общему числу учащихся.
(в ред. Постановления Правительства РФ от 31.10.2012 N 1111)
Сбор зерновых к 2017 году увеличится в 1,47 раза и составит 85 тыс. тонн, валовой сбор овощей достигнет 6,7 тыс. тонн, производство скота и птицы в убойном весе вырастет в 1,43 раза и составит 8 тыс. тонн.
(в ред. Постановлений Правительства РФ от 14.10.2010 N 830, от 31.10.2012 N 1111, от 04.08.2015 N 792)
В рамках реализации мероприятий Программы планируется получить социальный эффект в размере 2,2 млрд. рублей, увеличить налоговые поступления в бюджеты всех уровней на 4 млрд. рублей (рост в 4,4 раза), в том числе в федеральный бюджет - на 2,6 млрд. рублей и республиканский бюджет - на 1,4 млрд. рублей (рост в 2,3 раза). В результате бюджетная обеспеченность бюджета Республики Ингушетия возрастет с 12,1 процента в 2008 году до 28 процентов в 2016 году.
Оценка эффективности реализации Программы осуществляется в соответствии с методикой, предусмотренной приложением N 7.
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[bookmark: P288]ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ
РЕАЛИЗАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
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НА 2010 - 2016 ГОДЫ"
Список изменяющих документов
(в ред. Постановления Правительства РФ от 04.08.2015 N 792)

	
	2008 год (базовые значения)
	2010 год (факт)
	2011 год (факт)
	2012 год (факт)
	2013 год (факт)
	2014 год (факт)
	2015 год
	2016 год

	1. Доля вынужденных переселенцев, обеспеченных жильем, в общей численности вынужденных переселенцев (процентов)
	11
	11
	11
	13,1
	13,1
	36,1
	91,3
	100

	2. Численность зарегистрированных безработных (тыс. человек)
	42,4
	48,8
	44,4
	40,3
	26,6
	24,9
	25,7
	25,3

	3. Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя (на конец года) (кв. метров)
	10
	11
	13,8
	19,1
	16,1
	16,5
	16,7
	18,7

	4. Обеспеченность больничными койками на 10 тыс. человек (коек)
	40,4
	42,8
	50,2
	50,5
	47,3
	51,3
	51,5
	50,8

	5. Удельный вес учащихся, занимающихся в одну смену, в общем числе учащихся (процентов)
	46,4
	60,2
	59
	62,2
	63,4
	64,3
	64
	64,1

	6. Физический износ сетей коммунальной инфраструктуры
	70
	66
	65,2
	61,5
	54,1
	46,5
	41,1
	35

	7. Сбор зерновых (тыс. тонн) <*>
	57,7
	44
	50,8
	54,8
	96,3
	107,6
	82
	85

	8. Валовой сбор овощей (тыс. тонн) <*>
	1,6
	1,7
	5,2
	6,5
	3,4
	6,3
	6,5
	6,7

	9. Производство скота и птицы в убойном весе (тыс. тонн) <*>
	5,6
	5,7
	5,5
	6
	6,9
	7,6
	7,7
	8



--------------------------------
[bookmark: P387]<*> Показатели будут достигнуты в рамках отраслевых программ, в том числе в рамках внебюджетных источников.
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[bookmark: P399]ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ
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НА 2010 - 2016 ГОДЫ"
Список изменяющих документов
(в ред. Постановления Правительства РФ от 28.04.2016 N 371)

(млн. рублей, в ценах соответствующих лет)
	Источники финансирования
	2010 - 2016 годы - всего
	В том числе

	
	
	2010 год
	2011 год
	2012 год
	2013 год
	2014 год
	2015 год
	2016 год

	I. Общие расходы на реализацию Программы

	Всего по Программе
	26355,77
	1658,2
	1481,9
	5088,1
	4461,7
	5492,78
	4415,62
	3757,47

	в том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	

	федеральный бюджет
	24043,09
	1500
	1362
	4500
	3980,1
	4930,7
	4200,69
	3569,6

	из них:
	
	
	
	
	
	
	
	

	межбюджетные субсидии
	23057,09
	1463
	1362
	4500
	3585,4
	4493,4
	4083,69
	3569,6

	бюджетные инвестиции
	986
	37
	-
	-
	394,7
	437,3
	117
	-

	бюджет Республики Ингушетия
	2312,68
	158,2
	119,9
	588,1
	481,6
	562,08
	214,93
	187,87

	II. Капитальные вложения

	Всего по Программе
	26136,77
	1581,1
	1481,9
	5088,1
	4412
	5310,1
	4415,62
	3757,47

	в том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	

	федеральный бюджет
	23857,79
	1430,7
	1362
	4500
	3947,1
	4847,7
	4200,69
	3569,6

	из них:
	
	
	
	
	
	
	
	

	межбюджетные субсидии
	22871,79
	1393,7
	1362
	4500
	3552,4
	4410,4
	4083,69
	3569,6

	бюджетные инвестиции
	986
	37
	-
	-
	394,7
	437,3
	117
	-

	бюджет Республики Ингушетия
	2278,98
	150,4
	119,9
	588,1
	464,9
	552,88
	214,93
	187,87

	III. Прочие нужды

	Всего по Программе
	219
	77,1
	-
	-
	49,7
	92,2
	-
	-

	в том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	

	федеральный бюджет
	185,3
	69,3
	-
	-
	33
	83
	-
	-

	из них
	
	
	
	
	
	
	
	

	межбюджетные субсидии
	185,3
	69,3
	-
	-
	33
	83
	-
	-

	бюджет Республики Ингушетия
	33,7
	7,8
	-
	-
	16,7
	9,2
	-
	-
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[bookmark: P611]ПРЕДЕЛЬНЫЕ ОБЪЕМЫ
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Список изменяющих документов
(в ред. Постановления Правительства РФ от 28.04.2016 N 371)

(млн. рублей, в ценах соответствующих лет)
	
	Период реализации
	Всего за 2010 - 2016 годы
	В том числе

	
	
	
	2010 год
	2011 год
	2012 год
	2013 год
	2014 год
	2015 год
	2016 год

	Всего по Программе
	2010 - 2016 годы
	23057,09
	1463
	1362
	4500
	3585,4
	4493,4
	4083,69 <*>
	3569,6

	в том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	капитальные вложения
	
	22871,79
	1393,7
	1362
	4500
	3552,4
	4410,4
	4083,69 <*>
	3569,6

	прочие нужды
	
	185,3
	69,3
	-
	-
	33
	83
	-
	-

	I. Задача "Развитие жилищно-коммунального хозяйства, инженерной инфраструктуры и обеспечение жильем вынужденных переселенцев"

	Мероприятия Минрегиона России

	Капитальные вложения - всего
	
	3944,7
	258,4
	326,8
	3359,5
	-
	-
	-
	-

	в том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	мероприятия по строительству коммунальной и инженерной инфраструктуры гг. Магас и Назрань
	2011 - 2012 годы
	134,9
	-
	67,4
	67,5
	-
	-
	-
	-

	мероприятия по развитию системы водоснабжения Республики Ингушетия
	2010 - 2012 годы
	763,9
	212,5
	259,4
	292
	-
	-
	-
	-

	мероприятия по развитию теплоснабжения Республики Ингушетия
	2010 год
	45,9
	45,9
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	мероприятия по переселению и обустройству семей граждан, проживающих в оползневой зоне муниципальных образований г. Малгобек и Малгобекского района
	2012 год
	3000
	-
	-
	3000
	-
	-
	-
	-

	в том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	строительство жилых домов
	2012 год
	2154,8
	-
	-
	2154,8
	-
	-
	-
	-

	строительство объектов инженерной инфраструктуры
	2012 год
	845,2
	-
	-
	845,2
	-
	-
	-
	-

	Мероприятия Госстроя

	Капитальные вложения - всего
	
	1180
	-
	-
	-
	1180
	-
	-
	-

	в том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	мероприятия по строительству коммунальной и инженерной инфраструктуры гг. Магас и Назрань
	2013 год
	202,4
	-
	-
	-
	202,4
	-
	-
	-

	мероприятия по развитию системы водоснабжения Республики Ингушетия
	2013 год
	156
	-
	-
	-
	156
	-
	-
	-

	мероприятия по развитию газоснабжения Республики Ингушетия
	2013 год
	133,7
	-
	-
	-
	133,7
	-
	-
	-

	мероприятия по обеспечению жильем вынужденных переселенцев
	2013 год
	687,9
	-
	-
	-
	687,9
	-
	-
	-

	Мероприятия Минстроя России

	Капитальные вложения - всего
	
	5824,75
	-
	-
	-
	-
	1902,9
	1809,71
	2112,14

	в том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	мероприятия по строительству коммунальной и инженерной инфраструктуры гг. Магас и Назрань
	2014 - 2016 годы
	1143,18
	-
	-
	-
	-
	202,8
	495,29
	445,09

	мероприятия по развитию системы водоснабжения Республики Ингушетия
	2015 год
	103,96
	-
	-
	-
	-
	-
	103,96
	-

	мероприятия по обеспечению жильем вынужденных переселенцев
	2014 - 2016 годы
	4577,61
	-
	-
	-
	-
	1700,1
	1210,46
	1667,05

	II. Задача "Развитие системы здравоохранения и обеспечение социальной защиты"

	Мероприятия Минздрава России

	Капитальные вложения - всего
	
	2809,05
	174,8
	211,5
	232,7
	546,1
	499,1
	795,25
	349,6

	в том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	мероприятия по строительству станций скорой медицинской помощи
	2010 - 2014 годы
	169
	44,6
	44,4
	-
	35,5
	44,5
	-
	-

	мероприятия по строительству республиканских больниц
	2011 - 2016 годы
	775
	-
	53,1
	147,9
	160,8
	74,5
	190,5
	148,2

	мероприятия по строительству республиканских поликлиник
	2010 - 2015 годы
	313,2
	30,4
	27,7
	32,6
	16,8
	151,2
	54,5
	-

	мероприятия по строительству республиканских диспансеров
	2010 - 2016 годы
	1551,85
	99,8
	86,3
	52,2
	333
	228,9
	550,25
	201,4

	Мероприятия Минтруда России

	Капитальные вложения - всего
	
	107,2
	-
	-
	-
	9,9
	49,7
	47,6
	-

	в том числе
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	мероприятия по реконструкции и расширению Детского оздоровительного лагеря "Эрзи" в селе Лейми Джейрахского района
	2013 - 2015 годы
	107,2
	-
	-
	-
	9,9
	49,7
	47,6
	-

	III. Задача "Развитие образования, физической культуры, спорта и молодежной политики"

	Мероприятия Минобрнауки России

	Капитальные вложения - всего
	
	2589,19
	326,7
	224,5
	97,2
	320,3
	261,2
	552,54
	806,75

	в том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	мероприятия по строительству школ
	2010 - 2016 годы
	1798,49
	154,4
	156,9
	68,3
	113,7
	261,2
	237,24
	806,75

	мероприятия по развитию материальной базы школ-интернатов
	2010 - 2013 годы
	206,6
	34,1
	27,5
	5
	140
	-
	-
	-

	мероприятия по строительству детских садов
	2010 - 2015 годы
	409,4
	98,2
	14,4
	14
	47,6
	-
	235,2
	-

	мероприятия по строительству средних специальных учебных заведений
	2010 - 2015 годы
	174,7
	40
	25,7
	9,9
	19
	-
	80,1
	-

	IV. Задача "Преодоление технической отсталости, поддержка развития промышленности и агропромышленного комплекса"

	Мероприятия Минрегиона России

	Капитальные вложения - мероприятия по развитию промышленности строительных материалов
	2011 год
	211,7
	-
	211,7
	-
	-
	-
	-
	-

	Мероприятия Госстроя

	Капитальные вложения - мероприятия по развитию промышленности строительных материалов
	2013 год
	307,5
	-
	-
	-
	307,5
	-
	-
	-

	Мероприятия Минстроя России

	Капитальные вложения - мероприятия по развитию промышленности строительных материалов
	2014 - 2015 годы
	524,49
	-
	-
	-
	-
	267,8
	256,69
	-

	Мероприятия Минпромторга России

	Капитальные вложения - всего
	
	2078,91
	-
	-
	238,2
	56,7
	861
	621,9 <*>
	301,11

	в том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	мероприятия по развитию машиностроения и металлообработки
	2012 - 2016 годы
	1391,17
	-
	-
	115,2
	56,7
	614
	382,31 <**>
	222,96

	мероприятия по развитию целлюлозно-бумажной промышленности
	2012 год
	123
	-
	-
	123
	-
	-
	-
	-

	мероприятия по развитию легкой промышленности
	2014 - 2016 годы
	564,74
	-
	-
	-
	-
	247
	239,59 <***>
	78,15

	Мероприятия Минсельхоза России

	Капитальные вложения - всего
	
	1510,9
	38,2
	288,7
	196,1
	533,9
	454
	-
	-

	в том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	мероприятия по развитию животноводства и птицеводства
	2011 - 2014 годы
	710,5
	-
	155,2
	114,1
	169,2
	272
	-
	-

	мероприятия по развитию растениеводства (овощеводства, садоводства)
	2011 - 2013 годы
	44
	-
	8
	-
	36
	-
	-
	-

	мероприятия по строительству ветеринарной лаборатории и лечебниц с пунктами искусственного осеменения
	2011 год
	39,5
	-
	39,5
	-
	-
	-
	-
	-

	мероприятия по развитию перерабатывающей отрасли
	2010 - 2014 годы
	716,9
	38,2
	86
	82
	328,7
	182
	-
	-

	Прочие нужды - приобретение сельскохозяйственной техники, племенного маточного поголовья овец, племенного крупнорогатого скота и лабораторного оборудования
	2010-2014 годы
	185,3
	69,3
	-
	-
	33
	83
	-
	-

	Итого
	
	1696,2
	107,5
	288,7
	196,1
	566,9
	537
	-
	-

	V. Задача "Развитие системы энергоснабжения"

	Мероприятия Минэнерго России

	Капитальные вложения - мероприятия по развитию системы энергоснабжения Республики Ингушетия
	2010 - 2014 годы
	1783,4
	595,6
	98,8
	376,3
	598
	114,7
	-
	-




--------------------------------
[bookmark: P1209]<*> Объем бюджетных ассигнований указан без учета перенесенных на 2015 год лимитов бюджетных ассигнований 2014 года в размере 506,22 млн. рублей в соответствии с пунктом 8 постановления Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2014 г. N 1563 "О мерах по реализации Федерального закона "О федеральном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов".
[bookmark: P1210]<**> Объем бюджетных ассигнований указан без учета перенесенных на 2015 год лимитов бюджетных ассигнований 2014 года в размере 283,92 млн. рублей в соответствии с пунктом 8 постановления Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2014 г. N 1563 "О мерах по реализации Федерального закона "О федеральном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов".
[bookmark: P1211]<***> Объем бюджетных ассигнований указан без учета перенесенных на 2015 год лимитов бюджетных ассигнований 2014 года в размере 223,3 млн. рублей в соответствии с пунктом 8 постановления Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2014 г. N 1563 "О мерах по реализации Федерального закона "О федеральном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов".





Приложение N 4
к федеральной целевой программе
"Социально-экономическое
развитие Республики Ингушетия
на 2010 - 2016 годы"

[bookmark: P1223]ПРЕДЕЛЬНЫЕ ОБЪЕМЫ
ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
"СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РЕСПУБЛИКИ ИНГУШЕТИЯ
НА 2010 - 2016 ГОДЫ" ПО ГОСУДАРСТВЕННЫМ ЗАКАЗЧИКАМ
Список изменяющих документов
(в ред. Постановления Правительства РФ от 28.04.2016 N 371)

(млн. рублей, в ценах соответствующих лет)
	
	Сроки реализации
	Финансовые средства - всего
	В том числе

	
	
	
	средства федерального бюджета
	средства бюджета Республики Ингушетия

	I. Общие расходы на реализацию Программы

	Минрегион России
	2010 - 2012 годы
	4627,2
	4156,4
	470,8

	
	2010 год
	287,2
	258,4
	28,8

	
	2011 год
	570,4
	538,5
	31,9

	
	2012 год
	3769,6
	3359,5
	410,1

	Госстрой
	2013 год
	1659,8
	1487,5
	172,3

	Минстрой России
	2014 - 2016 годы
	6821,14
	6349,24
	471,9

	
	2014 год
	2422,68
	2170,7
	251,98

	
	2015 год
	2175,16
	2066,4
	108,76

	
	2016 год
	2223,3
	2112,14
	111,16

	Минпромторг России
	2012 - 2016 годы
	2292,59
	2078,91
	213,68

	
	2012 год
	264,7
	238,2
	26,5

	
	2013 год
	98,2
	56,7
	41,5

	
	2014 год
	958,1
	861
	97,1

	
	2015 год
	654,63
	621,9 <*>
	32,73

	
	2016 год
	316,96
	301,11
	15,85

	Минздрав России
	2010 - 2016 годы
	3054,91
	2809,05
	245,86

	
	2010 год
	194,2
	174,8
	19,4

	
	2011 год
	235
	211,5
	23,5

	
	2012 год
	268,3
	232,7
	35,6

	
	2013 год
	596,9
	546,1
	50,8

	
	2014 год
	555,4
	499,1
	56,3

	
	2015 год
	837,11
	795,25
	41,86

	
	2016 год
	368
	349,6
	18,4

	Минтруд России
	2013 - 2015 годы
	116,31
	107,2
	9,11

	
	2013 год
	10,9
	9,9
	1

	
	2014 год
	55,3
	49,7
	5,6

	
	2015 год
	50,11
	47,6
	2,51

	Минсельхоз России
	2010 - 2014 годы
	1897
	1696,2
	200,8

	
	2010 год
	119,6
	107,5
	12,1

	
	2011 год
	320,7
	288,7
	32

	
	2012 год
	215,2
	196,1
	19,1

	
	2013 год
	644,9
	566,9
	78

	
	2014 год
	596,6
	537
	59,6

	Минэнерго России
	2010 - 2014 годы
	2049,1
	1783,4
	265,7

	
	2010 год
	660,2
	595,6
	64,6

	
	2011 год
	109,9
	98,8
	11,1

	
	2012 год
	456,6
	376,3
	80,3

	
	2013 год
	695
	598
	97

	
	2014 год
	127,4
	114,7
	12,7

	Минобрнауки России
	2010 - 2016 годы
	3837,72
	3575,19
	262,53

	
	2010 год
	397
	363,7
	33,3

	
	2011 год
	245,9
	224,5
	21,4

	
	2012 год
	113,7
	97,2
	16,5

	
	2013 год
	756
	715
	41

	
	2014 год
	777,3
	698,5
	78,8

	
	2015 год
	698,61
	669,54
	29,07

	
	2016 год
	849,21
	806,75
	42,46

	Всего по Программе
	2010 - 2016 годы
	26355,77
	24043,09
	2312,68

	
	2010 год
	1658,2
	1500
	158,2

	
	2011 год
	1481,9
	1362
	119,9

	
	2012 год
	5088,1
	4500
	588,1

	
	2013 год
	4461,7
	3980,1
	481,6

	
	2014 год
	5492,78
	4930,7
	562,08

	
	2015 год
	4415,62
	4200,69
	214,93

	
	2016 год
	3757,47
	3569,6
	187,87

	II. Капитальные вложения

	Минрегион России
	2010 - 2012 годы
	4627,2
	4156,4
	470,8

	
	2010 год
	287,2
	258,4
	28,8

	
	2011 год
	570,4
	538,5
	31,9

	
	2012 год
	3769,6
	3359,5
	410,1

	Госстрой
	2013 год
	1659,8
	1487,5
	172,3

	Минстрой России
	2014 - 2016 годы
	6821,14
	6349,24
	471,9

	
	2014 год
	2422,68
	2170,7
	251,98

	
	2015 год
	2175,16
	2066,4
	108,76

	
	2016 год
	2223,3
	2112,14
	111,16

	Минздрав России
	2010 - 2016 годы
	3054,91
	2809,05
	245,86

	
	2010 год
	194,2
	174,8
	19,4

	
	2011 год
	235
	211,5
	23,5

	
	2012 год
	268,3
	232,7
	35,6

	
	2013 год
	596,9
	546,1
	50,8

	
	2014 год
	555,4
	499,1
	56,3

	
	2015 год
	837,11
	795,25
	41,86

	
	2016 год
	368
	349,6
	18,4

	Минтруд России
	2013 - 2015 годы
	116,31
	107,2
	9,11

	
	2013 год
	10,9
	9,9
	1

	
	2014 год
	55,3
	49,7
	5,6

	
	2015 год
	50,11
	47,6
	2,51

	Минпромторг России
	2012 - 2016 годы
	2292,59
	2078,91
	213,68

	
	2012 год
	264,7
	238,2
	26,5

	
	2013 год
	98,2
	56,7
	41,5

	
	2014 год
	958,1
	861
	97,1

	
	2015 год
	654,63
	621,9*
	32,73

	
	2016 год
	316,96
	301,11
	15,85

	Минсельхоз России
	2010 - 2014 годы
	1678
	1510,9
	167,1

	
	2010 год
	42,5
	38,2
	4,3

	
	2011 год
	320,7
	288,7
	32

	
	2012 год
	215,2
	196,1
	19,1

	
	2013 год
	595,2
	533,9
	61,3

	
	2014 год
	504,4
	454
	50,4

	Минэнерго России
	2010 - 2014 годы
	2049,1
	1783,4
	265,7

	
	2010 год
	660,2
	595,6
	64,6

	
	2011 год
	109,9
	98,8
	11,1

	
	2012 год
	456,6
	376,3
	80,3

	
	2013 год
	695
	598
	97

	
	2014 год
	127,4
	114,7
	12,7

	Минобрнауки России
	2010 - 2016 годы
	3837,72
	3575,19
	262,53

	
	2010 год
	397
	363,7
	33,3

	
	2011 год
	245,9
	224,5
	21,4

	
	2012 год
	113,7
	97,2
	16,5

	
	2013 год
	756
	715
	41

	
	2014 год
	777,3
	698,5
	78,8

	
	2015 год
	698,61
	669,54
	29,07

	
	2016 год
	849,21
	806,75
	42,46

	Всего по Программе
	2010 - 2016 годы
	26136,77
	23857,79
	2278,98

	
	2010 год
	1581,1
	1430,7
	150,4

	
	2011 год
	1481,9
	1362
	119,9

	
	2012 год
	5088,1
	4500
	588,1

	
	2013 год
	4412
	3947,1
	464,9

	
	2014 год
	5400,58
	4847,7
	552,88

	
	2015 год
	4415,62
	4200,69
	214,93

	
	2016 год
	3757,47
	3569,6
	187,87

	III. Прочие нужды

	Минсельхоз России
	2010 - 2014 годы
	219
	185,3
	33,7

	
	2010 год
	77,1
	69,3
	7,8

	
	2011 год
	-
	-
	-

	
	2012 год
	-
	-
	-

	
	2013 год
	49,7
	33
	16,7

	
	2014 год
	92,2
	83
	9,2

	Всего по Программе
	2010 - 2014 годы
	219
	185,3
	33,7

	
	2010 год
	77,1
	69,3
	7,8

	
	2011 год
	-
	-
	-

	
	2012 год
	-
	-
	-

	
	2013 год
	49,7
	33
	16,7

	
	2014 год
	92,2
	83
	9,2




--------------------------------
[bookmark: P1842]<*> Объем бюджетных ассигнований указан без учета перенесенных на 2015 год лимитов бюджетных ассигнований 2014 года в размере 506,22 млн. рублей в соответствии с пунктом 8 постановления Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2014 г. N 1563 "О мерах по реализации Федерального закона "О федеральном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов".





Приложение N 5
к федеральной целевой программе
"Социально-экономическое
развитие Республики Ингушетия
на 2010 - 2016 годы"

[bookmark: P1854]ПРЕДЕЛЬНЫЕ ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ
ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА ГОСУДАРСТВЕННЫХ КАПИТАЛЬНЫХ
ВЛОЖЕНИЙ В ОБЪЕКТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ПРОЧИХ НУЖД
Список изменяющих документов
(в ред. Постановления Правительства РФ от 27.11.2014 N 1267)

(млн. рублей, в ценах соответствующих лет)
	
	Срок ввода в эксплуатацию
	2010 - 2016 годы - всего
	В том числе

	
	
	
	2010 год
	2011 год
	2012 год
	2013 год
	2014 год
	2015 год
	2016 год

	Капитальные вложения

	Минобрнауки России

	1. Строительство учебно-лабораторного корпуса Ингушского государственного университета, г. Магас
	2013 - 2015 годы
	479,6
	-
	-
	-
	212,7
	149,9
	117
	-

	2. Строительство общежития семейного типа для профессорско-преподавательского состава Ингушского государственного университета, г. Магас
	2013 - 2014 годы
	275,9
	-
	-
	-
	134,5
	141,4
	-
	-

	3. Завершение строительства общежития на 310 мест для Ингушского государственного университета, г. Магас
	2010 год
	37
	37
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	4. Строительство научной библиотеки Ингушского государственного университета, г. Магас
	2013 - 2014 годы
	193,5
	-
	-
	-
	47,5
	146
	-
	-

	Всего по Программе
	
	986
	37
	-
	-
	394,7
	437,3
	117
	-








Приложение N 6
к федеральной целевой программе
"Социально-экономическое
развитие Республики Ингушетия
на 2010 - 2016 годы"

[bookmark: P1936]ПРАВИЛА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА СУБСИДИЙ БЮДЖЕТУ
РЕСПУБЛИКИ ИНГУШЕТИЯ НА СОФИНАНСИРОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ
РАЗВИТИЕ РЕСПУБЛИКИ ИНГУШЕТИЯ НА 2010 - 2016 ГОДЫ"
И ИХ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ
Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Правительства РФ от 05.12.2011 N 1007,
от 31.10.2012 N 1111, от 15.05.2013 N 417, от 08.10.2014 N 1022,
от 27.11.2014 N 1267, от 14.03.2015 N 229, от 25.12.2015 N 1436,
от 25.05.2016 N 464)

1. Настоящие Правила устанавливают порядок предоставления субсидий из федерального бюджета бюджету Республики Ингушетия на софинансирование мероприятий федеральной целевой программы "Социально-экономическое развитие Республики Ингушетия на 2010 - 2016 годы" (далее - Программа) и их распределения.
2. Субсидии из федерального бюджета бюджету Республики Ингушетия предоставляются на софинансирование мероприятий Программы в целях стабилизации социально-экономического положения Республики Ингушетия по следующим задачам (направлениям):
а) развитие жилищно-коммунального хозяйства, инженерной инфраструктуры, обеспечение жильем вынужденных переселенцев, переселение и обустройство семей граждан, проживающих в оползневой зоне;
(пп. "а" в ред. Постановления Правительства РФ от 31.10.2012 N 1111)
б) - в) исключены. - Постановление Правительства РФ от 31.10.2012 N 1111;
г) развитие образования;
(в ред. Постановления Правительства РФ от 31.10.2012 N 1111)
д) - е) исключены. - Постановление Правительства РФ от 31.10.2012 N 1111;
ж) развитие системы энергоснабжения;
з) прочие нужды, включающие комплектацию животноводческих комплексов и птицефабрик поголовьем основного стада сельскохозяйственных животных и птицы, восстановление и модернизацию объектов сырьевой базы, в том числе приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования, не входящих в сметы строек;
и) поддержка развития промышленности;
(пп. "и" введен Постановлением Правительства РФ от 25.12.2015 N 1436)
к) развитие системы здравоохранения и обеспечение социальной защиты.
(пп. "к" введен Постановлением Правительства РФ от 25.12.2015 N 1436)
3. Субсидии предоставляются главными распорядителями средств федерального бюджета в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных федеральным бюджетом на очередной финансовый год и плановый период, в соответствии с соглашениями о предоставлении субсидий, заключенными между Правительством Республики Ингушетия и главными распорядителями средств федерального бюджета (далее - соглашения).
4. Субсидии предоставляются при соблюдении следующих условий:
а) наличие государственной программы Республики Ингушетия, предусматривающей расходные обязательства Республики Ингушетия по реализации ее мероприятий и сокращению объемов незавершенного строительства объектов капитального строительства государственной собственности Республики Ингушетия (муниципальных образований);
(в ред. Постановления Правительства РФ от 14.03.2015 N 229)
б) утратил силу. - Постановление Правительства РФ от 14.03.2015 N 229;
в) наличие в бюджете Республики Ингушетия бюджетных ассигнований на исполнение соответствующих расходных обязательств, на софинансирование которых предоставляются субсидии;
г) наличие утвержденной в установленном порядке проектной документации на объекты капитального строительства, на софинансирование которых предоставляются субсидии, а также положительного заключения государственной экспертизы проектной документации;
(в ред. Постановления Правительства РФ от 14.03.2015 N 229)
д) представление главному распорядителю средств федерального бюджета заявки Республики Ингушетия о перечислении субсидии по форме и в сроки, которые установлены главным распорядителем средств федерального бюджета;
(пп. "д" введен Постановлением Правительства РФ от 14.03.2015 N 229)
е) наличие обязательства Республики Ингушетия по обеспечению соответствия перечня мероприятий, предусмотренных государственной программой субъекта Российской Федерации, перечню мероприятий Программы.
(пп. "е" введен Постановлением Правительства РФ от 14.03.2015 N 229)
5. Соглашение содержит следующие положения:
а) размер предоставляемой субсидии, порядок, условия и сроки ее перечисления в бюджет Республики Ингушетия, а также объем бюджетных ассигнований бюджета Республики Ингушетия и (или) муниципальных бюджетов на реализацию соответствующих расходных обязательств;
[bookmark: P1976]б) значения показателей результативности использования субсидии;
[bookmark: P1977]в) перечень объектов капитального строительства и (или) объектов недвижимого имущества и обязательства Республики Ингушетия по соблюдению графика выполнения мероприятий по проектированию и (или) строительству (реконструкции) или приобретению указанных объектов в пределах установленной стоимости строительства (реконструкции) и (или) стоимости приобретения объектов - в отношении субсидий, предоставляемых на софинансирование строительства (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, технического перевооружения) объектов капитального строительства и (или) приобретения объектов недвижимого имущества;
г) обязательства Республики Ингушетия по формированию и ведению реестра получателей соответствующих выплат - в отношении субсидий, предоставляемых на софинансирование публичных нормативных обязательств Республики Ингушетия;
д) обязательства Республики Ингушетия по выполнению установленных требований к качеству и доступности предоставляемых государственных и (или) муниципальных услуг - в отношении субсидий, предоставляемых на софинансирование расходных обязательств по оказанию государственных и (или) муниципальных услуг;
е) обязательства Республики Ингушетия по согласованию с соответствующими субъектами бюджетного планирования государственной программы Республики Ингушетия (муниципальных программ), софинансируемой за счет средств федерального бюджета, и внесения в нее изменений, которые влекут изменение объемов финансирования и (или) показателей результативности государственной программы Республики Ингушетия (муниципальных программ) и (или) изменение состава мероприятий указанной программы, на которые предоставляется субсидия;
ж) реквизиты правового акта Республики Ингушетия, устанавливающего расходное обязательство Республики Ингушетия, в целях софинансирования которого предоставляется субсидия;
з) сроки и порядок представления отчетности об осуществлении расходов бюджета Республики Ингушетия, источником финансового обеспечения которых является субсидия, а также о достижении значений показателей результативности использования субсидии и об исполнении графика выполнения мероприятий по проектированию и (или) строительству (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническому перевооружению) объектов капитального строительства и (или) приобретению объектов недвижимого имущества;
и) порядок осуществления контроля за выполнением Республикой Ингушетия обязательств, предусмотренных соглашением;
к) последствия недостижения Республикой Ингушетия установленных значений показателей результативности использования субсидии и несоблюдения графика выполнения мероприятий по проектированию и (или) строительству (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническому перевооружению) объектов капитального строительства и (или) приобретению объектов недвижимого имущества.
(п. 5 в ред. Постановления Правительства РФ от 14.03.2015 N 229)
5(1). К соглашению прилагаются перечень объектов с указанием наименований, адресов (при наличии), мощности объектов капитального строительства, стоимости (предельной стоимости) указанных объектов с реквизитами положительного заключения об эффективности использования средств федерального бюджета, направляемых на капитальные вложения, утвержденного в порядке, предусмотренном Правилами проведения проверки инвестиционных проектов на предмет эффективности использования средств федерального бюджета, направляемых на капитальные вложения, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 12 августа 2008 г. N 590 "О порядке проведения проверки инвестиционных проектов на предмет эффективности использования средств федерального бюджета, направляемых на капитальные вложения", а также график выполнения мероприятий по проектированию и (или) строительству (реконструкции).
(п. 5(1) введен Постановлением Правительства РФ от 14.03.2015 N 229)
5(2). Главный распорядитель средств федерального бюджета вправе заключать соглашения на 3-летний срок в соответствии с утвержденной формой, согласованной с Министерством финансов Российской Федерации, и включать в соглашение иные условия, регулирующие порядок предоставления субсидии.
(п. 5(2) введен Постановлением Правительства РФ от 14.03.2015 N 229)
5(3). Внесение в соглашение изменений, предусматривающих ухудшение значений показателей результативности использования субсидии, а также увеличение сроков реализации мероприятий, предусмотренных соглашением, не допускается в течение всего периода действия соглашения, за исключением случаев, если выполнение условий предоставления субсидии оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы, изменения значений целевых показателей и индикаторов Программы, а также в случае существенного (более чем на 20 процентов) сокращения размера субсидии.
(п. 5(3) введен Постановлением Правительства РФ от 14.03.2015 N 229)
5(4). В случае отсутствия на 15 сентября текущего финансового года заключенного соглашения бюджетные ассигнования федерального бюджета на предоставление субсидии, предусмотренные соответствующему главному распорядителю средств федерального бюджета на текущий финансовый год, в размере, равном размеру субсидии Республике Ингушетия, утвержденному федеральным законом о федеральном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период и Программой, подлежат перераспределению путем внесения изменений в федеральный закон о федеральном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период и (или) в сводную бюджетную роспись федерального бюджета.
Решения о перераспределении бюджетных ассигнований федерального бюджета на предоставление субсидий бюджету Республики Ингушетия не принимаются в случае, если соответствующие соглашения не были заключены в силу обстоятельств непреодолимой силы.
(п. 5(4) введен Постановлением Правительства РФ от 14.03.2015 N 229)
6. Форма соглашения утверждается соответствующим федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим выработку и реализацию государственной политики и нормативно-правовое регулирование в установленной сфере деятельности.
7. Адресное (пообъектное) распределение субсидий по объектам капитального строительства (укрупненным инвестиционным проектам) на реализацию мероприятий утверждается актом федерального органа исполнительной власти - государственного заказчика Программы по согласованию с Министерством Российской Федерации по делам Северного Кавказа, Министерством финансов Российской Федерации и Министерством экономического развития Российской Федерации.
Согласование адресного (пообъектного) распределения субсидий Министерством Российской Федерации по делам Северного Кавказа, Министерством финансов Российской Федерации и Министерством экономического развития Российской Федерации осуществляется в течение 10 рабочих дней со дня поступления соответствующего проекта акта от федеральных органов исполнительной власти - субъектов бюджетного планирования.
(п. 7 в ред. Постановления Правительства РФ от 14.03.2015 N 229)
8. Размер уровня софинансирования расходного обязательства Республики Ингушетия в 2011 - 2016 годах (Y) определяется по формуле:

,

где:
 - средний уровень софинансирования за счет средств федерального бюджета расходных обязательств Республики Ингушетия в отношении мероприятий Программы, предусмотренный приложением N 1;
 - уровень расчетной бюджетной обеспеченности Республики Ингушетия на очередной финансовый год и плановый период, рассчитанный в соответствии с методикой распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 22 ноября 2004 г. N 670 "О распределении дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации".
При этом уровень софинансирования за счет субсидии расходного обязательства Республики Ингушетия по реализации Программы не может быть установлен выше 95 процентов расходного обязательства.
Объем бюджетных ассигнований бюджета Республики Ингушетия на финансирование расходного обязательства Республики Ингушетия, софинансируемого за счет субсидии, утверждается законом Республики Ингушетия исходя из необходимости достижения установленных соглашением значений, но не менее чем в объеме, необходимом для обеспечения установленного для Республики Ингушетия уровня софинансирования расходного обязательства.
Уровень софинансирования за счет средств федерального бюджета расходных обязательств Республики Ингушетия в отношении мероприятий Программы в 2010 году приведен в приложении N 2.
(п. 8 в ред. Постановления Правительства РФ от 14.03.2015 N 229)
9. В случае если размер средств, предусмотренных в бюджете Республики Ингушетия на финансирование расходного обязательства, не соответствует установленному для Республики Ингушетия уровню софинансирования из федерального бюджета, то размер субсидии подлежит сокращению с целью обеспечения соответствующего уровня софинансирования.
10. Предельные объемы софинансирования из федерального бюджета капитальных вложений в объекты государственной собственности Республики Ингушетия и муниципальных образований по мероприятиям Программы приведены в приложении N 3 к Программе.
11. Оценка эффективности использования субсидий Республикой Ингушетия осуществляется главными распорядителями средств федерального бюджета по итогам финансового года путем сравнения фактически достигнутых и установленных соглашениями значений следующих показателей результативности использования субсидий:
(в ред. Постановления Правительства РФ от 14.03.2015 N 229)
а) по мероприятиям Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации:
(в ред. Постановлений Правительства РФ от 15.05.2013 N 417, от 27.11.2014 N 1267)
доля вынужденных переселенцев, обеспеченных жильем, в общей численности вынужденных переселенцев (процентов);
общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на 1 жителя (на конец года) (кв. метров);
физический износ сетей коммунальной инфраструктуры (процентов);
уровень технической готовности объектов строительной индустрии (процентов);
б) по мероприятиям Министерства промышленности и торговли Российской Федерации - темп роста общего объема промышленного производства (в процентах к предыдущему году);
в) по мероприятиям Министерства сельского хозяйства Российской Федерации:
валовый сбор овощей (тыс. тонн);
прирост производства зерновых в государственных организациях сельского хозяйства (в процентах к предыдущему году);
сбор зерновых (тыс. тонн);
производство скота и птицы в убойном весе (тыс. тонн);
г) исключен. - Постановление Правительства РФ от 27.11.2014 N 1267;
д) по мероприятиям Министерства образования и науки Российской Федерации:
количество созданных в школах-интернатах и общежитиях в текущем году койко-мест;
доля учащихся, занимающихся в одну смену, в общей численности учащихся (процентов);
количество созданных мест в учреждениях дошкольного образования;
е) исключен. - Постановление Правительства РФ от 27.11.2014 N 1267;
ж) по мероприятиям Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации:
обеспеченность больничными койками на 10 тыс. человек населения (коек);
обеспеченность амбулаторно-поликлиническими учреждениями на 10 тыс. человек населения (посещений в смену);
число созданных в текущем году станций скорой медицинской помощи (единиц);
число созданных в текущем году диспансеров всех типов (единиц);
число реконструированных в текущем году объектов социальной защиты (единиц);
з) по мероприятиям Министерства энергетики Российской Федерации - строительство объектов топливно-энергетического комплекса (процентов от запланированного в 2011 - 2016 годах);
и) исключен. - Постановление Правительства РФ от 27.11.2014 N 1267;
к) по переходящим объектам капитального строительства - процент технической готовности объекта капитального строительства по состоянию на конец года.
(пп. "к" введен Постановлением Правительства РФ от 14.03.2015 N 229)
12. Правительство Республики Ингушетия ежегодно, не позднее чем за 35 дней после окончания отчетного года, представляет главному распорядителю средств федерального бюджета отчет о достижении значений показателей результативности использования субсидии по форме, утвержденной главным распорядителем средств федерального бюджета.
(в ред. Постановления Правительства РФ от 14.03.2015 N 229)
13. В случае если Республикой Ингушетия по состоянию на 31 декабря года предоставления субсидии не достигнуты значения показателей результативности использования субсидии, предусмотренные соглашением в соответствии с подпунктом "б" пункта 5 настоящих Правил, и в срок до первой даты представления отчетности о достижении значений показателей результативности использования субсидии в соответствии с соглашением в году, следующем за годом предоставления субсидии, указанные нарушения не устранены, объем средств, подлежащий возврату из бюджета Республики Ингушетия в федеральный бюджет в срок до 1 июня года, следующего за годом предоставления субсидии (), рассчитывается по формуле:

,

где:
 - размер субсидии, предоставленной бюджету Республики Ингушетия;
k - коэффициент возврата субсидии;
m - количество показателей результативности использования субсидии, по которым индекс, отражающий уровень недостижения i-го показателя результативности использования субсидии, имеет положительное значение;
n - общее количество показателей результативности использования субсидии.
(п. 13 в ред. Постановления Правительства РФ от 14.03.2015 N 229)
13(1). Коэффициент возврата субсидии (k) рассчитывается по формуле:

,

где:
 - индекс, отражающий уровень недостижения i-го показателя результативности использования субсидии.
При расчете коэффициента возврата субсидии используются только положительные значения индекса, отражающего уровень недостижения i-го показателя результативности использования субсидии.
(п. 13(1) введен Постановлением Правительства РФ от 14.03.2015 N 229)
13(2). Индекс, отражающий уровень недостижения i-го показателя результативности использования субсидии (), определяется:
а) для показателей результативности использования субсидии, по которым большее значение фактически достигнутого значения отражает большую эффективность использования субсидии, - по формуле:

,

где:
 - фактически достигнутое значение i-го показателя результативности использования субсидии на отчетную дату;
 - плановое значение i-го показателя результативности использования субсидии, установленное соглашением;
б) для показателей результативности использования субсидии, по которым большее значение фактически достигнутого значения отражает меньшую эффективность использования субсидии, - по формуле:

.

(п. 13(2) введен Постановлением Правительства РФ от 14.03.2015 N 229)
13(3). В случае если Республикой Ингушетия по состоянию на 31 декабря года предоставления субсидии допущены нарушения обязательств, предусмотренных соглашением в соответствии с подпунктом "в" пункта 5 настоящих Правил, и в срок до 1 апреля года, следующего за годом предоставления субсидии, указанные нарушения не устранены, объем средств, соответствующий размеру субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной собственности Республики Ингушетия (муниципальной собственности), по которым допущено нарушение графика выполнения мероприятий по проектированию и (или) строительству (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническому перевооружению) объектов капитального строительства и (или) приобретению объектов недвижимого имущества, подлежит возврату из бюджета Республики Ингушетия в федеральный бюджет в срок до 1 мая года, следующего за годом предоставления субсидии.
(п. 13(3) введен Постановлением Правительства РФ от 14.03.2015 N 229)
14. Перечисление субсидии осуществляется в установленном порядке на счет территориального органа Федерального казначейства, открытый для учета поступлений и их распределения между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации, для последующего перечисления в установленном порядке в бюджет Республики Ингушетия.
15. Операции по кассовым расходам бюджета Республики Ингушетия (местных бюджетов), источником финансового обеспечения которых являются субсидии, в том числе их остатки, не использованные на 1 января текущего года, осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации.
(в ред. Постановления Правительства РФ от 31.10.2012 N 1111)
16. Исключен. - Постановление Правительства РФ от 31.10.2012 N 1111.
17. Правительство Республики Ингушетия ежемесячно, не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным, представляет главному распорядителю средств федерального бюджета отчеты об осуществлении расходов бюджета Республики Ингушетия, источником финансирования которых является субсидия, о выполнении условий предоставления субсидии по формам, утвержденным главным распорядителем средств федерального бюджета. Представление отчетов по итогам финансового года осуществляется не позднее 20 января года, следующего за отчетным.
18. В случае нецелевого использования субсидии и (или) нарушения Республикой Ингушетия условий ее предоставления применяются бюджетные меры принуждения, предусмотренные бюджетным законодательством Российской Федерации.
Решения о приостановлении перечисления (сокращении размера) субсидии бюджету Республики Ингушетия не принимаются в случае, если условия предоставления субсидии не выполнены в силу обстоятельств непреодолимой силы.
(п. 18 в ред. Постановления Правительства РФ от 14.03.2015 N 229)
19. В случае несоблюдения Правительством Республики Ингушетия условий предоставления субсидии перечисление субсидии приостанавливается в порядке, установленном Министерством финансов Российской Федерации. При этом главный распорядитель средств федерального бюджета информирует Правительство Республики Ингушетия о приостановлении предоставления субсидии с указанием причин приостановления и срока устранения нарушений.
20. Решения о приостановлении перечисления (сокращении размера) субсидии бюджету Республики Ингушетия не принимаются в случае, если условия предоставления субсидий не были выполнены в силу обстоятельств непреодолимой силы.
21. Контроль за соблюдением Республикой Ингушетия условий предоставления субсидий осуществляется главными распорядителями средств федерального бюджета и федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в финансово-бюджетной сфере.
(в ред. Постановления Правительства РФ от 25.05.2016 N 464)






Приложение N 1
к Правилам предоставления
из федерального бюджета субсидий
бюджету Республики Ингушетия
на софинансирование мероприятий
федеральной целевой программы
"Социально-экономическое развитие
Республики Ингушетия
на 2010 - 2016 годы"
и их распределения

СРЕДНИЙ УРОВЕНЬ СОФИНАНСИРОВАНИЯ
ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА РАСХОДНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
РЕСПУБЛИКИ ИНГУШЕТИЯ В ОТНОШЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ ФЕДЕРАЛЬНОЙ
ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ
РЕСПУБЛИКИ ИНГУШЕТИЯ НА 2010 - 2016 ГОДЫ"
Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Правительства РФ от 31.10.2012 N 1111,
от 27.11.2014 N 1267)

	Мероприятия Программы
	Срок реализации
	Средний уровень софинансирования

	I. Задача "Развитие жилищно-коммунального хозяйства, инженерной инфраструктуры и обеспечение жильем вынужденных переселенцев"

	1.
	Мероприятия по строительству коммунальной и инженерной инфраструктуры гг. Магас и Назрань
	2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
	0,5679
0,63
0,6228
0,486
0,486
0,486

	2.
	Мероприятия по развитию системы водоснабжения Республики Ингушетия
	2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
	0,5615
0,63
0,6228
0,486
0,486
0,486

	3.
	Мероприятия по развитию газоснабжения Республики Ингушетия
	2012 год
2013 год
2014 год
	0,63
0,6228
0,486

	4.
	Мероприятия по обеспечению жильем вынужденных переселенцев
	2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
	0,6228
0,486
0,486
0,486

	5.
	Мероприятия по переселению и обустройству семей граждан, проживающих в оползневой зоне муниципальных образований г. Малгобек и Малгобекского района
	2012 год
	0,63

	
	в том числе:
	
	

	
	строительство жилья
	2012 год
	0,63

	
	строительство инженерной и коммунальной инфраструктуры
	2012 год
	0,63

	II. Задача "Развитие системы здравоохранения и обеспечение социальной защиты"

	6.
	Мероприятия по строительству станции скорой медицинской помощи
	2011 год
2013 год
2014 год
	0,5679
0,486
0,486

	7.
	Мероприятия по строительству республиканских больниц
	2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
	0,5679
0,63
0,6228
0,486
0,486
0,486

	8.
	Мероприятия по строительству республиканских диспансеров
	2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
	0,5679
0,63
0,6228
0,486
0,486
0,486

	9.
	Мероприятия по строительству республиканских поликлиник
	2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
	0,5679
0,63
0,6228
0,486
0,486

	10.
	Мероприятия по реконструкции и расширению детского оздоровительного лагеря "Эрзи" в селе Лейми Джейрахского района
	2013 год
2014 год
2015 год
	0,6228
0,486
0,486

	III. Задача "Развитие образования"

	11.
	Мероприятия по строительству школ
	2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
	0,5679
0,63
0,6228
0,486
0,486
0,486

	12.
	Мероприятия по развитию материальной базы школ-интернатов
	2011 год
2012 год
2013 год
	0,5679
0,63
0,6228

	13.
	Мероприятия по строительству средних специальных учебных заведений
	2011 год
2012 год
2013 год
2015 год
2016 год
	0,58683
0,63
0,6228
0,486
0,486

	14.
	Мероприятия по строительству детских садов
	2011 год
2012 год
2013 год
2015 год
2016 год
	0,5679
0,63
0,6228
0,486
0,486

	15.
	Мероприятия по строительству центра интеллектуального развития детей в г. Магасе
	2016 год
	0,486

	IV. Задача "Преодоление технической отсталости, поддержка развития промышленности и агропромышленного комплекса"

	16.
	Мероприятия по развитию машиностроения и металлообработки
	2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
	0,63
0,6228
0,486
0,486
0,486

	17.
	Мероприятия по развитию промышленности и строительных материалов
	2011 год
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
	0,5679
0,6228
0,486
0,486
0,486

	18.
	Мероприятия по развитию целлюлозно-бумажной промышленности
	2012 год
	0,6228

	19.
	Мероприятия по развитию деревообрабатывающей промышленности
	2015 год
2016 год
	0,486
0,486

	20.
	Мероприятия по развитию легкой промышленности
	2014 год
2015 год
	0,486
0,486

	21.
	Мероприятия по развитию фармацевтической и медицинской промышленности
	2014 год
2015 год
2016 год
	0,486
0,486
0,486

	22.
	Мероприятия по развитию перерабатывающей промышленности
	2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
	0,5679
0,63
0,6228
0,486
0,486
0,486

	23.
	Мероприятия по развитию животноводства и птицеводства
	2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
	0,5679
0,63
0,6228
0,486

	24.
	Мероприятия по развитию растениеводства (овощеводства, садоводства)
	2011 год
2013 год
	0,5805
0,6228

	(в ред. Постановления Правительства РФ от 27.11.2014 N 1267)

	25.
	Мероприятия по строительству ветеринарной лаборатории и лечебниц с пунктами искусственного осеменения
	2011 год
	0,5679

	V. Задача "Развитие системы энергоснабжения"

	26.
	Мероприятия по развитию системы энергоснабжения Республики Ингушетия
	2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
	0,5679
0,63
0,6228
0,486
0,486
0,486








Приложение N 2
к Правилам предоставления
из федерального бюджета субсидий
бюджету Республики Ингушетия
на софинансирование мероприятий
федеральной целевой программы
"Социально-экономическое развитие
Республики Ингушетия
на 2010 - 2016 годы"
и их распределения

УРОВЕНЬ СОФИНАНСИРОВАНИЯ
ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА РАСХОДНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
РЕСПУБЛИКИ ИНГУШЕТИЯ В ОТНОШЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ ФЕДЕРАЛЬНОЙ
ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ
РЕСПУБЛИКИ ИНГУШЕТИЯ НА 2010 - 2016 ГОДЫ" В 2010 ГОДУ

	Мероприятия Программы
	Срок
реализации
	Уровень софинансирования

	I. Задача "Развитие жилищно-коммунального хозяйства, инженерной инфраструктуры и обеспечение жильем вынужденных переселенцев"

	1.
	Мероприятия по развитию системы водоснабжения Республики Ингушетия
	2010 год
	0,9

	2.
	Мероприятия по развитию теплоснабжения Республики Ингушетия
	2010 год
	0,9

	II. Задача "Развитие системы здравоохранения и обеспечение социальной защиты"

	3.
	Мероприятия по строительству станции скорой медицинской помощи
	2010 год
	0,9

	4.
	Мероприятия по строительству республиканских диспансеров
	2010 год
	0,9

	5.
	Мероприятия по строительству республиканских поликлиник
	2010 год
	0,9

	III. Задача "Развитие образования, физической культуры, спорта и молодежной политики"

	6.
	Мероприятия по строительству школ
	2010 год
	0,9

	7.
	Мероприятия по развитию материальной базы школ-интернатов
	2010 год
	0,9

	8.
	Мероприятия по строительству средних специальных учебных заведений
	2010 год
	0,95

	9.
	Мероприятия по строительству детских садов
	2010 год
	0,9

	IV. Задача "Преодоление технической отсталости, поддержка развития промышленности и агропромышленного комплекса"

	10.
	Мероприятия по развитию перерабатывающей промышленности
	2010 год
	0,9

	
	V. Задача "Развитие системы энергоснабжения"

	11.
	Мероприятия по развитию системы энергоснабжения Республики Ингушетия
	2010 год
	0,9








Приложение N 7
к федеральной целевой программе
"Социально-экономическое
развитие Республики Ингушетия
на 2010 - 2016 годы"

[bookmark: P2474]МЕТОДИКА
ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ
ПРОГРАММЫ "СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РЕСПУБЛИКИ
ИНГУШЕТИЯ НА 2010 - 2016 ГОДЫ"

1. Оценка эффективности реализации федеральной целевой программы "Социально-экономическое развитие Республики Ингушетия на 2010 - 2016 годы" (далее - Программа) будет ежегодно производиться на основе системы целевых показателей, которая обеспечит мониторинг динамики изменений, произошедших за оцениваемый период, для уточнения или корректировки поставленных задач и проводимых мероприятий.
2. Основные целевые показатели, характеризующие эффективность реализации Программы:
а) макроэкономические показатели уровня экономического развития Республики Ингушетия;
б) показатели состояния и развития промышленного и сельскохозяйственного производства;
в) показатели развития инженерной и транспортной инфраструктуры;
г) показатели развития информационно-коммуникационной инфраструктуры;
д) показатели, характеризующие состояние социальной инфраструктуры, обеспечивающей условия для повышения жизненного уровня населения Республики Ингушетия.
3. Оценка эффективности реализации Программы производится путем сравнения текущих значений показателей с их целевыми значениями. При этом результативность мероприятия Программы оценивается исходя из соответствия ожидаемых результатов этого мероприятия поставленной цели, степени приближения к этой цели и косвенных позитивных воздействий на социальную, демографическую и экологическую ситуации, а также на параметры экономического развития территории Республики Ингушетия.
4. Оценка эффективности реализации Программы по направлениям определяется по следующей формуле:

                                  Tf
                                    i
                             E  = --- x 100%,
                              i   TN
                                    i

    где:
    E   -  эффективность  хода  реализации  i-го  направления  Программы (в
     i
процентах);
    Tf    -   фактический   индикатор,   концентрирующий   реализацию  i-го
      i
направления Программы, достигнутый в ходе ее реализации;
    TN       -   нормативный  индикатор,  концентрирующий  реализацию  i-го
      i
направления, утвержденный Программой.
5. Интегральная оценка эффективности реализации Программы определяется по следующей формуле:

                         Tf    Tf          Tf
                           1     2           n
                         --- + --- + ... + ---
                         TN    TN          TN
                           1     2           n
                    E  = --------------------- x 100%,
                                    n

где:
E - эффективность реализации Программы (в процентах);
Tf - фактические индикаторы, достигнутые в ходе реализации Программы;
TN - нормативные индикаторы, утвержденные Программой;
n - количество индикаторов Программы.
Расчет фактических индикаторов, достигнутых в ходе реализации Программы (Tf), определяется в порядке, установленном государственным заказчиком - координатором Программы.
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