К п. 4 повестки заседания

Коллегии Федерального казначейства

Информация об исполнении решений заседания Коллегии

Федерального казначейства от 15 апреля 2015 г.

Решение Коллегии № 32/1

О развитии кассового планирования и прогнозирования

в Федеральном казначействе

П. 2. Управлению обеспечения исполнения федерального бюджета (Е.А. Семенова) совместно с заинтересованными структурными подразделениями центрального аппарата Федерального казначейства обеспечить реализацию мероприятий Стратегической карты Казначейства России на 2015 год по решению следующих приоритетных задач:

- расширение (тиражирование) работы с субъектами Российской Федерации в части прогнозирования движения средств на счетах бюджетов субъектов Российской Федерации;

- организация работы в части прогнозирования движения средств на счетах бюджетов субъектов Российской Федерации с учетом средств местных бюджетов (в рамках ограниченной группы пилотов);

- организация работы с государственными внебюджетными фондами в части прогнозирования движения средств на их счетах;

- разработка проектов нормативных правовых актов для обеспечения реализации полномочия по прогнозированию на едином казначейском счете и организация процедуры их согласования;

- организация работы в части создания тестовой версии информационной среды (системы личных кабинетов) на платформе государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет» для целей прогнозирования движения средств на едином казначейском счете и ее апробации.

Информация о выполнении:

В части прогнозирования движения средств на счетах бюджетов субъектов Российской Федерации УОИФБ привлечены к процессу прогнозирования все финансовые органы субъектов Российской Федерации, которые участвуют в формировании прогнозов движения средств на счетах их бюджетов.

В части прогнозирования движения средств на счетах бюджетов субъектов Российской Федерации с учетом средств местных бюджетов УОИФБ направлены письма в адрес 4 «пилотных» территориальных органов Федерального казначейства о необходимости реализации мероприятий по организации взаимодействия и обмена соответствующей информацией с финорганами субъектов Российской Федерации при формировании сводного прогноза движения средств на счетах бюджетов субъектов Российской Федерации с учетом средств местных бюджетов, а также выработки предложений по перечню показателей прогноза движения средств на счетах бюджетов муниципальных образований и краткому алгоритму консолидации данных (от 22 июня 2015 г. № 03-01-10/4).

По вопросу организации работы с государственными внебюджетными фондами в части прогнозирования движения средств на их счетах УОИФБ направлены письма в государственные внебюджетные фонды Российской Федерации с целью проведения эксперимента в части прогнозирования движения средств на счетах бюджетов государственных внебюджетных фондов: в Пенсионный фонд Российской Федерации (от 15 января 2015 г. № 42-3.1-07/3, от 17 марта 2015 г. № 03-01-07/4), Фонд социального страхования Российской Федерации (от 15 января 2015 г. №42-3.1-07/2, от 03 июня 2015 г. № 03-01-07/6), Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (от 15 января 2015 г. № 42-3.1-07/1, от 3 июня 2015 г. № 03-01-07/7).

Также УОИФБ проведены совещания с руководством Пенсионного фонда Российской Федерации – 12 февраля 2015 г., Фонда социального страхования Российской Федерации – 2 сентября 2015 г., Федерального фонда обязательного медицинского страхования – 3 сентября 2015 г.

В настоящее время Пенсионным фондом Российской Федерации ежемесячно представляется прогноз движения средств на счете бюджета. Кроме того, достигнута договоренность с Фондом социального страхования Российской Федерации и Федеральным фондом обязательного медицинского страхования о необходимости прогнозирования движения средств на их счетах.

Для обеспечения реализации полномочия по прогнозированию на едином казначейском счете осуществляется работа по разработке проектов приказов Федерального казначейства «О порядке взаимодействия органов Федерального казначейства при исполнении функции прогнозирования и кассового планирования средств на едином казначейском счете» и «О порядке прогнозирования движения средств на едином казначейском счете».

В соответствии с Планом выполнения Основного мероприятия № 7.1. «Реализация новаций в технологии прогнозирования остатков средств на едином казначейском счете» на 2015 год по реализации Стратегической карты Казначейства России на 2015-2019 годы срок исполнения по разработке вышеуказанных приказов установлен 1 октября 2015 г.

Для обеспечения организации и проведения работы в части создания тестовой версии информационной среды на платформе государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет» в течение 2015 года проведены рабочие встречи с заинтересованными структурными подразделениями Федерального казначейства.

В настоящее время осуществляется реализация мероприятий по организации перевода участников процесса прогнозирования на платформу государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет» (протокол совещания у исполняющего обязанности руководителя Федерального казначейства С.Е. Прокофьева по вопросу организации разработки единой информационной среды для целей прогнозирования и таргетирования остатков средств на едином казначейском счете от 2 сентября 2015 г.).

П. 3. Управлению финансовых технологий (В.В. Ткаченко), Управлению интегрированных информационных систем государственных финансов (Н.В. Гвоздева), Управлению информационных систем (С.Г. Павлов) обеспечить выполнение мероприятий по созданию тестовой версии информационной среды (системы личных кабинетов) на платформе государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет» для целей прогнозирования движения средств на едином казначейском счете и ее апробации.

Информация о выполнении:

В рамках реализации решения коллегии УФТ в адрес заместителя руководителя Федерального казначейства С.Е. Прокофьева направлена служебная записка от 29.06.2015 №12-01-18/1267 о необходимости изменения головного исполнителя по данному поручению и об обязательном условии выполнения поручения, а именно, о направлении проекта нормативного акта, определяющего регламентацию данной задачи. До настоящего времени  ответ на направленное письмо не поступал, проект акта не поступал.

Решение Коллегии № 32/2

О ходе осуществления и итогах реализации «пилотного» проекта «Совершенствование процедур кассового обслуживания исполнения федерального бюджета и учета операций со средствами неучастников бюджетного процесса

П. 2. Управлению совершенствования функциональной деятельности (А.С. Васин), в срок до 01.07.2015 проработать вопрос возможности использования механизма классификации ошибочно поступающих на счет 40105 налогов и сборов, подлежащих зачислению в федеральный бюджет в полном объеме, на лицевые счета соответствующих администраторов доходов в автоматическом режиме и при необходимости определить перечень мероприятий по изменению схемы классификации налоговых платежей, поступающих на счет 40105.

Информация о выполнении:

В адрес Федеральной налоговой службы письмом Федерального казначейства от 06.07.2015 №05-04-09/18 направлен запрос о порядке учета налоговых платежей, зачисленных на единые счета бюджетов.

С учетом позиции Федеральной налоговой службы (письмо от 28.07.2015 №ЗН-4-1/13116@), автоматическая классификация налогового платежа, зачисленного минуя счет 40101 органа Федерального казначейства на единые счета бюджетов, как классифицированного поступления и учет его на лицевом счете администратора доходов – Управления Федеральной налоговой службы по субъекту Российской Федерации не приведет к признанию обязанности налогоплательщика по уплате налога исполненной в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации.

Обязанность налогоплательщика по уплате налога будет признана исполненной только после исполнения Федеральным казначейством операции уточнения на основании Уведомления об уточнении вида и принадлежности платежа, решения о зачете излишне уплаченных (взысканных) сумм налогов и сборов, пеней, штрафов, а также подлежащих возмещению сумм налогов и сборов, представленного налоговым органом в установленном порядке.

Учитывая изложенное, предлагаемое Управлением Федерального казначейства по Республике Башкортостан изменение механизма классификации ошибочно поступивших на счет 40105 налоговых платежей, подлежащих зачислению в федеральный бюджет, не может быть поддержано Управлением совершенствования функциональной деятельности.

П. 3. Управлению финансовых технологий (В.В. Ткаченко) по результатам принятых положительных решений в части пункта 2 настоящего решения Коллегии в срок до 01.01.2016 обеспечить доработку информационных систем Федерального казначейства.

Информация о выполнении:

В связи с тем, что по результатом проработки вопроса, отраженного в п.2 решения Коллегии от 15 апреля 2015 г. №32/2, принято решение о невозможности согласования использования механизма классификации ошибочно поступивших на счет 40105 налоговых платежей, подлежащих зачислению в федеральный бюджет в полном объеме, на лицевые счета администраторов доходов в автоматическом режиме (служебная записка Управления совершенствования функциональной деятельности от  31.07.2015 №05-04-19/11) - доработка ППО «АСФК» не требуется.

Решение Коллегии № 32/3

О Концепции управления казначейскими рисками

в Федеральном казначействе

П. 4. Управлению ведомственных проектов (Д.А. Семенов), Управлению внутреннего контроля (аудита) и оценки эффективности деятельности (А.В. Солодов) обеспечить доработку проекта Концепции управления казначейскими рисками в Федеральном казначействе с учетом предложений, поступивших от членов Коллегии Федерального казначейства, а также с учетом разграничения функций по управлению внешними и внутренними рисками, и в срок до 30 мая 2015 года представить проект Концепции управления казначейскими рисками в Федеральном казначействе в уточненной редакции на утверждение руководителю Федерального казначейства.

Информация о выполнении:

Управлением ведомственных проектов совместно с УВК(А)иОЭД был подготовлен уточненный проект Концепции управления казначейскими рисками в Федеральном казначействе (далее – Проект), учитывающий предложения, поступившие от членов Коллегии Федерального казначейства, а также устанавливающий разграничение функций по управлению внешними и внутренними казначейскими рисками.

Проект был направлен на утверждение руководителю Федерального казначейства в установленный Решением срок служебной запиской
от 29 мая 2015 года № 15-02-10/4-ДСП.

Концепция управления казначейскими рисками в Федеральном казначействе утверждена руководителем Федерального казначейства 3 июня 2015 года.

Решение Коллегии № 32/4

О внедрении положений Порядка формирования и ведения реестра участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса, утвержденного приказом Минфина России от 23.12.2014 № 163н

П. 2. 	Заместителю руководителя С.Е. Прокофьеву:

- организовать внедрение положений Порядка в установленные сроки;

- в срок до 17.04.2015 представить на утверждение руководителю Федерального казначейства Р.Е. Артюхину План мероприятий Федерального казначейства по обеспечению внедрения положений Порядка (далее – План мероприятий);

- предоставить право в целях контроля исполнения Плана мероприятий давать поручения соответствующим структурным подразделениям на совещаниях, проводимых в рамках реализации положений Порядка.

Информация о выполнении:

План мероприятий Федерального казначейства по обеспечению внедрения положений Порядка формирования и ведения реестра участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса, утвержденного приказом Минфина России от 23.12.2014 № 163н (далее – Сводный реестр, Порядок, План) УОИФБ 16 апреля 2015 г. представлен на утверждение руководителю Федерального казначейства Р.Е. Артюхину и 20 апреля 2015 г. План был утвержден.

В части организации внедрения положений Порядка в установленные сроки Управлением на еженедельной основе во исполнение служебной записки заместителя руководителя Федерального казначейства С.Е. Прокофьева от 14 апреля 2015 г. № 03-02-07/54, согласованной руководителем Федерального казначейства Р.Е. Артюхиным, проводятся рабочие встречи с заинтересованными структурными подразделениями Федерального казначейства под руководством заместителя руководителя Федерального казначейства С.Е. Прокофьева.

В настоящее время проводятся мероприятия по организации работы с главными распорядителями средств федерального бюджета, органами управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации, федеральными органами государственной власти (государственными органами), осуществляющими права собственника имущества федеральных государственных унитарных предприятий, Центральным банком Российской Федерации по включению информации о них, а также их подведомственной сети в Сводный реестр.

П. 3. Заместителю руководителя С.Б. Гуральникову в срок до 20.04.2015 обеспечить технологическую готовность и запуск комплекса программных компонентов, предназначенных для обеспечения процессов ведения и управления нормативно – справочной информации в рамках подсистемы обеспечения интеграции, ведения реестров и формуляров системы «Электронный бюджет» и Автоматизированной системы Федерального казначейства в части процессов ведения реестра участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса.

Информация о выполнении:

Реализованы в версии 22.0.0 ППО «АСФК» доработки FTAS-261861, SUFD-60582, FTAS-261859 в части процессов ведения реестра участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса.

Успешно проведена полная выгрузка сведений о Федеральном казначействе и подведомственной сети Федерального казначейства. Выполняется апробация интерфейса выгрузки сведений Сводного реестра в АСФК (свыше 5.000 записей) в части организаций федерального уровня бюджета. На ноябрь 2015 года запланирована апробация выгрузки сведений Сводного реестра в АСФК в части организаций регионального и местного уровня бюджета.

Решение Коллегии № 32/5

О кандидатуре председателя Молодежного совета

Федерального казначейства

П. 2. 	Одобрить кандидатуру заместителя начальника Отдела мониторинга и методологии исполнения судебных актов Юридического управления Федерального казначейства Т.В. Дзгоева в качестве председателя Молодежного совета Федерального казначейства.

Информация о выполнении:

В период с апреля по сентябрь 2015 года Молодежным советом Федерального казначейства (МСФК) проведена следующая работа:

1)	Актуализированы данные о составах МС ТОФК, осуществлен мониторинг «движения» кадрового состава МС ТОФК. (Анализ данных выявил, что более 200 молодых сотрудников за период с 2011 года перешли из Отделов (территориальных) в УФК, и из УФК в ЦАФК);

2)	Совместно с УИС разработан новый формат наполнения раздела «Молодежный совет» в новой версии официального сайта Федерального казначейства;

3)	Созданы и ежедневно/еженедельно актуализируются аккаунты МСФК и МС ТОФК в социальных сетях сети «Интернет». Активно освещается деятельность молодежных советов с учетом норм Кодекса этики и служебного поведения федеральных государственных гражданских служащих;

4)	Для обеспечения оперативного взаимодействия между МСФК и МС ТОФК, инициировано создание учетных записей электронной почты в ППО Microsoft Outlook (ЗКВС) с возможностью доступа к ней председателя и секретаря МС ТОФК;

5)	Представители МСФК приняли участие в первом саммите молодежного БРИКС (в г. Казани), в итоговый документ саммита по предложению МСФК  включен пункт о проведении в 2016 году первой встречи стран БРИКС с участием молодых специалистов и государственных гражданских служащих финансовой сферы;

6)	Проведен целый ряд благотворительных мероприятий:

День Донора, День защиты детей (посещение детского дома), сбор средств для благотворительных организаций и т.д.;

7)	Совместно с Центральным спортивным комитетом финансовых органов координируется работа по физическому развитию – Спартакиада среди сотрудников ЦАФК и Фин. органов;

8)	Молодежным советом Федерального казначейства в период

с 14 по 17 мая 2015 года на базе УФК по Республике Крым проведен межрегиональный семинар-тренинг на тему: «Нормативно-правовое регулирование деятельности органов Федерального казначейства».

Участие приняли расширенные команды УФК по Республике Крым и УФК по г. Севастополю, представители 35 УФК по субъектам РФ, а также представители ЦА ФК.

В рамках семинара проведены лекции руководства Федерального казначейства. Прошли тренинги и мастер классы по личностному росту. Лекции по публичным выступлениям и командообразованию.

В период с 15 по 18 октября 2015 года состоится межрегиональный семинар-тренинг с участием членов молодежных советов территориальных органов Федерального казначейства на тему: «Об основных задачах органов Федерального казначейства, возникающих в рамках реализации положений новой редакции Бюджетного кодекса Российской Федерации».

В семинаре-тренинге планируется участие: первого заместителя Министра финансов Российской Федерации Т.Г. Нестеренко, руководства Федерального казначейства.

Состав участников:

•	сборная команда Южного Федерального округа;

•	сборная команда Северо-Кавказского Федерального округа;

•	сборная команда Приволжского федерального округа;

•	сборная команда Крымского федерального округа и МО УФК;

•	сборная команда Центрального Федерального округа;

•	сборная команда Северо-Западного Федерального округа.

Сборные команды разведены по трем рабочим группам. Количество участников 120 человек.

Рабочая группа I (модератор О.Н. Рудь):

«Казначейские платежи»

Рабочая группа II (модератор Л.В. Шубина):

«Актуальные вопросы предоставления бюджетных кредитов на пополнение остатков средств на счетах регионального и местного бюджетов»

Рабочая группа III (модератор А.С. Васин):

«Практика и перспективы казначейского сопровождения»