## ГП39 ДПГ 2014-2016
Приложение к письму Федерального казначейства от «__»________2015 г. № ____________________
ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ МОНИТОРИНГ ДЕТАЛЬНОГО ПЛАНА-ГРАФИКА РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ «УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ФИНАНСАМИ И РЕГУЛИРОВАНИЕ ФИНАНСОВЫХ РЫНКОВ» по состоянию на 1 октября 2015 года
Код ответственного исполнителя: 092
№ п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, контрольного события программы | Статус 1 | ОИ 2 | Факт начала реализации | Факт окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Ожидаемая дата наступления контрольного события | РЕЗУЛЬТАТЫ |  | КБК | Расходы федерального бюджета на реализацию ГП РФ |  | заключено контрактов * (на 01.10.2015)
[7 empty] | Запланированные результаты | Текущее состояние выполнения мероприятий и контрольных событий (по состоянию на 01.10.2015) Причины невыполнения в случае нарушения срока |  | предусмотренные ГП на 2015 год 4 (Постан-ие № 320 от 15.04.2014) | кассовое исполнение * (на 01.10.2015)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
| Всего по государственной программе «Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков» | Х | Минфин России | 01.01.2013 | Х | 31.12.2020 | Х |  | Х ХХХХ 39 0 0000 ХХХ | 789638626 | 13386675.8 | 2415159.4
1 | Подпрограмма 2. «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса» | Х | Минфин России | 01.01.2013 | Х | 31.12.2020 | Х | Осуществляется реализация интеграции бюджетного процесса и процессов и процедур закупок товаров, работ и услуг для нужд публично-правовых образований | 092 ХХХХ 39 2 0000 000 | 69167921.8 | 13178643.7 | 2383659.4
1.1 | Основное мероприятие 2.2 Нормативное правовое регулирование и организационно-методическое обеспечение бюджетного процесса на федеральном уровне |  | Минфин России | 01.01.2013 | Реализация не завершена | 31.12.2018 | 1.Совершенствование нормативного правового регулирования в сфере бюджетного процесса 2.Исключение из проектов нормативных правовых актов, регулирующих расходные обязательства Российской Федерации, положений, приводящих к установлению необоснованных расходных обязательств Российской Федерации 3.Сокращение количества текстовых статей федерального закона о федеральном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период и обеспечение полного соответствия положений указанного федерального закона предмету его регулирования | В целях создания условий по обеспечению централизации ведения учета по исполнению бюджетов публично-правовых образований в органах Федерального казначейства разработан и направлен на рассмотрение директору Департамента бюджетной методологии С.В. Романову и директору Департамента информационных технологий в сфере управления государственными и муниципальными финансами и информационного обеспечения бюджетного процесса Е.Е. Черняковой проект концепции централизации функций ведения бюджетного учета и формирования отчетности публично-правовых образований в органах Федерального казначейства (письмо Федерального казначейств от 30.06.2014 № 42-7.4-04/2.2-811). Разработаны и направлены на рассмотрение в Минфин России предложения по внесению изменений в новую редакцию Бюджетного кодекса Российской Федерации в соответствии с проектом концепции централизации функций ведения бюджетного учета и формирования отчетности публично-правовых образований в органах Федерального казначейства (письмо Федерального казначейства от 29.10.2014 № 42-7.4-04/2.2-1335). В целях подготовки проекта указаний о порядке применений бюджетной классификации Российской Федерации на 2016 год направлены на рассмотрение директору Департамента бюджетной методологии Минфина России С.В. Романову предложения по внесению изменений в нормативные правовые акты Министерства финансов Российской Федерации по реализации новой редакции Бюджетного кодекса Российской Федерации и предложения по проекту приказа Министерства финансов Российской Федерации «О внесении изменений в Указания о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации, утвержденные приказом Министерства финансов Российской Федерации от 01.07.2013 № 65н» (письма Федерального казначейства от 01.06.2015 № 02-02-05/26 и от 08.06.2015 № 07-04-04/02-534 ). Подготовлены и направлены предложения по проекту приказа Министерства финансов Российской Федерации «О внесении изменений в приказ Министерства финансов Российской Федерации от 04.05.2008 № 49н «Об утверждении форм ежеквартальной и годовой бюджетной отчетности об исполнении федерального бюджета, консолидированного бюджета Российской Федерации и бюджетов государственных внебюджетных фондов, представляемой в Правительство Российской Федерации» письмом Федерального казначейства от 27.07.2015 № 02-01-01/91. Подготовлены и направлены предложения по проекту приказа Министерства финансов Российской Федерации «Об организации представления в электронном виде информации, необходимой для формирования бюджетной отчетности Российской Федерации» (новая редакция приказа от 07.04.2011 № 137) письмом Федерального казначейства от 11.09.2015 № 02-01-01/119. | 092 ХХХХ 39 2 ХХХХ ХХХ | 0 | 0 | 0
1.1.1 | Мероприятие 2.2.7 Создание условий по обеспечению централизации ведения учета по исполнению бюджетов публично-правовых образований в органах Федерального казначейства |  | Смирнов В.А. Заместитель руководителя Казначейства России | 01.01.2014 | Реализация не завершена | 31.12.2016 | Созданы условия по обеспечению централизации ведения учета по исполнению бюджетов публично-правовых образований в органах Федерального казначейства | В целях создания условий по обеспечению централизации ведения учета по исполнению бюджетов публично-правовых образований в органах Федерального казначейства разработан и направлен на рассмотрение директору Департамента бюджетной методологии С.В. Романову и директору Департамента информационных технологий в сфере управления государственными и муниципальными финансами и информационного обеспечения бюджетного процесса Е.Е. Черняковой проект концепции централизации функций ведения бюджетного учета и формирования отчетности публично-правовых образований в органах Федерального казначейства (письмо Федерального казначейств от 30.06.2014 № 42-7.4-04/2.2-811). Разработаны и направлены на рассмотрение в Минфин России предложения по внесению изменений в новую редакцию Бюджетного кодекса Российской Федерации в соответствии с проектом концепции централизации функций ведения бюджетного учета и формирования отчетности публично-правовых образований в органах Федерального казначейства (письмо Федерального казначейства от 29.10.2014 № 42-7.4-04/2.2-1335). | 092 ХХХХ 39 2 ХХХХ ХХХ | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | Контрольное событие 2.2.7.1 Внесены изменения в действующие нормативные правовые документы, определяющие порядок ведения бюджетного учета и формирования бюджетной отчетности, в соответствии с Концепцией централизации функций ведения бюджетного учета и формирования отчетности публично-правовых образований в органах Федерального казначейства |  | Смирнов В.А. Заместитель руководителя Казначейства России | Х | Реализация не завершена | 31.12.2016 | Х | Работы по обеспечению нормативного правового регулирования централизации ведения учета и формирования отчетности по исполнению бюджетов публично-правовых образований в органах Федерального казначейства по настоящее время не проводились по причине проведения с Минфином России согласования проекта концепции централизации функций ведения бюджетного учета и формирования отчетности публично-правовых образований в органах Федерального казначейства. | Х | Х | Х | Х
1.1.2 | Мероприятие 2.2.11 Реализован комплекс мероприятий в целях интеграции бюджетного и закупочного процессов и информационного обеспечения контрактной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд |  | Чернякова Е.Е. Директор Департамента информационных технологий в сфере управления государственными и муниципальными финансами и информационного обеспечения бюджетного процесса Минфина России | 01.01.2014 | Реализация не завершена | 31.12.2015 | Интеграция бюджетного процесса и процессов и процедур закупок товаров, работ и услуг для нужд публично-правовых образований | Осуществляется реализация интеграции бюджетного процесса и процессов и процедур закупок товаров, работ и услуг для нужд публично-правовых образований | 092 ХХХХ 39 2 ХХХХ ХХХ | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Контрольное событие 2.2.11.13 Принят приказ Федерального казначейства «Об утверждении порядка регистрации в единой информационной системе в сфере закупок и признании утратившим силу приказа Федерального казначейства от 25 марта 2014 г. № 4н» |  | Демидов А.Ю. Заместитель руководителя Федерального казначейства | X | Реализация не завершена | 31.12.2015 | X | Проект приказа Федерального казначейства «Об утверждении порядка регистрации в единой информационной системе в сфере закупок и признании утратившим силу приказа Федерального казначейства от 25.03.2014 № 4н» разработан и находится в стадии согласования. | X | X | X | X
1.1.2.2 | Контрольное событие 2.2.11.14 Принят приказ Федерального казначейства «Об утверждении Порядка пользования единой информационной системой в сфере закупок» |  | Демидов А.Ю. Заместитель руководителя Федерального казначейства | X | Реализация не завершена | 31.12.2015 | X | Проект приказа Федерального казначейства «Об утверждении Порядка пользования единой информационной системой в сфере закупок» разработан и находится в стадии согласования. | X | X | X | X
1.1.2.3 | Контрольное событие 2.2.11.15 Принят приказ Федерального казначейства «О внесении изменений в приказ Федерального казначейства от 28 ноября 2014 г. № 18н «Об утверждении порядка формирования и направления заказчиком сведений, подлежащих включению в реестр контрактов, содержащий сведения, составляющие государственную тайну, а также направления Федеральным казначейством заказчику сведений, извещений и протоколов» |  | Демидов А.Ю. Заместитель руководителя Федерального казначейства | X | 27.08.2015 | 01.09.2015 | X | Принят приказ Федерального казначейства от 27.08.2015 № 15н «О внесении изменений в приказ Федерального казначейства от 28.11.2014 № 18н «Об утверждении порядка формирования и направления заказчиком сведений, подлежащих включению в реестр контрактов, содержащий сведения, составляющие государственную тайну, а также направления Федеральным казначейством заказчику сведений, извещений и протоколов» (зарегистрирован в Минюсте России 23.09.2015 № 38959). | X | X | X | X
1.2 | Основное мероприятие 2.4. Кассовое обслуживание исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, учет операций со средствами неучастников бюджетного процесса и формирование бюджетной отчетности |  | Артюхин Р.Е. Руководитель Казначейства России | 01.01.2013 | Реализация не завершена | 31.12.2020 | Обеспечение: 1) качественного и своевременного проведения операций при кассовом обслуживании исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, операций со средствами неучастников бюджетного процесса 2) распределения доходов от налогов, сборов и иных поступлений между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации в соответствии с требованиями законодательства 3) повышения эффективности процессов управления финансовыми ресурсами Российской Федерации 4) минимизации наличного денежного обращения в секторе государственного управления 5) своевременного и качественного формирования и представления бюджетной отчетности 6) достоверности, актуальности, прозрачности и доступности информации о состоянии общественных финансов 7) исполнения судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на средства бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, бюджетных и автономных учреждений 8) совершенствования организации деятельности Федерального казначейства в целях создания динамично развивающейся, надежной и передовой казначейской системы | В рамках реализации основного мероприятия 2.4: -проведены совещания с территориальными органами Федерального казначейства по вопросам кассового обслуживания исполнения федерального бюджета и учета операций со средствами федеральных бюджетных и федеральных автономных учреждений; -усовершенствованы процедуры отражения на лицевых счетах клиентов сумм поступлений на счета № 40105 «Средства федерального бюджета» и № 40501 «Счета организаций, находящихся в федеральной собственности. Финансовые организации» территориальных органов Федерального казначейства (далее - ТОФК); -обеспечена реализация реорганизационных мероприятий федеральных органов государственной власти и федеральных государственных учреждений; -внедрен механизм «Автосанкционирование» при осуществлении кассовых выплат, не требующих представления документов, подтверждающих возникновение денежных обязательств; -реализован механизм доведения до главных распорядителей средств федерального бюджета сводной информации о показателях исполнения бюджета по подведомственным учреждениям; -проведены мероприятия по широкомасштабному внедрению «нового» механизма по межбюджетным трансфертам, включенным в Перечень, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.12.2013 № 2563-р, с главными распорядителями средств федерального бюджета; - в 2014 году продолжалась реализация нового механизма предоставления межбюджетных субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение (далее – межбюджетные трансферты), из федерального бюджета в бюджеты субъектов Российской Федерации в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств по расходам получателей средств бюджета субъекта Российской Федерации (далее - «под потребность»); -обеспечено информационное взаимодействие с кредитными организациями в части получения электронных банковских выписок по счетам, открытым Федеральному казначейству. Банковские выписки поступают в электронном виде на ежедневной основе; - обеспечено формирование ТОФК и направление в Минфин России отчета об исполнении бюджетных обязательств, принятых в целях реализации Федеральной адресной инвестиционной программы (код формы документа 0531739), за 2013 год, а также за первый, второй и третий кварталы 2014 года; - проект приказа Федерального казначейства «О Порядке прогнозирования движения средств на едином казначейском счете» находился в стадии подготовки; - проект приказа Федерального казначейства «О Порядке взаимодействия органов Федерального казначейства при исполнении функции прогнозирования и кассового планирования средств на едином казначейском счете» находился в стадии подготовки; - проведены следующие предварительные мероприятия: направлены письма в «пилотные» ТОФК о необходимости реализации мероприятий по организации взаимодействия с отдельными финорганами субъектов Российской Федерации в целях создания условий для разработки прототипа механизма консолидации кассового плана Казначейства России; - определены основные параметры кассового плана Казначейства России (Прогноза движения средств на ЕКС); - разработаны макеты форм кассового плана Федерального казначейства (Прогноза движения средств на ЕКС), кассового плана исполнения консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации (Прогноз движения средств на счете бюджета), Сводного кассового плана исполнения консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации (свод Прогнозов движения средств на счете бюджета). Формы направлены на тестирование в «пилотные» ТОФК; - с июля все «пилотные» ТОФК ежемесячно формировали кассовые планы субъектов Российской Федерации (Прогнозы движения средств на счете бюджета), в августе и сентябре «пилотными» ТОФК были представлены предложения по проектам нормативных правовых актов в части реализации функции планирования и прогнозирования на едином казначейском счете (ЕКС), а также по организации работы в ТОФК по реализации данного полномочия; - проведены совещания с разработчиками прикладного программного обеспечения (далее - ППО)по кассовому планированию, с целью определения возможностей программы с учетом предстоящего формирования кассового плана Федерального казначейства (Прогноза движения средств на ЕКС) (протокол совещаний от 01.04.2014 №1, от 04.06.2014 №2, от 11.09.2014 №3, от 30.10.2014 №4, от 30.10.2014 б/н); - в промышленную эксплуатацию введено прикладное программное обеспечение для исполнения Федеральным казначейством полномочий по прогнозированию и кассовому планированию средств федерального бюджета. Осуществлены мероприятия по адаптации ППО в части консолидации кассового плана исполнения федерального бюджета и Сводного кассового плана исполнения консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации (свода Прогнозов движения средств на счете бюджета); - с июля 2014 года ежемесячно осуществлялась консолидация кассового плана исполнения федерального бюджета и свода Прогнозов движения средств на счете бюджета семи «пилотных» ТОФК. Разработан механизм прототипа кассового плана Казначейства России (Прогноза движения средств на ЕКС). В 2015 году: -продолжилась реализация нового механизма предоставления межбюджетных субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение (далее – межбюджетные трансферты), из федерального бюджета в бюджеты субъектов Российской Федерации в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств по расходам получателей средств бюджета субъекта Российской Федерации; - в соответствии с Перечнем межбюджетных трансфертов из федерального бюджета в бюджеты субъектов Российской Федерации в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, предоставление которых в 2015 году осуществляется в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств по расходам получателей средств бюджета субъекта Российской Федерации, источником финансового обеспечения которых являются данные межбюджетные трансферты, утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации от 27.12.2014 № 2745-р, 23 ГРБС предусмотрено предоставление 124 межбюджетных трансфертов «под потребность» на сумму 484,8 млрд рублей; - по состоянию на 1 июля 2015 года открыто 1 063 лицевых счета для учета операций по переданным полномочиям получателя бюджетных средств; - в соответствии с Перечнем субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий федеральным бюджетным и автономным учреждениям, субсидий федеральным государственным унитарным предприятиям на осуществление капитальных вложений), бюджетных инвестиций юридическим лицам, не являющимся федеральными государственными учреждениями и федеральными государственными унитарными предприятиями, взносов в уставные капиталы юридических лиц, которые в 2015 году подлежат перечислению на счета, открытые территориальным органам Казначейства России в учреждениях Банка России, утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации от 27.12.2014 № 2746-р (далее - Перечень 2746-р), 13 ГРБС предусмотрено предоставление 123 субсидий и бюджетных инвестиций юридическим лицам на сумму 113,1 млрд рублей, кассовые выплаты по состоянию на 1 июля 2015 года составили 44,9 млрд рублей, - по состоянию на 1 июля 2015 года открыто 207 лицевых счетов для учета операций неучастника бюджетного процесса юридическим лицам – получателям субсидий и бюджетных инвестиций в соответствии с Перечнем 2746-р. - подготовлены и направлены разъясняющие письма в ТОФК: - о порядке реализации положений части 7 статьи 10 Федерального закона от 01.12.2014 № 384-ФЗ «О федеральном бюджете на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов» и положений пункта 15 постановления Правительства Российской Федерации от 27.12.2014 № 1563 «О мерах по реализации Федерального закона «О федеральном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов»; - о порядке реализации положений части 1, 2 статьи 5 Федерального закона от 01.12.2014 № 384-ФЗ «О федеральном бюджете на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов»; - о формировании Сведений об операциях с целевыми субсидиями, содержащих суммы разрешенных к использованию остатков субсидий на капитальные вложения прошлых лет; - о порядке реализации положений пункта 29.1 постановления Правительства Российской Федерации от 27.12.2014 № 1563 «О мерах по реализации Федерального закона «О федеральном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» и положений постановления Правительства Российской Федерации от 06.03.2015 № 199» «О случаях и условиях, при которых в 2015 году заказчик вправе не устанавливать требование обеспечения исполнения контракта в извещении об осуществлении закупки и (или) проекте контракта; - в адрес 23-х «пилотных» ТОФК были направлены письма о необходимости реализации мероприятий по организации взаимодействия с отдельными финорганами субъектов Российской Федерации в целях обеспечения полномасштабного вовлечения субъектов Российской Федерации в процесс прогнозирования исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (тиражирование опыта формирования прогноза движения средств на счетах бюджетов субъектов Российской Федерации), а также предоставления Прогнозов движения средств на счетах бюджетов субъектов Российской Федерации (от 05.02.2015 № 07-04-05/03-80, от 17.03.2015 № 07-04-05/03-158). По состоянию на 1 марта 2015 года все «пилотные» ТОФК предоставили Прогноз движения средств на счетах бюджетов субъектов Российской Федерации, сформирован свод Прогнозов движения средств на счете бюджета субъекта Российской Федерации по состоянию на 1 марта 2015 года. На основе разработанного прототипа механизма консолидации Кассового плана Казначейства России сформирован Прогноз движения средств на ЕКС по состоянию на 1 марта 2015 года (осуществлена консолидация свода Прогнозов движения средств на счете бюджета субъекта Российской Федерации с Кассовым планом исполнения федерального бюджета. Направлены письма в государственные внебюджетные фонды Российской Федерации с целью проведения эксперимента в части прогнозирования движения средств на счетах бюджетов государственных внебюджетных фондов: в Пенсионный фонд Российской Федерации (от 15.01.2015 № 42-3.1-07/3, от 17.03.2015 № 03-01-07/4), Фонд Социального Страхования Российской Федерации (от 15.01.2015 № 42-3.1-07/2), Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (от 15.01.2015 № 42-3.1-07/1). 12 февраля 2015 проведено совещание с руководством Пенсионного фонда Российской Федерации по вопросам прогнозирования и кассового планирования. Проанализированы показатели Прогноза движения средств на счете бюджета, представленного Пенсионным фондом Российской Федерации по состоянию на 1 марта 2015 года. Осуществляется рассмотрение и согласование описаний постановок задач и технологических регламентов на основе разработанного прототипа механизма консолидации Кассового плана Казначейства России в части: - формирования Прогнозов движения средств на счете бюджета субъекта Российской Федерации; - осуществления свода Прогнозов движения средств на счете бюджета субъекта Российской Федерации; - осуществления консолидации свода Прогнозов движения средств на счете бюджета субъекта Российской Федерации с Кассовым планом исполнения федерального бюджета; -формирования Прогноза движения средств на ЕКС. В адрес 30-ти «пилотных» ТОФК были направлены письма о необходимости реализации мероприятий по организации взаимодействия с отдельными финорганами субъектов Российской Федерации в целях обеспечения полномасштабного вовлечения субъектов Российской Федерации в процесс прогнозирования исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (тиражирование опыта формирования прогноза движения средств на счетах бюджетов субъектов Российской Федерации), а также предоставления Прогнозов движения средств на счетах бюджетов субъектов Российской Федерации (от 29.04.2015 № 07-04-05/03-269). По состоянию на 01.06.2015 все «пилотные» ТОФК предоставили Прогноз движения средств на счетах бюджетов субъектов Российской Федерации. Ежемесячно формировался Прогноз движения средств на ЕКС. Федеральным казначейством направлено письмо в Минфин России от 30.06.2015 № 07-04-04/03-581 с проектом письма на финорганы субъектов Российской Федерации в части предоставления ТОФК информации, необходимой для прогнозирования движения средств на счетах бюджетов субъектов Российской Федерации. В адрес 4 «пилотных» ТОФК были направлены письма о необходимости реализации мероприятий по организации взаимодействия и обмена соответствующей информацией с финорганами субъектов Российской Федерации при формировании сводного прогноза движения средств на счетах бюджетов Российской Федерации с учетом средств местных бюджетов, а также направления предложений по перечню показателей сводного прогноза движения средств на счетах бюджетов и краткому алгоритму консолидации данных (от 22.06.2015 № 03-01-10/4). В рамках продолжения эксперимента в части прогнозирования движения средств на счетах государственных внебюджетных фондов Федеральное казначейство направило письма в Фонд Социального Страхования Российской Федерации (от 03.06.2015 № 03-01-07/6), Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (от 03.06.2015 № 03-01-07/7). Принято участие в предварительно-приемочных испытаниях (отчет о прохождении контрольных примеров от 14.05.2015, 27.05.2015, 17.06.2015). Доработано ППО «АСФК (СУФД)» в части формирования Прогноза движения средств на счете бюджета субъекта Российской Федерации. Разработаны: техническая инструкция по работе в ППО «АСФК (СУФД)» на автоматизированном рабочем месте финансового органа субъекта Российской Федерации; техническая инструкция по работе в ППО «АСФК (СУФД)» на автоматизированном рабочем месте управлений Федерального казначейства по субъектам Российской Федерации. В целях обеспечения своевременного и качественного формирования оперативной, ежемесячной и квартальной бюджетной отчетности, представляемой в Минфин России и другим заинтересованным пользователям, и размещение её на Официальном сайте Федерального казначейства: Приказом Федерального казначейства от 11.11.2014 № 266 утверждены особенности формирования бюджетной отчетности по кассовому исполнению федерального бюджета, кассовому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, бюджетных учреждений, автономных учреждений и иных организаций территориальными органами Федерального казначейства в 2015 году. Утверждены сроки представления: - годовой бюджетной отчетности по кассовому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, бюджетных учреждений, автономных учреждений и иных организаций, кассовому исполнению федерального бюджета и кассовому обслуживанию исполнения бюджета Союзного государства территориальными органами Федерального казначейства: за 2014 год - приказом Федерального казначейства от 11.08.2014 № 170; за 2015 год - приказом Федерального казначейства от 15.07.2015 № 173. - главными распорядителями средств федерального бюджета, главными администраторами доходов федерального бюджета, главными администраторами источников финансирования дефицита федерального бюджета в Межрегиональное операционное управление Федерального казначейства сводной месячной, квартальной и годовой бюджетной отчетности, сводной квартальной и годовой бухгалтерской отчетности федеральных бюджетных и автономных учреждений: в 2014 году - приказом Федерального казначейства от 20.09.2013 № 20н; в 2015 году - приказом Федерального казначейства от 12.12.2014 № 21н; в 2016 году - приказом Федерального казначейства от 05.10.2015 № 19н. - годовой отчетности об исполнении бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, годовой отчетности об исполнении консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации и бюджетов территориальных государственных внебюджетных фондов, сводной бухгалтерской отчетности бюджетных и автономных учреждений, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляются органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления: за 2014 год, месячной и квартальной отчетности в 2015 году - приказ Федерального казначейства от 08.12.2014 № 19н. за 2015 год, ежемесячной и квартальной отчетности в 2016 году - приказ Федерального казначейства от 02.10.2015 № 18н. Разработаны и направлены субъектам бюджетной (бухгалтерской) отчетности для руководства в работе особенности составления отчетности: - письмами Федерального казначейства: от 19.12.2014 № 42-7.4-05/2.1-783 «О предоставлении годовой бюджетной отчетности за 2014 год, оперативной и ежемесячной отчетности в 2015 году»; от 11.02.2015 № 07-04-05/02-95 «О порядке составления и представления в Межрегиональное операционное управление Федерального казначейства Отчета об остатках средств на счетах, открытых органам Федерального казначейства в учреждениях Банка России и кредитных организациях (ф. 0521458) за нерабочие дни отчетного финансового года»; - совместным письмом Минфина России и Федерального казначейства от 28.09.2015 № 02-07-07/55198 и № 07-04-05/02-642 «Об особенностях составления и представления бюджетной отчетности на 1 октября 2015 года». | 100 0106 39 2 ХХХХ ХХХ | 32336483.5 | 21632125.4 | 4608681.5
1.2.1 | Мероприятие 2.4.1 Кассовое обслуживание исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, учет операций со средствами неучастников бюджетного процесса и иные мероприятия, связанные с деятельностью Федерального казначейства |  | Демидов А.Ю. Заместитель руководителя Казначейства России | 01.01.2014 | Реализация не завершена | 31.12.2016 | Обеспечение качественного и своевременного проведения операций при кассовом обслуживании исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. Обеспечение распределения доходов от налогов, сборов и иных поступлений между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации в соответствии с требованиями законодательства. Обеспечение качественного и своевременного проведения операций со средствами неучастников бюджетного процесса | В целях обеспечения качественного и своевременного проведения операций при кассовом обслуживании исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации утверждены : - приказ Федерального казначейства от 26.03.2014 № 5н «Об утверждении порядка осуществления территориальными органами Федерального казначейства в 2014 году полномочий получателя средств бюджета субъекта Российской Федерации по перечислению межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета субъекта Российской Федерации в местный бюджет в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение»; - приказ Федерального казначейства от 03.03.2014 № 3н «О внесении изменений в Порядок кассового обслуживания исполнения бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и порядок осуществления территориальными органами Федерального казначейства отдельных функций органов управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации по исполнению соответствующих бюджетов, утвержденный приказом Федерального казначейства от 23.08.2013 № 12н» в части направления инкассовых поручений Пенсионного фонда Российской Федерации и Фонда социального страхования Российской Федерации в электронном виде ТОФК в Банк России (зарегистрирован в Минюсте России 07.05.2014 № 32192). | 100 ХХХХ 39 2 ХХХХ ХХХ | 32336483.5 | 21632125.4 | 4608681.5
[8 empty] | В целях обеспечения качественного и своевременного проведения операций при кассовом обслуживании исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации утверждены : - приказ Федерального казначейства от 26.03.2014 №5н «Об утверждении порядка осуществления территориальными органами Федерального казначейства в 2014 году полномочий получателя средств бюджета субъекта Российской Федерации по перечислению межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета субъекта Российской Федерации в местный бюджет в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение»; - приказ Федерального казначейства от 03.03.2014 №3н «О внесении изменений в Порядок кассового обслуживания исполнения бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и порядок осуществления территориальными органами Федерального казначейства отдельных функций органов управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации по исполнению соответствующих бюджетов, утвержденный приказом Федерального казначейства от 23.08.2013 №12н» в части направления инкассовых поручений Пенсионного фонда Российской Федерации и Фонда социального страхования Российской Федерации в электронном виде территориальными органами Федерального казначейства в Банк России (зарегистрирован в Минюсте России 07.05.2014 №32192). | 100 0106 39 2 0011 100 | 764602.6 | 593686.6 | 0
[8 empty] | В целях обеспечения качественного и своевременного проведения операций при кассовом обслуживании исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации утверждены : - приказ Федерального казначейства от 26.03.2014 №5н «Об утверждении порядка осуществления территориальными органами Федерального казначейства в 2014 году полномочий получателя средств бюджета субъекта Российской Федерации по перечислению межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета субъекта Российской Федерации в местный бюджет в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение»; - приказ Федерального казначейства от 03.03.2014 №3н «О внесении изменений в Порядок кассового обслуживания исполнения бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и порядок осуществления территориальными органами Федерального казначейства отдельных функций органов управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации по исполнению соответствующих бюджетов, утвержденный приказом Федерального казначейства от 23.08.2013 №12н» в части направления инкассовых поручений Пенсионного фонда Российской Федерации и Фонда социального страхования Российской Федерации в электронном виде территориальными органами Федерального казначейства в Банк России (зарегистрирован в Минюсте России 07.05.2014 №32192). | 100 0106 39 2 0012 100 | 18742621.9 | 13129318.1 | 0
[9 empty] | 100 0106 39 2 0019 100 | 0 | 84847.8 | 0
[8 empty] | В целях обеспечения качественного и своевременного проведения операций при кассовом обслуживании исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации утверждены : - приказ Федерального казначейства от 26.03.2014 №5н «Об утверждении порядка осуществления территориальными органами Федерального казначейства в 2014 году полномочий получателя средств бюджета субъекта Российской Федерации по перечислению межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета субъекта Российской Федерации в местный бюджет в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение»; - приказ Федерального казначейства от 03.03.2014 №3н «О внесении изменений в Порядок кассового обслуживания исполнения бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и порядок осуществления территориальными органами Федерального казначейства отдельных функций органов управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации по исполнению соответствующих бюджетов, утвержденный приказом Федерального казначейства от 23.08.2013 №12н» в части направления инкассовых поручений Пенсионного фонда Российской Федерации и Фонда социального страхования Российской Федерации в электронном виде территориальными органами Федерального казначейства в Банк России (зарегистрирован в Минюсте России 07.05.2014 №32192). | 100 0106 39 2 0019 200 | 10919078.4 | 6304543.4 | 4497462.4
[8 empty] | В целях обеспечения качественного и своевременного проведения операций при кассовом обслуживании исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации утверждены : - приказ Федерального казначейства от 26.03.2014 №5н «Об утверждении порядка осуществления территориальными органами Федерального казначейства в 2014 году полномочий получателя средств бюджета субъекта Российской Федерации по перечислению межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета субъекта Российской Федерации в местный бюджет в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение»; - приказ Федерального казначейства от 03.03.2014 №3н «О внесении изменений в Порядок кассового обслуживания исполнения бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и порядок осуществления территориальными органами Федерального казначейства отдельных функций органов управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации по исполнению соответствующих бюджетов, утвержденный приказом Федерального казначейства от 23.08.2013 №12н» в части направления инкассовых поручений Пенсионного фонда Российской Федерации и Фонда социального страхования Российской Федерации в электронном виде территориальными органами Федерального казначейства в Банк России (зарегистрирован в Минюсте России 07.05.2014 №32192). | 100 0106 39 2 0019 800 | 728314.3 | 459356.5 | 0
[8 empty] | В целях обеспечения качественного и своевременного проведения операций при кассовом обслуживании исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации утверждены : - приказ Федерального казначейства от 26.03.2014 №5н «Об утверждении порядка осуществления территориальными органами Федерального казначейства в 2014 году полномочий получателя средств бюджета субъекта Российской Федерации по перечислению межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета субъекта Российской Федерации в местный бюджет в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение»; - приказ Федерального казначейства от 03.03.2014 №3н «О внесении изменений в Порядок кассового обслуживания исполнения бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и порядок осуществления территориальными органами Федерального казначейства отдельных функций органов управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации по исполнению соответствующих бюджетов, утвержденный приказом Федерального казначейства от 23.08.2013 №12н» в части направления инкассовых поручений Пенсионного фонда Российской Федерации и Фонда социального страхования Российской Федерации в электронном виде территориальными органами Федерального казначейства в Банк России (зарегистрирован в Минюсте России 07.05.2014 №32192). | 100 0106 39 2 0059 100 | 81576.2 | 402153.2 | 0
[8 empty] | В целях обеспечения качественного и своевременного проведения операций при кассовом обслуживании исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации утверждены : - приказ Федерального казначейства от 26.03.2014 №5н «Об утверждении порядка осуществления территориальными органами Федерального казначейства в 2014 году полномочий получателя средств бюджета субъекта Российской Федерации по перечислению межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета субъекта Российской Федерации в местный бюджет в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение»; - приказ Федерального казначейства от 03.03.2014 №3н «О внесении изменений в Порядок кассового обслуживания исполнения бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и порядок осуществления территориальными органами Федерального казначейства отдельных функций органов управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации по исполнению соответствующих бюджетов, утвержденный приказом Федерального казначейства от 23.08.2013 №12н» в части направления инкассовых поручений Пенсионного фонда Российской Федерации и Фонда социального страхования Российской Федерации в электронном виде территориальными органами Федерального казначейства в Банк России (зарегистрирован в Минюсте России 07.05.2014 №32192). | 100 0106 39 2 0059 200 | 802841.6 | 350670.5 | 111219.1
[8 empty] | В целях обеспечения качественного и своевременного проведения операций при кассовом обслуживании исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации утверждены : - приказ Федерального казначейства от 26.03.2014 №5н «Об утверждении порядка осуществления территориальными органами Федерального казначейства в 2014 году полномочий получателя средств бюджета субъекта Российской Федерации по перечислению межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета субъекта Российской Федерации в местный бюджет в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение»; - приказ Федерального казначейства от 03.03.2014 №3н «О внесении изменений в Порядок кассового обслуживания исполнения бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и порядок осуществления территориальными органами Федерального казначейства отдельных функций органов управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации по исполнению соответствующих бюджетов, утвержденный приказом Федерального казначейства от 23.08.2013 №12н» в части направления инкассовых поручений Пенсионного фонда Российской Федерации и Фонда социального страхования Российской Федерации в электронном виде территориальными органами Федерального казначейства в Банк России (зарегистрирован в Минюсте России 07.05.2014 №32192). | 100 0106 39 2 0059 800 | 973.8 | 39.1 | 0
[8 empty] | В целях обеспечения качественного и своевременного проведения операций при кассовом обслуживании исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации утверждены : - приказ Федерального казначейства от 26.03.2014 №5н «Об утверждении порядка осуществления территориальными органами Федерального казначейства в 2014 году полномочий получателя средств бюджета субъекта Российской Федерации по перечислению межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета субъекта Российской Федерации в местный бюджет в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение»; - приказ Федерального казначейства от 03.03.2014 №3н «О внесении изменений в Порядок кассового обслуживания исполнения бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и порядок осуществления территориальными органами Федерального казначейства отдельных функций органов управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации по исполнению соответствующих бюджетов, утвержденный приказом Федерального казначейства от 23.08.2013 №12н» в части направления инкассовых поручений Пенсионного фонда Российской Федерации и Фонда социального страхования Российской Федерации в электронном виде территориальными органами Федерального казначейства в Банк России (зарегистрирован в Минюсте России 07.05.2014 №32192). | 100 0106 39 2 3969 100 | 2500 | 1447.8 | 0
[8 empty] | В целях обеспечения качественного и своевременного проведения операций при кассовом обслуживании исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации утверждены : - приказ Федерального казначейства от 26.03.2014 №5н «Об утверждении порядка осуществления территориальными органами Федерального казначейства в 2014 году полномочий получателя средств бюджета субъекта Российской Федерации по перечислению межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета субъекта Российской Федерации в местный бюджет в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение»; - приказ Федерального казначейства от 03.03.2014 №3н «О внесении изменений в Порядок кассового обслуживания исполнения бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и порядок осуществления территориальными органами Федерального казначейства отдельных функций органов управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации по исполнению соответствующих бюджетов, утвержденный приказом Федерального казначейства от 23.08.2013 №12н» в части направления инкассовых поручений Пенсионного фонда Российской Федерации и Фонда социального страхования Российской Федерации в электронном виде территориальными органами Федерального казначейства в Банк России (зарегистрирован в Минюсте России 07.05.2014 №32192). | 100 0106 39 2 3974 100 | 1438.3 | 1171.4 | 0
[8 empty] | В целях обеспечения качественного и своевременного проведения операций при кассовом обслуживании исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации утверждены : - приказ Федерального казначейства от 26.03.2014 №5н «Об утверждении порядка осуществления территориальными органами Федерального казначейства в 2014 году полномочий получателя средств бюджета субъекта Российской Федерации по перечислению межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета субъекта Российской Федерации в местный бюджет в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение»; - приказ Федерального казначейства от 03.03.2014 №3н «О внесении изменений в Порядок кассового обслуживания исполнения бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и порядок осуществления территориальными органами Федерального казначейства отдельных функций органов управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации по исполнению соответствующих бюджетов, утвержденный приказом Федерального казначейства от 23.08.2013 №12н» в части направления инкассовых поручений Пенсионного фонда Российской Федерации и Фонда социального страхования Российской Федерации в электронном виде территориальными органами Федерального казначейства в Банк России (зарегистрирован в Минюсте России 07.05.2014 №32192). | 100 0106 39 2 4009 400 | 185123 | 235582 | 0
[8 empty] | В целях обеспечения качественного и своевременного проведения операций при кассовом обслуживании исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации утверждены : - приказ Федерального казначейства от 26.03.2014 №5н «Об утверждении порядка осуществления территориальными органами Федерального казначейства в 2014 году полномочий получателя средств бюджета субъекта Российской Федерации по перечислению межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета субъекта Российской Федерации в местный бюджет в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение»; - приказ Федерального казначейства от 03.03.2014 №3н «О внесении изменений в Порядок кассового обслуживания исполнения бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и порядок осуществления территориальными органами Федерального казначейства отдельных функций органов управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации по исполнению соответствующих бюджетов, утвержденный приказом Федерального казначейства от 23.08.2013 №12н» в части направления инкассовых поручений Пенсионного фонда Российской Федерации и Фонда социального страхования Российской Федерации в электронном виде территориальными органами Федерального казначейства в Банк России (зарегистрирован в Минюсте России 07.05.2014 №32192). | 100 0106 39 2 3987 100 | 107413.4 | 69309 | 0
1.2.1.1 | Контрольное событие 2.4.1.1 Принят приказ Федерального казначейства «О Порядке прогнозирования движения средств на едином казначейском счете» |  | Прокофьев С.Е. Заместитель руководителя Казначейства России | Х | Реализация не завершена | 31.12.2016 | Х | Разработан проект приказа Федерального казначейства «О порядке прогнозирования движения средств на едином казначейском счете». | Х | Х | Х | Х
1.2.1.2 | Контрольное событие 2.4.1.2 Принят приказ Федерального казначейства «О Порядке взаимодействия органов Федерального казначейства при исполнении функции прогнозирования и кассового планирования средств на едином казначейском счете» |  | Прокофьев С.Е. Заместитель руководителя Казначейства России | Х | Реализация не завершена | 31.12.2016 | Х | Разработан проект приказа Федерального казначейства «О порядке взаимодействия органов Федерального казначейства при исполнении функции прогнозирования и кассового планирования средств на едином казначейском счете». | Х | Х | Х | Х
1.2.1.3 | Контрольное событие 2.4.1.3 Проведены мероприятия, направленные на развитие прогнозирования и кассового планирования в Федеральном казначействе |  | Прокофьев С.Е. Заместитель руководителя Казначейства России | Х | Реализация не завершена | 31.12.2016 | Х | Направлены письма в «пилотные» ТОФК о необходимости реализации мероприятий по организации взаимодействия с отдельными финорганами субъектов Российской Федерации в целях создания условий для разработки прототипа механизма консолидации кассового плана Казначейства России. Определены основные параметры Кассового плана Казначейства России (Прогноза движения средств на ЕКС). Разработаны макеты форм кассового плана Федерального казначейства (Прогноза движения средств на ЕКС), кассового плана исполнения консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации (Прогноз движения средств на счете бюджета), Сводного кассового плана исполнения консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации (свод Прогнозов движения средств на счете бюджета). Формы направлены на тестирование в «пилотные» ТОФК. С июля все «пилотные» ТОФК ежемесячно формировали кассовые планы субъектов Российской Федерации (Прогнозы движения средств на счете бюджета), Федеральное казначейство формировало свод указанных прогнозов движения средств на счетах бюджетов субъектов Российской Федерации, а также осуществляло консолидацию полученного свода с кассовым планом исполнения федерального бюджета. В результате был создан прототип механизма консолидации Кассового плана Казначейства России (Прогноза движения средств на ЕКС). В первом квартале 2015 года: в адрес 23-х «пилотных» ТОФК были направлены письма о необходимости реализации мероприятий по организации взаимодействия с отдельными финорганами субъектов Российской Федерации в целях обеспечения полномасштабного вовлечения субъектов Российской Федерации в процесс прогнозирования исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (тиражирование опыта формирования прогноза движения средств на счетах бюджетов субъектов Российской Федерации), а также предоставления Прогнозов движения средств на счетах бюджетов субъектов Российской Федерации (от 05.02.2015 №07-04-05/03-80, от 17.03.2015 №07-04-05/03-158). По состоянию на 1 марта 2015 года все «пилотные» ТОФК предоставили Прогноз движения средств на счетах бюджетов субъектов Российской Федерации, сформирован свод Прогнозов движения средств на счете бюджета субъекта Российской Федерации по состоянию на 1 марта 2015 года. На основе разработанного прототипа механизма консолидации Кассового плана Казначейства России сформирован Прогноз движения средств на ЕКС по состоянию на 1 марта 2015 года (осуществлена консолидация свода Прогнозов движения средств на счете бюджета субъекта Российской Федерации с Кассовым планом исполнения федерального бюджета. Направлены письма в государственные внебюджетные фонды Российской Федерации с целью проведения эксперимента в части прогнозирования движения средств на счетах бюджетов государственных внебюджетных фондов: в Пенсионный фонд Российской Федерации (от 15.01.2015 №42-3.1-07/3, от 17.03.2015 № 03-01-07/4), Фонд социального страхования Российской Федерации (от 15.01.2015 № 42-3.1-07/2), Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (от 15.01.2015 № 42-3.1-07/1). 12 февраля 2015 года проведено совещание с руководством Пенсионного фонда Российской Федерации по вопросам прогнозирования и кассового планирования. Проанализированы показатели Прогноза движения средств на счете бюджета, представленного Пенсионным фондом Российской Федерации по состоянию на 1 марта 2015 года. Во втором квартале 2015 года: в адрес 30-ти «пилотных» ТОФК были направлены письма о необходимости реализации мероприятий по организации взаимодействия с отдельными финорганами субъектов Российской Федерации в целях обеспечения полномасштабного вовлечения субъектов Российской Федерации в процесс прогнозирования исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (тиражирование опыта формирования прогноза движения средств на счетах бюджетов субъектов Российской Федерации), а также предоставления Прогнозов движения средств на счетах бюджетов субъектов Российской Федерации (от 29.04.2015 №07-04-05/03-269). По состоянию на 1 июня 2015 года все «пилотные» ТОФК предоставили Прогноз движения средств на счетах бюджетов субъектов Российской Федерации. Ежемесячно формировался Прогноз движения средств на ЕКС. Федеральным казначейством направлено письмо в Минфин России от 30.06.2015 № 07-04-04/03-581 с проектом письма на финорганы субъектов Российской Федерации в части предоставления ТОФК информации, необходимой для прогнозирования движения средств на счетах бюджетов субъектов Российской Федерации. В адрес 4 «пилотных» ТОФК были направлены письма о необходимости реализации мероприятий по организации взаимодействия и обмена соответствующей информацией с финорганами субъектов Российской Федерации при формировании сводного прогноза движения средств на счетах бюджетов Российской Федерации с учетом средств местных бюджетов, а также направления предложений по перечню показателей сводного прогноза движения средств на счетах бюджетов и краткому алгоритму консолидации данных (от 22.06.2015 №03-01-10/4). В рамках продолжения эксперимента в части прогнозирования движения средств на счетах государственных внебюджетных фондов Федеральное казначейство направило письма в Фонд социального страхования Российской Федерации (от 03.06.2015 №03-01-07/6), Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (от 03.06.2015 №03-01-07/7). В третьем квартале 2015 года: в адрес ТОФК были направлены письма о необходимости реализации мероприятий по организации взаимодействия с отдельными финорганами субъектов Российской Федерации в целях обеспечения полномасштабного вовлечения субъектов Российской Федерации в процесс прогнозирования исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (тиражирование опыта формирования прогноза движения средств на счетах бюджетов субъектов Российской Федерации), а также предоставления Прогнозов движения средств на счетах бюджетов субъектов Российской Федерации (от 03.07.2015 № 07-04-05/03-442, № 07-04-05/03-444). По состоянию на 1 октября 2015 года все «пилотные» ТОФК предоставили Прогноз движения средств на счетах бюджетов субъектов Российской Федерации. Ежемесячно формировался Прогноз движения средств на ЕКС. В адрес 7 «пилотных» ТОФК были направлены письма о необходимости формирования прогнозов движения средств на счетах бюджетов муниципальных образований (от 29.09.2015 № 03-01-10/5 и № 03-01-10/6). Направлены письма в государственные внебюджетные фонды с целью проведения совещания по вопросу прогнозирования движения средств на счете: - в Фонд Социального Страхования Российской Федерации от 26.08.2015 №07-04-04/03-824; - в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования от 26.08.2016 № 07-04-04/03-825. Проведены совещания по вопросу прогнозирования движения средств на счетах государственных внебюджетных фондов с руководством Фонда социального страхования Российской Федерации - 2 сентября 2015 года (протокол от 02.09.2015), Фонда обязательного медицинского страхования - 3 сентября 2015 года. Фондом социального страхования Российской Федерации в рабочем порядке представлен прогноз движения средств на счете бюджета по состоянию на 1 октября 2015 года. Пенсионным фондом Российской Федерации ежемесячно представлялся прогноз движения средств на счете бюджета. С Фондом обязательного медицинского страхования достигнута договоренность о необходимости прогнозирования движения средств на их счете. | Х | Х | Х | Х
1.2.1.4 | Контрольное событие 2.4.1.4 Обеспечено функционирование и развитие информационных систем и технологий в части прогнозирования и кассового планирования в Федеральном казначействе |  | Гуральников С.Б. Заместитель руководителя Казначейства России | Х | Реализация не завершена | 31.12.2016 | Х | Проведены совещания с разработчиками ППО по кассовому планированию, с целью определения возможностей программы с учетом предстоящего формирования Кассового плана Федерального казначейства. В промышленную эксплуатацию введено прикладное программное обеспечение для исполнения Федеральным казначейством полномочий по прогнозированию и кассовому планированию средств федерального бюджета. Осуществлены мероприятия по адаптации ППО в части консолидации кассового плана исполнения федерального бюджета и Сводного кассового плана исполнения консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации (свода Прогнозов движения средств на счете бюджета). Осуществляется рассмотрение и согласование описаний постановок задач и технологических регламентов на основе разработанного прототипа механизма консолидации Кассового плана Казначейства России в части: - формирования Прогнозов движения средств на счете бюджета субъекта Российской Федерации; - осуществления свода Прогнозов движения средств на счете бюджета субъекта Российской Федерации; - осуществления консолидации свода Прогнозов движения средств на счете бюджета субъекта Российской Федерации с Кассовым планом исполнения федерального бюджета; -формирования Прогноза движения средств на ЕКС. Принято участие в ППИ (отчет о прохождении контрольных примеров от 14.05.2015, 27.05.2015, 17.06.2015, 09.09.2015, 14.09.2015, 16.09.2015, 28.09.2015). Доработано ППО «АСФК (СУФД)» в части формирования Прогноза движения средств на счете бюджета субъекта Российской Федерации. Разработаны: - техническая инструкция по работе в ППО «АСФК (СУФД)» на автоматизированном рабочем месте финансового органа субъекта Российской Федерации; - техническая инструкция по работе в ППО «АСФК (СУФД)» на автоматизированном рабочем месте управлений Федерального казначейства по субъектам Российской Федерации. Проведено совещание по вопросу организации разработки единой информационной среды для целей прогнозирования и таргетирования остатков средств на едином казначейском счете - 2 сентября 2015 года. | Х | Х | Х | Х
1.2.1.5 | Контрольное событие 2.4.1.6 Принят приказ Федерального казначейства "Об утверждении порядка осуществления территориальными органами Федерального казначейства операций со средствами юридического лица (его обособленного подразделения), не являющегося участником бюджетного процесса" |  | Демидов А.Ю. Заместитель руководителя Казначейства России | Х | Реализация не завершена | 29.08.2014 | Х | Утвержден приказ Федерального казначейства от 29.10.2014 № 16н «О порядке осуществления территориальными органами Федерального казначейства операций со средствами юридического лица (его обособленного подразделения), не являющегося участником бюджетного процесса». | Х | Х | Х | Х
1.2.1.6 | Контрольное событие 2.4.1.7 Принят приказ Федерального казначейства «Об утверждении Порядка организации органами Федерального казначейства исполнения судебных актов, вынесенных в отношении казенных учреждений» |  | Сауль С.Н. Начальник Юридического управления Казначейства России | Х | Реализация не завершена | 01.02.2015 | Х | Разработан и принят приказ Федерального казначейства от 15.12.2014 № 22н «Об утверждении Порядка организации органами Федерального казначейства исполнения судебных актов, вынесенных в отношении казенных учреждений». | Х | Х | Х | Х
1.2.1.7 | Контрольное событие 2.4.1.8 Принят приказ Федерального казначейства «Об утверждении Порядка организации органами Федерального казначейства исполнения исполнительных документов, предусматривающих обращение взыскания на средства бюджетных и автономных учреждений» |  | Сауль С.Н. Начальник Юридического управления Казначейства России | Х | Реализация не завершена | 01.02.2015 | Х | Разработан и принят приказ Федерального казначейства от 15.12.2014 № 23н «Об утверждении Порядка организации органами Федерального казначейства исполнения исполнительных документов, предусматривающих обращение взыскания на средства бюджетных и автономных учреждений». | Х | Х | Х | Х
1.2.1.8 | Контрольное событие 2.4.1.9 Принят приказ Федерального казначейства «Об утверждении порядка организации исполнения судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на средства внебюджетных фондов Российской Федерации» |  | Сауль С.Н. Начальник Юридического управления Казначейства России | Х | Реализация не завершена | 31.12.2015 | Х | Разработан проект приказа Федерального казначейства «Об утверждении Порядка организации исполнения судебных актов, предусматривающих обращения взыскания на средства внебюджетных фондов Российской Федерации», согласован в ЦАФК письмами от 26.06.2014 № 42-9.3-06/64, от 07.07.2014 № 42-5.6-13/42. В связи с тем, что было принято решение об установление порядка организации исполнения исполнительных документов в отношении внебюджетных фондов в новой редакции Бюджетного кодекса Российской Федерации, порядок организации исполнения судебных актов, предусматривающих обращения взыскания на средства внебюджетных фондов Российской Федерации, будет утвержден после вступления в силу новой редакции Бюджетного кодекса Российской Федерации. Разработан проект приказа Федерального казначейства «Об утверждении Порядка организации исполнения судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на средства внебюджетных фондов Российской Федерации», согласован в ЦАФК письмами от 26.06.2014 № 42-9.3-06/64, от 07.07.2014 № 42-5.6-13/42. Принятие приказа возможно после вступления в силу новой редакции Бюджетного кодекса Российской Федерации. | Х | Х | Х | Х
1.2.1.9 | Контрольное событие 2.4.1.10 Создан на Интернет-сайте Федерального казначейства блок "Заполнение заявления взыскателя или лица, уполномоченного на предъявление исполнительного документа в органы Федерального казначейства" |  | Сауль С.Н. Начальник Юридического управления Казначейства России | Х | Реализация не завершена | 31.12.2014 | Х | На сайте Федерального казначейства в разделе «Информация для взыскателей» реализован сервис для взыскателей в части помощи заполнения заявления. На сайтах органов Федерального казначейства данный сервис реализован в разделе «Информация о ходе исполнения предъявленных исполнительных документов». | Х | Х | Х | Х
1.2.1.10 | Контрольное событие 2.4.1.11 Направлены предложения в федеральные органы исполнительной власти о внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации в целях внедрения электронного исполнительного документа |  | Сауль С.Н. Начальник Юридического управления Казначейства России | Х | Реализация не завершена | 31.12.2016 | Х | Подготовлено и направлено в Минфин России письмо о рассмотрении возможности создания электронного исполнительного документа и предложениях Московского городского суда по созданию системы «Электронное правосудие». Подготовлен и направлен в Московский городской суд анализ итогов эксперимента по направлению электронного исполнительного документа в орган Федерального казначейства и законопроектов, направленных на его внедрение. Подготовлено и направлено в Минфин России заключение на законопроект Минюста России «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации (в части обеспечения вынесения исполнительных документов в электронном виде)». Направлены в Минфин России предложения и замечания к законопроектам № 605519-6 «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации» и № 605506-6 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации (в части организации исполнения исполнительного документа в электронной форме). Направлены в Минфин России замечания по проекту официального отзыва Правительства Российской Федерации на законопроект № 605506, направленного письмом Минюста России от 06.11.2014 № 04/101011-АА. Направлены в Минфин России замечания по проекту официального отзыва Правительства Российской Федерации на законопроект № 605506, направленного письмом Минюста России от 15.12.2014 № 04/116461-АА. Принял участие в совещании Правительства Российской Федерации по подготовке плана мероприятий по реализации Федерального закона от 8.03.2015 № 41-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (в части обеспечения вынесения исполнительных документов в электронном виде). Рассмотрены и согласованы с Федеральной службой судебных приставов форматы исполнительных документов, вынесенных и (или) направленных для исполнения в форме электронного документа (письмо ФССП от 25.06.2015 № 00111/15/45123-ВН). 30 июля 2015 года на базе ФССП состоялось совещание межведомственной рабочей группы по вопросам организации информационного взаимодействия между ФССП, Верховным Судом Российской Федерации и Судебным департаментом при Верховном Суде Российской Федерации с участием представителей Федерального казначейства. Письмом ФССП от 13.08.2015 № 00112/15/60499-ТИ (от 17.08.2015 № 31088-вх) в Федеральное казначейство направлен протокол совещания. | Х | Х | Х | Х
1.2.1.11 | Контрольное событие 2.4.1.12 (2.13*) Осуществлена реализация инструментов управления свободными остатками денежных средств на едином банковском счете Казначейства России | 1 | Прокофьев С.Е. Заместитель руководителя Казначейства России | Х | Реализация не завершена | 31.10.2016 | Х | Проект приказа Федерального казначейства «О Порядке организации работы в Федеральном казначействе в целях обеспечения кассового планирования и прогнозирования движения средств на едином казначейском счете» в стадии подготовки. С учетом полученных результатов внесена корректировка в наименование проекта приказа: «О Порядке взаимодействия органов Федерального казначейства при исполнении функции прогнозирования и кассового планирования средств на едином казначейском счете»; плановый срок окончания реализации - 31 декабря 2016 года. | Х | Х | Х | Х
1.2.1.12 | Контрольное событие 2.4.1.13 Направлены в Министерство финансов Российской Федерации предложения по изданию приказа Министерством финансов Российской Федерации "Об утверждении формы и сроков представления ежеквартальной и годовой информации об осуществлении бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства в соответствии с федеральной адресной инвестиционной программой с разбивкой по объектам капитального строительства" |  | Смирнов В.А. Заместитель руководителя Казначейства России | Х | Реализация не завершена | 31.12.2016 | Х | В Департамент бюджетной методологии Министерства финансов Российской Федерации направленны предложения по формированию отчетности по реализации ФАИП в разрезе объектов капитального строительства, доработанный проект приказа Министерства финансов Российской Федерации «Об утверждении формы и сроков представления ежеквартальной и годовой информации об осуществлении бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства в соответствии с федеральной адресной инвестиционной программой с разбивкой по объектам капитального строительства» на рассмотрение в Федеральное казначейство не поступал. | Х | Х | Х | Х
1.2.1.13 | Контрольное событие 2.4.1.14 Направлены в Министерство финансов Российской Федерации предложения по внесению совместно с Министерством финансов Российской Федерации изменений в нормативные правовые акты по критериям включения в консолидированный отчет государственного сектора Российской Федерации бухгалтерской (финансовой) отчетности институциональных единиц |  | Смирнов В.А. Заместитель руководителя Казначейства России | Х | Реализация не завершена | 31.12.2016 | Х | Разработаны предложения в части внесения изменений в нормативные правовые акты с целью обеспечения формирования и представления на регулярной основе заинтересованным пользователям информации о финансовой деятельности институциональных единиц государственного сектора Российской Федерации. Даны предложения в новую редакцию Бюджетного кодекса Российской Федерации от 26.06.2014 № 42-2.2-07/317. Подготовлены и направлены предложения по внесению изменений в нормативные правовые акты в целях утверждения правил отнесения юридических лиц к сектору государственного управления и государственному сектору письмом Федерального казначейства от 29.08.2014 № 42-7.4-04/2.2-1129. | Х | Х | Х | Х
1.2.1.14 | Контрольное событие 2.4.1.15 Направлены в Министерство финансов Российской Федерации предложения по нормативному правовому регулированию процесса составления и представления отчетности по статистике государственных финансов Российской Федерации в Международный валютный фонд |  | Смирнов В.А. Заместитель руководителя Казначейства России | Х | Реализация не завершена | 31.12.2016 | Х | В целях нормативного правового регулирования процесса составления и представления отчетности по статистике государственных финансов Российской Федерации в Международный валютный фонд Федеральным казначейством доработанный в соответствии с методологией Международного валютного фонда проект приказа Минфина России «Об организации работы по формированию и представлению отчетности по статистике государственных финансов Российской Федерации в Международный валютный фонд» направлен для утверждения Первому заместителю Министра финансов Российской Федерации Т.Г. Нестеренко (письма Федерального казначейства от 18.11.2014 № 42-7.4-04/2.1-1415, от 19.12.2014 № 42-7.4-04/2.5-1553). | Х | Х | Х | Х
1.2.1.15 | Контрольное событие 2.4.1.16 Внесены совместно с Министерством финансов Российской Федерации изменения в нормативные правовые акты в целях разработки федеральных стандартов организации и ведения бухгалтерского учета сектора государственного управления на основе международных стандартов финансовой отчетности в общественном секторе (МСФО ОС) |  | Смирнов В.А. Заместитель руководителя Казначейства России | Х | Реализация не завершена | 31.12.2016 | Х | Федеральным казначейством рассмотрен и направлен в адрес Минфина России согласованный проект приказа Минфина России «Об утверждении правил подготовки и уточнения программы разработки федеральных стандартов бухгалтерского учета для организаций государственного сектора» (письмо Федерального казначейства от 07.11.2014 № 42-2.5-05/6). | Х | Х | Х | Х
1.2.1.16 | Контрольное событие 2.4.1.17 Направлены в Министерство финансов Российской Федерации предложения по внедрению в секторе государственного управления утвержденных федеральных стандартов финансовой отчетности |  | Смирнов В.А. Заместитель руководителя Казначейства России | Х | Реализация не завершена | 31.12.2016 | Х | Проекты федеральных стандартов организации и ведения бухгалтерского учета сектором государственного управления в 2014 году и в I полугодии 2015 года на рассмотрение в Федеральное казначейство не поступали. | Х | Х | Х | Х
1.2.1.17 | Контрольное событие 2.4.1.18 Направлены в Министерство финансов Российской Федерации предложения по формированию показателей для оценки финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями средств федерального бюджета |  | Демидов А.Ю. Заместитель руководителя Казначейства России | Х | Реализация не завершена | 31.12.2014 | Х | Подготовлены предложения для направления в Министерство финансов Российской Федерации по формированию показателей для оценки финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями средств федерального бюджета. В целях совершенствования проведения мониторинга качества финансового менеджмента направлены предложения по внесению изменений в приказ Минфина России от 13.04.2009 № 34н «Об организации проведения мониторинга качества финансового менеджмента, осуществляемого главными администраторами средств федерального бюджета» письмом Федерального казначейства от 30.07.2014 № 42-7.4-04/5.2-981. | Х | Х | Х | Х
1.2.1.18 | Контрольное событие 2.4.1.19 (2.14.*) Осуществлен переход к функционированию единого банковского счета Казначейства России | 1 | Смирнов В.А. Заместитель руководителя Казначейства России | Х | Реализация не завершена | 31.12.2016 | Х | Мероприятия, обеспечивающие переход к функционированию единого казначейского (банковского) счета, включены в План мероприятий Федерального казначейства по реализации Концепции реформирования системы бюджетных платежей на период до 2017 года и Основного мероприятия 2.4 государственной программы Российской Федерации «Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков». Совместные мероприятия, направленные на обеспечение создания и функционирования единого казначейского (банковского) счета, включены в План совместных мероприятий Федерального казначейства и Центрального банка Российской Федерации по реализации отдельных направлений Концепции реформирования системы бюджетных платежей на период до 2017 года. Положения, определяющие основы функционирования единого казначейского (банковского) счета, в виде главы «Единый казначейский счет» включены в проект редакции Бюджетного кодекса Российской Федерации. Проект главы, а также предложения по уточнению бюджетных полномочий Банка России в части обслуживания счетов, открываемых Федеральному казначейству, согласован Банком России. В целях обеспечения функционирования единого казначейского (банковского) счета в Банк России представлены предложения по реализации платежных сервисов в платежной системе Банка России с учетом положений Концепции реформирования системы бюджетных платежей на период до 2017 года. Подготовлены и направлены в Банк России предложения по внесению изменений в План счетов бухгалтерского учета в Банке России в части характеристики балансовых счетов, на которых планируется открывать банковские счета Федерального казначейства и его территориальных органов, а также предложение о подготовке проекта типового договора единого банковского счета. Определен перечень законодательных и нормативных правовых актов Российской Федерации, требующих принятия, внесения изменений или признания утратившими силу для перехода к функционированию единого казначейского (банковского) счета. Разработана схема нумерации казначейских счетов, лицевых счетов, подготовлены предложения по структуре номера счета казначейского учета (служебная записка от 08.10.2015 № 05-05-09/81) . | Х | Х |  | Х
1.2.1.19 | Контрольное событие 2.4.1.20 Осуществлено развитие Государственной информационной системы о государственных и муниципальных платежах |  | Смирнов В.А. Заместитель руководителя Казначейства России | Х | Реализация не завершена | 31.12.2016 | Х | Реализованы доработки государственной информационной системы о государственных и муниципальных платежах (далее – ГИС ГМП), направленные на развитие системы: - разработан пакетный режим взаимодействия информационных систем участников с ГИС ГМП; - разработан модуль оперативной отчетности; - установлены дополнительные форматно-логические контроли, обеспечивающие качество информации, передаваемой в ГИС ГМП участником; - реализован механизм проверки участников в ЕГРЮЛ/ЕГРИП; - реализован механизм управления полномочиями участников; - автоматизирован механизм внесения изменений в сведения об участниках, исключения участников; - реализован механизм связанных начислений; - реализован механизм направления участниками запросов в ГИС ГМП для проведения сверки данных. Разработан и направлен на согласование в Министерство финансов Российской Федерации проект новой редакции Порядка ведения ГИС ГМП, предусматривающий расширение перечня участников ГИС ГМП (органы ЗАГС, судьи, ФССП России), обеспечение взаимодействия участников с ГИС ГМП через агрегаторов, установление порядка внесения изменений в сведения об участниках, уточнения состава информации, направляемой в ГИС ГМП. Изменения в связи с доработкой ГИС ГМП включены в состав утвержденных форматов взаимодействия ГИС ГМП с информационными системами участников. | Х | Х | Х | Х
1.2.1.20 | Контрольное событие 2.4.1.21 Осуществлено создание и развитие платежного шлюза |  | Смирнов В.А. Заместитель руководителя Казначейства России | Х | Реализация не завершена | 31.12.2016 | Х | Мероприятия по созданию платежного приложения, обеспечивающего использование электронных средств платежа (платежного шлюза), включены в План мероприятий Федерального казначейства по реализации Концепции реформирования системы бюджетных платежей на период до 2017 года и основного мероприятия 2.4 государственной программы Российской Федерации «Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков». Разработаны технические требования и техническое задание на создание платежного шлюза. Положения о создании и ведении платежного шлюза, а также полномочия Федерального казначейства по ведению платежного шлюза, определению порядка взаимодействия платежного шлюза с информационными системами участников включены в главу «Бюджетные платежи и система казначейских платежей» проекта редакции Бюджетного кодекса Российской Федерации. Проект главы направлен в Министерство финансов Российской Федерации, согласован Банком России. | Х | Х
1.2.1.21 | Контрольное событие 2.4.1.22 Созданы условия для эмиссии и эквайринга платежных карт |  | Смирнов В.А. Заместитель руководителя Казначейства России | Х | Реализация не завершена | 31.12.2016 | Х | Мероприятия по созданию условий для эмиссии и эквайринга платежных карт Федерального казначейства включены в План мероприятий Федерального казначейства по реализации Концепции реформирования системы бюджетных платежей на период до 2017 года и основного мероприятия 2.4 государственной программы Российской Федерации «Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков». Положения об особенности эмиссии платежных карт национальной системы платежных карт для участников системы казначейских платежей и особенностях приема бюджетных платежей с использованием платежных карт включены в главу «Бюджетные платежи и система казначейских платежей» проекта редакции Бюджетного кодекса Российской Федерации. Проект главы направлен в Министерство финансов Российской Федерации, согласован Банком России. | Х | Х | Х | Х
1.2.1.22 | Контрольное событие 2.4.1.23 Принят приказ Федерального казначейства «Об утверждении Правил обеспечения наличными денежными средствами организаций, лицевые счета которым открыты в территориальных органах Федерального казначейства, финансовых органах субъектов Российской Федерации (муниципальных образований)» |  | Демидов А.Ю. Заместитель руководителя Казначейства России | Х | Реализация не завершена | 31.10.2014 | Х | Утвержден приказ Федерального казначейства от 30.06.2014 № 10н «Об утверждении Правил обеспечения наличными денежными средствами организаций, лицевые счета которым открыты в территориальных органах Федерального казначейства, финансовых органах субъектов Российской Федерации (муниципальных образований)» (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации, регистрационный от 29.09.2014 № 34153 ). | Х | Х | Х | Х
1.2.1.23 | Контрольное событие 2.4.1.24 Осуществлено нормативно-правовое закрепление применения дополнительных инструментов размещения денежных средств |  | Прокофьев С.Е., Заместитель руководителя Казначейства России | Х | Реализация не завершена | 31.12.2016 | Х | В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 04.09.2013 № 777 «О порядке осуществления операций по управлению остатками средств на едином счете федерального бюджета в части покупки (продажи) ценных бумаг по договорам репо» был разработан и утвержден приказ Федерального казначейства от 09.01.2014 №1н «Об утверждении Порядка осуществления операций по управлению остатками средств на едином счете федерального бюджета в части покупки (продажи) ценных бумаг по договорам репо» (далее – Приказ № 1н), зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации от 14.05.2014 № 32269. Приказ № 1н был опубликован в Российской газете 28 мая 2014 года и вступил в силу 8 июня 2014 года. Приняты приказы Федерального казначейства от 10.11.2014 № 263 «О наделении руководителей управлений Федерального казначейства по субъектам Российской Федерации правом заключать и подписывать от имени Федерального казначейства Генеральные соглашения о покупке (продаже) ценных бумаг по договорам репо и об обеспечении приема обращений о намерении заключить Генеральное соглашение о покупке (продаже) ценных бумаг по договорам репо» и от 10.11.2014 № 264 «Об утверждении Порядка работы Федерального казначейства и территориальных органов Федерального казначейства по заключению и исполнению Генерального соглашения о покупке (продаже) ценных бумаг по договорам репо». Приняты приказы Федерального казначейства от 03.12.2014 № 299 «О предоставлении права подписи в рамках приказа Федерального казначейства от 09.01.2014 № 1н», № 300 «О предоставлении сотрудникам Федерального казначейства права подписи, направления и получения информации при покупке (продаже) ценных бумаг по договорам репо», № 301 «О внесении изменений в приказ Федерального казначейства от 31.05.2012 № 213 «О предоставлении права первой и второй подписи», от 25.02.2015 № 29 «Об организационно-штатной структуре управлений Федерального казначейства по субъектам Российской Федерации», от 16.03.2015 № 43 «О назначении лиц, ответственных за информационно-техническое обеспечение, организацию защиты информации при осуществлении операций по управлению остатками средств на едином счете федерального бюджета с использованием информационных программно-технических средств», от 25.03.2015 № 46 «О внесении изменений в положения об управлениях Федерального казначейства по субъектам Российской Федерации», от 28.09.2015 № 256 «Об утверждении Плана мероприятий структурных подразделений центрального аппарата Федерального казначейства в случае нарушения кредитной организацией условий исполнения генерального соглашения о покупке (продаже) ценных бумаг по договорам репо и договора репо». С целью предоставления Федеральным казначейством бюджетных кредитов на пополнение остатков средств на счетах бюджетов субъектов Российской Федерации (местных бюджетов) приняты следующие приказы Федерального казначейства: от 11.07.2014 № 140 «Об утверждении Порядка работы структурных подразделений центрального аппарата Федерального казначейства при предоставлении бюджетных кредитов на пополнение остатков средств на счетах бюджетов субъектов Российской Федерации (местных бюджетов)» (с изменениями в ред. приказа Федерального казначейства от 12.05.2015 № 95), от 11.09.2014 № 198 «Об утверждении формы Паспорта территориального органа Федерального казначейства и Правил его заполнения», от 16.01.2015 № 4 и от 12.05.2015 № 96 и от 23.07.2015 № 184 «О внесении изменений в Порядок организации работы территориального органа Федерального казначейства при предоставлении бюджетного кредита на пополнение остатков средств на счетах бюджетов субъектов Российской Федерации (местных бюджетов), утвержденный приказом Федерального казначейства от 09.12.2013 № 285». Принят приказ Минфина России № 140н от 28.11.2014 «О внесении изменений в форму Договора о предоставлении бюджетного кредита на пополнение остатков средств на счетах бюджетов субъектов Российской Федерации (местных бюджетов) и Порядок заключения Договора о предоставлении бюджетного кредита на пополнение остатков средств на счетах бюджетов субъектов Российской Федерации (местных бюджетов)». Зарегистрирован в Минюсте России № 35340 от 22.12.2014. Разработан и принят приказ Федерального казначейства от 08.09.2014 № 13н «О внесении изменений в Порядок работы по размещению средств федерального бюджета на банковских депозитах и в форму генерального соглашения между кредитной организацией и Федеральным казначейством о размещении средств федерального бюджета на банковских депозитах, утвержденные приказом Федерального казначейства от 20.03.2012 № 3н», подготовленный в целях приведения в соответствие с постановлением Правительства Российской Федерации от 24.12.2011 № 1121 «О порядке размещения средств федерального бюджета на банковских депозитах» (в редакции постановления Правительства Российской Федерации от 07.10.2013 № 887). Зарегистрирован в Минюсте России от 14.10.2014 № 34302. С целью определения основных параметров размещения средств федерального бюджета с единого казначейского счета подготовлен приказ Федерального казначейства от 23.01.2014 № 8 «О создании Комиссии Федерального казначейства по осуществлению операций по управлению остатками средств на едином счете федерального бюджета» (с изменениями - приказы Федерального казначейства от 07.04.2014 № 69, от 29.10.2014 № 254). Усовершенствован порядок работы структурных подразделений центрального аппарата Федерального казначейства при размещении средств федерального бюджета на банковских депозитах, утвержденный приказом Федерального казначейства от 16.07.2012 № 279 - приняты изменения приказом Федерального казначейства от 30.12.2014 № 337 и от 24.09.2015 № 250. Приняты приказы Федерального казначейства: от 16.03.2015 № 43 «О назначении лиц, ответственных за информационно-техническое обеспечение, организацию защиты информации при осуществлении операций по управлению остатками средств на едином счете федерального бюджета с использованием информационных программно-технических средств», от 24.04.2015 № 75 «О наделении сотрудника Федерального казначейства правом подписи и направления информации и документов». В целях уточнения порядка проведения операций покупки (продажи) иностранной валюты для дальнейшего перечисления в Резервный фонд были приняты постановления Правительства Российской Федерации от 29.03.2014 № 243 и от 16.07.2014 № 662 «О внесении изменения в п.13 Правил проведения расчетов и перечисления средств в связи с формированием и использованием дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета, средств Резервного фонда и Фонда национального благосостояния». С целью уточнения порядка использования дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета и средств Резервного фонда принято постановление Правительства Российской Федерации от 19.08.2015 № 863 I59О внесении изменений в Правила проведения расчетов и перечисления средств в связи с формированием и использованием дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета, средств Резервного фонда и Фонда национального благосостояния». | Х | Х
1.2.1.24 | Контрольное событие 2.4.1.25 (2.17*) Принят приказ Федерального казначейства об утверждении плана счетов казначейского учета и инструкции по его применению | 1 | Смирнов В.А. Заместитель руководителя Казначейства России | Х | Реализация не завершена | 31.12.2015 | Х | Разработан и направлен в Минфин России проект концепции плана счетов казначейского учета в условиях включения Федерального казначейства в состав прямых участников платежной системы Банка России (письмо Федерального казначейства от 13.02.2015 № 07-04-04/02-119). Разработан и направлен в Минфин России проект приказа Министерства финансов Российской Федерации «Об утверждении Плана счетов казначейского учета и Инструкции по его применению» (письмо Федерального казначейства от 07.09.2015 № 02-02-05/40). | Х | Х | Х | Х
1.2.1.25 | Контрольное событие 2.4.1.26 (2.18*) Принят приказ Федерального казначейства об утверждении форм казначейской отчетности и инструкции о порядке ее составления | 1 | Смирнов В.А. Заместитель руководителя Казначейства России | Х | Реализация не завершена | 31.12.2015 | Х | Разработан и направлен в Минфин России проект концепции составления и представления органами Федерального казначейства годовой, квартальной и месячной отчетности в условиях включения Федерального казначейства в состав прямых участников платежной системы Банка России (письмо Федерального казначейства от 13.02.2015 № 07-04-04/02-119). | Х | Х | Х | Х
1.2.1.26 | Контрольное событие 2.4.1.27 (2.19*) Принят приказ Федерального казначейства об утверждении форм первичных учетных документов и регистров казначейского учета, применяемых органами Федерального казначейства, и методических указаний по их применению | 1 | Смирнов В.А. Заместитель руководителя Казначейства России | Х | Реализация не завершена | 31.12.2015 | Х | Разработаны и направлены в Минфин России предложения по унификации форм первичных учетных документов и регистров казначейского учета, применяемых органами Федерального казначейства в условиях включения Федерального казначейства в состав прямых участников платежной системы Банка России (письмо Федерального казначейства от 13.02.2015 № 07-04-04/02-119). | Х | Х | Х | Х
1.2.1.27 | Контрольное событие 2.4.1.28 Осуществлена систематизация и кодирование технико-экономической и социальной информации в социально-экономической области |  | Катамадзе А.Т. Заместитель руководителя Казначейства России | Х | Реализация не завершена | 31.12.2016 | Х | В целях обеспечения формирования методологии систематизации и кодирования технико-экономической и социальной информации в социально-экономической области, в том числе создания единой информационной среды и осуществления межведомственной координации деятельности в указанной сфере, распоряжением Правительства Российской Федерации от 10.05.2014 № 793-р утверждена Концепция методологии систематизации и кодирования информации, а также совершенствования и актуализации общероссийских классификаторов, реестров и информационных ресурсов. Кроме того, Федеральным казначейством в рамках Плана мероприятий по формированию методологии систематизации и кодирования информации, а также совершенствованию и актуализации общероссийских классификаторов, реестров и информационных ресурсов, утвержденного заместителем Председателя Правительства Российской Федерации А.В. Дворковичем 31.07.2014 № 4970п-П10 (далее - План мероприятий), разработаны Концепция создания единой информационной среды в сфере систематизации и кодирования информации и проект постановления Правительства Российской Федерации о порядке создания (изменения), ведения и применения отдельных информационных ресурсов, которые соглсованы со всеми заинтересованными федеральными органами исполнительной власти. В настоящее время указанные документы дорабатываются с учетом предложений Минфина России в целях дальнейшего их внесения в Правительство Российской Федерации. Помимо этого, в рамках Плана мероприятий разработан проект Концепции единой информационной системы административно-территориального деления Российской Федерации, а также разработаны предложения по созданию государственного регистра населения в соответствии с Концепцией создания системы персонального учета населения Российской Федерации, одобренной распоряжением Правительства Российской Федерации от 09.06.2005 № 748-р, обеспечено исполнение иных мероприятий, предусмотренных Планом мероприятий по состоянию на отчетный период. | Х | Х | Х | Х
1.2.1.28 | Контрольное событие 2.4.1.29 Обеспечена оптимизация деятельности и совершенствование системы управления деятельностью Федерального казначейства |  | Прокофьев С.Е. Заместитель руководителя Казначейства России | Х | Реализация не завершена | 31.12.2016 | Х | Подготовлены и направлены в Минфин России предложения в проект Соглашения об информационном взаимодействии между Федеральным казначейством и Министерством финансов Российской Федерации (письмо от 06.03.2014 №42-5.5-02/1). | Х | Х
1.2.1.29 | Контрольное событие 2.4.1.30 Создана система управления казначейскими рисками в Федеральном казначействе |  | Прокофьев С.Е. Заместитель руководителя Казначейства России | Х | Реализация не завершена | 31.12.2016 | Х | В рамках создания системы управления казначейскими рисками в 2014 году определены основные подходы к управлению рисками в Федеральном казначействе, приказом Федерального казначейства от 23.04.2014 № 82 создана рабочая группа по формированию системы управления казначейскими рисками в Федеральном казначействе. В течение 2014 года проведены следующие мероприятия: - сформирован Перечень возможных рисков осуществления несанкционированных операций и процессов в сфере деятельности органов Федерального казначейства, в который включены 110 видов рисков по 16 направлениям деятельности органов Федерального казначейства, источниками которых могут быть работники органов Федерального казначейства, специалисты аутсорсинговых компаний, обслуживающих применяемое в органах Федерального казначейства прикладное программное обеспечение, клиенты и иные сторонние лица; - проведен мониторинг и анализ отдельных процессов и процедур, осуществляемых в Федеральном казначействе, на предмет установления их рискоемкости; - определены основные направления деятельности Федерального казначейства с наибольшим уровнем казначейского риска. В рамках создания системы управления казначейскими рисками 3 июня 2015 года руководителем Федерального казначейства утверждена Концепция управления казначейскими рисками в Федеральном казначействе, в которой определены основные цели, задачи и принципы управления казначейскими рисками в Федеральном казначействе, основные элементы системы управления казначейскими рисками, а также распределены основные функции в системе управления казначейскими рисками. Сформирован перечень основных внешних казначейских рисков в Федеральном казначействе. Проведено интеграционное тестирование резервных рабочих мест отдельных сотрудников центрального аппарата Федерального казначейства, осуществляющих платежи со счетов Федерального казначейства с использованием электронного документооборота с Центральным банком Российской Федерации, через резервный канал обмена электронными сообщениями на объекте Межрегионального операционного управления Федерального казначейства. Проведены мероприятия, направленные на повышение устойчивости функционирования органов Федерального казначейства в условиях возникновения чрезвычайных ситуаций. | Х | Х | Х | Х
1.2.1.30 | Контрольное событие 2.4.1.31 Обеспечено участие Федерального казначейства в контрактной системе |  | Гуральников С.Б. Заместитель руководителя Казначейства России | Х | Реализация не завершена | 31.12.2016 | Х | Обеспечено ведение реестра договоров в соответствии с требованиями Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ (далее - Закон № 223-ФЗ) посредством запуска в эксплуатацию новых функциональных возможностей официального сайта Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг (далее - Официальный сайт). Принято участие в рассмотрении и согласовании нормативных правовых актов, принятие которых необходимо в целях исполнения положений Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ (далее - Закон № 44-ФЗ) и Закона № 223-ФЗ. Обеспечено ведение реестра банковских гарантий в соответствии со статьей 45 Закона № 44-ФЗ, ведение реестра контрактов согласно статьей 103 Закона № 44-ФЗ. Также на Официальном сайте обеспечено проведение общественных обсуждений крупных закупок в соответствии со статьей 20 Закона № 44-ФЗ, а также приказа Минэкономразвития России от 10.10.2013 № 578. Обеспечена возможность указания наименования публично-правового образования при осуществлении регистрации пользователей на Официальном сайте в соответствии с требованиями части 5.3 статьи 112 Закона № 44-ФЗ. Обеспечена возможность формирования извещения о проведении закупки согласно требованиям Закона № 44-ФЗ на основании позиции плана-графика, сформированного в структурированном виде. Обеспечено функционирование оффлайн-клиента Официального сайта, позволяющего пользователям формировать планы-графики закупок в структурированном виде и производить их загрузку на Официальный сайт в соответствии с приказом Минэкономразвития России, Казначейства России от 20.09.2013 № 544/18н. Обеспечено исполнение функциональных требований, направленных Министерством экономического развития Российской Федерации. Проведена опытная эксплуатация функциональных возможностей подсистемы управления закупками государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет» (далее - ГИИС «Электронный бюджет») и автоматизированной системы Федерального казначейства в части реализации контроля информации об объемах финансового обеспечения, указанной в планах-графиках, информации об объеме финансового обеспечения, утвержденному и доведенному заказчику, с участием «пилотных» ТОФК. Разработанные механизмы контроля будут использоваться при исполнении требований по контролю согласно части 5 статьи 99 Закона № 44-ФЗ, а также при подготовке нормативного правового акта, определяющего порядок осуществления указанного контроля, предусмотренного частью 6 Закона № 44-ФЗ. В соответствии с пунктом 2 постановления Правительства Российской Федерации от 23.01.2015 № 36 «О порядке и сроках ввода в эксплуатацию единой информационной системы в сфере закупок» Федеральным казначейством утвержден приказ от 29.04.2015 № 11н «О Межведомственной комиссии по созданию единой информационной системы в сфере закупок». Программа и методика приемочных испытаний единой информационной системы в сфере закупок согласованы всеми членами Межведомственной комиссии. Проводятся приемочные испытания единой информационной системы. | Х | Х | Х | Х
1.2.1.31 | Контрольное событие 2.4.1.32 Обеспечено функционирование и развитие информационных систем и технологий Федерального казначейства |  | Гуральников С.Б. Заместитель руководителя Казначейства России | Х | Реализация не завершена | 31.12.2016 | Х | Обеспечено функционирование и развитие информационных систем и технологий Федерального казначейства. По всем централизованным системам Федерального казначейства заключены государственные контракты, с типовым перечнем работ и услуг по сопровождению и поддержанию работоспособности систем. Доступность систем по коэффициенту 0.95 в соответствии с требованиями Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. Проведены мероприятия по увеличению производительности аппаратно-программных комплексов ИТ-систем Федерального казначейства (АСФК; ООС; ГИС ГМП; КПЭ(ИАП)). | Х | Х
1.3 | Мероприятие 2.4.2 Повышение эффективности деятельности Федерального казначейства |  | Демидов А.Ю. Заместитель руководителя Казначейства России | 01.01.2014 | Реализация не завершена | 31.12.2016 | Обеспечена оптимизация деятельности и совершенствование системы управления деятельностью Федерального казначейства | 1. Определены основные направления по оптимизации функциональных процессов Федерального казначейства. 2. Формирование паспорта ТОФК осуществляется в автоматизированном режиме. Для формирования отчетности по приказам Федерального казначейства от 29.12.2012 № 24н «О Порядке открытия и ведения лицевых счетов территориальными органами Федерального казначейства», от 10.10.2008 № 8н «О порядке кассового обслуживания исполнения Федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов и порядке осуществления ТОФК отдельных функций финансовых органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований по исполнению соответствующих бюджетов» и от 18.12.2013 № 125н «Об утверждении Порядка учета Федеральным казначейством поступлений в бюджетную систему Российской Федерации и их распределения между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации» используется режим «пакетного формирования». Ведется работа по автоматизации процесса обработки электронных банковских сообщений. 3. Проведен анализ нормативных правовых актов с целью выявления состава функций Федерального казначейства по состоянию на 1 января 2017 года. 4. Ведется разработка перспективной организационно-функциональной модели Федерального казначейства. Сформированы организационно-функциональные структуры центрального аппарата Федерального казначейства, ТОФК, Межрегионального операционного управления Федерального казначейства, федерального казенного учреждения «Центр по обеспечению деятельности Федерального казначейства» (далее – ФКУ «ЦОКР») «как есть», определены подходы к построению структур «как будет» и разработан проект перспективной организационно-функциональной структуры ЦАФК, ФКУ «ЦОКР» с учетом централизации IT-функций Федерального казначейства и осуществления Федеральным казначейством бухгалтерского сопровождения организаций сектора государственного управления. Составлена таблица ролей, определяющая роли федеральных органов исполнительной власти в процессе создания, развития и сопровождения ГИИС «Электронный бюджет», а также сформирована Матрица распределения ролей подразделений Федерального казначейства при осуществлении ими функций, реализуемых Федеральным казначейством, с использованием сервисов ГИИС «Электронный бюджет». 5. Заключено Соглашение об информационном взаимодействии между Федеральным казначейством и Счетной палатой Российской Федерации 16 мая 2014 года. Заключено Дополнительное соглашение от 23.03.2015 № 1 к указанному Соглашению. На основании предложений структурных подразделений ЦАФК по состоянию на 1 октября 2015 года актуализирован перечень передаваемой с 1 января 2016 года в Счетную палату Российской Федерации информации в рамках Соглашения, подготовлен проект дополнительного соглашения № 2 к Соглашению. 6. Федеральным казначейством подготовлен проект Соглашения об информационном взаимодействии между Федеральным казначейством и Федеральной службой финансово-бюджетного надзора, направлен в Росфиннадзор (письмо Федерального казначейства от 02.10.2014 № 42-7.4-04/6.3-1228). В адрес Росфиннадзора повторно направлены запросы по позиции о целесообразности заключения Соглашения о сотрудничестве и информационном взаимодействии в новой редакции (письма Федерального казначейства от 27.01.2015 № 42-7.4-04/6.3-74, от 10.07.2015 № 07-04-04/06-640). 7. Федеральным казначейством подготовлен проект Соглашения об информационном взаимодействии между Минфином России и Федеральным казначейством и направлен в Минфин России (письма Федерального казначейства от 06.03.2014 № 42-5.5-02/1, от 27.08.2014 № 42-7.4-04/5.5-1121, от 22.12.2014 № 42-5.5-02/8, от 24.02.2015 № 05-05-02/1). Подписанное со стороны Федерального казначейства Соглашение направлено в Министерство финансов Российской Федерации письмом от 23.04.2015 № 07-04-04/05-349. 8. В рамках перехода к осуществлению контрольных мероприятий Федерального казначейства в формате комбинированных и камеральных проверок достигнуто значение ключевого показателя мероприятия (доля контрольных мероприятий Федерального казначейства, проведенных в формате комбинированных и камеральных проверок, составила 100 % от плановых проверок). 9. Организованы и проведены 20 контрольных мероприятий, в том числе: 13 комплексных и 7 (одна внеплановая) тематических проверок УФК по субъектам Российской Федерации, 3 проверки управлений ЦАФК. 10. Издан приказ Федерального казначейства от 16.10.2014 № 240 «Об утверждении Положения о внутреннем контроле и внутреннем аудите в Федеральном казначействе». 11. Регламент проведения Федеральным казначейством ведомственного контроля в сфере закупок для обеспечения федеральных нужд утвержден приказом Федерального казначейства от 29.05.2014 № 106 «Об утверждении Регламента проведения Федеральным казначейством ведомственного контроля в сфере закупок для обеспечения федеральных нужд». 12. Подготовлены и направлены в Минфин России предложения к проекту Порядка осуществления главными распорядителями (распорядителями) средств федерального бюджета, главными администраторами (администраторами) доходов федерального бюджета, главными администраторами (администраторами) источников финансирования дефицита федерального бюджета внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита (письма Федерального казначейства от 27.01.2014 № 42-7.4-04/6.3-133 и от 28.02.2014 № 42-7.4-04/6.3-298). 13. Разработан и издан приказ Федерального казначейства от 29.09.2014 № 230 «Об организации деятельности Федерального казначейства по осуществлению внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита». 14. Рассмотрен проект стандарта ИНТОСАИ по аудиту информационных технологий в марте 2014 года. В Счетную палату Российской Федерации направлены предложения по их доработке. 15. Принято участие в Рабочей встрече ИНТОСАИ по аудиту информационных технологий в Кувейте в феврале 2014 года. Принято участие в совещании-семинаре Федеральной налоговой службы в апреле 2015 года на тему «Итоги аудиторский проверок, проведенных в 2014 году. Совершенствование форм и методов внутреннего аудита налоговых органов». 16. Принято участие во встречах PEM PAL в Астане в сентябре 2014 года, в Бухаресте в декабре 2014 года, в Республике Молдова г. Кишиневе в марте 2015 года, в Кыргызской Республике г. Бишкеке в июне 2015 года. 17. Порядок управления реализацией государственных программ Российской Федерации в Федеральном казначействе утвержден руководителем Федерального казначейства Р.Е. Артюхиным 28 мая 2014 года. 18. Организованы и проведены работы по доработке государственных программ Российской Федерации, участником которых является Федеральное казначейство, по подготовке и доработке планов реализации указанных государственных программ Российской Федерации в части Федерального казначейства, а также по подготовке всей необходимой отчетности, информации и ответов на запросы ответственных исполнителей по государственным программам. 19. Доклад «О результатах деятельности Федерального казначейства в 2013 году и основных направлениях деятельности на 2014–2017 годы» рассмотрен и одобрен на заседании коллегии Федерального казначейства (решение от 26.02.2014 № 29), направлен в Минфин России (письмо Федерального казначейства от 13.03.2014 № 42-7.4-04/6.4-356) и в Минэкономразвития России (письмо Федерального казначейства от 13.03.2014 № 42-7.4-04/6.4-357), а также размещен на официальном интернет-сайте Федерального казначейства. 20. Подготовлен, согласован и издан Доклад «О результатах работы Федерального казначейства в 2013 году и основных направлениях деятельности на 2014–2017 годы» (Буклет) к проведению заседания расширенной коллегии Минфина России, состоявшейся 15 апреля 2014 года. Буклет размещен на официальном интернет-сайте Федерального казначейства и на ведомственном портале Федерального казначейства. 21. Доклад «О результатах деятельности Федерального казначейства в 2014 году и основных направлениях деятельности на 2015–2018 годы» рассмотрен и одобрен на заседании коллегии Федерального казначейства (решение от 27.02.2015 № 31), направлен в Минфин России (письмо Федерального казначейства от 10.03.2015 № 07-04-04/06-210) и в Минэкономразвития России (письмо Федерального казначейства от 10.03.2015 № 07-04-04/06-209), а также размещен на официальном интернет-сайте Федерального казначейства. 22. Подготовлен, согласован и издан Доклад «О результатах работы Федерального казначейства в 2014 году и основных направлениях деятельности на 2015–2018 годы» (Буклет) к проведению заседания расширенной коллегии Минфина России. 23. 4 февраля 2015 года утвержден руководителем Федерального казначейства Р.Е. Артюхиным состав резерва сотрудников ТОФК, привлекаемых к контрольной и аудиторской деятельности Федерального казначейства (пул контролеров и аудиторов Федерального казначейства), информация о котором размещена на Официальном сайте www.roskazna.ru. Обновленный состав пула контролеров и аудиторов утвержден руководителем Федерального казначейства Р.Е. Артюхиным 30 июня 2015 года и 28 сентября 2015 года. 24. Подготовлен, согласован План деятельности Федерального казначейства на 2015 год (далее – План ФК) и утвержден Министром финансов Российской Федерации А.Г. Силуановым. Утвержденный План ФК размещен на Официальном сайте Федерального казначейства. Соответствующая информация направлена в адрес ТОФК и ФКУ «ЦОКР» для обеспечения исполнения Плана ФК и его учета в работе (письмо Федерального казначейства от 14.09.2015 № 07-04-05/06-615). 25. Изданы приказы Федерального казначейства от 04.02.2015 № 14 «О внесении изменений в Стандарты внутреннего контроля и внутреннего аудита Федерального казначейства, применяемые контрольно-аудиторскими подразделениями при осуществлении контрольной деятельности, утвержденные приказом Федерального казначейства от 29.06.2011 № 253», от 24.04.2015 № 76 «О внесении изменений в Стандарты внутреннего контроля и внутреннего аудита Федерального казначейства, применяемые контрольно-аудиторскими подразделениями при осуществлении контрольной и аудиторской деятельности, утвержденные приказом Федерального казначейства от 29.06.2011 № 253». 26. Издан приказ Федерального казначейства от 06.02.2015 № 16 «О внесении изменений в Стандарт внутреннего контроля Федерального казначейства, утвержденный приказом Федерального казначейства от 16.04.2012 № 164». 27. Подготовлены и направлены в Минфин России предложения в проект федерального закона о федеральном, региональном и муниципальном контроле в Российской Федерации (письмо Федерального казначейства от 28.04.2015 № 07-04-04/06-366). 28. Подготовлены и направлены в Минфин России предложения по разработке профессиональных стандартов «Специалист по внутреннему контролю для сектора государственного управления», «Специалист по внутреннему аудиту для сектора государственного управления» (письмо Федерального казначейства от 01.09.2015 № 06-03-02/1). 29. Подготовлены и направлены в Минфин России предложения по сертификации специалистов организаций сектора государственного управления, осуществляющих внутренний контроль и внутренний аудит (письмо Федерального казначейства от 01.09.2015 № 06-03-02/1). 30. Подготовлены и направлены в Минфин России предложения по разработке национальных стандартов осуществления внутреннего контроля и внутреннего аудита в организациях сектора государственного управления (письмо Федерального казначейства от 01.09.2015 № 06-03-02/1). 31. Издан приказ Федерального казначейства от 28.05.2015 № 111 «Об утверждении Перечня структурных подразделений центрального аппарата Федерального казначейства, выполняющих внутренние процедуры составления и исполнения федерального бюджета, ведения бюджетного учета и составления бюджетной отчетности по главе 100 «Федеральное казначейство». 32. Издан приказ Федерального казначейства от 30.06.2015 № 153 «Об утверждении Положения о конкурсе на звание «Лучший внутренний аудитор Казначейства России». 33. Актуализированы типовые программы проведения проверки ТОФК, перечни основных (возможных) нарушений при осуществлении деятельности ТОФК (приказы Федерального казначейства от 16.01.2015 № 5, от 31.03.2015 № 61, от 11.06.2015 № 130 «О внесении изменений в отдельные приказы Федерального казначейства»). 34. Разработаны проекты типовых перечней вопросов проверки ТОФК, классификаторов внутренних (операционных) рисков по направлениям деятельности ТОФК. 35. Разработан проект приказа Федерального казначейства «Об утверждении Порядка осуществления последующего оперативного контроля в территориальных органах Федерального казначейства». 36. Подготовлены предложения по расширению участия ТОФК, федерального казенного учреждения «Центр по обеспечению деятельности Казначейства России» в процедурах проектного управления деятельностью. 37. Подготовлены предложения по развитию риск-ориентированного подхода к управлению реализацией государственных программ Российской Федерации в Федеральном казначействе. 38. Руководителем Федерального казначейства Р.Е. Артюхиным 26 марта 2015 года утверждены весовые значения возможных (основных) нарушений при осуществлении деятельности ТОФК. 39. Изданы приказы Федерального казначейства от 29.09.2014 № 229 «Об утверждении Порядка осуществления интегрированной оценки деятельности территориальных органов Федерального казначейства по итогам контрольных и аудиторских мероприятий», от 06.02.2015 № 17, от 17.07.2015 № 178 «О внесении изменений в Порядок осуществления интегральной оценки деятельности территориальных органов Федерального казначейства по итогам контрольных и аудиторских мероприятий, утвержденный приказом Федерального казначейства от 29.09.2014 № 229». Разработан проект новой редакции данного правового акта Федерального казначейства. 40. Издан приказ Федерального казначейства от 01.09.2015 № 227 «Об утверждении Схемы рассмотрения Управлением внутреннего контроля (аудита) и оценки эффективности деятельности Федерального казначейства кандидатур на должность начальника отдела внутреннего контроля и аудита территориального органа Федерального казначейства, федерального казенного учреждения «Центр по обеспечению деятельности Казначейства России». | 100 ХХХХ 39 2 ХХХХ ХХХ | 0 | 0 | 0
1.3.1.1 | Контрольное событие 2.4.2.1 Представлен доклад руководству Федерального казначейства в части реализованной оптимизации деятельности и совершенствования системы управления деятельностью Федерального казначейства |  | Демидов А.Ю. Заместитель руководителя Казначейства России | Х | Реализация не завершена | 31.12.2016 | Х | Срок начала реализации не наступил. | Х | Х | Х | Х
2 | Подпрограмма 9. «Создание и развитие государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет» | Х | Минфин России | 01.01.2013 | Х | 31.12.2020 | Х |  | ХХХ 39 7 0000 000 | 1704209.6 | 208032.1 | 31500
2.1 | Основное мероприятие 9.1 Автоматизация учетной деятельности, переход на юридически значимый электронный документооборот в сфере управления общественными финансами, создание и внедрение единой системы формуляров, используемой при формировании электронной информации о деятельности публично-правовых образований в сфере управления общественными финансами |  | Минфин России | 01.01.2013 | Реализация не завершена | 31.12.2020 | 1. Комплексная автоматизация процессов учета государственных финансов 2. Интеграция информационных ресурсов, необходимых для учета государственных финансов 3. Создание информационных сервисов (для ведения централизованного бухгалтерского учета и других), предоставляемых организациям сектора государственного управления 4. Обеспечение интерактивного доступа граждан к учетной информации о деятельности организаций сектора государственного управления, оказания государственных и муниципальных услуг с использованием портальных решений | 1. Обеспечено создание информационных сервисов предоставляемых организациям сектора государственного управления в части процесса формирования и ведения федеральными органами исполнительной власти базовых (отраслевых) перечней государственных и муниципальных услуг и работ, а также в части обеспечения централизованного составления, представления, свода и консолидации отчетности об исполнении федерального бюджета и бухгалтерской отчетности федеральных бюджетных и автономных учреждений. 2. Обеспечен интерактивный доступ граждан к учетной информации о деятельности организаций сектора государственного управления, оказания государственных и муниципальных услуг посредством Единого портала бюджетной системы. 3. Осуществляется проектирование и разработка подсистем ГИИС «Электронный бюджет» в целях комплексной автоматизации и интеграции информационных ресурсов в области бюджетного планирования, управления закупками, доходами, учета и отчетности. 4. Осуществляется проектирование и разработка подсистем ГИИС «Электронный бюджет» в целях комплексной автоматизации и интеграции информационных ресурсов в области бюджетного планирования, управления закупками, доходами, расходами, учета и отчетности. | ХХХ 01 06 39 7 0019 200 | 832094.7 | 84829.8 | 31500
2.1.1 | Мероприятие 9.1.1 Проектирование, разработка, опытная эксплуатация и сопровождение технологических и функциональных подсистем государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет", оператором которых является Федеральное казначейство |  | Смирнов В.А. Заместитель руководителя Казначейства России | 01.01.2014 | Реализация не завершена | 31.12.2015 | Обеспечено проектирование, разработка, опытная эксплуатация технологических и следующих функциональных подсистем государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет": подсистемы бюджетного планирования и подсистемы управления закупками | 1. В части нормативно-справочной информации подсистемы бюджетного планирования выполнены работы по разработке ППО в части процесса формирования и ведения федеральными органами исполнительной власти базовых (отраслевых) и ведомственных перечней государственных и муниципальных услуг и работ. 2. По подсистеме учета и отчетности выполнены работы по разработке прикладного программного обеспечения в части обеспечения централизованного составления, представления, свода и консолидации отчетности об исполнении федерального бюджета и бухгалтерской отчетности федеральных бюджетных и автономных учреждений. 3. В части технологических подсистем выполнена разработка и проведена опытная эксплуатация подсистемы обеспечения интеграции, ведения реестров и формуляров, подсистемы обеспечения информационной безопасности и подсистемы обеспечения юридической значимости электронных документов. 4. Выполнена разработка нормативно-справочной информации ГИИС «Электронный бюджет» в части ведения реестра участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса. 5. Выполнена разработка подсистемы управления закупками в части планирования закупок на этапе составления проекта бюджета. 6. Разработана подсистема управления расходами в части компонента, обеспечивающего формирование и ведение реестра соглашений и госзаданий. | 100 01 06 39 7 0019 200 | 722094.7 | 39109.7 | 730177.7
2.1.1.1 | Контрольное событие 9.1.1.1 Обеспечено формирование и ведение реестра участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса (федеральный уровень) в системе "Электронный бюджет" |  | Смирнов В.А. Заместитель руководителя Казначейства России | Х | Реализация не завершена | 31.12.2015 | Х | Осуществляется поддержка формирования и ведения реестра участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса. | Х | Х | Х | Х
2.1.1.2 | Контрольное событие 9.1.1.2 Обеспечено формирование и ведение перечня источников доходов в системе "Электронный бюджет" |  | Смирнов В.А. Заместитель руководителя Казначейства России | Х | Реализация не завершена | 31.12.2015 | Х | Организована работа по формированию технических требований и описанию бизнес-процессов. | Х | Х | Х | Х
2.1.1.3 | Контрольное событие 9.1.1.3 Обеспечено формирование и ведение базовых (отраслевых) и ведомственных перечней государственных (муниципальных) услуг (работ) в системе "Электронный бюджет" |  | Смирнов В.А. Заместитель руководителя Казначейства России | Х | Реализация не завершена | 31.12.2015 | Х | Разработан функционал по формированию и ведению базовых (отраслевых) перечней государственных и муниципальных услуг и работ - (далее БПГМУ); Обеспечена регистрация и подключение пользователей от 20 ФОИВ, ответственных за формирование и ведение БПГМУ; Разработан функционал по формированию БПГМУ в форме электронного документа, а также в форме электронного образа (скан-копии) документа, утвержденного на бумажном носителе. Проведена апробация и тестирование функционала по формированию и ведению БПГМУ; Проведена опытная эксплуатация подсистемы в части ведения БПГМУ; Проведено обучение представителей ФОИВ процессу формирования и ведения БПГМУ; Сформировано и утверждено двадцатью ФОИВ 208 650 реестровых записей по 30 видам деятельности, на основе которых сформированы и размещены на ЕПБС и www.bus.gov.ru в новой редакции 22 БПГМУ; Разработан функционал по формированию и согласованию заявок на внесение изменений в БПГМУ; Разработан функционал формирования и ведения ведомственного перечня государственных и муниципальных услуг и работ. | Х | Х | Х | Х
2.1.1.4 | Контрольное событие 9.1.1.4. (9.1*) Обеспечено планирование закупок на этапе составления проекта бюджета, определение поставщиков (исполнителей, подрядчиков), заключение и исполнение контрактов, оценка результативности закупок, исполнение Федеральным казначейством контрольных функций в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" в системе «Электронный бюджет» | 1 | Смирнов В.А. Заместитель руководителя Казначейства России | Х | Реализация не завершена | 31.12.2015 | Х | Обеспечено формирование требований в части сбора потребностей в товарах, работах, услугах федеральных органов исполнительной власти и федеральных казенных учреждений. Обеспечено проектирование подсистемы в части сбора потребностей в товарах, работах, услугах федеральных органов исполнительной власти и федеральных казенных учреждений. Обеспечено формирование предложений по закупкам в части сбора потребностей в товарах, работах, услугах федеральных органов исполнительной власти и федеральных казенных учреждений. Организовано подключение федеральных органов исполнительной власти и федеральных казенных учреждений. Обеспечено проведение опытной эксплуатации функциональных возможностей подсистемы управление закупками в части сбора потребностей в товарах, работах, услугах федеральных органов исполнительной власти и федеральных казенных учреждений для последующего формирования объемов бюджетных ассигнований в части закупок. Обеспечено формирование требований в части создания функциональных возможностей планирования закупок, определения поставщиков (исполнителей, подрядчиков), заключения и исполнения контрактов, формирования сведений о бюджетных обязательствах, оценки результативности закупок Обеспечено проектирование подсистемы в части создания функциональных возможностей планирования закупок, определения поставщиков (исполнителей, подрядчиков), заключения и исполнения контрактов, формирования сведений о бюджетных обязательствах. Обеспечено проектирование функциональных возможностей формирования бюджетных обязательств на основании данных реестровых записей реестра контрактов. | Х | Х | Х | Х
2.1.1.5 | Контрольное событие 9.1.1.5 Обеспечено формирование и ведение реестра государственных заданий на федеральном уровне в системе "Электронный бюджет" |  | Смирнов В.А. Заместитель руководителя Казначейства России | Х | Реализация не завершена | 31.12.2015 | Х | Организована доработка ППО подсистемы управления расходами ГИИС «Электронный бюджет» в части функционала ведения реестра государственных заданий, а также актуализация комплекта технорабочей документации на подсистему; Выполнена настройка метаинформации подсистемы управления расходами ГИИС «Электронный бюджет» в части функционала ведения реестра государственных заданий; Разработан механизм информационного взаимодействия с официальным сайтом в сети «Интернет» для размещения информации о государственных и муниципальных учреждениях www.bus.gov.ru в части исполнения бизнес-процессов ведения реестра государственных заданий; Разработан механизм информационного взаимодействия с единым порталом бюджетной системы Российской Федерации (далее - единый портал) в части передачи информации и документов для размещения на едином портале в соответствии с приказом Минфина России от 22.12.2014 № 161н. | Х | Х | Х | Х
2.1.1.6 | Контрольное событие 9.1.1.6 Обеспечено формирование и ведение реестра соглашений на федеральном уровне в системе "Электронный бюджет" |  | Смирнов В.А. Заместитель руководителя Казначейства России | Х | Реализация не завершена | 31.12.2015 | Х | Разработано ППО подсистемы управления расходами ГИИС «Электронный бюджет» в части функционала ведения реестра соглашений; Организована доработка ППО подсистемы управления расходами ГИИС «Электронный бюджет» в части функционала ведения реестра соглашений. | Х | Х | Х | Х
2.1.1.7 | Контрольное событие 9.1.1.7 Обеспечено формирование месячной и квартальной бюджетной отчетности главным распорядителем бюджетных средств федерального уровня в системе "Электронный бюджет" |  | Смирнов В.А. Заместитель руководителя Казначейства России | Х | Реализация не завершена | 31.12.2015 | Х | Организовано пилотирование подсистемы учета и отчетности в Федеральном казначействе; Проведена доработка прикладного программного обеспечения по результатам пилотирования; Уточнены бизнес-процессы по формированию сводной и консолидированной отчетности. | Х | Х | Х | Х
2.2 | Основное мероприятие 9.2 Создание централизованных или «облачных» технологий хранения и обработки информации, обеспечивающих необходимый уровень отказоустойчивости и катастрофоустойчивости |  | Минфин России | 01.01.2013 | Реализация не завершена | 31.12.2020 | 1. Комплексная автоматизация процессов учета государственных финансов 2. Интеграция информационных ресурсов, необходимых для учета государственных финансов 3. Создание информационных сервисов (для ведения централизованного бухгалтерского учета и других, предоставляемых организациям сектора государственного управления) 4. Обеспечение интерактивного доступа граждан к учетной информации о деятельности организаций сектора государственного управления, оказания государственных и муниципальных услуг с использованием портальных решений | Обеспечена модернизация аппаратно-программного комплекса государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет», для обеспечения функционирования всех подсистем, вводимых в эксплуатацию в 2015 году, в соответствии с утвержденным Правительством Российской Федерации планом реализации. Выполнена поставка оборудования, оказаны услуги по передаче неисключительных прав на программное обеспечение и выполнение работ по их установке и настройке в целях создания вычислительной инфраструктуры (включая тестовые зоны) для проведения опытной эксплуатации государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет». | 100 01 06 39 7 0019 200 | 171000 | 123202.3 | 0
2.2.1 | Мероприятие 9.2.1 Создание и развитие первой очереди программно-аппаратного комплекса государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет" |  | Гуральников С.Б. Заместитель руководителя Казначейства России | 01.01.2014 | Реализация не завершена | 31.12.2015 | Обеспечено расширение программно-аппаратного комплекса в соответствии с увеличением количества пользователей системы «Электронный бюджет» | Обеспечена модернизация аппаратно-программного комплекса ГИИС «Электронный бюджет», для обеспечения функционирования всех подсистем, вводимых в эксплуатацию в 2015 году, в соответствии с утвержденным Правительством Российской Федерации планом реализации. Выполнена поставка оборудования, оказаны услуги по передаче неисключительных прав на программное обеспечение и выполнение работ по их установке и настройке в целях создания вычислительной инфраструктуры (включая тестовые зоны) для проведения опытной эксплуатации ГИИС «Электронный бюджет». | 100 01 06 39 7 0019 200 | 171000 | 123202.3 | 0
2.2.1.1 | Контрольное событие 9.2.1.1 Осуществлено создание программно-аппаратного комплекса в соответствии с увеличением количества пользователей государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет" |  | Гуральников С.Б. Заместитель руководителя Казначейства России | Х | Реализация не завершена | 31.12.2015 | Х | В течение 2015 года обеспечено создание масштабируемого аппаратно-программного комплекса ГИИС «Электронный бюджет», позволяющего наращивать вычислительные мощности в соответствии с увеличением количества пользователей системы. Проведены работы по горизонтальному (увеличение количества задействованных компонентов) и вертикальному (увеличение вычислительных мощностей компонента) масштабированию компонентов подсистемы обеспечения информационной безопасности и подсистемы обеспечения юридической значимости электронных документов ГИИС «Электронный бюджет». По состоянию на отчетную дату в системе зарегистрировано 66 632 пользователя. Кластер TLS серверов обеспечивает обработку до 50 тысяч одновременных подключений. Продолжаются работы по подключению организаций и пользователей к ГИИС «Электронный бюджет». | Х | Х | Х | Х
2.2.2 | Мероприятие 9.2.2 Создание и развитие второй очереди программно-аппаратного комплекса государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет" |  | Гуральников С.Б. Заместитель руководителя Казначейства России | 01.01.2016 | Реализация не завершена | 31.12.2016 | Обеспечено расширение программно-аппаратного комплекса в соответствии с увеличением количества пользователей системы "Электронный бюджет" | Выполнена поставка оборудования, оказаны услуги по передаче неисключительных прав на программное обеспечение и выполнение работ по их установке и настройке в целях создания вычислительной инфраструктуры (включая тестовые зоны) для проведения опытной эксплуатации ГИИС «Электронный бюджет». | 100 01 06 39 7 0019 200 | 0 | 0 | 0
2.2.2.1 | Контрольное событие 9.2.2.1 (9.4*) Осуществлено расширение программно-аппаратного комплекса в соответствии с увеличением количества пользователей государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет" | 1 | Гуральников С.Б. Заместитель руководителя Казначейства России | Х | Реализация не завершена | 31.12.2016 | Х | Выполнена поставка оборудования, оказаны услуги по передаче неисключительных прав на программное обеспечение и выполнение работ по их установке и настройке в целях создания вычислительной инфраструктуры (включая тестовые зоны) для проведения опытной эксплуатации ГИИС «Электронный бюджет». | Х | Х | Х | Х
2.3 | Основное мероприятие 9.5 Создание и развитие Единого портала бюджетной системы Российской Федерации |  | Минфин России | 01.01.2013 | Реализация не завершена | 31.12.2020 | Создан открытый и доступный для граждан и организаций информационный ресурс, содержащий сведения о финансовой деятельности и финансовом состоянии публично-правовых образований, об их активах и обязательствах, о плановых и фактических результатах деятельности организаций сектора государственного управления в сфере управления общественными финансами | Создан и введен в промышленную эксплуатацию 1 июля 2015 года единый портал для размещения информации о деятельности публично-правовых образований в сфере управления общественными финансами. Обеспечено развитие единого портала в соответствии с действующей нормативно-правовой базой. Обеспечено сопровождение и техническое обслуживание единого портала. | ХХХ 01 06 39 7 0019 200 | 68600 | 0 | 0
2.3.1 | Мероприятие 9.5.1 Ввод в эксплуатацию и обеспечение функционирования единого портала бюджетной системы Российской Федерации (www.budget.gov.ru) |  | Смирнов В.А. Заместитель руководителя Казначейства России | 01.01.2014 | Реализация не завершена | 01.01.2016 | Введен в эксплуатацию единый портал бюджетной системы Российской Федерации (www.budget.gov.ru) для размещения информации о деятельности публично-правовых образований в сфере управления общественными финансами и обеспечены его развитие и сопровождение | Единый портал введен в промышленную эксплуатацию 1 июля 2015 года. В рамках развития единого портала выполнены работы по доработке ППО единого портала в части реализации следующего функционала: - размещение на едином портале сведений об идентификационном коде банка и идентификационном коде заказчика в соответствии с приказом Минфина России от 18.12.2013 № 127н; - размещение на едином портале сведений об идентификационном коде заказчика в соответствии с приказом Минфина России от 24.12.2014 № 167н; - размещение на едином портале реестра государственных заданий на оказание государственных услуг (выполнение работ) в соответствии с приказом Минфина России от 22.12.2014 № 161н; - размещение на едином портале реестра соглашений (договоров) о предоставлении из федерального бюджета субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров (работ, услуг), бюджетных инвестиций юридическим лицам, не являющимся федеральными государственными учреждениями и федеральными государственными унитарными предприятиями, иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, бюджетам субъектов Российской Федерации в соответствии с приказом Минфина России от 31.12.2014 № 179н; - размещение на едином портале реестра участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса в соответствии с приказом Минфина России от 23.12.2014 № 163н; - размещение на едином портале справочников, реестров и классификаторов, используемых в информационных системах в сфере управления государственными и муниципальными финансами в соответствии с приказами Минфина России от 24.11.2014 № 136н и от 29.12.2014 № 173н. Обеспечено сопровождение и техническое обслуживание единого портала. | 100 01 06 39 7 0019 200 | 48600 | 0 | 48200
2.3.1.1 | Контрольное событие 9.5.1.1 (9.5*) Введена в промышленную эксплуатацию открытая часть единого портала бюджетной системы Российской Федерации (www.budget.gov.ru) | 1 | Смирнов В.А. Заместитель руководителя Казначейства России | Х | 01.07.2015 | 01.07.2015 | Х | Единый портал бюджетной системы Российской Федерации введен в промышленную эксплуатацию 1 июля 2015 года. | Х | Х | Х | Х