## Таблица 19 2015
Приложение № 4 к письму Федерального казначейства от «__» февраля 2016 г. № __________
ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ МЕР ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ государственной программы Российской Федерации «УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ФИНАНСАМИ И РЕГУЛИРОВАНИЕ ФИНАНСОВЫХ РЫНКОВ»
№ | Вид акта | Основные положения | Ответственный исполнитель | Сроки принятия |  | Примечание (результат реализации; причины отклонений)
|  |  |  | план | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
I. Меры правового регулирования, предусмотренные государственной программой
Государственная программа «Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков»
Подпрограмма 9. «Создание и развитие государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет»
1 | Постановление Правительства Российской Федерации | разработка порядка создания, ведения, изменения и применения общероссийских классификаторов, реестров информационных ресурсов | Федеральное казначейство | 2014 | 2016 | В соответствии с пунктом 1.1 Плана мероприятий по формированию методологии систематизации и кодирования информации, а также совершенствованию и актуализации общероссийских классификаторов, реестров и информационных ресурсов, утвержденного заместителем Председателя Правительства Российской Федерации А.В. Дворковичем 31 июля 2014 г. № 4970п-П10, разработан и согласован с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти проект постановления Правительства Российской Федерации «О порядке создания (изменения), ведения и применения отдельных информационных ресурсов» (далее — Проект постановления). На Проект постановления получено заключение Минюста России и заключение Минкомсвязи России об оценке целесообразности проведения мероприятий по информатизации и (или) их финансирования. В настоящее время Проект постановления готовится к внесению в Правительство Российской Федерации.
2 | Федеральный закон | вопросы систематизации и кодирования информации в Российской Федерации | Федеральное казначейство | 2015 | 2018 | В соответствии с пунктом 1.3 Плана мероприятий по формированию методологии систематизации и кодирования информации, а также совершенствованию и актуализации общероссийских классификаторов, реестров и информационных ресурсов, утвержденного заместителем Председателя Правительства Российской Федерации А.В. Дворковичем 31 июля 2014 г. № 4970п-П10, в 2015 году разработан проект федерального закона, регулирующий вопросы систематизации и кодирования информации в Российской Федерации (далее — законопроект). В настоящее время законопроект находится на этапе проработки с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти.