## ГП39 ДПГ 2014-2016
Приложение № 3 к письму Федерального казначейства от «__» февраля 2016 г. № __________
ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ МОНИТОРИНГ ДЕТАЛЬНОГО ПЛАНА-ГРАФИКА РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ «УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ФИНАНСАМИ И РЕГУЛИРОВАНИЕ ФИНАНСОВЫХ РЫНКОВ» НА 2014 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2015-2016 ГОДОВ
№ п/п | Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы | Статус 1 | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)2 | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Код бюджетной классификации 3 | Расходы федерального бюджета на реализацию ГП РФ |  |  |  | заключено контрактов на 31.12.2015* | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия* | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы*
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации* | Запланированные | Достигнутые (по состоянию на 31.12.2015)* |  | Сводная бюджетная роспись на 01.01.2015* | Сводная бюджетная роспись на 31.12.2015* | предусмотренные ГП на 2015 год 4 (Постан-ие № 320 от 15.04.2014) | кассовое исполнение на 31.12.2015*
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
| Всего по государственной программе «Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков» | Х | Минфин России | 01.01.2013 | 31.12.2020 | 01.01.2013 | Выполняется | Х |  | 100 ХХХХ 39 0 0000 ХХХ | 34505539 | 34613907.9 | 33278178.2 | 34282875.1 | 8590527.4
1 | Подпрограмма 2. «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса» | Х | Минфин России | 01.01.2013 | 31.12.2020 | 01.01.2013 | Выполняется | Х |  | 100 ХХХХ 39 2 0000 000 | 33413844.3 | 33631382.7 | 32336483.5 | 33301182.4 | 7551523.4
1.1 | Основное мероприятие 2.2. Нормативное правовое регулирование и организационно-методическое обеспечение бюджетного процесса на федеральном уровне |  | Минфин России | 01.01.2013 | 31.12.2018 | 01.01.2013 | Выполняется | 1. Совершенствование нормативного правового регулирования в сфере бюджетного процесса. 2. Исключение из проектов нормативных правовых актов, регулирующих расходные обязательства Российской Федерации, положений, приводящих к установлению необоснованных расходных обязательств Российской Федерации. 3. Сокращение количества текстовых статей федерального закона о федеральном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период и обеспечение полного соответствия положений указанного федерального закона предмету его регулирования. | В целях создания условий по обеспечению централизации ведения учета по исполнению бюджетов публично-правовых образований в органах Федерального казначейства разработан и направлен на рассмотрение директору Департамента бюджетной методологии С.В. Романову и директору Департамента информационных технологий в сфере управления государственными и муниципальными финансами и информационного обеспечения бюджетного процесса Е.Е. Черняковой проект Концепции централизации функций ведения бюджетного учета и формирования отчетности публично-правовых образований в органах Федерального казначейства (письма Федерального казначейств от 30.06.2014 № 42-7.4-04/2.2-811, и от 31.12.2015 № 02-01-01/169). Разработаны и направлены на рассмотрение в Минфин России предложения по внесению изменений в новую редакцию Бюджетного кодекса Российской Федерации в соответствии с проектом Концепции централизации функций ведения бюджетного учета и формирования отчетности публично-правовых образований в органах Федерального казначейства (письмо Федерального казначейства от 29.10.2014 № 42-7.4-04/2.2-1335). В целях подготовки проекта указаний о порядке применений бюджетной классификации Российской Федерации на 2016 год направлены на рассмотрение директору Департамента бюджетной методологии Минфина России С.В. Романову предложения по внесению изменений в нормативные правовые акты Министерства финансов Российской Федерации по реализации новой редакции Бюджетного кодекса Российской Федерации и предложения по проекту приказа Министерства финансов Российской Федерации «О внесении изменений в Указания о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации, утвержденные приказом Министерства финансов Российской Федерации от 01.07.2013 № 65н» (письма Федерального казначейства от 01.06.2015 № 02-02-05/26 и от 08.06.2015 № 07-04-04/02-534 ). Подготовлены и направлены предложения по проекту приказа Министерства финансов Российской Федерации «О внесении изменений в приказ Министерства финансов Российской Федерации от 04.05.2008 № 49н «Об утверждении форм ежеквартальной и годовой бюджетной отчетности об исполнении федерального бюджета, консолидированного бюджета Российской Федерации и бюджетов государственных внебюджетных фондов, представляемой в Правительство Российской Федерации» (письмо Федерального казначейства от 27.07.2015 № 02-01-01/91). Подготовлены и направлены предложения по проекту приказа Министерства финансов Российской Федерации «Об организации представления в электронном виде информации, необходимой для формирования бюджетной отчетности Российской Федерации» (новая редакция приказа от 07.04.2011 № 137) письмами Федерального казначейства от 11.09.2015 № 02-01-01/119, от 09.10.2015 № 02-01-01/125, от 12.11.2015 № 02-01-01/149. Рассмотрены и направлены в адрес Минфина России предложения по согласованию проектов постановлений Правительства Российской Федерации «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», предусматривающих внесение изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 11.05.2006 № 281 «Об утверждении Положения о представлении в Правительство Российской Федерации ежеквартальной и годовой отчетности об исполнении федерального бюджета» и от 02.08.2010 № 588 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Российской Федерации» (письмо Федерального казначейства от 11.11.2015 № 02-01-01/147). Рассмотрен проект предложений по внесению изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации, предусматривающих учет результатов проверок Счетной палаты Российской Федерации годовой бюджетной отчетности при формировании отчета Правительства Российской Федерации об исполнении федерального бюджета, и в адрес Минфина России направлены предложения по внесению изменений в статьи 264.4, 264.5, 264.6, 264.7, 264.8, 264.9, 264.10, 264.10-1, 264.11 Бюджетного кодекса Российской Федерации (письмо Федерального казначейства от 16.10.2015 № 07-04-04/02-985). | 092 ХХХХ 39 2 ХХХХ ХХХ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1 | Мероприятие 2.2.7 Создание условий по обеспечению централизации ведения учета по исполнению бюджетов публично-правовых образований в органах Федерального казначейства |  | Смирнов В.А. Заместитель руководителя Казначейства России | 01.01.2014 | 31.12.2016 | 01.01.2014 | Выполняется | Созданы условия по обеспечению централизации ведения учета по исполнению бюджетов публично-правовых образований в органах Федерального казначейства. | В целях создания условий по обеспечению централизации ведения учета по исполнению бюджетов публично-правовых образований в органах Федерального казначейства разработан и направлен на рассмотрение директору Департамента бюджетной методологии С.В. Романову и директору Департамента информационных технологий в сфере управления государственными и муниципальными финансами и информационного обеспечения бюджетного процесса Е.Е. Черняковой проект Концепции централизации функций ведения бюджетного учета и формирования отчетности публично-правовых образований в органах Федерального казначейства (письма Федерального казначейств от 30.06.2014 № 42-7.4-04/2.2-811 и письмо от 31.12.2015 № 02-01-01/169). Разработаны и направлены на рассмотрение в Минфин России предложения по внесению изменений в новую редакцию Бюджетного кодекса Российской Федерации в соответствии с проектом Концепции централизации функций ведения бюджетного учета и формирования отчетности публично-правовых образований в органах Федерального казначейства (письмо Федерального казначейства от 29.10.2014 № 42-7.4-04/2.2-1335). | 100 ХХХХ 39 2 ХХХХ ХХХ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | Контрольное событие 2.2.7.1 Внесены изменения в действующие нормативные правовые документы, определяющие порядок ведения бюджетного учета и формирования бюджетной отчетности, в соответствии с Концепцией централизации функций ведения бюджетного учета и формирования отчетности публично-правовых образований в органах Федерального казначейства |  | Смирнов В.А. Заместитель руководителя Казначейства России | Х | 31.12.2016 | Х | Выполняется | Х | Работы по обеспечению нормативного правового регулирования централизации ведения учета и формирования отчетности по исполнению бюджетов публично-правовых образований в органах Федерального казначейства по настоящее время не проводились по причине проведения с Минфином России согласования проекта Концепции централизации функций ведения бюджетного учета и формирования отчетности публично-правовых образований в органах Федерального казначейства. | Х | Х | Х | Х | Х | Х
1.1.2 | Мероприятие 2.2.11 Реализован комплекс мероприятий в целях интеграции бюджетного и закупочного процессов и информационного обеспечения контрактной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд |  | Чернякова Е.Е. Директор Департамента информационных технологий в сфере управления государственными и муниципальными финансами и информационного обеспечения бюджетного процесса Минфина России | 01.01.2014 | 31.12.2015 | 01.01.2014 |  | Интеграция бюджетного процесса и процессов и процедур закупок товаров, работ и услуг для нужд публично-правовых образований. | Осуществляется реализация интеграции бюджетного процесса и процессов и процедур закупок товаров, работ и услуг для нужд публично-правовых образований. | 092 ХХХХ 39 2 ХХХХ ХХХ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Контрольное событие 2.2.11.13 Принят приказ Федерального казначейства «Об утверждении порядка регистрации в единой информационной системе в сфере закупок и признании утратившим силу приказа Федерального казначейства от 25 марта 2014 г. № 4н» |  | Демидов А.Ю. Заместитель руководителя Федерального казначейства | X | 31.12.2015 | X | 30.12.2015 | X | Принят приказ Федерального казначейства от 30.12.2015 № 27н «Об утверждении порядка регистрации в единой информационной системе в сфере закупок и признании утратившим силу приказа Федерального казначейства от 25.03.2014 № 4н». | X | X | X | X | X | X
1.1.2.2 | Контрольное событие 2.2.11.14 Принят приказ Федерального казначейства «Об утверждении Порядка пользования единой информационной системой в сфере закупок» |  | Демидов А.Ю. Заместитель руководителя Федерального казначейства | X | 31.12.2015 | X | 30.12.2015 | X | Принят приказ Федерального казначейства от 30.12.2015 № 26н «Об утверждении Порядка пользования единой информационной системой в сфере закупок». | X | X | X | X | X | X
1.1.2.3 | Контрольное событие 2.2.11.15 Принят приказ Федерального казначейства «О внесении изменений в приказ Федерального казначейства от 28 ноября 2014 г. № 18н «Об утверждении порядка формирования и направления заказчиком сведений, подлежащих включению в реестр контрактов, содержащий сведения, составляющие государственную тайну, а также направления Федеральным казначейством заказчику сведений, извещений и протоколов» |  | Демидов А.Ю. Заместитель руководителя Федерального казначейства | X | 01.09.2015 | X | 27.08.2015 | X | Принят приказ Федерального казначейства от 27.08.2015 № 15н «О внесении изменений в приказ Федерального казначейства от 28.11.2014 № 18н «Об утверждении порядка формирования и направления заказчиком сведений, подлежащих включению в реестр контрактов, содержащий сведения, составляющие государственную тайну, а также направления Федеральным казначейством заказчику сведений, извещений и протоколов» (зарегистрирован в Минюсте России 23.09.2015 № 38959). | X | X | X | X | X | X
1.2 | Основное мероприятие 2.4. Кассовое обслуживание исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, учет операций со средствами неучастников бюджетного процесса и формирование бюджетной отчетности |  | Артюхин Р.Е. Руководитель Казначейства России | 01.01.2013 | 31.12.2020 | 01.01.2013 | Выполняется | Обеспечение: 1. Качественного и своевременного проведения операций при кассовом обслуживании исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, операций со средствами неучастников бюджетного процесса. 2. Распределения доходов от налогов, сборов и иных поступлений между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации в соответствии с требованиями законодательства. 3. Повышения эффективности процессов управления финансовыми ресурсами Российской Федерации. 4. Минимизации наличного денежного обращения в секторе государственного управления. 5. Своевременного и качественного формирования и представления бюджетной отчетности. 6. Достоверности, актуальности, прозрачности и доступности информации о состоянии общественных финансов. 7. Исполнения судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на средства бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, бюджетных и автономных учреждений. 8. Совершенствования организации деятельности Федерального казначейства в целях создания динамично развивающейся, надежной и передовой казначейской системы. | В рамках реализации основного мероприятия 2.4: В 2015 году: - продолжилась реализация нового механизма предоставления межбюджетных субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение (далее – межбюджетные трансферты), из федерального бюджета в бюджеты субъектов Российской Федерации в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств по расходам получателей средств бюджета субъекта Российской Федерации; - в соответствии с Перечнем межбюджетных трансфертов из федерального бюджета в бюджеты субъектов Российской Федерации в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, предоставление которых в 2015 году осуществляется в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств по расходам получателей средств бюджета субъекта Российской Федерации, источником финансового обеспечения которых являются данные межбюджетные трансферты, утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации от 27.12.2014 № 2745-р, 23 ГРБС предусмотрено предоставление 124 межбюджетных трансфертов «под потребность» на сумму 484,8 млрд рублей; - по состоянию на 1 июля 2015 года открыто 1 063 лицевых счета для учета операций по переданным полномочиям получателя бюджетных средств; - в соответствии с Перечнем субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий федеральным бюджетным и автономным учреждениям, субсидий федеральным государственным унитарным предприятиям на осуществление капитальных вложений), бюджетных инвестиций юридическим лицам, не являющимся федеральными государственными учреждениями и федеральными государственными унитарными предприятиями, взносов в уставные капиталы юридических лиц, которые в 2015 году подлежат перечислению на счета, открытые территориальным органам Федерального казначейства (далее – ТОФК) в учреждениях Банка России, утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации от 27.12.2014 № 2746-р (далее - Перечень 2746-р), 13 ГРБС предусмотрено предоставление 123 субсидий и бюджетных инвестиций юридическим лицам на сумму 113,1 млрд рублей, кассовые выплаты по состоянию на 1 июля 2015 года составили 44,9 млрд рублей; - по состоянию на 1 июля 2015 года открыто 207 лицевых счетов для учета операций неучастника бюджетного процесса юридическим лицам – получателям субсидий и бюджетных инвестиций в соответствии с Перечнем 2746-р. - подготовлены и направлены разъясняющие письма в ТОФК: - о порядке реализации положений части 7 статьи 10 Федерального закона от 01.12.2014 № 384-ФЗ «О федеральном бюджете на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов» и положений пункта 15 постановления Правительства Российской Федерации от 27.12.2014 № 1563 «О мерах по реализации Федерального закона «О федеральном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов»; - о порядке реализации положений частей 1, 2 статьи 5 Федерального закона от 01.12.2014 № 384-ФЗ «О федеральном бюджете на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов»; - о формировании Сведений об операциях с целевыми субсидиями, содержащих суммы разрешенных к использованию остатков субсидий на капитальные вложения прошлых лет; - о порядке реализации положений пункта 29.1 постановления Правительства Российской Федерации от 27.12.2014 № 1563 «О мерах по реализации Федерального закона «О федеральном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» и положений постановления Правительства Российской Федерации от 06.03.2015 № 199 «О случаях и условиях, при которых в 2015 году заказчик вправе не устанавливать требование обеспечения исполнения контракта в извещении об осуществлении закупки и (или) проекте контракта»; - в адрес 23-х «пилотных» ТОФК были направлены письма о необходимости реализации мероприятий по организации взаимодействия с отдельными финорганами субъектов Российской Федерации в целях обеспечения полномасштабного вовлечения субъектов Российской Федерации в процесс прогнозирования исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (тиражирование опыта формирования прогноза движения средств на счетах бюджетов субъектов Российской Федерации), а также предоставления Прогнозов движения средств на счетах бюджетов субъектов Российской Федерации (от 05.02.2015 № 07-04-05/03-80, от 17.03.2015 № 07-04-05/03-158). По состоянию на 1 марта 2015 года все «пилотные» ТОФК предоставили Прогноз движения средств на счетах бюджетов субъектов Российской Федерации, сформирован свод Прогнозов движения средств на счете бюджета субъекта Российской Федерации по состоянию на 1 марта 2015 года. На основе разработанного прототипа механизма консолидации Кассового плана Казначейства России сформирован Прогноз движения средств на едином казначейском счете (далее – ЕКС) по состоянию на 1 марта 2015 года (осуществлена консолидация свода Прогнозов движения средств на счете бюджета субъекта Российской Федерации с Кассовым планом исполнения федерального бюджета). Направлены письма в государственные внебюджетные фонды Российской Федерации с целью проведения эксперимента в части прогнозирования движения средств на счетах бюджетов государственных внебюджетных фондов: в Пенсионный фонд Российской Федерации (далее – ПФ РФ) (от 15.01.2015 № 42-3.1-07/3, от 17.03.2015 № 03-01-07/4), Фонд социального страхования Российской Федерации (от 15.01.2015 № 42-3.1-07/2), Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (от 15.01.2015 № 42-3.1-07/1). 12 февраля 2015 года проведено совещание с руководством ПФ РФ по вопросам прогнозирования и кассового планирования. Проанализированы показатели Прогноза движения средств на счете бюджета, представленного ПФ РФ по состоянию на 1 марта 2015 года. Осуществляется рассмотрение и согласование описаний постановок задач и технологических регламентов на основе разработанного прототипа механизма консолидации Кассового плана Казначейства России в части: - формирования Прогнозов движения средств на счете бюджета субъекта Российской Федерации; - осуществления свода Прогнозов движения средств на счете бюджета субъекта Российской Федерации; - осуществления консолидации свода Прогнозов движения средств на счете бюджета субъекта Российской Федерации с Кассовым планом исполнения федерального бюджета; - формирования Прогноза движения средств на ЕКС. В адрес 30-ти «пилотных» ТОФК были направлены письма о необходимости реализации мероприятий по организации взаимодействия с отдельными финорганами субъектов Российской Федерации в целях обеспечения полномасштабного вовлечения субъектов Российской Федерации в процесс прогнозирования исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (тиражирование опыта формирования прогноза движения средств на счетах бюджетов субъектов Российской Федерации), а также предоставления Прогнозов движения средств на счетах бюджетов субъектов Российской Федерации (от 29.04.2015 № 07-04-05/03-269). По состоянию на 1 июня 2015 года все «пилотные» ТОФК предоставили Прогноз движения средств на счетах бюджетов субъектов Российской Федерации. Ежемесячно формировался Прогноз движения средств на ЕКС. Федеральным казначейством направлено письмо в Минфин России от 30.06.2015 № 07-04-04/03-581 с проектом письма на финорганы субъектов Российской Федерации в части предоставления ТОФК информации, необходимой для прогнозирования движения средств на счетах бюджетов субъектов Российской Федерации. В адрес 4 «пилотных» ТОФК были направлены письма о необходимости реализации мероприятий по организации взаимодействия и обмена соответствующей информацией с финорганами субъектов Российской Федерации при формировании сводного прогноза движения средств на счетах бюджетов Российской Федерации с учетом средств местных бюджетов, а также направления предложений по перечню показателей сводного прогноза движения средств на счетах бюджетов и краткому алгоритму консолидации данных (от 22.06.2015 № 03-01-10/4). В рамках продолжения эксперимента в части прогнозирования движения средств на счетах государственных внебюджетных фондов Федеральное казначейство направило письма в Фонд социального страхования Российской Федерации (от 03.06.2015 № 03-01-07/6), Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (от 03.06.2015 № 03-01-07/7). Принято участие в предварительно-приемочных испытаниях (отчет о прохождении контрольных примеров от 14.05.2015, 27.05.2015, 17.06.2015). Доработано прикладное программное обеспечение (далее – ППО) «АСФК (СУФД)» в части формирования Прогноза движения средств на счете бюджета субъекта Российской Федерации. Разработаны: техническая инструкция по работе в ППО «АСФК (СУФД)» на автоматизированном рабочем месте финансового органа субъекта Российской Федерации; техническая инструкция по работе в ППО «АСФК (СУФД)» на автоматизированном рабочем месте управления Федерального казначейства (далее – УФК) по субъекту Российской Федерации. В целях обеспечения своевременного и качественного формирования оперативной, ежемесячной и квартальной бюджетной отчетности, представляемой в Минфин России и другим заинтересованным пользователям, и размещения её на официальном сайте Федерального казначейства в информационно-телекоммуникационной сети Интернет www.roskazna.ru (далее – Официальный сайт www.roskazna.ru): приказами Федерального казначейства от 11.11.2014 № 266 и от 04.12.2015 № 339 утверждены особенности формирования бюджетной отчетности по кассовому исполнению федерального бюджета, кассовому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, по операциям со средствами бюджетных, автономных учреждений и иных юридических лиц ТОФК в 2015 и 2016 годах соответственно. Утверждены сроки представления: - годовой бюджетной отчетности по кассовому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, бюджетных учреждений, автономных учреждений и иных организаций, кассовому исполнению федерального бюджета и кассовому обслуживанию исполнения бюджета Союзного государства ТОФК: за 2014 год - приказом Федерального казначейства от 11.08.2014 № 170; за 2015 год - приказом Федерального казначейства от 15.07.2015 № 173. - главными распорядителями средств федерального бюджета, главными администраторами доходов федерального бюджета, главными администраторами источников финансирования дефицита федерального бюджета в Межрегиональное операционное управление Федерального казначейства (далее – МОУ ФК) сводной месячной, квартальной и годовой бюджетной отчетности, сводной квартальной и годовой бухгалтерской отчетности федеральных бюджетных и автономных учреждений: в 2014 году - приказом Федерального казначейства от 20.09.2013 № 20н; в 2015 году - приказом Федерального казначейства от 12.12.2014 № 21н; в 2016 году - приказом Федерального казначейства от 05.10.2015 № 19н. - годовой отчетности об исполнении бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, годовой отчетности об исполнении консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации и бюджетов территориальных государственных внебюджетных фондов, сводной бухгалтерской отчетности бюджетных и автономных учреждений, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляются органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления: за 2014 год, месячной и квартальной отчетности в 2015 году - приказ Федерального казначейства от 08.12.2014 № 19н. за 2015 год, ежемесячной и квартальной отчетности в 2016 году - приказ Федерального казначейства от 02.10.2015 № 18н. Разработан и утвержден приказ Федерального казначейства от 10.02.2015 № 22 «О проведении инвентаризации остатков на счетах учета денежных средств по состоянию на 1 января 2015 года». Разработаны и направлены субъектам бюджетной (бухгалтерской) отчетности для руководства в работе особенности составления отчетности: - письмами Федерального казначейства: от 19.12.2014 № 42-7.4-05/2.1-783 «О предоставлении годовой бюджетной отчетности за 2014 год, оперативной и ежемесячной отчетности в 2015 году»; от 11.02.2015 № 07-04-05/02-95 «О порядке составления и представления в Межрегиональное операционное управление Федерального казначейства Отчета об остатках средств на счетах, открытых органам Федерального казначейства в учреждениях Банка России и кредитных организациях (ф. 0521458) за нерабочие дни отчетного финансового года»; - совместными письмами Минфина России и Федерального казначейства: от 28.09.2015 № 02-07-07/55198 и № 07-04-05/02-642 «Об особенностях составления и представления бюджетной отчетности на 1 октября 2015 года»; от 30.12.2015 № 02-07-07/77754 / 07-04/05/02-919 «Об особенностях составления и представления годовой бюджетной отчетности и сводной бухгалтерской отчетности государственных бюджетных и автономных учреждений главными администраторами средств федерального бюджета за 2015 год»; от 30.12.2015 № 02-07-07/77756 / 07-04-05/02-920 «Об особенностях составления и представления годовой бюджетной отчетности и сводной бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений финансовыми органами субъектов Российской Федерации и органами управления государственными внебюджетными фондами за 2015 год»; от 10.12.2015 № 02-07-07/73609 / 07-04-05/02 848 «О направлении Методических рекомендаций по проведению главными распорядителями средств федерального бюджета инвентаризации дебиторской задолженности по расходам федерального бюджета, в том числе образовавшейся в связи с авансированием договоров (государственных контрактов), и по представлению информации о результатах указанной инвентаризации, с указанием причин образования дебиторской задолженности и мер по ее сокращению»; от 22.12.2015 № 02-06-07/75364 / 07-04-05/02-874 «О направлении Методических рекомендаций по проведению главными распорядителями средств федерального бюджета инвентаризации объектов незавершенного строительства, вложений в объекты недвижимого имущества, и по представлению информации о результатах указанной инвентаризации». | 100 0106 39 2 ХХХХ ХХХ | 33413844.3 | 33631382.7 | 32336483.5 | 33301182.4 | 7551523.4
1.2.1 | Мероприятие 2.4.1 Кассовое обслуживание исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, учет операций со средствами неучастников бюджетного процесса и иные мероприятия, связанные с деятельностью Федерального казначейства |  | Демидов А.Ю. Заместитель руководителя Казначейства России | 01.01.2014 | 31.12.2016 | 01.01.2014 | Выполняется | Обеспечение качественного и своевременного проведения операций при кассовом обслуживании исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. Обеспечение распределения доходов от налогов, сборов и иных поступлений между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации в соответствии с требованиями законодательства. Обеспечение повышения эффективности процессов управления финансовыми ресурсами Российской Федерации. Обеспечение качественного и своевременного проведения операций со средствами неучастников бюджетного процесса. | В целях обеспечения качественного и своевременного проведения операций при кассовом обслуживании исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации утверждены : - приказ Федерального казначейства от 26.03.2014 № 5н «Об утверждении порядка осуществления территориальными органами Федерального казначейства в 2014 году полномочий получателя средств бюджета субъекта Российской Федерации по перечислению межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета субъекта Российской Федерации в местный бюджет в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение»; - приказ Федерального казначейства от 03.03.2014 № 3н «О внесении изменений в Порядок кассового обслуживания исполнения бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и порядок осуществления территориальными органами Федерального казначейства отдельных функций органов управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации по исполнению соответствующих бюджетов, утвержденный приказом Федерального казначейства от 23.08.2013 № 12н» в части направления инкассовых поручений ПФ РФ и Фонда социального страхования Российской Федерации в электронном виде ТОФК в Банк России (зарегистрирован в Минюсте России 07.05.2014 № 32192). | 100 ХХХХ 39 2 ХХХХ ХХХ | 33413844.3 | 33631382.7 | 32336483.5 | 33301182.4
[9 empty] | В целях обеспечения качественного и своевременного проведения операций при кассовом обслуживании исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации утверждены : - приказ Федерального казначейства от 26.03.2014 №5н «Об утверждении порядка осуществления территориальными органами Федерального казначейства в 2014 году полномочий получателя средств бюджета субъекта Российской Федерации по перечислению межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета субъекта Российской Федерации в местный бюджет в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение»; - приказ Федерального казначейства от 03.03.2014 №3н «О внесении изменений в Порядок кассового обслуживания исполнения бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и порядок осуществления территориальными органами Федерального казначейства отдельных функций органов управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации по исполнению соответствующих бюджетов, утвержденный приказом Федерального казначейства от 23.08.2013 №12н» в части направления инкассовых поручений Пенсионного фонда Российской Федерации и Фонда социального страхования Российской Федерации в электронном виде территориальными органами Федерального казначейства в Банк России (зарегистрирован в Минюсте России 07.05.2014 №32192). | 100 0106 39 2 0011 100 | 722117.6 | 1085934.8 | 764602.6 | 1083992
[9 empty] | В целях обеспечения качественного и своевременного проведения операций при кассовом обслуживании исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации утверждены : - приказ Федерального казначейства от 26.03.2014 №5н «Об утверждении порядка осуществления территориальными органами Федерального казначейства в 2014 году полномочий получателя средств бюджета субъекта Российской Федерации по перечислению межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета субъекта Российской Федерации в местный бюджет в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение»; - приказ Федерального казначейства от 03.03.2014 №3н «О внесении изменений в Порядок кассового обслуживания исполнения бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и порядок осуществления территориальными органами Федерального казначейства отдельных функций органов управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации по исполнению соответствующих бюджетов, утвержденный приказом Федерального казначейства от 23.08.2013 №12н» в части направления инкассовых поручений Пенсионного фонда Российской Федерации и Фонда социального страхования Российской Федерации в электронном виде территориальными органами Федерального казначейства в Банк России (зарегистрирован в Минюсте России 07.05.2014 №32192). | 100 0106 39 2 0012 100 | 18324658 | 19278000.3 | 18742621.9 | 19270417.8
[10 empty] | 100 0106 39 2 0019 100 | 169754.4 | 122455.7 | 0 | 118403.6 | 47.4
[9 empty] | В целях обеспечения качественного и своевременного проведения операций при кассовом обслуживании исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации утверждены : - приказ Федерального казначейства от 26.03.2014 №5н «Об утверждении порядка осуществления территориальными органами Федерального казначейства в 2014 году полномочий получателя средств бюджета субъекта Российской Федерации по перечислению межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета субъекта Российской Федерации в местный бюджет в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение»; - приказ Федерального казначейства от 03.03.2014 №3н «О внесении изменений в Порядок кассового обслуживания исполнения бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и порядок осуществления территориальными органами Федерального казначейства отдельных функций органов управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации по исполнению соответствующих бюджетов, утвержденный приказом Федерального казначейства от 23.08.2013 №12н» в части направления инкассовых поручений Пенсионного фонда Российской Федерации и Фонда социального страхования Российской Федерации в электронном виде территориальными органами Федерального казначейства в Банк России (зарегистрирован в Минюсте России 07.05.2014 №32192). | 100 0106 39 2 0019 200 | 11718697.8 | 10728434.2 | 10919078.4 | 10490407.1 | 7244934.2
[10 empty] | 100 0106 39 2 0019 300 | 0 | 6330.2 | 0 | 6254.8
[9 empty] | В целях обеспечения качественного и своевременного проведения операций при кассовом обслуживании исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации утверждены : - приказ Федерального казначейства от 26.03.2014 №5н «Об утверждении порядка осуществления территориальными органами Федерального казначейства в 2014 году полномочий получателя средств бюджета субъекта Российской Федерации по перечислению межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета субъекта Российской Федерации в местный бюджет в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение»; - приказ Федерального казначейства от 03.03.2014 №3н «О внесении изменений в Порядок кассового обслуживания исполнения бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и порядок осуществления территориальными органами Федерального казначейства отдельных функций органов управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации по исполнению соответствующих бюджетов, утвержденный приказом Федерального казначейства от 23.08.2013 №12н» в части направления инкассовых поручений Пенсионного фонда Российской Федерации и Фонда социального страхования Российской Федерации в электронном виде территориальными органами Федерального казначейства в Банк России (зарегистрирован в Минюсте России 07.05.2014 №32192). | 100 0106 39 2 0019 800 | 678678.7 | 667226.3 | 728314.3 | 666240
[9 empty] | В целях обеспечения качественного и своевременного проведения операций при кассовом обслуживании исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации утверждены : - приказ Федерального казначейства от 26.03.2014 №5н «Об утверждении порядка осуществления территориальными органами Федерального казначейства в 2014 году полномочий получателя средств бюджета субъекта Российской Федерации по перечислению межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета субъекта Российской Федерации в местный бюджет в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение»; - приказ Федерального казначейства от 03.03.2014 №3н «О внесении изменений в Порядок кассового обслуживания исполнения бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и порядок осуществления территориальными органами Федерального казначейства отдельных функций органов управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации по исполнению соответствующих бюджетов, утвержденный приказом Федерального казначейства от 23.08.2013 №12н» в части направления инкассовых поручений Пенсионного фонда Российской Федерации и Фонда социального страхования Российской Федерации в электронном виде территориальными органами Федерального казначейства в Банк России (зарегистрирован в Минюсте России 07.05.2014 №32192). | 100 0106 39 2 0059 100 | 754329.9 | 708434.8 | 81576.2 | 691091.9
[9 empty] | В целях обеспечения качественного и своевременного проведения операций при кассовом обслуживании исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации утверждены : - приказ Федерального казначейства от 26.03.2014 №5н «Об утверждении порядка осуществления территориальными органами Федерального казначейства в 2014 году полномочий получателя средств бюджета субъекта Российской Федерации по перечислению межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета субъекта Российской Федерации в местный бюджет в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение»; - приказ Федерального казначейства от 03.03.2014 №3н «О внесении изменений в Порядок кассового обслуживания исполнения бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и порядок осуществления территориальными органами Федерального казначейства отдельных функций органов управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации по исполнению соответствующих бюджетов, утвержденный приказом Федерального казначейства от 23.08.2013 №12н» в части направления инкассовых поручений Пенсионного фонда Российской Федерации и Фонда социального страхования Российской Федерации в электронном виде территориальными органами Федерального казначейства в Банк России (зарегистрирован в Минюсте России 07.05.2014 №32192). | 100 0106 39 2 0059 200 | 753222.2 | 656445.9 | 802841.6 | 602917.6 | 281660.8
[9 empty] | В целях обеспечения качественного и своевременного проведения операций при кассовом обслуживании исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации утверждены : - приказ Федерального казначейства от 26.03.2014 №5н «Об утверждении порядка осуществления территориальными органами Федерального казначейства в 2014 году полномочий получателя средств бюджета субъекта Российской Федерации по перечислению межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета субъекта Российской Федерации в местный бюджет в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение»; - приказ Федерального казначейства от 03.03.2014 №3н «О внесении изменений в Порядок кассового обслуживания исполнения бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и порядок осуществления территориальными органами Федерального казначейства отдельных функций органов управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации по исполнению соответствующих бюджетов, утвержденный приказом Федерального казначейства от 23.08.2013 №12н» в части направления инкассовых поручений Пенсионного фонда Российской Федерации и Фонда социального страхования Российской Федерации в электронном виде территориальными органами Федерального казначейства в Банк России (зарегистрирован в Минюсте России 07.05.2014 №32192). | 100 0106 39 2 0059 800 | 2765.7 | 139.3 | 973.8 | 78.9
[9 empty] | В целях обеспечения качественного и своевременного проведения операций при кассовом обслуживании исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации утверждены : - приказ Федерального казначейства от 26.03.2014 №5н «Об утверждении порядка осуществления территориальными органами Федерального казначейства в 2014 году полномочий получателя средств бюджета субъекта Российской Федерации по перечислению межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета субъекта Российской Федерации в местный бюджет в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение»; - приказ Федерального казначейства от 03.03.2014 №3н «О внесении изменений в Порядок кассового обслуживания исполнения бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и порядок осуществления территориальными органами Федерального казначейства отдельных функций органов управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации по исполнению соответствующих бюджетов, утвержденный приказом Федерального казначейства от 23.08.2013 №12н» в части направления инкассовых поручений Пенсионного фонда Российской Федерации и Фонда социального страхования Российской Федерации в электронном виде территориальными органами Федерального казначейства в Банк России (зарегистрирован в Минюсте России 07.05.2014 №32192). | 100 0106 39 2 3969 100 | 2298.8 | 2107 | 2500 | 1950.2
[9 empty] | В целях обеспечения качественного и своевременного проведения операций при кассовом обслуживании исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации утверждены : - приказ Федерального казначейства от 26.03.2014 №5н «Об утверждении порядка осуществления территориальными органами Федерального казначейства в 2014 году полномочий получателя средств бюджета субъекта Российской Федерации по перечислению межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета субъекта Российской Федерации в местный бюджет в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение»; - приказ Федерального казначейства от 03.03.2014 №3н «О внесении изменений в Порядок кассового обслуживания исполнения бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и порядок осуществления территориальными органами Федерального казначейства отдельных функций органов управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации по исполнению соответствующих бюджетов, утвержденный приказом Федерального казначейства от 23.08.2013 №12н» в части направления инкассовых поручений Пенсионного фонда Российской Федерации и Фонда социального страхования Российской Федерации в электронном виде территориальными органами Федерального казначейства в Банк России (зарегистрирован в Минюсте России 07.05.2014 №32192). | 100 0106 39 2 3974 100 | 1743 | 2723.6 | 1438.3 | 2547.6
[9 empty] | В целях обеспечения качественного и своевременного проведения операций при кассовом обслуживании исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации утверждены : - приказ Федерального казначейства от 26.03.2014 №5н «Об утверждении порядка осуществления территориальными органами Федерального казначейства в 2014 году полномочий получателя средств бюджета субъекта Российской Федерации по перечислению межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета субъекта Российской Федерации в местный бюджет в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение»; - приказ Федерального казначейства от 03.03.2014 №3н «О внесении изменений в Порядок кассового обслуживания исполнения бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и порядок осуществления территориальными органами Федерального казначейства отдельных функций органов управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации по исполнению соответствующих бюджетов, утвержденный приказом Федерального казначейства от 23.08.2013 №12н» в части направления инкассовых поручений Пенсионного фонда Российской Федерации и Фонда социального страхования Российской Федерации в электронном виде территориальными органами Федерального казначейства в Банк России (зарегистрирован в Минюсте России 07.05.2014 №32192). | 100 0106 39 2 4009 400 | 185123 | 266665.5 | 185123 | 266665.5
[10 empty] | 100 0106 39 2 3987 100 | 100455.2 | 77191.2 | 107413.4 | 75334.4
[10 empty] | 100 0705 39 2 2040 200 | 0 | 29293.9 | 0 | 24881 | 24881
1.2.1.1 | Контрольное событие 2.4.1.1 Принят приказ Федерального казначейства «О Порядке прогнозирования движения средств на едином казначейском счете» |  | Прокофьев С.Е. Заместитель руководителя Казначейства России | Х | 31.12.2016 | Х | Выполняется | Х | Разработан проект приказа Федерального казначейства «О порядке прогнозирования движения средств на едином казначейском счете». | Х | Х | Х | Х | Х
1.2.1.2 | Контрольное событие 2.4.1.2 Принят приказ Федерального казначейства «О Порядке взаимодействия органов Федерального казначейства при исполнении функции прогнозирования и кассового планирования средств на едином казначейском счете» |  | Прокофьев С.Е. Заместитель руководителя Казначейства России | Х | 31.12.2016 | Х | Выполняется | Х | Разработан проект приказа Федерального казначейства «О порядке взаимодействия органов Федерального казначейства при исполнении функции прогнозирования и кассового планирования средств на едином казначейском счете». | Х | Х | Х | Х | Х
1.2.1.3 | Контрольное событие 2.4.1.3 Проведены мероприятия, направленные на развитие прогнозирования и кассового планирования в Федеральном казначействе |  | Прокофьев С.Е. Заместитель руководителя Казначейства России | Х | 31.12.2016 | Х | Выполняется | Х | В первом квартале 2015 года: в адрес 23-х «пилотных» ТОФК были направлены письма о необходимости реализации мероприятий по организации взаимодействия с отдельными финорганами субъектов Российской Федерации в целях обеспечения полномасштабного вовлечения субъектов Российской Федерации в процесс прогнозирования исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (тиражирование опыта формирования прогноза движения средств на счетах бюджетов субъектов Российской Федерации), а также предоставления Прогнозов движения средств на счетах бюджетов субъектов Российской Федерации (от 05.02.2015 №07-04-05/03-80, от 17.03.2015 №07-04-05/03-158). По состоянию на 1 марта 2015 года все «пилотные» ТОФК предоставили Прогноз движения средств на счетах бюджетов субъектов Российской Федерации, сформирован свод Прогнозов движения средств на счете бюджета субъекта Российской Федерации по состоянию на 1 марта 2015 года. На основе разработанного прототипа механизма консолидации Кассового плана Казначейства России сформирован Прогноз движения средств на ЕКС по состоянию на 1 марта 2015 года (осуществлена консолидация свода Прогнозов движения средств на счете бюджета субъекта Российской Федерации с Кассовым планом исполнения федерального бюджета). Направлены письма в государственные внебюджетные фонды Российской Федерации с целью проведения эксперимента в части прогнозирования движения средств на счетах бюджетов государственных внебюджетных фондов: в ПФ РФ (от 15.01.2015 № 42-3.1-07/3, от 17.03.2015 № 03-01-07/4), Фонд социального страхования Российской Федерации (от 15.01.2015 № 42-3.1-07/2), Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (от 15.01.2015 № 42-3.1-07/1). 12 февраля 2015 года проведено совещание с руководством ПФ РФ по вопросам прогнозирования и кассового планирования. Проанализированы показатели Прогноза движения средств на счете бюджета, представленного ПФ РФ по состоянию на 1 марта 2015 года. Во втором квартале 2015 года: в адрес 30-ти «пилотных» ТОФК были направлены письма о необходимости реализации мероприятий по организации взаимодействия с отдельными финорганами субъектов Российской Федерации в целях обеспечения полномасштабного вовлечения субъектов Российской Федерации в процесс прогнозирования исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (тиражирование опыта формирования прогноза движения средств на счетах бюджетов субъектов Российской Федерации), а также предоставления Прогнозов движения средств на счетах бюджетов субъектов Российской Федерации (от 29.04.2015 № 07-04-05/03-269). По состоянию на 1 июня 2015 года все «пилотные» ТОФК предоставили Прогноз движения средств на счетах бюджетов субъектов Российской Федерации. Ежемесячно формировался Прогноз движения средств на ЕКС. Федеральным казначейством направлено письмо в Минфин России от 30.06.2015 № 07-04-04/03-581 с проектом письма на финорганы субъектов Российской Федерации в части предоставления ТОФК информации, необходимой для прогнозирования движения средств на счетах бюджетов субъектов Российской Федерации. В адрес 4 «пилотных» ТОФК были направлены письма о необходимости реализации мероприятий по организации взаимодействия и обмена соответствующей информацией с финорганами субъектов Российской Федерации при формировании сводного прогноза движения средств на счетах бюджетов Российской Федерации с учетом средств местных бюджетов, а также направления предложений по перечню показателей сводного прогноза движения средств на счетах бюджетов и краткому алгоритму консолидации данных (от 22.06.2015 № 03-01-10/4). В рамках продолжения эксперимента в части прогнозирования движения средств на счетах государственных внебюджетных фондов Федеральное казначейство направило письма в Фонд социального страхования Российской Федерации (от 03.06.2015 № 03-01-07/6), Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (от 03.06.2015 № 03-01-07/7). В третьем квартале 2015 года: в адрес «пилотных» ТОФК были направлены письма о необходимости реализации мероприятий по организации взаимодействия с отдельными финорганами субъектов Российской Федерации в целях обеспечения полномасштабного вовлечения субъектов Российской Федерации в процесс прогнозирования исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (тиражирование опыта формирования прогноза движения средств на счетах бюджетов субъектов Российской Федерации), а также предоставления Прогнозов движения средств на счетах бюджетов субъектов Российской Федерации (от 03.07.2015 № 07-04-05/03-442, № 07-04-05/03-444). По состоянию на 1 октября 2015 года, на 1 ноября 2015 года, на 1 декабря 2015 года все «пилотные» ТОФК предоставили Прогноз движения средств на счетах бюджетов субъектов Российской Федерации. Ежемесячно формировался Прогноз движения средств на ЕКС. В адрес 7 «пилотных» ТОФК были направлены письма о необходимости формирования прогнозов движения средств на счетах бюджетов муниципальных образований (от 29.09.2015 № 03-01-10/5 и № 03-01-10/6). По состоянию на 1 ноября 2015 года, на 1 декабря 2015 года 7 «пилотными» ТОФК представлены прогнозы движения средств на счетах бюджетов муниципальных образований. Направлены письма в государственные внебюджетные фонды с целью проведения совещания по вопросу прогнозирования движения средств на счете: - в Фонд социального страхования Российской Федерации от 26.08.2015 № 07-04-04/03-824; - в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования от 26.08.2016 № 07-04-04/03-825. Проведены совещания по вопросу прогнозирования движения средств на счетах государственных внебюджетных фондов с руководством Фонда социального страхования Российской Федерации - 02.09.2015 (протокол от 02.09.2015), Федерального фонда обязательного медицинского страхования - 3 сентября 2015 года. Фондом социального страхования Российской Федерации в рабочем порядке представлен прогноз движения средств на счете бюджета по состоянию на 1 октября 2015 года. ПФ РФ ежемесячно представлялся прогноз движения средств на счете бюджета. С Федеральным фондом обязательного медицинского страхования достигнута договоренность о необходимости прогнозирования движения средств на их счете. | Х | Х | Х | Х | Х | Х
1.2.1.4 | Контрольное событие 2.4.1.4 Обеспечено функционирование и развитие информационных систем и технологий в части прогнозирования и кассового планирования в Федеральном казначействе |  | Гуральников С.Б. Заместитель руководителя Казначейства России | Х | 31.12.2016 | Х | Выполняется | Х | Проведены совещания с разработчиками ППО по кассовому планированию с целью определения возможностей программы с учетом предстоящего формирования Кассового плана Федерального казначейства. В промышленную эксплуатацию введено прикладное программное обеспечение для исполнения Федеральным казначейством полномочий по прогнозированию и кассовому планированию средств федерального бюджета. Осуществлены мероприятия по адаптации ППО в части консолидации кассового плана исполнения федерального бюджета и Сводного кассового плана исполнения консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации (свода Прогнозов движения средств на счете бюджета). Осуществляется рассмотрение и согласование описаний постановок задач и технологических регламентов на основе разработанного прототипа механизма консолидации Кассового плана Казначейства России в части: - формирования Прогнозов движения средств на счете бюджета субъекта Российской Федерации; - осуществления свода Прогнозов движения средств на счете бюджета субъекта Российской Федерации; - осуществления консолидации свода Прогнозов движения средств на счете бюджета субъекта Российской Федерации с Кассовым планом исполнения федерального бюджета; - формирования Прогноза движения средств на ЕКС. Принято участие в ППИ (отчет о прохождении контрольных примеров от 14.05.2015, 27.05.2015, 17.06.2015, 09.09.2015, 14.09.2015, 16.09.2015, 28.09.2015). Доработано ППО «АСФК (СУФД)» в части формирования Прогноза движения средств на счете бюджета субъекта Российской Федерации. Разработаны: - техническая инструкция по работе в ППО «АСФК (СУФД)» на автоматизированном рабочем месте финансового органа субъекта Российской Федерации; - техническая инструкция по работе в ППО «АСФК (СУФД)» на автоматизированном рабочем месте управлений Федерального казначейства (далее – УФК) по субъектам Российской Федерации. Проведено совещание по вопросу организации разработки единой информационной среды для целей прогнозирования и таргетирования остатков средств на ЕКС - 2 сентября 2015 года. Завершен первоначальный этап создания прототипа единой информационной среды для целей прогнозирования и таргетирования остатков средств на ЕКС: с 1 августа 2015 года все финансовые органы субъектов Российской Федерации и ТОФК работают в СУФД (создана система личных кабинетов). | Х | Х | Х | Х | Х | Х
1.2.1.5 | Контрольное событие 2.4.1.6 Принят приказ Федерального казначейства «Об утверждении порядка осуществления территориальными органами Федерального казначейства операций со средствами юридического лица (его обособленного подразделения), не являющегося участником бюджетного процесса» |  | Демидов А.Ю. Заместитель руководителя Казначейства России | Х | 29.08.2014 | Х | 29.10.2014 | Х | Приказ Федерального казначейства от 29.10.2014 № 16н «Об утверждении порядка осуществления территориальными органами Федерального казначейства операций со средствами юридического лица (его обособленного подразделения), не являющегося участником бюджетного процесса». | Х | Х | Х | Х | Х | Х
1.2.1.6 | Контрольное событие 2.4.1.7 Принят приказ Федерального казначейства «Об утверждении Порядка организации органами Федерального казначейства исполнения судебных актов, вынесенных в отношении казенных учреждений» |  | Сауль С.Н. Начальник Юридического управления Казначейства России | Х | 01.02.2015 | Х | 15.12.2014 | Х | Разработан и принят приказ Федерального казначейства от 15.12.2014 № 22н «Об утверждении Порядка организации органами Федерального казначейства исполнения судебных актов, вынесенных в отношении казенных учреждений». | Х | Х | Х | Х | Х | Х
1.2.1.7 | Контрольное событие 2.4.1.8 Принят приказ Федерального казначейства «Об утверждении Порядка организации органами Федерального казначейства исполнения исполнительных документов, предусматривающих обращение взыскания на средства бюджетных и автономных учреждений» |  | Сауль С.Н. Начальник Юридического управления Казначейства России | Х | 01.02.2015 | Х | 15.12.2014 | Х | Разработан и принят приказ Федерального казначейства от 15.12.2014 № 23н «Об утверждении Порядка организации органами Федерального казначейства исполнения исполнительных документов, предусматривающих обращение взыскания на средства бюджетных и автономных учреждений». | Х | Х | Х | Х | Х | Х
1.2.1.8 | Контрольное событие 2.4.1.9 Разработан проект приказа Федерального казначейства «Об утверждении порядка организации исполнения судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на средства внебюджетных фондов Российской Федерации» |  | Сауль С.Н. Начальник Юридического управления Казначейства России | Х | 31.12.2015 | Х | 07.07.2014 | Х | Разработан проект приказа Федерального казначейства «Об утверждении Порядка организации исполнения судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на средства внебюджетных фондов Российской Федерации» (далее - Порядок), согласован в ЦАФК (письма от 26.06.2014 № 42-9.3-06/64, от 07.07.2014 № 42-5.6-13/42). Организация исполнения судебных актов в отношении внебюджетных фондов установлена в статье 278 новой редакции Бюджетного кодекса Российской Федерации. В связи с этим Порядок будет утвержден после вступления в силу новой редакции Бюджетного кодекса Российской Федерации. | Х | Х | Х | Х | Х | Х
1.2.1.9 | Контрольное событие 2.4.1.10 Создан на Интернет-сайте Федерального казначейства блок «Заполнение заявления взыскателя или лица, уполномоченного на предъявление исполнительного документа в органы Федерального казначейства» |  | Сауль С.Н. Начальник Юридического управления Казначейства России | Х | 31.12.2014 | Х | 01.07.2014 | Х | На сайте Федерального казначейства в разделе «Информация для взыскателей» реализован сервис для взыскателей в части помощи заполнения заявления. На сайтах органов Федерального казначейства данный сервис реализован в разделе «Информация о ходе исполнения предъявленных исполнительных документов». | Х | Х | Х | Х | Х | Х
1.2.1.10 | Контрольное событие 2.4.1.11 Направлены предложения в федеральные органы исполнительной власти о внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации в целях внедрения электронного исполнительного документа |  | Сауль С.Н. Начальник Юридического управления Казначейства России | Х | 31.12.2016 | Х | Выполняется | Х | Подготовлено и направлено в Минфин России письмо о рассмотрении возможности создания электронного исполнительного документа и предложениях Московского городского суда по созданию системы «Электронное правосудие». Подготовлен и направлен в Московский городской суд анализ итогов эксперимента по направлению электронного исполнительного документа в орган Федерального казначейства и законопроектов, направленных на его внедрение. Подготовлено и направлено в Минфин России заключение на законопроект Минюста России «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации (в части обеспечения вынесения исполнительных документов в электронном виде)». Направлены в Минфин России предложения и замечания к законопроектам № 605519-6 «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации» и № 605506-6 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации (в части организации исполнения исполнительного документа в электронной форме). Направлены в Минфин России замечания по проекту официального отзыва Правительства Российской Федерации на законопроект № 605506, направленного письмом Минюста России от 06.11.2014 № 04/101011-АА. Направлены в Минфин России замечания по проекту официального отзыва Правительства Российской Федерации на законопроект № 605506, направленного письмом Минюста России от 15.12.2014 № 04/116461-АА. Принял участие в совещании Правительства Российской Федерации по подготовке плана мероприятий по реализации Федерального закона от 08.03.2015 № 41-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (в части обеспечения вынесения исполнительных документов в электронном виде). Рассмотрены и согласованы с Федеральной службой судебных приставов (далее – ФССП России) форматы исполнительных документов, вынесенных и (или) направленных для исполнения в форме электронного документа (письмо ФССП России от 25.06.2015 № 00111/15/45123-ВН). 30 июля 2015 года на базе ФССП России состоялось совещание межведомственной рабочей группы по вопросам организации информационного взаимодействия между ФССП России, Верховным Судом Российской Федерации и Судебным департаментом при Верховном Суде Российской Федерации с участием представителей Федерального казначейства. Письмом ФССП России от 13.08.2015 № 00112/15/60499-ТИ (от 17.08.2015 № 31088-вх) в Федеральное казначейство направлен протокол совещания. | Х | Х | Х | Х | Х | Х
1.2.1.11 | Контрольное событие 2.4.1.12 (2.13.*) Осуществлена реализация инструментов управления свободными остатками денежных средств на едином банковском счете Казначейства России | 1 | Прокофьев С.Е. Заместитель руководителя Казначейства России | Х | 31.10.2016 | Х | Выполняется | Х | С целью исполнения постановления Правительства Российской Федерации от 04.09.2013 № 777 «О порядке осуществления операций по управлению остатками средств на едином счете федерального бюджета в части покупки (продажи) ценных бумаг по договорам репо» приняты приказы Федерального казначейства от 09.01.2014 № 1н «Об утверждении Порядка осуществления операций по управлению остатками средств на едином счете федерального бюджета в части покупки (продажи) ценных бумаг по договорам репо», от 10.11.2014 № 264 «Об утверждении Порядка организации работы Федерального казначейства и территориальных органов Федерального казначейства по заключению и исполнению Генерального соглашения о покупке (продаже) ценных бумаг по договорам репо», определяющие механизм осуществления операций репо. В январе 2015 года Федеральным казначейством организованы и проведены первые операции репо в режиме «overnight» с привлечением Банка России, небанковской коммерческой организации ЗАО «Национальный расчетный депозитарий», а начиная с 20 мая 2015 года запущены ежедневные операции покупки (продажи) ценных бумаг по договора репо в режиме «overnight». | Х | Х | Х | Х | Х | Х
1.2.1.12 | Контрольное событие 2.4.1.13 Направлены в Министерство финансов Российской Федерации предложения по изданию приказа Министерством финансов Российской Федерации «Об утверждении формы и сроков представления ежеквартальной и годовой информации об осуществлении бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства в соответствии с федеральной адресной инвестиционной программой с разбивкой по объектам капитального строительства» |  | Смирнов В.А. Заместитель руководителя Казначейства России | Х | 31.12.2016 | Х | Выполняется | Х | Федеральным казначейством рассмотрен проект совместного приказа Министерства экономического развития Российской Федерации и Федерального казначейства «Об организации работы по межведомственному взаимодействию в целях представления ежеквартальной и годовой информации об использовании бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства государственной собственности Российской Федерации или на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность Российской Федерации, бюджетных инвестиций юридическим лицам, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями и государственными (муниципальными) унитарными предприятиями, в объекты капитального строительства или на приобретение объектов недвижимого имущества, а также субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной собственности Российской Федерации или на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность Российской Федерации в соответствии с федеральной адресной инвестиционной программой с разбивкой по объектам капитального строительства или объектам недвижимого имущества» и направлены директору Департамента организации составления и исполнения федерального бюджета Министерства финансов Российской Федерации З.Г. Беляковой замечания и предложения по указанному документу (письмо Федерального казначейства от 21.08.2015 № 02-04-04/03-809). | Х | Х | Х | Х | Х | Х
1.2.1.13 | Контрольное событие 2.4.1.14 Направлены в Министерство финансов Российской Федерации предложения по внесению совместно с Министерством финансов Российской Федерации изменений в нормативные правовые акты по критериям включения в консолидированный отчет государственного сектора Российской Федерации бухгалтерской (финансовой) отчетности институциональных единиц |  | Смирнов В.А. Заместитель руководителя Казначейства России | Х | 31.12.2016 | Х | Выполняется | Х | Разработаны предложения в части внесения изменений в нормативные правовые акты с целью обеспечения формирования и представления на регулярной основе заинтересованным пользователям информации о финансовой деятельности институциональных единиц государственного сектора Российской Федерации. Даны предложения в новую редакцию Бюджетного кодекса Российской Федерации от 26.06.2014 № 42-2.2-07/317. Подготовлены и направлены предложения по внесению изменений в нормативные правовые акты в целях утверждения правил отнесения юридических лиц к сектору государственного управления и государственному сектору письмом Федерального казначейства от 29.08.2014 № 42-7.4-04/2.2-1129. | Х | Х | Х | Х | Х | Х
1.2.1.14 | Контрольное событие 2.4.1.15 Направлены в Министерство финансов Российской Федерации предложения по нормативному правовому регулированию процесса составления и представления отчетности по статистике государственных финансов Российской Федерации в Международный валютный фонд |  | Смирнов В.А. Заместитель руководителя Казначейства России | Х | 31.12.2016 | Х | Выполняется | Х | В целях нормативного правового регулирования процесса составления и представления отчетности по статистике государственных финансов Российской Федерации в Международный валютный фонд Федеральным казначейством доработанный в соответствии с методологией Международного валютного фонда проект приказа Минфина России «Об организации работы по формированию и представлению отчетности по статистике государственных финансов Российской Федерации в Международный валютный фонд» направлен для утверждения Первому заместителю Министра финансов Российской Федерации Т.Г. Нестеренко (письма Федерального казначейства от 18.11.2014 № 42-7.4-04/2.1-1415, от 19.12.2014 № 42-7.4-04/2.5-1553, от 16.11.2015 № 07-04-04/02-1085). Подготовлены и направлены в адрес Центрального банка Российской Федерации таблицы статистики государственных финансов Российской Федерации по состоянию на 1 апреля 2015 года в части бюджетных единиц Центрального правительства (по федеральному бюджету) письмами Федерального казначейства от 03.07.2015 № 07-04-04/02-590 и от 07.07.2015 № 07-04-04/02-608. | Х | Х | Х | Х | Х | Х
1.2.1.15 | Контрольное событие 2.4.1.16 Внесены совместно с Министерством финансов Российской Федерации изменения в нормативные правовые акты в целях разработки федеральных стандартов организации и ведения бухгалтерского учета сектора государственного управления на основе международных стандартов финансовой отчетности в общественном секторе (МСФО ОС) |  | Смирнов В.А. Заместитель руководителя Казначейства России | Х | 31.12.2016 | Х | Выполняется | Х | Федеральным казначейством рассмотрен и направлен в адрес Минфина России согласованный проект приказа Минфина России «Об утверждении правил подготовки и уточнения программы разработки федеральных стандартов бухгалтерского учета для организаций государственного сектора» (письмо Федерального казначейства от 07.11.2014 № 42-2.5-05/6). Рассмотрен проект приказа Министерства финансов Российской Федерации «Об утверждении программы разработки федеральных стандартов бухгалтерского учета для организаций государственного сектора» и направлены в адрес Минфина России замечания и предложения по указанному документу (письмо Федерального казначейства от 25.03.2015 № 07-04-04/02-256). | Х | Х | Х | Х | Х | Х
1.2.1.16 | Контрольное событие 2.4.1.17 Направлены в Министерство финансов Российской Федерации предложения по внедрению в секторе государственного управления утвержденных федеральных стандартов финансовой отчетности |  | Смирнов В.А. Заместитель руководителя Казначейства России | Х | 31.12.2016 | Х | Выполняется | Х | Рассмотрены и направлены замечания и предложения в адрес Министерства финансов Российской Федерации по проектам приказов : - «Об утверждении федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора «Основные средства» (письмо Федерального казначейства от 27.10.2015 № 07-04-04/02-1012); - «Об утверждении федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора «Аренда» (письмо Федерального казначейства от 06.11.2015 № 07-04-04/02-1066); - «Об утверждении федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора «Обесценение активов» (письмо Федерального казначейства от 06.11.2015 № 07-04-04/02-1066); - «Об утверждении федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора «Представление бухгалтерской (финансовой) отчетности» (письмо Федерального казначейства от 13.10.2015 № 07-04-04/02-971); - «Об утверждении федерального стандарта для организаций государственного сектора «Концептуальные основы бухгалтерского учета и отчетности для организаций государственного сектора» (письмо Федерального казначейства от 13.10.2015 № 07-04-04/02-970). | Х | Х | Х | Х | Х | Х
1.2.1.17 | Контрольное событие 2.4.1.18 Направлены в Министерство финансов Российской Федерации предложения по формированию показателей для оценки финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями средств федерального бюджета |  | Демидов А.Ю. Заместитель руководителя Казначейства России | Х | 31.12.2014 | Х | 31.12.2014 | Х | Подготовлены предложения для направления в Министерство финансов Российской Федерации по формированию показателей для оценки финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями средств федерального бюджета. В целях совершенствования проведения мониторинга качества финансового менеджмента направлены предложения по внесению изменений в приказ Минфина России от 13.04.2009 № 34н «Об организации проведения мониторинга качества финансового менеджмента, осуществляемого главными администраторами средств федерального бюджета» письмом Федерального казначейства от 30.07.2014 № 42-7.4-04/5.2-981. Дополнительно сообщаем, что в 2015 году продолжена работа и направлены предложения Федерального казначейства письмами от 29.06.2015 № 05-02-07/16, от 17.07.2015 № 02-01-01/88 и от 01.09.2015 № 05-02-07/24. | Х | Х | Х | Х | Х | Х
1.2.1.18 | Контрольное событие 2.4.1.19 (2.14.*) Осуществлен переход к функционированию единого банковского счета Казначейства России | 1 | Смирнов В.А. Заместитель руководителя Казначейства России | Х | 31.12.2016 | Х | Выполняется | Х | Разработан и утвержден в Федеральном казначействе План мероприятий Федерального казначейства по реализации Концепции реформирования системы бюджетных платежей на период до 2017 года и Основного мероприятия 2.4 государственной программы Российской Федерации «Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков» (далее – Госпрограмма № 40), включающий мероприятия, обеспечивающие переход к функционированию ЕКС. Разработан, согласован с Банком России и утвержден План совместных мероприятий Федерального казначейства и Центрального банка Российской Федерации по реализации отдельных направлений Концепции реформирования системы бюджетных платежей на период до 2017 года, включающий мероприятия, направленные на обеспечение создания и функционирования ЕКС. Положения, определяющие основы функционирования ЕКС, в виде главы «Единый казначейский счет» включены в проект новой редакции Бюджетного кодекса Российской Федерации. Проект главы, а также предложения по уточнению бюджетных полномочий Банка России в части обслуживания счетов, открываемых Федеральному казначейству, согласованы Банком России. В целях обеспечения функционирования ЕКС подготовлены и представлены в Банк России предложения Федерального казначейства для учета в перспективной платежной системе Банка России по реализации ЕКС, в том числе по реализации платежных сервисов, с учетом положений Концепции реформирования системы бюджетных платежей на период до 2017 года. Подготовлены и направлены в Банк России предложения по внесению изменений в План счетов бухгалтерского учета в Банке России в части характеристики балансовых счетов, на которых планируется открывать банковские счета Федерального казначейства и его территориальных органов, а также предложение о подготовке проекта типового договора единого банковского счета. Предложения о внесении изменений в План счетов бухгалтерского учета в Банке России поддержаны Банком России. Определен перечень законодательных и нормативных правовых актов Российской Федерации, требующих принятия, внесения изменений или признания утратившими силу для перехода к функционированию ЕКС. | Х | Х | Х | Х | Х | Х
1.2.1.19 | Контрольное событие 2.4.1.20 Осуществлено развитие Государственной информационной системы о государственных и муниципальных платежах |  | Смирнов В.А. Заместитель руководителя Казначейства России | Х | 31.12.2016 | Х | Выполняется | Х | Реализованы доработки Государственной информационной системы о государственных и муниципальных платежах (далее – ГИС ГМП), направленные на развитие системы: - разработан пакетный режим взаимодействия информационных систем участников с ГИС ГМП; - разработан модуль оперативной отчетности; - установлены дополнительные форматно-логические контроли, обеспечивающие качество информации, передаваемой в ГИС ГМП участником; - реализован механизм связанных начислений. Разработан и направлен на согласование в Министерство финансов Российской Федерации проект новой редакции Порядка ведения ГИС ГМП, предусматривающий расширение перечня участников ГИС ГМП (органы ЗАГС, судьи, ФССП России), обеспечение взаимодействия участников с ГИС ГМП через агрегаторов. Изменения в связи с доработкой ГИС ГМП включены в состав утвержденных форматов взаимодействия ГИС ГМП с информационными системами участников. | Х | Х | Х | Х | Х | Х
1.2.1.20 | Контрольное событие 2.4.1.21 Осуществлено создание и развитие платежного шлюза |  | Смирнов В.А. Заместитель руководителя Казначейства России | Х | 31.12.2016 | Х | Выполняется | Х | Мероприятия по созданию платежного шлюза (платежного приложения), обеспечивающего использование электронных средств платежа, включены в План мероприятий Федерального казначейства по реализации Концепции реформирования системы бюджетных платежей на период до 2017 года и Основного мероприятия 2.4 Госпрограммы № 40. Разработаны положения, включенные в главу «Бюджетные платежи и система казначейских платежей» проекта новой редакции Бюджетного кодекса Российской Федерации, по созданию и ведению платежного приложения, по определению полномочий Федерального казначейства по ведению платежного шлюза, определению порядка взаимодействия платежного шлюза с информационными системами участников. Разработаны технические требования и техническое задание на создание платежного шлюза. | Х | Х | Х | Х | Х | Х
1.2.1.21 | Контрольное событие 2.4.1.22 Созданы условия для эмиссии и эквайринга платежных карт |  | Смирнов В.А. Заместитель руководителя Казначейства России | Х | 31.12.2016 | Х | Выполняется | Х | Мероприятия по созданию условий для эмиссии и эквайринга платежных карт Федерального казначейства включены в План мероприятий Федерального казначейства по реализации Концепции реформирования системы бюджетных платежей на период до 2017 года и Основного мероприятия 2.4 Госпрограммы № 40. Разработаны положения, включенные в главу «Бюджетные платежи и система казначейских платежей» новой редакции Бюджетного кодекса Российской Федерации, о приеме бюджетных платежей с использованием платежных карт, являющихся национальными платежными инструментами, кредитными организациями без взимания платы, о требованиях к кредитным организациям, осуществляющим прием бюджетных платежей с использованием платежных карт, а также эмиссии платежных карт национальной системы платежных карт для участников системы казначейских платежей. | Х | Х | Х | Х | Х | Х
1.2.1.22 | Контрольное событие 2.4.1.23 Принят приказ Федерального казначейства «Об утверждении Правил обеспечения наличными денежными средствами организаций, лицевые счета которым открыты в территориальных органах Федерального казначейства, финансовых органах субъектов Российской Федерации (муниципальных образований)» |  | Демидов А.Ю. Заместитель руководителя Казначейства России | Х | 31.10.2014 | Х | 30.06.2014 | Х | Утвержден приказ Федерального казначейства от 30.06.2014 № 10н «Об утверждении Правил обеспечения наличными денежными средствами организаций, лицевые счета которым открыты в территориальных органах Федерального казначейства, финансовых органах субъектов Российской Федерации (муниципальных образований)» (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации, регистрационный № 34153 от 29.09.2014). | Х | Х | Х | Х | Х | Х
1.2.1.23 | Контрольное событие 2.4.1.24 Осуществлено нормативно-правовое закрепление применения дополнительных инструментов размещения денежных средств |  | Прокофьев С.Е. Заместитель руководителя Казначейства России | Х | 31.12.2016 | Х | Выполняется | Х | В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 04.09.2013 № 777 «О порядке осуществления операций по управлению остатками средств на едином счете федерального бюджета в части покупки (продажи) ценных бумаг по договорам репо» был разработан и утвержден приказ Федерального казначейства от 09.01.2014 №1н «Об утверждении Порядка осуществления операций по управлению остатками средств на едином счете федерального бюджета в части покупки (продажи) ценных бумаг по договорам репо» (далее – Приказ № 1н), зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации от 14.05.2014 № 32269. Приказ № 1н был опубликован в Российской газете 28 мая 2014 года и вступил в силу 8 июня 2014 года. Приняты приказы Федерального казначейства от 10.11.2014 № 263 «О наделении руководителей управлений Федерального казначейства по субъектам Российской Федерации правом заключать и подписывать от имени Федерального казначейства Генеральные соглашения о покупке (продаже) ценных бумаг по договорам репо и об обеспечении приема обращений о намерении заключить Генеральное соглашение о покупке (продаже) ценных бумаг по договорам репо» и от 10.11.2014 № 264 «Об утверждении Порядка работы Федерального казначейства и территориальных органов Федерального казначейства по заключению и исполнению Генерального соглашения о покупке (продаже) ценных бумаг по договорам репо». Приняты приказы Федерального казначейства от 03.12.2014 № 299 «О предоставлении права подписи в рамках приказа Федерального казначейства от 09.01.2014 № 1н», № 300 «О предоставлении сотрудникам Федерального казначейства права подписи, направления и получения информации при покупке (продаже) ценных бумаг по договорам репо» (с изменениями в ред. приказа от 06.07.2015 № 162), от 03.12.2014 № 301 «О внесении изменений в приказ Федерального казначейства от 31.05.2012 № 213 «О предоставлении права первой и второй подписи» ( с изменениями в ред. приказа от 06.07.2015 № 161), от 25.02.2015 № 29 «Об организационно-штатной структуре управлений Федерального казначейства по субъектам Российской Федерации» ( с изменениями в ред. приказа от 16.10.2015 № 282), от 16.03.2015 № 43 «О назначении лиц, ответственных за информационно-техническое обеспечение, организацию защиты информации при осуществлении операций по управлению остатками средств на едином счете федерального бюджета с использованием информационных программно-технических средств», от 25.03.2015 № 46 «О внесении изменений в положения об управлениях Федерального казначейства по субъектам Российской Федерации», от 28.09.2015 № 256 «Об утверждении Плана мероприятий структурных подразделений центрального аппарата Федерального казначейства в случае нарушения кредитной организацией условий исполнения Генерального соглашения о покупке (продаже) ценных бумаг по договорам репо и договора репо». С целью предоставления Федеральным казначейством бюджетных кредитов на пополнение остатков средств на счетах бюджетов субъектов Российской Федерации (местных бюджетов) приняты следующие приказы Федерального казначейства: от 11.07.2014 № 140 «Об утверждении Порядка работы структурных подразделений центрального аппарата Федерального казначейства при предоставлении бюджетных кредитов на пополнение остатков средств на счетах бюджетов субъектов Российской Федерации (местных бюджетов)» (с изменениями в ред. приказов Федерального казначейства от 12.05.2015 № 95, от 31.12.2015 № 406), от 11.09.2014 № 198 «Об утверждении формы Паспорта территориального органа Федерального казначейства и Правил его заполнения», от 16.01.2015 № 4, от 12.05.2015 № 96 и от 23.07.2015 № 184 «О внесении изменений в Порядок организации работы территориального органа Федерального казначейства при предоставлении бюджетного кредита на пополнение остатков средств на счетах бюджетов субъектов Российской Федерации (местных бюджетов), утвержденный приказом Федерального казначейства от 09.12.2013 № 285». Принят приказ Минфина России № 140н от 28.11.2014 «О внесении изменений в форму Договора о предоставлении бюджетного кредита на пополнение остатков средств на счетах бюджетов субъектов Российской Федерации (местных бюджетов) и Порядок заключения Договора о предоставлении бюджетного кредита на пополнение остатков средств на счетах бюджетов субъектов Российской Федерации (местных бюджетов)». Зарегистрирован в Минюсте России от 22.12.2014 № 35340. 28 декабря 2015 года принят и направлен на государственную регистрацию в Минюст России письмом Минфина России от 30.12.2015 № 02-08-10/77422 приказ Минфина России от № 216н «О внесении изменений в форму Договора о предоставлении бюджетного кредита на пополнение остатков средств на счетах бюджетов субъектов Российской Федерации (местных бюджетов) и Порядок заключения Договора о предоставлении бюджетного кредита на пополнение остатков средств на счетах бюджетов субъектов Российской Федерации (местных бюджетов), утвержденные приказом Минфина России от 26.07.2013 № 74н». Разработан и принят приказ Федерального казначейства от 08.09.2014 № 13н «О внесении изменений в Порядок работы по размещению средств федерального бюджета на банковских депозитах и в форму генерального соглашения между кредитной организацией и Федеральным казначейством о размещении средств федерального бюджета на банковских депозитах, утвержденные приказом Федерального казначейства от 20.03.2012 № 3н», подготовленный в целях приведения в соответствие с постановлением Правительства Российской Федерации от 24.12.2011 № 1121 «О порядке размещения средств федерального бюджета на банковских депозитах» (в редакции постановления Правительства Российской Федерации от 07.10.2013 № 887). Зарегистрирован в Минюсте России от 14.10.2014 № 34302. С целью определения основных параметров размещения средств федерального бюджета с единого казначейского счета подготовлен приказ Федерального казначейства от 23.01.2014 № 8 «О создании Комиссии Федерального казначейства по осуществлению операций по управлению остатками средств на едином счете федерального бюджета» (с изменениями - приказы Федерального казначейства от 07.04.2014 № 69, от 29.10.2014 № 254). Усовершенствован порядок работы структурных подразделений центрального аппарата Федерального казначейства при размещении средств федерального бюджета на банковских депозитах, утвержденный приказом Федерального казначейства от 16.07.2012 № 279, приняты изменения приказами Федерального казначейства от 30.12.2014 № 337 и от 24.09.2015 № 250. Приняты приказы Федерального казначейства: от 16.03.2015 № 43 «О назначении лиц, ответственных за информационно-техническое обеспечение, организацию защиты информации при осуществлении операций по управлению остатками средств на едином счете федерального бюджета с использованием информационных программно-технических средств», от 24.04.2015 № 75 «О наделении сотрудника Федерального казначейства правом подписи и направления информации и документов». В целях уточнения порядка проведения операций покупки (продажи) иностранной валюты для дальнейшего перечисления в Резервный фонд были приняты постановления Правительства Российской Федерации от 29.03.2014 № 243 и от 16.07.2014 № 662 «О внесении изменения в п.13 Правил проведения расчетов и перечисления средств в связи с формированием и использованием дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета, средств Резервного фонда и Фонда национального благосостояния». С целью уточнения порядка использования дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета и средств Резервного фонда принято постановление Правительства Российской Федерации от 19.08.2015 № 863 «О внесении изменений в Правила проведения расчетов и перечисления средств в связи с формированием и использованием дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета, средств Резервного фонда и Фонда национального благосостояния». | Х | Х | Х | Х | Х | Х
1.2.1.24 | Контрольное событие 2.4.1.25 (2.17.*) Принят приказ Федерального казначейства об утверждении плана счетов казначейского учета и инструкции по его применению | 1 | Смирнов В.А. Заместитель руководителя Казначейства России | Х | 31.12.2015 | Х | 31.12.2016 | Х | Разработан и направлен в Минфин России проект приказа Федерального казначейства «Об утверждении плана счетов казначейского учета и инструкции по его применению» в условиях включения Федерального казначейства в состав прямых участников платежной системы Банка России (письма Федерального казначейства от 13.02.2015 № 07-04-04/02-119, от 07.09.2015 № 02-02-05/40). | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Реализация данных пунктов зависит от сроков утверждения новой редакции Бюджетного кодекса Российской Федерации. Перенос срока утверждения новой редакции Бюджетного кодекса Российской Федерации обусловлен принятыми решениями на совещании у Первого заместителя Председателя Правительства Российской Федерации И.И. Шувалова (протокол от 1 сентября 2015 г. № ИШ-П13-61пр) | В соответствии с указанными выше решениями Минфину России поручено образовать межведомственную рабочую группу с участием заинтересованных федеральных органов исполнительной власти, а также представителей Федерального Собрания Российской Федерации и Счетной палаты Российской Федерации с целью доработки проекта федерального закона «Бюджетный кодекс Российской Федерации» и повторного его внесения в Правительство Российской Федерации в первом полугодии 2016 года. Таким образом, принятие новой редакции Бюджетного кодекса планируется в конце 2016 года.
1.2.1.25 | Контрольное событие 2.4.1.26 (2.18*) Принят приказ Федерального казначейства об утверждении форм казначейской отчетности и инструкции о порядке ее составления | 1 | Смирнов В.А. Заместитель руководителя Казначейства России | Х | 31.12.2015 | Х | 31.12.2016 | Х | Разработан и направлен в Минфин России проект приказа Федерального казначейства «Об утверждении форм казначейской отчетности и Инструкции о порядке ее составления» (письма Федерального казначейства от 13.02.2015 № 07-04-04/02-119, от 29.12.2015 № 02-02-05/59). | Х | Х | Х | Х | Х | Х
1.2.1.26 | Контрольное событие 2.4.1.27 (2.19*) Принят приказ Федерального казначейства об утверждении форм первичных учетных документов и регистров казначейского учета, применяемых органами Федерального казначейства, и методических указаний по их применению | 1 | Смирнов В.А. Заместитель руководителя Казначейства России | Х | 31.12.2015 | Х | 31.12.2016 | Х | Разработан и направлен в Минфин России проект приказа Федерального казначейства «Об утверждении форм первичных учетных документов и регистров казначейского учета, применяемых органами Федерального казначейства, и методических указаний по их применению» в условиях включения Федерального казначейства в состав прямых участников платежной системы Банка России (письмо Федерального казначейства от 13.02.2015 № 07-04-04/02-119). | Х | Х | Х | Х | Х | Х
1.2.1.27 | Контрольное событие 2.4.1.28 Осуществлена систематизация и кодирование технико-экономической и социальной информации в социально-экономической области |  | Катамадзе А.Т. Заместитель руководителя Казначейства России | Х | 31.12.2016 | Х | Выполняется | Х | В 2015 году продолжена работа по обеспечению реализации мероприятий, предусмотренных Планом мероприятий по формированию методологии систематизации и кодирования информации, а также совершенствованию и актуализации общероссийских классификаторов, реестров и информационных ресурсов на 2015 год, утвержденным заместителем Председателя Правительства Российской Федерации А.В. Дворковичем 31.07.2014 № 4970п-П10 (далее - План мероприятий) . Кроме того, в рамках обеспечения межведомственной координации в сфере систематизации и кодирования технико-экономической и социальной информации в социально-экономической области Федеральным казначейством обеспечено функционирование подкомиссии по систематизации и кодированию технико-экономической и социальной информации в социально-экономической области Правительственной комиссии по использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности, на котором были рассмотрены вопросы, касающиеся реализации мероприятий, предусмотренных Планом мероприятий. Также, осуществлены разработка и согласование с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти проекта распоряжения Правительства Российской Федерации «Об утверждении Концепции создания единой информационной среды в сфере систематизации и кодирования информации» и проект постановления Правительства Российской Федерации «О порядке создания (изменения), ведения и применения отдельных информационных ресурсов». В настоящее время указанные проекты актов готовятся к внесению в Правительство Российской Федерации. | Х | Х | Х | Х | Х | Х
1.2.1.28 | Контрольное событие 2.4.1.29 Обеспечена оптимизация деятельности и совершенствование системы управления деятельностью Федерального казначейства |  | Прокофьев С.Е. Заместитель руководителя Казначейства России | Х | 31.12.2016 | Х | Выполняется | Х | Подготовлены и направлены в Минфин России предложения в проект Соглашения об информационном взаимодействии между Федеральным казначейством и Министерством финансов Российской Федерации (письмо от 06.03.2014 № 42-5.5-02/1). | Х | Х | Х | Х | Х | Х
1.2.1.29 | Контрольное событие 2.4.1.30 Создана система управления казначейскими рисками в Федеральном казначействе |  | Прокофьев С.Е. Заместитель руководителя Казначейства России | Х | 31.12.2016 | Х | Выполняется | Х | Приказом Федерального казначейства от 11.06.2015 № 129 создана Рабочая группа по формированию системы управления внутренними (операционными) казначейскими рисками в Федеральном казначействе (далее – Рабочая группа). 26 августа 2015 года проведено заседание Рабочей группы. В течение 2015 года проведены следующие мероприятия: – проведен анализ и подготовлен перечень правовых актов Федерального казначейства, подлежащих разработке (актуализации) в связи с созданием системы управления рисками в Федеральном казначействе, одобрен 26 августа 2015 года на заседании Рабочей группы; – подготовлен план разработки (актуализации) правовых актов Федерального казначейства, подлежащих разработке (актуализации) в связи с созданием системы управления рисками в Федеральном казначействе, одобрен 26 августа 2015 года на заседании Рабочей группы; – утверждены классификаторы внутренних (операционных) рисков, в которых помимо перечня рисков, присутствующих в деятельности ТОФК, определен уровень их значимости (приказы Федерального казначейства от 28.12.2015 № 376 «Об утверждении Классификатора внутренних (операционных) рисков по направлениям деятельности управления Федерального казначейства по субъекту Российской Федерации (субъектам Российской Федерации, находящимся в границах федерального округа)», № 380 «Об утверждении Классификатора внутренних (операционных) рисков по направлениям деятельности Межрегионального операционного управления Федерального казначейства»); – выработаны подходы к осуществлению риск-ориентированного планирования внутреннего контроля и внутреннего аудита в органах Федерального казначейства; – начата работа по разработке Порядка управления внутренними (операционными) казначейскими рисками в Федеральном казначействе. В рамках создания системы управления казначейскими рисками 3 июня 2015 года руководителем Федерального казначейства утверждена Концепция управления казначейскими рисками в Федеральном казначействе, в которой определены основные цели, задачи и принципы управления казначейскими рисками в Федеральном казначействе, основные элементы системы управления казначейскими рисками, а также распределены основные функции между участниками системы управления казначейскими рисками. Сформирован перечень основных внешних казначейских рисков в Федеральном казначействе. Проведено интеграционное тестирование резервных рабочих мест отдельных сотрудников ЦАФК, осуществляющих платежи со счетов Федерального казначейства с использованием электронного документооборота с Центральным банком Российской Федерации, через резервный канал обмена электронными сообщениями на объекте МОУ ФК. Проведены мероприятия, направленные на повышение устойчивости функционирования органов Федерального казначейства в условиях возникновения чрезвычайных ситуаций. В 2016 году планируется развитие системы управления рисками в Федеральном казначействе. | Х | Х | Х | Х | Х | Х
1.2.1.30 | Контрольное событие 2.4.1.31 Обеспечено участие Федерального казначейства в контрактной системе |  | Гуральников С.Б. Заместитель руководителя Казначейства России | Х | 31.12.2016 | Х | Выполняется | Х | Обеспечено ведение реестра договоров в соответствии с требованиями Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ (далее - Закон № 223-ФЗ) посредством запуска в эксплуатацию новых функциональных возможностей официального сайта Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг (далее - Официальный сайт). Принято участие в рассмотрении и согласовании нормативных правовых актов, принятие которых необходимо в целях исполнения положений Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ (далее - Закон № 44-ФЗ) и Закона № 223-ФЗ. Обеспечено ведение реестра банковских гарантий в соответствии со статьей 45 Закона № 44-ФЗ, ведение реестра контрактов согласно статьей 103 Закона № 44-ФЗ. Также на Официальном сайте обеспечено проведение общественных обсуждений крупных закупок в соответствии со статьей 20 Закона № 44-ФЗ, а также приказа Минэкономразвития России от 10.10.2013 № 578. Обеспечена возможность указания наименования публично-правового образования при осуществлении регистрации пользователей на Официальном сайте в соответствии с требованиями части 5.3 статьи 112 Закона № 44-ФЗ. Обеспечена возможность формирования извещения о проведении закупки согласно требованиям Закона № 44-ФЗ на основании позиции плана-графика, сформированного в структурированном виде. Обеспечено функционирование оффлайн-клиента Официального сайта, позволяющего пользователям формировать планы-графики закупок в структурированном виде и производить их загрузку на Официальный сайт в соответствии с приказом Минэкономразвития России, Казначейства России от 20.09.2013 № 544/18н. Обеспечено исполнение функциональных требований, направленных Министерством экономического развития Российской Федерации. Проведена опытная эксплуатация функциональных возможностей подсистемы управления закупками государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет» (далее - ГИИС «Электронный бюджет») и АСФК в части реализации контроля информации об объемах финансового обеспечения, указанной в планах-графиках, информации об объеме финансового обеспечения, утвержденному и доведенному заказчику, с участием пилотных территориальных органов Федерального казначейства. Разработанные механизмы контроля будут использоваться при исполнении требований по контролю согласно части 5 статьи 99 Закона № 44-ФЗ, а также при подготовке нормативного правового акта, определяющего порядок осуществления указанного контроля, предусмотренного частью 6 Закона № 44-ФЗ. В соответствии с пунктом 2 постановления Правительства Российской Федерации от 23.01.2015 № 36 «О порядке и сроках ввода в эксплуатацию единой информационной системы в сфере закупок» Федеральным казначейством утвержден приказ от 29.04.2015 № 11н «О Межведомственной комиссии по созданию единой информационной системы в сфере закупок». Программа и методика приемочных испытаний единой информационной системы в сфере закупок согласованы всеми членами Межведомственной комиссии. Утверждены приказы Федерального казначейства от 22.12.2015 № 355 «О выводе из эксплуатации Официального сайта Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг (www.zakupki.gov.ru)» и от 22.12.2015 № 354 «О вводе в эксплуатацию единой информационной системы в сфере закупок». 1 января 2016 года запущена в промышленную эксплуатацию единая информационная система в сфере закупок в объеме возможностей, обеспечивающих исполнение требований Закона № 44-ФЗ, вступающих в силу с 1 января 2016 года, проведена масштабная работа во исполнение требований, установленных статьей 6 Федерального закона от 29.06.2015 № 156-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам развития малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации». | Х | Х | Х | Х | Х | Х
1.2.1.31 | Контрольное событие 2.4.1.32 Обеспечено функционирование и развитие информационных систем и технологий Федерального казначейства |  | Гуральников С.Б. Заместитель руководителя Казначейства России | Х | 31.12.2016 | Х | Выполняется | Х | Обеспечено функционирование и развитие информационных систем и технологий Федерального казначейства. По всем централизованным системам Федерального казначейства заключены государственные контракты с типовым перечнем работ и услуг по сопровождению и поддержанию работоспособности систем. Обеспечена доступность систем по коэффициенту 0.95 в соответствии с требованиями Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. Проведены мероприятия по увеличению производительности аппаратно-программных комплексов ИТ-систем Федерального казначейства (АСФК, ООС, ГИС ГМП, КПЭ (ИАП). | Х | Х | Х | Х | Х | Х
1.2.2 | Мероприятие 2.4.2 Повышение эффективности деятельности Федерального казначейства |  | Демидов А.Ю. Заместитель руководителя Казначейства России | 01.01.2014 | 31.12.2016 | 01.01.2014 | Выполняется | Обеспечена оптимизация деятельности и совершенствование системы управления деятельностью Федерального казначейства. | 1. Выявлены наиболее трудоемкие и рискоемкие процессы в деятельности Федерального казначейства. Из них оптимизированы и автоматизированы следующие процессы: - формирование, сбор и консолидация показателей паспорта ТОФК; - документооборот ТОФК с клиентами при обработке электронных сообщений кредитных организаций; - формирование отчетных форм для направления клиентам, путем запуска одного запроса на уровне ТОФК и МОУ ФК, с настраиваемым перечнем клиентов и отчетных форм («пакетное» формирование). 2. В рамках разработки перспективной организационно-функциональной модели в Федеральном казначействе: - разработаны организационно-функциональные структуры ЦАФК, ТОФК, МОУ ФК, федерального казенного учреждения «Центр по обеспечению деятельности Казначейства России» (далее – ФКУ «ЦОКР») «как есть» и «как будет»; - определены ключевые факторы изменения организационно-функциональной модели Федерального казначейства; - разработан проект организационно-функциональной модели Федерального казначейства «как будет»; - определены приоритетные направления деятельности Федерального казначейства до 2020 года. Осуществляются мероприятия по реализации перспективной организационно-функциональной модели Федерального казначейства в части: - передачи ФКУ «ЦОКР» функций по административно-хозяйственному обеспечению, начислению заработной платы и ведению бюджетного учета по главе 100, сопровождению IT-инфраструктуры Федерального казначейства; - сокращения и оптимизации размещения территориальных отделов ТОФК; - создания отделов казначейского сопровождения в ТОФК. 3. 15 октября 2015 года подписано Соглашение об информационном взаимодействии между Министерством финансов Российской Федерации и Федеральным казначейством. 4. Актуализировано Соглашение об информационном взаимодействии между Федеральным казначейством и Счетной палатой Российской Федерации 16 мая 2014 года (Дополнительное соглашение от 23.03.2015 № 1 к указанному Соглашению об информационном взаимодействии между Федеральным казначейством и Счетной палатой Российской Федерации). 5. Издан приказ Федерального казначейства от 04.02.2015 № 14 «О внесении изменений в Стандарты внутреннего контроля и внутреннего аудита Федерального казначейства, применяемые контрольно-аудиторскими подразделениями при осуществлении контрольной деятельности, утвержденные приказом Федерального казначейства от 29.06.2011 № 253 (в редакции приказа Федерального казначейства от 14.11.2013 № 259)». 6. Издан приказ Федерального казначейства от 06.02.2015 № 16 «О внесении изменений в Стандарт внутреннего контроля Федерального казначейства, утвержденный приказом Федерального казначейства от 16.04.2012 № 164». 7. Издан приказ Федерального казначейства от 24.04.2015 № 76 «О внесении изменений в Стандарты внутреннего контроля и внутреннего аудита Федерального казначейства, применяемые контрольно-аудиторскими подразделениями при осуществлении контрольной и аудиторской деятельности, утвержденные приказом Федерального казначейства от 29.06.2011 № 253». 8. Издан приказ Федерального казначейства от 28.05.2015 № 111 «Об утверждении Перечня структурных подразделений центрального аппарата Федерального казначейства, выполняющих внутренние процедуры составления и исполнения федерального бюджета, ведения бюджетного учета и составления бюджетной отчетности по главе 100 «Федеральное казначейство». 9. Издан приказ Федерального казначейства от 15.06.2015 № 153 «Об утверждении Положения о конкурсе на звание «Лучший внутренний аудитор Казначейства России». 10. Издан приказ Федерального казначейства от 01.09.2015 № 227 «Об утверждении Схемы рассмотрения Управлением внутреннего контроля (аудита) и оценки эффективности деятельности Федерального казначейства кандидатур на должность начальника отдела внутреннего контроля и аудита территориального органа Федерального казначейства, федерального казенного учреждения «Центр по обеспечению деятельности Казначейства России». 11. Внесены изменения в Порядок осуществления интегральной оценки деятельности территориальных органов Федерального казначейства по итогам контрольных и аудиторских мероприятий, утвержденный приказом Федерального казначейства от 29.09. 2014 № 229 (изданы приказы Федерального казначейства от 06.02.2015 № 17, от 17.06.2015 № 178, от 25.12.2015 № 367). 12. Издан приказ Федерального казначейства от 25.12.2015 № 368 «Об утверждении Стандарта осуществления последующего оперативного внутреннего автоматизированного контроля в территориальных органах Федерального казначейства». 13. Издан приказ Федерального казначейства от 28.12.2015 № 377 «Об утверждении Перечня вопросов типовой программы проверки Межрегионального операционного управления Федерального казначейства». 14. Издан приказ Федерального казначейства от 28.12.2015 № 379 «Об утверждении Перечня вопросов типовой программы проверки управления Федерального казначейства по субъекту Российской Федерации (субъектам Российской Федерации, находящимся в границах федерального округа)». 15. Актуализированы типовые программы проверки деятельности ТОФК и перечни основных (возможных) нарушений в деятельности ТОФК (изданы приказы Федерального казначейства от 16.01.2015 № 5 «О внесении изменений в отдельные приказы Федерального казначейства», от 31.03.2015 № 61 «О внесении изменений в отдельные приказы Федерального казначейства», от 11.06.2015 № 130 «О внесении изменений в отдельные приказы Федерального казначейства»). 16. Весовые значения возможных (основных) нарушений при осуществлении деятельности УФК по субъекту Российской Федерации (субъектам Российской Федерации, находящимся в границах федерального округа) утверждены руководителем Федерального казначейства Р.Е. Артюхиным 26 марта 2015 года. 17. Весовые значения возможных (основных) нарушений при осуществлении деятельности МОУ ФК утверждены руководителем Федерального казначейства Р.Е. Артюхиным 26 марта 2015 года. 18. Разработаны Стандарты внутреннего контроля и внутреннего аудита, применяемые контрольно-аудиторскими подразделениями при осуществлении контрольной и аудиторской деятельности, в новой редакции. 19. Подготовлены и направлены в Минфин России предложения по проекту федерального закона о федеральном, региональном и муниципальном контроле в Российской Федерации (письмо от 28.04.2015 № 07-04-04/06-366). 20. Подготовлены и направлены в Минфин России предложения по разработке профессиональных стандартов «Специалист по внутреннему контролю для сектора государственного управления» и «Специалист по внутреннему аудиту для сектора государственного управления» (письмо от 01.09.2015 № 06-03-02/1). 21. Подготовлены и направлены в Минфин России предложения по сертификации специалистов организаций сектора государственного управления, осуществляющих внутренний контроль и внутренний аудит (письмо от 01.09.2015 № 06-03-02/1). 22. Подготовлены и направлены в Минфин России предложения по разработке национальных стандартов осуществления внутреннего контроля и внутреннего аудита в организациях сектора государственного управления (письмо от 01.09.2015 № 06-03-02/1). 23. Подготовлены и направлены в Минфин России предложения по совершенствованию методических рекомендаций по осуществлению внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита (письмо от 08.12.2015 № 06-03-02/2). 24. Подготовлен и направлен в ТОФК и ФКУ «ЦОКР» обзор проблемных вопросов, возникающих в деятельности ТОФК и ФКУ «ЦОКР» при осуществлении внутреннего контроля и внутреннего аудита (письмо от 08.12.2015 № 07-04-05/06-831). 25. Обеспечены организация и проведение Межрегионального совещания ТОФК с 22 по 25 июня 2015 года на базе УФК по Республике Мордовия на тему «Практические аспекты реализации полномочий контрольно-аудиторских подразделений органов Федерального казначейства». 26. Принято участие в мероприятиях, проводимых в рамках PEM PAL, в марте 2015 года в Республике Молдова, в июне 2015 года в Кыргызской Республике, в октябре 2015 года в Республике Армения. 27. Организованы и проведены работы по подготовке и направлению в Минфин России предложений по доработке Госпрограммы № 40, участником которой является Федеральное казначейство. 28. Проведены работы по подготовке и направлению в Минфин России предложений по доработке плана реализации и детального плана-графика реализации Госпрограммы № 40 на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов, участником которой является Федеральное казначейство. 29. Подготовлена и направлена в Минфин России отчетность по исполнению Госпрограммы № 40, участником которой является Федеральное казначейство, в том числе статистическая отчетность. 30. Издан приказ Федерального казначейства от 28.12.2015 № 374 «Об организации работы с аналитической информационной системой обеспечения открытости деятельности федеральных органов исполнительной власти, размещенной в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.programs.gov.ru), в Федеральном казначействе». 31. Подготовлен и доведен до ТОФК и ФКУ «ЦОКР» Типовой план, утвержденный руководителем Федерального казначейства Р.Е. Артюхиным 20 апреля 2015 года (письмо от 20.04.2015 № 07-04-05/06-247). 32. Доклад «О результатах деятельности Федерального казначейства в 2014 году и основных направлениях деятельности на 2015–2018 годы» рассмотрен и одобрен на заседании коллегии Федерального казначейства (решение от 27.02.2015 № 31), направлен в Минфин России (письмо Федерального казначейства от 10.03.2015 № 07-04-04/06-210) и в Минэкономразвития России (письмо Федерального казначейства от 10.03.2015 № 07-04-04/06-209), а также размещен на Официальном сайте www.roskazna.ru. 33. Подготовлен, согласован и издан Доклад «О результатах работы Федерального казначейства в 2014 году и основных направлениях деятельности на 2015–2018 годы» (Буклет) к проведению заседания расширенной коллегии Минфина России. Буклет размещен на Официальном сайте www.roskazna.ru. 34. Подготовлен отчет о выполнении Основных мероприятий на 2014 год по реализации Стратегической карты Казначейства России. 35. Подготовлен, согласован План деятельности Федерального казначейства на 2015 год и утвержден Министром финансов Российской Федерации А.Г. Силуановым. Утвержденный План Федерального казначейства на 2015 год размещен на Официальном сайте www.roskazna.ru. 36. Подготовлен, согласован Отчет о результатах выполнения Плана деятельности Федерального казначейства на 2014 год и утвержден Министром финансов Российской Федерации А.Г. Силуановым 1 июня 2015 года. 37. Подготовлены и представлены в Минфин России отчеты о деятельности Казначейства России за 2014 год, 1 квартал, 1 полугодие и 9 месяцев 2015 года (письма Федерального казначейства от 30.01.2015 № 07-04-04/06-89, 12.05.2015 № 07-04-04/06-445, от 30.07.2015 № 07-04-04/06-685 и от 28.10. 2015 № 07-04-04/06-1016). 38. В соответствии с приказом Минфина России от 12.10.2006 № 129н «О порядке утверждения ежегодных планов деятельности федеральных служб, находящихся в ведении Министерства финансов Российской Федерации и отчетов о результатах их выполнения» Федеральным казначейством подготовлен и направлен в адрес Министра финансов Российской Федерации А.Г. Силуанова Отчет о выполнении мероприятий Плана деятельности Федерального казначейства на 2015 год по состоянию на 1 октября 2015 года. 39. Подготовлен Реестр документов планирования деятельности Федерального казначейства на 2016 год и утвержден руководителем Федерального казначейства Р.Е. Артюхиным 14 декабря 2015 года. 40. План деятельности Федерального казначейства на 2016 год подготовлен и направлен на согласование в Минфин России (письмо Федерального казначейства от 13.11.2015 № 07-04-04/06-1083). 41. В рамках перехода к осуществлению контрольных мероприятий Федерального казначейства в формате комбинированных и камеральных проверок достигнуто значение ключевого показателя мероприятия (доля контрольных мероприятий Федерального казначейства, проведенных в формате комбинированных и камеральных проверок, составила 100 %). 42. Состав резерва сотрудников ЦАФК, ТОФК, ФКУ «ЦОКР», привлекаемых к контрольной и аудиторской деятельности Федерального казначейства (далее – пул контролеров и аудиторов) утвержден руководителем Федерального казначейства Р.Е. Артюхиным 4 февраля 2015 года. 43. Обновленный состав пула контролеров и аудиторов утвержден руководителем Федерального казначейства Р.Е. Артюхиным 30 июня 2015 года, 28 сентября 2015 года и 25 ноября 2015 года. Достигнута численность пула контролеров и аудиторов 368 человек. 44. Проведен конкурс на звание «Лучший аудитор Казначейства России». Победители конкурса определены (письмо Федерального казначейства от 28.04.2015 № 06-02-08/101). 45. Проведен конкурс на звание «Лучшее контрольно–аудиторское подразделение Казначейства России». Победители конкурса определены (письмо Федерального казначейства от 28.04.2015 № 06-02-08/101). 46. Проведен конкурс на лучшее освещение в средствах массовой информации деятельности по осуществлению внутреннего контроля и внутреннего аудита в Федеральном казначействе и его территориальных органах. Победители конкурса определены (письмо Федерального казначейства от 28.04.2015 № 06-02-08/101). 47. Обеспечено проведение контрольных и аудиторских мероприятий деятельности ТОФК (ФКУ «ЦОКР») сотрудниками из состава пула контролеров и аудиторов более чем на 70 %. 48. Организованы и проведены 36 контрольных мероприятий, в том числе: 22 комплексных и 10 тематических проверок УФК по субъектам Российской Федерации, 3 проверки ЦАФК и 1 проверка ФКУ «ЦОКР». 49. Актуализирован Порядок получения и обработки информации о внешней оценке деятельности ЦАФК и ТОФК, утвержденный приказом Федерального казначейства от 18.11.2011 № 548 (приказ Федерального казначейства от 28.09.2015 № 259). 50. Актуализированы показатели оценки результативности деятельности ТОФК (приказы Федерального казначейства от 23.12.2015 № 358 и от 24.12. 2015 № 359 о внесении изменений в приложения к приказам Федерального казначейства от 30.12. 2014 № 338 и № 336 соответственно). 51. Подготовлена новая редакция Порядка определения и оценки результативности профессиональной служебной деятельности федеральных государственных гражданских служащих, замещающих должности руководителей ТОФК. Добавлена оценка результативности директора ФКУ «ЦОКР». Подготовлена Методика расчета размера ежемесячной премии руководителей ТОФК и директора ФКУ «ЦОКР» (согласованы руководителем Федерального казначейства Р.Е. Артюхиным, служебная записка от 16.11.2015 № 06-05-03/145). 52. Усовершенствована система оценки результативности деятельности начальников управлений ЦАФК и федеральных государственных гражданских служащих, замещающих должности заместителей руководителя ТОФК и начальников отделов ТОФК. Предложен подход к определению показателей оценки результативности деятельности данных категорий сотрудников, который учитывает осуществление общеуправленческих функций и полномочий, итоговую оценку результативности деятельности возглавляемых (курируемых) ими структурных подразделений, а также качественное и своевременное планирование и исполнение мероприятий, предусмотренных документами планирования деятельности Федерального казначейства и ТОФК (поручение в ТОФК письмом от 26.11.2015 № 07-04-05/06-806). 53. Разработана Методика расчета рейтинга результативности деятельности ТОФК (согласована Р.Е. Артюхиным, служебная записка от 23.11.2015 № 06-05-03/150). 54. Направлено поручение в ТОФК проводить анализ информации, поступающей по итогам электронного анкетирования на Официальном сайте www.roskazna.ru и сайтах ТОФК (в отношении деятельности ТОФК) и рассматривать результаты данного анализа на заседаниях контрольного совета ТОФК (письмо в ТОФК от 29.12.2015 № 07-04-05/06-914). 55. Принято участие в эксперименте по апробации методики оценки эффективности и результативности деятельности государственных гражданских служащих, реализующих контрольно-надзорные функции (итоговое письмо в Минтруд России от 20.11.2015 № 07-04-04/06-1103). 56. Обеспечена организация работ по проведению Общественным советом при Федеральном казначействе оценки деятельности Федерального казначейства по утвержденной Федеральным казначейством методике и размещению соответствующей информации на Официальном сайте www.roskazna.ru. 57. Обеспечена организация проведения общественного обсуждения и независимой оценки эффективности работы Федерального казначейства с обращениями и запросами информации граждан, представителей организаций (юридических лиц) и общественных объединений, а также размещения на Официальном сайте www.roskazna.ru результатов оценки. | 100 ХХХХ 39 2 ХХХХ ХХХ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Контрольное событие 2.4.2.1 Представлен доклад руководству Федерального казначейства в части реализованной оптимизации деятельности и совершенствования системы управления деятельностью Федерального казначейства |  | Демидов А.Ю. Заместитель руководителя Казначейства России | Х | 31.12.2016 | Х | Выполняется | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х
2 | Подпрограмма 9. «Создание и развитие государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет» | Х | Минфин России | 01.01.2013 | 31.12.2020 | 01.01.2013 | Выполняется | Х |  | 100 39 7 0000 000 | 1091694.7 | 982525.2 | 941694.7 | 981692.7 | 1039004
2.1. | Основное мероприятие 9.1. Автоматизация учетной деятельности, переход на юридически значимый электронный документооборот в сфере управления общественными финансами, создание и внедрение единой системы формуляров, используемой при формировании электронной информации о деятельности публично-правовых образований в сфере управления общественными финансами |  | Минфин России | 01.01.2013 | 31.12.2020 | 01.01.2013 | Выполняется | 1. Комплексная автоматизация процессов учета государственных финансов. 2. Интеграция информационных ресурсов, необходимых для учета государственных финансов. 3. Создание информационных сервисов (для ведения централизованного бухгалтерского учета и других), предоставляемых организациям сектора государственного управления. 4. Обеспечение интерактивного доступа граждан к учетной информации о деятельности организаций сектора государственного управления, оказания государственных и муниципальных услуг с использованием портальных решений. | 1. Обеспечено создание информационных сервисов, предоставляемых организациям сектора государственного управления в части процесса формирования и ведения федеральными органами исполнительной власти (далее – ФОИВ) базовых (отраслевых) перечней государственных и муниципальных услуг и работ, а также в части обеспечения централизованного составления, представления, свода и консолидации отчетности об исполнении федерального бюджета и бухгалтерской отчетности федеральных бюджетных и автономных учреждений. 2. Обеспечено формирование и ведение реестра участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса. 3. Обеспечен интерактивный доступ граждан к учетной информации о деятельности организаций сектора государственного управления, оказанию государственных и муниципальных услуг посредством Единого портала бюджетной системы. 4. Осуществляется проектирование и разработка подсистем ГИИС «Электронный бюджет» в целях комплексной автоматизации и интеграции информационных ресурсов в области бюджетного планирования, управления закупками, доходами, расходами, учета и отчетности. | 100 01 06 39 7 0019 200 | 917260.6 | 808709.8 | 722094.7 | 808287.3 | 988390.9
2.1.1. | Мероприятие 9.1.1 Проектирование, разработка, опытная эксплуатация и сопровождение технологических и функциональных подсистем государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет», оператором которых является Федеральное казначейство |  | Смирнов В.А. Заместитель руководителя Казначейства России | 01.01.2014 | 31.12.2016 | 01.01.2014 | Выполняется | Обеспечено проектирование, разработка, опытная эксплуатация и сопровождение технологических и функциональных подсистем государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет», оператором которых является Федеральное казначейство. | 1. В части нормативно-справочной информации подсистемы бюджетного планирования выполнены работы по разработке ППО в части процесса формирования и ведения федеральными органами исполнительной власти базовых (отраслевых) и ведомственных перечней государственных и муниципальных услуг и работ. 2. По подсистеме учета и отчетности выполнены работы по разработке прикладного программного обеспечения в части обеспечения централизованного составления, представления, свода и консолидации отчетности об исполнении федерального бюджета и бухгалтерской отчетности федеральных бюджетных и автономных учреждений. 3. В части технологических подсистем выполнена разработка и проведена опытная эксплуатация подсистемы обеспечения интеграции, ведения реестров и формуляров, подсистемы обеспечения информационной безопасности и подсистемы обеспечения юридической значимости электронных документов. 4. Выполнена разработка нормативно-справочной информации ГИИС «Электронный бюджет» в части ведения реестра участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса. 5. Выполнена разработка подсистемы управления закупками в части планирования закупок на этапе составления проекта бюджета. 6. Разработана подсистема управления расходами в части компонента, обеспечивающего формирование и ведение реестра соглашений и госзаданий. | 100 01 06 39 7 0019 200 | 917260.6 | 808709.8 | 722094.7 | 808287.3 | 988390.9
2.1.1.1 | Контрольное событие 9.1.1.1 Обеспечено формирование и ведение реестра участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса (федеральный уровень) в системе «Электронный бюджет» |  | Смирнов В.А. Заместитель руководителя Казначейства России | Х | 31.12.2015 | Х | 31.12.2015 | Х | Обеспечено формирование и ведение реестра участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса (федеральный уровень), в ГИИС «Электронный бюджет». Осуществляется поддержка формирования и ведения реестра участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса. | Х | Х | Х | Х | Х | Х
2.1.1.2 | Контрольное событие 9.1.1.2 Обеспечено формирование и ведение перечня источников доходов в системе «Электронный бюджет» |  | Смирнов В.А. Заместитель руководителя Казначейства России | Х | 31.12.2016 | Х | Выполняется | Х | Организована работа по формированию технических требований и описанию бизнес-процессов. | Х | Х | Х | Х | Х | Х
2.1.1.3 | Контрольное событие 9.1.1.3 Обеспечено формирование и ведение базовых (отраслевых) и ведомственных перечней государственных (муниципальных) услуг (работ) в системе «Электронный бюджет» |  | Смирнов В.А. Заместитель руководителя Казначейства России | Х | 31.12.2015 | Х | 31.12.2015 | Х | 1. Разработан функционал по формированию и ведению базовых (отраслевых) перечней государственных и муниципальных услуг и работ - (далее БПГМУ). 2. Обеспечена регистрация и подключение пользователей от 20 ФОИВ, ответственных за формирование и ведение БПГМУ. 3. Разработан функционал по формированию БПГМУ в форме электронного документа, а также в форме электронного образа (скан-копии) документа, утвержденного на бумажном носителе. 4. Проведена апробация и тестирование функционала по формированию и ведению БПГМУ. 5. Проведена опытная эксплуатация подсистемы в части ведения БПГМУ. 6. Проведено обучение представителей ФОИВ процессу формирования и ведения БПГМУ. 7. ФОИВ сформированы и утверждены БПГМУ по 31 виду деятельности. 8. Разработан функционал по формированию и согласованию заявок на внесение изменений в БПГМУ ФОИВ, осуществляющими функции учредителей. 9. Разработан функционал по согласованию реестровых записей БПГМУ Министерством финансов Российской Федерации. 10. Разработан функционал формирования и ведения ведомственных перечней государственных и муниципальных услуг и работ. | Х | Х | Х | Х | Х | Х
2.1.1.4 | Контрольное событие 9.1.1.4 (9.1.*) Обеспечено планирование закупок на этапе составления проекта бюджета, определение поставщиков (исполнителей, подрядчиков), заключение и исполнение контрактов, оценка результативности закупок, исполнение Федеральным казначейством контрольных функций в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» в системе «Электронный бюджет» | 1 | Смирнов В.А. Заместитель руководителя Казначейства России | Х | 31.12.2015 | Х | 01.01.2017 | Х | Обеспечено формирование требований в части сбора потребностей в товарах, работах, услугах ФОИВ и федеральных казенных учреждений. Обеспечено развитие подсистемы управления закупками ГИИС «Электронный бюджет» в части создания функциональных возможностей планирования закупок, определения поставщиков (исполнителей, подрядчиков), заключения и исполнения контрактов, формирования сведений о бюджетных обязательствах, оценки результативности закупок и исполнения Федеральным казначейством контрольных функций в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Обеспечено проектирование подсистемы в части сбора потребностей в товарах, работах, услугах ФОИВ и федеральных казенных учреждений. Обеспечено формирование предложений по закупкам в части сбора потребностей в товарах, работах, услугах ФОИВ и федеральных казенных учреждений. Организовано подключение ФОИВ и федеральных казенных учреждений. Обеспечено проведение опытной эксплуатации функциональных возможностей подсистемы управление закупками в части сбора потребностей в товарах, работах, услугах ФОИВ и федеральных казенных учреждений для последующего формирования объемов бюджетных ассигнований в части закупок. Обеспечено формирование требований в части создания функциональных возможностей планирования закупок, определения поставщиков (исполнителей, подрядчиков), заключения и исполнения контрактов, формирования сведений о бюджетных обязательствах, оценки результативности закупок. Обеспечено проектирование подсистемы в части создания функциональных возможностей планирования закупок, определения поставщиков (исполнителей, подрядчиков), заключения и исполнения контрактов, формирования сведений о бюджетных обязательствах, оценки результативности закупок. Обеспечено развитие подсистемы управления закупками ГИИС «Электронный бюджет» в части создания функциональных возможностей планирования закупок, определения поставщиков (исполнителей, подрядчиков), заключения и исполнения контрактов, формирования сведений о бюджетных обязательствах, оценки результативности закупок и исполнения Федеральным казначейством контрольных функций в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». | Х | Х | Х | Х | Х | Х | В части Контрольного события 9.1.1.4 исполнение Федеральным казначейством контрольных функций в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» не может быть произведено в связи с переносом сроков вступления в силу части 5 статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ на 1 января 2017 года.
2.1.1.5 | Контрольное событие 9.1.1.5 Обеспечено формирование и ведение реестра государственных заданий на федеральном уровне в системе «Электронный бюджет» |  | Смирнов В.А. Заместитель руководителя Казначейства России | Х | 31.12.2015 | Х | 31.12.2015 | Х | Организована доработка ППО подсистемы управления расходами ГИИС «Электронный бюджет» в части функционала ведения реестра государственных заданий, а также актуализация комплекта технорабочей документации на подсистему. Выполнена настройка метаинформации подсистемы управления расходами ГИИС «Электронный бюджет» в части функционала ведения реестра государственных заданий. Разработан механизм информационного взаимодействия с официальным сайтом в сети «Интернет» для размещения информации о государственных и муниципальных учреждениях www.bus.gov.ru в части исполнения бизнес-процессов ведения реестра государственных заданий. Разработан механизм информационного взаимодействия с единым порталом бюджетной системы Российской Федерации (далее - Единый портал) в части передачи информации и документов для размещения на Едином портале. Организована доработка подсистемы управления расходами ГИИС «Электронный бюджет» в части ведения реестра государственных заданий в соответствии с требованиями приказа Минфина России от 16.11.2015 № 177н. | Х | Х | Х | Х | Х | Х
2.1.1.6 | Контрольное событие 9.1.1.6 Обеспечено формирование и ведение реестра соглашений на федеральном уровне в системе «Электронный бюджет» |  | Смирнов В.А. Заместитель руководителя Казначейства России | Х | 31.12.2015 | Х | 31.12.2015 | Х | Разработано ППО подсистемы управления расходами ГИИС «Электронный бюджет» в части функционала ведения реестра соглашений. Организована доработка ППО подсистемы управления расходами ГИИС «Электронный бюджет» в части функционала ведения реестра соглашений. | Х | Х | Х | Х | Х | Х
2.1.1.7 | Контрольное событие 9.1.1.7 Обеспечено формирование месячной и квартальной бюджетной отчетности главным распорядителем бюджетных средств федерального уровня в системе «Электронный бюджет» |  | Смирнов В.А. Заместитель руководителя Казначейства России | Х | 31.12.2015 | Х | 31.12.2015 | Х | Организовано тестирование подсистемы учета и отчетности в Федеральном казначействе. Обеспечено формирование технических требований к выполнению работ по развитию прикладного программного обеспечения подсистемы в части доработки функционала, обеспечивающего централизованное составление, представление, свод и консолидацию отчетности. Уточнены бизнес-процессы по формированию сводной и консолидированной отчетности. Обеспечена готовность подсистемы учета и отчетности к формированию месячной и квартальной бюджетной отчетности. | Х | Х | Х | Х | Х | Х
2.2. | Основное мероприятие 9.2. Создание централизованных или «облачных» технологий хранения и обработки информации, обеспечивающих необходимый уровень отказоустойчивости и катастрофоустойчивости |  | Минфин России | 01.01.2013 | 31.12.2020 | 01.01.2013 | Выполняется | 1. Комплексная автоматизация процессов учета государственных финансов. 2. Интеграция информационных ресурсов, необходимых для учета государственных финансов. 3. Создание информационных сервисов (для ведения централизованного бухгалтерского учета и других, предоставляемых организациям сектора государственного управления). 4. Обеспечение интерактивного доступа граждан к учетной информации о деятельности организаций сектора государственного управления, оказания государственных и муниципальных услуг с использованием портальных решений. | Обеспечена модернизация аппаратно-программного комплекса ГИИС «Электронный бюджет» для обеспечения функционирования всех подсистем, вводимых в эксплуатацию в 2015 году, в соответствии с утвержденным Правительством Российской Федерации планом реализации. Выполнена поставка оборудования, оказаны услуги по передаче неисключительных прав на программное обеспечение и выполнение работ по их установке и настройке в целях создания вычислительной инфраструктуры (включая тестовые зоны) для проведения опытной эксплуатации ГИИС «Электронный бюджет». | 100 01 06 39 7 0019 200 | 125834.1 | 125615.3 | 171000 | 125615.3 | 2413
2.2.1 | Мероприятие 9.2.1 Создание и развитие первой очереди программно-аппаратного комплекса государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет» |  | Гуральников С.Б. Заместитель руководителя Казначейства России | 01.01.2014 | 31.12.2015 | 01.01.2014 | 2015-03-23 | Обеспечено расширение программно-аппаратного комплекса в соответствии с увеличением количества пользователей системы «Электронный бюджет». | Обеспечена модернизация аппаратно-программного комплекса ГИИС «Электронный бюджет» для обеспечения функционирования всех подсистем, вводимых в эксплуатацию в 2015 году, в соответствии с утвержденным Правительством Российской Федерации планом реализации. Выполнена поставка оборудования, оказаны услуги по передаче неисключительных прав на программное обеспечение и выполнение работ по их установке и настройке в целях создания вычислительной инфраструктуры (включая тестовые зоны) для проведения опытной эксплуатации ГИИС «Электронный бюджет». | 100 01 06 39 7 0019 200 | 125834.1 | 125615.3 | 171000 | 125615.3 | 2413
2.2.1.1 | Контрольное событие 9.2.1.1 Осуществлено создание программно-аппаратного комплекса в соответствии с увеличением количества пользователей государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет» |  | Гуральников С.Б. Заместитель руководителя Казначейства России | Х | 31.12.2015 | Х | 2015-03-23 | Х | В течение 2015 года обеспечено создание масштабируемого аппаратно-программного комплекса ГИИС «Электронный бюджет», позволяющего наращивать вычислительные мощности в соответствии с увеличением количества пользователей системы. Проведены работы по горизонтальному (увеличение количества задействованных компонентов) и вертикальному (увеличение вычислительных мощностей компонента) масштабированию компонентов подсистемы обеспечения информационной безопасности и подсистемы обеспечения юридической значимости электронных документов ГИИС «Электронный бюджет». По состоянию на отчетную дату в системе зарегистрировано 66 632 пользователя. Кластер TLS серверов обеспечивает обработку до 50 тысяч одновременных подключений. Продолжаются работы по подключению организаций и пользователей к ГИИС «Электронный бюджет». Выполнена поставка оборудования, оказаны услуги по передаче неисключительных прав на программное обеспечение и выполнение работ по их установке и настройке в целях создания вычислительной инфраструктуры (включая тестовые зоны) для проведения опытной эксплуатации ГИИС «Электронный бюджет». | Х | Х | Х | Х | Х | Х
2.2.2 | Мероприятие 9.2.2 Создание и развитие второй очереди программно-аппаратного комплекса государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет» |  | Гуральников С.Б. Заместитель руководителя Казначейства России | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | Выполняется | Обеспечено расширение программно-аппаратного комплекса в соответствии с увеличением количества пользователей системы «Электронный бюджет». | Реализация начата. | 100 01 06 39 7 0019 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
2.2.2.1 | Контрольное событие 9.2.2.1 (9.4.*) Осуществлено расширение программно-аппаратного комплекса в соответствии с увеличением количества пользователей государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет» | 1 | Гуральников С.Б. Заместитель руководителя Казначейства России | Х | 31.12.2016 | Х | Выполняется | Х | Реализация начата. | Х | Х | Х | Х | Х | Х
2.3 | Основное мероприятие 9.5. Создание и развитие Единого портала бюджетной системы Российской Федерации |  | Минфин России | 01.01.2013 | 31.12.2020 | 01.01.2013 | Выполняется | Создан открытый и доступный для граждан и организаций информационный ресурс, содержащий сведения о финансовой деятельности и финансовом состоянии публично-правовых образований, об их активах и обязательствах, о плановых и фактических результатах деятельности организаций сектора государственного управления в сфере управления общественными финансами. | Создан и введен в промышленную эксплуатацию 1 июля 2015 года Единый портал для размещения информации о деятельности публично-правовых образований в сфере управления общественными финансами. Обеспечено развитие Единого портала в соответствии с действующей нормативно-правовой базой. Обеспечено сопровождение и техническое обслуживание Единого портала. | 100 01 06 39 7 0019 200 | 48600 | 48200.1 | 48600 | 47790.1 | 48200
2.3.1. | Мероприятие 9.5.1 Ввод в эксплуатацию и обеспечение функционирования единого портала бюджетной системы Российской Федерации (www.budget.gov.ru) |  | Смирнов В.А. Заместитель руководителя Казначейства России | 01.01.2014 | 01.01.2016 | 01.01.2014 | 31.12.2015 | Введен в эксплуатацию единый портал бюджетной системы Российской Федерации (www.budget.gov.ru) для размещения информации о деятельности публично-правовых образований в сфере управления общественными финансами и обеспечены его развитие и сопровождение. | Единый портал введен в промышленную эксплуатацию 1 июля 2015 года. В рамках развития Единого портала выполнены работы по доработке ППО Единого портала в части реализации следующего функционала: - размещение на Едином портале сведений об идентификационном коде банка и идентификационном коде заказчика в соответствии с приказом Минфина России от 18.12.2013 № 127н; - размещение на Едином портале сведений об идентификационном коде заказчика в соответствии с приказом Минфина России от 24.12.2014 № 167н; - размещение на Едином портале реестра государственных заданий на оказание государственных услуг (выполнение работ) в соответствии с приказом Минфина России от 16.11.2015 № 177н; - размещение на Едином портале реестра соглашений (договоров) о предоставлении из федерального бюджета субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров (работ, услуг), бюджетных инвестиций юридическим лицам, не являющимся федеральными государственными учреждениями и федеральными государственными унитарными предприятиями, иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, бюджетам субъектов Российской Федерации, в соответствии с приказом Минфина России от 31.12.2014 № 179н; - размещение на Едином портале реестра участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса, в соответствии с приказом Минфина России от 23.12.2014 № 163н; - размещение на Едином портале справочников, реестров и классификаторов, используемых в информационных системах в сфере управления государственными и муниципальными финансами в соответствии с приказами Минфина России от 24.11.2014 № 136н и от 29.12.2014 № 173н. Обеспечено сопровождение и техническое обслуживание Единого портала. | 100 01 06 39 7 0019 200 | 48600 | 48200.1 | 48600 | 47790.1 | 48200
2.3.1.1 | Контрольное событие 9.5.1.1 (9.5.*) Введена в промышленную эксплуатацию открытая часть единого портала бюджетной системы Российской Федерации (www.budget.gov.ru) | 1 | Смирнов В.А. Заместитель руководителя Казначейства России | Х | 01.07.2015 | Х | 01.07.2015 | Х | Единый портал бюджетной системы Российской Федерации введен в промышленную эксплуатацию 1 июля 2015 года приказом Минфина России от 30.06.2015 № 192 «О вводе в эксплуатацию единого портала бюджетной системы Российской Федерации». | Х | Х | Х | Х | Х | Х
* - обязательно для заполнения