
УТВЕРЖДАЮ


Заместитель руководителя


Федерального казначейства


_____________/Ф.К. Садыгов/


«___»_____________2007 год

План мероприятий по реализации основного направления деятельности Федерального казначейства  № 6 «Разработка и внедрение в Федеральном казначействе и его территориальных органах Административного регламента Федерального казначейства по исполнению государственной функции по ведению реестра государственных контрактов, заключенных по итогам размещения заказов от имени Российской Федерации» (далее – Административный регламент по ведению реестра государственных контрактов)

	№ п/п
	Мероприятие
	Срок
исполнения
	Ответственные исполнители

	1. 
	Разработка проекта Административного регламента по ведению реестра государственных контрактов 
	Февраль 2007


	Ф.К. Садыгов;
Л.А. Лопина;
А.Ю. Попов;
С.Н.Сауль

	2. 
	Размещение проекта Административного регламента по ведению реестра государственных контрактов в сети «Интернет» на официальном сайте Федерального казначейства
	Март 2007


	Ф.К. Садыгов


	3. 
	Организация  публичного обсуждения проекта Административного регламента по ведению реестра государственных контрактов в сети «Интернет» на официальном сайте Федерального казначейства и его доработка с учетом предложений, поступивших от заинтересованных организаций и граждан
	Март 2007


	Ф.К. Садыгов


	4. 
	Согласование проекта Административного регламента по ведению реестра государственных контрактов с Министерством финансов Российской Федерации
	Март 2007


	Ф.К. Садыгов;
Л.А. Лопина


	5. 
	Проведение независимой экспертизы проекта Административного регламента по ведению реестра государственных контрактов Институтом госзакупок Российской академии государственной службы при Президенте Российской Федерации 

	Март 2007


	Ф.К. Садыгов




	6. 
	Согласование проекта Административного регламента по ведению реестра государственных контрактов с Министерством экономического развития и торговли Российской Федерации


	Апрель 2007


	Ф.К. Садыгов




	7. 
	Внесение проекта Административного регламента по ведению реестра государственных контрактов в Правительственную комиссию по проведению административной реформы

	Апрель 2007


	Ф.К. Садыгов




	8. 
	Согласование сроков вступления в силу отдельных положений Административного регламента по ведению реестра государственных контрактов, связанных с необходимостью доработки прикладного программного обеспечения Федерального казначейства и его территориальных органов 
	До направления в Минфин России проекта Административного регламента по ведению реестра государственных контрактов, согласованного Правительственной комиссией по проведению административной реформы
	Ф.К. Садыгов; А.Ю. Попов;

С.Н. Сауль

	9. 
	Направление согласованного в установленном порядке проекта Административного регламента по ведению реестра государственных контрактов в Министерство финансов Российской Федерации на утверждение
	В срок, установленный Правительственной комиссией по проведению административной реформы
	Ф.К. Садыгов;
Л.А. Лопина;
С.Н. Сауль

	10. 
	Проведение межрегиональных семинаров – совещаний (УФК по Ростовской области, УФК по Кемеровской области)
	Июнь 2007
	Ф.К. Садыгов;
А.Ю. Попов;
Л.А. Лопина;
С.Н. Сауль


	11. 
	Доработка прикладного программного обеспечения в соответствии с утвержденным Министерством финансов Российской Федерации Административным регламентом по ведению реестра государственных контрактов
	В срок, определенный приказом Минфина России «Об утверждении Административного регламента по ведению реестра государственных контрактов»
	А.Ю. Попов

	12.
	Мониторинг практики применения Административного регламента по ведению реестра государственных контрактов
	В течение 3-х месяцев после вступления в силу приказа Минфина России «Об утверждении Административного регламента по ведению реестра государственных контрактов»
	Ф.К. Садыгов;
Л.А. Лопина

	13.
	Подготовка предложений по внесению изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 27.12.2006 № 807
	Ноябрь 2007
	Л.А. Лопина;
Ф.К. Садыгов;
А.Ю. Попов;
С.Н. Сауль


	14.
	Подготовка предложений по внесению изменений в Административный регламент по ведению реестра государственных контрактов по итогам мониторинга практики применения Административного регламента по ведению реестра государственных контрактов
	Декабрь 2007
	Л.А. Лопина;
Ф.К. Садыгов;
А.Ю. Попов;
С.Н. Сауль


