## ГП39 ДПГ 2014-2016
КВАРТАЛЬНАЯ ФОРМА МОНИТОРИНГА реализации государственной программы Российской Федерации "УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ФИНАНСАМИ И РЕГУЛИРОВАНИЕ ФИНАНСОВЫХ РЫНКОВ", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 320, по состоянию на 1 апреля 2015 года
№ п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, контрольного события программы | Статус 1 | ОИ 2 | Факт начала реализации | Факт окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Ожидаемая дата наступления контрольного события | РЕЗУЛЬТАТЫ |  | КБК | Расходы федерального бюджета на реализацию ГП РФ |  |  | заключено контрактов * (на 01.04.2015)
[7 empty] | Запланированные результаты | Текущее состояние выполнения мероприятий и контрольных событий (по состоянию на 01.04.2015) |  | предусмотренные ГП на 2015 год 4 (№ 384-ФЗ от 01.12.2014) | установленные сводной бюджетной росписью на 2015 год (на 01.04.2015) | кассовое исполнение * (на 01.04.2015)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
| Всего по государственной программе "Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков" | Х | Минфин России | 01.01.2013 |  | 31.12.2020 | Х |  | 100 ХХХХ 39 0 0000 ХХХ | 34505539 | 34711608.7 | 5240116.4 | 3046874.3
1 | Подпрограмма 2. "Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса" | Х | Минфин России | 01.01.2013 |  | 31.12.2020 | Х | Осуществляется реализация интеграции бюджетного процесса и процессов и процедур закупок товаров, работ и услуг для нужд публично-правовых образований | 100 ХХХХ 39 2 0000 000 | 33413844.3 | 33619914 | 5195445.8 | 3046874.3
1.1. | Основное мероприятие 2.2. Нормативное правовое регулирование и организационно-методическое обеспечение бюджетного процесса на федеральном уровне |  | Минфин России | 01.01.2013 | Реализация не завершена | 31.12.2018 | 1.Совершенствование нормативного правового регулирования в сфере бюджетного процесса 2.Исключение из проектов нормативных правовых актов, регулирующих расходные обязательства Российской Федерации, положений, приводящих к установлению необоснованных расходных обязательств Российской Федерации 3.Сокращение количества текстовых статей федерального закона о федеральном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период и обеспечение полного соответствия положений указанного федерального закона предмету его регулирования | В целях создания условий по обеспечению централизации ведения учета по исполнению бюджетов публично-правовых образований в органах Федерального казначейства разработан и направлен на рассмотрение директору Департамента бюджетной методологии С.В. Романову и директору Департамента информационных технологий в сфере управления государственными и муниципальными финансами и информационного обеспечения бюджетного процесса Е.Е. Черняковой проект Концепции централизации функций ведения бюджетного учета и формирования отчетности публично-правовых образований в органах Федерального казначейства (письмо Федерального казначейств от 30.06.2014 № 42-7.4-04/2.2-811). Разработаны и направлены на рассмотрение в Минфин России предложения по внесению изменений в новую редакцию Бюджетного кодекса Российской Федерации в соответствии с проектом Концепции централизации функций ведения бюджетного учета и формирования отчетности публично-правовых образований в органах Федерального казначейства (письмо Федерального казначейства от 29.10.2014 № 42-7.4-04/2.2-1335). | 100 ХХХХ 39 2 ХХХХ ХХХ | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1 | Мероприятие 2.2.7. Создание условий по обеспечению централизации ведения учета по исполнению бюджетов публично-правовых образований в органах Федерального казначейства |  | Смирнов В.А., Заместитель руководителя Казначейства России | 01.01.2014 | Реализация не завершена | 31.12.2016 | Созданы условия по обеспечению централизации ведения учета по исполнению бюджетов публично-правовых образований в органах Федерального казначейства | В целях создания условий по обеспечению централизации ведения учета по исполнению бюджетов публично-правовых образований в органах Федерального казначейства разработан и направлен на рассмотрение директору Департамента бюджетной методологии С.В. Романову и директору Департамента информационных технологий в сфере управления государственными и муниципальными финансами и информационного обеспечения бюджетного процесса Е.Е. Черняковой проект Концепции централизации функций ведения бюджетного учета и формирования отчетности публично-правовых образований в органах Федерального казначейства (письмо Федерального казначейств от 30.06.2014 № 42-7.4-04/2.2-811). Разработаны и направлены на рассмотрение в Минфин России предложения по внесению изменений в новую редакцию Бюджетного кодекса Российской Федерации в соответствии с проектом Концепции централизации функций ведения бюджетного учета и формирования отчетности публично-правовых образований в органах Федерального казначейства (письмо Федерального казначейства от 29.10.2014 № 42-7.4-04/2.2-1335). | 100 ХХХХ 39 2 ХХХХ ХХХ | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | Контрольное событие 2.2.7.1 Внесены изменения в действующие нормативные правовые документы, определяющие порядок ведения бюджетного учета и формирования бюджетной отчетности, в соответствии с Концепцией централизации функций ведения бюджетного учета и формирования отчетности публично-правовых образований в органах Федерального казначейства |  | Смирнов В.А., Заместитель руководителя Казначейства России | Х | Реализация не завершена | 31.12.2016 | Х | Работы по обеспечению нормативного правового регулирования централизации ведения учета и формирования отчетности по исполнению бюджетов публично-правовых образований в органах Федерального казначейства по настоящее время не проводились по причине проведения с Минфином России согласования проекта Концепции централизации функций ведения бюджетного учета и формирования отчетности публично-правовых образований в органах Федерального казначейства. | Х | Х | Х | Х | Х
1.2 | Основное мероприятие 2.4. Кассовое обслуживание исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, учет операций со средствами неучастников бюджетного процесса и формирование бюджетной отчетности |  | Артюхин Р.Е., Руководитель Казначейства России | 01.01.2013 | Реализация не завершена | 31.12.2020 | Обеспечение: 1) качественного и своевременного проведения операций при кассовом обслуживании исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, операций со средствами неучастников бюджетного процесса 2) распределения доходов от налогов, сборов и иных поступлений между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации в соответствии с требованиями законодательства 3) повышения эффективности процессов управления финансовыми ресурсами Российской Федерации 4) минимизации наличного денежного обращения в секторе государственного управления 5) своевременного и качественного формирования и представления бюджетной отчетности 6) достоверности, актуальности, прозрачности и доступности информации о состоянии общественных финансов 7) исполнения судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на средства бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, бюджетных и автономных учреждений 8) совершенствования организации деятельности Федерального казначейства в целях создания динамично развивающейся, надежной и передовой казначейской системы | В рамках реализации основного мероприятия 2.4: -проведены совещания с территориальными органами Федерального казначейства по вопросам кассового обслуживания исполнения федерального бюджета и учета операций со средствами федеральных бюджетных и федеральных автономных учреждений; -усовершенствованы процедуры отражения на лицевых счетах клиентов сумм поступлений на счета № 40105 «Средства федерального бюджета» и № 40501 «Счета организаций, находящихся в федеральной собственности. Финансовые организации» территориальных органов Федерального казначейства; -обеспечена реализация реорганизационных мероприятий федеральных органов государственной власти и федеральных государственных учреждений; -внедрен механизм «Автосанкционирование» при осуществлении кассовых выплат, не требующих представления документов, подтверждающих возникновение денежных обязательств; -реализован механизм доведения до главных распорядителей средств федерального бюджета сводной информации о показателях исполнения бюджета по подведомственным учреждениям; -проведены мероприятия по широкомасштабному внедрению «нового» механизма по межбюджетным трансфертам, включенным в Перечень, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.12.2013 № 2563-р, с главными распорядителями средств федерального бюджета; - в 2014 году продолжалась реализация нового механизма предоставления межбюджетных субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение (далее – межбюджетные трансферты), из федерального бюджета в бюджеты субъектов Российской Федерации в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств по расходам получателей средств бюджета субъекта Российской Федерации (далее - «под потребность»); -обеспечено информационное взаимодействие с кредитными организациями в части получения электронных банковских выписок по счетам, открытым Федеральному казначейству. Банковские выписки поступают в электронном виде на ежедневной основе; - обеспечено формирование территориальными органами Федерального казначейства (далее - ТОФК) и направление в Минфин России Отчета об исполнении бюджетных обязательств, принятых в целях реализации Федеральной адресной инвестиционной программы (код формы документа 0531739), за 2013 год, а также за первый, второй и третий кварталы 2014 года; - проект приказа Федерального казначейства «О Порядке прогнозирования движения средств на едином казначейском счете» находился в стадии подготовки; - проект приказа Федерального казначейства «О Порядке взаимодействия органов Федерального казначейства при исполнении функции прогнозирования и кассового планирования средств на едином казначейском счете» находился в стадии подготовки; - проведены следующие предварительные мероприятия: направлены письма в «пилотные» ТОФК о необходимости реализации мероприятий по организации взаимодействия с отдельными финорганами субъектов Российской Федерации в целях создания условий для разработки прототипа механизма консолидации кассового плана Казначейства России; - определены основные параметры кассового плана Казначейства России (Прогноза движения средств на ЕКС); - разработаны макеты форм кассового плана Федерального казначейства (Прогноза движения средств на ЕКС), кассового плана исполнения консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации (Прогноз движения средств на счете бюджета), Сводного кассового плана исполнения консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации (свод Прогнозов движения средств на счете бюджета). Формы направлены на тестирование в «пилотные» ТОФК; - с июля все «пилотные» ТОФК ежемесячно формировали кассовые планы субъектов Российской Федерации (Прогнозы движения средств на счете бюджета), в августе и сентябре «пилотными» ТОФК были представлены предложения по проектам нормативных правовых актов в части реализации функции планирования и прогнозирования на едином казначейском счете (ЕКС), а также по организации работы в ТОФК по реализации данного полномочия; '- проведены совещания с разработчиками ППО по кассовому планированию, с целью определения возможностей программы с учетом предстоящего формирования кассового плана Федерального казначейства (Прогноза движения средств на ЕКС) (протокол совещаний от 01.04.2014 №1, от 04.06.2014 №2, от 11.09.2014 №3, от 30.10.2014 №4, от 30.10.2014 б/н); - в промышленную эксплуатацию введено прикладное программное обеспечение для исполнения Федеральным казначейством полномочий по прогнозированию и кассовому планированию средств федерального бюджета. Осуществлены мероприятия по адаптации ППО в части консолидации кассового плана исполнения федерального бюджета и Сводного кассового плана исполнения консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации (свода Прогнозов движения средств на счете бюджета); - с июля 2014 года ежемесячно осуществлялась консолидация кассового плана исполнения федерального бюджета и свода Прогнозов движения средств на счете бюджета семи "пилотных" ТОФК. Разработан механизм прототипа кассового плана Казначейства России (Прогноза движения средств на ЕКС). В 2015 году: -продолжилась реализация нового механизма предоставления межбюджетных субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение (далее – межбюджетные трансферты), из федерального бюджета в бюджеты субъектов Российской Федерации в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств по расходам получателей средств бюджета субъекта Российской Федерации; - в соответствии с Перечнем, утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2014 г. № 2745-р, 22 ГРБС предусмотрено предоставление 104 межбюджетных трансфертов «под потребность» на сумму 508,7 млрд. рублей; - подготовлены и направлены разъясняющие письма в территориальные органы Федерального казначейства: о порядке реализации положений части 7 статьи 10 Федерального закона от 1 декабря 2014 г. № 384-ФЗ "О федеральном бюджете на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов" и положений пункта 15 постановления Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2014 г. № 1563 "О мерах по реализации Федерального закона "О федеральном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов"; о порядке реализации положений части 1, 2 статьи 5 Федерального закона от 1 декабря 2014 г. № 384-ФЗ «О федеральном бюджете на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов»; - в адрес 23-х «пилотных» ТОФК были направлены письма о необходимости реализации мероприятий по организации взаимодействия с отдельными финорганами субъектов Российской Федерации в целях обеспечения полномасштабного вовлечения субъектов Российской Федерации в процесс прогнозирования исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (тиражирование опыта формирования прогноза движения средств на счетах бюджетов субъектов Российской Федерации), а также предоставления Прогнозов движения средств на счетах бюджетов субъектов Российской Федерации (от 05.02.2015 №07-04-05/03-80, от 17.03.2015 №07-04-05/03-158). По состоянию на 1ма рта 201 5года все «пилотные» ТОФК предоставили Прогноз движения средств на счетах бюджетов субъектов Российской Федерации, сформирован свод Прогнозов движения средств на счете бюджета субъекта Российской Федерации по состоянию на 1 марта 2015 года. На основе разработанного прототипа механизма консолидации Кассового плана Казначейства России сформирован Прогноз движения средств на ЕКС по состоянию на 1 марта 2015 года (осуществлена консолидация свода Прогнозов движения средств на счете бюджета субъекта Российской Федерации с Кассовым планом исполнения федерального бюджета. Направлены письма в государственные внебюджетные фонды Российской Федерации с целью проведения эксперимента в части прогнозирования движения средств на счетах бюджетов государственных внебюджетных фондов: в Пенсионный фонд Российской Федерации (от 15.01.2015 №42-3.1-07/3, от 17.03.2015 № 03-01-07/4), Фонд Социального Страхования Российской Федерации (от 15.01.2015 №42-3.1-07/2), Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (от 15.01.2015 №42-3.1-07/1). 12.02.2015 г. проведено совещание с руководством Пенсионного фонда Российской Федерации по вопросам прогнозирования и кассового планирования. Проанализированы показатели Прогноза движения средств на счете бюджета, представленного Пенсионным фондом Российской Федерации по состоянию на 1 марта 2015 года. Осуществляется рассмотрение и согласование описаний постановок задач и технологических регламентов на основе разработанного прототипа механизма консолидации Кассового плана Казначейства России в части: - формирования Прогнозов движения средств на счете бюджета субъекта Российской Федерации; - осуществления свода Прогнозов движения средств на счете бюджета субъекта Российской Федерации; - осуществления консолидации свода Прогнозов движения средств на счете бюджета субъекта Российской Федерации с Кассовым планом исполнения федерального бюджета; -формирования Прогноза движения средств на ЕКС. | 100 0106 39 2 ХХХХ ХХХ | 33413844.3 | 33619914 | 5195445.8 | 3046874.3
1.2.1 | Мероприятие 2.4.1. Кассовое обслуживание исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, учет операций со средствами неучастников бюджетного процесса и иные мероприятия, связанные с деятельностью Федерального казначейства |  | Демидов А.Ю., Заместитель руководителя Казначейства России | 01.01.2014 | Реализация не завершена | 31.12.2016 | Обеспечение качественного и своевременного проведения операций при кассовом обслуживании исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. Обеспечение распределения доходов от налогов, сборов и иных поступлений между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации в соответствии с требованиями законодательства. Обеспечение качественного и своевременного проведения операций со средствами неучастников бюджетного процесса | В целях обеспечения качественного и своевременного проведения операций при кассовом обслуживании исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации утверждены : - приказ Федерального казначейства от 26.03.2014 №5н «Об утверждении порядка осуществления территориальными органами Федерального казначейства в 2014 году полномочий получателя средств бюджета субъекта Российской Федерации по перечислению межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета субъекта Российской Федерации в местный бюджет в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение»; - приказ Федерального казначейства от 03.03.2014 №3н «О внесении изменений в Порядок кассового обслуживания исполнения бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и порядок осуществления территориальными органами Федерального казначейства отдельных функций органов управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации по исполнению соответствующих бюджетов, утвержденный приказом Федерального казначейства от 23.08.2013 №12н» в части направления инкассовых поручений Пенсионного фонда Российской Федерации и Фонда социального страхования Российской Федерации в электронном виде территориальными органами Федерального казначейства в Банк России (зарегистрирован в Минюсте России 07.05.2014 №32192). | 100 ХХХХ 39 2 ХХХХ ХХХ | 33413844.3 | 33619914 | 5195445.8 | 3046874.3
[8 empty] | В целях обеспечения качественного и своевременного проведения операций при кассовом обслуживании исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации утверждены : - приказ Федерального казначейства от 26.03.2014 №5н «Об утверждении порядка осуществления территориальными органами Федерального казначейства в 2014 году полномочий получателя средств бюджета субъекта Российской Федерации по перечислению межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета субъекта Российской Федерации в местный бюджет в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение»; - приказ Федерального казначейства от 03.03.2014 №3н «О внесении изменений в Порядок кассового обслуживания исполнения бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и порядок осуществления территориальными органами Федерального казначейства отдельных функций органов управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации по исполнению соответствующих бюджетов, утвержденный приказом Федерального казначейства от 23.08.2013 №12н» в части направления инкассовых поручений Пенсионного фонда Российской Федерации и Фонда социального страхования Российской Федерации в электронном виде территориальными органами Федерального казначейства в Банк России (зарегистрирован в Минюсте России 07.05.2014 №32192). | 100 0106 39 2 0011 100 | 722117.6 | 722117.6 | 115797.7 | 0
[8 empty] | В целях обеспечения качественного и своевременного проведения операций при кассовом обслуживании исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации утверждены : - приказ Федерального казначейства от 26.03.2014 №5н «Об утверждении порядка осуществления территориальными органами Федерального казначейства в 2014 году полномочий получателя средств бюджета субъекта Российской Федерации по перечислению межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета субъекта Российской Федерации в местный бюджет в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение»; - приказ Федерального казначейства от 03.03.2014 №3н «О внесении изменений в Порядок кассового обслуживания исполнения бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и порядок осуществления территориальными органами Федерального казначейства отдельных функций органов управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации по исполнению соответствующих бюджетов, утвержденный приказом Федерального казначейства от 23.08.2013 №12н» в части направления инкассовых поручений Пенсионного фонда Российской Федерации и Фонда социального страхования Российской Федерации в электронном виде территориальными органами Федерального казначейства в Банк России (зарегистрирован в Минюсте России 07.05.2014 №32192). | 100 0106 39 2 0012 100 | 18324658 | 18316680.5 | 3577200.1 | 0
[9 empty] | 100 0106 39 2 0019 100 | 169754.4 | 169754.4 | 13181.3 | 0
[8 empty] | В целях обеспечения качественного и своевременного проведения операций при кассовом обслуживании исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации утверждены : - приказ Федерального казначейства от 26.03.2014 №5н «Об утверждении порядка осуществления территориальными органами Федерального казначейства в 2014 году полномочий получателя средств бюджета субъекта Российской Федерации по перечислению межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета субъекта Российской Федерации в местный бюджет в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение»; - приказ Федерального казначейства от 03.03.2014 №3н «О внесении изменений в Порядок кассового обслуживания исполнения бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и порядок осуществления территориальными органами Федерального казначейства отдельных функций органов управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации по исполнению соответствующих бюджетов, утвержденный приказом Федерального казначейства от 23.08.2013 №12н» в части направления инкассовых поручений Пенсионного фонда Российской Федерации и Фонда социального страхования Российской Федерации в электронном виде территориальными органами Федерального казначейства в Банк России (зарегистрирован в Минюсте России 07.05.2014 №32192). | 100 0106 39 2 0019 200 | 11718697.8 | 11734788.3 | 1206682.4 | 2907986.2
[8 empty] | В целях обеспечения качественного и своевременного проведения операций при кассовом обслуживании исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации утверждены : - приказ Федерального казначейства от 26.03.2014 №5н «Об утверждении порядка осуществления территориальными органами Федерального казначейства в 2014 году полномочий получателя средств бюджета субъекта Российской Федерации по перечислению межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета субъекта Российской Федерации в местный бюджет в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение»; - приказ Федерального казначейства от 03.03.2014 №3н «О внесении изменений в Порядок кассового обслуживания исполнения бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и порядок осуществления территориальными органами Федерального казначейства отдельных функций органов управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации по исполнению соответствующих бюджетов, утвержденный приказом Федерального казначейства от 23.08.2013 №12н» в части направления инкассовых поручений Пенсионного фонда Российской Федерации и Фонда социального страхования Российской Федерации в электронном виде территориальными органами Федерального казначейства в Банк России (зарегистрирован в Минюсте России 07.05.2014 №32192). | 100 0106 39 2 0019 800 | 678678.7 | 678678.7 | 112882.8 | 0
[8 empty] | В целях обеспечения качественного и своевременного проведения операций при кассовом обслуживании исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации утверждены : - приказ Федерального казначейства от 26.03.2014 №5н «Об утверждении порядка осуществления территориальными органами Федерального казначейства в 2014 году полномочий получателя средств бюджета субъекта Российской Федерации по перечислению межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета субъекта Российской Федерации в местный бюджет в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение»; - приказ Федерального казначейства от 03.03.2014 №3н «О внесении изменений в Порядок кассового обслуживания исполнения бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и порядок осуществления территориальными органами Федерального казначейства отдельных функций органов управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации по исполнению соответствующих бюджетов, утвержденный приказом Федерального казначейства от 23.08.2013 №12н» в части направления инкассовых поручений Пенсионного фонда Российской Федерации и Фонда социального страхования Российской Федерации в электронном виде территориальными органами Федерального казначейства в Банк России (зарегистрирован в Минюсте России 07.05.2014 №32192). | 100 0106 39 2 0059 100 | 754329.9 | 754329.9 | 77611.3 | 0
[8 empty] | В целях обеспечения качественного и своевременного проведения операций при кассовом обслуживании исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации утверждены : - приказ Федерального казначейства от 26.03.2014 №5н «Об утверждении порядка осуществления территориальными органами Федерального казначейства в 2014 году полномочий получателя средств бюджета субъекта Российской Федерации по перечислению межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета субъекта Российской Федерации в местный бюджет в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение»; - приказ Федерального казначейства от 03.03.2014 №3н «О внесении изменений в Порядок кассового обслуживания исполнения бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и порядок осуществления территориальными органами Федерального казначейства отдельных функций органов управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации по исполнению соответствующих бюджетов, утвержденный приказом Федерального казначейства от 23.08.2013 №12н» в части направления инкассовых поручений Пенсионного фонда Российской Федерации и Фонда социального страхования Российской Федерации в электронном виде территориальными органами Федерального казначейства в Банк России (зарегистрирован в Минюсте России 07.05.2014 №32192). | 100 0106 39 2 0059 200 | 753222.2 | 761025.4 | 81827.4 | 62376.1
[8 empty] | В целях обеспечения качественного и своевременного проведения операций при кассовом обслуживании исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации утверждены : - приказ Федерального казначейства от 26.03.2014 №5н «Об утверждении порядка осуществления территориальными органами Федерального казначейства в 2014 году полномочий получателя средств бюджета субъекта Российской Федерации по перечислению межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета субъекта Российской Федерации в местный бюджет в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение»; - приказ Федерального казначейства от 03.03.2014 №3н «О внесении изменений в Порядок кассового обслуживания исполнения бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и порядок осуществления территориальными органами Федерального казначейства отдельных функций органов управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации по исполнению соответствующих бюджетов, утвержденный приказом Федерального казначейства от 23.08.2013 №12н» в части направления инкассовых поручений Пенсионного фонда Российской Федерации и Фонда социального страхования Российской Федерации в электронном виде территориальными органами Федерального казначейства в Банк России (зарегистрирован в Минюсте России 07.05.2014 №32192). | 100 0106 39 2 0059 800 | 2765.7 | 2765.7 | 0.2 | 0
[8 empty] | В целях обеспечения качественного и своевременного проведения операций при кассовом обслуживании исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации утверждены : - приказ Федерального казначейства от 26.03.2014 №5н «Об утверждении порядка осуществления территориальными органами Федерального казначейства в 2014 году полномочий получателя средств бюджета субъекта Российской Федерации по перечислению межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета субъекта Российской Федерации в местный бюджет в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение»; - приказ Федерального казначейства от 03.03.2014 №3н «О внесении изменений в Порядок кассового обслуживания исполнения бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и порядок осуществления территориальными органами Федерального казначейства отдельных функций органов управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации по исполнению соответствующих бюджетов, утвержденный приказом Федерального казначейства от 23.08.2013 №12н» в части направления инкассовых поручений Пенсионного фонда Российской Федерации и Фонда социального страхования Российской Федерации в электронном виде территориальными органами Федерального казначейства в Банк России (зарегистрирован в Минюсте России 07.05.2014 №32192). | 100 0106 39 2 3969 100 | 2298.8 | 2298.8 | 441.7 | 0
[8 empty] | В целях обеспечения качественного и своевременного проведения операций при кассовом обслуживании исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации утверждены : - приказ Федерального казначейства от 26.03.2014 №5н «Об утверждении порядка осуществления территориальными органами Федерального казначейства в 2014 году полномочий получателя средств бюджета субъекта Российской Федерации по перечислению межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета субъекта Российской Федерации в местный бюджет в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение»; - приказ Федерального казначейства от 03.03.2014 №3н «О внесении изменений в Порядок кассового обслуживания исполнения бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и порядок осуществления территориальными органами Федерального казначейства отдельных функций органов управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации по исполнению соответствующих бюджетов, утвержденный приказом Федерального казначейства от 23.08.2013 №12н» в части направления инкассовых поручений Пенсионного фонда Российской Федерации и Фонда социального страхования Российской Федерации в электронном виде территориальными органами Федерального казначейства в Банк России (зарегистрирован в Минюсте России 07.05.2014 №32192). | 100 0106 39 2 3974 100 | 1743 | 1743 | 417.3 | 0
[8 empty] | В целях обеспечения качественного и своевременного проведения операций при кассовом обслуживании исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации утверждены : - приказ Федерального казначейства от 26.03.2014 №5н «Об утверждении порядка осуществления территориальными органами Федерального казначейства в 2014 году полномочий получателя средств бюджета субъекта Российской Федерации по перечислению межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета субъекта Российской Федерации в местный бюджет в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение»; - приказ Федерального казначейства от 03.03.2014 №3н «О внесении изменений в Порядок кассового обслуживания исполнения бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и порядок осуществления территориальными органами Федерального казначейства отдельных функций органов управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации по исполнению соответствующих бюджетов, утвержденный приказом Федерального казначейства от 23.08.2013 №12н» в части направления инкассовых поручений Пенсионного фонда Российской Федерации и Фонда социального страхования Российской Федерации в электронном виде территориальными органами Федерального казначейства в Банк России (зарегистрирован в Минюсте России 07.05.2014 №32192). | 100 0106 39 2 4009 400 | 185123 | 375276.5 | 0 | 76512
[8 empty] | В целях обеспечения качественного и своевременного проведения операций при кассовом обслуживании исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации утверждены : - приказ Федерального казначейства от 26.03.2014 №5н «Об утверждении порядка осуществления территориальными органами Федерального казначейства в 2014 году полномочий получателя средств бюджета субъекта Российской Федерации по перечислению межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета субъекта Российской Федерации в местный бюджет в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение»; - приказ Федерального казначейства от 03.03.2014 №3н «О внесении изменений в Порядок кассового обслуживания исполнения бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и порядок осуществления территориальными органами Федерального казначейства отдельных функций органов управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации по исполнению соответствующих бюджетов, утвержденный приказом Федерального казначейства от 23.08.2013 №12н» в части направления инкассовых поручений Пенсионного фонда Российской Федерации и Фонда социального страхования Российской Федерации в электронном виде территориальными органами Федерального казначейства в Банк России (зарегистрирован в Минюсте России 07.05.2014 №32192). | 100 0106 39 2 3987 100 | 100455.2 | 100455.2 | 9403.6 | 0
1.2.1.1 | Контрольное событие 2.4.1.2 Приказ Министерства финансов Российской Федерации «О порядке составления и ведения кассового плана исполнения бюджета» принят |  | Романов С.В., Директор Департамента бюджетной методологии Минфина России | Х | Реализация не завершена | 31.12.2015 | Х | С учетом положений проекта новой редакции Бюджетного кодекса Российской Федерации, а также учитывая результаты предварительных мероприятий, разработку проекта приказа Минфина России считаем нецелесообразной. В связи с этим формулировку контрольного события предлагаем изменить на следующую: "Контрольное событие 2.4.1.2. Приказ Федерального казначейства «О Порядке прогнозирования движения средств на едином казначейском счете» принят"; ответственный исполнитель - Прокофьев С.Е., Заместитель руководителя Казначейства России; плановый срок окончания реализации - 31.12.2016. | Х | Х | Х | Х | Х
1.2.1.2 | Контрольное событие 2.4.1.3 Разработан и принят приказ Федерального казначейства «О Порядке организации работы в Федеральном казначействе в целях обеспечения кассового планирования и прогнозирования движения средств на едином казначейском счете» |  | Прокофьев С.Е., Заместитель руководителя Казначейства России | Х | Реализация не завершена | 31.12.2015 | Х | Проект приказа Федерального казначейства «О Порядке организации работы в Федеральном казначействе в целях обеспечения кассового планирования и прогнозирования движения средств на едином казначейском счете» в стадии подготовки. С учетом полученных результатов внесена корректировка в наименование проекта приказа: «О Порядке взаимодействия органов Федерального казначейства при исполнении функции прогнозирования и кассового планирования средств на едином казначейском счете». | Х | Х | Х | Х | Х
1.2.1.3 | Контрольное событие 2.4.1.4 Проведены мероприятия, направленные на создание механизма консолидации кассовых планов исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в кассовый план Федерального казначейства |  | Прокофьев С.Е., Заместитель руководителя Казначейства России | Х | Реализация не завершена | 31.12.2016 | Х | Направлены письма в «пилотные» ТОФК о необходимости реализации мероприятий по организации взаимодействия с отдельными финорганами субъектов Российской Федерации в целях создания условий для разработки прототипа механизма консолидации кассового плана Казначейства России. Определены основные параметры Кассового плана Казначейства России (Прогноза движения средств на ЕКС). Разработаны макеты форм кассового плана Федерального казначейства (Прогноза движения средств на ЕКС), кассового плана исполнения консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации (Прогноз движения средств на счете бюджета), Сводного кассового плана исполнения консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации (свод Прогнозов движения средств на счете бюджета). Формы направлены на тестирование в «пилотные» ТОФК. С июля все «пилотные» ТОФК ежемесячно формировали кассовые планы субъектов Российской Федерации (Прогнозы движения средств на счете бюджета), Федеральное казначейство формировало свод указанных прогнозов движения средств на счетах бюджетов субъектов Российской Федерации, а также осуществляло консолидацию полученного свода с кассовым планом исполнения федерального бюджета. В результате был создан прототип механизма консолидации Кассового плана Казначейства России (Прогноза движения средств на ЕКС). В первом квартале 2015 года: в адрес 23-х «пилотных» ТОФК были направлены письма о необходимости реализации мероприятий по организации взаимодействия с отдельными финорганами субъектов Российской Федерации в целях обеспечения полномасштабного вовлечения субъектов Российской Федерации в процесс прогнозирования исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (тиражирование опыта формирования прогноза движения средств на счетах бюджетов субъектов Российской Федерации), а также предоставления Прогнозов движения средств на счетах бюджетов субъектов Российской Федерации (от 05.02.2015 №07-04-05/03-80, от 17.03.2015 №07-04-05/03-158). По состоянию на 1 марта 2015 года все «пилотные» ТОФК предоставили Прогноз движения средств на счетах бюджетов субъектов Российской Федерации, сформирован свод Прогнозов движения средств на счете бюджета субъекта Российской Федерации по состоянию на 1 марта 2015 года. На основе разработанного прототипа механизма консолидации Кассового плана Казначейства России сформирован Прогноз движения средств на ЕКС по состоянию на 1 марта 2015 года (осуществлена консолидация свода Прогнозов движения средств на счете бюджета субъекта Российской Федерации с Кассовым планом исполнения федерального бюджета. Направлены письма в государственные внебюджетные фонды Российской Федерации с целью проведения эксперимента в части прогнозирования движения средств на счетах бюджетов государственных внебюджетных фондов: в Пенсионный фонд Российской Федерации (от 15.01.2015 №42-3.1-07/3, от 17.03.2015 № 03-01-07/4), Фонд Социального Страхования Российской Федерации (от 15.01.2015 №42-3.1-07/2), Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (от 15.01.2015 №42-3.1-07/1). 12.02.2015 г. проведено совещание с руководством Пенсионного фонда Российской Федерации по вопросам прогнозирования и кассового планирования. Проанализированы показатели Прогноза движения средств на счете бюджета, представленного Пенсионным фондом Российской Федерации по состоянию на 1 марта 2015 года. | Х | Х | Х | Х | Х
1.2.1.4 | Контрольное событие 2.4.1.5 Осуществлен запуск в эксплуатацию прикладного программного обеспечения для исполнения Федеральным казначейством полномочий по прогнозированию и кассовому планированию исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации |  | Гуральников С.Б., Заместитель руководителя Казначейства России | Х | Реализация не завершена | 31.12.2016 | Х | Проведены совещания с разработчиками ППО по кассовому планированию, с целью определения возможностей программы с учетом предстоящего формирования кассового плана Федерального казначейства. В промышленную эксплуатацию введено прикладное программное обеспечение для исполнения Федеральным казначейством полномочий по прогнозированию и кассовому планированию средств федерального бюджета. Осуществлены мероприятия по адаптации ППО в части консолидации кассового плана исполнения федерального бюджета и Сводного кассового плана исполнения консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации (свода Прогнозов движения средств на счете бюджета). Осуществляется рассмотрение и согласование описаний постановок задач и технологических регламентов на основе разработанного прототипа механизма консолидации Кассового плана Казначейства России в части: - формирования Прогнозов движения средств на счете бюджета субъекта Российской Федерации; - осуществления свода Прогнозов движения средств на счете бюджета субъекта Российской Федерации; - осуществления консолидации свода Прогнозов движения средств на счете бюджета субъекта Российской Федерации с Кассовым планом исполнения федерального бюджета; -формирования Прогноза движения средств на ЕКС. | Х | Х | Х | Х | Х
1.2.1.5 | Контрольное событие 2.4.1.7 Разработан и принят приказ Федерального казначейства «Об утверждении порядка осуществления территориальными органами Федерального казначейства операций со средствами юридического лица (его обособленного подразделения), не являющегося участником бюджетного процесса» |  | Демидов А.Ю., Заместитель руководителя Казначейства России | Х | 29.10.2014 | 29.08.2014 | Х | Утвержден приказ Федерального казначейства от 29.10.2014 №16н "О порядке осуществления территориальными органами Федерального казначейства операций со средствами юридического лица (его обособленного подразделения), не являющегося участником бюджетного процесса". | Х | Х | Х | Х | Х
1.2.1.6 | Контрольное событие 2.4.1.8 Разработан и принят приказ Федерального казначейства «Об утверждении Порядка организации органами Федерального казначейства исполнения судебных актов, вынесенных в отношении казенных учреждений» |  | Сауль С.Н., Начальник Юридического управления Казначейства России | Х | 15.12.2014 | 01.02.2015 | Х | Разработан и принят приказ Федерального казначейства от 15.12.2014 №22н «Об утверждении Порядка организации органами Федерального казначейства исполнения судебных актов, вынесенных в отношении казенных учреждений». | Х | Х | Х | Х | Х
1.2.1.7 | Контрольное событие 2.4.1.9 Разработан и принят приказ Федерального казначейства «Об утверждении Порядка организации органами Федерального казначейства исполнения исполнительных документов, предусматривающих обращение взыскания на средства бюджетных и автономных учреждений» |  | Сауль С.Н., Начальник Юридического управления Казначейства России | Х | 15.12.2014 | 01.02.2015 | Х | Разработан и принят приказ Федерального казначейства от 15.12.2014 №23н «Об утверждении Порядка организации органами Федерального казначейства исполнения исполнительных документов, предусматривающих обращение взыскания на средства бюджетных и автономных учреждений». | Х | Х | Х | Х | Х
1.2.1.8 | Контрольное событие 2.4.1.10 Разработан и принят приказ Федерального казначейства «Об утверждении порядка организации исполнения судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на средства внебюджетных фондов Российской Федерации» |  | Сауль С.Н., Начальник Юридического управления Казначейства России | Х | Реализация не завершена | 31.12.2015 | Х | Подготовлен проект порядка организации исполнения судебных актов, предусматривающих обращения взыскания на средства внебюджетных фондов Российской Федерации, согласован в ЦАФК письмами от 26.06.2014 № 42-9.3-06/64, от 07.07.2014 № 42-5.6-13/42. В связи с тем, что было принято решение об установление порядка организации исполнения исполнительных документов в отношении внебюджетных фондов в новой редакции Бюджетного кодекса Российской Федерации, порядок организации исполнения судебных актов, предусматривающих обращения взыскания на средства внебюджетных фондов Российской Федерации, будет утвержден после вступления в силу новой редакции Бюджетного кодекса Российской Федерации. | Х | Х | Х | Х | Х
1.2.1.9 | Контрольное событие 2.4.1.11 Создан на Интернет-сайте Федерального казначейства блок «Заполнение заявления взыскателя или лица, уполномоченного на предъявление исполнительного документа в органы Федерального казначейства» |  | Сауль С.Н., Начальник Юридического управления Казначейства России | Х | 01.07.2014 | 31.12.2014 | Х | На сайте Федерального казначейства в разделе "Информация для взыскателей" реализован сервис для взыскателей в части помощи заполнения заявления. На сайтах органов Федерального казначейства данный сервис реализован в разделе "Информация о ходе исполнения предъявленных исполнительных документов" | Х | Х | Х | Х | Х
1.2.1.10 | Контрольное событие 2.4.1.12 Подготовлены предложения о внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации в целях внедрения электронного исполнительного документа |  | Сауль С.Н., Начальник Юридического управления Казначейства России | Х | Реализация не завершена | 31.12.2016 | Х | Подготовлено и направлено в Минфин России письмо о рассмотрении возможности создания электронного исполнительного документа и предложениях Московского городского суда по созданию системы «Электронное правосудие». Подготовлен и направлен в Московский городской суд анализ итогов эксперимента по направлению электронного исполнительного документа в орган Федерального казначейства и законопроектов, направленных на его внедрение. Подготовлено и направлено в Минфин России заключение на законопроект Минюста России «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации (в части обеспечения вынесения исполнительных документов в электронном виде)». Направлены в Минфин России предложения и замечания к законопроектам №605519-6 «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации» и №605506-6 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации (в части организации исполнения исполнительного документа в электронной форме). Направлены в Минфин России замечания по проекту официального отзыва Правительства Российской Федерации на законопроект №605506, направленного письмом Минюста России от 06.11.2014 №04/101011-АА. Направлены в Минфин России замечания по проекту официального отзыва Правительства Российской Федерации на законопроект №605506, направленного письмом Минюста России от 15.12.2014 №04/116461-АА. Принял участие в совещании Правительства Российской Федерации по подготовке плана мероприятий по реализации Федерального закона от 8 марта 2015 г. № 41-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (в части обеспечения вынесения исполнительных документов в электронном виде). | Х | Х | Х | Х | Х
1.2.1.11 | Контрольное событие 2.4.1.13 (2.13*) Осуществлена реализация инструментов управления свободными остатками денежных средств на едином банковском счете Казначейства России | 1 | Прокофьев С.Е., Заместитель руководителя Казначейства России | Х | Реализация не завершена | 31.10.2016 | Х | Подготовлены предложения в новую редакцию Бюджетного кодекса Российской Федерации в части реализации инструментов управления операциями со средствами на едином казначейском счете и управления свободными остатками денежных средств на едином казначейском счете. | Х | Х | Х | Х | Х
1.2.1.12 | Контрольное событие 2.4.1.14 Подготовлены и направлены в Министерство финансов Российской Федерации предложения по изданию приказа Министерством финансов Российской Федерации «Об утверждении формы и сроков представления ежеквартальной и годовой информации об осуществлении бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства в соответствии с федеральной адресной инвестиционной программой с разбивкой по объектам капитального строительства» |  | Смирнов В.А., Заместитель руководителя Казначейства России | Х | Реализация не завершена | 31.12.2016 | Х | В Департамент бюджетной методологии Министерства финансов Российской Федерации направленны предложения по формированию отчетности по реализации ФАИП в разрезе объектов капитального строительства, доработанный проект приказа Министерства финансов Российской Федерации «Об утверждении формы и сроков представления ежеквартальной и годовой информации об осуществлении бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства в соответствии с федеральной адресной инвестиционной программой с разбивкой по объектам капитального строительства» на рассмотрение в Федеральное казначейство не поступал. | Х | Х | Х | Х | Х
1.2.1.13 | Контрольное событие 2.4.1.15 Подготовлены и направлены в Министерство финансов Российской Федерации предложения по внесению совместно с Министерством финансов Российской Федерации изменений в нормативные правовые акты по критериям включения в консолидированный отчет государственного сектора Российской Федерации бухгалтерской (финансовой) отчетности институциональных единиц |  | Смирнов В.А., Заместитель руководителя Казначейства России | Х | Реализация не завершена | 31.12.2016 | Х | Разработаны предложения в части внесения изменений в нормативные правовые акты с целью обеспечения формирования и представления на регулярной основе заинтересованным пользователям информации о финансовой деятельности институциональных единиц государственного сектора Российской Федерации. Даны предложения в новую редакцию Бюджетного кодекса Российской Федерации от 26.06.2014 № 42-2.2-07/317. Подготовлены и направлены предложения по внесению изменений в нормативные правовые акты в целях утверждения правил отнесения юридических лиц к сектору государственного управления и государственному сектору письмом Федерального казначейства от 29.08.2014 № 42-7.4-04/2.2-1129. | Х | Х | Х | Х | Х
1.2.1.14 | Контрольное событие 2.4.1.16 Подготовлены и направлены в Министерство финансов Российской Федерации предложения по нормативному правовому регулированию процесса составления и представления отчетности по статистике государственных финансов Российской Федерации в Международный валютный фонд |  | Смирнов В.А., Заместитель руководителя Казначейства России | Х | Реализация не завершена | 31.12.2016 | Х | В целях нормативного правового регулирования процесса составления и представления отчетности по статистике государственных финансов Российской Федерации в Международный валютный фонд Федеральным казначейством доработанный в соответствии с методологией Международного валютного фонда проект приказа Минфина России "Об организации работы по формированию и представлению отчетности по статистике государственных финансов Российской Федерации в Международный валютный фонд" направлен для утверждения Первому заместителю Министра финансов Российской Федерации Т.Г. Нестеренко. | Х | Х | Х | Х | Х
1.2.1.15 | Контрольное событие 2.4.1.17 Внесены совместно с Министерством финансов Российской Федерации изменения в нормативные правовые акты в целях разработки федеральных стандартов организации и ведения бухгалтерского учета сектора государственного управления на основе международных стандартов финансовой отчетности в общественном секторе (МСФО ОС) |  | Смирнов В.А., Заместитель руководителя Казначейства России | Х | Реализация не завершена | 31.12.2016 | Х | Федеральным казначейством рассмотрен и направлен в адрес Минфина России согласованный проект приказа Минфина России "Об утверждении правил подготовки и уточнения программы разработки федеральных стандартов бухгалтерского учета для организаций государственного сектора". | Х | Х | Х | Х | Х
1.2.1.16 | Контрольное событие 2.4.1.18 Подготовлены и направлены в Министерство финансов Российской Федерации предложения по внедрению в секторе государственного управления утвержденных федеральных стандартов финансовой отчетности |  | Смирнов В.А., Заместитель руководителя Казначейства России | Х | Реализация не завершена | 31.12.2016 | Х | Проекты федеральных стандартов организации и ведения бухгалтерского учета сектором государственного управления в 2014 году на рассмотрение в Федеральное казначейство не поступали. | Х | Х | Х | Х | Х
1.2.1.17 | Контрольное событие 2.4.1.19 Подготовлены и направлены в Министерство финансов Российской Федерации предложения по формированию показателей для оценки финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями средств федерального бюджета |  | Демидов А.Ю. Заместитель руководителя Казначейства России | Х | 31.12.2014 | 31.12.2014 | Х | Подготовлены предложения для направления в Министерство финансов Российской Федерации по формированию показателей для оценки финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями средств федерального бюджета. В целях совершенствования проведения мониторинга качества финансового менеджмента направлены предложения по внесению изменений в приказ Минфина России от 13.04.2009 №34н «Об организации проведения мониторинга качества финансового менеджмента, осуществляемого главными администраторами средств федерального бюджета» письмом Федерального казначейства от 30.07.2014 №42-7.4-04/5.2-981. | Х | Х | Х | Х | Х
1.2.1.18 | Контрольное событие 2.4.1.20 (2.14*) Осуществлен переход к функционированию единого банковского счета Казначейства России | 1 | Смирнов В.А., Заместитель руководителя Казначейства России | Х | Реализация не завершена | 31.12.2016 | Х | Мероприятия, обеспечивающие переход к функционированию единого казначейского (банковского) счета, включены в План мероприятий Федерального казначейства по реализации Концепции реформирования системы бюджетных платежей на период до 2017 года и Основного мероприятия 2.4 Государственной программы Российской Федерации «Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков», утвержденный в Федеральном казначействе. Совместные мероприятия, направленные на обеспечение создания и функционирования единого казначейского (банковского) счета, включены в План совместных мероприятий Федерального казначейства и Центрального банка Российской Федерации по реализации отдельных направлений Концепции реформирования системы бюджетных платежей на период до 2017 года. Положения, определяющие основы функционирования единого казначейского (банковского) счета, в виде главы 27 «Единый казначейский счет» включены в проект редакции Бюджетного кодекса Российской Федерации. Проект главы, а также предложения по уточнению бюджетных полномочий Банка России в части обслуживания счетов, открываемых Федеральному казначейству, направлены в Министерство финансов Российской Федерации. В целях обеспечения функционирования единого казначейского (банковского) счета в Банк России направлены предложения по реализации сервиса пула ликвидности, сервиса консолидации на едином счете денежных средств, находящихся на банковских счетах Федерального казначейства в Банке России. Определен перечень законодательных и нормативных правовых актов Российской Федерации, требующих принятия, внесения изменений или признания утратившими силу для перехода к функционированию единого казначейского (банковского) счета. | Х | Х | Х | Х | Х
1.2.1.19 | Контрольное событие 2.4.1.21 Осуществлено развитие Государственной информационной системы о государственных и муниципальных платежах |  | Смирнов В.А., Заместитель руководителя Казначейства России | Х | Реализация не завершена | 31.12.2016 | Х | Реализованы доработки Государственной информационной системы о государственных и муниципальных платежах (далее – ГИС ГМП), направленные на развитие системы: - разработан пакетный режим взаимодействия информационных систем участников с ГИС ГМП, - разработан модуль оперативной отчетности, - установлены дополнительные форматно-логические контроли, обеспечивающие качество информации, передаваемой в ГИС ГМП участником, - реализован механизм проверки участников в ЕГРЮЛ/ЕГРИП, - реализован механизм управления полномочиями участников, - автоматизирован механизм внесения изменений в сведения об участниках, исключения участников, - реализован механизм связанных начислений, - реализован механизм направления участниками запросов в ГИС ГМП для проведения сверки данных. Разработан и направлен на согласование в Министерство финансов Российской Федерации проект новой редакции Порядка ведения ГИС ГМП, предусматривающий расширение перечня участников ГИС ГМП (органы ЗАГС, судьи, ФССП России), обеспечение взаимодействия участников с ГИС ГМП через агрегаторов, установление порядка внесения изменений в сведения об участниках, уточнения состава информации, направляемой в ГИС ГМП. Изменения в связи с доработкой ГИС ГМП включены в состав утвержденных Форматов взаимодействия ГИС ГМП с информационными системами участников. | Х | Х | Х | Х | Х
1.2.1.20 | Контрольное событие 2.4.1.22 Осуществлено создание и развитие платежного шлюза |  | Смирнов В.А., Заместитель руководителя Казначейства России | Х | Реализация не завершена | 31.12.2016 | Х | Мероприятия по созданию платежного приложения, обеспечивающего использование электронных средств платежа (платежного шлюза), включены в План мероприятий Федерального казначейства по реализации Концепции реформирования системы бюджетных платежей на период до 2017 года и основного мероприятия 2.4 Государственной программы Российской Федерации «Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков. Разработаны технические требования и техническое задание на создание платежного шлюза. Положения о создании и ведении платежного шлюза, а также полномочия Федерального казначейства по ведению платежного шлюза, определению порядка взаимодействия платежного шлюза с информационными системами участников включены в главу 28 «Бюджетные платежи и система бюджетных платежей» проекта редакции Бюджетного кодекса Российской Федерации. Проект главы направлен в Министерство финансов Российской Федерации. | Х | Х | Х | Х | Х
1.2.1.21 | Контрольное событие 2.4.1.23 Созданы условия для эмиссии и эквайринга платежных карт |  | Смирнов В.А., Заместитель руководителя Казначейства России | Х | Реализация не завершена | 31.12.2016 | Х | Мероприятия по созданию условий для эмиссии и эквайринга платежных карт Федерального казначейства включены в План мероприятий Федерального казначейства по реализации Концепции реформирования системы бюджетных платежей на период до 2017 года и основного мероприятия 2.4 Государственной программы Российской Федерации «Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков». Разработаны технические требования и техническое задание на проектирование процессингового центра Федерального казначейства, обеспечивающего эмиссию и эквайринг платежных карт Федерального казначейства. Положения по организации эмиссии и эквайринга платежных карт Федерального казначейства, а также полномочия Федерального казначейства по эмиссии платежных карт для участников системы бюджетных платежей, оказанию услуг по приему платежных карт (эквайринга), участия и создания объединений банкоматных сетей и пунктов выдачи наличных денежных средств включены в главу 28 «Бюджетные платежи и система бюджетных платежей» проекта редакции Бюджетного кодекса Российской Федерации. Проект главы направлен в Министерство финансов Российской Федерации. | Х | Х | Х | Х | Х
1.2.1.22 | Контрольное событие 2.4.1.24 Разработан и принят приказ Федерального казначейства «Об утверждении Правил обеспечения наличными денежными средствами организаций, лицевые счета которым открыты в территориальных органах Федерального казначейства, финансовых органах субъектов Российской Федерации (муниципальных образований)» |  | Демидов А.Ю., Заместитель руководителя Казначейства России | Х | 30.06.2014 | 31.10.2014 | Х | Утвержден приказ Федерального казначейства от 30.06.2014 №10н «Об утверждении Правил обеспечения наличными денежными средствами организаций, лицевые счета которым открыты в территориальных органах Федерального казначейства, финансовых органах субъектов Российской Федерации (муниципальных образований)» (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации, регистрационный № 34153 от 29.09.2014). | Х | Х | Х | Х | Х
1.2.1.23 | Контрольное событие 2.4.1.25 Осуществлено нормативно-правовое закрепление применения дополнительных инструментов размещения денежных средств, распределения процентного дохода |  | Прокофьев С.Е., Заместитель руководителя Казначейства России | Х | Реализация не завершена | 30.09.2015 | Х | В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 04.09.2013 №777 «О порядке осуществления операций по управлению остатками средств на едином счете федерального бюджета в части покупки (продажи) ценных бумаг по договорам репо» был разработан и утвержден приказ Федерального казначейства от 09.01.2014 №1н «Об утверждении Порядка осуществления операций по управлению остатками средств на едином счете федерального бюджета в части покупки (продажи) ценных бумаг по договорам репо» (далее – Приказ № 1н), зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации от 14.05.2014 №32269. Приказ № 1н был опубликован в Российской газете 28.05.2014 и вступил в силу 08.06.2014. Приняты приказы Федерального казначейства от 10.11.2014 №263 «О наделении руководителей управлений Федерального казначейства по субъектам Российской Федерации правом заключать и подписывать от имени Федерального казначейства Генеральные соглашения о покупке (продаже) ценных бумаг по договорам репо и об обеспечении приема обращений о намерении заключить Генеральное соглашение о покупке (продаже) ценных бумаг по договорам репо» и от 10.11.2014 №264 «Об утверждении Порядка работы Федерального казначейства и территориальных органов Федерального казначейства по заключению и исполнению Генерального соглашения о покупке (продаже) ценных бумаг по договорам репо». Приняты приказы Федерального казначейства от 03.12.2014 №299 «О предоставлении права подписи в рамках приказа Федерального казначейства от 09.01.2014 №1н», №300 «О предоставлении сотрудникам Федерального казначейства права подписи, направления и получения информации при покупке (продаже) ценных бумаг по договорам репо», №301 «О внесении изменений в приказ Федерального казначейства от 31.05.2012 №213 «О предоставлении права первой и второй подписи». С целью предоставления Федеральным казначейством бюджетных кредитов на пополнение остатков средств на счетах бюджетов субъектов Российской Федерации (местных бюджетов) приняты следующие приказы Федерального казначейства: от 11.07.2014 №140 «Об утверждении Порядка работы структурных подразделений центрального аппарата Федерального казначейства при предоставлении бюджетных кредитов на пополнение остатков средств на счетах бюджетов субъектов Российской Федерации (местных бюджетов)», от 11.09.2014 №198 «Об утверждении формы Паспорта территориального органа Федерального казначейства и Правил его заполнения». Принят приказ Минфина России №140н от 28.11.2014 «О внесении изменений в форму Договора о предоставлении бюджетного кредита на пополнение остатков средств на счетах бюджетов субъектов Российской Федерации (местных бюджетов) и Порядок заключения Договора о предоставлении бюджетного кредита на пополнение остатков средств на счетах бюджетов субъектов Российской Федерации (местных бюджетов)». Зарегистрирован в Минюсте России №35340 от 22.12.2014. Разработан и принят приказ Федерального казначейства от 08.09.2014 №13н «О внесении изменений в Порядок работы по размещению средств федерального бюджета на банковских депозитах и в форму генерального соглашения между кредитной организацией и Федеральным казначейством о размещении средств федерального бюджета на банковских депозитах, утвержденные приказом Федерального казначейства от 20.03.2012 №3н», подготовленный в целях приведения в соответствие с постановлением Правительства Российской Федерации от 24.12.2011 №1121 «О порядке размещения средств федерального бюджета на банковских депозитах» (в редакции постановления Правительства Российской Федерации от 07.10.2013 №887). Зарегистрирован в Минюсте России от 14.10.2014 №34302. С целью определения основных параметров размещения средств федерального бюджета с единого казначейского счета подготовлен приказ Федерального казначейства от 23.01.2014 №8 «О создании Комиссии Федерального казначейства по осуществлению операций по управлению остатками средств на едином счете федерального бюджета» (с изменениями - приказы Федерального казначейства от 07.04.2014 №69, от 29.10.2014 №254). Усовершенствован Порядок работы структурных подразделений центрального аппарата Федерального казначейства при размещении средств федерального бюджета на банковских депозитах, утвержденный приказом Федерального казначейства от 16.07.2012 №279 - приняты изменения приказом Федерального казначейства от 30.12.2014 №337. В целях уточнения порядка проведения операций покупки (продажи) иностранной валюты для дальнейшего перечисления в Резервный фонд были приняты постановления Правительства Российской Федерации от 29.03.2014 №243 и от 16.07.2014 №662 «О внесении изменения в п.13 Правил проведения расчетов и перечисления средств в связи с формированием и использованием дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета, средств Резервного фонда и Фонда национального благосостояния». | Х | Х | Х | Х | Х
1.2.1.24 | Контрольное событие 2.4.1.26 Разработан и утвержден приказ Федерального казначейства «Об утверждении Плана счетов бюджетного учета кассового обслуживания бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, бюджетных и автономных учреждений и Инструкции по его применению» в условиях включения Федерального казначейства в состав прямых участников платежной системы Банка России |  | Смирнов В.А., Заместитель руководителя Казначейства России | Х | Реализация не завершена | 31.12.2015 | Х | Разработана концепция плана счетов бюджетного учета кассового обслуживания бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, бюджетных и автономных учреждений и инструкции по его применению. | Х | Х | Х | Х | Х
1.2.1.25 | Контрольное событие 2.4.1.27 Разработан и утвержден приказ Федерального казначейства «Об утверждении Инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности органами Федерального казначейства о кассовом обслуживании исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, бюджетных, автономных учреждений и иных организаций» в условиях включения Федерального казначейства в состав прямых участников платежной системы Банка России |  | Смирнов В.А., Заместитель руководителя Казначейства России | Х | Реализация не завершена | 31.12.2015 | Х | Разработана концепция по порядку составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности органами Федерального казначейства о кассовом обслуживании исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, бюджетных, автономных учреждений и иных организаций. | Х | Х | Х | Х | Х
1.2.1.26 | Контрольное событие 2.4.1.28 Разработан и утвержден приказ Федерального казначейства «Об утверждении форм первичных учетных документов и регистров бухгалтерского учета, применяемых органами Федерального казначейства, и Методических указаний по их применению» в условиях включения Федерального казначейства в состав прямых участников платежной системы Банка России |  | Смирнов В.А., Заместитель руководителя Казначейства России | Х | Реализация не завершена | 31.12.2015 | Х | Разработана концепция по порядку формирования форм первичных учетных документов и регистров бухгалтерского учета, применяемых органами Федерального казначейства, и методических указаний по их применению. | Х | Х | Х | Х | Х
1.2.1.27 | Контрольное событие 2.4.1.29 Осуществлена систематизация и кодирование технико-экономической и социальной информации в социально-экономической области |  | Катамадзе А.Т., Заместитель руководителя Казначейства России | Х | Реализация не завершена | 31.12.2016 | Х | В целях обеспечения формирования методологии систематизации и кодирования технико-экономической и социальной информации в социально-экономической области, в том числе создания единой информационной среды и осуществления межведомственной координации деятельности в указанной сфере, распоряжением Правительства Российской Федерации от 10.05.2014 №793-р утверждена Концепция методологии систематизации и кодирования информации, а также совершенствования и актуализации общероссийских классификаторов, реестров и информационных ресурсов. Кроме того, Федеральным казначейством в рамках Плана мероприятий по формированию методологии систематизации и кодирования информации, а также совершенствованию и актуализации общероссийских классификаторов, реестров и информационных ресурсов, утвержденного Заместителем Председателя Правительства Российской Федерации А.В. Дворковичем 31.07.2014 №4970п-П10 (далее - План мероприятий), разработана Концепция создания единой информационной среды в сфере систематизации и кодирования информации, которая находится на стадии согласования с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти. Помимо этого, в рамках Плана мероприятий разработаны проект постановления Правительства Российской Федерации о порядке создания, ведения, изменения и применения общероссийских классификаторов, реестров и информационных ресурсов, проект Концепции единой информационной системы административно-территориального деления Российской Федерации, а также разработаны предложения по созданию государственного регистра населения в соответствии с Концепцией создания системы персонального учета населения Российской Федерации, одобренной распоряжением Правительства Российской Федерации от 09.06.2005 №748-р, обеспечено исполнение иных мероприятий, предусмотренных Планом мероприятий на 2014 год. | Х | Х | Х | Х | Х
1.2.1.28 | Контрольное событие 2.4.1.30 Обеспечена оптимизация деятельности и совершенствование системы управления деятельностью Федерального казначейства |  | Прокофьев С.Е., Заместитель руководителя Казначейства России | Х | Реализация не завершена | 31.12.2016 | Х | Подготовлены и направлены в Минфин России предложения в проект Соглашения об информационном взаимодействии между Федеральным казначейством и Министерством финансов Российской Федерации (письмо от 06.03.2014 №42-5.5-02/1). | Х | Х | Х | Х | Х
1.2.1.29 | Контрольное событие 2.4.1.31 Созданы системы управления казначейскими рисками в Федеральном казначействе |  | Прокофьев С.Е., Заместитель руководителя Казначейства России | Х | Реализация не завершена | 31.12.2015 | Х | В рамках создания системы управления казначейскими рисками в 2014 году определены основные подходы к управлению рисками в Федеральном казначействе, приказом Федерального казначейства от 23.04.2014 №82 создана рабочая группа по формированию системы управления казначейскими рисками в Федеральном казначействе. В течение 2014 года проведены следующие мероприятия: - сформирован Перечень возможных рисков осуществления несанкционированных операций и процессов в сфере деятельности органов Федерального казначейства, в который включены 110 видов рисков по 16 направлениям деятельности органов Федерального казначейства, источниками которых могут быть работники органов Федерального казначейства, специалисты аутсорсинговых компаний, обслуживающих применяемое в органах Федерального казначейства прикладное программное обеспечение, клиенты и иные сторонние лица; - проведен мониторинг и анализ отдельных процессов и процедур, осуществляемых в Федеральном казначействе, на предмет установления их рискоемкости; - определены основные направления деятельности Федерального казначейства с наибольшим уровнем казначейского риска. В 2015 году планируется развитие системы управления рисками в Федеральном казначействе. | Х | Х | Х | Х | Х
1.2.1.30 | Контрольное событие 2.4.1.32 Обеспечено участие Федерального казначейства в контрактной системе |  | Гуральников С.Б., Заместитель руководителя Казначейства России | Х | Реализация не завершена | 31.12.2016 | Х | Обеспечено ведение реестра договоров в соответствии с требованиями Федерального закона от 18.07.2011 №223-ФЗ (далее - Закон №223-ФЗ) посредством запуска в эксплуатацию новых функциональных возможностей официального сайта Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг (далее - Официальный сайт). Принято участие в рассмотрении и согласовании нормативных правовых актов, принятие которых необходимо в целях исполнения положений Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ (далее - Закон №44-ФЗ) и Закона №223-ФЗ. Обеспечено ведение реестра банковских гарантий в соответствии со статьей 45 Закона № 44-ФЗ, ведение реестра контрактов согласно статьей 103 Закона №44-ФЗ. Также на Официальном сайте обеспечено проведение общественных обсуждений крупных закупок в соответствии со статьей 20 Закона № 44-ФЗ, а также приказа Минэкономразвития России от 10.10.2013 №578. Обеспечена возможность указания наименования публично-правового образования при осуществлении регистрации пользователей на Официальном сайте в соответствии с требованиями части 5.3 статьи 112 Закона №44-ФЗ. Обеспечена возможность формирования извещения о проведении закупки согласно требованиям Закона №44-ФЗ на основании позиции плана-графика, сформированного в структурированном виде. Обеспечено функционирование оффлайн-клиента Официального сайта, позволяющего пользователям формировать планы-графики закупок в структурированном виде и производить их загрузку на Официальный сайт в соответствии с приказом Минэкономразвития России, Казначейства России от 20.09.2013 №544/18н. Обеспечено исполнение функциональных требований, направленных Министерством экономического развития Российской Федерации. Проведена опытная эксплуатация функциональных возможностей подсистемы управления закупками ГИИС «Электронный бюджет» и Автоматизированной системы Федерального казначейства в части реализации контроля информации об объемах финансового обеспечения, указанной в планах-графиках, информации об объеме финансового обеспечения, утвержденному и доведенному заказчику, с участием пилотных территориальных органов Федерального казначейства. Разработанные механизмы контроля будут использоваться при исполнении требований по контролю согласно части 5 статьи 99 Закона №44-ФЗ, а также при подготовке нормативного правового акта, определяющего порядок осуществления указанного контроля, предусмотренного частью 6 Закона №44-ФЗ. | Х | Х | Х | Х | Х
1.2.1.31 | Контрольное событие 2.4.1.33 Обеспечено функционирование и развитие информационных систем и технологий Федерального казначейства |  | Гуральников С.Б., Заместитель руководителя Казначейства России | Х | Реализация не завершена | 31.12.2016 | Х | Обеспечено функционирование и развитие информационных систем и технологий Федерального казначейства. По всем централизованным системам Федерального казначейства заключены государственные контракты, с типовым перечнем работ и услуг по сопровождению и поддержанию работоспособности систем. Доступность систем по коэффициенту 0.95 в соответствии с требованиями Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. Проведены мероприятия по увеличению производительности аппаратно-программных комплексов ИТ-систем Федерального казначейства (АСФК; ООС; ГИС ГМП; КПЭ(ИАП)). | Х | Х | Х | Х | Х
1.3 | Мероприятие 2.4.2. Повышение эффективности деятельности Федерального казначейства |  | Демидов А.Ю., Заместитель руководителя Казначейства России | 01.01.2014 | Реализация не завершена | 31.12.2016 | Обеспечена оптимизация деятельности и совершенствование системы управления деятельностью Федерального казначейства | 1. Определены основные направления по оптимизации функциональных процессов Федерального казначейства. 2. Определены мероприятия центрального аппарата Федерального казначейства и пилотных территориальных органов Федерального казначейства по переходу на применение новой технологии осуществления оптимизируемых процессов. Доработки прикладного программного обеспечения Федерального казначейства по автоматизации отдельных измененных процессов переданы в промышленную эксплуатацию. 3. Проведен анализ нормативных правовых актов с целью выявления состава функций Федерального казначейства по состоянию на 01.01.2017. 4. Ведется разработка перспективной организационно-функциональной модели Федерального казначейства. Сформированы организационно-функциональные структуры центрального аппарата Федерального казначейства, территориального органа Федерального казначейства, Межрегионального операционного управления, Федерального казенного учреждения «Центр по обеспечению деятельности Федерального казначейства» «как есть», определены подходы к построению структур «как будет» и разработан проект перспективной организационно-функциональной структуры ЦАФК. Составлена Таблица ролей, определяющая роли федеральных органов исполнительной власти в процессе создания, развития и сопровождения системы «Электронный бюджет», а также сформирована Матрица распределения ролей подразделений Федерального казначейства при осуществлении ими функций, реализуемых Федеральным казначейством, с использованием сервисов системы «Электронный бюджет». 5. Заключено Соглашение об информационном взаимодействии между Федеральным казначейством и Счетной палатой Российской Федерации 16 мая 2014 года. Заключено Дополнительное соглашение от 23 марта 2015 г. № 1 к указанному Соглашению. 6. Федеральным казначейством подготовлен проект Соглашения об информационном взаимодействии между Федеральным казначейством и Федеральной службой финансово-бюджетного надзора, направлен в Росфиннадзор (письмо Федерального казначейства от 2 октября 2014 г. № 42-7.4-04/6.3-1228). В адрес Росфиннадзора повторно направлен запрос позиции о целесообразности заключения Соглашения о сотрудничестве и информационном взаимодействии в новой редакции (письмо Федерального казначейства от 27.01.2015 № 42-7.4-04/6.3-74). 7. Федеральным казначейством подготовлен проект Соглашения об информационном взаимодействии между Минфином России и Федеральным казначейством и направлен в Минфин России (письма Федерального казначейства от 6 марта 2014 г. № 42-5.5-02/1, от 27 августа 2014 г. № 42-7.4-04/5.5-1121, от 22 декабря 2014 г. № 42-5.5-02/8, от 24 февраля 2015 г. № 05-05-02/1). 8. В рамках перехода к осуществлению контрольных мероприятий Федерального казначейства в формате комбинированных и камеральных проверок достигнуто значение ключевого показателя мероприятия (доля контрольных мероприятий Федерального казначейства, проведенных в формате комбинированных и камеральных проверок, составила 50 %). 9. Организованы и проведены 40 контрольных мероприятий, в том числе: 27 комплексных и 5 тематических проверок управлений Федерального казначейства по субъектам Российской Федерации, 8 проверок управлений центрального аппарата Федерального казначейства. 10. Издан приказ Федерального казначейства от 16 октября 2014 г. № 240 «Об утверждении Положения о внутреннем контроле и внутреннем аудите в Федеральном казначействе». 11. Регламент проведения Федеральным казначейством ведомственного контроля в сфере закупок для обеспечения федеральных нужд утвержден приказом Федерального казначейства от 29 мая 2014 г. № 106 «Об утверждении Регламента проведения Федеральным казначейством ведомственного контроля в сфере закупок для обеспечения федеральных нужд». 12. Подготовлены и направлены в Минфин России предложения к проекту Порядка осуществления главными распорядителями (распорядителями) средств федерального бюджета, главными администраторами (администраторами) доходов федерального бюджета, главными администраторами (администраторами) источников финансирования дефицита федерального бюджета внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита (письма Федерального казначейства от 27 января 2014 г. № 42-7.4-04/6.3-133 и от 28 февраля 2014 г. № 42-7.4-04/6.3-298). 13. Разработан и издан приказ Федерального казначейства от 29 сентября 2014 г. № 230 «Об организации деятельности Федерального казначейства по осуществлению внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита». 14. Рассмотрен проект стандарта ИНТОСАИ по аудиту информационных технологий в марте 2014 года. В Счетную палату Российской Федерации направлены предложения по их доработке. 15. Принято участие в Рабочей встрече ИНТОСАИ по аудиту информационных технологий в Кувейте в феврале 2014 года. 16. Принято участие во встречах PEM PAL в Астане в сентябре 2014 года, в Бухаресте в декабре 2014 года. 17. Порядок управления реализацией государственных программ Российской Федерации в Федеральном казначействе утвержден руководителем Федерального казначейства Р.Е. Артюхиным 28 мая 2014 года. 18. Организованы и проведены работы по доработке государственных программ Российской Федерации, участником которых является Федеральное казначейство, по подготовке и доработке планов реализации указанных государственных программ Российской Федерации в части Федерального казначейства, а также по подготовке всей необходимой отчетности, информации и ответов на запросы ответственных исполнителей по государственным программам. 19. Доклад «О результатах деятельности Федерального казначейства в 2013 году и основных направлениях деятельности на 2014–2017 годы» рассмотрен и одобрен на заседании коллегии Федерального казначейства (решение от 26 февраля 2014 г. № 29), направлен в Минфин России (письмо Федерального казначейства от 13 марта 2014 г. № 42-7.4-04/6.4-356) и в Минэкономразвития России (письмо Федерального казначейства от 13 марта 2014 г. № 42-7.4-04/6.4-357), а также размещен на официальном интернет-сайте Федерального казначейства. 20. Подготовлен, согласован и издан Доклад «О результатах работы Федерального казначейства в 2013 году и основных направлениях деятельности на 2014–2017 годы» (Буклет) к проведению заседания расширенной коллегии Минфина России, состоявшейся 15 апреля 2014 года. Буклет размещен на официальном интернет-сайте Федерального казначейства и на ведомственном портале Федерального казначейства. 21. Доклад «О результатах деятельности Федерального казначейства в 2014 году и основных направлениях деятельности на 2015–2018 годы» рассмотрен и одобрен на заседании коллегии Федерального казначейства (решение от 27 февраля 2015 г. №31), направлен в Минфин России (письмо Федерального казначейства от 10 марта 2015 г. № 07-04-04/06-210) и в Минэкономразвития России (письмо Федерального казначейства от 10 марта 2015 г. № 07-04-04/06-209), а также размещен на официальном интернет-сайте Федерального казначейства. 22. Подготовлен, согласован и издан Доклад «О результатах работы Федерального казначейства в 2014 году и основных направлениях деятельности на 2015–2018 годы» (Буклет) к проведению заседания расширенной коллегии Минфина России. 23. 4 февраля 2015 года утвержден руководителем Федерального казначейства Р. Е. Артюхиным состав резерва сотрудников ТОФК, привлекаемых к контрольной и аудиторской деятельности Федерального казначейства (пул контролеров и аудиторов Федерального казначейства), информация о котором размещена на Официальном сайте www.roskazna.ru. 24. Издан приказ Федерального казначейства от 4 февраля 2015 г. № 14 "О внесении изменений в Стандарты внутреннего контроля и внутреннего аудита Федерального казначейства, применяемые контрольно-аудиторскими подразделениями при осуществлении контрольной деятельности, утвержденные приказом Федерального казначейства от 29 июня 2011 г. № 253". 25. Издан приказ Федерального казначейства от 6 февраля 2015 г. № 16 "О внесении изменений в Стандарт внутреннего контроля Федерального казначейства, утвержденный приказом Федерального казначейства от 16 апреля 2012 г. № 164". | 100 ХХХХ 39 2 ХХХХ ХХХ | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Подпрограмма 9. "Создание и развитие государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет" | Х | Минфин России | 01.01.2013 | Реализация не завершена | 31.12.2020 | Х |  | 100 0106 39 7 0019 200 | 1091694.7 | 1091694.7 | 44670.6 | 0
2.1 | Основное мероприятие 9.1. Автоматизация учетной деятельности, переход на юридически значимый электронный документооборот в сфере управления общественными финансами, создание и внедрение единой системы формуляров, используемой при формировании электронной информации о деятельности публично-правовых образований в сфере управления общественными финансами |  | Минфин России | 01.01.2013 | Реализация не завершена | 31.12.2020 | 1. Комплексная автоматизация процессов учета государственных финансов 2. Интеграция информационных ресурсов, необходимых для учета государственных финансов 3. Создание информационных сервисов (для ведения централизованного бухгалтерского учета и других), предоставляемых организациям сектора государственного управления 4. Обеспечение интерактивного доступа граждан к учетной информации о деятельности организаций сектора государственного управления, оказания государственных и муниципальных услуг с использованием портальных решений | 1. Обеспечено создание информационных сервисов предоставляемых организациям сектора государственного управления в части процесса формирования и ведения федеральными органами исполнительной власти базовых (отраслевых) перечней государственных и муниципальных услуг и работ, а также в части обеспечения централизованного составления, представления, свода и консолидации отчетности об исполнении федерального бюджета и бухгалтерской отчетности федеральных бюджетных и автономных учреждений. 2. Обеспечен интерактивный доступ граждан к учетной информации о деятельности организаций сектора государственного управления, оказания государственных и муниципальных услуг посредством Единого портала бюджетной системы. 3. Осуществляется проектирование и разработка подсистем системы "Электронный бюджет" в целях комплексной автоматизации и интеграции информационных ресурсов в области бюджетного планирования, управления закупками, доходами, учета и отчетности. | 100 0106 39 7 0019 200 | 917260.6 | 917260.6 | 44670.6 | 0
2.1.1 | Мероприятие 9.1.1. Проектирование, разработка, опытная эксплуатация и сопровождение технологических и функциональных подсистем государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет" |  | Смирнов В.А., Заместитель руководителя Казначейства России | 01.01.2014 | Реализация не завершена | 31.12.2015 | Обеспечено проектирование, разработка, опытная эксплуатация технологических и следующих функциональных подсистем государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет": подсистемы бюджетного планирования и подсистемы управления закупками | 1. В части нормативно-справочной информации подсистемы бюджетного планирования выполнены работы по разработке прикладного программного обеспечения в части процесса формирования и ведения федеральными органами исполнительной власти базовых (отраслевых) перечней государственных и муниципальных услуг и работ. 2. По подсистеме Учета и отчетности выполнены работы по разработке прикладного программного обеспечения в части обеспечения централизованного составления, представления, свода и консолидации отчетности об исполнении федерального бюджета и бухгалтерской отчетности федеральных бюджетных и автономных учреждений. 3. В части технологических подсистем выполнена разработка и проведена опытная эксплуатация подсистемы обеспечения интеграции, ведения реестров и формуляров, подсистемы обеспечения информационной безопасности и подсистемы обеспечения юридической значимости электронных документов. | 100 01 06 39 7 0019 200 | 917260.6 | 917260.6 | 44670.6 | 0
2.1.1.1 | Контрольное событие 9.1.1.1. (9.1*) Введены в промышленную эксплуатацию подсистемы управления закупками, бюджетного планирования | 1 | Смирнов В.А., Заместитель руководителя Казначейства России | Х | Реализация не завершена | 31.12.2015 | Х | В части нормативно-справочной информации подсистемы бюджетного планирования выполнены работы по разработке прикладного программного обеспечения в части процесса формирования и ведения федеральными органами исполнительной власти базовых (отраслевых) перечней государственных и муниципальных услуг и работ. | Х | Х | Х | Х | Х
2.1.2 | Мероприятие 9.1.3. Проектирование, разработка и передача в опытную эксплуатацию подсистемы управления доходами и подсистемы управления расходами |  | Чернякова Е.Е., Директор Департамента информационных технологий в сфере управления государственными и муниципальными финансами и информационного обеспечения бюджетного процесса Минфина России | 01.01.2014 | Реализация не завершена | 31.12.2015 | Обеспечено проектирование, разработка, опытная эксплуатация технологических и следующих функциональных подсистем государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет": подсистема управления доходами, подсистема управления расходами | Подсистема управления доходами государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет" передана в опытную эксплуатацию в части прогнозирования доходов и оффлайн версии модуля учета начислений платежей, являющихся источниками формирования доходов бюджетов бюджетной системы РФ. Ведется разработка онлайн версии модуля учета начислений платежей, являющихся источниками формирования доходов бюджетов бюджетной системы РФ. | 092 0106 39 7 0019 200 | Х | Х | Х | Х
2.1.2.1 | Контрольное событие 9.1.3.1. (9.3*) Введена в промышленную эксплуатацию подсистема управления доходами и подсистема управления расходами | 1 | Смирнов В.А., Заместитель руководителя Казначейства России | Х | Реализация не завершена | 31.12.2015 | Х | Организована работа по формированию технических требований и описанию бизнес-процессов. Подсистема управления доходами государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет" передана в опытную эксплуатацию в части прогнозирования доходов и оффлайн версии модуля учета начислений платежей, являющихся источниками формирования доходов бюджетов бюджетной системы РФ. Ведется разработка онлайн версии модуля учета начислений платежей, являющихся источниками формирования доходов бюджетов бюджетной системы РФ. | Х | Х | Х | Х | Х
2.2 | Основное мероприятие 9.2. Создание централизованных или «облачных» технологий хранения и обработки информации, обеспечивающих необходимый уровень отказоустойчивости и катастрофоустойчивости |  | Минфин России | 01.01.2013 | Реализация не завершена | 31.12.2020 | 1. Комплексная автоматизация процессов учета государственных финансов 2. Интеграция информационных ресурсов, необходимых для учета государственных финансов 3. Создание информационных сервисов (для ведения централизованного бухгалтерского учета и других, предоставляемых организациям сектора государственного управления) 4. Обеспечение интерактивного доступа граждан к учетной информации о деятельности организаций сектора государственного управления, оказания государственных и муниципальных услуг с использованием портальных решений | Обеспечена модернизация аппаратно-программного комплекса государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет", для обеспечения функционирования всех подсистем, вводимых в эксплуатацию в 2015 году, в соответствии с утвержденным Правительством Российской Федерации планом реализации. Выполнена поставка оборудования, оказаны услуги по передаче неисключительных прав на программное обеспечение и выполнение работ по их установке и настройке в целях создания вычислительной инфраструктуры (включая тестовые зоны) для проведения опытной эксплуатации государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет". | 100 0106 39 7 0019 200 | 125834.1 | 125834.1 | 0 | 0
2.2.1 | Мероприятие 9.2.1. Создание и развитие первой очереди программно-аппаратного комплекса государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет" |  | Гуральников С.Б., Заместитель руководителя Казначейства России | 01.01.2014 | Реализация не завершена | 31.12.2015 | Обеспечено расширение программно-аппаратного комплекса в соответствии с увеличением количества пользователей системы "Электронный бюджет" | Обеспечена модернизация аппаратно-программного комплекса государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет", для обеспечения функционирования всех подсистем, вводимых в эксплуатацию в 2015 году, в соответствии с утвержденным Правительством Российской Федерации планом реализации. Выполнена поставка оборудования, оказаны услуги по передаче неисключительных прав на программное обеспечение и выполнение работ по их установке и настройке в целях создания вычислительной инфраструктуры (включая тестовые зоны) для проведения опытной эксплуатации государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет". | 100 0106 39 7 0019 200 | 125834.1 | 125834.1 | 0 | 0
2.2.2 | Мероприятие 9.2.2. Создание и развитие второй очереди программно-аппаратного комплекса государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет" |  | Гуральников С.Б., Заместитель руководителя Казначейства России | 01.01.2016 | Реализация не начата | 31.12.2016 | Обеспечено расширение программно-аппаратного комплекса в соответствии с увеличением количества пользователей системы "Электронный бюджет" | Срок начала реализации не наступил | 100 0106 39 7 0019 200 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.2.1 | Контрольное событие 9.2.2.1. (9.4*) Осуществлено расширение программно-аппаратного комплекса в соответствии с увеличением количества пользователей государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет" | 1 | Гуральников С.Б., Заместитель руководителя Казначейства России | Х | Реализация не завершена | 31.12.2016 | Х | Выполнена поставка оборудования, оказаны услуги по передаче неисключительных прав на программное обеспечение и выполнение работ по их установке и настройке в целях создания вычислительной инфраструктуры (включая тестовые зоны) для проведения опытной эксплуатации государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет". | Х | Х | Х | Х | Х
2.3 | Основное мероприятие 9.5. Создание и развитие Единого портала бюджетной системы Российской Федерации |  | Минфин России | 01.01.2013 | Реализация не завершена | 31.12.2020 | Создан открытый и доступный для граждан и организаций информационный ресурс, содержащий сведения о финансовой деятельности и финансовом состоянии публично-правовых образований, об их активах и обязательствах, о плановых и фактических результатах деятельности организаций сектора государственного управления в сфере управления общественными финансами | Выполнены работы по разработке ППО единого портала бюджетной системы Российской Федерации (далее - портал бюджетной системы), а также программных компонентов ППО портала бюджетной системы, обеспечивающих интеграцию и сопряжение с подсистемами Государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет» (далее - система "Электронный бюджет"): - подсистемой обеспечения интеграции, ведения реестров и формуляров системы "Электронный бюджет"; - подсистемой обеспечения юридической значимости электронных документов системы "Электронный бюджет"; - подсистемой обеспечения информационной безопасности системы "Электронный бюджет". Проведены предварительные приемочные испытания ППО портала бюджетной системы, выполнена опытная эксплуатация, а также проведены приемочные испытания, в том числе нагрузочное, регрессионное и интеграционное тестирование ППО портала бюджетной системы. 25.12.2014 состоялось заседание Комиссии по приемке результатов работ по созданию и развитию единого портала бюджетной системы Российской Федерации. Продолжаются работы по разработке Единого портала бюджетной системы Российской Федерации (www.budget.gov.ru). | ХХХ 0106 39 7 0019 200 | 48600 | 48600 | 0 | 0
2.3.1 | Мероприятие 9.5.1. Ввод в эксплуатацию и обеспечение функционирования единого портала бюджетной системы Российской Федерации (www.budget.gov.ru) |  | Смирнов В.А., Заместитель руководителя Казначейства России | 01.01.2014 | Реализация не завершена | 01.01.2016 | Введен в эксплуатацию единый портал бюджетной системы Российской Федерации (www.budget.gov.ru) для размещения информации о деятельности публично-правовых образований в сфере управления общественными финансами и обеспечены его развитие и сопровождение | Выполнены работы по разработке ППО единого портала бюджетной системы Российской Федерации (далее - портал бюджетной системы), а также программных компонентов ППО портала бюджетной системы, обеспечивающих интеграцию и сопряжение с подсистемами Государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет» (далее - система "Электронный бюджет"): - подсистемой обеспечения интеграции, ведения реестров и формуляров системы "Электронный бюджет"; - подсистемой обеспечения юридической значимости электронных документов системы "Электронный бюджет"; - подсистемой обеспечения информационной безопасности системы "Электронный бюджет". Проведены предварительные приемочные испытания ППО портала бюджетной системы, выполнена опытная эксплуатация, а также проведены приемочные испытания, в том числе нагрузочное, регрессионное и интеграционное тестирование ППО портала бюджетной системы. 25.12.2014 состоялось заседание Комиссии по приемке результатов работ по созданию и развитию единого портала бюджетной системы Российской Федерации. Разработано прикладное программное обеспечение единого портала бюджетной системы Российской Федерации (первый этап); Разработано прикладное программное обеспечение единого портала бюджетной системы Российской Федерации (второй этап) Проведены предварительные приемочные испытания, а так же выполнено нагрузочное и регрессионное тестирование ППО единого портала бюджетной системы. В настоящее время осуществляется устранение замечаний по итогам заседания Комиссии по приемке результатов работ по созданию и развитию Единого портала бюджетной системы Российской Федерации (25 декабря 2014 г.), по факту устранения замечаний единый портала бюджетной системы Российской Федерации будет введен в промышленную эксплуатацию. | 100 0106 39 7 0019 200 | 48600 | 48600 | 0 | 0
2.3.1.1 | Контрольное событие 9.5.1.1. (9.5*) Введен в промышленную эксплуатацию единый портал бюджетной системы Российской Федерации (www.budget.gov.ru) | 1 | Смирнов В.А., Заместитель руководителя Казначейства России | Х | Реализация не завершена | 01.07.2015 (01.01.2015) | Х | 1. Выполнены работы по разработке ППО портала бюджетной системы, а также программных компонентов ППО портала бюджетной системы, обеспечивающих интеграцию и сопряжение с подсистемами Государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет» (далее - система "Электронный бюджет"): - подсистемой обеспечения интеграции, ведения реестров и формуляров системы "Электронный бюджет"; - подсистемой обеспечения юридической значимости электронных документов системы "Электронный бюджет"; - подсистемой обеспечения информационной безопасности системы "Электронный бюджет". 2. Проведены предварительные приемочные испытания ППО портала бюджетной системы, выполнена опытная эксплуатация, а также проведены приемочные испытания, в том числе нагрузочное, регрессионное и интеграционное тестирование ППО портала бюджетной системы. 3. 25 декабря 2014 года состоялось заседание Комиссии по приемке результатов работ по созданию и развитию единого портала бюджетной системы Российской Федерации. 4. В адрес Министерства финансов Российской Федерации направлено письмо Федерального казначейства от 30.01.2015 № 07-04-04/06-88 с просьбой указать срок окончания реализации данного контрольного события "01.07.2015". В настоящее время осуществляется устранение замечаний по итогам заседания Комиссии по приемке результатов работ по созданию и развитию Единого портала бюджетной системы Российской Федерации (25 декабря 2014 г.), по факту устранения замечаний единый портал бюджетной системы Российской Федерации будет введен в промышленную эксплуатацию. | Х | Х | Х | Х | Х