УТВЕРЖДАЮ
Министр финансов
Российской Федерации


______________ А.Г. Силуанов
«____» ____________ 20__ г.







ПЛАН ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА
НА 2022 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023 - 2027 ГОДОВ






25

ТЕКСТОВАЯ ЧАСТЬ 

I. Информация об основных направлениях деятельности в сфере ведения федеральной службы (федерального агентства)
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2004 г. № 703 «О Федеральном казначействе» Федеральное казначейство (Казначейство России) является федеральным органом исполнительной власти (федеральной службой), осуществляющим в соответствии с законодательством Российской Федерации правоприменительные функции по обеспечению исполнения федерального бюджета, осуществлению полномочий оператора системы казначейских платежей, казначейскому обслуживанию, казначейскому сопровождению, бюджетному мониторингу в системе казначейских платежей, кассовому обслуживанию исполнения бюджета Союзного государства, управлению остатками средств на едином казначейском счете и едином счете федерального бюджета, контролю и надзору в финансово-бюджетной сфере, проведению анализа исполнения бюджетных полномочий органов государственного (муниципального) финансового контроля, являющихся органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации (органами местных администраций), и анализа осуществления главными администраторами бюджетных средств внутреннего финансового аудита, проведению ежегодной проверки годового отчета об исполнении бюджета субъекта Российской Федерации, ведению бюджетного учета отдельных органов исполнительной власти (их территориальных органов, подведомственных казенных учреждений), а также по начислению выплат по оплате труда и их перечислению, внешнему контролю деятельности аудиторских организаций, оказывающих аудиторские услуги общественно значимым организациям (федеральный государственный контроль (надзор), контролю (надзору) в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения в отношении аудиторских организаций, оказывающих аудиторские услуги общественно значимым организациям, осуществлению полномочий оператора государственных информационных систем в установленной сфере деятельности.
Федеральное казначейство осуществляет следующие полномочия 
в установленной сфере деятельности:
1. доводит до главных распорядителей, распорядителей и получателей средств федерального бюджета бюджетные ассигнования, лимиты бюджетных обязательств;
2. доводит до главных администраторов и администраторов источников финансирования дефицита федерального бюджета бюджетные ассигнования;
3. осуществляет учет бюджетных и денежных обязательств получателей средств федерального бюджета;
4. осуществляет санкционирование оплаты денежных обязательств получателей средств федерального бюджета и администраторов источников финансирования дефицита федерального бюджета, лицевые счета которых открыты в Федеральном казначействе;
5. осуществляет санкционирование операций со средствами, поступающими во временное распоряжение получателей средств федерального бюджета;
5.1. осуществляет санкционирование операций со средствами участников казначейского сопровождения в соответствии с порядком, установленным нормативным правовым актом Министерства финансов Российской Федерации;
5.2. обменивается информацией, в том числе информацией, доступ к которой ограничен федеральными законами, с налоговыми органами, таможенными органами, антимонопольными органами, органами, осуществляющими функции по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, органами, осуществляющими мониторинг, контроль и аудит в сфере закупок, в случаях и порядке, которые установлены Правительством Российской Федерации;
6. обеспечивает функционирование системы казначейских платежей, прием и исполнение распоряжений, осуществление операций по казначейским счетам участников системы казначейских платежей на основании указанных распоряжений, взаимодействие участников системы казначейских платежей;
7. осуществляет функции прямого участника системы казначейских платежей и функции прямого участника платежной системы Центрального банка Российской Федерации;
8. открывает казначейские счета;
9. открывает и ведет лицевые счета;
10. осуществляет казначейское обслуживание:
10.1. исполнения федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации (местных бюджетов), бюджетов государственных внебюджетных фондов;
10.2. поступлений в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации;
10.3. операций со средствами, поступающими во временное распоряжение получателей бюджетных средств, со средствами бюджетных и автономных учреждений, со средствами получателей средств из бюджета, со средствами участников казначейского сопровождения, со средствами Фонда национального благосостояния;
11. обеспечивает в пределах остатков средств на единых счетах бюджетов бюджетной системы Российской Федерации перечисление из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от имени и по поручению администраторов доходов бюджета, администраторов источников финансирования дефицита бюджета, финансовых органов (органов управления государственными внебюджетными фондами) или получателей средств бюджетов, лицевые счета которым открыты в органах Федерального казначейства;
11.1. осуществляет казначейское сопровождение;
11.2. проводит бюджетный мониторинг и применяет меры реагирования при открытии участникам казначейского сопровождения лицевых счетов и осуществлении операций на указанных лицевых счетах в системе казначейских платежей в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, с соблюдением требований, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации;
11.3. осуществляет выдачу (перевод, отзыв) казначейского обеспечения обязательств и в установленные сроки проводит операции с казначейским обеспечением обязательств в порядке, установленном Правительством Российской Федерации;
12. осуществляет отдельные функции финансовых органов субъектов Российской Федерации (муниципальных образований), органов управления государственными внебюджетными фондами в случаях обращения высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации (местной администрации), органов управления государственными внебюджетными фондами;
13. осуществляет приостановление операций по лицевым счетам, открытым главным распорядителям, распорядителям, получателям средств федерального бюджета, а также бюджетным и автономным учреждениям, лицевые счета которым открыты в территориальных органах Федерального казначейства;
14. ведет казначейский учет операций, осуществляемых в системе казначейских платежей, составляет и представляет в Министерство финансов Российской Федерации казначейскую отчетность, отчетность об исполнении федерального бюджета;
15. получает от главных распорядителей средств федерального бюджета, главных администраторов источников финансирования дефицита федерального бюджета, главных администраторов доходов федерального бюджета материалы, необходимые для составления бюджетной отчетности об исполнении федерального бюджета;
16. составляет на основании бюджетной отчетности, представленной главными распорядителями средств федерального бюджета, главными администраторами доходов федерального бюджета, главными администраторами источников финансирования дефицита федерального бюджета, бюджетную отчетность об исполнении федерального бюджета и представляет ее в Министерство финансов Российской Федерации;
17. составляет и представляет в Министерство финансов Российской Федерации отчет об исполнении консолидированного бюджета Российской Федерации и бюджетов государственных внебюджетных фондов на основании отчета об исполнении федерального бюджета, отчетности и материалов, представленных органами управления государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, финансовыми органами субъектов Российской Федерации, а также информацию по статистике государственных финансов;
18. осуществляет составление и ведение кассового плана исполнения федерального бюджета;
19. осуществляет кассовое обслуживание исполнения бюджета Союзного государства;
20. открывает в Центральном банке Российской Федерации и кредитных организациях счета и устанавливает режимы этих счетов;
21. направляет в подразделения Центрального банка Российской Федерации и кредитные организации представления о приостановлении операций в валюте Российской Федерации и иностранных валютах по счетам, открытым финансовым органам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, органам управления государственными внебюджетными фондами, получателям бюджетных средств для учета операций со средствами соответствующего бюджета и средствами, поступающими в их временное распоряжение, государственным (муниципальным) бюджетным учреждениям в подразделениях Центрального банка Российской Федерации и кредитных организациях с нарушением Бюджетного кодекса Российской Федерации и иных федеральных законов, предусматривающих требования к открытию указанных счетов;
21.1. информирует Центральный банк Российской Федерации о совершении казначейских платежей при казначейском сопровождении;
22. осуществляет прогнозирование движения средств на едином казначейском счете;
23. осуществляет операции:
23.1. по управлению остатками средств на едином счете федерального бюджета, включающие в себя:
23.1.1. размещение средств с единого счета федерального бюджета на депозитах и их возврат;
23.1.2. привлечение на единый счет федерального бюджета и возврат привлеченных средств;
23.1.3. предоставление бюджетных кредитов на пополнение остатка средств на едином счете бюджета и их возврат;
23.1.4. другие операции по управлению остатками средств на едином счете федерального бюджета в случаях, установленных нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации;
23.2. по управлению остатками средств на едином казначейском счете, включающие в себя:
23.2.1. размещение средств единого казначейского счета на депозитах и их возврат;
23.2.2. другие операции по управлению остатками средств на едином казначейском счете в случаях, установленных нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации;
24. осуществляет размещение резерва средств на осуществление обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в порядке, установленном Бюджетным кодексом Российской Федерации для осуществления операций по управлению остатками средств на едином счете федерального бюджета;
25. осуществляет полномочия по внутреннему государственному финансовому контролю, включая полномочия по контролю за использованием средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, направленных на предоставление финансовой поддержки за счет средств Фонда и предусмотренных в бюджете субъекта Российской Федерации и (или) местном бюджете на долевое финансирование проведения капитального ремонта многоквартирных домов, переселения граждан из аварийного жилищного фонда, модернизации системы коммунальной инфраструктуры;
26. осуществляет полномочия по контролю за использованием специализированными некоммерческими организациями, которые осуществляют деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, средств, полученных в качестве государственной поддержки, муниципальной поддержки капитального ремонта, а также средств, полученных от собственников помещений в многоквартирных домах, формирующих фонды капитального ремонта на счете (счетах) указанных специализированных некоммерческих организаций;
27. проводит проверки осуществления органами государственного (муниципального) финансового контроля, являющимися органами (должностными лицами) исполнительной власти субъектов Российской Федерации (местных администраций), контроля за соблюдением Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;
28. осуществляет контроль, предусмотренный частями 5 и 5.1 статьи 99 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;
29. проводит анализ исполнения бюджетных полномочий органов государственного (муниципального) финансового контроля, являющихся органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации (органами местных администраций);
30. проводит анализ осуществления главными администраторами бюджетных средств (кроме главных администраторов бюджетных средств, являющихся органами внешнего государственного (муниципального) финансового контроля) внутреннего финансового аудита в целях подготовки предложений по совершенствованию осуществления указанными главными администраторами бюджетных средств внутреннего финансового аудита;
31. осуществляет полномочия по проведению ежегодной проверки годового отчета об исполнении бюджета субъекта Российской Федерации;
32. в соответствии с решениями Правительства Российской Федерации осуществляет полномочия федеральных органов исполнительной власти, их территориальных органов и подведомственных им федеральных казенных учреждений по начислению физическим лицам выплат по оплате труда и иных выплат, а также связанных с ними обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации и их перечислению, по ведению бюджетного учета, включая составление и представление бюджетной отчетности, консолидированной отчетности бюджетных и автономных учреждений, иной обязательной отчетности, формируемой на основании данных бюджетного учета, по обеспечению представления такой отчетности в соответствующие государственные (муниципальные) органы;
32.1. в соответствии с решениями Правительства Российской Федерации на основании обращения высшего исполнительного органа субъекта Российской Федерации (местной администрации) осуществляет полномочия органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации (органов местной администрации), их территориальных органов, подведомственных казенных учреждений по начислению физическим лицам выплат по оплате труда и иных выплат, а также связанных с ними обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации и их перечислению, по ведению бюджетного учета, включая составление и представление бюджетной отчетности, консолидированной отчетности бюджетных и автономных учреждений, иной обязательной отчетности, формируемой на основании данных бюджетного учета, по обеспечению представления такой отчетности в соответствующие государственные (муниципальные) органы;
33. осуществляет внешний контроль деятельности аудиторских организаций, оказывающих аудиторские услуги общественно значимым организациям (федеральный государственный контроль (надзор), в соответствии с Федеральным законом «Об аудиторской деятельности»;
34. осуществляет контроль (надзор) в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения в отношении аудиторских организаций, оказывающих аудиторские услуги общественно значимым организациям, в соответствии с Федеральным законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»;
35. создает, развивает, эксплуатирует государственные информационные системы и их отдельные подсистемы, а также осуществляет иные установленные федеральными законами и нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации полномочия и функции уполномоченного федерального органа исполнительной власти или оператора государственных информационных систем (оператора отдельных подсистем государственных информационных систем), а также создает (ведет) официальные сайты в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации в целях обеспечения реализации полномочий Федерального казначейства, а также в иных установленных федеральными законами и нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации целях;
36. осуществляет ведение:
36.1. реестра участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса;
36.2. реестра соглашений (договоров) о предоставлении из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации субсидий и бюджетных инвестиций юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг и межбюджетных трансфертов бюджетам бюджетной системы Российской Федерации;
36.3. реестра получателей субсидий, взносов в уставный (складочный) капитал, источником финансового обеспечения предоставления которых являются средства бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (реестр конечных получателей);
36.4. реестра соглашений о защите и поощрении капиталовложений;
36.5. реестра мер государственной (муниципальной) поддержки;
36.6. реестра контрактов, заключенных заказчиками;
36.7. реестра договоров, заключенных заказчиками по результатам закупки;
36.8. реестра юридических лиц, указанных в части 2 статьи 1 Федерального закона «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», зарегистрированных в единой информационной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд;
36.9. реестра аудиторских организаций, оказывающих аудиторские услуги общественно значимым организациям;
36.10. классификатора признаков финансовых нарушений участников казначейского сопровождения, в порядке, установленном Министерством финансов Российской Федерации по согласованию с Федеральной службой по финансовому мониторингу;
36.11. реестра инвестиционных проектов с государственной (муниципальной) поддержкой в форме инвестиционного налогового вычета;
37. осуществляет бесспорное взыскание суммы средств, предоставленных из одного бюджета бюджетной системы Российской Федерации другому бюджету бюджетной системы Российской Федерации, и (или) суммы платы за пользование указанными средствами и пеней за их несвоевременный возврат в случаях, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации;
38. организует исполнение судебных актов, решений налоговых органов, предусматривающих обращение взыскания на средства бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, средства бюджетных (автономных) учреждений, средства участников казначейского сопровождения;
39. исполняет решение о применении, об изменении (отмене) бюджетных мер принуждения, предусмотренных бюджетным законодательством Российской Федерации;
40. направляет в Министерство финансов Российской Федерации уведомления о применении бюджетных мер принуждения;
41. устанавливает формы документов в рамках утверждаемых в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации порядков, а также в иных случаях, предусмотренных Налоговым кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами;
42. осуществляет в рамках своей компетенции производство по делам об административных правонарушениях;
43. осуществляет контроль за своевременностью и полнотой устранения объектами контроля нарушений законодательства Российской Федерации и (или) возмещения причиненного такими нарушениями ущерба Российской Федерации в установленной сфере деятельности;
44. представляет в установленном порядке в судебных органах права и законные интересы Российской Федерации по вопросам, отнесенным к компетенции Федерального казначейства;
45. обобщает практику применения законодательства Российской Федерации в установленной сфере деятельности и вносит в Министерство финансов Российской Федерации предложения по его совершенствованию;
46. осуществляет функции главного распорядителя и получателя средств федерального бюджета, предусмотренных на содержание Федерального казначейства и реализацию возложенных на него функций, а также функции главного администратора доходов бюджета, администратора доходов бюджета, главного администратора источников финансирования дефицита федерального бюджета, администратора источников финансирования дефицита федерального бюджета;
47. обеспечивает в пределах своей компетенции защиту сведений, составляющих государственную тайну;
48. обеспечивает защиту полученной в процессе деятельности информации, составляющей служебную, банковскую, налоговую, аудиторскую, коммерческую тайну, тайну связи, и иной конфиденциальной информации;
49. осуществляет профессиональную переподготовку, повышение квалификации сотрудников органов Федерального казначейства и подведомственных организаций в области защиты государственной тайны, технической защиты информации, гражданской обороны и мобилизационной подготовки;
50. осуществляет прием граждан, обеспечивает своевременное и полное рассмотрение письменных обращений граждан и объединений граждан, в том числе юридических лиц, принятие по ним решений, а также направление заявителям ответов в установленный законодательством Российской Федерации срок;
51. организует и обеспечивает мобилизационную подготовку и мобилизацию Федерального казначейства, а также контроль и координацию деятельности подведомственных федеральных казенных учреждений по их мобилизационной подготовке;
52. осуществляет организацию и ведение гражданской обороны в Федеральном казначействе;
53. организует профессиональное развитие работников Федерального казначейства;
54. осуществляет работу по комплектованию, хранению, учету и использованию архивных документов, образовавшихся в ходе деятельности Федерального казначейства;
55. взаимодействует в установленном порядке с органами государственной власти иностранных государств и международными организациями в установленной сфере деятельности;
56. осуществляет в соответствии с законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд закупки товаров, работ, услуг, научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ для государственных нужд в установленной сфере деятельности;
57. осуществляет функции аккредитованного удостоверяющего центра;
58. осуществляет иные функции в установленной сфере деятельности, если такие функции предусмотрены федеральными законами, нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации или Правительства Российской Федерации.

II. Сведения о целях и задачах деятельности федеральной службы (федерального агентства) в закрепленной сфере ведения 
в планируемый период 
Цель 1. Обеспечение казначейского обслуживания субъектов сектора государственного управления:
задача 1.1. Обеспечение исполнения федерального бюджета;
задача 1.2. Казначейское обслуживание исполнения бюджетов субъектов Российской Федерации, территориальных государственных внебюджетных фондов, бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской Федерации (муниципальных бюджетных и автономных учреждений);
задача 1.3. Казначейское обслуживание поступлений в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации;
задача 1.4. Бюджетный (казначейский) учет и отчетность 
по исполнению бюджетов, операциям со средствами юридических лиц и операциями системы казначейских платежей;
задача 1.5. Обеспечение организации исполнения судебных актов, решений налоговых органов и обеспечение опытного внедрения организации исполнения электронного исполнительного документа;
задача 1.6. Бюджетный мониторинг в системе казначейских платежей.
Цель 2. Обеспечение казначейского сопровождения средств:
задача 2.1. Казначейское сопровождение целевых средств, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;
Цель 3. Централизация полномочий по начислению и перечислению физическим лицам выплат по оплате труда и иных выплат, ведению бюджетного учета и формированию отчетности:
задача 3.1. Осуществление полномочий по ведению бюджетного учета, формированию отчетности, начислению и перечислению физическим лицам выплат по оплате труда и иных выплат федеральных органов исполнительной власти (их территориальных органов и федеральных казенных учреждений), руководство деятельностью которых осуществляет Правительство Российской Федерации;
задача 3.2. Развитие централизованной модели ведения бухгалтерского учета, формирования отчетности, начисления и выплаты заработной платы в организациях бюджетной сферы.
Цель 4. Формирование единого информационного пространства финансовой деятельности публично-правовых образований Российской Федерации:
задача 4.1. Формирование информации по статистике государственных финансов Российской Федерации;
задача 4.2. Обеспечение информационной открытости деятельности Федерального казначейства;
задача 4.3. Проектирование, разработка, опытная эксплуатация, сопровождение и развитие технологических и функциональных подсистем государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет», оператором которых является Федеральное казначейство;
задача 4.4. Обеспечение функционирования и развитие единого портала бюджетной системы Российской Федерации (www.budget.gov.ru);
задача 4.5. Обеспечение функционирования и развития официального сайта Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о государственных (муниципальных) учреждениях (www.bus.gov.ru).
Цель 5. Формирование единого информационного пространства 
в сфере развития бюджетных платежей:
задача 5.1. Развитие системы казначейских платежей;
задача 5.2. Расширение применения Государственной информационной системы о государственных и муниципальных платежах;
задача 5.3. Применение цифровых платежных технологий 
при осуществлении государственных и муниципальных платежей;
задача 5.4. Создание инфраструктуры формирования и обслуживания электронных сертификатов.
Цель 6. Обеспечение содействия эффективному управлению финансовыми ресурсами государства:
задача 6.1. Повышение эффективности процессов управления финансовыми ресурсами Российской Федерации;
задача 6.2. Развитие государственной автоматизированной информационной системы «Управление»;
задача 6.3. Развитие государственной информационной системы torgi.gov.ru.
Цель 7. Осуществление функций по контролю и надзору 
в финансово-бюджетной сфере, проведению ежегодных проверок годовых отчетов, внешнему контролю деятельности аудиторских организаций:
задача 7.1. Осуществление функций по контролю в финансово-бюджетной сфере, проведению ежегодных проверок годовых отчетов;
задача 7.2. Совершенствование контрольно-надзорной деятельности в финансово-бюджетной сфере;
задача 7.3. Организация и проведение анализа осуществления главными администраторами бюджетных средств внутреннего финансового аудита;
задача 7.4. Организация и проведение анализа исполнения бюджетных полномочий органов государственного (муниципального) финансового контроля, являющихся органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации (органами местных администраций);
задача 7.5. Осуществление функции по внешнему контролю деятельности аудиторских организаций;
задача 7.6. Совершенствование функции по внешнему контролю деятельности аудиторских организаций;
задача 7.7. Осуществление производства по делам 
об административных правонарушениях и досудебного рассмотрения жалоб.
Цель 8. Реализация функций и полномочий Федерального казначейства, предусмотренных законодательством о контрактной системе в сфере закупок, а также законодательством о закупках отдельными видами юридических лиц:
задача 8.1. Развитие единой информационной системы в сфере закупок и ГИС «Независимый регистратор»;
задача 8.2. Реализация функций и полномочий Федерального казначейства, направленных на осуществление федеральным казенным учреждением «Центр по обеспечению деятельности Казначейства России» централизованных закупок товаров, работ и услуг для отдельных федеральных органов исполнительной власти в рамках полномочий, возложенных на него Правительством Российской Федерации.
Цель 9. Обеспечение надежности функционирования Казначейства России и устойчивости казначейской системы:
задача 9.1. Обеспечение функционирования и развитие информационных систем и технологий Федерального казначейства;
задача 9.2. Совершенствование деятельности Федерального казначейства.
Количественные показатели и качественные характеристики достижения целей и решения задач деятельности Федерального казначейства отражены в показателях деятельности Федерального казначейства и плане-графике мероприятий Федерального казначейства.

III. Публичная декларация целей и задач федеральной службы (федерального агентства) на очередной год (при наличии)
Социально-значимые результаты деятельности Федерального казначейства на 2022 год:
 1) Обеспечено бесперебойное и своевременное проведение операций в рамках казначейского обслуживания исполнения федерального бюджета и бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в том числе в части социальных выплат;
2) Обеспечена возможность использования электронных сертификатов при приобретении большинства видов технических средств реабилитации инвалидов, а также при оплате в отдельных субъектах Российской Федерации услуг по комплексной реабилитации и абилитации детей-инвалидов;
3) Обеспечена централизация закупок канцелярских товаров и бумаги для отдельных федеральных органов исполнительной власти: Федерального агентства по управлению государственным имуществом, Федерального агентства лесного хозяйства, Федерального агентства по рыболовству, Федеральной пробирной палаты (их территориальных органов);
4) Обеспечено осуществление внешнего контроля деятельности аудиторских организаций, оказывающих аудиторские услуги общественно значимым организациям, в том числе проведение профилактических мероприятий в отношении аудиторских организаций;
5) Обеспечено на ежедневой основе проведение нового вида операций по управлению остатками средств на едином казначейском счете – операций покупки (продажи) ценных бумаг по договорам репо на организованных торгах;
6) Обеспечено проведение операций по покупке (продаже) ценных бумаг по договорам репо на организованных торгах с использованием нового вида обеспечения – облигаций с ипотечным покрытием, обеспеченных поручительством акционерного общества «ДОМ.РФ», и облигаций субъектов Российской Федерации;
[bookmark: _GoBack]7) Обеспечено на ежедневной основе проведение операций по управлению остатками средств на едином казначейском счете – операций заключения договоров банковского вклада (депозита) с Центральным контрагентом в режиме overnight;
8) Усовершенствован механизм взыскания с кредитной организации задолженности по размещенным средствам в безакцептном порядке в условиях функционирования системы казначейских платежей;
9) Обеспечено казначейское сопровождение целевых средств, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;
10) Обеспечено пилотирование модели функционально-технологической централизации ведения бухгалтерского учета, формирования отчетности, начисления и выплаты заработной платы и модели технологической интеграции данных бухгалтерского учета в организациях бюджетной сферы;
11) Обеспечено осуществление отдельных функций финансовых органов субъектов Российской Федерации (муниципальных образований), органов управления государственными внебюджетными фондами в случаях обращения высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации (местной администрации), органа управления государственным внебюджетным фондом;
12) Обеспечено ведение реестра инвестиционных проектов с государственной (муниципальной) поддержкой в форме инвестиционного налогового вычета;
13) Обеспечено проведение с 01.07.2022 совместно с Федеральной налоговой службой эксперимента по уплате налогов, сборов, страховых взносов посредством перечисления в бюджетную систему Российской Федерации единого налогового платежа.

IV. Перечень документов стратегического планирования, национальные и федеральные проекты, по которым федеральная служба (федеральное агентство) является ответственным исполнителем или соисполнителем (участником), ведомственная программа цифровой трансформации с указанием ожидаемых результатов деятельности в планируемый период по их реализации (при наличии)
1) Федеральное казначейство является соисполнителем государственной программы Российской Федерации «Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации 
от 15 апреля 2014 г. № 320 (ответственный исполнитель данной государственной программы Российской Федерации − Министерство финансов Российской Федерации).
2) Федеральное казначейство является участником государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным 
и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2017 г. № 1710 (ответственный исполнитель данной государственной программы Российской Федерации − Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации).
3) Федеральное казначейство входит в состав федерального проекта «Цифровое государственное управление» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» с результатом создания подсистемы анализа реализации национальных проектов государственной автоматизированной информационной системы «Управление».
4) Ведомственный проект «Реализация проектов ведомственной программы цифровой трансформации Федерального казначейства», Ведомственная программа цифровой трансформации Федерального казначейства на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов (далее – ВПЦТ).
Ожидаемые результаты в 2022 году:
1. Посещаемость цифровых информационно-аналитических сервисов Федерального казначейства, востребованных участниками бюджетного процесса при обеспечении исполнения бюджета, организации кассового исполнения бюджета, учета и распределения поступлений составляет 4,39 млн. шт.; 
2. Доля цифровых сервисов, которые реализованы с использованием информационных систем Федерального казначейства и используются физическими и юридическими лицами для платежей за оказание государственных и муниципальных услуг составляет 82%;
3. Обеспеченность работников государственных органов и органов местного самоуправления, использующих в работе электронную подпись, квалифицированными сертификатами электронной подписи, выданных в Удостоверяющем центре Федерального казначейства составляет 65%; 
4. Доля отечественного программного обеспечения и компонентов, используемых в ведомственных информационных системах, составляет 89,3%;
5. Доля современных средств ИТ-инфраструктуры, используемых в процессах эксплуатации и развития государственных и ведомственных информационных систем, оператором которых определено Федеральное казначейство составляет 74%; 
6. Обеспечено достижение значений показателей ВПЦТ на уровне не ниже 95%. 
Ожидаемые результаты в 2023 году:
1. Посещаемость цифровых информационно-аналитических сервисов Федерального казначейства, востребованных участниками бюджетного процесса при обеспечении исполнения бюджета, организации кассового исполнения бюджета, учета и распределения поступлений составляет 4,61 млн. шт.; 
2. Доля цифровых сервисов, которые реализованы с использованием информационных систем Федерального казначейства и используются физическими и юридическими лицами для платежей за оказание государственных и муниципальных услуг составляет 91 %; 
3. Обеспеченность работников государственных органов и органов местного самоуправления, использующих в работе электронную подпись, квалифицированными сертификатами электронной подписи, выданных в Удостоверяющем центре Федерального казначейства составляет 75 %; 
4. Доля отечественного программного обеспечения и компонентов, используемых в ведомственных информационных системах, составляет 93,5 %; 
5. Доля современных средств ИТ-инфраструктуры, используемых в процессах эксплуатации и развития государственных и ведомственных информационных систем, оператором которых определено Федеральное казначейство составляет 78 %; 
6. Доля лицевых счетов, открытых в органах Федерального казначейства в целях казначейского обслуживания средств бюджетов субъектов Российской Федерации (местных бюджетов), операции по которым осуществляются в ГИИС «Электронный бюджет» составляет 25%; 
7. Обеспечено достижение значений показателей ВПЦТ на уровне не ниже 95 %. 
Ожидаемые результаты в 2024 году:
1. Посещаемость цифровых информационно-аналитических сервисов Федерального казначейства, востребованных участниками бюджетного процесса при обеспечении исполнения бюджета, организации кассового исполнения бюджета, учета и распределения поступлений составляет 4,84 млн. шт.; 
2. Доля цифровых сервисов, которые реализованы с использованием информационных систем Федерального казначейства и используются физическими и юридическими лицами для платежей за оказание государственных и муниципальных услуг составляет 100 %; 
3. Обеспеченность работников государственных органов и органов местного самоуправления, использующих в работе электронную подпись, квалифицированными сертификатами электронной подписи, выданных в Удостоверяющем центре Федерального казначейства составляет 100 %; 
4. Доля отечественного программного обеспечения и компонентов, используемых в ведомственных информационных системах, составляет 98,2 %; 
5. Доля современных средств ИТ-инфраструктуры, используемых в процессах эксплуатации и развития государственных и ведомственных информационных систем, оператором которых определено Федеральное казначейство составляет 82 %; 
6. Доля лицевых счетов, открытых в органах Федерального казначейства в целях кассового обслуживания средств бюджетов субъектов Российской Федерации (местных бюджетов), операции по которым осуществляются в ГИИС «Электронный бюджет» составляет 65%; 
7. Обеспечено достижение значений показателей ВПЦТ на уровне не ниже 95 %.

V. Краткая характеристика ресурсов, которыми располагает федеральная служба (федеральное агентство) для реализации документов стратегического планирования
Структура органов Федерального казначейства представлена центральным аппаратом Федерального казначейства (далее – ЦАФК), 
в составе которого 22 управления по основным направлениям деятельности, и 94 территориальными органами (далее – ТОФК): Межрегиональное операционное управление Федерального казначейства, Межрегиональное бухгалтерское управление Федерального казначейства, Межрегиональное контрольно-ревизионное управление Федерального казначейства, Межрегиональное управление Федерального казначейства 
в сфере управления ликвидностью (далее – МУФК СУЛ), Межрегиональное контрактное управление Федерального казначейства, Межрегиональное управление Федерального казначейства по централизованной обработке данных и 88 управлений Федерального казначейства (далее – УФК) по субъекту (субъектам) Российской Федерации.
Федеральное казначейство осуществляет свою деятельность непосредственно и через свои территориальные органы, подведомственное федеральное казенное учреждение «Центр по обеспечению деятельности Казначейства России» (далее – ФКУ «ЦОКР») во взаимодействии 
с другими федеральными органами исполнительной власти (далее – ФОИВ), органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, Центральным банком Российской Федерации, общественными объединениями и иными организациями.
УФК по субъектам Российской Федерации осуществляют свою деятельность непосредственно и через отделы, созданные 
для осуществления функций УФК по субъекту Российской Федерации (субъектам Российской Федерации, находящимся в границах федерального округа) на соответствующей территории.
Трудовые ресурсы:
1) штатная численность ЦАФК – 873 единицы (по состоянию 
на 1 октября 2021 года);
2) штатная численность ТОФК – 37 666 единиц (по состоянию 
на 1 октября 2021 года);
3) штатная численность ФКУ «ЦОКР» – 10 512 единиц 
(по состоянию на 1 октября 2021 года).
Финансовые ресурсы:
Федеральное казначейство финансируется исключительно за счет средств федерального бюджета.
Федеральным законом от 6 декабря 2021 г. № 390-ФЗ «О федеральном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» Федеральному казначейству предусмотрены бюджетные ассигнования в размере:
на 2022 год – 51 458,0 млн. руб.;
на 2023 год – 49 279,9 млн. руб.;
на 2024 год – 49 073,9 млн. руб.

VI. Информация о разработке новых и корректировке действующих документов стратегического планирования 
в планируемый период и их обоснования
План деятельности Федерального казначейства будет уточняться по мере разработки и актуализации документов стратегического планирования Российской Федерации.


ПЛАН-ГРАФИК МЕРОПРИЯТИЙ
ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА
НА 2022 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023 - 2027 ГОДОВ

	Наименование мероприятия
(с указанием цели в разрезе направлений реализации)
	Ожидаемый результат
(форма реализации мероприятия)
	Срок реализации мероприятия
	Ответственный исполнитель
	Источник

	
	
	2022 г.

	плановый период
	
	

	
	
	
	2023 г.

	2024 г.

	2025 г.

	2026 г.

	2027 г.

	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Цель 1. Обеспечение казначейского обслуживания субъектов сектора государственного управления

	Направление реализации (раздел) 1.1. Обеспечение исполнения федерального бюджета

	Мероприятие 1.1.1. Обеспечение непрерывности деятельности территориальных органов Федерального казначейства
	Обеспечена своевременная координация деятельности территориальных органов Федерального казначейства в части выполнения ими полномочий по:
– казначейскому обслуживанию исполнения федерального бюджета;
– казначейскому обслуживанию исполнения бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации;
– открытию в учреждениях Банка России и кредитных организациях счетов в соответствии с законодательством Российской Федерации, установлению режимов этих счетов;
– приостановлению операций по счетам в валюте Российской Федерации и иностранной валюте, открытым участникам бюджетного процесса, бюджетным учреждениям в учреждениях Центрального банка Российской Федерации и кредитных организациях в нарушение бюджетного законодательства Российской Федерации;
– открытию (закрытию, переоформлению) лицевых счетов участников бюджетного процесса, бюджетных (автономных) учреждений, федерального уровня, уровня бюджетов государственных внебюджетных фондов, получателей средств из бюджета, источником финансового обеспечения расходов которых являются средства, предоставленные из федерального бюджета;
– открытию (закрытию) казначейских счетов территориальным органам Федерального казначейства, финансовым органам субъекта Российской Федерации (муниципального образования), органам управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации;
– формированию реестра участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса на федеральном уровне, на уровне бюджетов государственных внебюджетных фондов, иных неучастников бюджетного процесса, иных юридических лиц на федеральном уровне;
– формированию реестра контрактов, содержащего сведения, составляющие государственную тайну, и закрытого реестра независимых гарантий, предоставленных в качестве обеспечения заявок, исполнения контрактов и требований к гарантии качества товара, работы, услуги, а также требований к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий их качества, к гарантийному обслуживанию товара (далее - гарантийные обязательства), если такие заявки, контракты, гарантийные обязательства относятся к закупке товаров, работ, услуг, необходимых для обеспечения федеральных нужд и сведения о таких нуждах составляют государственную тайну;
– ведению реестра соглашений (договоров) о предоставлении из федерального бюджета субсидий, бюджетных инвестиций, межбюджетных трансфертов;
– проведению валютных операций;
– ведению лицевых счетов участников бюджетного процесса федерального уровня, бюджетных (автономных) учреждений федерального уровня;
– ведению казначейских счетов территориальными органами Федерального казначейства (направлены разъясняющие письма в адрес территориальных органов Федерального казначейства, проведены устные консультации)
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	-
	-
	-
	Заместитель руководителя Федерального казначейства Н.М. Горина
	
ГП 39


	Мероприятие 1.1.2. Обеспечение казначейского обслуживания исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации с использованием механизма единого казначейского счета (далее – ЕКС)
	1. Обеспечено функционирование счетов, входящих в состав ЕКС (ЕКС успешно функционирует).
2. Обеспечено сокращение количества счетов, входящих в состав ЕКС, и Платежных центров
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	-
	-
	-
	Заместитель руководителя Федерального казначейства Н.М. Горина
	
ГП 39

	Мероприятие 1.1.3. Обеспечение масштабирования механизма проведения валютных операций клиентов Федерального казначейства
	1. Обеспечено расширение перечня клиентов, неторговые валютные операции которых проводятся через единый казначейский счет в иностранной валюте (увеличено количество клиентов, осуществляющих валютные операции через единый казначейский счет в иностранной валюте, а также расширен перечень таких операций).
2. Обеспечено проведение мероприятий по созданию нормативной правовой базы и необходимой информационно-технологической инфраструктуры для выполнения Федеральным казначейством функции агента валютного контроля с 01.01.2024 (утверждена дорожная карта, подготовлены предложения по проектам нормативных правовых и иных актов, регламентирующих функционирование Федерального казначейства как агента валютного контроля).
3. Обеспечено внедрение механизма осуществления торговых валютных операций клиентов Федерального казначейства в порядке, предусмотренном валютным законодательством Российской Федерации, в условиях исполнения Федеральным казначейством полномочий агента валютного контроля (начиная с 01.01.2024) (направлены разъясняющие письма в адрес территориальных органов Федерального казначейства, а также клиентов Федерального казначейства федерального уровня)
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	-
	-
	-
	Заместитель руководителя Федерального казначейства Н.М. Горина
	
ГП 39

	Мероприятие 1.1.4. Обеспечение осуществления Межрегиональным операционным УФК операций клиентов Федерального казначейства, проводимых в «централизованном контуре» информационной системы Федерального казначейства
	Обеспечено осуществление Межрегиональным операционным УФК операций клиентов Федерального казначейства, проводимых в «централизованном контуре» информационной системы Федерального казначейства (по мере необходимости актуализирована правовая база, направлены разъясняющие письма в адрес территориальных органов Федерального казначейства, а также главных распорядителей средств федерального бюджета)
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	-
	-
	-
	Заместитель руководителя Федерального казначейства Н.М. Горина
	
ГП 39

	Мероприятие 1.1.5. Обеспечение составления и ведения кассового плана исполнения федерального бюджета
	1. Обеспечено составление и ведение кассового плана исполнения федерального бюджета в текущем финансовом году (кассовый план представлен в компонент формирования и представления сведений, необходимых для составления и ведения кассового плана, модуля кассового планирования подсистемы управления денежными средствами государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет»).
2. Обеспечены организация и координация процесса кассового планирования средств федерального бюджета в текущем финансовом году (по мере необходимости подготовлены и направлены в Министерство финансов Российской Федерации предложения по внесению изменений в Порядок составления и ведения кассового плана исполнения федерального бюджета в текущем финансовом году, утвержденный приказом Министерства финансов Российской Федерации от 9 декабря 2013 г. № 117н).
3. Обеспечены организация и координация деятельности Федерального казначейства в части исполнения Порядка утверждения и доведения до главных распорядителей, распорядителей и получателей средств федерального бюджета предельного объема оплаты денежных обязательств (на постоянной основе осуществляется мониторинг на непревышение кассовых выплат над доведенными до главного распорядителя средств федерального бюджета предельными объемами оплаты денежных обязательств)
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	-
	-
	-
	Заместитель руководителя Федерального казначейства Н.М. Горина
	
ГП 39

	Мероприятие 1.1.6. Обеспечение формирования перечней и реестров, ведение которых осуществляется Федеральным казначейством
	1. Реализовано ведение и развитие Общероссийских базовых (отраслевых) перечней (классификаторов) государственных и муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам, и Федеральных перечней (классификаторов) государственных услуг, не включенных в общероссийские базовые (отраслевые) перечни (классификаторы) государственных и муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам, и работ, оказание и выполнение которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации (перечни ведутся в установленном нормативными правовыми актами порядке, при необходимости подготовлены и направлены в Министерство финансов Российской Федерации предложения о внесении изменений в нормативные правовые акты, проведены устные консультации).
2. Обеспечено ведение и развитие реестра участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса, иных неучастников бюджетного процесса, иных юридических лиц на федеральном уровне, уровне бюджетов государственных внебюджетных фондов (реестр ведется в установленном нормативными правовыми актами порядке, при необходимости подготовлены и направлены в Министерство финансов Российской Федерации предложения о внесении изменений в нормативные правовые акты, проведены устные консультации, направлены разъясняющие письма в адрес территориальных органов Федерального казначейства, а также главных распорядителей средств федерального бюджета).
3. Обеспечено ведение и развитие реестра контрактов, содержащего сведения, составляющие государственную тайну, и закрытого реестра независимых гарантий, предоставленных в качестве обеспечения заявок, исполнения контрактов и  требований к гарантии качества товара, работы, услуги, а также требований к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий их качества, к гарантийному обслуживанию товара (далее - гарантийные обязательства), если такие заявки, контракты, гарантийные обязательства относятся к закупке товаров, работ, услуг, необходимых для обеспечения федеральных нужд и сведения о таких нуждах составляют государственную тайну (реестры ведутся в установленном нормативными правовыми актами порядке, направлены разъясняющие письма в адрес территориальных органов Федерального казначейства, а также главных распорядителей средств федерального бюджета, при необходимости подготовлены предложения о внесении изменений в нормативные правовые акты, при необходимости внесены изменения в нормативные правовые акты, ответственным за разработку которых определено Федеральное казначейство, проведены устные консультации).
4. Обеспечено ведение реестра соглашений (договоров) о предоставлении из федерального бюджета субсидий, бюджетных инвестиций, межбюджетных трансфертов (реестр ведется в установленном нормативными правовыми актами порядке, направлены разъясняющие письма в адрес территориальных органов Федерального казначейства, а также главных распорядителей средств федерального бюджета, при необходимости подготовлены предложения о внесении изменений в нормативные правовые акты, при необходимости внесены изменения в нормативные правовые акты, ответственным за разработку которых определено Федеральное казначейство, проведены устные консультации)
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	-
	-
	-
	Заместитель руководителя Федерального казначейства Н.М. Горина
	
ГП 39


	Мероприятие 1.1.7. Обеспечение осуществления полномочий по учету бюджетных и денежных обязательств получателей средств федерального бюджета
	Обеспечена постановка на учет бюджетных и денежных обязательств получателей средств федерального бюджета (подготовлены при необходимости предложения по актуализации нормативных правовых актов, направлены разъясняющие письма в адрес территориальных органов Федерального казначейства)
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	-
	-
	-
	Заместитель руководителя Федерального казначейства Н.М. Горина
	
ГП 39


	Мероприятие 1.1.8. Обеспечение осуществления выплат за счет средств федерального бюджета, средств федеральных бюджетных (автономных) учреждений, средств, поступающих во временное распоряжение получателей средств федерального бюджета
	1. Обеспечено санкционирование оплаты денежных обязательств получателей средств федерального бюджета (подготовлены при необходимости предложения по актуализации нормативных правовых актов, направлены разъясняющие письма в адрес территориальных органов Федерального казначейства).
2. Обеспечено осуществление выплат за счет средств федеральных бюджетных (автономных) учреждений (подготовлены при необходимости предложения по актуализации нормативных правовых актов, направлены разъясняющие письма в адрес территориальных органов Федерального казначейства).
3. Обеспечено санкционирование операций со средствами, поступающими во временное распоряжение получателей средств федерального бюджета.
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	-
	-
	-
	Заместитель руководителя Федерального казначейства Н.М. Горина
	
ГП 39


	Мероприятие 1.1.9. Обеспечение проведения отдельных операций при исполнении федерального бюджета по расходам через центры специализации
	1. Разработаны бизнес-процессы проведения отдельных операций при исполнении федерального бюджета по расходам через центры специализации
	1 ноября
	-
	-
	-
	-
	-
	 Заместитель руководителя Федерального казначейства Н.М. Горина
	
ГП 39


	
	2. Создана нормативная правовая база, необходимая для проведения отдельных операций при исполнении федерального бюджета по расходам через центры специализации
(подготовлены и утверждены нормативные правовые и иные акты)
	-
	1 ноября
	-
	-
	-
	-
	
	

	
	3. Апробирован процесс проведения отдельных операций при исполнении федерального бюджета по расходам через центры специализации (направлены разъясняющие письма в адрес территориальных органов Федерального казначейства, проведены устные консультации)
	-
	1 ноября
	-
	-
	-
	-
	
	

	
	4. Обеспечено проведение отдельных операций при исполнении федерального бюджета по расходам через центры специализации с 01.01.2024
(направлены разъясняющие письма в адрес территориальных органов Федерального казначейства, проведены устные консультации)
	-
	-
	31 декабря
	-
	-
	-
	
	

	Мероприятие 1.1.10. Обеспечение совершенствования порядка открытия лицевых счетов территориальными органами Федерального казначейства в части обеспечения возможности дистанционного открытия лицевых счетов клиентам территориальных органов Федерального казначейства
	Утвержден приказ Федерального казначейства «О Порядке открытия и ведения лицевых счетов территориальными органами Федерального казначейства» и обеспечена его реализация (подготовлен и утвержден нормативный правовой акт)
	31 декабря
	31 декабря
	−
	−
	−
	−
	Заместитель руководителя Федерального казначейства А.Т. Катамадзе

	
ГП 39

	Направление реализации (раздел) 1.2. Казначейское обслуживание исполнения бюджетов субъектов Российской Федерации, территориальных государственных внебюджетных фондов, бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской Федерации (муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

	Мероприятие 1.2.1. Обеспечение непрерывности казначейского обслуживания исполнения бюджетов субъектов Российской Федерации (местных бюджетов), территориальных государственных внебюджетных фондов, операций со средствами бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской Федерации (муниципальных бюджетных и автономных учреждений), получателей средств из бюджета, источником финансового обеспечения которых являются средства бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)
	1. Обеспечена непрерывность деятельности территориальных органов Федерального казначейства в части выполнения ими полномочий по:
- открытию и ведению казначейских счетов;
- казначейскому обслуживанию исполнения бюджетов субъектов Российской Федерации (местных бюджетов), территориальных государственных внебюджетных фондов, операций со средствами бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской Федерации (муниципальных бюджетных и автономных учреждений), получателей средств из бюджета, источником финансового обеспечения которых являются средства бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета).
2. Осуществление методического обеспечения передачи отдельных функций финансовых органов субъектов Российской Федерации (муниципальных образований), органов управления государственными внебюджетными фондами в территориальные органы Федерального казначейства в соответствии со статьей 220.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	-
	-
	-
	Заместитель руководителя Федерального казначейства А.Т. Катамадзе

	
ГП 39

	Мероприятие 1.2.2. Обеспечение Федеральным казначейством открытия и ведения лицевых счетов для учета операций по исполнению бюджетов субъектов Российской Федерации (местных бюджетов), бюджетов территориальных государственных внебюджетных фондов, лицевых счетов для учета операций со средствами бюджетных и автономных учреждений субъекта Российской Федерации (муниципальных бюджетных и автономных учреждений), со средствами получателей средств из бюджета, источником финансового обеспечения которых являются средства, предоставленные из бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)
	1. Обеспечено открытие и ведение лицевых счетов для учета операций администраторов доходов бюджетов.
2. Обеспечено открытие и ведение лицевых счетов для учета операций по исполнению бюджетов субъектов Российской Федерации (местных бюджетов), бюджетов государственных внебюджетных фондов.
3. Обеспечено открытие и ведение лицевых счетов для учета операций со средствами бюджетных и автономных учреждений субъекта Российской Федерации (муниципальных бюджетных и автономных учреждений).
4. Обеспечено открытие и ведение лицевых счетов для учета операций со средствами получателей средств из бюджета, источником финансового обеспечения которых являются средства, предоставленные из бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	-
	-
	-
	Заместитель руководителя Федерального казначейства А.Т. Катамадзе 
	
ГП 39

	Мероприятие 1.2.3. Совершенствование механизма обеспечения наличными денежными средствами и денежными средствами, предназначенными для осуществления расчетов по операциям, совершаемым с использованием платежных карт, участников системы казначейских платежей
	1. Проведены мероприятия по минимизации наличного денежного обращения через счета 40116. Обеспечена возможность внесения инкассированных наличных денежных средств на банковский счет, входящий в состав единого казначейского счета.
2. Проведены мероприятия, направленные на закрытие счетов 40116 в территориальных органах Федерального казначейства (осуществлено методическое сопровождение (направлены письма в территориальные органы Федерального казначейства, проведены совещания (при необходимости).
3. Обеспечена организация обеспечения наличными денежными средствами и денежными средствами, предназначенными для осуществления расчетов по операциям, совершаемым с использованием платежных карт, участников системы казначейских платежей.
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	-
	-
	-
	Заместитель руководителя Федерального казначейства А.Т. Катамадзе 
	
ГП 39

	Направление реализации (раздел) 1.3. Казначейское обслуживание поступлений в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации

	Мероприятие 1.3.1. Совершенствование процесса учета и распределения поступлений между бюджетами
	1. Обеспечена реализация института Единого налогового счета (письма Федерального казначейства, протоколы совещаний, дорожная карта)
	–
	31 декабря
	31 декабря
	-
	-
	-
	Заместитель руководителя Федерального казначейства А.Т. Катамадзе

	
ГП 39

	
	2. Создание Центра специализации для обеспечения учета Единого налогового платежа и иных платежей, администрируемых Федеральной налоговой службой (протоколы совещаний, дорожная карта).
	31 декабря
	–
	–
	–
	–
	–
	Заместитель руководителя Федерального казначейства А.Т. Катамадзе 
	
ГП 39

	
	3. Проведение эксперимента по централизации учета и распределения поступлений в бюджетную систему Российской Федерации 
	–
	31 декабря
	31 декабря
	–
	–
	–
	Заместитель руководителя Федерального казначейства А.Т. Катамадзе 
	
ГП 39

	Мероприятие 1.3.2. Казначейское обслуживание поступлений в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации
	1. Обеспечение учета и распределения поступлений между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации.
2. Обеспечение взыскания денежных средств из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	-
	-
	-
	Заместитель руководителя Федерального казначейства А.Т. Катамадзе

	
ГП 39

	Направление реализации (раздел) 1.4. Бюджетный (казначейский) учет и отчетность по исполнению бюджетов, операциям со средствами 
юридических лиц и операциям системы казначейских платежей

	Мероприятие 1.4.1.
Обеспечение ведения бюджетного (казначейского) учета в соответствии с действующими приказами Минфина России
	Обеспечено ведение бюджетного (казначейского) учета в соответствии с действующими приказами Минфина России  
	В течение года
	В течение года
	В течение года
	-
	-
	-
	Заместитель руководителя Федерального казначейства А.В. Дубовик
	
ГП 39

	Мероприятие 1.4.2.
Обеспечение своевременного и качественного формирования и представления Федеральным казначейством заинтересованным пользователям ежедневной, еженедельной и ежемесячной оперативной информации об исполнении федерального бюджета
	Обеспечено формирование Федеральным казначейством и представление заинтересованным пользователям ежедневной, еженедельной и ежемесячной оперативной информации об исполнении федерального бюджета 
	В течение года
	В течение года
	В течение года
	-
	-
	-
	Заместитель руководителя Федерального казначейства А.В. Дубовик
	
ГП 39 

	Мероприятие 1.4.3.
Обеспечение своевременного и качественного формирования и представления Федеральным казначейством заинтересованным пользователям месячной, квартальной и годовой бюджетной отчетности об исполнении федерального бюджета
	Обеспечено формирование Федеральным казначейством и представление на регулярной основе заинтересованным пользователям месячной, квартальной и годовой бюджетной отчетности об исполнении федерального бюджета, в том числе в Министерство финансов Российской Федерации в соответствии с установленными форматами (бюджетная отчетность в информационных системах Федерального казначейства)
	В течение года
	В течение года
	В течение года
	-
	-
	-
	Заместитель руководителя Федерального казначейства А.В. Дубовик
	
ГП 39

	Мероприятие 1.4.4.
Обеспечение своевременного и качественного формирования и представления Федеральным казначейством заинтересованным пользователям отчетности об исполнении консолидированного бюджета Российской Федерации и бюджетов государственных внебюджетных фондов
	Обеспечено формирование Федеральным казначейством и представление на регулярной основе заинтересованным пользователям отчетности об исполнении консолидированного бюджета Российской Федерации и бюджетов государственных внебюджетных фондов, в том числе в Министерство финансов Российской Федерации в соответствии с установленными форматами (отчетность в информационных системах Федерального казначейства)
	В течение года
	В течение года
	В течение года
	-
	-
	-
	Заместитель руководителя Федерального казначейства А.В. Дубовик
	
ГП 39

	Мероприятие 1.4.5.
Обеспечение своевременного и качественного формирования и представления Федеральным казначейством заинтересованным пользователям бюджетной отчетности по казначейскому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, операций со средствами бюджетных учреждений, автономных учреждений и иных юридических лиц
	Обеспечено формирование Федеральным казначейством и представление заинтересованным пользователям на регулярной основе бюджетной отчетности по казначейскому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, операций со средствами бюджетных учреждений, автономных учреждений и иных юридических лиц, в том числе в Министерство финансов Российской Федерации в соответствии с установленными форматами (бюджетная отчетность в информационных системах Федерального казначейства)

	В течение года
	В течение года
	В течение года
	-
	-
	-
	Заместитель руководителя Федерального казначейства А.В. Дубовик
	
ГП 39

	Мероприятие 1.4.6.
Обеспечение своевременного и качественного формирования и представления Федеральным казначейством в Минфин России месячной, квартальной и годовой отчетности по операциям системы казначейских платежей
	Обеспечено формирование Федеральным казначейством и представление на регулярной основе в Минфин России месячной, квартальной и годовой отчетности по операциям системы казначейских платежей в соответствии с установленными форматами (казначейская отчетность в информационных системах Федерального казначейства)
	В течение года
	В течение года
	В течение года
	-
	-
	-
	Заместитель руководителя Федерального казначейства А.В. Дубовик
	
ГП 39

	Направление реализации (раздел) 1.5. Обеспечение организации исполнения судебных актов, решений налоговых органов и обеспечение опытного внедрения организации исполнения электронного исполнительного документа

	Мероприятие 1.5.1. Обеспечение исполнения полномочий Федерального казначейства по организации исполнения исполнительных документов, предусматривающих обращение взыскания на средства казенных, бюджетных (автономных) учреждений
	Обеспечено исполнение полномочий Федерального казначейства по организации исполнения исполнительных документов, предусматривающих обращение взыскания на средства казенных, бюджетных (автономных) учреждений (разъясняющие письма, принятие исполнительного документа в электронном виде в ГИИС «Электронный бюджет»)
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	-
	-
	-
	Начальник Юридического управления Федерального казначейства С.Н. Сауль
	
ГП 39

	Мероприятие 1.5.2. Обеспечение исполнения полномочий Федерального казначейства по организации исполнения решений налоговых органов, предусматривающих обращение взыскания на средства казенных, бюджетных (автономных) учреждений
	Обеспечено исполнение полномочий Федерального казначейства по организации исполнения решений налоговых органов, предусматривающих обращение взыскания на средства казенных, бюджетных (автономных) учреждений (разъясняющие письма, принятие решений налоговых органов в электронном виде в ГИИС «Электронный бюджет»)
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	-
	-
	-
	Начальник Юридического управления Федерального казначейства С.Н. Сауль
	
ГП 39

	Направление реализации (раздел) 1.6. Бюджетный мониторинг в системе казначейских платежей

	Мероприятие 1.6.1. Осуществление межведомственного взаимодействия при проведении бюджетного мониторинга
	Осуществлено межведомственное взаимодействие Федерального казначейства с Росфинмониторингом, ФНС России, ФАС России и другими министерствами и ведомствами в рамках соглашений об информационном взаимодействии при проведении бюджетного мониторинга (доклад)
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	-
	-
	-
	Заместитель руководителя Федерального казначейства А.Ю. Демидов
	
ГП 39

	Мероприятие 1.6.2. Осуществление полномочий по проведению бюджетного мониторинга в системе казначейских платежей при открытии лицевых счетов участникам казначейского сопровождения 
	Проведен бюджетный мониторинг в системе казначейских платежей при открытии лицевых счетов участникам казначейского сопровождения (доклад)
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	-
	-
	-
	Заместитель руководителя Федерального казначейства А.Ю. Демидов
	
ГП 39

	Мероприятие 1.6.3. Осуществление полномочий по проведению бюджетного мониторинга в системе казначейских платежей при осуществлении операций на лицевых счетах участников казначейского сопровождения
	Проведен бюджетный мониторинг в системе казначейских платежей при осуществлении операций на лицевых счетах участников казначейского сопровождения (доклад)
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	-
	-
	-
	Заместитель руководителя Федерального казначейства А.Ю. Демидов
	
ГП 39

	Мероприятие 1.6.4.
Обеспечение рассмотрения предложений федеральных органов исполнительной власти, указанных в пункте 15 статьи 242.13-1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, о расширении (исключении) признаков финансовых нарушений участников казначейского сопровождения и изменении мер реагирования, включенных в классификатор признаков финансовых нарушений участников казначейского сопровождения, указанный в пункте 13 статьи 242.13-1 Бюджетного кодекса Российской Федерации
	Подготовлены и направлены в Министерство финансов Российской Федерации предложения о расширении (исключении) признаков финансовых нарушений участников казначейского сопровождения и изменении мер реагирования (письмо в Минфин России) (при необходимости)
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	-
	-
	-
	Заместитель руководителя Федерального казначейства А.Ю. Демидов
	
ГП 39

	Мероприятие 1.6.5.
Проведение бюджетного мониторинга в отношении участников системы казначейских платежей в отдельных территориальных органах Федерального казначейства
	Проведен бюджетный мониторинг в отношении участников системы казначейских платежей (доклад)
	31 декабря
	31 декабря
	–
	–
	–
	–
	Заместитель руководителя Федерального казначейства А.Ю. Демидов
	
ГП 39

	Мероприятие 1.6.6.
Обеспечение проведения бюджетного мониторинга при открытии лицевых счетов участникам системы казначейских платежей и осуществлении операций на указанных лицевых счетах
	Подготовлены и направлены в Министерство финансов Российской Федерации предложения в проект Федерального закона «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации» (письмо в Минфин России) 
	–
	1 октября
	–
	–
	–
	–
	Заместитель руководителя Федерального казначейства А.Ю. Демидов
	
ГП 39

	Мероприятие 1.6.7.
Организация межведомственного взаимодействия при использовании бюджетных средств 
	1. Обеспечено выполнение поручений Межведомственной рабочей группы по противодействию незаконным финансовым операциям (отчеты о выполнении поручений, мониторинг выполнения поручений в Федеральном казначействе, письма Федерального казначейства).
2. Обеспечено участие представителей Федерального казначейства и территориальных органов Федерального казначейства в заседаниях межведомственной рабочей группы по противодействию незаконным финансовым операциям (далее МРГ), экспертной группы МРГ, региональных МРГ (материалы к заседаниям рабочих групп, протоколы заседаний, отчеты о выполнении протокольных поручений, мониторинг участия ТОФК в работе региональных МРГ). 
3. Организовано межведомственное взаимодействие (соглашения о взаимодействии (дополнительные соглашения), рекомендации (разъяснения)
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	-
	-
	-
	Заместитель руководителя Федерального казначейства А.Т. Катамадзе
	
ГП 39

	Цель 2. Обеспечение казначейского сопровождения средств

	Направление реализации (раздел) 2.1. Казначейское сопровождение целевых средств, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации

	Мероприятие 2.1.1. Обеспечение цифровизации процессов при казначейском сопровождении средств
	Обеспечена цифровизация процессов 
при казначейском сопровождении средств:
Новый сервис по заполнению расходной декларации в ГИИС «Электронный бюджет» внедрен. 
Обеспечено формирование и представление участниками казначейского сопровождения 
при исполнении государственных контрактов, контрактов (договоров) электронных документов, подтверждающих возникновение денежных обязательств. 
Новый сервис с использованием целевой модели электронного санкционирования расходов при казначейском сопровождении внедрен.
	–
	1 декабря
	–
	–
	–
	–
	Заместитель руководителя Федерального казначейства А.Ю. Демидов
	
ВП39304

	
	Новый сервис по контролю соответствия данных раздельного учета участников казначейского сопровождения и расходной декларации внедрен.
	–
	–
	1 декабря
	–
	–
	–
	
	

	Мероприятие 2.1.2. Предложения по перечню подконтрольных данных в части казначейского сопровождения
	Обеспечена подготовка проектов типовых алгоритмов (бизнес-процессов) аналитических инструментов в части казначейского сопровождения средств.
	–
	28 февраля 
	–
	–
	–
	–
	Заместитель руководителя Федерального казначейства А.Ю. Демидов
	
ВП 39304

	
	Предложения по перечню подконтрольных данных в части казначейского сопровождения в Минфин России направлены.
	15 августа

	–
	–
	–
	–
	–
	
	

	
	Типовые алгоритмы (бизнес-процессы) аналитических инструментов в части казначейского сопровождения средств утверждены.
	–
	1 сентября
	–
	–
	–
	–
	
	

	
	Типовые форматы представления информации в части казначейского сопровождения утверждены.
	–
	1 сентября
	–
	–
	–
	–
	
	

	Мероприятие 2.1.3.  Обеспечение ведения раздельного учета результатов финансово-хозяйственной деятельности и раскрытия структуры цены контракта при казначейском сопровождении средств
	Подготовлены и направлены в Министерство финансов Российской Федерации предложения в проекты нормативных правовых актов, определяющих порядок ведения раздельного учета результатов финансово-хозяйственной деятельности, распределения накладных расходов, раскрытия структуры цены контракта (предложения в проекты нормативных правовых актов, письма Федерального казначейства)
	15 марта

	-
	-
	-
	-
	-
	Заместитель руководителя Федерального казначейства А.Ю. Демидов
	
ВП 39304

	Цель 3. Централизация полномочий по начислению и перечислению физическим лицам выплат по оплате труда и иных выплат, 
ведению бюджетного учета и формированию отчетности

	Направление реализации (раздел) 3.1. Осуществление полномочий по ведению бюджетного учета, формированию отчетности, начислению и перечислению физическим лицам выплат по оплате труда и иных выплат федеральных органов исполнительной власти (их территориальных органов и федеральных казенных учреждений), руководство деятельностью которых осуществляет Правительство Российской Федерации

	Мероприятие 3.1.1. Осуществление полномочий по начислению физическим лицам выплат по оплате труда и иных выплат, а также связанных с ними обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации и их перечислению, по ведению бюджетного учета, включая составление и представление бюджетной отчетности, иной обязательной отчетности, формируемой на основании данных бюджетного учета, по обеспечению представления такой отчетности в соответствующие государственные (муниципальные) органы федеральных органов исполнительной власти (их территориальных органов и федеральных казенных учреждений) (далее – централизуемые полномочия) согласно решениям Правительства Российской Федерации
	Обеспечено осуществление централизуемых полномочий федеральных органов власти согласно решениям Правительства Российской Федерации
	В течение года
	В течение года
	В течение года
	-
	-
	-
	Заместитель руководителя Федерального казначейства А.В. Дубовик
	
ГП 39

	Направление реализации (раздел) 3.2. Развитие централизованной модели ведения бухгалтерского учета, формирования отчетности, 
начисления и выплаты заработной платы в организациях бюджетной сферы

	Мероприятие 3.2.1. Развитие модели централизации полномочий по начислению и перечислению физическим лицам выплат по оплате труда и иных выплат, ведению бюджетного учета и формированию отчетности в организациях бюджетной сферы в соответствии с Планом мероприятий («Дорожной картой») по организации работ в рамках проведения первого этапа (2021 – 2022 годы) развития централизованной модели ведения бухгалтерского учета, формирования отчетности, начисления и выплаты заработной платы в организациях бюджетной сферы, утвержденным Заместителем Председателя Правительства Российской Федерации – Руководителем Аппарата Правительства Российской Федерации Д.Ю. Григоренко
	Проведена апробация функционально-технологической модели централизации ведения бухгалтерского учета в организациях бюджетной сферы и модели технологической интеграции данных бухгалтерского учета (доклад в адрес Правительства Российской Федерации о результатах апробации модели)
	15 декабря
	−
	−
	−
	−
	−
	Заместитель руководителя Федерального казначейства А.В. Дубовик
	
ВП 39304

	Мероприятие 3.2.2. Обеспечение своевременного и качественного формирования и представления Федеральным казначейством заинтересованным пользователям бухгалтерской отчетности федеральных бюджетных и автономных учреждений, подведомственных федеральным органам исполнительной власти, полномочия по ведению учета и формированию отчетности которых переданы по решению Правительства Российской Федерации Федеральному казначейству
	Обеспечено формирование Федеральным казначейством и представление на регулярной основе заинтересованным пользователям квартальной и годовой бухгалтерской отчетности бюджетных и автономных учреждений, в том числе в Министерство финансов Российской Федерации в соответствии с установленными форматами (бухгалтерская отчетность в информационных системах Федерального казначейства)
	В течение года
	В течение года
	В течение года
	-
	-
	-
	Заместитель руководителя Федерального казначейства А.В. Дубовик
	
ГП 39

	Цель 4. Формирование единого информационного пространства финансовой деятельности публично-правовых образований Российской Федерации

	Направление реализации (раздел) 4.1. Формирование информации по статистике государственных финансов Российской Федерации

	Мероприятие 4.1.1.
Формирование информации по статистике государственных финансов Российской Федерации и иной аналитической отчетности, формируемой в соответствии с международными стандартами
	Обеспечено формирование Федеральным казначейством и представление на регулярной основе соответствующим уполномоченным органам международных организаций информации по статистике государственных финансов Российской Федерации и иной аналитической отчетности, формируемой в соответствии с международными стандартами, в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и международными договорами Российской Федерации, в том числе в Министерство финансов Российской Федерации в соответствии с установленными форматами (письмо Федерального казначейства)

	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	-
	-
	-
	Заместитель руководителя Федерального казначейства А.В. Дубовик
	
ГП 39

	Направление реализации (раздел) 4.2. Обеспечение информационной открытости деятельности Федерального казначейства

	Мероприятие 4.2.1. Обеспечение информационной открытости деятельности Федерального казначейства
	1. Размещена актуальная новостная информация о работе Казначейства России на официальном сайте Федерального казначейства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.roskazna.gov.ru), а также на официальных страницах Федерального казначейства в социальных сетях (размещена актуальная информация на официальном сайте Федерального казначейства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.roskazna.gov.ru).
2. Сформирован контент на официальном сайте Федерального казначейства и официальных страницах Федерального казначейства в социальных сетях (размещен контент на официальном сайте Федерального казначейства и официальных страницах Федерального казначейства в социальных сетях)
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	-
	-
	-
	Заместитель руководителя Федерального казначейства Н.М. Горина
	
ГП 39

	Мероприятие 4.2.2. Сервисное развитие Ведомственного портала Федерального казначейства
	1. Осуществлена функциональная доработка Ведомственного портала Федерального казначейства (доклад руководителю Федерального казначейства).
2. Разработаны и внедрены сервисы в функционал Ведомственного портала (доклад руководителю Федерального казначейства).
3. Обеспечено текущее управление Ведомственным порталом Федерального казначейства (доклад руководителю Федерального казначейства)
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	-
	-
	-
	Заместитель руководителя Федерального казначейства Н.М. Горина
	
ГП 39

	Мероприятие 4.2.3. Обеспечение организации, координации и информационного сопровождения международных мероприятий Федерального казначейства, выставок и форумов в части компетенции Федерального казначейства
	Обеспечена организация участия сотрудников Федерального казначейства в двусторонних и многосторонних международных встречах на территории Российской Федерации и за ее пределами (Сводный план международного сотрудничества Федерального казначейства)
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	-
	-
	-
	Заместитель руководителя Федерального казначейства Н.М. Горина
	
ГП 39

	Направление реализации (раздел) 4.3. Проектирование, разработка, опытная эксплуатация, сопровождение и развитие технологических и функциональных подсистем государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет», оператором которых является Федеральное казначейство

	Мероприятие 4.3.1. Создание и развитие функциональных подсистем государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет» (за исключением подсистемы управления закупками ГИИС «Электронный бюджет»)
	1. Обеспечено развитие подсистемы учета и отчетности ГИИС «Электронный бюджет»
 (акт о завершении опытной эксплуатации).
2. Обеспечено развитие подсистемы управления расходами ГИИС «Электронный бюджет»
 (акт о завершении опытной эксплуатации).
3. Обеспечено развитие подсистемы денежными средствами ГИИС «Электронный бюджет»
 (акт о завершении опытной эксплуатации).
4. Обеспечено развитие подсистемы управления нефинансовыми активами ГИИС «Электронный бюджет» в части управления нефинансовыми активами федеральных органов исполнительной власти (акт о завершении опытной эксплуатации).
5. Обеспечено развитие подсистемы управления оплатой труда ГИИС «Электронный бюджет» в части расчета заработной платы федеральных органов исполнительной власти (акт о завершении опытной эксплуатации).
6. Обеспечено развитие подсистемы информационно-аналитического обеспечения ГИИС «Электронный бюджет» (акт о завершении опытной эксплуатации).
7. Обеспечено создание и развитие подсистемы финансового контроля ГИИС «Электронный бюджет» (акт о вводе в опытную эксплуатацию, акт ввода в промышленную эксплуатацию)
8.Обеспечено развитие подсистемы управления доходами ГИИС «Электронный бюджет» (в части проектирования модуль компонента администрирования и распределения доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации) модуля распределения доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (Технико-экономическое обоснование)
9.Обеспечено развитие подсистемы управления доходами ГИИС «Электронный бюджет» части создания компонента распределения доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации модуля распределения доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (акт о завершении опытной эксплуатации)
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	-
	-
	-
	Заместитель руководителя Федерального казначейства А.С. Албычев
	
ВП39302

ВП39303

ВП39304

ВП39305

	Направление реализации (раздел) 4.4. Обеспечение функционирования и развитие единого портала бюджетной системы Российской Федерации (www.budget.gov.ru)

	Мероприятие 4.4.1. Развитие единого портала бюджетной системы Российской Федерации (budget.gov.ru) (далее – Единый портал)
	1. Обеспечена возможность размещения информации на Едином портале информации и документов, которые подлежат размещению в соответствии с Федеральным законом от 30 июля 2020 г. № 189-ФЗ «О государственном (муниципальном) социальном заказе на оказание» (акт о завершении опытной эксплуатации).
2. Обеспечено размещение на Едином портале реестра социально-значимых проектов (акт о завершении опытной эксплуатации).
3. Обеспечена возможность размещения на Едином портале информации и документов, которые подлежат размещению в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 18 сентября 2020 г. № 1492 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации» (акт о завершении опытной эксплуатации).
4. Обеспечена возможность размещения информации на Едином портале реестра соглашений о защите и поощрении капиталовложений (акт о завершении опытной эксплуатации)
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	-
	-
	-
	Заместитель руководителя Федерального казначейства А.С. Албычев
	
ВП 39305

ВП 39309

	Мероприятие 4.4.2. Ведение Реестра соглашений на едином портале бюджетной системы Российской Федерации (www.budget.gov.ru)
	Обеспечены своевременное размещение информации и документов в Реестре соглашений на едином портале бюджетной системы Российской Федерации (www.budget.gov.ru) и совершенствование инструментов Реестра соглашений для пользователей (доработаны инструменты Реестра соглашений для пользователей, направлены разъясняющие письма в адрес территориальных органов Федерального казначейства и клиентов Федерального казначейства)
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	-
	-
	-
	Заместитель руководителя Федерального казначейства А.С. Албычев
	
ГП 39

	Направление реализации (раздел) 4.5. Обеспечение функционирования и развития официального сайта Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о государственных (муниципальных) учреждениях (www.bus.gov.ru)

	Мероприятие 4.5.1. Развитие официального сайта Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о государственных (муниципальных) учреждениях (www.bus.gov.ru)
	1. Обеспечено качество и полнота информации, размещаемой на сайте (ежемесячный мониторинг).
2. Развитие портала для размещения информации определенной в Постановлении Правительства Российской Федерации от 5 ноября 2020 г. № 1789 «Об установлении дополнительных требований к условиям предоставления государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере, доступности государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере для инвалидов, штатной численности участника отбора исполнителей услуг (в том числе к наличию и численности работников, имеющих определенные образование и квалификацию), оснащению оборудованием, необходимым для оказания государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере, а также требований к документам, которые могут быть истребованы у участников конкурса для подтверждения соответствия указанным дополнительным требованиям» (государственный контракт).




	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	-
	-
	-
	Заместитель руководителя Федерального казначейства А.С. Албычев
	
ВП 39309

	Цель 5. Формирование единого информационного пространства в сфере развития бюджетных платежей

	Направление реализации (раздел) 5.1. Развитие системы казначейских платежей

	Мероприятие 5.1.1. Обеспечение непрерывности функционирования системы казначейских платежей
	Утвержден порядок обеспечения непрерывного функционирования системы казначейских платежей
	31 декабря
	−
	−
	−
	−
	−
	Заместитель руководителя Федерального казначейства А.С. Албычев
	
КПМ 39403

	Мероприятие 5.1.2. Организация взаимодействия системы казначейских платежей с платежными системами, зачисления денежных средств на казначейские счета и расчетов на основании платежной информации, содержащейся в Государственной информационной системе о государственных и муниципальных платежах (ГИС ГМП)
	Система казначейских платежей интегрирована со значимой платежной системой, зачисление денежных средств на казначейские счета и расчеты проводятся на основании платежной информации, содержащейся в Государственной информационной системе о государственных и муниципальных платежах (Казначейством России заключены договоры, предусмотренные Положением Минфина России № 63н, Банка России № 717-П от 10 апреля 2020 г. «Об особенностях взаимодействия системы казначейских платежей с платежными системами»)
	−
	31 декабря
	−
	−
	−
	−
	Заместитель руководителя Федерального казначейства А.С. Албычев
	
ГП 39

	Направление реализации (раздел) 5.2. Расширение применения Государственной информационной системы 
о государственных и муниципальных платежах

	Мероприятие 5.2.1. Обеспечение применения ГИС ГМП для задач исполнительного производства (включая создание реестра исполнительных документов)
	Вопросы наличия денежных обязательств граждан и организаций по исполнительным документам и их исполнение решаются в комплексном централизованном режиме (внесены изменения в приказ Казначейства России от 12 мая 2017 г. № 11н «Об утверждении Порядка ведения Государственной информационной системы о государственных и муниципальных платежах»)
	−
	31 декабря
	−
	−
	−
	−
	Заместитель руководителя Федерального казначейства А.С. Албычев
	
КПМ 39403

ВП 39303

	Мероприятие 5.2.2. Расширение сферы применения ГИС ГМП
	Закреплено нормативными правовыми актами применение ГИС ГМП в реализации задач интеграции с платежными системами, исполнительного производства, а также в иных целях (представлены в Минфин России предложения по внесению изменений в статью 21.3 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»)
	−
	−
	31 декабря
	−
	−
	−
	Заместитель руководителя Федерального казначейства А.С. Албычев
	
КПМ 39403

ВП 39303

	Мероприятие 5.2.3. Создание условий для внедрения института единого налогового счета
	ГИС ГМП используется при предоставлении ФНС России информации о перечислении денежных средств (внесены изменения в приказ Казначейства России от 12 мая 2017 г. № 11н «Об утверждении Порядка ведения Государственной информационной системы о государственных и муниципальных платежах»)
	31 декабря
	−
	−
	−
	−
	−
	Заместитель руководителя Федерального казначейства А.С. Албычев
	
КПМ 39403

ВП 39303

	Мероприятие 5.2.4. Технологическая модернизация инфраструктуры и технологическое обеспечение развития функционала Государственной информационной системы о государственных и муниципальных платежах
	Развитие Государственной информационной системы о государственных и муниципальных платежах (далее − ГИС ГМП) в целях:
- обеспечения применения цифровых платежных технологий при осуществлении государственных и муниципальных платежей;
- расширения состава информации, необходимой для уплаты платежей, являющихся источниками формирования доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (акт приемки версии ГИС ГМП)
	15 декабря
	15 декабря
	15 декабря
	-
	-
	-
	Заместитель руководителя Федерального казначейства А.С. Албычев
	
ВП 39303


	Направление реализации (раздел) 5.3. Применение цифровых платежных технологий при осуществлении государственных и муниципальных платежей

	Мероприятие 5.3.1. Обеспечение возможности использования системы быстрых платежей при уплате платежей в бюджетную систему Российской Федерации
	Система быстрых платежей используется при уплате платежей в бюджетную систему Российской Федерации (заключен договор об оказании операционных услуг, услуг платежного клиринга с платежной системой)
	−
	31 декабря
	−
	−
	−
	−
	Заместитель руководителя Федерального казначейства А.С. Албычев
	
КПМ 39403

ИП 3  

	Мероприятие 5.3.2. Обеспечение возможности использования системы быстрых платежей при выплате денежных средств из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
	Система быстрых платежей используется при выплате денежных средств из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (внесены изменения в приказ Казначейства России от 13 мая 2020 г. № 20н «Об утверждении Правил организации и функционирования системы казначейских платежей»)
	−
	−
	31 декабря
	−
	−
	−
	Заместитель руководителя Федерального казначейства А.С. Албычев
	
КПМ 39403

ИП 3 

	Мероприятие 5.3.3. Расширение состава выплат, осуществляемых с применением технологии прямых выплат на платежные карты «Мир» физических лиц
	С применением технологии прямых выплат на платежные карты «Мир» физических лиц осуществляется перечисление заработной платы и иных периодических выплат (внесены изменения в Договор о проведении внутридневного расчета в целях осуществления выплат на банковские карты «Мир» физических лиц, заключенный между Казначейством России, Банком России и АО «НСПК»)
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	-
	-
	-
	Заместитель руководителя Федерального казначейства А.С. Албычев
	
КПМ 39403

	Направление реализации (раздел) 5.4. Создание инфраструктуры формирования и обслуживания электронных сертификатов

	Мероприятие 5.4.1. Создание инфраструктуры формирования и обслуживания электронных сертификатов для приобретения лекарственных препаратов, медицинских изделий, специализированных продуктов лечебного питания
	Электронные сертификаты используются для приобретения лекарственных препаратов, 
медицинских изделий, специализированных продуктов лечебного питания (внесены изменения в нормативные правовые акты Казначейства России, утвержденные в рамках реализации Федерального закона «О приобретении отдельных видов товаров, работ, услуг с использованием электронного сертификата»)

	−
	31 декабря
	−
	−
	−
	−
	Заместитель руководителя Федерального казначейства А.С. Албычев
	
КПМ 39403

ВП 39303

ИП 1

	Мероприятие 5.4.2. Расширение сферы применения электронных сертификатов
	Электронные сертификаты используются при предоставлении мер социальной защиты, финансирование которых осуществляется за счет средств федерального и региональных бюджетов (разработаны и представлены в Минфин России комплексные предложения по предоставлении мер социальной защиты)
	−
	−
	31 декабря
	−
	−
	−
	Заместитель руководителя Федерального казначейства А.С. Албычев
	
КПМ 39403

ВП 39303

ИП 1

	Мероприятие 5.4.3. Развитие государственной информационной системы электронных сертификатов
	Обеспечено развитие государственной информационной системы электронных сертификатов (акт о приемке в эксплуатацию)
	15 декабря
	15 декабря
	15 декабря
	-
	-
	-
	Заместитель руководителя Федерального казначейства А.С. Албычев
	
ВП 39303

	Цель 6. Обеспечение содействия эффективному управлению финансовыми ресурсами государства

	Направление реализации (раздел) 6.1. Повышение эффективности процессов управления финансовыми ресурсами Российской Федерации

	Мероприятие 6.1.1. Осуществление операций со средствами дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета и Фонда национального благосостояния
	Сбалансированность бюджета (исполнение приказов и поручений Минфина России)
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	-
	-
	-
	Заместитель руководителя Федерального казначейства Н.М. Горина
	
ГП 39

	Мероприятие 6.1.2. Осуществление операций по управлению средствами Фонда национального благосостояния
	Сбалансированность бюджета (исполнение приказов и поручений Минфина России)
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	-
	-
	-
	Заместитель руководителя Федерального казначейства Н.М. Горина
	
ГП 39

	Мероприятие 6.1.3. Осуществление операций по управлению остатками средств на едином счете федерального бюджета
	Получение дохода. Управление ликвидностью (информация о проведении операций на сайте Федерального казначейства)
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	-
	-
	-
	Заместитель руководителя Федерального казначейства Н.М. Горина
	
КПМ 39403

	Мероприятие 6.1.4. Осуществление операций по управлению остатками средств на едином казначейском счете
	Получение дохода. Управление ликвидностью (информация о проведении операций на сайте Федерального казначейства)
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	-
	-
	-
	Заместитель руководителя Федерального казначейства Н.М. Горина
	
КПМ 39403

	Мероприятие 6.1.5. Обеспечение осуществления полномочий по прогнозированию движения средств на едином казначейском счете
	1. Обеспечено составление и ведение прогноза движения средств на едином казначейском счете (Прогноз движения средств на едином казначейском счете представлен в компонент прогнозирования остатка средств на счетах Федерального казначейства, необходимого для осуществления платежей, модуля кассового планирования подсистемы управления денежными средствами государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет»). 
2. Обеспечены организация и координация процесса прогнозирования движения средств на едином казначейском счете (по мере необходимости актуализированы нормативные правовые акты, направлены методические рекомендации и разъяснения в адрес участников процесса прогнозирования, проведены совещания, направлены письма, проведены доработки информационных систем Федерального казначейства)
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	-
	-
	-
	Заместитель руководителя Федерального казначейства Н.М. Горина
	
ГП 39

	Мероприятие 6.1.6. Совершенствование действующих и создание новых инструментов управления остатками средств
	Получение дохода. Создание новой нормативной правовой базы для проведения операций (постановления Правительства Российской Федерации, приказы Федерального казначейства)
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	-
	-
	-
	Заместитель руководителя Федерального казначейства Н.М. Горина
	
ГП 39

	Мероприятие 6.1.7. Размещение резерва средств на осуществление обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний
	Получение дохода. Управление ликвидностью (информация о проведении операций на сайте Федерального казначейства)
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	-
	-
	-
	Заместитель руководителя Федерального казначейства Н.М. Горина
	
ГП 39

	Мероприятие 6.1.8. Распределение доходов от управления средствами единого казначейского счета в федеральный бюджет и бюджеты субъектов Российской Федерации
	Распределенные доходы перечислены и зачислены 
в федеральный бюджет и бюджеты субъектов Российской Федерации (информация об объеме средств, полученных от размещения временно свободных средств единого казначейского счета, на сайте Федерального казначейства)
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	-
	-
	-
	Заместитель руководителя Федерального казначейства Н.М. Горина
	
ГП 39

	Мероприятие 6.1.9. Проведение проверки Федеральным казначейством отчетов о ходе реализации региональных проектов
	Обеспечена проверка отчетов о ходе реализации региональных проектов (письма в Министерство финансов Российской Федерации)
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	-
	-
	-
	Заместитель руководителя Федерального казначейства А.Ю. Демидов
	
ГП 39

	Мероприятие 6.1.10.
Проведение проверки Федеральным казначейством отчетов о ходе реализации проектов социально-экономического развития субъектов Российской Федерации
	Обеспечена проверка отчетов о ходе реализации проектов социально-экономического развития субъектов Российской Федерации(доклад)
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	-
	-
	-
	Заместитель руководителя Федерального казначейства А.Ю. Демидов
	
ГП 39

	Мероприятие 6.1.11.
Обеспечение мониторинга и анализа достижения показателей результативности использования субсидий, предоставляемых из федерального бюджета (бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов) юридическим лицам, бюджетным и автономным учреждениям 
	Обеспечен мониторинг и анализ достижения показателей результативности использования субсидий, предоставляемых из федерального бюджета (бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов) юридическим лицам, бюджетным и автономным учреждениям
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	-
	-
	-
	Заместитель руководителя Федерального казначейства А.Ю. Демидов
	
ГП 39

	Направление реализации (раздел) 6.2. Развитие государственной автоматизированной информационной системы «Управление»

	Мероприятие 6.2.1.
Повышение востребованности данных, содержащихся в ГАС «Управление»
	1. Обеспечен контроль полноты и своевременности предоставления сведений в государственной автоматизированной информационной системе «Управление» (далее – ГАС «Управление») (письма в федеральные органы исполнительной власти, государственные корпорации, государственные внебюджетные фонды, субъекты Российской Федерации).
2. Повышена востребованность данных, содержащихся в ГАС «Управление», проведены семинары и предоставлены консультации пользователям ГАС «Управление» (направлены письма пользователям ГАС «Управление», предоставлены рекомендации и разъяснения).
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	-
	-
	-
	Заместитель руководителя Федерального казначейства А.Ю. Демидов
	
ГП 39

	Мероприятие 6.2.2. Обеспечение мониторинга реализованных функциональных задач в ГАС «Управление»
	1. Проведен функциональный мониторинг реализованных задач (направлены обращения на службу технической поддержки).
2. Сформированы предложения по расширению функционального мониторинга реализованных функциональных задач (предложения сформированы).
	31 декабря
	31 декабря 
	31 декабря 
	-
	-
	-
	Заместитель руководителя Федерального казначейства А.Ю. Демидов
	
ГП 39

	Мероприятие 6.2.3.
Формирование подходов по использованию ранее реализованного функционала ГАС «Управление» 
	1. Проведен анализ информации, содержащейся в информационных панелях и модулях ГАС «Управление» (отчет о проведении анализа).
2. Сформированы предложения по дальнейшему использованию информационных панелей и модулей ГАС «Управление» (предложения сформированы).
3. Направлены предложения в Министерство экономического развития Российской Федерации по дальнейшему использованию информационных панелей и модулей ГАС «Управление» (письмо в Министерство экономического развития Российской Федерации)
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	-
	-
	-
	Заместитель руководителя Федерального казначейства А.Ю. Демидов
	
ГП 39

	Мероприятие 6.2.4.
Осуществление мониторинга размещения в ГАС «Управление» фотоматериалов по объектам капитального строительства
	1. Организована работа управлений Федерального казначейства по субъектам Российской Федерации в части осуществления мониторинга размещения в ГАС «Управление» фотоматериалов по объектам капитального строительства (направлено разъясняющее письмо в адрес УФК, проведены устные консультации).
2. Проведен анализ сведений, представленных УФК (анализ проведен).
3. Подготовлен отчет о результатах мониторинга размещения в ГАС «Управление» фотоматериалов по объектам капитального строительства (отчет).
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	-
	-
	-
	Заместитель руководителя Федерального казначейства А.Ю. Демидов
	
ГП 39

	Мероприятие 6.2.5. Технологическая модернизация инфраструктуры и технологическое обеспечение развития государственной автоматизированной системы «Управление»
	1. Обеспечено развитие функционала анализа национальных проектов, посредством разработки инструментов верификации и проверки алгоритмов работы с получаемыми данными;
2. доработка функционала системы в части возможности отображения результатов анализа национальных проектов на планшетных компьютерах;
3. разработка функционала, обеспечивающего возможность построения гипотез влияния факторов на реализацию национальных проектов, достижение общественно-значимых результатов, степень удовлетворенности целевых групп; 
4. совершенствование механизмов сбора данных;
5. интеграционного взаимодействия с информационными системами федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих функции по выработке государственной политики в сфере транспорта, строительства, государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, в целях получения данных необходимых для анализа реализации национальных проектов;
6. расширение инструментов поддержки пользователей системы, участвующих в реализации национальных проектов, в части разработки функционала, обеспечивающего их взаимодействие с операторами Единого контактного центра Федерального казначейства (акт приемки в эксплуатацию ГАС «Управление»)
	15 декабря
	15 декабря
	15 декабря
	-
	-
	-
	Заместитель руководителя Федерального казначейства А.С. Албычев
	
ВП 39303

	Направление реализации (раздел) 6.3. Развитие государственной информационной системы torgi.gov.ru

	Мероприятие 6.3.1. Тorgi.gov.ru как цифровая экосистема отношений в сфере продажи государственного и муниципального имущества
	1. На платформе ГИС Официальный сайт www.torgi.gov.ru реализованы: 
- информационное взаимодействие 
с электронными площадками, определенными Правительством Российской Федерации в соответствии с законодательством о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, по наиболее востребованным видам торгов в электронной форме для реализации государственного и муниципального имущества в части обмена сведениями об извещениях и результатах торгов;
- полностью автоматизированные проверка и регистрация в электронной форме организаторов торгов, правообладателей и специализированных организаций, подтверждение полномочий онлайн;
- реестр договоров, обеспечивающий отслеживание жизненного цикла договора, все его изменения, исполнение (Акт приема версии ГИС Официальный сайт www.torgi.gov.ru в эксплуатацию)
	31 декабря
	−
	−
	−
	−
	−
	Заместитель руководителя Федерального казначейства А.Т. Катамадзе
	
ГП 39

ИП 2

	
	2. Увеличено количество видов торгов, проводимых в электронной форме, за счет реализации сервисов на платформе ГИС Официальный сайт www.torgi.gov.ru обеспечивающих прозрачность процедур торгов, а также рост количества потенциальных участников в связи с минимизацией «территориального» фактора проведения торгов, упрощения доступа к участию.
Реализована возможность формирования аналитики поступлений в бюджеты РФ в разрезе организаторов торгов и правообладателей, а также аналитика эффективности торгов, за счет введения обязательства по размещению сведений в реестре договоров (Акт приема версии ГИС Официальный сайт www.torgi.gov.ru в эксплуатацию)
	−
	31 декабря
	31 декабря
	−
	−
	−
	Заместитель руководителя Федерального казначейства А.Т. Катамадзе
	
ГП 39

ИП 2

	Цель 7. Осуществление функций по контролю и надзору в финансово-бюджетной сфере, проведению ежегодных проверок годовых отчетов, внешнему контролю деятельности аудиторских организаций

	Направление реализации (раздел) 7.1. Осуществление функций по контролю в финансово-бюджетной сфере, проведению ежегодных проверок годовых отчетов

	Мероприятие 7.1.1. Подготовка отчетности о результатах проведения Федеральным казначейством и его территориальными органами контрольных мероприятий в финансово-бюджетной сфере, ежегодных проверок годовых отчетов
	1. Подготовлен и направлен в Министерство финансов Российской Федерации отчет о результатах проведения Федеральным казначейством контрольных мероприятий в финансово-бюджетной сфере за отчетный год (письмо в Минфин России).
	1 марта
	1 марта
	1 марта
	-
	-
	-
	Заместитель руководителя Федерального казначейства Э.А. Исаев
	
ГП 39

ПД 16

	
	2. Подготовлен и направлен в Министерство финансов Российской Федерации отчет о результатах контрольной деятельности органа внутреннего государственного финансового контроля за отчетный год (письмо в Минфин России).
	1 марта
	1 марта
	1 марта
	-
	-
	-
	Заместитель руководителя Федерального казначейства Э.А. Исаев
	
ГП 39

ПД 12

	
	3. Подготовлен и направлен в Федеральную службу государственной статистики отчет «Сведения об административных правонарушениях в сфере экономики» за отчетный год (письмо в Росстат и (или) направление отчета в Системе сбора отчетности Росстата).
	15 марта
	15 марта
	15 марта
	-
	-
	-
	Заместитель руководителя Федерального казначейства Э.А. Исаев
	
ГП 39

ПД 32

	
	4. Подготовлен и направлен отчет о контрольных мероприятиях, проведенных центральным аппаратом Федерального казначейства и управлениями Федерального казначейства по субъектам Российской Федерации, входящим в состав Северо-Кавказского федерального округа (письмо в Минэкономразвития России).
	31 марта
	31 марта
	31 марта
	-
	-
	-
	Заместитель руководителя Федерального казначейства Э.А. Исаев
	
ГП 39

ПД 14

	
	5. Подготовлен и направлен в Аппарат полномочного представителя Президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе отчет о результатах контроля за соблюдением субъектами Российской Федерации, входящими в состав Северо-Западного федерального округа, условий предоставления субсидий за отчетный год, за I полугодие текущего года (письмо в Аппарат полномочного представителя Президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе).
	31 июля
	31 июля
	31 июля
	-
	-
	-
	Заместитель руководителя Федерального казначейства Э.А. Исаев
	
ГП 39

ПД 15

	
	6. Подготовлен и направлен в Министерство внутренних дел Российской Федерации отчет о результатах проведения контрольных мероприятий в отношении предприятий жилищно-коммунального и топливно-энергетического комплекса за отчетный год, за I квартал, I полугодие, 9 месяцев текущего года (письмо в МВД России).
	10 октября
	10 октября
	10 октября
	-
	-
	-
	Заместитель руководителя Федерального казначейства Э.А. Исаев
	
ГП 39

ПД 13

	
	7. Подготовлена и направлена в Министерство финансов Российской Федерации информация о результатах контрольной деятельности Федерального казначейства в финансово-бюджетной сфере, об отдельных контрольных мероприятиях, проведенных в финансово-бюджетной сфере за отчетный год, за I квартал, I полугодие, 9 месяцев текущего года (письмо в Минфин России).
	15 октября
	15 октября
	15 октября
	-
	-
	-
	Заместитель руководителя Федерального казначейства Э.А. Исаев
	
ГП 39

ПД 26

	
	8. Подготовлена и направлена иная отчетность (информация) о результатах осуществления контроля в финансово-бюджетной сфере по запросам, поручениям (при наличии) (служебные записки в структурные подразделения Федерального казначейства, письма в органы исполнительной власти, организации)
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	-
	-
	-
	Заместитель руководителя Федерального казначейства Э.А. Исаев
	
ГП 39

	Мероприятие 7.1.2. Обеспечение участия в контрольных мероприятиях, проводимых органами прокуратуры, следствия, правоохранительными органами и иными ведомствами
	Принято участие в контрольных мероприятиях, проводимых органами прокуратуры, следствия, правоохранительными органами и иными ведомствами (письма в Минфин России в рамках квартальной и годовой отчетности Федерального казначейства)
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	-
	-
	-
	Заместитель руководителя Федерального казначейства Э.А. Исаев
	
ГП 39

ПД 33

ПД 34

ПД 35

ПД 36

ПД 37

	Мероприятие 7.1.3. Обеспечение участия в контрольных мероприятиях в качестве представителя от государства-участника СНГ, проводимых в органах Содружества
	Принято участие в контрольных мероприятиях
(участие в подготовке акта проверки, ревизии)
(письма в Минфин России в рамках квартальной и годовой отчетности Федерального казначейства)
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	-
	-
	-
	Заместитель руководителя Федерального казначейства 
Э.А. Исаев
	
ГП 39

ПД1

	Мероприятие 7.1.4.
Обеспечение участия в проведении контрольных мероприятий в органах Евразийского экономического союза
	Принято участие в контрольных мероприятиях
(участие в подготовке акта проверки, ревизии)
(письма в Минфин России в рамках квартальной и годовой отчетности Федерального казначейства)
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	-
	-
	-
	Заместитель руководителя Федерального казначейства 
Э.А. Исаев
	
ГП 39

ПД 2

	Мероприятие 7.1.5. Планирование контрольной деятельности Федерального казначейства с учетом риск-ориентированного подхода
	1. Обеспечено планирование проведения экспертиз в рамках плановых контрольных мероприятий Федерального казначейства и территориальных органов Федерального казначейства на следующий год (сформированная сводная потребность органов Федерального казначейства в экспертизах при проведении контрольных мероприятий на следующий год).
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	-
	-
	-
	Заместитель руководителя Федерального казначейства Э.А. Исаев
	
ГП 39

ПД 2

	
	2. Обеспечено согласование изменений в планы контрольных мероприятий территориальных органов Федерального казначейства на текущий год (при необходимости) (письма в территориальные органы Федерального казначейства).
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	-
	-
	-
	Заместитель руководителя Федерального казначейства Э.А. Исаев
	
ГП 39

ПД 28

	
	3. Обеспечены разработка и утверждение Плана контрольных мероприятий Федерального казначейства на следующий год (утвержденный План контрольных мероприятий Федерального казначейства размещен на интернет-сайте Федерального казначейства).
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	-
	-
	-
	Заместитель руководителя Федерального казначейства Э.А. Исаев
	
ГП 39

ПД 8

ПД 28

	
	4. Обеспечены подготовка и доведение до территориальных органов Федерального казначейства Сводной информации по централизованным заданиям и поручениям во II разделы планов ТОФК на следующий год, сформированного реестра привлечения сотрудников территориальных органов Федерального казначейства для участия в контрольных мероприятиях, проводимых Федеральным казначейством (письма в территориальные органы Федерального казначейства).
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	-
	-
	-
	Заместитель руководителя Федерального казначейства Э.А. Исаев
	
ГП 39

ПД 28

	
	5. Обеспечено согласование планов контрольных мероприятий территориальных органов Федерального казначейства на следующий год (письма в территориальные органы Федерального казначейства).
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	-
	-
	-
	Заместитель руководителя Федерального казначейства Э.А. Исаев
	
ГП 39

ПД 28

	
	6. Обеспечено внесение изменений в План контрольных мероприятий Федерального казначейства на текущий год (при необходимости) (утвержденные изменения в План контрольных мероприятий Федерального казначейства размещены на интернет-сайте Федерального казначейства)
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	-
	-
	-
	Заместитель руководителя Федерального казначейства Э.А. Исаев
	
ГП 39

ПД 8

ПД 28

	Мероприятие 7.1.6. Подготовка и направление Обзоров недостатков и нарушений, выявленных Федеральным казначейством при проведении контрольных мероприятий в финансово-бюджетной сфере у главных распорядителей средств федерального бюджета, распорядителей и получателей средств федерального бюджета, органов управления государственными внебюджетными фондами и в субъектах Российской Федерации
	1. Подготовлены Обзоры недостатков и нарушений, выявленных Федеральным казначейством при проведении контрольных мероприятий в финансово-бюджетной сфере в отношении главных распорядителей средств федерального бюджета, распорядителей и получателей средств федерального бюджета, органов управления государственными внебюджетными фондами и в субъектах Российской Федерации за 2 полугодие года, предшествующего текущему году (письма главным распорядителям средств федерального бюджета и бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, финансовым органам субъектов Российской Федерации).
	31 мая
	31 мая
	31 мая
	-
	-
	-
	Заместитель руководителя Федерального казначейства Э.А. Исаев
	
ГП 39

ПД 30

	
	2. Подготовлены Обзоры недостатков и нарушений, выявленных Федеральным казначейством при проведении контрольных мероприятий в финансово-бюджетной сфере в отношении главных распорядителей средств федерального бюджета, распорядителей и получателей средств федерального бюджета, органов управления государственными внебюджетными фондами и в субъектах Российской Федерации за 1 полугодие текущего года (письма главным распорядителям средств федерального бюджета и бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, финансовым органам субъектов Российской Федерации)
	31 октября
	31 октября
	31 октября
	-
	-
	-
	Заместитель руководителя Федерального казначейства Э.А. Исаев
	
ГП 39

ПД 30

	Мероприятие 7.1.7. Обеспечение проведения экспертиз в рамках контрольной деятельности Федерального казначейства
	1. Обеспечен мониторинг на постоянной основе и сформирована сводная информация о проведении экспертиз в рамках контрольной деятельности Федерального казначейства и территориальных органов Федерального казначейства (аналитические материалы о проведенных экспертизах для представления руководству Федерального казначейства по мере необходимости).
2. Обеспечена организация проведения экспертиз в рамках контрольной деятельности Федерального казначейства и территориальных органов Федерального казначейства в финансово-бюджетной сфере (отчеты о проведенных экспертизах).
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	-
	-
	-
	Заместитель руководителя Федерального казначейства Э.А. Исаев
	
ГП 39

ПД 7

ПД 10

	Мероприятие 7.1.8. Организация и осуществление анализа текущей деятельности Федерального казначейства по контролю в финансово-бюджетной сфере, проведению ежегодных проверок годовых отчетов
	1. Информация и аналитические материалы по результатам мониторинга за предыдущий год подготовлены и представлены руководству Федерального казначейства (сводные аналитические материалы по итогу предыдущего года).
	1 марта
	1 марта
	1 марта
	-
	-
	-
	Заместитель руководителя Федерального казначейства Э.А. Исаев
	
ГП 39

ПД 31

	
	2. Обеспечено проведение мониторинга выполнения Плана контрольных мероприятий Федерального казначейства на соответствующий год на постоянной основе (еженедельный мониторинг в соответствии с приказом Федерального казначейства).
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	-
	-
	-
	Заместитель руководителя Федерального казначейства Э.А. Исаев
	
ГП 39

	
	3. Обеспечено проведение мониторинга осуществления контрольных мероприятий и реализации их результатов структурными подразделениями центрального аппарата Федерального казначейства на постоянной основе (еженедельный мониторинг в соответствии с приказом Федерального казначейства).
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	-
	-
	-
	Заместитель руководителя Федерального казначейства Э.А. Исаев
	
ГП 39

ПД 31

	
	4. Обеспечено проведение мониторинга соблюдения сроков рассмотрения обращений (поручений) граждан, депутатов и членов Федерального собрания Российской Федерации, органов исполнительной власти, органов прокуратуры и правоохранительных органов о фактах нарушений (злоупотреблений) и проведения контрольных мероприятий по указанным обращениям на постоянной основе (еженедельный мониторинг в соответствии с приказом Федерального казначейства)
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	-
	-
	-
	Заместитель руководителя Федерального казначейства Э.А. Исаев
	
ГП 39

ПД 31

	Мероприятие 7.1.9. Обеспечение организации и осуществления межведомственного взаимодействия при осуществлении полномочий по контролю в финансово-бюджетной сфере
	1. Обеспечена актуализация межведомственных соглашений при осуществлении полномочий по контролю в финансово-бюджетной сфере (при необходимости) (новые Соглашения или Дополнительные соглашения (при необходимости).
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	-
	-
	-
	Заместитель руководителя Федерального казначейства Э.А. Исаев
	
ГП 39

ПД 33

ПД 34

ПД 35

 ПД 36 

ПД 37

	
	2. Проведена сверка сведений о материалах контрольных мероприятий Федерального казначейства, направленных в Генеральную прокуратуру Российской Федерации (докладная записка руководителю Федерального казначейства)
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	-
	-
	-
	Заместитель руководителя Федерального казначейства Э.А. Исаев
	
ГП 39

ПД 36

	Мероприятие 7.1.10. Организационно-техническое обеспечение работы Контрольной комиссии Федерального казначейства, координация и мониторинг работы контрольных комиссий территориальных органов Федерального казначейства
	1. Подготовлена информация о деятельности Контрольной комиссии территориальных органов Федерального казначейства за предыдущий год (аналитические материалы о деятельности Контрольной комиссии территориальных органов Федерального казначейства для представления руководству Федерального казначейства по мере необходимости).
	1 марта
	1 марта
	1 марта
	-
	-
	-
	Заместитель руководителя Федерального казначейства Э.А. Исаев
	
ГП 39

ПД 9

ПД 29

	
	2. Осуществлено организационно-техническое обеспечение работы Контрольной комиссии Федерального казначейства (протоколы Контрольной комиссии Федерального казначейства)
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	-
	-
	-
	Заместитель руководителя Федерального казначейства Э.А. Исаев
	
ГП 39

ПД 9

ПД 29

	Мероприятие 7.1.11. Формирование Карты рисков Федерального казначейства в финансово-бюджетной сфере
	Сформирована Карта рисков Федерального казначейства в финансово-бюджетной сфере (письма в территориальные органы Федерального казначейства и служебные записки в структурные подразделения Федерального казначейства) (по мере необходимости, но не реже 1 раза в 2 года, начиная с 2023 года)
	-
	1 июня
	1 июня
	-
	-
	-
	Заместитель руководителя Федерального казначейства Э.А. Исаев
	
ГП 39

ПД 8

ПД 27

	Мероприятие 7.1.12. Проведение плановых и при необходимости внеплановых контрольных мероприятий при осуществлении полномочий по контролю в финансово-бюджетной сфере, проведению ежегодных проверок годовых отчетов
	Проведены плановые и при необходимости внеплановые проверки (акты проверок, доклады в Министерство финансов Российской Федерации)
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	-
	-
	-
	Заместитель руководителя Федерального казначейства Э.А. Исаев
	
ГП 39

ПД 10

ПД 25

	Мероприятие 7.1.13. Проведение плановых и при необходимости внеплановых контрольных мероприятий в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения федеральных нужд в соответствии с частью 8 статьи 99 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»

	Проведены плановые и при необходимости внеплановые проверки (акты проверок, доклады в Министерство финансов Российской Федерации)
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	-
	-
	-
	Заместитель руководителя Федерального казначейства А.Т. Катамадзе
	
ГП 39

ПД 10

	Мероприятие 7.1.14. Проведение проверок в соответствии с частью 11.2 статьи 99 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» в части осуществления органами государственного (муниципального) финансового контроля, являющимися органами (должностными лицами) исполнительной власти субъектов Российской Федерации (местных администраций) (далее – органы контроля), контроля за соблюдением Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»

	Проведены проверки органов контроля (акты проверок, доклад в Министерство финансов Российской Федерации)
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	-
	-
	-
	Заместитель руководителя Федерального казначейства А.Т. Катамадзе
	
ГП 39

	Мероприятие 7.1.15. Рассмотрение уведомлений о применении бюджетных мер принуждения, подготовленных территориальными органами Федерального казначейства
	Обеспечено согласование и направление уведомлений о применении бюджетных мер принуждения, подготовленных территориальными органами Федерального казначейства, в Министерство финансов Российской Федерации (уведомления)
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	-
	-
	-
	Начальник Юридического управления Федерального казначейства С.Н. Сауль
	
ГП 39

	Направление реализации (раздел) 7.2. Совершенствование контрольно-надзорной деятельности в финансово-бюджетной сфере

	Мероприятие 7.2.1. Совершенствование нормативной правовой базы осуществления контроля в финансово-бюджетной сфере
	1. Подготовлены и направлены в Министерство финансов Российской Федерации предложения в проект Федерального закона «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации», иные законопроекты, регулирующие бюджетные правоотношения (письмо в Минфин России) (при необходимости, по поручениям Минфина России).
	31 декабря
	−
	−
	−
	−
	−
	Заместитель руководителя Федерального казначейства Э.А. Исаев
	
ГП 39

	
	2. Подготовлены и направлены в Министерство финансов Российской Федерации предложения по совершенствованию федеральных стандартов внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля (письмо в Минфин России) (при необходимости).
	31 декабря
	−
	−
	−
	−
	−
	Заместитель руководителя Федерального казначейства Э.А. Исаев
	
ГП 39

	Мероприятие 7.2.2. Методическое обеспечение контроля в финансово-бюджетной сфере
	1. Утверждены ведомственные акты (руководства, регламенты) в целях реализации положений федеральных стандартов внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля (приказы Федерального казначейства) (при необходимости).
	31 декабря
	31 декабря
	−
	−
	−
	−
	Заместитель руководителя Федерального казначейства Э.А. Исаев
	
ГП 39

	
	2. Обеспечена деятельность Совета по вопросам внутреннего государственного финансового контроля (протокол заседания)
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	-
	-
	-
	Заместитель руководителя Федерального казначейства Э.А. Исаев
	
ГП 39

	Мероприятие 7.2.3. Актуализация методических документов по отдельным вопросам осуществления Федеральным казначейством контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд в соответствии с принятыми федеральными законами и нормативными правовыми актами Российской Федерации
	Актуализированы методические документы Федерального казначейства по отдельным вопросам контроля в сфере закупок (методические документы, утвержденные руководителем Федерального казначейства)
	−
	31 декабря
	31 декабря
	-
	-
	-
	Заместитель руководителя Федерального казначейства А.Т. Катамадзе
	
ГП 39

	Мероприятие 7.2.4. Развитие модуля «Риск-мониторинг» подсистемы Мониторинг закупок Единой информационной системы в сфере закупок и расширение практики его применения при планировании и осуществлении контроля в сфере закупок
	Осуществлены доработки модуля в составе работ по развитию ЕИС в соответствии с ГК (акты приемки работ)
	15 декабря
	15 декабря
	15 декабря
	-
	-
	-
	Заместитель руководителя Федерального казначейства А.Т. Катамадзе
	
ВП 39303



	Направление реализации (раздел) 7.3. Организация и проведение анализа осуществления главными администраторами бюджетных средств 
внутреннего финансового аудита

	Мероприятие 7.3.1. Организация и проведение анализа осуществления главными администраторами бюджетных средств внутреннего финансового аудита
	1. Обеспечено проведение аналитических мероприятий по осуществлению главными администраторами бюджетных средств внутреннего финансового аудита (направлены аналитические отчеты в Минфин России).
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	-
	-
	-
	Заместитель руководителя Федерального казначейства Э.А. Исаев
	
ГП 39

ПД 24

	
	2. Публикация информации о результатах осуществления главными администраторами средств федерального бюджета внутреннего финансового аудита (публикация информации на официальном сайте Казначейства России)
	1 сентября
	1 сентября
	1 сентября
	-
	-
	-
	Заместитель руководителя Федерального казначейства Э.А. Исаев
	
КПМ 39403

	Направление реализации (раздел) 7.4. Организация и проведение анализа исполнения бюджетных полномочий органов государственного (муниципального) финансового контроля, являющихся органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации (органами местных администраций)

	Мероприятие 7.4.1. Организация и проведение анализа исполнения бюджетных полномочий органов государственного (муниципального) финансового контроля, являющихся органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации (органами местных администраций)
	1. Обеспечено проведение аналитических мероприятий по исполнению бюджетных полномочий органов государственного (муниципального) финансового контроля, являющихся органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации (органами местных администраций) (направлены органам контроля заключения по результатам анализа).
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	-
	-
	-
	Заместитель руководителя Федерального казначейства Э.А. Исаев
	
ГП 39

ПД 23

	
	2. Обеспечена подготовка и направление доклада о результатах проведения анализа исполнения бюджетных полномочий органов государственного (муниципального) финансового контроля, являющихся органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации (органами местных администраций) (письмо в Минфин России).
	1 апреля
	1 апреля
	1 апреля
	-
	-
	-
	Заместитель руководителя Федерального казначейства Э.А. Исаев
	
ГП 39

ПД 23

	
	3. Публикация информации о результатах анализа исполнения бюджетных полномочий органов государственного (муниципального) финансового контроля, являющихся органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации (органами местных администраций) (публикация информации на официальном сайте Казначейства России)
	8 апреля
	8 апреля
	8 апреля
	-
	-
	-
	Заместитель руководителя Федерального казначейства Э.А. Исаев
	
КПМ 39403

ПД 23

	Направление реализации (раздел) 7.5. Осуществление функции по внешнему контролю деятельности аудиторских организаций

	Мероприятие 7.5.1. Организационное обеспечение осуществления функции по внешнему контролю деятельности аудиторских организаций, оказывающих аудиторские услуги общественно значимым организациям
	Обеспечены разработка и утверждение планов Федерального казначейства и его территориальных органов по осуществлению внешнего контроля деятельности аудиторских организаций, оказывающих аудиторские услуги общественно значимым организациям (утверждены планы Федерального казначейства и его территориальных органов по осуществлению внешнего контроля деятельности аудиторских организаций, оказывающих аудиторские услуги общественно значимым организациям, на планируемый год)
	15 декабря
	15 декабря
	15 декабря
	-
	-
	-
	Заместитель руководителя Федерального казначейства А.Г. Михайлик
	
КПМ 39407

	Мероприятие 7.5.2. Осуществление функции по внешнему контролю деятельности аудиторских организаций, оказывающих аудиторские услуги общественно значимым организациям, и координация деятельности территориальных органов Федерального казначейства, уполномоченных на осуществление внешнего контроля деятельности аудиторских организаций, оказывающих аудиторские услуги общественно значимым организациям
	1. Осуществлены плановые и внеплановые проверки по внешнему контролю деятельности аудиторских организаций, оказывающих аудиторские услуги общественно значимым организациям (акты проверок по результатам контрольных мероприятий, меры воздействия)
2. Достигнуты плановые показатели комплекса процессных мероприятий «Осуществление государственного контроля (надзора) в сфере аудиторской деятельности» государственной программы Российской Федерации «Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков» в части Федерального казначейства (информация о достижении плановых показателей комплекса процессных мероприятий «Осуществление государственного контроля (надзора) в сфере аудиторской деятельности» государственной программы Российской Федерации «Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков» включена в отчет Федерального казначейства)
3. Обеспечены координация деятельности территориальных органов Федерального казначейства по вопросам планирования проверочной деятельности и осуществление методической поддержки территориальных органов Федерального казначейства по вопросам внешнего контроля деятельности аудиторских организаций, оказывающих аудиторские услуги общественно значимым организациям (направлены письма в территориальные органы Федерального казначейства)
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	-
	-
	-
	Заместитель руководителя Федерального казначейства А.Г. Михайлик
	
КПМ 39407

	Мероприятие 7.5.3. Обеспечение осуществления мониторинга и анализа контрольно-надзорной деятельности в сфере внешнего контроля деятельности аудиторских организаций, оказывающих аудиторские услуги общественно значимым организациям
	1. Обеспечены проведение аналитической работы в сфере внешнего контроля деятельности аудиторских организаций, оказывающих аудиторские услуги общественно значимым организациям, и подготовка регулярных информационных отчетов, обеспечен сбор сведений для целей раскрытия информации об осуществлении контрольно-надзорных мероприятий в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации (еженедельная, ежемесячная, ежеквартальная, полугодовая, годовая аналитическая информация)
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	-
	-
	-
	Заместитель руководителя Федерального казначейства А.Г. Михайлик
	
КПМ 39407

	
	2. Подготовлена отчетность по итогам проведения внешних проверок контроля деятельности аудиторских организаций оказывающих, аудиторские услуги общественно значимым организациям (доклад об осуществлении государственного контроля (надзора) за отчетный год направлен в Минфин России (до 1 марта года, следующего за отчетным) и размещен на портале административной реформы http://monitoring.ar.gov.ru/doklad (до 15 марта года, следующего за отчетным)
	15 марта
	15 марта
	15 марта
	-
	-
	-
	Заместитель руководителя Федерального казначейства А.Г. Михайлик
	
КПМ 39407

	
	3. Утвержден приказ Федерального казначейства «Об утверждении обзора правоприменительной практики Федерального казначейства при осуществлении внешнего контроля деятельности аудиторских организаций, оказывающих аудиторские услуги общественно значимым организациям, за отчетный год» (приказ размещен на официальном сайте Федерального казначейства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»)
	1 апреля
	1 апреля
	1 апреля
	-
	-
	-
	Заместитель руководителя Федерального казначейства А.Г. Михайлик
	
ГП 39

	
	4. Обеспечено обобщение практики осуществления внешнего контроля деятельности аудиторских организаций, оказывающих аудиторские услуги общественно значимым организациям, и размещение соответствующего обобщения на официальном сайте Федерального казначейства с указанием случаев нарушений аудиторскими организациями требований, установленных Федеральным законом «Об аудиторской деятельности», стандартами аудиторской деятельности, правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций, кодексом профессиональной этики аудиторов (подготовлены и направлены в Минфин России предложения для включения в Рекомендации аудиторским организациям, индивидуальным аудиторам, аудиторам по проведению аудита годовой бухгалтерской отчетности организаций за соответствующий период)
	30 ноября
	30 ноября
	30 ноября
	-
	-
	-
	Заместитель руководителя Федерального казначейства А.Г. Михайлик
	
ГП 39

	Мероприятие 7.5.4. Обеспечение раскрытия информации об осуществлении внешнего контроля аудиторских организаций, оказывающих аудиторские услуги общественно значимым организациям
	1. Планы проведения внешних проверок деятельности аудиторских организаций, оказывающих аудиторские услуги общественно значимым организациям размещены на официальных сайтах Федерального казначейства и его территориальных органов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
2. Результаты плановых и внеплановых проверочных мероприятий, а также информация о применении мер воздействия, вынесенных по результатам проведения проверочных мероприятий, размещены на официальном сайте Федерального казначейства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
3. Информация об осуществлении контрольно-надзорной функции по внешнему контролю деятельности аудиторских организаций, оказывающих аудиторские услуги общественно значимым организациям, актуализирована в Едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий (информация в Единый реестр контрольных (надзорных) мероприятий внесена в установленные сроки)
4. Сведения о нормативно-правовых актах, содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается при осуществлении внешнего контроля деятельности аудиторских организаций, оказывающих аудиторские услуги общественно значимым организациям, актуализированы в ФГИС «Реестр обязательных требований» (далее – Реестр) (актуализация Реестра осуществлена по мере необходимости)
5. Информация о внешнем контроле деятельности аудиторских организаций, оказывающих аудиторские услуги общественно значимым организациям, актуализирована в подсистеме «Единый реестр видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля» ФГИС «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – Единый реестр) (актуализация Единого реестра осуществлена по мере необходимости)
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	-
	-
	-
	Заместитель руководителя Федерального казначейства А.Г. Михайлик
	
ГП 39

	Мероприятие 7.5.5. Обеспечение учета аудиторских организаций, оказывающих аудиторские услуги общественно значимым организациям
	1. Создан реестр аудиторских организаций, оказывающих аудиторские услуги общественно значимым организациям (реестр аудиторских организаций размещен на официальном сайте Федерального казначейства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»)
2. Обеспечено ведение реестра аудиторских организаций, оказывающих аудиторские услуги общественно значимым организациям (актуализация реестра аудиторских организаций осуществлена по мере необходимости)
3. Обеспечена сверка данных, содержащихся в реестре аудиторских организаций, оказывающих аудиторские услуги общественно значимым организациям, с данными, содержащимися в реестре аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой организации аудиторов (направлены письма в саморегулируемую организацию аудиторов и получены сведения от саморегулируемой организации аудиторов)
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	-
	-
	-
	Заместитель руководителя Федерального казначейства А.Г. Михайлик
	
ГП 39

	Мероприятие 7.5.6. Осуществление мероприятий, связанных с противодействием легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (далее – ПОД/ФТ)
	1. Обеспечено информационное взаимодействие с Росфинмониторингом (информация направлена в Росфинмониторинг, получены сведения из Росфинмониторинга).
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	-
	-
	-
	Заместитель руководителя Федерального казначейства А.Г. Михайлик
	
ГП 39

	
	2. Обеспечен сбор и анализ сведений о нарушениях аудиторскими организациями требований законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ (направлен в Минфин России отчет о нарушениях аудиторскими организациями требований законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ).
	1 апреля
	1 апреля
	1 апреля
	-
	-
	-
	Заместитель руководителя Федерального казначейства А.Г. Михайлик
	
ГП 39

	
	3. Обеспечено проведение совместных с Росфинмониторингом и аудиторским сообществом мероприятий по вопросу соблюдения аудиторскими организациями требований ПОД/ФТ (протоколы совместных мероприятий).
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	-
	-
	-
	Заместитель руководителя Федерального казначейства А.Г. Михайлик
	
ГП 39

	
	4. Обеспечено исполнение пунктов 31, 33, 34, 72, 78, 79, 80, 81 Плана мероприятий по реализации Российской Федерацией рекомендаций Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег, данных по результатам четвертого раунда взаимных оценок, утвержденного председателем Межведомственной комиссии Ю.А. Чиханчиным 20 августа 2020 года, соисполнителем которых является Федеральное казначейство (направлена информация в Минфин России и Росфинмониторинг)
	15 декабря
	15 декабря
	15 декабря
	−
	−
	−
	Заместитель руководителя Федерального казначейства А.Г. Михайлик
	
ГП 39

	Мероприятие 7.5.7. Осуществление функции по контролю (надзору) в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, финансированию терроризма и финансированию
распространения оружия массового уничтожения в отношении аудиторских организаций, оказывающих аудиторские услуги общественно значимым организациям
	Осуществлены профилактические мероприятия в рамках контроля (надзора) в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, финансированию терроризма и финансированию
распространения оружия массового уничтожения в отношении аудиторских организаций, оказывающих аудиторские услуги общественно значимым организациям (направлены письма в аудиторские организации) 
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	-
	-
	-
	Заместитель руководителя Федерального казначейства А.Г. Михайлик
	
ГП 39

	Мероприятие 7.5.8. Межведомственное взаимодействие по вопросам внешнего контроля деятельности аудиторских организаций, оказывающих аудиторские услуги общественно значимым организациям
	1. Обеспечено информационное взаимодействие Федерального казначейства и Банка России, государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов», Росимущества, Росстата, саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество» по вопросам осуществления внешнего контроля деятельности аудиторских организаций, оказывающих аудиторские услуги общественно значимым организациям (информация направлена в Банк России, государственную корпорацию «Агентство по страхованию вкладов», Росимущество, Росстат, саморегулируемую организацию аудиторов Ассоциация «Содружество», получены сведения из Банка России, государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов», Росимущества, Росстата, саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество»)
2. Обеспечена деятельность Совета по организации внешнего контроля деятельности аудиторских организаций, оказывающих аудиторские услуги общественно значимым организациям (презентационные материалы и протоколы заседаний Совета по организации внешнего контроля деятельности аудиторских организаций, оказывающих аудиторские услуги общественно значимым организациям)
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	-
	-
	-
	Заместитель руководителя Федерального казначейства А.Г. Михайлик
	
ГП 39

	Мероприятие 7.5.9. Участие в деятельности Международного форума независимых регуляторов аудиторской деятельности (IFIAR)
	1. Изучение передового опыта осуществления иностранными регуляторами надзора за аудиторской деятельностью (информация представлена в материалах, подготовленных к заседаниям Совета по организации внешнего контроля деятельности аудиторских организаций, оказывающих аудиторские услуги общественно значимым организациям).
2. Обеспечено взаимодействие с IFIAR в целях дальнейшего совершенствования внешнего контроля качества работы аудиторских организаций в Российской Федерации (принято участие в мероприятиях, проводимых Международным форумом независимых регуляторов аудиторской деятельности (IFIAR), направлены анкеты и опросы IFIAR в Минфин России)
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	-
	-
	-
	Заместитель руководителя Федерального казначейства А.Г. Михайлик
	
ГП 39

	Мероприятие 7.5.10. Обеспечение участия Федерального казначейства во взаимодействии с зарубежными надзорными органами, осуществляющими контроль (надзор) за деятельностью аудиторских организаций
	Обеспечено участие Федерального казначейства в организации взаимодействия с зарубежными надзорными органами, осуществляющими контроль (надзор) за деятельностью аудиторских организаций (принято участие в совместных мероприятиях)
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	-
	-
	-
	Заместитель руководителя Федерального казначейства А.Г. Михайлик
	
ГП 39

	Мероприятие 7.5.11. Обеспечение информационного взаимодействия Федерального казначейства с комитетами по аудиту общественно значимых организаций
	Обеспечено информационное взаимодействие Федерального казначейства с комитетами по аудиту общественно значимых организаций (направлены письма в комитеты по аудиту общественно-значимых хозяйствующих субъектов)
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	-
	-
	-
	Заместитель руководителя Федерального казначейства А.Г. Михайлик
	
ГП 39

	Направление реализации (раздел) 7.6. Совершенствование функции по внешнему контролю деятельности аудиторских организаций

	Мероприятие 7.6.1. Совершенствование функции по внешнему контролю деятельности аудиторских организаций, оказывающих аудиторские услуги общественно значимым организациям
	1.  Обеспечено исполнение пунктов 1.3, 1.6, 1.10, 2.4, 2.7, 5.4, 5.5, 5.7, 5.9, 6.2, 6.3, 6.5 Плана мероприятий по реализации Концепции развития аудиторской деятельности в Российской Федерации до 2024 года, исполнителем (соисполнителем) которых является Федеральное казначейство (направлены письма в Минфин России)
	15 июня, 15 декабря
	15 июня, 15 декабря
	−
	−
	−
	−
	Заместитель руководителя Федерального казначейства А.Г. Михайлик
	
ГП 39

	
	2. Подготовлены предложения по совершенствованию функции по внешнему контролю деятельности аудиторских организаций, оказывающих аудиторские услуги общественно значимым организациям
(направлены письма в Минфин России)
	1 сентября
	1 сентября
	1 сентября
	-
	-
	-
	Заместитель руководителя Федерального казначейства А.Г. Михайлик
	
ГП 39

	
	3. Подготовлены предложения по совершенствованию информационной системы планирования контрольной и надзорной деятельности в части внешнего контроля деятельности аудиторских организаций, оказывающих аудиторские услуги общественно значимым организациям (подготовлены служебные записки в Управление развития информационных систем Федерального казначейства)
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	-
	-
	-
	Заместитель руководителя Федерального казначейства А.Г. Михайлик
	
ГП 39

	
	4. Обеспечена разработка и апробация проверочного листа (списка контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), применяемого при осуществлении внешнего контроля деятельности аудиторских организаций, оказывающих аудиторские услуги общественно значимым организациям (утвержден проверочный лист)
	20 февраля
	−
	−
	−
	−
	−
	Заместитель руководителя Федерального казначейства А.Г. Михайлик
	
ГП 39

	
	5. Утвержден приказ Федерального казначейства «О порядке предоставления аудиторскими организациями, оказывающими аудиторские услуги общественно значимым организациям, саморегулируемой организацией аудиторов в Федеральное казначейство электронных документов и их получения аудиторскими организациями, оказывающими аудиторские услуги общественно значимым организациям, саморегулируемой организацией аудиторов от Федерального казначейства» (подготовлен и утвержден нормативный правовой акт)
	31 декабря
	−
	−
	−
	−
	−
	Заместитель руководителя Федерального казначейства А.Г. Михайлик
	
ГП 39

	
	6. Обеспечено исполнение пунктов 2.31, 2.32 Основных направлений реализации положений Договора о создании Союзного государства на 2021-2023 годы, исполнителем которых является Федеральное казначейство (направлены предложения в Минфин России; разработан порядок оперативного обмена надзорной информацией о деятельности аудиторских организаций между Федеральным казначейством и Министерством финансов Республики Беларусь; разработан порядок планирования и проведения совместных инспекционных проверок качества работы аудиторских организаций, утвержден перечень аудиторских организаций для проведения совместных инспекционных проверок качества работы аудиторских организаций,  разработан график проведения совместных инспекционных проверок качества работы аудиторских организаций)
	31 декабря
	−
	−
	−
	−
	−
	Заместитель руководителя Федерального казначейства А.Г. Михайлик
	
ГП 39

	Направление реализации (раздел) 7.7. Осуществление производства по делам об административных правонарушениях и досудебного рассмотрения жалоб

	Мероприятие 7.7.1. Обеспечение исполнения полномочий Федерального казначейства по осуществлению производства по делам об административных правонарушениях в порядке, установленном законодательством Российской Федерации об административных правонарушениях
	Обеспечено исполнение полномочий Федерального казначейства по осуществлению производства по делам об административных правонарушениях в порядке, установленном законодательством Российской Федерации об административных правонарушениях (процессуальные документы, предусмотренные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях)
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	-
	-
	-
	Начальник Юридического управления Федерального казначейства С.Н. Сауль
	
ГП 39

	Мероприятие 7.7.2. Обеспечение исполнения полномочий Федерального казначейства по организации осуществления досудебного (внесудебного) рассмотрения жалоб на решения территориальных органов Федерального казначейства и действия (бездействие) должностных лиц Федерального казначейства (территориальных органов)
	Обеспечено исполнение полномочий Федерального казначейства по организации осуществления досудебного (внесудебного) рассмотрения жалоб на решения территориальных органов Федерального казначейства и действия (бездействие) должностных лиц Федерального казначейства (территориальных органов) 
(Ответы на жалобы)
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	-
	-
	-
	Начальник Юридического управления Федерального казначейства С.Н. Сауль
	
ГП 39

ПД 11

	Цель 8. Реализация функций и полномочий Федерального казначейства, предусмотренных законодательством о контрактной системе в сфере закупок, а также законодательством о закупках отдельными видами юридических лиц

	Направление реализации (раздел) 8.1. Развитие единой информационной системы в сфере закупок и ГИС «Независимый регистратор»

	Мероприятие 8.1.1. Созданы функциональные возможности ЕИС по осуществлению закупок новыми открытыми электронными процедурами в рамках Федерального закона от 02.07.2021 № 360-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации
	Обеспечено внедрение функционала ЕИС в части возможности проведения новых электронных закупок (формирование извещения, изменения в извещении, с учетом новых требований норм Федерального закона от 02.07.2021 № 360-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»), возможность осуществления закрытых электронных процедур (формирование приглашения, документация о закупке) и прочее. (Акт приема версии ЕИС в эксплуатацию).
	31 декабря
	−
	−
	−
	−
	−
	Заместитель руководителя Федерального казначейства А.Т. Катамадзе
	
ГП 39

	Мероприятие 8.1.2. Внедрение электронного документооборота на всех этапах закупочного цикла от планирования закупки до исполнения контракта, включая приемку
	- В ЕИС внедрен функционал формирования документа о приемке поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги в электронной форме по результатам проведения закупок в электронной форме, а также в случае заключении контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в электронной форме в отдельных случаях;
- В ЕИС внедрен электронный документооборот при обжаловании закупок для государственных и муниципальных нужд, проводимых в электронной форме;
- В ЕИС внедрен электронный документооборот при направлении информации и документов в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) (Акт приема версии ЕИС в эксплуатацию)
	31 декабря
	−
	−
	−
	−
	−
	Заместитель руководителя Федерального казначейства А.Т. Катамадзе
	
ГП 39

	
	В ЕИС внедрен функционал заключения контрактов в электронной структурированной форме (Акт приема версии ЕИС в эксплуатацию)
	−
	31 декабря
	31 декабря
	−
	−
	−
	Заместитель руководителя Федерального казначейства А.Т. Катамадзе
	
ГП 39

	Мероприятие 8.1.3. Внедрение новой системы осуществления платежей в случае подписания документа о приемке поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги в электронной форме
	В ЕИС внедрен функционал формирования распоряжения о совершении казначейского платежа для заказчиков федерального уровня, в связи с сокращением сроков оплаты до 7 (10) рабочих дней в соответствии с частью 13.1 статьи 34 Закона № 44-ФЗ (Акт приема версии ЕИС в эксплуатацию)
	31 декабря
	−
	−
	−
	−
	−
	Заместитель руководителя Федерального казначейства А.Т. Катамадзе
	
ГП 39

	
	В ЕИС внедрен функционал формирования распоряжений о совершении казначейского платежа для заказчиков регионального и муниципального уровня, лицевые счета которых обсуживаются в Федеральном казначействе, в связи с сокращением сроков оплаты до 7 (10) рабочих дней в соответствии с частью 13.1 статьи 34Закона № 44-ФЗ (Акт приема версии ЕИС в эксплуатацию)
	−
	31 декабря
	31 декабря
	−
	−
	−
	Заместитель руководителя Федерального казначейства А.Т. Катамадзе
	
ГП 39

	Мероприятие 8.1.4. Внедрение системы учета мониторинга закупок товаров российского происхождения в соответствии с требованиями Закона № 44-ФЗ и Закона № 223-ФЗ
	В ЕИС внедрена системы учета и мониторинга 
закупок товаров российского происхождения в соответствии с требованиями Закона № 44-ФЗ и Закона № 223-ФЗ. (Акт приема версии ЕИС в эксплуатацию)
	31 декабря
	−
	−
	−
	−
	−
	Заместитель руководителя Федерального казначейства А.Т. Катамадзе
	
ГП 39

	Мероприятие 8.1.5. Автоматизация процессов проведения мониторинга и оценки соответствия планов закупок и годовых отчетов требованиям по соблюдению доли закупок у субъектов МСП в соответствии с требованиями Закона № 223-ФЗ
	В ЕИС внедрены механизмы автоматизации мониторинга и оценки соответствия планов закупок и годовых отчетов требованиям по соблюдению доли закупок у субъектов МСП в соответствии с требованиями Закона № 223-ФЗ. (Акт приема версии ЕИС в эксплуатацию)
	31 декабря
	−
	−
	−
	−
	−
	Заместитель руководителя Федерального казначейства А.Т. Катамадзе
	
ГП 39

	Мероприятие 8.1.6. Развитие функционала ГИС «Независимый регистратор»
	Обеспечено расширение функционала ГИС «Независимый регистратор» в части фиксации информационного взаимодействия ЕИС с региональными информационными системами в сфере закупок, бухгалтерскими информационными системами поставщиков (подрядчиков, исполнителей) и пр. (Акт приема версии ГИС «Независимый регистратор» в эксплуатацию)


	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	−
	−
	−
	Заместитель руководителя Федерального казначейства А.Т. Катамадзе
	
ГП 39

	Направление реализации (раздел) 8.2. «Реализация функций и полномочий Федерального казначейства, направленных на осуществление федеральным казенным учреждением «Центр по обеспечению деятельности Казначейства России» централизованных закупок товаров, работ и услуг для отдельных федеральных органов исполнительной власти в рамках полномочий, возложенных на него Правительством Российской Федерации».

	Мероприятие 8.2.1.
Нормативно-правовое и ресурсное обеспечение централизованных закупок товаров, работ и услуг, осуществляемых федеральным казенным учреждением «Центр по обеспечению деятельности Казначейства России» для отдельных федеральных органов исполнительной власти в рамках полномочий, возложенных на него Правительством Российской Федерации



	Федеральным казенным учреждением «Центр 
по обеспечению деятельности Казначейства России» осуществляются централизованные закупки в рамках функций, возложенных на него постановлением Правительства Российской Федерации от 19.06.2020              № 892
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	-
	-
	-
	Заместитель руководителя Федерального казначейства Н.М. Горина
	
ГП 39

	Цель 9. Обеспечение надежности функционирования Казначейства России и устойчивости казначейской системы

	Направление реализации (раздел) 9.1. Обеспечение функционирования и развитие информационных систем и технологий Федерального казначейства

	Мероприятие 9.1.1. Обеспечение реализации показателей ведомственной программы цифровой трансформации Федерального казначейства в полном объеме по годам
	Обеспечено достижение значений показателей ВПЦТ на уровне не ниже 95 % (ВПЦТ, отчет о результатах реализации программы)
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	-
	-
	-
	Заместитель руководителя Федерального казначейства А.С. Албычев
	
КПМ 39403

ВП 39303 

	Мероприятие 9.1.2. Импортозамещение офисного программного обеспечения на автоматизированных рабочих местах пользователей Федерального казначейства
	Обеспечено и внедрено импортозамещение офисного программного обеспечения на автоматизированных рабочих местах пользователей Федерального казначейства (протокол)
	31 декабря
	−
	−
	−
	−
	−
	Заместитель руководителя Федерального казначейства А.С. Албычев
	
ГП 39

	Мероприятие 9.1.3. Импортозамещение операционной системы на автоматизированных рабочих местах пользователей Федерального казначейства
	На автоматизированных рабочих местах пользователей Федерального казначейства установлена отечественная операционная система
	−
	31 декабря
	−
	−
	−
	−
	Заместитель руководителя Федерального казначейства А.С. Албычев
	
ГП 39

	Мероприятие 9.1.4. Импортозамещение серверов домена и каталога пользователей ФК
	Установлены службы серверов доменов и каталогов пользователей. Произведена миграция настроек домена и пользователей. Произведено переключение сервисов и систем ФК на импортозамещенные службы доменов и каталогов пользователей

	−
	−
	31 декабря
	−
	−
	−
	Заместитель руководителя Федерального казначейства А.С. Албычев
	
ГП 39

	Мероприятие 9.1.5. Импортозамещение почтовой системы ФК
	Установлена отечественная почтовая система, произведена миграция пользователей, прав доступа, почты, календарей пользователей.
	−
	−
	31 декабря
	−
	−
	−
	Заместитель руководителя Федерального казначейства А.С. Албычев
	
ГП 39

	Мероприятие 9.1.6. Внедрение, масштабирование и развитие сервиса для самостоятельного получения клиентами территориальных органов Федерального казначейства дистрибутивов средств криптографической защиты информации, средств электронной подписи и эксплуатационной документации к ним
	Территориальные органы Федерального казначейства подключены к сервису для самостоятельного получения клиентами дистрибутивов средств криптографической защиты информации, средств электронной подписи и эксплуатационной документации к ним (письмо Федерального казначейства о внедрении и развитии сервиса)
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	-
	-
	-
	Заместитель руководителя Федерального казначейства А.С. Албычев
	
ГП 39

	Мероприятие 9.1.7. Развитие и модернизация системы оперативного обмена информацией, содержащей сведения, составляющие государственную тайну
	Созданы условия для реализации функций подсистемы криптографической защиты информации Закрытого контура Федерального казначейства. Введены в эксплуатацию комплекты новой аппаратуры спецсвязи (подписан акт о вводе в эксплуатацию)
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	-
	−
	−
	Заместитель руководителя Федерального казначейства А.С. Албычев
	
ГП 39

	Мероприятие 9.1.8. Ввод в эксплуатацию Закрытого контура Федерального казначейства
	Введен в эксплуатацию Закрытый контур Федерального казначейства 
(издан приказ Федерального казначейства о вводе в эксплуатацию Закрытого контура)
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	-
	-
	-
	Заместитель руководителя Федерального казначейства А.С. Албычев
	
ГП 39

	Мероприятие 9.1.9. Выдача квалифицированных сертификатов служащим государственных учреждений через доверенных лиц удостоверяющего центра Федерального казначейства путем заключения соглашений на федеральном и региональном уровнях
	Обеспечена выдача квалифицированных сертификатов служащим государственных учреждений через доверенных лиц удостоверяющего центра Федерального казначейства 
(с государственными органами на федеральном и региональном уровнях заключены соглашения об осуществлении приема заявлений на выдачу квалифицированных сертификатов ключей проверки электронной подписи и вручения квалифицированных сертификатов ключей проверки электронных подписей от имени Федерального казначейства)
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	-
	-
	-
	Заместитель руководителя Федерального казначейства А.С. Албычев
	
ГП 39

	Мероприятие 9.1.10. Ввод в эксплуатацию новой инфраструктуры информационной системы «Удостоверяющий центр Федерального казначейства»
	Создана и введена в эксплуатацию новая инфраструктура информационной системы «Удостоверяющий центр Федерального казначейства» (издан приказ Федерального казначейства о вводе в эксплуатацию новой инфраструктуры)
	31 декабря
	−
	−
	−
	−
	−
	Заместитель руководителя Федерального казначейства А.С. Албычев
	
ГП 39

	Мероприятие 9.1.11. Совершенствование технологии использования электронной подписи в информационных системах Федерального казначейства
	Обеспечена возможность обработки запросов на сертификаты централизованными ТОФК (специализированные центры), документы на получение которых предоставлены в электронном виде (закрепление за Центром специализации полномочий по созданию сертификатов, заявления на получение которых подано в электронном виде)
	15 декабря
	15 декабря
	15 декабря
	-
	-
	-
	Заместитель руководителя Федерального казначейства А.С. Албычев
	
ВП 39303

	Мероприятие 9.1.12. Нормативное правовое регулирование деятельности аккредитованного удостоверяющего центра Федерального казначейства
	Издание правовых актов, регламентирующих деятельность аккредитованного удостоверяющего центра Федерального казначейства (приказом Федерального казначейства актуализирован Порядок реализации функций удостоверяющего центра)
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	-
	-
	-
	Заместитель руководителя Федерального казначейства А.С. Албычев
	
ГП 39 

ПД 3

	Мероприятие 9.1.13. Проведение мероприятий по аттестации на соответствие требованиям по технической защите информации, содержащей сведения, составляющие государственную тайну, а также иную информацию ограниченного распространения в соответствии с законодательством Российской Федерации
	Проведены мероприятия по аттестации объектов информатизации и государственных информационных систем, оператором которых является Федеральное казначейство, в соответствии с Планом мероприятий по обеспечению технической защиты информации в центральном аппарате Федерального казначейства (аттестаты соответствия требованиям безопасности информации получены)
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	-
	-
	-
	Заместитель руководителя Федерального казначейства А.С. Албычев
	
ГП 39

	Мероприятие 9.1.14. Внедрение технологии противодействия мошенническим операциям в информационных системах, оператором которых является Федеральное казначейство
	Внедрена технология противодействия мошенническим операциям в информационных системах, оператором которых является Федеральное казначейство (подготовлен регламент противодействия мошенническим операциям)
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	-
	-
	-
	Заместитель руководителя Федерального казначейства А.С. Албычев
	
ГП 39

	Мероприятие 9.1.15. Централизация ИТ-сервисов Федерального казначейства
	Обеспечена централизация ИТ-сервисов Федерального казначейства в системе ЦОД Минфина России в соответствии с Планом централизации (акт внедрения технологии централизации по государственному контракту)
	31 декабря
	−
	−
	−
	−
	−
	Заместитель руководителя Федерального казначейства А.С. Албычев
	
ВП 39303

	Направление реализации (раздел) 9.2. Совершенствование деятельности Федерального казначейства

	Мероприятие 9.2.1. Обеспечение деятельности ситуационного центра Федерального казначейства
	1. Разработана технология формирования материалов по каждому направлению деятельности Федерального казначейства на непрерывной, постоянной основе (доклад).
2. Разработана технология визуализации информации по каждому направлению деятельности Федерального казначейства на непрерывной, постоянной основе) (доклад).
3. Разработана технология формирования данных для аналитической работы сотрудников Федерального казначейства (доклад).
4. Разработан информационно-аналитический ресурс оперативного мониторинга состояния органов Федерального казначейства в рамках функционирования ситуационного центра (доклад).
5. Разработан сервис получения первичных данных из информационных систем Федерального казначейства «Информационный хаб».
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	-
	-
	-
	Заместитель руководителя Федерального казначейства А.Ю. Демидов
	
ГП 39

	Мероприятие 9.2.2. Создание ситуационных центров в территориальных органах Федерального казначейства
	1. Создание 4 пилотных Ситуационных центров на базе 4 территориальных органов Федерального казначейства (доклад руководителю Федерального казначейства).
	31 декабря

	−
	−
	−
	−
	−
	Заместитель руководителя Федерального казначейства А.Ю. Демидов
	
ГП 39

	
	2. Создание Ситуационных центров в территориальных органах Федерального казначейства (доклад). 
	−
	31 декабря

	31 декабря

	-
	-
	−
	Заместитель руководителя Федерального казначейства А.Ю. Демидов
	
ГП 39

	
	3. Подключение к сервису получения первичных документов «Информационный хаб» всех Ситуационных центров в территориальных органах Федерального казначейства (доклад).
	−
	31 декабря

	31 декабря

	-
	-
	-
	Заместитель руководителя Федерального казначейства А.Ю. Демидов
	
ГП 39

	Мероприятие 9.2.3. Мероприятия по изъятию имущества из оперативного управления ЦАФК, ТОФК и (или) постоянного (бессрочного) пользования и закрепление его на праве оперативного управления и (или) постоянного (бессрочного) пользования за ФКУ «ЦОКР» в соответствии с Планом мероприятий (Дорожной картой) по передаче имущества Федерального казначейства на баланс ФКУ «ЦОКР» на 2019 г. и плановый период 2020-2022 гг., утвержденным 10 октября 2019 г. руководителем Федерального казначейства Р.Е. Артюхиным
	Имущество передано на баланс ФКУ «ЦОКР» (распоряжение Росимущества и выписка из Росреестра на недвижимость)
	31 декабря
	31 декабря
	−
	−
	−
	−
	Заместитель руководителя Федерального казначейства Н.М. Горина
	
ГП 39

	Мероприятие 9.2.4. Обеспечение функционирования и совершенствование системы проектного управления Федерального казначейства
	1. Организованы и обеспечены подготовка и представление в Минфин России информации в рамках компетенции Федерального казначейства для подготовки годового отчета о ходе реализации и оценке эффективности государственной программы Российской Федерации «Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков» за отчетный год (письма в Минфин России).
	22 апреля
	1 марта
	1 марта
	-
	-
	-
	Заместитель руководителя Федерального казначейства Н.М. Горина
	
ГП 39

	
	2. Организованы и обеспечены работы по подготовке, согласованию, одобрению Коллегией Федерального казначейства итоговых докладов о результатах деятельности Федерального казначейства за отчетный год и основных направлениях деятельности на среднесрочную перспективу (протоколы Коллегии Федерального казначейства, итоговые доклады).
	-

	30 июня

	30 июня

	-
	-
	-
	Заместитель руководителя Федерального казначейства Н.М. Горина
	
ГП 39

	
	3. Организованы и обеспечены подготовка, согласование и направление в Минфин России проектов плана деятельности Федерального казначейства (письма в Минфин России).
	1 ноября
	1 ноября
	1 ноября
	-
	-
	-
	Заместитель руководителя Федерального казначейства Н.М. Горина
	
ГП 39

	
	4. Организованы и обеспечены подготовка, согласование и утверждение ежегодных отчетов об исполнении Плана деятельности Федерального казначейства (утвержденные отчеты).
5. Организованы и обеспечены доработка государственных программ Российской Федерации, участником которых является Федеральное казначейство, и подготовка ответов на запросы ответственных исполнителей по государственным программам (при необходимости) (письма ответственным исполнителям государственных программ Российской Федерации).

6. Организована и обеспечена подготовка отчетности по исполнению государственных программ Российской Федерации, участником которых является Федеральное казначейство (письма ответственным исполнителям государственных программ Российской Федерации)
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	-
	-
	-
	Заместитель руководителя Федерального казначейства Н.М. Горина
	
ГП 39

	Мероприятие 9.2.5. Осуществление отдельных функции главного распорядителя средств федерального бюджета, главного администратора (администратора) доходов бюджета, главного администратора (администратора) источников финансирования дефицита федерального бюджета
	1. Осуществлены отдельные функции главного распорядителя средств федерального бюджета (планирование расходов бюджета по главе 100 «Федеральное казначейство»; формирование и ведение реестра расходных обязательств, подлежащих исполнению в пределах утвержденных лимитов бюджетных обязательств и бюджетных ассигнований, по главе 100 «Федеральное казначейство»; формирование и ведение бюджетной росписи и лимитов бюджетных обязательств по главе 100 «Федеральное казначейство»; сведения по главе 100 «Федеральное казначейство» для составления и ведения кассового плана исполнения федерального бюджета в части расходов федерального бюджета. Соответствующая информация содержится в подсистемах ГИИС «Электронный бюджет»).

2. Осуществлены отдельные функции главного администратора и администратора доходов бюджета (сведения по главе 100 «Федеральное казначейство» для составления и ведения кассового плана исполнения федерального бюджета в части доходов федерального бюджета; прогноз поступления доходов федерального бюджета по главе 100 «Федеральное казначейство» на очередной финансовый год и плановый период; информация по источникам доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации по главе 100 «Федеральное казначейство» для включения в перечень источников доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. Соответствующая информация содержится в подсистемах ГИИС «Электронный бюджет»).
3. Осуществлены отдельные функции главного администратора и администратора источников финансирования дефицита федерального бюджета (сведения по главе 100 «Федеральное казначейство» для составления и ведения кассового плана исполнения федерального бюджета в части источников финансирования дефицита федерального бюджета. Соответствующая информация содержится в подсистемах ГИИС «Электронный бюджет»)
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	-
	-
	-
	Заместитель руководителя Федерального казначейства Н.М. Горина
	
ГП 39

	Мероприятие 9.2.6. Совершенствование механизмов обеспечения деятельности Федерального казначейства
	Актуализированы нормативные затраты на обеспечение функций центрального аппарата, территориальных органов Федерального казначейства и Федерального казенного учреждения «Центр по обеспечению деятельности Казначейства России» (приказы Федерального казначейства)
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	-
	-
	-
	Заместитель руководителя Федерального казначейства Н.М. Горина
	
ГП 39

	Мероприятие 9.2.7. Осуществление работы по комплектованию, хранению, учету и использованию архивных документов, образовавшихся в ходе деятельности Федерального казначейства
	Составлены и согласованы с Государственным архивом Российской Федерации описи дел постоянного хранения и по личному составу (описи дел)
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	-
	-
	-
	Заместитель руководителя Федерального казначейства Н.М. Горина
	
ГП 39

	Мероприятие 9.2.8. Рассмотрение обращений граждан Российской Федерации
	1. Проведен мониторинг обращений граждан и организаций, поступивших в Федеральное казначейство, и направление информации
о наиболее часто задаваемых в обращениях вопросах, а также
о выработанных мерах, направленных на устранение причин и условий, способствующих повышенной активности обращений по вопросам, решение которых входит в компетенцию Федерального казначейства и направлен отчет в Управление Президента Российской Федерации по работе с обращениями граждан и организаций (отчет).
2. Размещена актуальная информация о работе с обращениями граждан за отчетный период на официальном сайте Федерального казначейства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.roskazna.gov.ru) (информация на официальном сайте)
	1 марта,
1 июня,
1 сентября,
1 декабря
	1 марта,
1 июня,
1 сентября,
1 декабря
	1 марта,
1 июня,
1 сентября,
1 декабря
	-
	-
	-
	Заместитель руководителя Федерального казначейства Н.М. Горина
	
ГП 39

	Мероприятие 9.2.9. Правовое сопровождение деятельности Федерального казначейства
	1. Обеспечено представление интересов Российской Федерации, Федерального казначейства и его территориальных органов в судах Российской Федерации, а также органах государственной власти (государственных органах), органах местного самоуправления (муниципальных органах), иных организациях (судебные заседания).
2. Подготовлены ежеквартальные обзоры судебной практики по делам с участием Федерального казначейства (обзоры).
3. Проведена правовая экспертиза документов и правовых актов, разработанных Федеральным казначейством, а также поступивших в Федеральное казначейство для исполнения документов (заключения).
4. Размещена и пополняется судебная практика по делам с участием органов Федерального казначейства на официальном сайте Федерального казначейства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.roskazna.ru и в информационно-правовой базе «Правовые акты Федерального казначейства» (информация на интернет сайте Федерального казначейства).
5. Обеспечено оказание Федеральным казначейством бесплатной юридической помощи в соответствии с Федеральным законом от 21 ноября 2011 г. № 324-ФЗ «О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации» (ответы на обращения).
6. Обеспечено правовое сопровождение деятельности Федерального казначейства в рамках реализации функций по контролю в сфере контрактных отношений (заключения).
7. Проведена антикоррупционная экспертиза проектов нормативных правовых актов Федерального казначейства (заключения).
8. Обеспечено правовое сопровождение полномочий Федерального казначейства, в том числе в части казначейского сопровождения, открытия и ведения лицевых счетов, санкционирования расходов юридических лиц, предоставления бюджетных кредитов на пополнение остатков средств на счетах бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, управления остатками средств на едином счете федерального бюджета (заключения).
9. Обеспечено правовое сопровождение полномочий Федерального казначейства в части использования информационных технологий и обеспечения защиты информации (заключения).
10. Обеспечено правовое сопровождение контрольных мероприятий Федерального казначейства в рамках реализации функций по контролю и надзору в финансово-бюджетной сфере, внешнему контролю деятельности аудиторских организаций, оказывающих аудиторские услуги общественно значимым организациям, в соответствии с Федеральным законом «Об аудиторской деятельности» (заключения)
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	-
	-
	-
	Начальник Юридического управления Федерального казначейства С.Н. Сауль
	
ГП 39

	Мероприятие 9.2.10. Совершенствование механизмов внутреннего контроля и внутреннего аудита Федерального казначейства и системы управления внутренними (операционными) казначейскими рисками
	1. Обеспечено совершенствование системы внутреннего контроля и внутреннего аудита 
в Федеральном казначействе:
1.1. Актуализировано Положение об управлении внутренними (операционными) казначейскими рисками, внутреннем контроле и внутреннем аудите в Федеральном казначействе 
(при необходимости) (приказ Федерального казначейства);
1.2. Актуализирован Стандарт внутреннего контроля Федерального казначейства 
(при необходимости) (приказ Федерального казначейства);
1.3. Актуализированы Стандарты ведомственного контроля и внутреннего аудита Федерального казначейства, применяемые контрольно-аудиторскими подразделениями Федерального казначейства при осуществлении ими контрольной и аудиторской деятельности (при необходимости) (приказ Федерального казначейства);
1.4. Актуализирован Стандарт организации 
и осуществления внутреннего финансового аудита в Федеральном казначействе (при необходимости) (приказ Федерального казначейства);
1.5. Актуализированы перечни вопросов типовой программы проверки управления Федерального казначейства по субъекту Российской Федерации, Межрегиональных управлений Федерального казначейства (приказ Федерального казначейства);
1.6. Подготовлен перечень основных нарушений, выявленных в ходе проверок деятельности территориальных органов Федерального казначейства по исполнению государственных функций и полномочий, проведенных центральным аппаратом Федерального казначейства (системное письмо в территориальные органы Федерального казначейства);
1.7. Организовано и обеспечено проведение контрольных и аудиторских мероприятий, назначаемых центральным аппаратом Федерального казначейства в соответствии 
с Планом ведомственного контроля и аудита Федерального казначейства на очередной календарный год (аналитическая записка);
1.8. Проведена оценка надежности внутреннего финансового контроля, осуществляемого 
в структурных подразделениях центрального аппарата Федерального казначейства, исполняющих бюджетные полномочия, 
и подготовлены рекомендации по повышению его эффективности (при необходимости) (заключение).
2. Обеспечено совершенствование системы управления внутренними (операционными) казначейскими рисками:
2.1. Подготовлена и направлена руководителю Федерального казначейства ежегодная аналитическая информация о результатах управления внутренними (операционными) казначейскими рисками в органах Федерального казначейства, ФКУ «ЦОКР» по итогам анализа и оценки информации о реализовавшихся внутренних рисках в деятельности органов Федерального казначейства, ФКУ «ЦОКР» за прошедший отчетный период (письмо в адрес руководителя Федерального казначейства);
2.2. Актуализированы классификаторы внутренних (операционных) казначейских рисков 
по направлениям деятельности управления Федерального казначейства по субъекту Российской Федерации, Межрегиональных управлений Федерального казначейства (приказ Федерального казначейства);
2.3. Актуализирован Стандарт управления внутренними (операционными) казначейскими рисками в Федеральном казначействе 
(при необходимости) (приказ Федерального казначейства).
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	-
	-
	-
	Заместитель руководителя Федерального казначейства А.Г. Михайлик
	
ГП 39

ПД 4

ПД 5

ПД 6

ПД 17

ПД 18

ПД 19

ПД 20

ПД 21

ПД 22

	
	3. Обеспечено совершенствование системы внутреннего финансового аудита в Федеральном казначействе:
3.1. Организовано и обеспечено проведение аудиторских мероприятий в соответствии с Планом проведения аудиторских мероприятий Федерального казначейства на очередной календарный год (годовая отчетность);
3.2. Подготовлена и направлена руководителю Федерального казначейства аналитическая информация о результатах организации 
и осуществления внутреннего финансового аудита в территориальных органах Федерального казначейства и ФКУ «ЦОКР» по итогам анализа и оценки информации об организации и осуществлении внутреннего финансового аудита в территориальных органах Федерального казначейства и ФКУ «ЦОКР» в 2021 году (письмо в адрес руководителя Федерального казначейства)
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	-
	-
	-
	Начальник Управления внутреннего контроля и аудита Федерального казначейства А.В. Бурдейн
	
ГП 39

ПД 17

ПД 18

ПД 19

ПД 20

ПД 21

ПД 22


	Мероприятие 9.2.11. Совершенствование механизмов предупреждения коррупционных правонарушений
	1. Реализованы мероприятия, утвержденные Национальным планом противодействия коррупции на 2021–2024 годы (приказ Федерального казначейства).
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	–
	–
	–
	Заместитель руководителя Федерального казначейства А.Г. Михайлик
	
ГП 39 

УП 1

	
	2. Повышена эффективность механизмов предотвращения и урегулирования конфликта интересов, обеспечено соблюдение федеральными государственными гражданскими служащими ограничений, запретов и принципов служебного поведения в связи с исполнением ими должностных обязанностей, а также ответственности за их нарушение.
3. Актуализирована ведомственная правовая база по вопросам профилактики коррупционных и иных правонарушений (приказ Федерального казначейства).
4. Организовано антикоррупционное просвещение государственных служащих и работников (лекции проведены, памятки разработаны)
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	-
	-
	-
	Заместитель руководителя Федерального казначейства А.Г. Михайлик
	
ГП 39

УП 1

	Мероприятие 9.2.12. Разработка, принятие нормативных правовых актов и актуализация нормативной правовой базы в сфере трудового законодательства Российской Федерации и законодательства о государственной гражданской службе Российской Федерации
	Изданы нормативные правовые и правовые акты Федерального казначейства, направленные на совершенствование и развитие кадровой политики в Федеральном казначействе (приказы Федерального казначейства)
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	-
	-
	-
	Заместитель руководителя Федерального казначейства Н.М. Горина
	
ГП 39

	Мероприятие 9.2.13. Внедрение эффективных технологий и современных методов кадровой работы, направленных на повышение профессиональной компетентности государственных служащих
	1. Обеспечено функционирование и совершенствование инструментария по поиску и подбору кандидатов для замещения должностей государственной гражданской службы (создан на базе единого внутреннего информационного ресурса «банк резюме» потенциальных кандидатов для замещения должностей государственной гражданской службы, обеспечено эффективное использование кадрового резерва Федерального казначейства).
2. Разработаны информационные и методические материалы с целью совершенствования кадровой работы (инструкции, рекомендации, разъяснительные письма Федерального казначейства).

	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	-
	-
	-
	Заместитель руководителя Федерального казначейства Н.М. Горина
	
ГП 39

	
	3. Обеспечено функционирование и использование учебного класса для центрального аппарата Федерального казначейства
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	-
	-
	-
	Заместитель руководителя Федерального казначейства Н.М. Горина
	
ГП 39

	Мероприятие 9.2.14. Формирование высококвалифицированного кадрового состава
	1. Проведены конкурсы на замещение вакантных должностей государственной гражданской службы Российской Федерации, подготовлены приказы Федерального казначейства о включении в кадровый резерв (протоколы, приказы Федерального казначейства).
2. Проведена аттестация государственных гражданских служащих (приказы Федерального казначейства).
3. Обеспечено совершенствование системы оценки профессиональных качеств государственных гражданских служащих и лиц, претендующих на замещение вакантных должностей гражданской службы и включение в кадровый резерв. Усовершенствованы тестовые задания кандидатов для участия в конкурсе на замещение вакантных должностей, а также для проведения аттестации (тестовые задания).
4. Обеспечено поддержание в актуальном состоянии подготовленного Минтрудом России справочника квалификационных требований к специальностям, направлениям подготовки, знаниям и умениям, которые необходимы для замещения должностей государственной гражданской службы с учетом области и вида профессиональной служебной деятельности государственных гражданских служащих, а также перечня областей и видов профессиональной служебной деятельности государственных гражданских служащих Российской Федерации (письма Федерального казначейства в Минтруд России).
5. Обеспечено эффективное использование и регулярное обновление кадрового резерва, сформированного на конкурсной основе (приказы Федерального казначейства).
6. Проведена ротация гражданских служащих территориальных органов Федерального казначейства (приказы Федерального казначейства).
7. Организовано получение дополнительного профессионального образования государственных гражданских служащих в рамках мероприятий по профессиональному развитию гражданских служащих (удостоверения о повышении квалификации)
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	-
	-
	-
	Заместитель руководителя Федерального казначейства Н.М. Горина
	
ГП 39

	Мероприятие 9.2.15. Совершенствование системы мотивации федеральных государственных гражданских служащих Федерального казначейства
	1. Обеспечено развитие и совершенствование ведомственной наградной системы Федерального казначейства (письма Федерального казначейства, приказы Федерального казначейства).
2. Оформлены и направлены в Министерство финансов Российской Федерации наградные материалы для награждения сотрудников государственными наградами, наградами Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации и ведомственными наградами Минфина России (письма Федерального казначейства в Минфин России).
3. Изданы приказы Федерального казначейства о награждении сотрудников ведомственными наградами Федерального казначейства (приказы Федерального казначейства).
4. Присвоены классные чины государственной гражданской службы Российской Федерации гражданским служащим (приказы Федерального казначейства, письма Федерального казначейства в Минфин России).
5. Оформлены и направлены в Федеральные органы исполнительной власти наградные материалы для награждения сотрудников ведомственными наградами соответствующих ведомств.
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	-
	-
	-
	Заместитель руководителя Федерального казначейства Н.М. Горина
	
ГП 39

	Мероприятие 9.2.16. Социальное обеспечение
	1. Подготовлены и направлены в Пенсионный фонд Российской Федерации материалы для назначения пенсии за выслугу лет, а также материалы о включении в стаж государственной гражданской службы иных периодов работы для назначения пенсии за выслугу лет в Минтруд России (письма Федерального казначейства в Пенсионный фонд Российской Федерации, Минтруд России).
2. Организовано прохождение ежегодной диспансеризации гражданских служащих (план диспансеризации)
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	-
	-
	-
	Заместитель руководителя Федерального казначейства Н.М. Горина
	
ГП 39

	Мероприятие 9.2.17. Противодействие терроризму в Федеральном казначействе и обеспечение антитеррористической защищенности объектов (территорий) Федерального казначейства
	1. Реализованы мероприятия, утвержденные Планом основных мероприятий по осуществлению противодействия терроризму в Федеральном казначействе (направлены отчеты в Минфин России и Национальный антитеррористический комитет).
2. Актуализирована ведомственная правовая база в сфере противодействия терроризму (приняты соответствующие ведомственные правовые акты Казначейства России, при необходимости)
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	-
	-
	-
	Заместитель руководителя Федерального казначейства А.Ю. Демидов
	
ГП 39




ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА
НА 2022 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023 - 2027 ГОДОВ

	№ 
п/п
	Наименование показателя
	Единица измерения
	Значение показателя
	Ответственный исполнитель
	Источник

	
	
	
	2022 г.

	плановый период
	
	

	
	
	
	
	2023 г.

	2024 г.

	2025 г.

	2026 г.

	2027 г.

	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1. 
	Среднегодовое предельное значение остатка средств на едином казначейском счете в валюте Российской Федерации, не более
	миллиард
 рублей
	1 000,0 
	900,0
	700,0
	-
	-
	-
	Заместитель руководителя Федерального казначейства Н.М. Горина
	КПМ 39403

	2. 
	Уровень качества осуществления контрольных мероприятий в финансово-бюджетной сфере 
	процентов
	85
	86
	87
	-
	-
	-
	Заместитель руководителя Федерального казначейства Э.А. Исаев
	КПМ 39403

	3. 
	Посещаемость цифровых информационно-аналитических сервисов Федерального казначейства, востребованных участниками бюджетного процесса при обеспечении исполнения бюджета, организации кассового исполнения бюджета, учета и распределения поступлений

	миллион штук
	4,39
	4,61
	4,84
	-
	-
	-
	Заместитель руководителя Федерального казначейства
А.С. Албычев
	ВП 39303

	4. 
	Доля цифровых сервисов, которые реализованы с использованием информационных систем Федерального казначейства и используются физическими и юридическими лицами для платежей за оказание государственных и муниципальных услуг
	процент
	82
	91
	100
	-
	-
	-
	Заместитель руководителя Федерального казначейства
А.С. Албычев
	ВП 39303

	5. 
	Обеспеченность работников государственных органов и органов местного самоуправления, использующих в работе электронную подпись, квалифицированными сертификатами электронной подписи, выданных в Удостоверяющем центре Федерального казначейства
	процент
	65
	75
	100
	-
	-
	-
	Заместитель руководителя Федерального казначейства
А.С. Албычев
	ВП 39303

	6. 
	Доля отечественного программного обеспечения и компонентов, используемых в ведомственных информационных системах
	процент
	 89,3
	 93,5
	98,2
	-
	-
	-
	Заместитель руководителя Федерального казначейства
А.С. Албычев
	ВП 39303

	7. 
	Доля современных средств ИТ-инфраструктуры, используемых в процессах эксплуатации и развития государственных и ведомственных информационных систем, оператором которых определено Федеральное казначейство
	процент
	74
	78
	82
	-
	-
	-
	Заместитель руководителя Федерального казначейства
А.С. Албычев
	ВП 39303

	8. 
	Доля лицевых счетов, открытых в органах Федерального казначейства в целях кассового обслуживания средств бюджетов субъектов Российской Федерации (местных бюджетов), операции по которым осуществляются в ГИИС "Электронный бюджет"
	процент
	0
	25
	65
	-
	-
	-
	Заместитель руководителя Федерального казначейства
А.С. Албычев
	ВП 39303

	9. 
	Результативность внешнего контроля деятельности аудиторских организаций, не более
	процент
	20,0
	20,0
	20,0
	-
	-
	-
	Заместитель руководителя Федерального казначейства А.Г. Михайлик
	КПМ 39407

	10. 
	Уровень качества осуществления внешнего контроля деятельности аудиторских организаций, не менее
	процент
	85,0
	85,5
	86,0
	-
	-
	-
	Заместитель руководителя Федерального казначейства А.Г. Михайлик
	КПМ 39407


[bookmark: P44]

Руководитель                                                                                          ______________ ________Р.Е. Артюхин_________
                                                                                                                                              (подпись)                                (расшифровка подписи)
«___» ___________ 20__ г.

Приложение
к Плану деятельности Федерального казначейства
на 2022 год и плановый период 2023-2027 годов

Перечень источников

	Обозначение документа
	Вид документа
	Название и реквизиты документа

	ГП 39
	государственная программа Российской Федерации
	Государственная программа Российской Федерации «Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации 
от 15 апреля 2014 г. № 320

	ВП 39302
	ведомственный проект 
	Ведомственный проект «Развитие информационных систем обеспечения бюджетных правоотношений» ГП 39

	ВП 39303
	ведомственный проект
	Ведомственный проект «Реализация проектов ведомственной программы цифровой трансформации Федерального казначейства» 
ГП 39

	ВП 39304
	ведомственный проект 
	Ведомственный проект «Электронный СМАРТ-контроль (контроллинг) и учет государственных финансов для управленческих решений» ГП 39

	ВП 39305
	ведомственный проект
	Ведомственный проект «Публичность и результативность государственной поддержки экономики» ГП 39

	ВП 39309
	ведомственный проект
	Ведомственный проект «Право гражданина на выбор исполнителей социальных услуг» ГП 39

	ВП 39323
	ведомственный проект
	Ведомственный проект «Государство как эффективный собственник» ГП 39

	КПМ 39403
	комплекс процессных мероприятий
	Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение казначейского обслуживания и осуществление финансового контроля» ГП 39

	КПМ 39407
	комплекс процессных мероприятий
	Комплекс процессных мероприятий «Осуществление государственного контроля (надзора) в сфере аудиторской деятельности» 
ГП 39

	УП 1
	указ Президента Российской Федерации
	Указ Президента Российской Федерации 
от 16 августа 2021 г. № 478 
«О национальном плане противодействия коррупции на 2021-2024 годы»

	ИП 1
	иной план
	Инициатива 3.2. «Социальное казначейство» Общенационального плана действий, обеспечивающих восстановление занятости и доходов населения, рост экономики и долгосрочные структурные изменения

	ИП 2
	иной план
	Инициатива 6.1 «Государство как цифровая платформа» Общенационального плана действий, обеспечивающих восстановление занятости и доходов населения, рост экономики и долгосрочные структурные изменения

	ИП 3
	иной план
	План мероприятий по организации использования Федеральным казначейством системы быстрых платежей, утвержденный 
3 марта 2022 г. Первым заместителем Председателя Центрального банка Российской Федерации О.Н. Скоробогатовой, заместителем руководителя Федерального казначейства 
А.С. Албычевым

	ПД 1 
	прочие документы
	Положение о едином бюджете органов Содружества Независимых Государств, утвержденное Решением Совета глав правительств СНГ от 23 мая 2008 г.

	ПД 2
	прочие документы
	Договор о Евразийском экономическом союзе 
от 29 мая 2014 г.

	ПД 3
	прочие документы
	Федеральный закон от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи»

	ПД 4
	прочие документы
	Постановление Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2014 г. № 89 «Об утверждении Правил осуществления ведомственного контроля в сфере закупок для обеспечения федеральных нужд»

	ПД 5
	прочие документы
	Постановление Правительства Российской Федерации от 28 июля 2005 г. № 452 «О Типовом регламенте внутренней организации федеральных органов исполнительной власти»

	ПД 6
	прочие документы
	Постановление Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2004 г. № 703 «О Федеральном казначействе»

	ПД 7
	прочие документы
	Федеральный стандарт внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля «Права и обязанности должностных лиц органов внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля и объектов внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля (их должностных лиц) при осуществлении внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля», утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 6 февраля 2020 г. 
№ 100

	ПД 8
	прочие документы
	Федеральный стандарт внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля «Планирование проверок, ревизий и обследований», утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации
от 27 февраля 2020 г. № 208

	ПД 9
	прочие документы
	Федеральный стандарт внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля «Реализация результатов проверок, ревизий и обследований», утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июня 2020 г. 
№ 1095

	ПД 10
	прочие документы
	Федеральный стандарт внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля «Проведение проверок, ревизий и обследований и оформление их результатов», утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации 
от 6 февраля.2020 г. № 1235

	ПД 11
	прочие документы
	Федеральный стандарт внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля «Правила досудебного обжалования решений и действий (бездействия) органов внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля и их должностных лиц», утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 17 августа 2020 г. № 1237

	ПД 12
	прочие документы
	Федеральный стандарт внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля «Правила составления отчетности о результатах контрольной деятельности», утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации 
от 16 сентября 2020 г. № 1478

	ПД 13
	прочие документы
	Поручение Председателя Правительства Российской Федерации Д.А. Медведева 
от 20 декабря 2012 г. № ДМ-П9-7811

	ПД 14
	прочие документы
	Поручение заместителя Председателя Правительства Российской Федерации 
А.Г. Хлопонина от 06 июня 2014 г. № АХ-П16-416с

	ПД 15
	прочие документы
	Письмо Аппарата полномочного представителя Президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе от 29 мая 2019 г. 
№ А51-5278

	ПД 16
	прочие документы
	Порядок представления отчета о результатах проведения Федеральным казначейством контрольных мероприятий в финансово-бюджетной сфере, утвержденный приказом Минфина России от 18 мая 2016 г. № 67н

	ПД 17
	прочие документы
	Федеральный стандарт внутреннего финансового аудита «Реализация результатов внутреннего финансового аудита», утвержденный приказом Минфина России от 22 мая 2020 г. № 91н

	ПД 18
	прочие документы
	Федеральный стандарт внутреннего финансового аудита «Осуществление внутреннего финансового аудита в целях подтверждения достоверности бюджетной отчетности и соответствия порядка ведения бюджетного учета единой методологии бюджетного учета, составления, представления и утверждения бюджетной отчетности» и о внесении изменений в некоторые приказы Министерства финансов Российской Федерации по вопросам осуществления внутреннего финансового аудита», утвержденный приказом Минфина России от 1 сентября 2021 г. № 120н

	ПД 19
	прочие документы
	Федеральный стандарт внутреннего финансового аудита «Планирование и проведение внутреннего финансового аудита», утвержденный приказом Минфина России от 5 августа 2020 г. № 160н

	ПД 20
	прочие документы
	Федеральный стандарт внутреннего финансового аудита «Права и обязанности должностных лиц (работников) при осуществлении внутреннего финансового аудита», утвержденный приказом Минфина России от 21 ноября 2019 г. № 195н

	ПД 21
	прочие документы
	Федеральный стандарт внутреннего финансового аудита «Определения, принципы и задачи внутреннего финансового аудита», утвержденный приказом Минфина России от 21 ноября 2019 г. № 196н

	ПД 22
	прочие документы
	Федеральный стандарт внутреннего финансового аудита «Основания и порядок организации, случаи и порядок передачи полномочий по осуществлению внутреннего финансового аудита», утвержденный приказом Минфина России от 18 декабря 2019 г. № 237н

	ПД 23
	прочие документы
	Порядок проведения Федеральным казначейством анализа исполнения бюджетных полномочий органов государственного (муниципального) финансового контроля, являющихся органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации (органами местных администраций), утвержденный приказом Минфина России 
от 31 декабря 2019 г. № 263н 

	ПД 24
	прочие документы
	Методика проведения анализа осуществления главными администраторами бюджетных средств внутреннего финансового аудита, утвержденная приказом Минфина России от 27 декабря 2019 г. 
№ 1657

	ПД 25
	прочие документы
	Приказ Минфина России от 14 октября 2016 г. № 185н «О порядке проведения ежегодной проверки годового отчета об исполнении бюджета субъекта Российской Федерации Федеральным казначейством»

	ПД 26
	прочие документы
	Поручение по итогам еженедельного оперативного совещания у Министра финансов Российской Федерации А.Г. Силуанова от 7 декабря 2020 г. № 5-90

	ПД 27
	прочие документы
	Временное руководство по применению Федеральным казначейством риск-ориентированного подхода при осуществлении контрольной деятельности в финансово-бюджетной сфере, утвержденное приказом Федерального казначейства от 1 июня 2021 г. 
№ 173

	ПД 28
	прочие документы
	Регламент внутренней организации деятельности Федерального казначейства, территориальных органов Федерального казначейства, Федерального казенного учреждения «Центр по обеспечению деятельности Казначейства России» по планированию контрольной деятельности, утвержденный приказом Федерального казначейства от 1 июня 2021 г. № 174

	ПД 29
	прочие документы
	Положение о Контрольной комиссии Федерального казначейства, утвержденное приказом Федерального казначейства от 6 июня 2016 г. № 185

	ПД 30
	прочие документы
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