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ТЕКСТОВАЯ ЧАСТЬ 

I. Информация об основных направлениях деятельности в сфере ведения федеральной службы (федерального агентства)[footnoteRef:1] [1:  Рекомендуется указать функции и полномочия, закрепленные за федеральной службой (федеральным агентством).] 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2004 г. № 703 «О Федеральном казначействе» Федеральное казначейство (Казначейство России) является федеральным органом исполнительной власти (федеральной службой), осуществляющим в соответствии с законодательством Российской Федерации правоприменительные функции по обеспечению исполнения федерального бюджета, казначейскому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, предварительному и текущему контролю за ведением операций со средствами федерального бюджета главными распорядителями, распорядителями и получателями средств федерального бюджета, функции по контролю и надзору в финансово-бюджетной сфере, внешнему контролю качества работы аудиторских организаций, определенных Федеральным законом «Об аудиторской деятельности».
Федеральное казначейство осуществляет следующие полномочия 
в установленной сфере деятельности:
1. доводит до главных распорядителей, распорядителей 
и получателей средств федерального бюджета показатели сводной бюджетной росписи, лимиты бюджетных обязательств и объемы финансирования;
2. ведет учет операций исполнения федерального бюджета;
3. открывает в Центральном банке Российской Федерации 
и кредитных организациях счета по учету средств федерального бюджета 
и иных средств в соответствии с законодательством Российской Федерации, устанавливает режимы счетов федерального бюджета;
4. открывает и ведет лицевые счета главных распорядителей, распорядителей и получателей средств федерального бюджета;
5. ведет сводный реестр главных распорядителей, распорядителей 
и получателей средств федерального бюджета;
6. ведет учет показателей сводной бюджетной росписи федерального бюджета, лимитов бюджетных обязательств и их изменений;
7. составляет и представляет в Министерство финансов Российской Федерации оперативную информацию и отчетность об исполнении федерального бюджета, отчетность об исполнении консолидированного бюджета Российской Федерации;
8. получает в установленном порядке от главных распорядителей средств федерального бюджета, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, государственных внебюджетных фондов и органов местного самоуправления материалы, необходимые для составления отчетности об исполнении федерального бюджета и консолидированного бюджета Российской Федерации;
9. осуществляет казначейское обслуживание поступлений в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации;
10. осуществляет прогнозирование и кассовое планирование средств федерального бюджета;
11. осуществляет управление операциями на едином счете федерального бюджета;
12. осуществляет в установленном порядке казначейское обслуживание исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;
13. обеспечивает проведение выплат из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от имени и по поручению соответствующих органов, осуществляющих сбор доходов бюджетов, или получателей средств указанных бюджетов, лицевые счета которых 
в установленном порядке открыты в Федеральном казначействе;
14. осуществляет предварительный и текущий контроль за ведением операций со средствами федерального бюджета главными распорядителями, распорядителями и получателями средств федерального бюджета;
15. осуществляет подтверждение денежных обязательств федерального бюджета и совершает разрешительную надпись на право осуществления расходов федерального бюджета в рамках выделенных лимитов бюджетных обязательств;
16. осуществляет полномочия по контролю и надзору в финансово-бюджетной сфере в порядке, установленном Правительством Российской Федерации;
17. осуществляет внешний контроль качества работы аудиторских организаций в соответствии с Федеральным законом «Об аудиторской деятельности»;
18. проводит анализ исполнения бюджетных полномочий органов государственного (муниципального) финансового контроля, являющихся органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации (органами местных администраций);
19. проводит анализ осуществления главными администраторами бюджетных средств внутреннего финансового аудита в целях подготовки предложений по совершенствованию осуществления внутреннего финансового аудита;
20. осуществляет в рамках своей компетенции производство 
по делам об административных правонарушениях в соответствии 
с законодательством Российской Федерации;
21. осуществляет контроль за своевременностью и полнотой устранения объектами контроля нарушений законодательства Российской Федерации и (или) возмещения причиненного такими нарушениями ущерба Российской Федерации в установленной сфере деятельности;
22. представляет в установленном порядке в судебных органах права и законные интересы Российской Федерации по вопросам, отнесенным 
к компетенции Федерального казначейства;
23. обобщает практику применения законодательства Российской Федерации в установленной сфере деятельности и вносит в Министерство финансов Российской Федерации предложения по его совершенствованию;
24. осуществляет функции главного распорядителя и получателя средств федерального бюджета, предусмотренных на содержание Федерального казначейства и реализацию возложенных на него функций;
25. обеспечивает в пределах своей компетенции защиту сведений, составляющих государственную тайну;
26. обеспечивает защиту полученной в процессе деятельности информации, составляющей служебную, банковскую, налоговую, аудиторскую, коммерческую тайну, тайну связи, и иной конфиденциальной информации;
27. осуществляет функции удостоверяющего центра для обеспечения участников электронного взаимодействия в установленной сфере деятельности сертификатами ключей проверки электронных подписей;
28. осуществляет переподготовку (повышение квалификации) сотрудников органов Федерального казначейства в области защиты государственной тайны, технической защиты информации;
29. осуществляет прием граждан, обеспечивает своевременное 
и полное рассмотрение письменных обращений граждан и объединений граждан, в том числе юридических лиц, принятие по ним решений, а также направление заявителям ответов в установленный законодательством Российской Федерации срок;
30. организует и обеспечивает мобилизационную подготовку 
и мобилизацию Федерального казначейства, а также контроль 
и координацию деятельности подведомственных федеральных казенных учреждений по их мобилизационной подготовке;
31. осуществляет организацию и ведение гражданской обороны 
в Федеральном казначействе;
32. организует дополнительное профессиональное образование работников Федерального казначейства;
33. осуществляет в соответствии с законодательством Российской Федерации работу по комплектованию, хранению, учету и использованию архивных документов, образовавшихся в ходе деятельности Федерального казначейства;
34. взаимодействует в установленном порядке с органами государственной власти иностранных государств и международными организациями в установленной сфере деятельности;
35. осуществляет в соответствии с законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд закупки товаров, работ, услуг, научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ 
для государственных нужд в установленной сфере деятельности;
36. ведет реестр государственных контрактов, заключенных от имени Российской Федерации по итогам размещения заказов;
37. осуществляет иные функции в установленной сфере деятельности, если такие функции предусмотрены федеральными законами, нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации или Правительства Российской Федерации.

II. Сведения о целях и задачах деятельности федеральной службы (федерального агентства) в закрепленной сфере ведения 
в планируемый период[footnoteRef:2]  [2:  Рекомендуется указать в количественных показателях и качественных характеристиках (при наличии).] 

Цель 1. Обеспечение казначейского обслуживания субъектов сектора государственного управления:
задача 1.1. Обеспечение исполнения федерального бюджета;
задача 1.2. Казначейское обслуживание исполнения бюджетов субъектов Российской Федерации, территориальных государственных внебюджетных фондов, бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской Федерации (муниципальных бюджетных и автономных учреждений);
задача 1.3. Казначейское обслуживание поступлений в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации;
задача 1.4. Бюджетный (казначейский) учет и отчетность 
по исполнению бюджетов, операциям со средствами юридических лиц 
и операциям системы казначейских платежей;
задача 1.5. Обеспечение организации исполнения судебных актов, решений налоговых органов и обеспечение опытного внедрения организации исполнения электронного исполнительного документа.
Цель 2. Обеспечение казначейского сопровождения средств:
задача 2.1. Казначейское сопровождение целевых средств, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;
задача 2.2. Развитие инструментов казначейского сопровождения;
задача 2.3. Бюджетный мониторинг в системе казначейских платежей.
Цель 3. Централизация полномочий по начислению и перечислению физическим лицам выплат по оплате труда и иных выплат, ведению бюджетного учета и формированию отчетности:
задача 3.1. Осуществление полномочий по ведению бюджетного учета, формированию отчетности, начислению и перечислению физическим лицам выплат по оплате труда и иных выплат федеральных органов исполнительной власти (их территориальных органов 
и федеральных казенных учреждений), руководство деятельностью которых осуществляет Правительство Российской Федерации;
задача 3.2. Развитие централизованной модели ведения бухгалтерского учета, формирования отчетности, начисления и выплаты заработной платы в организациях бюджетной сферы.
Цель 4. Формирование единого информационного пространства финансовой деятельности публично-правовых образований Российской Федерации:
задача 4.1. Формирование информации по статистике государственных финансов Российской Федерации;
задача 4.2. Обеспечение информационной открытости деятельности Федерального казначейства;
задача 4.3. Проектирование, разработка, опытная эксплуатация, сопровождение и развитие технологических и функциональных подсистем государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет», оператором которых является Федеральное казначейство;
задача 4.4. Обеспечение функционирования и развитие единого портала бюджетной системы Российской Федерации (www.budget.gov.ru);
задача 4.5. Обеспечение функционирования и развития официального сайта Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации 
о государственных (муниципальных) учреждениях (www.bus.gov.ru).
Цель 5. Формирование единого информационного пространства 
в сфере развития бюджетных платежей:
задача 5.1. Развитие системы казначейских платежей;
задача 5.2. Расширение применения Государственной информационной системы о государственных и муниципальных платежах;
задача 5.3. Применение цифровых платежных технологий 
при осуществлении государственных и муниципальных платежей;
задача 5.4. Создание инфраструктуры формирования и обслуживания электронных сертификатов.
Цель 6. Обеспечение содействия эффективному управлению финансовыми ресурсами государства:
задача 6.1. Повышение эффективности процессов управления финансовыми ресурсами Российской Федерации;
задача 6.2. Развитие государственной автоматизированной информационной системы «Управление»;
задача 6.3. Развитие государственной информационной системы torgi.gov.ru;
задача 6.4. Создание государственной информационной системы учета арестованного, конфискованного и иного изъятого и подлежащего обращению в собственность государства имущества.
Цель 7. Осуществление функций по контролю и надзору 
в финансово-бюджетной сфере, внешнему контролю качества работы аудиторских организаций:
задача 7.1. Осуществление функций по контролю в финансово-бюджетной сфере;
задача 7.2. Совершенствование контрольно-надзорной деятельности в финансово-бюджетной сфере;
задача 7.3. Организация и проведение анализа осуществления главными администраторами бюджетных средств внутреннего финансового аудита;
задача 7.4. Организация и проведение анализа исполнения бюджетных полномочий органов государственного (муниципального) финансового контроля, являющихся органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации (органами местных администраций);
задача 7.5. Осуществление функции по внешнему контролю качества работы аудиторских организаций;
задача 7.6. Совершенствование функции по внешнему контролю качества работы аудиторских организаций;
задача 7.7. Осуществление производства по делам 
об административных правонарушениях и досудебного рассмотрения жалоб.
Цель 8. Участие Федерального казначейства в развитии контрактной системы и сферы закупок отдельными видами юридических лиц:
задача 8.1. Развитие единой информационной системы в сфере закупок и ГИС «Независимый регистратор»;
задача 8.2. Обеспечение централизации закупок товаров, работ 
и услуг для отдельных федеральных органов исполнительной власти, руководство деятельностью которых осуществляет Правительство Российской Федерации.
Цель 9. Обеспечение надежности функционирования Казначейства России и устойчивости казначейской системы:
задача 9.1. Обеспечение функционирования и развитие информационных систем и технологий Федерального казначейства;
задача 9.2. Совершенствование деятельности Федерального казначейства.
Количественные показатели и качественные характеристики достижения целей и решения задач деятельности Федерального казначейства отражены в показателях деятельности Федерального казначейства и плане-графике мероприятий Федерального казначейства.

III. Публичная декларация целей и задач федеральной службы (федерального агентства) на очередной год (при наличии)[footnoteRef:3] [3:  В разделе приводится характеристика целей деятельности и задач федеральной службы (федерального агентства) в области социально-экономического развития на очередной год.] 

Публичная декларация целей и задач Казначейства России 
на 2020 год прилагается справочно.
Публичная декларация целей и задач Казначейства России 
на 2021 год разрабатывается, ее утверждение планируется в первом квартале 2021 года.
IV. Перечень документов стратегического планирования, национальные и федеральные проекты, по которым федеральная служба (федеральное агентство) является ответственным исполнителем или соисполнителем (участником), ведомственная программа цифровой трансформации с указанием ожидаемых результатов деятельности в планируемый период по их реализации (при наличии)
1) Федеральное казначейство является участником государственной программы Российской Федерации «Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 320 (ответственный исполнитель данной государственной программы Российской Федерации − Министерство финансов Российской Федерации).
2) Федеральное казначейство является участником государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным 
и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2017 г. № 1710 (ответственный исполнитель данной государственной программы Российской Федерации − Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации).
3) Федеральное казначейство входит в состав федерального проекта «Цифровое государственное управление» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» с результатом создания подсистемы анализа реализации национальных проектов государственной автоматизированной информационной системы «Управление».
4) Ведомственная программа цифровой трансформации Федерального казначейства на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов (далее − ВПЦТ) утверждена протоколом заочного голосования президиума Правительственной комиссии по использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности от 21 сентября 2020 г. № 20.
Ожидаемые результаты ВПЦТ в 2021 году:
1. Сокращены фактические сроки подготовки и сдачи регламентной отчетности об исполнении федерального бюджета и бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, консолидированного бюджета Российской Федерации на 20%;
2. Доля федеральных органов исполнительной власти, руководство деятельностью которых осуществляет Правительство Российской Федерации, подведомственных им территориальных управлений 
и учреждений, для которых обеспечено ведение бюджетного учета 
с использованием централизованной инфраструктуры, − 33% (базовый сценарий);
3. Доля электронных документов в общем количестве документов ФХД федеральных организаций сектора государственного управления − 75%;
4. В рамках сценария развития создана в ГАС «Управление» система мониторинга реализации действующих национальных проектов (реализация возможна при наличии технической готовности информационных систем ФОИВ в части выгрузки необходимой информации для проведения аналитики), реализован мониторинг общественно-значимых результатов;
5. Уровень удовлетворенности пользователей качеством межведомственных информационных систем − 4 балла;
6. Доля цифровых сервисов, которые реализованы с использованием информационных систем Федерального казначейства и используются физическими и юридическими лицами для платежей за оказание государственных и муниципальных услуг, поступающих в доходы бюджетов Российской Федерации, − 73% (базовый сценарий) и 91% (сценарий развития);
7. Доля федеральных государственных органов, для которых обеспечена возможность получения квалифицированных сертификатов 
в удостоверяющем центре Федерального казначейства, с использованием централизованной инфраструктуры (в рамках реализации Федерального закона от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи»), − 83%;
8. Доля отечественного программного обеспечения и компонентов, используемых в ведомственных информационных системах, − 73,2%;
9. Доля расходов на закупки и/или аренду отечественного программного обеспечения и платформ от общих расходов на закупку 
или аренду программного обеспечения − 90%;
10. Доля отечественного программного обеспечения, установленного и используемого на автоматизированных рабочих местах госслужащих, − 65,6%;
11. Обеспечена доступность[footnoteRef:4] информационных систем на уровне 
не ниже 95%, в том числе ГИС ГМП, УЦ ФК, ЕИС, ГИС «Независимый регистратор»; [4:  Доступность – это фактическое время работоспособности системы за исключением незапланированных сбоев / аварий.] 

12. Обеспечено функционирование информационно-телекоммуникационной инфраструктуры в течение года на уровне не ниже 99,0% (базовый сценарий) и 99,0% (сценарий развития);
13. Доля государственных информационных ресурсов, доступных 
в режиме онлайн через витрины данных посредством СМЭВ, − 80%;
14. Доля сотрудников, подключенных к системе электронного документооборота, − 100%.
Ожидаемые результаты ВПЦТ в 2022 году:
1. Сокращены фактические сроки подготовки и сдачи регламентной отчетности об исполнении федерального бюджета и бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, консолидированного бюджета Российской Федерации на 25%;
2. Доля федеральных органов исполнительной власти, руководство деятельностью которых осуществляет Правительство Российской Федерации, подведомственных им территориальных управлений 
и учреждений, для которых обеспечено ведение бюджетного учета 
с использованием централизованной инфраструктуры до конца года, составляет 33% (базовый сценарий) и 45% (сценарий развития);
3. Доля электронных документов в общем количестве документов ФХД федеральных организаций сектора государственного управления − 80%;
4. В рамках сценария развития создана в ГАС «Управление» система мониторинга реализации действующих национальных проектов, реализован мониторинг общественно-значимых результатов, факторный анализ и прогнозирование исполнения национальных проектов;
5. Уровень удовлетворенности пользователей качеством межведомственных информационных систем составляет 4 балла (базовый сценарий) и 4,25 балла (сценарий развития);
6. Доля цифровых сервисов, которые реализованы с использованием информационных систем Федерального казначейства и используются физическими и юридическими лицами для платежей за оказание государственных и муниципальных услуг, поступающих в доходы бюджетов Российской Федерации, − 82% (базовый сценарий) и 100% (сценарий развития);
7. Доля федеральных государственных органов, для которых обеспечена возможность получения квалифицированных сертификатов 
в удостоверяющем центре Федерального казначейства, с использованием централизованной инфраструктуры (в рамках реализации Федерального закона от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи»), − 100%;
8. Доля отечественного программного обеспечения и компонентов, используемых в ведомственных информационных системах, составляет 89,3%;
9. Доля расходов на закупки и/или аренду отечественного программного обеспечения и платформ от общих расходов на закупку или аренду программного обеспечения − 90% (базовый сценарий) и 95% (сценарий развития);
10. Доля отечественного программного обеспечения, установленного и используемого на автоматизированных рабочих местах госслужащих, − 82,8%;
11. Обеспечена доступность информационных систем на уровне 
не ниже 95% (базовый сценарий), в том числе ГИС ГМП, УЦ ФК, ЕИС, ГИС «Независимый регистратор», не ниже 98% (сценарий развития);
12. Обеспечено функционирование информационно-телекоммуникационной инфраструктуры в течение года на уровне не ниже 99,0% (базовый сценарий) и 99,5% (сценарий развития);
13. Доля государственных информационных ресурсов, доступных 
в режиме онлайн через витрины данных посредством СМЭВ, − 80% (базовый сценарий) и 100% (сценарий развития);
14. Доля сотрудников, подключенных к системе электронного документооборота, − 100%.
Ожидаемые результаты ВПЦТ в 2023 году:
1. Сокращены фактические сроки подготовки и сдачи регламентной отчетности об исполнении федерального бюджета и бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, консолидированного бюджета Российской Федерации на 30%;
2. Доля федеральных органов исполнительной власти, руководство деятельностью которых осуществляет Правительство Российской Федерации, подведомственных им территориальных управлений 
и учреждений, для которых обеспечено ведение бюджетного учета 
с использованием централизованной инфраструктуры, − 33% (базовый сценарий) и 65% (сценарий развития, с достижением в 2024 году 99,8%);
3. Доля электронных документов в общем количестве документов ФХД федеральных организаций сектора государственного управления − 85%;
4. В рамках сценария развития создана в ГАС «Управление» система мониторинга реализации действующих национальных проектов, реализован мониторинг общественно-значимых результатов, факторный анализ и прогнозирование исполнения национальных проектов, обеспечена эксплуатация решения;
5. Уровень удовлетворенности пользователей качеством межведомственных информационных систем составляет 4 балла (базовый сценарий) и 4,5 балла (сценарий развития);
6. Доля цифровых сервисов, которые реализованы с использованием информационных систем Федерального казначейства и используются физическими и юридическими лицами для платежей за оказание государственных и муниципальных услуг, поступающих в доходы бюджетов Российской Федерации, − 82% (базовый сценарий) и 100% (сценарий развития);
7. Доля федеральных государственных органов, для которых обеспечена возможность получения квалифицированных сертификатов 
в удостоверяющем центре Федерального казначейства, с использованием централизованной инфраструктуры (в рамках реализации Федерального закона от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи»), − 100%;
8. Доля отечественного программного обеспечения и компонентов, используемых в ведомственных информационных системах, − 98,2% (базовый сценарий) и 100% (сценарий развития);
9. Доля расходов на закупки и/или аренду отечественного программного обеспечения и платформ от общих расходов на закупку или аренду программного обеспечения − 90% (базовый сценарий) и 100% (сценарий развития);
10. Доля отечественного программного обеспечения, установленного и используемого на автоматизированных рабочих местах госслужащих, − 100%;
11. Обеспечена доступность информационных систем на уровне 
не ниже 95% (базовый сценарий), в том числе ЕИС, ГИС «Независимый регистратор» не ниже 98% (сценарий развития), ГИС ГМП, УЦ ФК 
не ниже 99,95% (сценарий развития);
12. Обеспечено функционирование информационно-телекоммуникационной инфраструктуры в течение года на уровне не ниже 99,0% (базовый сценарий) и 99,99% (сценарий развития);
13. Доля государственных информационных ресурсов, доступных 
в режиме онлайн через витрины данных посредством СМЭВ, − 80% (базовый сценарий) и 100% (сценарий развития);
14. Доля сотрудников, подключенных к системе электронного документооборота, − 100%.

V. Краткая характеристика ресурсов, которыми располагает федеральная служба (федеральное агентство) для реализации документов стратегического планирования[footnoteRef:5] [5:  В этом разделе рекомендуется указывать исполнителей и соисполнителей, источники финансирования, 
за счет использования которых будут достигнуты поставленные цели и решены задачи, иные ресурсы.] 

Структура органов Федерального казначейства представлена центральным аппаратом Федерального казначейства (далее – ЦАФК), 
в составе которого 23 управления по основным направлениям деятельности, и 88 территориальными органами (далее – ТОФК): Межрегиональное операционное управление Федерального казначейства, Межрегиональное бухгалтерское управление Федерального казначейства, Межрегиональное контрольно-ревизионное управление Федерального казначейства, Межрегиональное управление Федерального казначейства 
в сфере управления ликвидностью (далее – МУФК СУЛ) и 84 управления Федерального казначейства (далее – УФК) по субъектам Российской Федерации.
Федеральное казначейство осуществляет свою деятельность непосредственно и через свои территориальные органы, подведомственное федеральное казенное учреждение «Центр по обеспечению деятельности Казначейства России» (далее – ФКУ «ЦОКР») во взаимодействии 
с другими федеральными органами исполнительной власти (далее – ФОИВ), органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, Центральным банком Российской Федерации, общественными объединениями и иными организациями.
УФК по субъектам Российской Федерации осуществляют свою деятельность непосредственно и через отделы, созданные 
для осуществления функций УФК по субъекту Российской Федерации (субъектам Российской Федерации, находящимся в границах федерального округа) на соответствующей территории.
Трудовые ресурсы:
1) штатная численность ЦАФК – 873 единицы (по состоянию 
на 1 февраля 2021 года);
2) штатная численность ТОФК – 37 666 единиц (по состоянию 
на 1 февраля 2021 года);
3) штатная численность ФКУ «ЦОКР» – 10 512 единиц 
(по состоянию на 1 февраля 2021 года).
Финансовые ресурсы:
Федеральное казначейство финансируется исключительно за счет средств федерального бюджета.
Проектом федерального закона «О федеральном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» Федеральному казначейству предусмотрены бюджетные ассигнования в размере:
на 2021 год – 43 534,6 млн. руб.;
на 2022 год – 42 702,3 млн. руб.;
на 2023 год – 41 282,2 млн. руб.

VI. Информация о разработке новых и корректировке действующих документов стратегического планирования 
в планируемый период и их обоснования[footnoteRef:6] [6:  В данном разделе рекомендуется отразить перечень новых и корректируемых документов стратегического планирования, на достижение которых направлены мероприятия, включенные в планы-графики.] 

1) Федеральное казначейство в пределах компетенции рассмотрело 
и согласовало представленный Министерством финансов Российской Федерации проект постановления Правительства Российской Федерации «О внесении изменений в государственную программу Российской Федерации «Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков» (письмо Федерального казначейства от 13 ноября 2020 г. № 07-04-04/07-23358), издано постановление Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2020 г. № 2386.
2) С целью реализации сценария развития Федеральное казначейство разрабатывает финансово-экономическое обоснование для внесения изменений в федеральный проект «Цифровое государственное управление» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации».
3) Планируется корректировка ведомственной программы цифровой трансформации Федерального казначейства, утвержденной протоколом заочного голосования президиума Правительственной комиссии 
по использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности 
от 21 сентября 2020 г. № 20, в части включения проектов по внедрению решений в сфере искусственного интеллекта в соответствии с перечнем поручений заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Д.Н. Чернышенко от 10 октября 2020 г. № ДЧ-П10-12647 
по итогам стратегической сессии по искусственному интеллекту 
для руководителей цифровой трансформации от 3 октября 2020 года.

ПЛАН-ГРАФИК МЕРОПРИЯТИЙ
ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА
НА 2021 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022 - 2026 ГОДОВ

	Наименование мероприятия[footnoteRef:7]
(с указанием цели в разрезе направлений реализации) [7:  Мероприятие формулируется по принципу: конкретность (не допускаются двусмысленные (нечеткие) формулировки, предполагающие произвольное или неоднозначное толкование); измеримость (результаты исполнения мероприятия возможно измерить); достижимость (мероприятие исполняется в пределах компетенции федеральной службы (федерального агентства); актуальность (мероприятие на дату ее реализации значимо для достижения поставленной цели и выполнения плана деятельности); ограниченность по времени (исполнение мероприятия обязательно в период выполнения плана).] 

	Ожидаемый результат[footnoteRef:8] [8:  Указываются конкретные улучшения, прогресс в сфере реализации мероприятия, который можно проверить, измерить, посчитать. В скобках указывается форма реализации мероприятия, т.е. документ, подтверждающий выполнение мероприятия или иная форма подтверждения выполнения мероприятия.] 

(форма реализации мероприятия)
	Срок реализации мероприятия[footnoteRef:9] [9:  Контрольные сроки исполнения планируемых мероприятий указываются по месяцам, а при необходимости указываются конкретные даты.] 

	Ответственный исполнитель[footnoteRef:10] [10:  Должностное лицо не ниже руководителя структурного подразделения федеральной службы (федерального агентства).] 

	Источник[footnoteRef:11] [11:  Указывается документ стратегического планирования, национальный, федеральный проект, государственная программа Российской Федерации и прочее, в рамках которых реализуется мероприятие.] 
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	Цель 1. Обеспечение казначейского обслуживания субъектов сектора государственного управления

	Направление реализации (раздел) 1.1.[footnoteRef:12] Обеспечение исполнения федерального бюджета [12:  Количество направлений реализации (разделов) по возможности не должно превышать количества структурных подразделений федеральной службы (федерального агентства).] 


	Мероприятие 1.1.1. Обеспечение непрерывности деятельности территориальных органов Федерального казначейства
	Обеспечена своевременная координация деятельности территориальных органов Федерального казначейства в части выполнения ими полномочий по:
– казначейскому обслуживанию исполнения федерального бюджета;
– казначейскому обслуживанию исполнения бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации;
– открытию в учреждениях Банка России и кредитных организациях счетов в соответствии с законодательством Российской Федерации, установлению режимов этих счетов;
– приостановлению операций по счетам в валюте Российской Федерации и иностранной валюте, открытым участникам бюджетного процесса, бюджетным учреждениям в учреждениях Центрального банка Российской Федерации и кредитных организациях в нарушение бюджетного законодательства Российской Федерации;
– открытию (закрытию, переоформлению) лицевых счетов участников бюджетного процесса, бюджетных (автономных) учреждений, унитарных предприятий федерального уровня, уровня бюджетов государственных внебюджетных фондов;
– формированию реестра участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса, на федеральном уровне, на уровне бюджетов государственных внебюджетных фондов;
– формированию Реестра контрактов, содержащего сведения, составляющие государственную тайну, и Закрытого реестра банковских гарантий, предоставленных в качестве обеспечения заявок и (или) исполнения контрактов, если такие заявки или контракты содержат сведения, составляющие государственную тайну;
– проведению валютных операций;
– ведению сводной бюджетной росписи;
– доведению бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств;
– ведению лицевых счетов участников бюджетного процесса федерального уровня, бюджетных (автономных) учреждений федерального уровня (направлены разъясняющие письма в адрес территориальных органов Федерального казначейства, проведены устные консультации)
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	Заместитель руководителя Федерального казначейства С.Е. Прокофьев
	Государственная программа Российской Федерации «Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков»

	Мероприятие 1.1.2. Обеспечение полномасштабного перехода на казначейское обслуживание исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации с использованием механизма единого казначейского счета
	1. Обеспечено открытие и функционирование счетов, входящих в состав единого казначейского счета (создан и успешно функционирует единый казначейский счет).
2. Выработаны подходы к обеспечению возможности сокращения количества счетов, входящих в состав единого казначейского счета, и платежных центров, начиная с 01.01.2022 (разработан сценарий тестирования осуществления операций клиентов нескольких ТОФК Платежным центром)
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	Заместитель руководителя Федерального казначейства С.Е. Прокофьев
	Государственная программа Российской Федерации «Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков»

	Мероприятие 1.1.3. Обеспечение масштабирования механизма проведения валютных операций клиентов Федерального казначейства
	1. Обеспечено расширение перечня клиентов, неторговые валютные операции которых проводятся через единый казначейский счет в иностранной валюте (увеличено количество клиентов, осуществляющих валютные операции через единый казначейский счет в иностранной валюте, а также расширен перечень таких операций).
2. Обеспечено создание нормативной правовой базы и необходимой информационно-технологической инфраструктуры для выполнения Федеральным казначейством функции агента валютного контроля с 01.01.2022 (утверждены нормативные правовые и иные акты, регламентирующие функционирование Федерального казначейства как агента валютного контроля).
3. Обеспечено внедрение механизма осуществления торговых валютных операций клиентов Федерального казначейства в порядке, предусмотренном валютным законодательством Российской Федерации, в условиях исполнения Федеральным казначейством полномочий агента валютного контроля (начиная с 01.01.2022) (направлены разъясняющие письма в адрес территориальных органов Федерального казначейства, а также клиентов Федерального казначейства федерального уровня)
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	Заместитель руководителя Федерального казначейства С.Е. Прокофьев
	Государственная программа Российской Федерации «Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков»

	Мероприятие 1.1.4. Обеспечение осуществления Межрегиональным операционным УФК операций клиентов Федерального казначейства, проводимых в «централизованном контуре» информационной системы Федерального казначейства
	Обеспечено осуществление Межрегиональным операционным УФК операций клиентов Федерального казначейства, проводимых в «централизованном контуре» информационной системы Федерального казначейства (актуализирована нормативная правовая база, направлены разъясняющие письма в адрес территориальных органов Федерального казначейства, а также главных распорядителей средств федерального бюджета)
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	Заместитель руководителя Федерального казначейства С.Е. Прокофьев
	Государственная программа Российской Федерации «Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков»

	Мероприятие 1.1.5. Обеспечение осуществления полномочий по кассовому планированию средств федерального бюджета
	1. Обеспечено составление и ведение кассового плана исполнения федерального бюджета в текущем финансовом году (кассовый план представлен в компонент формирования и представления сведений, необходимых для составления и ведения кассового плана, модуля кассового планирования подсистемы управления денежными средствами государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет»).
2. Обеспечены организация и координация процесса кассового планирования средств федерального бюджета в текущем финансовом году (по мере необходимости подготовлены и направлены в Министерство финансов Российской Федерации предложения по внесению изменений в Порядок составления и ведения кассового плана исполнения федерального бюджета в текущем финансовом году, утвержденный приказом Министерства финансов Российской Федерации от 9 декабря 2013 г. № 117н).
3. Обеспечены организация и координация деятельности Федерального казначейства в части исполнения Порядка утверждения и доведения до главных распорядителей, распорядителей и получателей средств федерального бюджета предельного объема оплаты денежных обязательств (на постоянной основе осуществляется мониторинг на непревышение кассовых выплат над доведенными до главного распорядителя средств федерального бюджета предельными объемами оплаты денежных обязательств)
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	Заместитель руководителя Федерального казначейства С.Е. Прокофьев
	Государственная программа Российской Федерации «Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков»

	Мероприятие 1.1.6. Обеспечение осуществления полномочий по прогнозированию движения средств на едином казначейском счете
	1. Обеспечено составление и ведение прогноза движения средств на едином казначейском счете (на постоянной основе осуществляется формирование прогноза движения средств на едином казначейском счете).
2. Обеспечены организация и координация процесса прогнозирования движения средств на едином казначейском счете (по мере необходимости актуализированы нормативные правовые акты, направлены методические рекомендации и разъяснения в адрес участников процесса прогнозирования, проведены совещания, направлены письма, проведены доработки информационных систем Федерального казначейства)
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	Заместитель руководителя Федерального казначейства С.Е. Прокофьев
	Государственная программа Российской Федерации «Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков»

	Мероприятие 1.1.7. Обеспечение формирования перечней и реестров, ведение которых осуществляется Федеральным казначейством
	1. Реализовано ведение и развитие Общероссийских базовых (отраслевых) перечней (классификаторов) государственных и муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам, и Федеральных перечней (классификаторов) государственных услуг, не включенных в общероссийские базовые (отраслевые) перечни (классификаторы) государственных и муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам, и работ, оказание и выполнение которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации (перечни ведутся в установленном нормативными правовыми актами порядке, при необходимости подготовлены и направлены в Министерство финансов Российской Федерации предложения о внесении изменений в нормативные правовые акты, проведены устные консультации).
2. Обеспечено ведение и развитие реестра участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса, на федеральном уровне, уровне бюджетов государственных внебюджетных фондов, иных неучастников бюджетного процесса, иных юридических лиц (реестр ведется в установленном нормативными правовыми актами порядке, при необходимости подготовлены и направлены в Министерство финансов Российской Федерации предложения о внесении изменений в нормативные правовые акты, проведены устные консультации, направлены разъясняющие письма в адрес территориальных органов Федерального казначейства, а также главных распорядителей средств федерального бюджета).
3. Обеспечено ведение и развитие реестра контрактов, содержащего сведения, составляющие государственную тайну, и закрытого реестра банковских гарантий, предоставленных в качестве обеспечения заявок и (или) исполнения контрактов, если такие заявки или контракты содержат сведения, составляющие государственную тайну (реестры ведутся в установленном нормативными правовыми актами порядке, направлены разъясняющие письма в адрес территориальных органов Федерального казначейства, а также главных распорядителей средств федерального бюджета, при необходимости подготовлены предложения о внесении изменений в нормативные правовые акты, при необходимости внесены изменения в нормативные правовые акты, ответственным за разработку которых определено Федеральное казначейство, проведены устные консультации).
4. Обеспечено ведение реестра соглашений (договоров) о предоставлении из федерального бюджета (бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов) субсидий, бюджетных инвестиций, межбюджетных трансфертов (реестр ведется в установленном нормативными правовыми актами порядке, направлены разъясняющие письма в адрес территориальных органов Федерального казначейства, а также главных распорядителей средств федерального бюджета, при необходимости подготовлены предложения о внесении изменений в нормативные правовые акты, при необходимости внесены изменения в нормативные правовые акты, ответственным за разработку которых определено Федеральное казначейство, проведены устные консультации)
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	Заместитель руководителя Федерального казначейства С.Е. Прокофьев
	Государственная программа Российской Федерации «Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков»

	Мероприятие 1.1.8. Осуществление санкционирования денежных обязательств получателей средств федерального бюджета с учетом их рискоемкости
	Обеспечен переход к риск-ориентированному санкционированию оплаты денежных обязательств получателей средств федерального бюджета, в том числе:
- обеспечено исходя из уровня рискоемкости санкционирование денежных обязательств получателей бюджетных средств, в том числе автоматически сформированных в ЕИС;
- обеспечены учет и исполнение обязательств получателей средств федерального бюджета по предоставлению субсидий юридическим лицам с учетом риск-ориентированных подходов (подготовлены при необходимости предложения по актуализации нормативных правовых актов, направлены разъясняющие письма в адрес территориальных органов Федерального казначейства, а также главных распорядителей средств федерального бюджета)
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	Заместитель руководителя Федерального казначейства С.Е. Прокофьев
	Государственная программа Российской Федерации «Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков»

	Мероприятие 1.1.9. Обеспечение осуществления полномочий по учету бюджетных и денежных обязательств получателей средств федерального бюджета
	Обеспечена постановка на учет бюджетных и денежных обязательств получателей средств федерального бюджета, в том числе на основе автоматически сформированных документов-оснований из ЕИС (подготовлены при необходимости предложения по актуализации нормативных правовых актов, направлены разъясняющие письма в адрес территориальных органов Федерального казначейства, а также главных распорядителей средств федерального бюджета)
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	Заместитель руководителя Федерального казначейства С.Е. Прокофьев
	Государственная программа Российской Федерации «Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков»

	Мероприятие 1.1.10. Обеспечение осуществления выплат за счет средств федерального бюджета, средств федеральных бюджетных (автономных) учреждений
	1. Обеспечено санкционирование оплаты денежных обязательств получателей средств федерального бюджета (подготовлены при необходимости предложения по актуализации нормативных правовых актов, направлены разъясняющие письма в адрес территориальных органов Федерального казначейства).
2. Обеспечено осуществление выплат за счет средств федеральных бюджетных (автономных) учреждений (подготовлены при необходимости предложения по актуализации нормативных правовых актов, направлены разъясняющие письма в адрес территориальных органов Федерального казначейства)
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	Заместитель руководителя Федерального казначейства С.Е. Прокофьев
	Государственная программа Российской Федерации «Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков»

	Мероприятие 1.1.11. Подготовка и направление в Министерство финансов Российской Федерации предложений и замечаний к проектам нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации, Министерства финансов Российской Федерации, необходимых для реализации положений Федерального закона от 13 июля 2020 г. № 189-ФЗ "О государственном (муниципальном) социальном заказе на оказание государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере"
	Принято участие в подготовке нормативных правовых актов, обеспечивающих реализацию положений Федерального закона от 13 июля 2020 г. № 189-ФЗ "О государственном (муниципальном) социальном заказе на оказание государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере" (направлены письма в Министерство финансов Российской Федерации)
	30 июня
	−
	−
	−
	−
	−
	Заместитель руководителя Федерального казначейства А.Ю. Демидов
	Государственная программа Российской Федерации «Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков»

	Мероприятие 1.1.12. Обеспечение санкционирования операций со средствами, поступающими во временное распоряжение получателей средств федерального бюджета
	Проведены мероприятия, обеспечивающие реализацию положений приказа Минфина России от 23 июня 2020 г. № 119н «Об утверждении Порядка санкционирования операций со средствами, поступающими во временное распоряжение получателей средств федерального бюджета» (осуществление методического сопровождения исполнения Порядка, направлены разъяснения в ТОФК, проведены совещания по вопросам санкционирования (при необходимости)
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	−
	−
	−
	Заместитель руководителя Федерального казначейства А.Ю. Демидов
	Государственная программа Российской Федерации «Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков»

	Мероприятие 1.1.13. Обеспечение совершенствования порядка открытия лицевых счетов территориальными органами Федерального казначейства в части обеспечения возможности дистанционного открытия лицевых счетов клиентам территориальных органов Федерального казначейства
	Утвержден приказ Федерального казначейства «О Порядке открытия и ведения лицевых счетов территориальными органами Федерального казначейства» и обеспечена его реализация (подготовлен и утвержден нормативный правовой акт)
	31 декабря
	31 декабря
	−
	−
	−
	−
	Заместитель руководителя Федерального казначейства А.Ю. Демидов
	Государственная программа Российской Федерации «Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков»

	Направление реализации (раздел) 1.2. Казначейское обслуживание исполнения бюджетов субъектов Российской Федерации, территориальных государственных внебюджетных фондов, бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской Федерации (муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

	Мероприятие 1.2.1. Совершенствование механизма обеспечения наличными денежными средствами организаций сектора государственного управления
	1. Проведены мероприятия по минимизации наличного денежного обращения. Внедрена целевая модель взносов наличных денежных средств без использования счета 40116 (направлены методические рекомендации в ТОФК по минимизации взносов наличными, проведен мониторинг, проведены совещания (при необходимости).
	31 декабря
	−
	−
	−
	−
	−
	Заместитель руководителя Федерального казначейства А.Ю. Демидов
	Государственная программа Российской Федерации «Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков»

	
	2. Проведены мероприятия, направленные на закрытие счетов 40116 в территориальных органах Федерального казначейства (осуществлено методическое сопровождение (направлены письма, проведены совещания (при необходимости)
	−
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	Заместитель руководителя Федерального казначейства А.Ю. Демидов
	Государственная программа Российской Федерации «Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков»

	Мероприятие 1.2.2. Обеспечение непрерывности казначейского обслуживания исполнения бюджетов субъектов Российской Федерации, территориальных государственных внебюджетных фондов, бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской Федерации (муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
	Обеспечена непрерывность деятельности территориальных органов Федерального казначейства в части выполнения ими полномочий по:
- открытию и ведению казначейских счетов;
- казначейскому обслуживанию исполнения бюджетов субъектов Российской Федерации, территориальных государственных внебюджетных фондов, бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской Федерации (муниципальных бюджетных и автономных учреждений);
- открытию (закрытию, переоформлению) лицевых счетов участникам системы казначейских платежей, бюджетных (автономных) учреждений уровня субъекта Российской Федерации (муниципального образования);
- ведению лицевых счетов участников системы казначейских платежей, бюджетных (автономных) учреждений уровня субъекта Российской Федерации (муниципального образования) (подготовлены и утверждены нормативные правовые акты)
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	Заместитель руководителя Федерального казначейства А.Ю. Демидов
	Государственная программа Российской Федерации «Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков»

	Направление реализации (раздел) 1.3. Казначейское обслуживание поступлений в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации

	Мероприятие 1.3.1. Обеспечение правильности указания финансовыми органами субъектов Российской Федерации кодов бюджетной классификации доходов при осуществлении возврата неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет (путем контроля за информацией, указанной в заявках на возврат, а также путем доработки информационной системы)
	Обеспечена правильность указания финансовыми органами субъектов Российской Федерации кодов бюджетной классификации доходов при осуществлении возврата неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет (путем контроля за информацией, указанной в заявках на возврат, а также путем доработки информационной системы) (направлены разъясняющие письма в адрес территориальных органов Федерального казначейства, проведены устные консультации, направлена заявка на доработку ИС АСФК)
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	Заместитель руководителя Федерального казначейства А.Ю. Демидов
	Государственная программа Российской Федерации «Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков»

	Мероприятие 1.3.2. Совершенствование процесса учета и распределения поступлений между бюджетами
	1. Обеспечена методологическая, техническая (технологическая) реализация бизнес-процесса по учету и распределению поступлений, администрируемых ФНС России, на отдельном казначейском счете для осуществления и отражения операций по учету и распределению поступлений (письма Федерального казначейства, протоколы совещаний, дорожная карта).
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	Заместитель руководителя Федерального казначейства А.Ю. Демидов
	Государственная программа Российской Федерации «Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков»

	
	2. Создание и развитие клиентоориентированных онлайн-сервисов предоставления информации о платежах, поступивших в бюджетную систему Российской Федерации, по запросам плательщиков в личном кабинете ФНС России (письма Федерального казначейства, протоколы совещаний, дорожная карта)
	−
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	Заместитель руководителя Федерального казначейства А.Ю. Демидов
	Государственная программа Российской Федерации «Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков»

	Направление реализации (раздел) 1.4. Бюджетный (казначейский) учет и отчетность по исполнению бюджетов, операциям со средствами 
юридических лиц и операциям системы казначейских платежей

	Мероприятие 1.4.1.
Обеспечение ведения казначейского учета в соответствии с приказом Министерства финансов Российской Федерации от 30 ноября 2015 г. № 184н
	Обеспечено ведение казначейского учета в соответствии с приказом Министерства финансов Российской Федерации от 30 ноября 2015 г. № 184н (казначейский учет в информационных системах Федерального казначейства)

	В течение года
	В течение года
	В течение года
	В течение года
	В течение года
	В течение года
	Заместитель руководителя Федерального казначейства А.В. Дубовик
	Государственная программа Российской Федерации «Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков»

	Мероприятие 1.4.2.
Обеспечение своевременного и качественного формирования и представления Федеральным казначейством заинтересованным пользователям ежедневной, еженедельной и ежемесячной оперативной информации об исполнении федерального бюджета в соответствии с информационным взаимодействием в рамках заключенных Федеральным казначейством соглашений с заинтересованными пользователями
	Обеспечено формирование Федеральным казначейством и представление заинтересованным пользователям ежедневной, еженедельной и ежемесячной оперативной информации об исполнении федерального бюджета в соответствии с информационным взаимодействием в рамках заключенных Федеральным казначейством соглашений с заинтересованными пользователями (бюджетная отчетность в информационных системах Федерального казначейства)

	В течение года
	В течение года
	В течение года
	В течение года
	В течение года
	В течение года
	Заместитель руководителя Федерального казначейства А.В. Дубовик
	Государственная программа Российской Федерации «Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков»

	Мероприятие 1.4.3.
Обеспечение своевременного и качественного формирования и представления Федеральным казначейством заинтересованным пользователям месячной, квартальной и годовой бюджетной отчетности об исполнении федерального бюджета в соответствии с действующими приказами Минфина России
	Обеспечено формирование Федеральным казначейством и представление на регулярной основе заинтересованным пользователям месячной, квартальной и годовой бюджетной отчетности об исполнении федерального бюджета, в том числе в Министерство финансов Российской Федерации в соответствии с установленными форматами (бюджетная отчетность в информационных системах Федерального казначейства)
	В соответ-ствии с приказом Минфина России
	В соответ-ствии с приказом Минфина России
	В соответ-ствии с приказом Минфина России
	В соответ-ствии с приказом Минфина России
	В соответ-ствии с приказом Минфина России
	В соответ-ствии с приказом Минфина России
	Заместитель руководителя Федерального казначейства А.В. Дубовик
	Государственная программа Российской Федерации «Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков»

	Мероприятие 1.4.4.
Обеспечение своевременного и качественного формирования и представления Федеральным казначейством заинтересованным пользователям отчетности об исполнении консолидированного бюджета Российской Федерации и бюджетов государственных внебюджетных фондов в соответствии с действующими приказами Минфина России и информационным взаимодействием в рамках заключенных Федеральным казначейством соглашений с заинтересованными пользователями
	Обеспечено формирование Федеральным казначейством и представление на регулярной основе заинтересованным пользователям отчетности об исполнении консолидированного бюджета Российской Федерации и бюджетов государственных внебюджетных фондов, в том числе в Министерство финансов Российской Федерации в соответствии с установленными форматами (отчетность в информационных системах Федерального казначейства)
	В соответ-ствии с приказом Минфина России (соглаше-нием)
	В соответ-ствии с приказом Минфина России (соглаше-нием)
	В соответ-ствии с приказом Минфина России (соглаше-нием)
	В соответ-ствии с приказом Минфина России (соглаше-нием)
	В соответ-ствии с приказом Минфина России (соглаше-нием)
	В соответ-ствии с приказом Минфина России (соглаше-нием)
	Заместитель руководителя Федерального казначейства А.В. Дубовик
	Государственная программа Российской Федерации «Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков»

	Мероприятие 1.4.5.
Обеспечение своевременного и качественного формирования и представления Федеральным казначейством заинтересованным пользователям бюджетной отчетности по казначейскому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, операций со средствами бюджетных учреждений, автономных учреждений, юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса, бюджетными и автономными учреждениями в соответствии с действующими приказами Минфина России и информационным взаимодействием в рамках заключенных Федеральным казначейством соглашений с заинтересованными пользователями
	Обеспечено формирование Федеральным казначейством и представление заинтересованным пользователям на регулярной основе бюджетной отчетности по казначейскому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, операций со средствами бюджетных учреждений, автономных учреждений, юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса, бюджетными и автономными учреждениями, в том числе в Министерство финансов Российской Федерации в соответствии с установленными форматами (бюджетная отчетность в информационных системах Федерального казначейства)
	В соответ-ствии с приказом Минфина России (соглаше-нием)
	В соответ-ствии с приказом Минфина России (соглаше-нием)
	В соответ-ствии с приказом Минфина России (соглаше-нием)
	В соответ-ствии с приказом Минфина России (соглаше-нием)
	В соответ-ствии с приказом Минфина России (соглаше-нием)
	В соответ-ствии с приказом Минфина России (соглаше-нием)
	Заместитель руководителя Федерального казначейства А.В. Дубовик
	Государственная программа Российской Федерации «Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков»

	Мероприятие 1.4.6.
Обеспечение своевременного и качественного формирования и представления Федеральным казначейством заинтересованным пользователям сводной финансовой отчетности об исполнении федеральными бюджетными и автономными учреждениями плана финансово-хозяйственной деятельности в соответствии с действующими приказами Минфина России и информационным взаимодействием в рамках заключенных Федеральным казначейством соглашений с заинтересованными пользователями
	Обеспечено формирование Федеральным казначейством и представление на регулярной основе заинтересованным пользователям сводной финансовой отчетности об исполнении федеральными бюджетными и автономными учреждениями плана финансово-хозяйственной деятельности, в том числе в Министерство финансов Российской Федерации в соответствии с установленными форматами (отчетность в информационных системах Федерального казначейства)
	В соответ-ствии с приказом Минфина России (соглаше-нием)
	В соответ-ствии с приказом Минфина России (соглаше-нием)
	В соответ-ствии с приказом Минфина России (соглаше-нием)
	В соответ-ствии с приказом Минфина России (соглаше-нием)
	В соответ-ствии с приказом Минфина России (соглаше-нием)
	В соответ-ствии с приказом Минфина России (соглаше-нием)
	Заместитель руководителя Федерального казначейства А.В. Дубовик
	Государственная программа Российской Федерации «Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков»

	Мероприятие 1.4.7.
Доработка и направление в Министерство финансов Российской Федерации предложений по внесению изменений в нормативные правовые акты Министерства финансов Российской Федерации в части регламентации казначейского учета и форм казначейской отчетности с 2024 года
	Подготовлены и направлены в Министерство финансов Российской Федерации предложения по внесению изменений в нормативные правовые Министерства финансов Российской Федерации в части регламентации казначейского учета и форм казначейской отчетности с 2024 года (письмо Федерального казначейства)
	−
	30 июня
	−
	−
	−
	−
	Заместитель руководителя Федерального казначейства А.В. Дубовик
	Государственная программа Российской Федерации «Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков»

	Мероприятие 1.4.8.
Обеспечение своевременного и качественного формирования и представления Федеральным казначейством в Минфин России месячной, квартальной и годовой отчетности по операциям системы казначейских платежей в соответствии с приказом Минфина России от 30 июня 2020 г. № 126н «Об утверждении федерального стандарта бухгалтерского учета государственных финансов «Отчетность по операциям системы казначейских платежей»
	Обеспечено формирование Федеральным казначейством и представление на регулярной основе в Минфин России месячной, квартальной и годовой отчетности по операциям системы казначейских платежей в соответствии с установленными форматами (казначейская отчетность в информационных системах Федерального казначейства)
	В соответ-ствии с приказом Минфина России
	В соответ-ствии с приказом Минфина России
	В соответ-ствии с приказом Минфина России
	В соответ-ствии с приказом Минфина России
	В соответ-ствии с приказом Минфина России
	В соответ-ствии с приказом Минфина России
	Заместитель руководителя Федерального казначейства А.В. Дубовик
	Государственная программа Российской Федерации «Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков»

	Направление реализации (раздел) 1.5. Обеспечение организации исполнения судебных актов, решений налоговых органов и обеспечение опытного внедрения организации исполнения электронного исполнительного документа

	Мероприятие 1.5.1. Обеспечение исполнения полномочий Федерального казначейства по организации исполнения исполнительных документов, предусматривающих обращение взыскания на средства казенных, бюджетных (автономных) учреждений
	Обеспечено исполнение полномочий Федерального казначейства по организации исполнения исполнительных документов, предусматривающих обращение взыскания на средства казенных, бюджетных (автономных) учреждений (разъясняющие письма, принятие исполнительного документа в электронном виде в ГИИС «Электронный бюджет»)
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	Начальник Юридического управления Федерального казначейства С.Н. Сауль
	Государственная программа Российской Федерации «Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков»

	Мероприятие 1.5.2. Обеспечение исполнения полномочий Федерального казначейства по организации исполнения решений налоговых органов, предусматривающих обращение взыскания на средства казенных, бюджетных (автономных) учреждений
	Обеспечено исполнение полномочий Федерального казначейства по организации исполнения решений налоговых органов, предусматривающих обращение взыскания на средства казенных, бюджетных (автономных) учреждений (разъясняющие письма, принятие решений налоговых органов в электронном виде в ГИИС «Электронный бюджет»)
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	Начальник Юридического управления Федерального казначейства С.Н. Сауль
	Государственная программа Российской Федерации «Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков»

	Цель 2. Обеспечение казначейского сопровождения средств

	Направление реализации (раздел) 2.1. Казначейское сопровождение целевых средств, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации

	Мероприятие 2.1.1. Обеспечение казначейского сопровождения целевых средств в валюте Российской Федерации, предоставляемых отдельным юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на основании государственных контрактов, договоров (соглашений), в том числе заключаемых в целях реализации государственного оборонного заказа, а также контрактов, договоров, соглашений, заключаемых в рамках исполнения указанных государственных контрактов, договоров (соглашений)
	1. Обеспечено казначейское сопровождение средств в соответствии с положениями статьи 5 Федерального закона о федеральном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период (приказы Федерального казначейства, письма, аналитические доклады (информация), отчетность).
2. Подготовлены и направлены в Министерство финансов Российской Федерации предложения по внесению изменений в законодательство Российской Федерации в целях реализации норм казначейского сопровождения средств в валюте Российской Федерации, предоставляемых отдельным юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на основании государственных контрактов, договоров (соглашений), в части вопросов, находящихся в компетенции Федерального казначейства (письма в Минфин России о предложениях по внесению изменений в законодательство Российской Федерации).
3. Подготовлены нормативные правовые акты Федерального казначейства в целях обеспечения казначейского сопровождения средств (приказы Федерального казначейства).
4. Осуществлена непрерывность деятельности территориальных органов Федерального казначейства в части:
– открытия и ведения лицевых счетов (разделов на лицевых счетах) в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет» (далее – ГИИС «Электронный бюджет») (информация в ГИИС «Электронный бюджет»);
– санкционирования операций при казначейском сопровождении средств (информация в ГИИС «Электронный бюджет»).
5. Осуществлено формирование аналитической информации по казначейскому сопровождению средств в подсистеме информационно-аналитического обеспечения ГИИС «Электронный бюджет» (аналитическая информация в ГИИС «Электронный бюджет»).
6. Осуществлена передача данных с лицевых счетов, открытых в информационной системе «Автоматизированная система Федерального казначейства» на лицевые счета, открытые в ГИИС «Электронный бюджет» (информация в ГИИС «Электронный бюджет»)
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	Заместитель руководителя Федерального казначейства А.Ю. Демидов
	Государственная программа Российской Федерации «Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков»

	Мероприятие 2.1.2. Обеспечение реализации Федерального закона «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации в части казначейского сопровождения, казначейского обеспечения обязательств и бюджетного мониторинга» (после вступления в силу поправок в Бюджетный кодекс Российской Федерации)
	Обеспечена реализация Федерального закона «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации в части казначейского сопровождения, казначейского обеспечения обязательств и бюджетного мониторинга» (после вступления в силу поправок в Бюджетный кодекс Российской Федерации) (направлены письма в Минфин России о предложениях в нормативные правовые акты Правительства Российской Федерации и Минфина России, приняты приказы Федерального казначейства)
	31 декабря
	31 декабря
	−
	−
	−
	−
	Заместитель руководителя Федерального казначейства А.Ю. Демидов
	Государственная программа Российской Федерации «Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков»

	Мероприятие 2.1.3. Подготовка и направление в Минфин России предложений в нормативные правовые акты Правительства Российской Федерации и Минфина России, связанных с подготовкой нормативных правовых актов в целях реализации положений о казначейском сопровождении, предусмотренных проектом федерального закона «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации в части казначейского сопровождения, казначейского обеспечения обязательств и бюджетного мониторинга» (после вступления в силу поправок в Бюджетный кодекс Российской Федерации)
	Подготовлены и направлены в Минфин России предложения в нормативные правовые акты Правительства Российской Федерации и Минфина России, связанные с подготовкой нормативных правовых актов в целях реализации положений о казначейском сопровождении, предусмотренных проектом федерального закона «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации в части казначейского сопровождения, казначейского обеспечения обязательств и бюджетного мониторинга» (после вступления в силу поправок в Бюджетный кодекс Российской Федерации) (письма в Минфин России о предложениях в нормативные правовые акты Правительства Российской Федерации и Минфина России)
	31 декабря
	31 декабря
	−
	−
	−
	−
	Заместитель руководителя Федерального казначейства А.Ю. Демидов
	Государственная программа Российской Федерации «Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков»

	Мероприятие 2.1.4. Подготовка и утверждение нормативных правовых актов Федерального казначейства, в целях реализации положений о казначейском сопровождении, предусмотренных проектом федерального закона «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации в части казначейского сопровождения, казначейского обеспечения обязательств и бюджетного мониторинга» по казначейскому сопровождению средств (после вступления в силу поправок в Бюджетный кодекс Российской Федерации)
	Подготовлены и утверждены нормативные правовые акты Федерального казначейства, в целях реализации положений о казначейском сопровождении, предусмотренных проектом федерального закона «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации в части казначейского сопровождения, казначейского обеспечения обязательств и бюджетного мониторинга» по казначейскому сопровождению средств (после вступления в силу поправок в Бюджетный кодекс Российской Федерации) (приказы Федерального казначейства)
	31 декабря
	31 декабря
	−
	−
	−
	−
	Заместитель руководителя Федерального казначейства А.Ю. Демидов
	Государственная программа Российской Федерации «Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков»

	Мероприятие 2.1.5. Обеспечение анализа информации по казначейскому сопровождению средств
	1. Обеспечены сбор, обобщение, систематизация и анализ информации по казначейскому сопровождению средств (аналитические доклады (информация).

2. Подготовлены и представлены аналитические доклады (информация) по запросам, поступившим от Правительства Российской Федерации, Счетной палаты Российской Федерации, Министерства финансов Российской Федерации, ФОИВ, контролирующих органов, о ходе реализации казначейского сопровождения средств, предоставленных юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям
 (аналитические доклады (информация), письма в Правительство Российской Федерации, Счетную палату Российской Федерации, Министерство финансов Российской Федерации, ФОИВ, контролирующие органы).
3. Подготовлены и представлены аналитические доклады (информация) по запросам, поступившим от коллегии Военно-промышленной комиссии Российской Федерации, о ходе реализации казначейского сопровождения государственных контрактов (контрактов, договоров) при выполнении государственного оборонного заказа 

(аналитические доклады (информация).
4. Обеспечено проведение анализа информации по казначейскому сопровождению средств в рамках исполнения отдельных поручений Правительства Российской Федерации (письма в Правительство Российской Федерации)
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	Заместитель руководителя Федерального казначейства А.Ю. Демидов
	Государственная программа Российской Федерации «Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков»

	Мероприятие 2.1.6. Осуществление межведомственного взаимодействия при казначейском сопровождении средств
	Осуществлено межведомственное взаимодействие Федерального казначейства с Росфинмониторингом, ФНС России, ФАС России, ФСО России и другими министерствами и ведомствами в рамках соглашений об информационном взаимодействии при казначейском сопровождении средств (информация в адрес участников межведомственного взаимодействия при казначейском сопровождении средств)
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	Заместитель руководителя Федерального казначейства А.Ю. Демидов
	Государственная программа Российской Федерации «Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков»

	Мероприятие 2.1.7. Обеспечение в случаях, установленных Правительством Российской Федерации, казначейского сопровождения средств в валюте Российской Федерации, предоставляемых юридическим лицам на основании отдельных государственных контрактов (соглашений), с учетом анализа информации об операциях по исполнению подлежащих банковскому сопровождению контрактов (договоров), заключаемых в рамках исполнения указанных государственных контрактов (соглашений)
	Обеспечено в случаях, установленных Правительством Российской Федерации, казначейское сопровождение средств в валюте Российской Федерации, предоставляемых юридическим лицам на основании отдельных государственных контрактов (соглашений), с учетом анализа информации об операциях по исполнению подлежащих банковскому сопровождению контрактов (договоров), заключаемых в рамках исполнения указанных государственных контрактов (соглашений), с отражением всех расчетов по казначейскому и банковскому сопровождению в государственной автоматизированной системе, оператором которой является Федеральное казначейство (аналитическая информация)
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	Заместитель руководителя Федерального казначейства А.Ю. Демидов
	Государственная программа Российской Федерации «Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков»

	Направление реализации (раздел) 2.2. Развитие инструментов казначейского сопровождения

	Мероприятие 2.2.1. Обеспечение ведения раздельного учета результатов финансово-хозяйственной деятельности
	Обеспечена разработка Порядка осуществления проверок организации и ведения раздельного учета результатов финансово-хозяйственной деятельности и раскрытия структуры цены контракта при использовании бюджетных средств (утвержден приказ Федерального казначейства)
	31 декабря
	−
	−
	−
	−
	−
	Заместитель руководителя Федерального казначейства А.Г. Михайлик
	Государственная программа Российской Федерации «Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков»

	Мероприятие 2.2.2. Обеспечение организации взаимодействия органов Федерального казначейства с финансовыми органами субъектов Российской Федерации в целях реализации последними полномочий главных администраторов доходов бюджетов субъектов Российской Федерации в части доходов от операций по управлению остатками средств на едином казначейском счете
	Обеспечена организация взаимодействия органов Федерального казначейства с финансовыми органами субъектов Российской Федерации в целях реализации последними полномочий главных администраторов доходов бюджетов субъектов Российской Федерации в части доходов от операций по управлению остатками средств на едином казначейском счете (путем направления необходимых сведений, форм отчетности)
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	Заместитель руководителя Федерального казначейства С.Е. Прокофьев
	Государственная программа Российской Федерации «Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков»

	Направление реализации (раздел) 2.3. Бюджетный мониторинг в системе казначейских платежей

	Мероприятие 2.3.1. Подготовка и направление в Минфин России предложений в нормативные правовые акты Правительства Российской Федерации и Минфина России, связанных с подготовкой нормативных правовых актов в целях реализации положений о бюджетном мониторинге, предусмотренных проектом федерального закона «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации в части казначейского сопровождения, казначейского обеспечения обязательств и бюджетного мониторинга» (после вступления в силу поправок в Бюджетный кодекс Российской Федерации)
	Подготовлены и направлены в Минфин России предложения в нормативные правовые акты Правительства Российской Федерации и Минфина России, связанные с подготовкой нормативных правовых актов в целях реализации положений о бюджетном мониторинге, предусмотренных проектом федерального закона «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации в части казначейского сопровождения, казначейского обеспечения обязательств и бюджетного мониторинга» (после вступления в силу поправок в Бюджетный кодекс Российской Федерации) (письмо в Минфин России о предложениях в нормативные правовые акты Правительства Российской Федерации и Минфина России)
	31 декабря
	31 декабря
	−
	−
	−
	−
	Заместитель руководителя Федерального казначейства А.Ю. Демидов
	Государственная программа Российской Федерации «Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков»

	Мероприятие 2.3.2. Подготовка и утверждение нормативных правовых актов Федерального казначейства, в целях реализации положений о бюджетном мониторинге, предусмотренных проектом федерального закона «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации в части казначейского сопровождения, казначейского обеспечения обязательств и бюджетного мониторинга» (после вступления в силу поправок в Бюджетный кодекс Российской Федерации)
	Подготовлены и утверждены нормативные правовые акты Федерального казначейства, в целях реализации положений о бюджетном мониторинге, предусмотренных проектом федерального закона «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации в части казначейского сопровождения, казначейского обеспечения обязательств и бюджетного мониторинга» (после вступления в силу поправок в Бюджетный кодекс Российской Федерации) (приказ Федерального казначейства)
	31 декабря
	31 декабря
	−
	−
	−
	−
	Заместитель руководителя Федерального казначейства А.Ю. Демидов
	Государственная программа Российской Федерации «Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков»

	Мероприятие 2.3.3. Осуществление межведомственного взаимодействия при проведении бюджетного мониторинга
	Осуществлено межведомственное взаимодействие Федерального казначейства с Росфинмониторингом, ФНС России, ФАС России и другими министерствами и ведомствами в рамках соглашений об информационном взаимодействии при проведении бюджетного мониторинга (информация в адрес участников межведомственного взаимодействия при казначейском сопровождении средств)
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	Заместитель руководителя Федерального казначейства А.Ю. Демидов
	Государственная программа Российской Федерации «Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков»

	Цель 3. Централизация полномочий по начислению и перечислению физическим лицам выплат по оплате труда и иных выплат, 
ведению бюджетного учета и формированию отчетности

	Направление реализации (раздел) 3.1. Осуществление полномочий по ведению бюджетного учета, формированию отчетности, начислению и перечислению физическим лицам выплат по оплате труда и иных выплат федеральных органов исполнительной власти (их территориальных органов и федеральных казенных учреждений), руководство деятельностью которых осуществляет Правительство Российской Федерации

	Мероприятие 3.1.1. Осуществление полномочий по начислению физическим лицам выплат по оплате труда и иных выплат, а также связанных с ними обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации и их перечислению, по ведению бюджетного учета, включая составление и представление бюджетной отчетности, иной обязательной отчетности, формируемой на основании данных бюджетного учета, по обеспечению представления такой отчетности в соответствующие государственные (муниципальные) органы федеральных органов исполнительной власти (их территориальных органов и федеральных казенных учреждений) (далее – централизуемые полномочия) в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 15 февраля 2020 г. № 153

	Обеспечено осуществление централизуемых полномочий в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 15 февраля 2020 г. № 153 (доклад в адрес Правительства Российской Федерации, Минфина России о результатах осуществления централизуемых полномочий)
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	Заместитель руководителя Федерального казначейства А.В. Дубовик
	Государственная программа Российской Федерации «Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков»

	Направление реализации (раздел) 3.2. Развитие централизованной модели ведения бухгалтерского учета, формирования отчетности, 
начисления и выплаты заработной платы в организациях бюджетной сферы

	Мероприятие 3.2.1. Развитие модели централизации полномочий по начислению и перечислению физическим лицам выплат по оплате труда и иных выплат, ведению бюджетного учета и формированию отчетности в организациях бюджетной сферы
	Проведена апробация функционально-технологической модели централизации ведения бухгалтерского учета в организациях бюджетной сферы и модели технологической интеграции данных бухгалтерского учета (доклад в адрес Правительства Российской Федерации о результатах апробации модели)
	31 декабря
	31 декабря
	−
	−
	−
	−
	Заместитель руководителя Федерального казначейства А.В. Дубовик
	Государственная программа Российской Федерации «Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков»

	Цель 4. Формирование единого информационного пространства финансовой деятельности публично-правовых образований Российской Федерации

	Направление реализации (раздел) 4.1. Формирование информации по статистике государственных финансов Российской Федерации

	Мероприятие 4.1.1.
Формирование информации по статистике государственных финансов Российской Федерации и иной аналитической отчетности, формируемой в соответствии с международными стандартами
	Обеспечено формирование Федеральным казначейством и представление на регулярной основе соответствующим уполномоченным органам международных организаций информации по статистике государственных финансов Российской Федерации и иной аналитической отчетности, формируемой в соответствии с международными стандартами, в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и международными договорами Российской Федерации, в том числе в Министерство финансов Российской Федерации в соответствии с установленными форматами (письмо Федерального казначейства)
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	Заместитель руководителя Федерального казначейства А.В. Дубовик
	Государственная программа Российской Федерации «Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков»

	Мероприятие 4.1.2.
Подготовка и направление в Минфин России данных по статистике государственных финансов Российской Федерации для включения в аналитический доклад по показателям годовой информации по статистике государственных финансов Российской Федерации за 2020 год, сформированных в соответствии с п. 4 приказа Минфина России от 30 ноября 2016 г. № 221н
	Подготовлены и направлены в Минфин России данные по статистике государственных финансов Российской Федерации за 2020 год, сформированные в соответствии с п. 4 приказа Минфина России от 30 ноября 2016 г. № 221н (письмо Федерального казначейства)
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	Заместитель руководителя Федерального казначейства А.В. Дубовик
	Государственная программа Российской Федерации «Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков»

	Направление реализации (раздел) 4.2. Обеспечение информационной открытости деятельности Федерального казначейства

	Мероприятие 4.2.1. Обеспечение информационной открытости деятельности Федерального казначейства
	1. Размещена актуальная новостная информация о работе Казначейства России на официальном сайте Федерального казначейства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.roskazna.gov.ru), а также на официальных страницах Федерального казначейства в социальных сетях (размещена актуальная информация на официальном сайте Федерального казначейства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.roskazna.gov.ru).
2. Сформирован контент на официальном сайте Федерального казначейства и официальных страницах Федерального казначейства в социальных сетях (размещен контент на официальном сайте Федерального казначейства и официальных страницах Федерального казначейства в социальных сетях)
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	Заместитель руководителя Федерального казначейства А.В. Дубовик
	Государственная программа Российской Федерации «Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков»

	Мероприятие 4.2.2. Сервисное развитие Ведомственного портала Федерального казначейства
	1. Осуществлена функциональная доработка Ведомственного портала Федерального казначейства (доклад руководителю Федерального казначейства).
2. Разработаны и внедрены сервисы в функционал Ведомственного портала (доклад руководителю Федерального казначейства).
3. Обеспечено текущее управление Ведомственным порталом Федерального казначейства (доклад руководителю Федерального казначейства)
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	Заместитель руководителя Федерального казначейства А.В. Дубовик
	Государственная программа Российской Федерации «Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков»

	Мероприятие 4.2.3. Обеспечение организации, координации и информационного сопровождения международных мероприятий Федерального казначейства, выставок и форумов в части компетенции Федерального казначейства
	Обеспечена организация участия сотрудников Федерального казначейства в двусторонних и многосторонних международных встречах на территории Российской Федерации и за ее пределами (Сводный план международного сотрудничества Федерального казначейства)
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	Заместитель руководителя Федерального казначейства А.В. Дубовик
	Государственная программа Российской Федерации «Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков»

	Направление реализации (раздел) 4.3. Проектирование, разработка, опытная эксплуатация, сопровождение и развитие технологических и функциональных подсистем государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет», оператором которых является Федеральное казначейство

	Мероприятие 4.3.1. Создание и развитие функциональных подсистем государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет» (за исключением подсистемы управления закупками ГИИС «Электронный бюджет»)
	1. Обеспечено развитие подсистемы учета и отчетности ГИИС «Электронный бюджет»
 (акт о завершении опытной эксплуатации).
2. Обеспечено развитие подсистемы управления расходами ГИИС «Электронный бюджет»
 (акт о завершении опытной эксплуатации).
3. Обеспечено развитие подсистемы денежными средствами ГИИС «Электронный бюджет»
 (акт о завершении опытной эксплуатации).
4. Обеспечено развитие подсистемы управления нефинансовыми активами ГИИС «Электронный бюджет» в части управления нефинансовыми активами федеральных органов исполнительной власти (акт о завершении опытной эксплуатации).
5. Обеспечено развитие подсистемы управления оплатой труда ГИИС «Электронный бюджет» в части расчета заработной платы федеральных органов исполнительной власти (акт о завершении опытной эксплуатации).
6. Обеспечено развитие подсистемы информационно-аналитического обеспечения ГИИС «Электронный бюджет» (акт о завершении опытной эксплуатации).
7. Обеспечено выполнение мероприятий по созданию компонентов подсистемы финансового контроля ГИИС "Электронный бюджет в соответствии с Дорожной картой создания подсистемы финансового контроля ГИИС «Электронный бюджет» (акт о завершении опытной эксплуатации).
8. Обеспечено развитие подсистемы управления доходами ГИИС «Электронный бюджет» (модуль администрирования и распределения доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации)
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	Заместитель руководителя Федерального казначейства А.С. Албычев
	Государственная программа Российской Федерации «Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков»

	Направление реализации (раздел) 4.4. Обеспечение функционирования и развитие единого портала бюджетной системы Российской Федерации (www.budget.gov.ru)

	Мероприятие 4.4.1. Развитие единого портала бюджетной системы Российской Федерации (budget.gov.ru) (далее – Единый портал)
	1. Обеспечена возможность размещения информации на Едином портале информации и документов, которые подлежат размещению в соответствии с Федеральным законом от 30 июля 2020 г. № 189-ФЗ «О государственном (муниципальном) социальном заказе на оказание» (акт о завершении опытной эксплуатации).
2. Обеспечено размещение на Едином портале реестра социально-значимых проектов (акт о завершении опытной эксплуатации).
3. Обеспечена возможность размещения на Едином портале информации и документов, которые подлежат размещению в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 18 сентября 2020 г. № 1492 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации» (акт о завершении опытной эксплуатации).
4. Обеспечена возможность размещения информации на Едином портале реестра соглашений о защите и поощрении капиталовложений (акт о завершении опытной эксплуатации)
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	Заместитель руководителя Федерального казначейства А.С. Албычев
	Государственная программа Российской Федерации «Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков»

	Мероприятие 4.4.2. Ведение Реестра соглашений на едином портале бюджетной системы Российской Федерации (www.budget.gov.ru)
	Обеспечены своевременное размещение информации и документов в Реестре соглашений на едином портале бюджетной системы Российской Федерации (www.budget.gov.ru) и совершенствование инструментов Реестра соглашений для пользователей (доработаны инструменты Реестра соглашений для пользователей, направлены разъясняющие письма в адрес территориальных органов Федерального казначейства и клиентов Федерального казначейства)
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	Заместитель руководителя Федерального казначейства С.Е. Прокофьев
	Государственная программа Российской Федерации «Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков»

	Направление реализации (раздел) 4.5. Обеспечение функционирования и развития официального сайта Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о государственных (муниципальных) учреждениях (www.bus.gov.ru)

	Мероприятие 4.5.1. Развитие официального сайта Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о государственных (муниципальных) учреждениях (www.bus.gov.ru)
	1. Обеспечено качество и полнота информации, размещаемой на сайте (приказ о вводе в эксплуатацию).
2. Обеспечено развитие мобильных приложений оператора и гражданина в целях предоставления сервисов, обеспечивающих процессы размещения и отображения информации о независимой оценке, регламентированные приказом Минфина России № 66н «О составе информации о результатах независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности организациями, осуществляющими образовательную деятельность, условий оказания услуг организациями культуры, социального обслуживания, медицинскими организациями, федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы, размещаемой на официальном сайте для размещения информации о государственных и муниципальных учреждениях и информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», включая единые требования к такой информации, и порядке ее размещения, а также требованиях к качеству, удобству и простоте поиска указанной информации» (приказ о вводе в эксплуатацию)
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	Заместитель руководителя Федерального казначейства А.С. Албычев
	Государственная программа Российской Федерации «Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков»

	Цель 5. Формирование единого информационного пространства в сфере развития бюджетных платежей

	Направление реализации (раздел) 5.1. Развитие системы казначейских платежей

	Мероприятие 5.1.1. Создание Платежных центров системы казначейских платежей
	Обеспечена организационная готовность к осуществлению функций Платежных центров системы казначейских платежей отдельными территориальными органами Федерального казначейства (внесены изменения в приказ Казначейства России «Об организационно-штатной структуре управлений Федерального казначейства по субъектам Российской Федерации»)
	31 декабря
	−
	−
	−
	−
	−
	Заместитель руководителя Федерального казначейства С.Е. Прокофьев
	Государственная программа Российской Федерации «Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков»

	Мероприятие 5.1.2. Организация взаимодействия системы казначейских платежей с платежными системами, зачисления денежных средств на казначейские счета и расчетов на общую сумму платежей на основании платежной информации, содержащейся в Государственной информационной системе о государственных и муниципальных платежах
	Система казначейских платежей интегрирована со значимой платежной системой, зачисление денежных средств на казначейские счета и расчеты на общую сумму платежей проводятся на основании платежной информации, содержащейся в Государственной информационной системе о государственных и муниципальных платежах (Казначейством России заключены договоры, предусмотренные Положением Минфина России № 63н, Банка России № 717-П от 10 апреля 2020 г. «Об особенностях взаимодействия системы казначейских платежей с платежными системами»)
	−
	31 декабря
	−
	−
	−
	−
	Заместитель руководителя Федерального казначейства С.Е. Прокофьев
	Государственная программа Российской Федерации «Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков»

	Мероприятие 5.1.3. Обеспечение перехода на международный стандарт обмена электронными сообщениями между организациями финансовой отрасли ISO 20022 при взаимодействии с платежной системой Банка России
	Обмен электронными сообщениями между Казначейством России и Банком России осуществляется в соответствии с международным стандартом ISO 20022 (внесены изменения в приказ Казначейства России от 13 мая 2020 г. № 20н «Об утверждении Правил организации и функционирования системы казначейских платежей»)
	−
	−
	31 декабря
	−
	−
	−
	Заместитель руководителя Федерального казначейства С.Е. Прокофьев
	Государственная программа Российской Федерации «Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков»

	Направление реализации (раздел) 5.2. Расширение применения Государственной информационной системы о государственных и муниципальных платежах

	Мероприятие 5.2.1. Обеспечение применения ГИС ГМП для задач исполнительного производства (включая создание реестра исполнительных документов)
	Вопросы наличия денежных обязательств граждан и организаций по исполнительным документам и их исполнение решаются в комплексном централизованном режиме (внесены изменения в приказ Казначейства России от 12 мая 2017 г. № 11н «Об утверждении Порядка ведения Государственной информационной системы о государственных и муниципальных платежах»)

	−
	−
	31 декабря
	−
	−
	−
	Заместитель руководителя Федерального казначейства С.Е. Прокофьев
	Федеральный проект «Цифровое государственное управление» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации»

	Мероприятие 5.2.2. Участие в реализации суперсервисов «Цифровое исполнительное производство», «Правосудие онлайн», «Трудовая миграция онлайн»
	Обеспечено использование ГИС ГМП при реализации суперсервисов «Цифровое исполнительное производство», «Правосудие онлайн», «Трудовая миграция онлайн» (представлен доклад в Минфин России)
	31 декабря
	−
	−
	−
	−
	−
	Заместитель руководителя Федерального казначейства С.Е. Прокофьев
	Федеральный проект «Цифровое государственное управление» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации»

	Мероприятие 5.2.3. Проведение эксперимента по использованию содержащейся в ГИС ГМП информации организациями с согласия гражданина
	Создан совместный с Банком России и Минцифры России механизм предоставления из ГИС ГМП информации кредитным, страховым и микрофинансовым организациям, операторам финансовых платформ для оказания ими финансовых и иных услуг по запросу граждан и организаций с использованием инфраструктуры цифрового профиля (в рамках проводимого Правительством Российской Федерации эксперимента) (представлен доклад в Минцифры России в рамках пункта 11 постановления Правительства Российской Федерации от 3 июня 2019 г. № 710 «О проведении эксперимента по повышению качества и связанности данных, содержащихся в государственных информационных ресурсах»)
	31 декабря
	−
	−
	−
	−
	−
	Заместитель руководителя Федерального казначейства С.Е. Прокофьев
	Государственная программа Российской Федерации «Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков»

	Мероприятие 5.2.4. Нормативное правовое закрепление результатов эксперимента по использованию содержащейся в ГИС ГМП информации организациями с согласия гражданина
	Создан совместный с Банком России и Минцифры России механизм предоставления из ГИС ГМП информации кредитным, страховым и микрофинансовым организациям, операторам финансовых платформ для оказания ими финансовых и иных услуг по запросу граждан и организаций с использованием инфраструктуры цифрового профиля (на постоянной основе) (внесены изменения в приказ Казначейства России от 12 мая 2017 г. № 11н «Об утверждении Порядка ведения Государственной информационной системы о государственных и муниципальных платежах»)
	−
	31 декабря
	−
	−
	−
	−
	Заместитель руководителя Федерального казначейства С.Е. Прокофьев
	Государственная программа Российской Федерации «Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков»

	Мероприятие 5.2.5. Расширение сферы применения ГИС ГМП
	Закреплено нормативными правовыми актами применение ГИС ГМП в реализации задач интеграции с платежными системами, исполнительного производства, в целях оказания финансовых и иных услуг, а также в иных целях (представлены в Минфин России предложения по внесению изменений в статью 21.3 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»)
	−
	−
	−
	31 декабря
	−
	−
	Заместитель руководителя Федерального казначейства С.Е. Прокофьев
	Федеральный проект «Цифровое государственное управление» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации»

	Мероприятие 5.2.6. Организация системы оперативного подтверждения исполнения обязанности по уплате налогов и сборов на основании информации из ГИС ГМП, исключения и прекращения мер принудительного исполнения
	Организована совместно с ФНС России система оперативного подтверждения исполнения обязанности по уплате налогов и сборов на основании информации из ГИС ГМП, исключения и прекращения мер принудительного исполнения (представлен доклад в Минфин России)
	31 декабря
	−
	−
	−
	−
	−
	Заместитель руководителя Федерального казначейства С.Е. Прокофьев
	Государственная программа Российской Федерации «Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков»

	Мероприятие 5.2.7. Технологическая модернизация инфраструктуры и технологическое обеспечение развития функционала Государственной информационной системы о государственных и муниципальных платежах
	Развитие Государственной информационной системы о государственных и муниципальных платежах (далее − ГИС ГМП) в целях:
- обеспечения применения цифровых платежных технологий при осуществлении государственных и муниципальных платежей;
- расширения состава информации, необходимой для уплаты платежей, являющихся источниками формирования доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (акт приемки версии ГИС ГМП)
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	Заместитель руководителя Федерального казначейства А.С. Албычев
	Государственная программа Российской Федерации «Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков»

	Направление реализации (раздел) 5.3. Применение цифровых платежных технологий при осуществлении государственных и муниципальных платежей

	Мероприятие 5.3.1. Внедрение сервиса приема платежей по уникальному идентификатору начисления
	Обеспечена возможность сокращения заполняемых плательщиками реквизитов распоряжений о переводе денежных средств вплоть до одного – уникального идентификатора начисления (выполнен в полном объеме План мероприятий («дорожная карта») по улучшению администрирования доходов бюджетов бюджетной системы и повышению эффективности работы с дебиторской задолженностью по доходам на 2019 год, утвержденный Первым заместителем Председателя Правительства Российской Федерации – Министром финансов Российской Федерации А.Г. Силуановым 8 мая 2019 г. № 4118п-П13, в части мероприятий, ответственным исполнителем которых является Казначейство России)
	31 марта
	−
	−
	−
	−
	−
	Заместитель руководителя Федерального казначейства С.Е. Прокофьев
	Государственная программа Российской Федерации «Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков», План мероприятий («дорожная карта») по улучшению администрирования доходов бюджетов бюджетной системы и повышению эффективности работы с дебиторской задолженностью по доходам на 2019 год, утвержденный Первым заместителем Председателя Правительства Российской Федерации – Министром финансов Российской Федерации А.Г. Силуановым 8 мая 2019 г. № 4118п-П13

	Мероприятие 5.3.2. Обеспечение возможности использования системы быстрых платежей при уплате платежей в бюджетную систему Российской Федерации
	Система быстрых платежей используется при уплате платежей в бюджетную систему Российской Федерации (внесены изменения в приказ Казначейства России от 13 мая 2020 г. № 20н «Об утверждении Правил организации и функционирования системы казначейских платежей»)
	−
	31 декабря
	−
	−
	−
	−
	Заместитель руководителя Федерального казначейства С.Е. Прокофьев
	Государственная программа Российской Федерации «Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков», 
План мероприятий по организации использования Федеральным казначейством системы быстрых платежей, утвержденный 10 июля 2020 г. Первым заместителем Председателя Центрального банка Российской Федерации О.Н. Скоробогатовой, руководителем Федерального казначейства Р.Е. Артюхиным

	Мероприятие 5.3.3. Обеспечение возможности использования системы быстрых платежей при выплате денежных средств из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
	Система быстрых платежей используется при выплате денежных средств из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (внесены изменения в приказ Казначейства России от 13 мая 2020 г. № 20н «Об утверждении Правил организации и функционирования системы казначейских платежей»)
	−
	−
	31 декабря
	−
	−
	−
	Заместитель руководителя Федерального казначейства С.Е. Прокофьев
	Государственная программа Российской Федерации «Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков», 
План мероприятий по организации использования Федеральным казначейством системы быстрых платежей, утвержденный 10 июля 2020 г. Первым заместителем Председателя Центрального банка Российской Федерации О.Н. Скоробогатовой, руководителем Федерального казначейства Р.Е. Артюхиным

	Мероприятие 5.3.4. Расширение состава выплат, осуществляемых с применением технологии прямых выплат на платежные карты «Мир» физических лиц
	С применением технологии прямых выплат на платежные карты «Мир» физических лиц осуществляется перечисление заработной платы и иных периодических выплат (внесены изменения в Договор о проведении внутридневного расчета в целях осуществления выплат на банковские карты «Мир» физических лиц, заключенный между Казначейством России, Банком России и АО «НСПК»)
	−
	−
	−
	−
	−
	31 декабря
	Заместитель руководителя Федерального казначейства С.Е. Прокофьев
	Государственная программа Российской Федерации «Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков»

	Направление реализации (раздел) 5.4. Создание инфраструктуры формирования и обслуживания электронных сертификатов

	Мероприятие 5.4.1. Создание инфраструктуры формирования и обслуживания электронных сертификатов для приобретения технических средств реабилитации инвалидов
	Электронные сертификаты используются для приобретения технических средств реабилитации инвалидов (утверждены нормативные правовые акты Казначейства России, предусмотренные Федеральным законом «О приобретении отдельных видов товаров, работ, услуг с использованием электронного сертификата»)
	31 декабря
	−
	−
	−
	−
	−
	Заместитель руководителя Федерального казначейства С.Е. Прокофьев
	Государственная программа Российской Федерации «Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков», 
Общенациональный план действий, обеспечивающих восстановление занятости и доходов населения, рост экономики и долгосрочные структурные изменения

	Мероприятие 5.4.2. Создание инфраструктуры формирования и обслуживания электронных сертификатов для приобретения лекарственных препаратов, медицинских изделий, специализированных продуктов лечебного питания
	Электронные сертификаты используются для приобретения лекарственных препаратов, 
медицинских изделий, специализированных продуктов лечебного питания (внесены изменения в нормативные правовые акты Казначейства России, утвержденные в рамках реализации Федерального закона «О приобретении отдельных видов товаров, работ, услуг с использованием электронного сертификата»)
	−
	−
	31 декабря
	−
	−
	−
	Заместитель руководителя Федерального казначейства С.Е. Прокофьев
	Государственная программа Российской Федерации «Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков», 
Общенациональный план действий, обеспечивающих восстановление занятости и доходов населения, рост экономики и долгосрочные структурные изменения

	Мероприятие 5.4.3. Создание государственной информационной системы электронных сертификатов
	1. Создана государственная информационная система электронных сертификатов, обеспечен ее ввод в эксплуатацию (подписан акт о вводе государственной информационной системы электронных сертификатов в эксплуатацию).
2. Обеспечена достаточность ресурсов программно-аппаратного комплекса государственной информационной системы электронных сертификатов под показатели назначения на 2020 год в ЦОД Дубна (акт сдачи-приемки работ на поставку, установку и настройку оборудования по государственному контракту в целях создания системы электронных сертификатов)
	31 декабря
	−
	−
	−
	−
	−
	Заместитель руководителя Федерального казначейства А.С. Албычев
	Государственная программа Российской Федерации «Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков»

	Мероприятие 5.4.4. Развитие государственной информационной системы электронных сертификатов
	Обеспечено развитие государственной информационной системы электронных сертификатов (акт о завершении опытной эксплуатации)
	−
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	Заместитель руководителя Федерального казначейства А.С. Албычев
	Государственная программа Российской Федерации «Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков»

	Цель 6. Обеспечение содействия эффективному управлению финансовыми ресурсами государства

	Направление реализации (раздел) 6.1. Повышение эффективности процессов управления финансовыми ресурсами Российской Федерации

	Мероприятие 6.1.1. Осуществление операций со средствами дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета и Фонда национального благосостояния
	Сбалансированность бюджета (исполнение приказов и поручений Минфина России)
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	Заместитель руководителя Федерального казначейства С.Е. Прокофьев
	Государственная программа Российской Федерации «Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков»

	Мероприятие 6.1.2. Осуществление операций по управлению средствами Фонда национального благосостояния
	Сбалансированность бюджета (исполнение приказов и поручений Минфина России)
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	Заместитель руководителя Федерального казначейства С.Е. Прокофьев
	Государственная программа Российской Федерации «Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков»

	Мероприятие 6.1.3. Осуществление операций по управлению остатками средств на едином счете федерального бюджета
	Получение дохода. Управление ликвидностью (информация о проведении операций на сайте Федерального казначейства) 
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	Заместитель руководителя Федерального казначейства С.Е. Прокофьев
	Государственная программа Российской Федерации «Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков»

	Мероприятие 6.1.4. Осуществление операций по управлению остатками средств на едином казначейском счете
	Получение дохода. Управление ликвидностью (информация о проведении операций на сайте Федерального казначейства)
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	Заместитель руководителя Федерального казначейства С.Е. Прокофьев
	Государственная программа Российской Федерации «Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков»

	Мероприятие 6.1.5. Совершенствование действующих и создание новых инструментов управления остатками средств
	Получение дохода. Создание новой нормативной правовой базы для проведения операций (постановления Правительства Российской Федерации, приказы Федерального казначейства)
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	Заместитель руководителя Федерального казначейства С.Е. Прокофьев
	Государственная программа Российской Федерации «Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков»

	Мероприятие 6.1.6. Развитие инструментов управления ликвидностью (биржевое репо) и расширение номенклатуры залогового обеспечения (ипотечные облигации, облигации субъектов Российской Федерации)
	Запуск инструментов (информация на сайте Федерального казначейства)
	31 декабря
	−
	−
	−
	−
	−
	Заместитель руководителя Федерального казначейства С.Е. Прокофьев
	Государственная программа Российской Федерации «Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков»

	Мероприятие 6.1.7. Распределение доходов от управления средствами Единого казначейского счета (ЕКС) субъектам Российской Федерации
	Получение доходов от размещения средств ЕКС (постановление Правительства Российской Федерации)
	31 декабря
	−
	−
	−
	−
	−
	Заместитель руководителя Федерального казначейства С.Е. Прокофьев
	Государственная программа Российской Федерации «Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков»

	Мероприятие 6.1.8. Совершенствование организации работы по управлению ликвидностью путем создания Межрегионального управления Федерального казначейства в сфере управления ликвидностью (МУФК СУЛ)
	Создание и организация работы МУФК СУЛ (Положение о МУФК СУЛ)
	31 декабря
	−
	−
	−
	−
	−
	Заместитель руководителя Федерального казначейства С.Е. Прокофьев
	Государственная программа Российской Федерации «Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков»

	Мероприятие 6.1.9. Организация межведомственного взаимодействия при использовании бюджетных средств
	1. Обеспечено выполнение поручений Межведомственной рабочей группы по противодействию незаконным финансовым операциям (отчеты о выполнении поручений, мониторинг выполнения поручений в Федеральном казначействе, письма Федерального казначейства).
2. Обеспечено участие представителей Федерального казначейства и территориальных органов Федерального казначейства в заседаниях межведомственной рабочей группы по противодействию незаконным финансовым операциям (далее − МРГ), экспертной группы МРГ, региональных МРГ (материалы к заседаниям рабочих групп, протоколы заседаний, отчеты о выполнении протокольных поручений, мониторинг участия ТОФК в работе региональных МРГ).
3. Организовано межведомственное взаимодействие (соглашения о взаимодействии (дополнительные соглашения), рекомендации (разъяснения)
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	Заместитель руководителя Федерального казначейства А.Ю. Демидов
	Государственная программа Российской Федерации «Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков»

	Мероприятие 6.1.10. Обеспечение ведения раздельного учета результатов финансово-хозяйственной деятельности и раскрытия структуры цены контракта при казначейском сопровождении средств
	Подготовлены и направлены в Министерство финансов Российской Федерации предложения в проекты нормативных правовых актов, определяющих порядок ведения раздельного учета результатов финансово-хозяйственной деятельности, распределения накладных расходов, раскрытия структуры цены контракта (предложения в проекты нормативных правовых актов, письма Федерального казначейства)
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	Заместитель руководителя Федерального казначейства А.Ю. Демидов
	Государственная программа Российской Федерации «Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков»

	Мероприятие 6.1.11. Обеспечение анализа информации по бюджетному мониторингу
	1. Обеспечены сбор, обобщение, систематизация и анализ информации по бюджетному мониторингу (аналитические доклады (информация).
2. Подготовлены и представлены аналитические доклады (информация) по запросам, поступившим от Правительства Российской Федерации, полномочных представителей Президента Российской Федерации в федеральных округах, Министерства финансов Российской Федерации о достижения результатов национальных проектов для отдельных типов результатов с использованием информационных систем (письма в Правительство Российской Федерации, полномочным представителям Президента Российской Федерации в федеральных округах, Министерство финансов Российской Федерации).
3. Обеспечено проведение анализа информации по бюджетному мониторингу, в рамках исполнения отдельных поручений Правительства Российской Федерации (письма в Правительство Российской Федерации)
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	Заместитель руководителя Федерального казначейства А.Ю. Демидов
	Государственная программа Российской Федерации «Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков»

	Мероприятие 6.1.12. Обеспечение верификации региональных проектов
	1. Обеспечен мониторинг утверждения отчетов о ходе реализации региональных проектов (письма в Министерство финансов Российской Федерации).
2. Обеспечена проверка паспортов региональных проектов (письма в Министерство финансов Российской Федерации).
3. Обеспечена проверка отчетов о ходе реализации региональных проектов (письма в Министерство финансов Российской Федерации)
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	Заместитель руководителя Федерального казначейства А.Ю. Демидов
	Государственная программа Российской Федерации «Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков»

	Направление реализации (раздел) 6.2. Развитие государственной автоматизированной информационной системы «Управление»

	Мероприятие 6.2.1. Обеспечение функционирования государственной автоматизированной информационной системы «Управление»
	1. Обеспечен контроль полноты и своевременности предоставления сведений в государственной автоматизированной информационной системе «Управление» (далее – ГАС «Управление») (письма в федеральные органы исполнительной власти, государственные корпорации, государственные внебюджетные фонды, субъекты Российской Федерации).
2. Обеспечена востребованность данных, содержащихся в ГАС «Управление» (протокол демонстрации ГАС «Управление»).
3. Обеспечена доработка инструментов комплексного мониторинга и анализа ранее реализованных функциональных задач (акт о приеме в эксплуатацию)
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	Заместитель руководителя Федерального казначейства А.Ю. Демидов
	Государственная программа Российской Федерации «Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков»

	Мероприятие 6.2.2. Информационное обеспечение стратегического планирования
	1. Обеспечено функционирование федерального государственного реестра документов стратегического планирования (акт о приеме в эксплуатацию).
2. Созданы условия для информационного обеспечения стратегического планирования (акт о приеме в эксплуатацию)
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	Заместитель руководителя Федерального казначейства А.Ю. Демидов
	Государственная программа Российской Федерации «Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков»

	Мероприятие 6.2.3. Обеспечение анализа реализации национальных проектов
	Осуществлена разработка функционала, обеспечивающего анализ реализации национальных проектов (акт о приеме в эксплуатацию)
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	Заместитель руководителя Федерального казначейства А.Ю. Демидов
	Государственная программа Российской Федерации «Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков»

	Мероприятие 6.2.4. Обеспечение мониторинга достижения национальных целей развития Российской Федерации
	Осуществлена разработка функционала, обеспечивающего мониторинг достижения национальных целей развития Российской Федерации (акт о приеме в эксплуатацию)
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	Заместитель руководителя Федерального казначейства А.Ю. Демидов
	Государственная программа Российской Федерации «Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков»

	Мероприятие 6.2.5. Обеспечение возможности размещения в ГАС «Управление» отчетности об эффективности управления и распоряжения государственным и муниципальным имуществом
	Обеспечены условия для размещения отчетности об эффективности управления и распоряжения государственным и муниципальным имуществом (акт о приеме в эксплуатацию)
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	Заместитель руководителя Федерального казначейства А.Ю. Демидов
	Государственная программа Российской Федерации «Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков»

	Мероприятие 6.2.6. Реализация новых функциональных задач государственной автоматизированной информационной системы «Управление»
	Осуществлена разработка новых задач в соответствии с представленными функциональными требованиями (акт о приеме в эксплуатацию)
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	Заместитель руководителя Федерального казначейства А.Ю. Демидов
	Государственная программа Российской Федерации «Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков»

	Мероприятие 6.2.7. Технологическая модернизация инфраструктуры и технологическое обеспечение развития государственной автоматизированной системы «Управление»
	1. Обеспечено развитие функционала анализа национальных проектов, посредством разработки инструментов верификации и проверки алгоритмов работы с получаемыми данными;
2. доработка функционала системы в части возможности отображения результатов анализа национальных проектов на планшетных компьютерах;
3. разработка функционала, обеспечивающего возможность построения гипотез влияния факторов на реализацию национальных проектов, достижение общественно-значимых результатов, степень удовлетворенности целевых групп; 
4. совершенствование механизмов сбора данных;
5. интеграционного взаимодействия с информационными системами федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих функции по выработке государственной политики в сфере транспорта, строительства, государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, в целях получения данных необходимых для анализа реализации национальных проектов;
6. расширение инструментов поддержки пользователей системы, участвующих в реализации национальных проектов, в части разработки функционала, обеспечивающего их взаимодействие с операторами Единого контактного центра Федерального казначейства (акт приемки в эксплуатацию ГАС «Управление»)
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	Заместитель руководителя Федерального казначейства А.С. Албычев
	Государственная программа Российской Федерации «Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков»

	Направление реализации (раздел) 6.3. Развитие государственной информационной системы torgi.gov.ru

	Мероприятие 6.3.1. Переход на процедуры электронных торгов для реализации государственного и муниципального имущества и иного имущества, предусматривающие переход прав владения и (или) пользования и (или) распоряжения в отношении такого имущества, в том числе имущественных прав
	1. В рамках полномочий Федерального казначейства обеспечено формирование правовых, организационных и технологических основ для перевода в электронный вид процедуры электронных торгов для реализации государственного и муниципального имущества и иного имущества, предусматривающие переход прав владения и (или) пользования и (или) распоряжения в отношении такого имущества, в том числе имущественных прав:
1.1. Сформированы и представлены в Минфин России предложения по внесению изменений в законодательство, предусматривающие перевод в электронный вид торгов для реализации государственного и муниципального имущества (официальные письма в Министерство финансов Российской Федерации);
1.2. Обеспечены доработки ГИС torgi.gov.ru в части формирования новой технологической платформы, обеспечивающей в среднесрочном периоде значительный прирост функциональности системы, а также иных функций в соответствии с Регламентом официального сайта Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов torgi.gov.ru (акт приема версии ГИС torgi.gov.ru в эксплуатацию)
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	Заместитель руководителя Федерального казначейства А.Т. Катамадзе
	Государственная программа Российской Федерации «Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков»

	Направление реализации (раздел) 6.4. Создание государственной информационной системы учета арестованного, конфискованного и иного изъятого 
и подлежащего обращению в собственность государства имущества

	Мероприятие 6.4.1. Создание государственной информационной системы учета арестованного, конфискованного и иного изъятого и подлежащего обращению в собственность государства имущества
	1. Обеспечено создание государственной информационной системы учета арестованного, конфискованного и иного изъятого и подлежащего обращению в собственность государства имущества:
1.1. Разработано технико-экономическое обоснование создания государственной информационной системы учета арестованного, конфискованного и иного изъятого и подлежащего обращению в собственность государства имущества (официальное письмо в Министерство финансов Российской Федерации о направлении технико-экономического обоснования);
1.2. Сформированы и представлены в Минфин России предложения по внесению изменений в законодательство по вопросу создания государственной информационной системы, определяющие в том числе состав информации, размещаемой в системе, пользователей и поставщиков информации, заказчика и оператора создаваемой системы (официальные письма в Министерство финансов Российской Федерации)
	31 декабря
	−
	−
	−
	−
	−
	Заместитель руководителя Федерального казначейства А.Т. Катамадзе
	Государственная программа Российской Федерации «Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков»

	Цель 7. Осуществление функций по контролю и надзору в финансово-бюджетной сфере, внешнему контролю качества работы аудиторских организаций

	Направление реализации (раздел) 7.1. Осуществление функций по контролю в финансово-бюджетной сфере

	Мероприятие 7.1.1. Подготовка отчетности о результатах проведения Федеральным казначейством и его территориальными органами контрольных мероприятий в финансово-бюджетной сфере
	1. Подготовлен и направлен в Министерство финансов Российской Федерации отчет о результатах контрольной деятельности Федерального казначейства за отчетный год (письмо в Минфин России).
	1 марта
	1 марта
	1 марта
	1 марта
	1 марта
	1 марта
	Заместитель руководителя Федерального казначейства Э.А. Исаев
	Государственная программа Российской Федерации «Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков»

	
	2. Подготовлен и направлен в Федеральную службу государственной статистики отчет «Сведения об административных правонарушениях в сфере экономики» за отчетный год (письмо в Росстат).
	15 марта
	15 марта
	15 марта
	15 марта
	15 марта
	15 марта
	Заместитель руководителя Федерального казначейства Э.А. Исаев
	Государственная программа Российской Федерации «Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков»

	
	3. Подготовлен и направлен в Аппарат полномочного представителя Президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе отчет о результатах контроля за соблюдением субъектами Российской Федерации, входящими в состав Северо-Западного федерального округа, условий предоставления субсидий за отчетный год, за I полугодие текущего года (письмо в Аппарат полномочного представителя Президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе).
	31 июля
	31 июля
	31 июля
	31 июля
	31 июля
	31 июля
	Заместитель руководителя Федерального казначейства Э.А. Исаев
	Государственная программа Российской Федерации «Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков»

	
	4. Подготовлен и направлен в Министерство внутренних дел Российской Федерации отчет о результатах проведения контрольных мероприятий в отношении предприятий жилищно-коммунального и топливно-энергетического комплекса за отчетный год, за I квартал, I полугодие, 9 месяцев текущего года (письмо в МВД России).
	10 октября
	10 октября
	10 октября
	10 октября
	10 октября
	10 октября
	Заместитель руководителя Федерального казначейства Э.А. Исаев
	Государственная программа Российской Федерации «Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков»

	
	5. Подготовлен и направлен отчет о контрольных мероприятиях, проведенных центральным аппаратом Федерального казначейства и управлениями Федерального казначейства по субъектам Российской Федерации, входящим в состав Северо-Кавказского федерального округа (письмо в Минэкономразвития России).
	31 марта
	31 марта
	31 марта
	31 марта
	31 марта
	31 марта
	Заместитель руководителя Федерального казначейства Э.А. Исаев
	Государственная программа Российской Федерации «Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков»

	
	6. Подготовлена и направлена иная отчетность (информация) о результатах осуществления контроля в финансово-бюджетной сфере по запросам, поручениям (при наличии) (служебные записки в структурные подразделения Федерального казначейства, письма в органы исполнительной власти, организации)
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	Заместитель руководителя Федерального казначейства Э.А. Исаев
	Государственная программа Российской Федерации «Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков»

	Мероприятие 7.1.2. Обеспечение участия в контрольных мероприятиях, проводимых органами прокуратуры, следствия, правоохранительными органами и иными ведомствами
	Принято участие в контрольных мероприятиях, проводимых органами прокуратуры, следствия, правоохранительными органами и иными ведомствами (письма в Минфин России в рамках квартальной и годовой отчетности Федерального казначейства)
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	Заместитель руководителя Федерального казначейства Э.А. Исаев
	Государственная программа Российской Федерации «Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков»

	Мероприятие 7.1.3. Планирование контрольной деятельности Федерального казначейства в финансово-бюджетной сфере с учетом риск-ориентированного подхода
	1. Обеспечено планирование проведения экспертиз и исследований в рамках плановых контрольных мероприятий Федерального казначейства и территориальных органов Федерального казначейства на следующий год (сформированная сводная потребность органов Федерального казначейства в экспертизах, исследованиях при проведении контрольных мероприятий в финансово-бюджетной сфере на следующий год).
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	Заместитель руководителя Федерального казначейства Э.А. Исаев
	Государственная программа Российской Федерации «Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков»

	
	2. Обеспечено согласование изменений в планы контрольных мероприятий территориальных органов Федерального казначейства в финансово-бюджетной сфере на текущий год (при необходимости) (письма в территориальные органы Федерального казначейства).
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	Заместитель руководителя Федерального казначейства Э.А. Исаев
	Государственная программа Российской Федерации «Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков»

	
	3. Обеспечены разработка и утверждение Плана контрольных мероприятий Федерального казначейства в финансово-бюджетной сфере на следующий год (утвержденный План контрольных мероприятий Федерального казначейства в финансово-бюджетной сфере размещен на интернет-сайте Федерального казначейства).
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	Заместитель руководителя Федерального казначейства Э.А. Исаев
	Государственная программа Российской Федерации «Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков»

	
	4. Обеспечены подготовка и доведение до территориальных органов Федерального казначейства Сводной информации по централизованным заданиям и поручениям во II разделы планов ТОФК на следующий год, сформированного реестра привлечения сотрудников территориальных органов Федерального казначейства для участия в контрольных мероприятиях, проводимых центральным аппаратом Федерального казначейства (письма в территориальные органы Федерального казначейства).
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	Заместитель руководителя Федерального казначейства Э.А. Исаев
	Государственная программа Российской Федерации «Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков»

	
	5. Обеспечено согласование планов контрольных мероприятий территориальных органов Федерального казначейства в финансово-бюджетной сфере на следующий год (письма в территориальные органы Федерального казначейства).
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	Заместитель руководителя Федерального казначейства Э.А. Исаев
	Государственная программа Российской Федерации «Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков»

	
	6. Обеспечено внесение изменений в План контрольных мероприятий Федерального казначейства в финансово-бюджетной сфере на текущий год (при необходимости) (утвержденные изменения в План контрольных мероприятий Федерального казначейства в финансово-бюджетной сфере размещены на интернет-сайте Федерального казначейства)
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	Заместитель руководителя Федерального казначейства Э.А. Исаев
	Государственная программа Российской Федерации «Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков»

	Мероприятие 7.1.4. Подготовка и направление Обзоров недостатков и нарушений, выявленных Федеральным казначейством при проведении контрольных мероприятий в финансово-бюджетной сфере у главных распорядителей средств федерального бюджета, распорядителей и получателей средств федерального бюджета, органов управления государственными внебюджетными фондами и в субъектах Российской Федерации
	1. Подготовлены Обзоры недостатков и нарушений, выявленных Федеральным казначейством при проведении контрольных мероприятий в финансово-бюджетной сфере в отношении главных распорядителей средств федерального бюджета, распорядителей и получателей средств федерального бюджета, органов управления государственными внебюджетными фондами и в субъектах Российской Федерации за 2 полугодие года, предшествующего текущему году (письма главным распорядителям средств федерального бюджета и бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, финансовым органам субъектов Российской Федерации).
	31 мая
	31 мая
	31 мая
	31 мая
	30 мая
	29 мая
	Заместитель руководителя Федерального казначейства Э.А. Исаев
	Государственная программа Российской Федерации «Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков»

	
	2. Подготовлены Обзоры недостатков и нарушений, выявленных Федеральным казначейством при проведении контрольных мероприятий в финансово-бюджетной сфере в отношении главных распорядителей средств федерального бюджета, распорядителей и получателей средств федерального бюджета, органов управления государственными внебюджетными фондами и в субъектах Российской Федерации за 1 полугодие текущего года (письма главным распорядителям средств федерального бюджета и бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, финансовым органам субъектов Российской Федерации)
	29 октября
	31 октября
	31 октября
	31 октября
	31 октября
	30 октября
	Заместитель руководителя Федерального казначейства Э.А. Исаев
	Государственная программа Российской Федерации «Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков»

	Мероприятие 7.1.5. Обеспечение проведения экспертиз и исследований в рамках контрольной деятельности Федерального казначейства в финансово-бюджетной сфере
	1. Обеспечен мониторинг на постоянной основе и сформирована сводная информация о проведении экспертиз и исследований в рамках контрольной деятельности Федерального казначейства и территориальных органов Федерального казначейства в финансово-бюджетной сфере (аналитические материалы о проведенных экспертизах (исследованиях) для представления руководству Федерального казначейства по мере необходимости).
2. Обеспечена организация проведения экспертиз и исследований в рамках контрольной деятельности Федерального казначейства и территориальных органов Федерального казначейства в финансово-бюджетной сфере (отчеты об экспертизах (исследованиях)
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	Заместитель руководителя Федерального казначейства Э.А. Исаев
	Государственная программа Российской Федерации «Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков»

	Мероприятие 7.1.6. Организация и осуществление анализа текущей деятельности Федерального казначейства по контролю в финансово-бюджетной сфере
	1. Информация и аналитические материалы по результатам мониторинга за предыдущий год подготовлены и представлены руководству Федерального казначейства (сводные аналитические материалы по итогу предыдущего года).
	1 марта
	1 марта
	1 марта
	1 марта
	1 марта
	1 марта
	Заместитель руководителя Федерального казначейства Э.А. Исаев
	Государственная программа Российской Федерации «Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков»

	
	2. Обеспечено проведение мониторинга выполнения Плана контрольных мероприятий Федерального казначейства в финансово-бюджетной сфере на соответствующий год на постоянной основе (еженедельный мониторинг в соответствии с приказом Федерального казначейства).
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	Заместитель руководителя Федерального казначейства Э.А. Исаев
	Государственная программа Российской Федерации «Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков»

	
	3. Обеспечено проведение мониторинга осуществления контрольных мероприятий и реализации их результатов структурными подразделениями центрального аппарата Федерального казначейства на постоянной основе (еженедельный мониторинг в соответствии с приказом Федерального казначейства).
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	Заместитель руководителя Федерального казначейства Э.А. Исаев
	Государственная программа Российской Федерации «Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков»

	
	4. Обеспечено проведение мониторинга соблюдения сроков рассмотрения обращений (поручений) граждан, депутатов и членов Федерального собрания Российской Федерации, органов исполнительной власти, органов прокуратуры и правоохранительных органов о фактах нарушений (злоупотреблений) и проведения контрольных мероприятий по указанным обращениям на постоянной основе (еженедельный мониторинг в соответствии с приказом Федерального казначейства)
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	Заместитель руководителя Федерального казначейства Э.А. Исаев
	Государственная программа Российской Федерации «Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков»

	Мероприятие 7.1.7. Обеспечение организации и осуществления межведомственного взаимодействия при осуществлении полномочий по контролю в финансово-бюджетной сфере
	1. Обеспечена актуализация межведомственных соглашений при осуществлении полномочий по контролю в финансово-бюджетной сфере (при необходимости) (новые Соглашения или Дополнительные соглашения (при необходимости).
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	Заместитель руководителя Федерального казначейства Э.А. Исаев
	Государственная программа Российской Федерации «Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков»

	
	2. Проведена сверка сведений о материалах контрольных мероприятий Федерального казначейства направленных в Генеральную прокуратуру Российской Федерации (докладная записка руководителю Федерального казначейства)
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	Заместитель руководителя Федерального казначейства Э.А. Исаев
	Государственная программа Российской Федерации «Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков»

	Мероприятие 7.1.8. Организационно-техническое обеспечение работы Контрольной комиссии Федерального казначейства, координация и мониторинг работы контрольных комиссий территориальных органов Федерального казначейства
	1. Подготовлена информация о деятельности Контрольной комиссии территориальных органов Федерального казначейства за предыдущий год (аналитические материалы о деятельности Контрольной комиссии территориальных органов Федерального казначейства для представления руководству Федерального казначейства по мере необходимости).
	1 марта
	1 марта
	1 марта
	1 марта
	1 марта
	1 марта
	Заместитель руководителя Федерального казначейства Э.А. Исаев
	Государственная программа Российской Федерации «Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков»

	
	2. Осуществлено организационно-техническое обеспечение работы Контрольной комиссии Федерального казначейства (протоколы Контрольной комиссии Федерального казначейства)
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	Заместитель руководителя Федерального казначейства Э.А. Исаев
	Государственная программа Российской Федерации «Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков»

	Мероприятие 7.1.9. Формирование Карты рисков в финансово-бюджетной сфере
	Сформирована Карта рисков в финансово-бюджетной сфере (письма в территориальные органы Федерального казначейства и служебные записки в структурные подразделения Федерального казначейства)
	31 декабря
	−
	−
	−
	−
	−
	Заместитель руководителя Федерального казначейства Э.А. Исаев
	Государственная программа Российской Федерации «Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков»

	Мероприятие 7.1.10. Проведение плановых и при необходимости внеплановых контрольных мероприятий при осуществлении полномочий по контролю в финансово-бюджетной сфере
	Проведены плановые и при необходимости внеплановые проверки (акты проверок, доклады в Министерство финансов Российской Федерации)
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	Заместитель руководителя Федерального казначейства Э.А. Исаев
	Государственная программа Российской Федерации «Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков»

	Мероприятие 7.1.11. Проведение плановых и при необходимости внеплановых контрольных мероприятий в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения федеральных нужд в соответствии с частью 8 статьи 99 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»

	Проведены плановые и при необходимости внеплановые проверки (акты проверок, доклады в Министерство финансов Российской Федерации)
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	Заместитель руководителя Федерального казначейства А.Т. Катамадзе
	Государственная программа Российской Федерации «Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков»

	Мероприятие 7.1.12. Проведение проверок в соответствии с частью 11.2 статьи 99 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» в части осуществления органами государственного (муниципального) финансового контроля, являющимися органами (должностными лицами) исполнительной власти субъектов Российской Федерации (местных администраций) (далее – органы контроля), контроля за соблюдением Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»

	Проведены проверки органов контроля (акты проверок, доклад в Министерство финансов Российской Федерации)
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	Заместитель руководителя Федерального казначейства А.Т. Катамадзе
	Государственная программа Российской Федерации «Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков»

	Мероприятие 7.1.13. Рассмотрение уведомлений о применении бюджетных мер принуждения, подготовленных территориальными органами Федерального казначейства
	Обеспечено согласование и направление уведомлений о применении бюджетных мер принуждения, подготовленных территориальными органами Федерального казначейства, в Министерство финансов Российской Федерации (уведомления)
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	Начальник Юридического управления Федерального казначейства С.Н. Сауль
	Государственная программа Российской Федерации «Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков»

	Мероприятие 7.1.14. Обеспечение организации и проведения проверки Федеральным казначейством информации, содержащейся в перечне источников доходов Российской Федерации, на предмет ее соответствия бюджетному законодательству Российской Федерации
	Обеспечены организация и проведение проверки Федеральным казначейством информации, содержащейся в перечне источников доходов Российской Федерации, на предмет ее соответствия бюджетному законодательству Российской Федерации (направлены разъясняющие письма Федерального казначейства, проведены устные консультации)
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	Заместитель руководителя Федерального казначейства А.Ю. Демидов
	Государственная программа Российской Федерации «Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков»

	Направление реализации (раздел) 7.2. Совершенствование контрольно-надзорной деятельности в финансово-бюджетной сфере

	Мероприятие 7.2.1. Совершенствование нормативной правовой базы осуществления контроля в финансово-бюджетной сфере
	1. Подготовлены и направлены в Министерство финансов Российской Федерации предложения в проект Федерального закона «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации» (письмо в Минфин России).
	31 декабря
	−
	−
	−
	−
	−
	Заместитель руководителя Федерального казначейства Э.А. Исаев
	Государственная программа Российской Федерации «Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков»

	
	2. Подготовлены и направлены в Министерство финансов Российской Федерации предложения по совершенствованию федеральных стандартов внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля (письмо в Минфин России)
	31 декабря
	−
	−
	−
	−
	−
	Заместитель руководителя Федерального казначейства Э.А. Исаев
	Государственная программа Российской Федерации «Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков»

	Мероприятие 7.2.2. Методическое обеспечение контроля в финансово-бюджетной сфере
	1. Утвержден ведомственный стандарт «Порядок направления копий представлений, предписаний главным распорядителям бюджетных средств, органам исполнительной власти (органам местного самоуправления), осуществляющим функции и полномочия учредителя бюджетного, автономного учреждения» (приказ Федерального казначейства).
	31 декабря
	−
	−
	−
	−
	−
	Заместитель руководителя Федерального казначейства Э.А. Исаев
	Государственная программа Российской Федерации «Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков»

	
	2. Утверждены ведомственные акты (руководства, регламенты) в целях реализации положений федеральных стандартов внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля (приказы Федерального казначейства).
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	−
	−
	−
	Заместитель руководителя Федерального казначейства Э.А. Исаев
	Государственная программа Российской Федерации «Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков»

	
	3. Обеспечена деятельность Совета по вопросам внутреннего государственного финансового контроля (протокол заседания)
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	Заместитель руководителя Федерального казначейства Э.А. Исаев
	Государственная программа Российской Федерации «Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков»

	Мероприятие 7.2.3. Актуализация методических документов по отдельным вопросам осуществления Федеральным казначейством контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд в соответствии с принятыми федеральными законами и нормативными правовыми актами Российской Федерации
	Актуализированы методические документы Федерального казначейства по отдельным вопросам контроля в сфере закупок (методические документы, утвержденные руководителем Федерального казначейства)
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	Заместитель руководителя Федерального казначейства А.Т. Катамадзе
	Государственная программа Российской Федерации «Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков»

	Мероприятие 7.2.4. Развитие модуля «Риск-мониторинг» подсистемы Мониторинг закупок Единой информационной системы в сфере закупок и расширение практики его применения при планировании и осуществлении контроля в сфере закупок
	Осуществлены доработки модуля в составе работ по развитию ЕИС в соответствии с ГК (акты приемки работ)
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	Заместитель руководителя Федерального казначейства А.Т. Катамадзе
	Государственная программа Российской Федерации «Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков»

	Направление реализации (раздел) 7.3. Организация и проведение анализа осуществления главными администраторами бюджетных средств 
внутреннего финансового аудита

	Мероприятие 7.3.1. Организация и проведение анализа осуществления главными администраторами бюджетных средств внутреннего финансового аудита
	1. Обеспечено проведение аналитических мероприятий по осуществлению главными администраторами бюджетных средств внутреннего финансового аудита (направлены аналитические отчеты в Минфин России).
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	Заместитель руководителя Федерального казначейства Э.А. Исаев
	Государственная программа Российской Федерации «Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков»

	
	2. Публикация информации о результатах осуществления главными администраторами средств федерального бюджета внутреннего финансового аудита (публикация информации на официальном сайте Казначейства России)
	1 сентября
	1 сентября
	1 сентября
	2 сентября
	1 сентября
	1 сентября
	Заместитель руководителя Федерального казначейства Э.А. Исаев
	Государственная программа Российской Федерации «Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков»

	Направление реализации (раздел) 7.4. Организация и проведение анализа исполнения бюджетных полномочий органов государственного (муниципального) финансового контроля, являющихся органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации (органами местных администраций)

	Мероприятие 7.4.1. Организация и проведение анализа исполнения бюджетных полномочий органов государственного (муниципального) финансового контроля, являющихся органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации (органами местных администраций)
	1. Обеспечено проведение аналитических мероприятий по исполнению бюджетных полномочий органов государственного (муниципального) финансового контроля, являющихся органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации (органами местных администраций) (направлены органам контроля заключения по результатам анализа).
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	Заместитель руководителя Федерального казначейства Э.А. Исаев
	Государственная программа Российской Федерации «Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков»

	
	2. Публикация информации о результатах анализа исполнения бюджетных полномочий органов государственного (муниципального) финансового контроля, являющихся органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации (органами местных администраций) (публикация информации на официальном сайте Казначейства России)
	8 апреля
	8 апреля
	7 апреля
	8 апреля
	8 апреля
	8 апреля
	Заместитель руководителя Федерального казначейства Э.А. Исаев
	Государственная программа Российской Федерации «Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков»

	Направление реализации (раздел) 7.5. Осуществление функции по внешнему контролю качества работы аудиторских организаций

	Мероприятие 7.5.1. Организационное обеспечение осуществления функции по внешнему контролю качества работы аудиторских организаций
	Обеспечены разработка и утверждение планов Федерального казначейства и его территориальных органов по осуществлению внешнего контроля качества работы аудиторских организаций, проводящих обязательный аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности организаций, указанных в части 3 статьи 5 Федерального закона от 30 декабря 2008 г. № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности», на планируемый год (утверждены планы Федерального казначейства и его территориальных органов по осуществлению внешнего контроля качества работы аудиторских организаций, проводящих обязательный аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности организаций, указанных в части 3 статьи 5 Федерального закона от 30 декабря 2008 г. № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности», на планируемый год)
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	Заместитель руководителя Федерального казначейства А.Г. Михайлик
	Государственная программа Российской Федерации «Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков»

	Мероприятие 7.5.2. Осуществление функции по внешнему контролю качества работы аудиторских организаций и координация деятельности территориальных органов Федерального казначейства, уполномоченных на осуществление внешнего контроля качества работы аудиторских организаций
	1. Осуществлены плановые и внеплановые проверки по внешнему контролю качества работы аудиторских организаций (акты проверок по результатам контрольных мероприятий, меры воздействия).
2. Достигнуты плановые показатели подпрограммы 3 «Развитие налоговой и таможенной системы и регулирование производства и оборота отдельных видов подакцизных товаров» государственной программы Российской Федерации «Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков» в части Федерального казначейства (информация о достижении плановых показателей подпрограммы 3 государственной программы Российской Федерации «Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков» включена в отчет Федерального казначейства).
3. Обеспечена работа Контрольных комиссий Федерального казначейства и его территориальных органов по рассмотрению результатов внешнего контроля качества работы аудиторских организаций (протоколы заседаний Контрольных комиссий Федерального казначейства и его территориальных органов по рассмотрению результатов внешнего контроля качества работы аудиторских организаций опубликованы на официальных сайтах Федерального казначейства и его территориальных органов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»).
4. Обеспечены координация деятельности территориальных органов Федерального казначейства по вопросам планирования проверочной деятельности и осуществление методической поддержки территориальных органов Федерального казначейства по вопросам внешнего контроля качества работы аудиторских организаций (направлены письма в территориальные органы Федерального казначейства)
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	Заместитель руководителя Федерального казначейства А.Г. Михайлик
	Государственная программа Российской Федерации «Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков»

	Мероприятие 7.5.3. Обеспечение осуществления мониторинга и анализа контрольно-надзорной деятельности в сфере внешнего контроля качества работы аудиторских организаций
	1. Обеспечены проведение аналитической работы в сфере внешнего контроля качества работы аудиторских организаций и подготовка регулярных информационных отчетов, обеспечен сбор сведений для целей раскрытия информации об осуществлении контрольно-надзорных мероприятий в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации (еженедельная, ежемесячная, ежеквартальная, полугодовая, годовая аналитическая информация).
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	Заместитель руководителя Федерального казначейства А.Г. Михайлик
	Государственная программа Российской Федерации «Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков»

	
	2. Подготовлена отчетность по итогам проведения внешних проверок контроля качества работы аудиторских организаций (доклад об осуществлении государственного контроля (надзора) за отчетный год направлен в Минфин России (до 1 марта года, следующего за отчетным) и размещен в ГАС «Управление» (до 15 марта года, следующего за отчетным).
	15 марта
	15 марта
	15 марта
	15 марта
	15 марта
	15 марта
	Заместитель руководителя Федерального казначейства А.Г. Михайлик
	Государственная программа Российской Федерации «Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков»

	
	3. Утвержден приказ Федерального казначейства «Об утверждении обзора правоприменительной практики Федерального казначейства при осуществлении внешнего контроля качества работы аудиторских организаций, проводящих обязательный аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности организаций, указанных в части 3 статьи 5 Федерального закона от 30 декабря 2008 г. № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности», за отчетный год» (приказ размещен на официальном сайте Федерального казначейства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»).
	1 апреля
	1 апреля
	1 апреля
	1 апреля
	1 апреля
	1 апреля
	Заместитель руководителя Федерального казначейства А.Г. Михайлик
	Государственная программа Российской Федерации «Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков»

	
	4. Обеспечено обобщение практики осуществления внешнего контроля качества работы аудиторских организаций и размещение соответствующего обобщения на официальном сайте Федерального казначейства с указанием случаев нарушений аудиторскими организациями требований, установленных Федеральным законом «Об аудиторской деятельности», стандартами аудиторской деятельности, правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций, кодексом профессиональной этики аудиторов (подготовлены и направлены в Минфин России предложения для включения в Рекомендации аудиторским организациям, индивидуальным аудиторам, аудиторам по проведению аудита годовой бухгалтерской отчетности организаций за соответствующий период)
	30 ноября
	30 ноября
	30 ноября
	30 ноября
	30 ноября
	30 ноября
	Заместитель руководителя Федерального казначейства А.Г. Михайлик
	Государственная программа Российской Федерации «Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков»

	Мероприятие 7.5.4. Обеспечение раскрытия информации об осуществлении внешнего контроля качества работы аудиторских организаций
	1. Планы проведения внешних проверок качества работы аудиторских организаций размещены на официальных сайтах Федерального казначейства и его территориальных органов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
2. Результаты плановых и внеплановых проверочных мероприятий, а также информация о применении мер воздействия, вынесенных по результатам проведения проверочных мероприятий, размещены на официальном сайте Федерального казначейства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Протоколы заседаний Контрольных комиссий Федерального казначейства и его территориальных органов по рассмотрению результатов внешнего контроля качества работы аудиторских организаций размещены на официальных сайтах Федерального казначейства и его территориальных органов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Информация об осуществлении контрольно-надзорной функции по внешнему контролю качества работы аудиторских организаций актуализирована в Едином реестре проверок (информация в Единый реестр проверок внесена в установленные сроки)
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	Заместитель руководителя Федерального казначейства А.Г. Михайлик
	Государственная программа Российской Федерации «Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков»

	Мероприятие 7.5.5. Обеспечение учета аудиторских организаций, оказывающих услуги по проведению обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности организаций, указанных в части 3 статьи 5 Федерального закона от 30 декабря 2008 г. № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности»
	1. Обеспечено ведение и размещение на официальном сайте Федерального казначейства реестра аудиторских организаций, подавших уведомление о начале оказания услуг по проведению обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности организаций, указанных в части 3 статьи 5 Федерального закона от 30 декабря 2008 г. № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности», в соответствии с требованием, установленным частью 2 статьи 10.1 Федерального закона от 30 декабря 2008 г. № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности» (реестр аудиторских организаций размещен на официальном сайте Федерального казначейства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»).
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	Заместитель руководителя Федерального казначейства А.Г. Михайлик
	Государственная программа Российской Федерации «Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков»

	
	2. Обеспечено соответствие реестров аудиторских организаций, подавших уведомление о начале оказания услуг по проведению обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности организаций, указанных в части 3 статьи 5 Федерального закона «Об аудиторской деятельности», ведение которых осуществляют Федеральное казначейство и саморегулируемая организация аудиторов (проведены сверки с саморегулируемой организацией аудиторов, направлены письма в саморегулируемую организацию аудиторов, аудиторские организации)
	1 апреля
	1 апреля
	1 апреля
	1 апреля
	1 апреля
	1 апреля
	Заместитель руководителя Федерального казначейства А.Г. Михайлик
	Государственная программа Российской Федерации «Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков»

	Мероприятие 7.5.6. Осуществление мероприятий, связанных с противодействием легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (далее – ПОД/ФТ)
	1. Обеспечено информационное взаимодействие с Росфинмониторингом (информация направлена в Росфинмониторинг, получены сведения из Росфинмониторинга).
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	Заместитель руководителя Федерального казначейства А.Г. Михайлик
	Государственная программа Российской Федерации «Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков»

	
	2. Обеспечен сбор и анализ сведений о нарушениях аудиторскими организациями требований законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ (направлен в Минфин России отчет о нарушениях аудиторскими организациями требований законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ).
	1 апреля
	1 апреля
	1 апреля
	1 апреля
	1 апреля
	1 апреля
	Заместитель руководителя Федерального казначейства А.Г. Михайлик
	Государственная программа Российской Федерации «Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков»

	
	3. Обеспечено проведение совместных с Росфинмониторингом и аудиторским сообществом мероприятий по вопросу соблюдения аудиторскими организациями требований ПОД/ФТ (протоколы совместных мероприятий).
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	Заместитель руководителя Федерального казначейства А.Г. Михайлик
	Государственная программа Российской Федерации «Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков»

	
	4. Обеспечено исполнение пунктов 23, 24, 31, 33, 34, 38, 40, 41, 42, 72, 78, 79, 80, 81 Плана мероприятий по реализации Российской Федерацией рекомендаций Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег, данных по результатам четвертого раунда взаимных оценок, утвержденного председателем Межведомственной комиссии Ю.А. Чиханчиным 20 августа 2020 года, соисполнителем которых является Федеральное казначейство (направлена информация в Минфин России и Росфинмониторинг)
	15 декабря
	15 декабря
	15 декабря
	−
	−
	−
	Заместитель руководителя Федерального казначейства А.Г. Михайлик
	Государственная программа Российской Федерации «Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков»

	Мероприятие 7.5.7. Межведомственное взаимодействие по вопросам внешнего контроля качества работы аудиторских организаций
	1. Обеспечено информационное взаимодействие Федерального казначейства и Банка России, государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов», Росимущества, Росстата, саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество» по вопросам осуществления внешнего контроля качества работы аудиторских организаций (информация направлена в Банк России, государственную корпорацию «Агентство по страхованию вкладов», Росимущество, Росстат, саморегулируемую организацию аудиторов Ассоциация «Содружество», получены сведения из Банка России, государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов», Росимущества, Росстата, саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество»).
2. Подготовлены предложения и принято участие в работе Совета по аудиторской деятельности (направлены предложения в Минфин России).
3. Обеспечена деятельность Совета по организации внешнего контроля качества работы аудиторских организаций (презентационные материалы и протоколы заседаний Совета по организации внешнего контроля качества работы аудиторских организаций)
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	Заместитель руководителя Федерального казначейства А.Г. Михайлик
	Государственная программа Российской Федерации «Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков»

	Мероприятие 7.5.8. Участие в деятельности Международного форума независимых регуляторов аудиторской деятельности (IFIAR)
	1. Изучены международно признанные модели надзора (контроля) за аудиторской деятельностью (информация представлена в материалах, подготовленных к заседаниям Совета по организации внешнего контроля качества работы аудиторских организаций).
2. Обеспечено взаимодействие с IFIAR в целях дальнейшего совершенствования внешнего контроля качества работы аудиторских организаций в Российской Федерации (принято участие в мероприятиях, проводимых Международным форумом независимых регуляторов аудиторской деятельности (IFIAR), направлены анкеты и опросы IFIAR в Минфин России)
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	Заместитель руководителя Федерального казначейства А.Г. Михайлик
	Государственная программа Российской Федерации «Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков»

	Мероприятие 7.5.9. Обеспечение участия Федерального казначейства во взаимодействии с зарубежными надзорными органами, осуществляющими контроль (надзор) за деятельностью аудиторских организаций
	Обеспечено участие Федерального казначейства в организации взаимодействия с зарубежными надзорными органами, осуществляющими контроль (надзор) за деятельностью аудиторских организаций (принято участие в совместных мероприятиях)
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	Заместитель руководителя Федерального казначейства А.Г. Михайлик
	Государственная программа Российской Федерации «Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков»

	Мероприятие 7.5.10. Обеспечение информационного взаимодействия Федерального казначейства с комитетами по аудиту общественно-значимых хозяйствующих субъектов
	Обеспечено информационное взаимодействие Федерального казначейства с комитетами по аудиту общественно-значимых хозяйствующих субъектов (направлены письма в комитеты по аудиту общественно-значимых хозяйствующих субъектов)
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	Заместитель руководителя Федерального казначейства А.Г. Михайлик
	Государственная программа Российской Федерации «Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков»

	Направление реализации (раздел) 7.6. Совершенствование функции по внешнему контролю качества работы аудиторских организаций

	Мероприятие 7.6.1. Совершенствование функции по внешнему контролю качества работы аудиторских организаций
	1. Обеспечено исполнение пунктов 1.3, 1.8, 1.12, 2.4, 2.7, 3.4, 5.4, 5.5, 5.7, 5.9, 5.11, 6.2, 6.3, 6.5 Плана мероприятий («дорожной карты») по реализации Основных направлений развития аудиторской деятельности в Российской Федерации на период до 2024 года, исполнителем (соисполнителем) которых является Федеральное казначейство (направлены письма в Минфин России).
	15 июня, 15 декабря
	15 июня, 15 декабря
	15 июня, 15 декабря
	−
	−
	−
	Заместитель руководителя Федерального казначейства А.Г. Михайлик
	Государственная программа Российской Федерации «Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков»

	
	2. Подготовлены предложения по совершенствованию функции по внешнему контролю качества работы аудиторских организаций, проводящих 
обязательный аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности организаций, указанных в части 3 статьи 5 Федерального закона от 30 декабря 2008 г. № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности» (направлены письма в Минфин России).
	1 сентября
	1 сентября
	1 сентября
	1 сентября
	1 сентября
	1 сентября
	Заместитель руководителя Федерального казначейства А.Г. Михайлик
	Государственная программа Российской Федерации «Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков»

	
	3. Обеспечено участие в работе над проектом Положения о внешнем контроле качества работы аудиторских организаций, перечня индикаторов риска нарушения обязательных требований при осуществлении внешнего контроля качества работы аудиторских организаций, перечня критериев отнесения аудиторских организаций к категориям риска при осуществлении внешнего контроля качества работы аудиторских организаций, перечня индикативных показателей результативности и эффективности деятельности Федерального казначейства и его территориальных органов при осуществлении внешнего контроля качества работы аудиторских организаций (направлены предложения в Минфин России).
	1 сентября
	−
	−
	−
	−
	−
	Заместитель руководителя Федерального казначейства А.Г. Михайлик
	Государственная программа Российской Федерации «Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков»

	
	4. Подготовлены предложения по совершенствованию информационной системы планирования контрольной и надзорной деятельности в части внешнего контроля качества работы аудиторских организаций (подготовлена докладная записка руководителю Федерального казначейства).
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	Заместитель руководителя Федерального казначейства А.Г. Михайлик
	Государственная программа Российской Федерации «Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков»

	
	5. Обеспечена разработка и апробация проверочного листа (списка контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), применяемого при осуществлении внешнего контроля качества работы аудиторских организаций (утвержден проверочный лист)
	30 июня
	−
	−
	−
	−
	−
	Заместитель руководителя Федерального казначейства А.Г. Михайлик
	Государственная программа Российской Федерации «Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков»

	Направление реализации (раздел) 7.7. Осуществление производства по делам об административных правонарушениях и досудебного рассмотрения жалоб

	Мероприятие 7.7.1. Обеспечение исполнения полномочий Федерального казначейства по осуществлению производства по делам об административных правонарушениях в порядке, установленном законодательством Российской Федерации об административных правонарушениях
	Обеспечено исполнение полномочий Федерального казначейства по осуществлению производства по делам об административных правонарушениях в порядке, установленном законодательством Российской Федерации об административных правонарушениях (процессуальные документы, предусмотренные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях)
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	Начальник Юридического управления Федерального казначейства С.Н. Сауль
	Государственная программа Российской Федерации «Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков»

	Мероприятие 7.7.2. Обеспечение исполнения полномочий Федерального казначейства по организации осуществления досудебного (внесудебного) рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) Федерального казначейства (его территориальных органов) и их должностных лиц
	Обеспечено исполнение полномочий Федерального казначейства по организации осуществления досудебного (внесудебного) рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействия) Федерального казначейства (его территориальных органов) и их должностных лиц (приказ, уведомление)
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	Начальник Юридического управления Федерального казначейства С.Н. Сауль
	Государственная программа Российской Федерации «Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков»

	Цель 8. Участие Федерального казначейства в развитии контрактной системы и сферы закупок отдельными видами юридических лиц

	Направление реализации (раздел) 8.1. Развитие единой информационной системы в сфере закупок и ГИС «Независимый регистратор»

	Мероприятие 8.1.1. Развитие единой информационной системы в сфере закупок (ЕИС) и ГИС «Независимый регистратор»
	1. Обеспечены доработки ГИС ЕИС, направленные на реализацию положений законодательства в сфере закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц, а также 
государственных и муниципальных закупок, в том числе на автоматизацию контрольных процедур в сфере контрактных и бюджетных правоотношений (акт приема версии ГИС ЕИС в эксплуатацию).
2. Обеспечены доработки ГИС «Независимый регистратор» (акт приема версии ГИС «Независимый регистратор» в эксплуатацию)
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	Заместитель руководителя Федерального казначейства А.Т. Катамадзе
	Государственная программа Российской Федерации «Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков»

	Мероприятие 8.1.2. Повышение в рамках полномочий Федерального казначейства эффективности в сфере государственных и муниципальных закупок, а также закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц
	1. Обеспечены доработки функциональности ГИС ЕИС, направленные на оптимизацию закупочных процедур в соответствии с первоочередными предложениями (поправками) по развитию законодательства в сфере государственных и муниципальных закупок
(акт приема версии ГИС ЕИС в эксплуатацию).
2. Обеспечено развитие функций ГИС ЕИС, обеспечивающих юридически значимый документооборот первичными документами исполнения контрактов – электронными актами приемки поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг (электронные акты приемки) (акт приема версии ГИС ЕИС в эксплуатацию)
	31 декабря
	31 декабря
	−
	−
	−
	−
	Заместитель руководителя Федерального казначейства А.Т. Катамадзе
	Государственная программа Российской Федерации «Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков»

	Направление реализации (раздел) 8.2. Обеспечение централизации закупок товаров, работ и услуг для отдельных федеральных органов исполнительной власти, руководство деятельностью которых осуществляет Правительство Российской Федерации

	Мероприятие 8.2.1. Обеспечение централизации закупок товаров, работ и услуг для отдельных федеральных органов исполнительной власти, руководство деятельностью которых осуществляет Правительство Российской Федерации
	Федеральным казначейством через Федеральное казенное учреждение «Центр по обеспечению деятельности Казначейства России» осуществлена закупка товаров, работ и услуг для отдельных федеральных органов исполнительной власти, руководство деятельностью которых осуществляет Правительство Российской Федерации (заключены государственные контракты для отдельных федеральных органов исполнительной власти, руководство деятельностью которых осуществляет Правительство Российской Федерации)
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	Заместитель руководителя Федерального казначейства А.В. Дубовик
	Государственная программа Российской Федерации «Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков»

	Цель 9. Обеспечение надежности функционирования Казначейства России и устойчивости казначейской системы

	Направление реализации (раздел) 9.1. Обеспечение функционирования и развитие информационных систем и технологий Федерального казначейства

	Мероприятие 9.1.1. Обеспечение реализации показателей ведомственной программы цифровой трансформации Федерального казначейства в полном объеме по годам
	Обеспечено достижение значений показателей ВПЦТ на уровне не ниже 95 % (ВПЦТ, отчет о результатах реализации программы)
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	Заместитель руководителя Федерального казначейства А.С. Албычев
	Государственная программа Российской Федерации «Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков»,
Федеральный проект «Цифровое государственное управление» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации», ВПЦТ

	Мероприятие 9.1.2. Разработка целевой модели пользовательского рабочего места сотрудника Федерального казначейства
	Разработана и внедрена целевая модель пользовательского рабочего места сотрудника Федерального казначейства (протокол)
	31 декабря
	−
	−
	−
	−
	−
	Заместитель руководителя Федерального казначейства А.С. Албычев
	Государственная программа Российской Федерации «Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков»

	Мероприятие 9.1.3. Импортозамещение офисного программного обеспечения на автоматизированных рабочих местах пользователей Федерального казначейства
	Обеспечено и внедрено импортозамещение офисного программного обеспечения на автоматизированных рабочих местах пользователей Федерального казначейства (протокол)
	31 декабря
	−
	−
	−
	−
	−
	Заместитель руководителя Федерального казначейства А.С. Албычев
	Государственная программа Российской Федерации «Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков»

	Мероприятие 9.1.4. Создание сервиса для самостоятельного получения клиентами территориальных органов Федерального казначейства дистрибутивов средств криптографической защиты информации, средств электронной подписи и эксплуатационной документации к ним
	Создан и прошел пилотную апробацию сервис для самостоятельного получения клиентами территориальных органов Федерального казначейства дистрибутивов средств криптографической защиты информации, средств электронной подписи и эксплуатационной документации к ним (подготовлен регламент взаимодействия органов криптографической защиты информации)
	31 декабря
	−
	−
	−
	−
	−
	Заместитель руководителя Федерального казначейства А.С. Албычев
	Государственная программа Российской Федерации «Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков»

	Мероприятие 9.1.5. Развитие и модернизация системы оперативного обмена информацией, содержащей сведения, составляющие государственную тайну
	Созданы условия для реализации функций подсистемы криптографической защиты информации Закрытого контура Федерального казначейства. Введены в эксплуатацию комплекты новой аппаратуры спецсвязи (подписан акт о вводе в эксплуатацию)
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	−
	−
	Заместитель руководителя Федерального казначейства А.С. Албычев
	Государственная программа Российской Федерации «Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков»

	Мероприятие 9.1.6. Ввод в эксплуатацию Закрытого контура Федерального казначейства
	Введен в эксплуатацию Закрытый контур Федерального казначейства 
(издан приказ Федерального казначейства о вводе в эксплуатацию Закрытого контура)
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	Заместитель руководителя Федерального казначейства А.С. Албычев
	Государственная программа Российской Федерации «Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков»

	Мероприятие 9.1.7. Выдача квалифицированных сертификатов служащим государственных учреждений через доверенных лиц удостоверяющего центра Федерального казначейства путем заключения соглашений на федеральном и региональном уровнях
	Обеспечена выдача квалифицированных сертификатов служащим государственных учреждений через доверенных лиц удостоверяющего центра Федерального казначейства 
(с государственными органами на федеральном и региональном уровнях заключены соглашения об осуществлении приема заявлений на выдачу квалифицированных сертификатов ключей проверки электронной подписи и вручения квалифицированных сертификатов ключей проверки электронных подписей от имени Федерального казначейства)
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	Заместитель руководителя Федерального казначейства А.С. Албычев
	Государственная программа Российской Федерации «Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков»

	Мероприятие 9.1.8. Ввод в эксплуатацию новой инфраструктуры информационной системы «Удостоверяющий центр Федерального казначейства»
	Создана и введена в эксплуатацию новая инфраструктура информационной системы «Удостоверяющий центр Федерального казначейства» (издан приказ Федерального казначейства о вводе в эксплуатацию новой инфраструктуры)
	31 декабря
	31 декабря
	−
	−
	−
	−
	Заместитель руководителя Федерального казначейства А.С. Албычев
	Государственная программа Российской Федерации «Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков»

	Мероприятие 9.1.9. Совершенствование технологии использования электронной подписи в информационных системах Федерального казначейства
	Обеспечена возможность обработки запросов на сертификаты централизованными ТОФК (специализированные центры), документы на получение которых предоставлены в электронном виде (приказом Федерального казначейства определены специализированные центры, обрабатывающие запросы на сертификаты, документы на получение которых предоставлены в электронном виде)
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	Заместитель руководителя Федерального казначейства А.С. Албычев
	Государственная программа Российской Федерации «Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков»

	Мероприятие 9.1.10. Нормативное правовое регулирование деятельности аккредитованного удостоверяющего центра Федерального казначейства
	Издание нормативных правовых актов, регламентирующих деятельность аккредитованного удостоверяющего центра Федерального казначейства (приказом Федерального казначейства утвержден Порядок создания и выдачи удостоверяющим центром Федерального казначейства квалифицированных сертификатов ключей проверки электронных подписей)
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	Заместитель руководителя Федерального казначейства А.С. Албычев
	Государственная программа Российской Федерации «Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков»

	Мероприятие 9.1.11. Проведение мероприятий по аттестации на соответствие требованиям по технической защите информации, содержащей сведения, составляющие государственную тайну, а также иную информацию ограниченного распространения в соответствии с законодательством Российской Федерации
	Проведены мероприятия по аттестации объектов информатизации и государственных информационных систем, оператором которых является Федеральное казначейство, в соответствии с Планом мероприятий по обеспечению технической защиты информации в центральном аппарате Федерального казначейства (аттестаты соответствия требованиям безопасности информации получены)
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	Заместитель руководителя Федерального казначейства А.С. Албычев
	Государственная программа Российской Федерации «Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков»

	Мероприятие 9.1.12. Централизация ИТ-сервисов Федерального казначейства
	Обеспечена централизация ИТ-сервисов Федерального казначейства в системе ЦОД Минфина России в соответствии с Планом централизации (акт внедрения технологии централизации по государственному контракту)
	31 декабря
	−
	−
	−
	−
	−
	Заместитель руководителя Федерального казначейства А.С. Албычев
	Государственная программа Российской Федерации «Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков»

	Мероприятие 9.1.13. Ввод в эксплуатацию подсистемы АСД ФК − Электронный Архив Федерального казначейства
	Обеспечен ввод в эксплуатацию Электронный Архив Федерального казначейства в ЦОД Дубна (акт ввода в эксплуатацию по государственному контракту на создание подсистемы)
	31 декабря
	−
	−
	−
	−
	−
	Заместитель руководителя Федерального казначейства А.С. Албычев
	Государственная программа Российской Федерации «Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков»

	Направление реализации (раздел) 9.2. Совершенствование деятельности Федерального казначейства

	Мероприятие 9.2.1. Обеспечение деятельности ситуационного центра Федерального казначейства
	1. Разработана технология формирования материалов по каждому направлению деятельности Федерального казначейства на непрерывной, постоянной основе (доклад руководителю Федерального казначейства).
2. Разработана технология визуализации информации по каждому направлению деятельности Федерального казначейства на непрерывной, постоянной основе) (доклад руководителю Федерального казначейства).
3. Разработана технология формирования данных для аналитической работы сотрудников Федерального казначейства (доклад руководителю Федерального казначейства).
4. Разработан информационно-аналитический ресурс оперативного мониторинга состояния органов Федерального казначейства в рамках создания ситуационного центра (доклад руководителю Федерального казначейства)
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	Заместитель руководителя Федерального казначейства А.Ю. Демидов
	Государственная программа Российской Федерации «Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков»

	Мероприятие 9.2.2. Мероприятия по изъятию имущества из оперативного управления ЦАФК, ТОФК и (или) постоянного (бессрочного) пользования и закрепление его на праве оперативного управления и (или) постоянного (бессрочного) пользования за ФКУ «ЦОКР» в соответствии с Планом мероприятий (Дорожной картой) по передаче имущества Федерального казначейства на баланс ФКУ «ЦОКР» на 2019 г. и плановый период 2020-2022 гг., утвержденным 10 октября 2019 г. руководителем Федерального казначейства Р.Е. Артюхиным
	Имущество передано на баланс ФКУ «ЦОКР» (распоряжение Росимущества и выписка из Росреестра на недвижимость)
	31 декабря
	31 декабря
	−
	−
	−
	−
	Заместитель руководителя Федерального казначейства А.В. Дубовик
	Государственная программа Российской Федерации «Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков»

	Мероприятие 9.2.3. Обеспечение функционирования и совершенствование системы проектного управления Федерального казначейства
	1. Организованы и обеспечены подготовка и представление в Минфин России информации в рамках компетенции Федерального казначейства для подготовки годового отчета о ходе реализации и оценке эффективности государственной программы Российской Федерации «Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков» за отчетный год (письма в Минфин России).
	1 апреля
	1 апреля
	1 апреля
	1 апреля
	1 апреля
	1 апреля
	Заместитель руководителя Федерального казначейства А.В. Дубовик
	Государственная программа Российской Федерации «Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков»

	
	2. Организованы и обеспечены работы по подготовке, согласованию, одобрению Коллегией Федерального казначейства итоговых докладов о результатах деятельности Федерального казначейства за отчетный год и основных направлениях деятельности на среднесрочную перспективу (протоколы Коллегии Федерального казначейства, итоговые доклады).
	30 апреля
	30 апреля
	30 апреля
	30 апреля
	30 апреля
	30 апреля
	Заместитель руководителя Федерального казначейства А.В. Дубовик
	Государственная программа Российской Федерации «Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков»

	
	3. Организованы и обеспечены подготовка, согласование и направление в Минфин России проектов плана деятельности Федерального казначейства (письма в Минфин России).
	1 ноября
	1 ноября
	1 ноября
	1 ноября
	1 ноября
	1 ноября
	Заместитель руководителя Федерального казначейства А.В. Дубовик
	Государственная программа Российской Федерации «Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков»

	
	4. Организованы и обеспечены подготовка, согласование и утверждение ежегодных отчетов об исполнении Плана деятельности Федерального казначейства (утвержденные отчеты).
5. Организованы и обеспечены доработка государственных программ Российской Федерации, участником которых является Федеральное казначейство, и подготовка ответов на запросы ответственных исполнителей по государственным программам (при необходимости) (письма ответственным исполнителям государственных программ Российской Федерации).

6. Организована и обеспечена подготовка предложений по разработке планов реализации государственных программ Российской Федерации, участником которых является Федеральное казначейство, и внесению в них изменений (при необходимости) (письма ответственным исполнителям государственных программ Российской Федерации).
7. Организована и обеспечена подготовка предложений по разработке детальных планов-графиков реализации государственных программ Российской Федерации, участником которых является Федеральное казначейство, и внесению в них изменений (при необходимости) (письма ответственным исполнителям государственных программ Российской Федерации).
8. Организована и обеспечена подготовка отчетности по исполнению государственных программ Российской Федерации, участником которых является Федеральное казначейство (письма ответственным исполнителям государственных программ Российской Федерации)
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	Заместитель руководителя Федерального казначейства А.В. Дубовик
	Государственная программа Российской Федерации «Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков»

	Мероприятие 9.2.4. Осуществление отдельных функции главного распорядителя средств федерального бюджета, главного администратора (администратора) доходов бюджета, главного администратора (администратора) источников финансирования дефицита федерального бюджета
	1. Осуществлены отдельные функции главного распорядителя средств федерального бюджета (планирование расходов бюджета по главе 100 «Федеральное казначейство»; формирование и ведение реестра расходных обязательств, подлежащих исполнению в пределах утвержденных лимитов бюджетных обязательств и бюджетных ассигнований, по главе 100 «Федеральное казначейство»; формирование и ведение бюджетной росписи и лимитов бюджетных обязательств по главе 100 «Федеральное казначейство»; сведения по главе 100 «Федеральное казначейство» для составления и ведения кассового плана исполнения федерального бюджета в части расходов федерального бюджета. Соответствующая информация содержится в подсистемах ГИИС «Электронный бюджет»).

2. Осуществлены отдельные функции главного администратора и администратора доходов бюджета (сведения по главе 100 «Федеральное казначейство» для составления и ведения кассового плана исполнения федерального бюджета в части доходов федерального бюджета; прогноз поступления доходов федерального бюджета по главе 100 «Федеральное казначейство» на очередной финансовый год и плановый период; информация по источникам доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации по главе 100 «Федеральное казначейство» для включения в перечень источников доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. Соответствующая информация содержится в подсистемах ГИИС «Электронный бюджет»).
3. Осуществлены отдельные функции главного администратора и администратора источников финансирования дефицита федерального бюджета (сведения по главе 100 «Федеральное казначейство» для составления и ведения кассового плана исполнения федерального бюджета в части источников финансирования дефицита федерального бюджета. Соответствующая информация содержится в подсистемах ГИИС «Электронный бюджет»)
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	Заместитель руководителя Федерального казначейства А.В. Дубовик
	Государственная программа Российской Федерации «Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков»

	Мероприятие 9.2.5. Совершенствование механизмов обеспечения деятельности Федерального казначейства
	Актуализированы нормативные затраты на обеспечение функций центрального аппарата, территориальных органов Федерального казначейства и Федерального казенного учреждения «Центр по обеспечению деятельности Казначейства России» (приказы Федерального казначейства)
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	Заместитель руководителя Федерального казначейства А.В. Дубовик
	Государственная программа Российской Федерации «Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков»

	Мероприятие 9.2.6. Осуществление работы по комплектованию, хранению, учету и использованию архивных документов, образовавшихся в ходе деятельности Федерального казначейства
	Составлены и согласованы с Государственным архивом Российской Федерации описи дел постоянного хранения и по личному составу (описи дел)
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	Заместитель руководителя Федерального казначейства А.В. Дубовик
	Государственная программа Российской Федерации «Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков»

	Мероприятие 9.2.7. Рассмотрение обращений граждан Российской Федерации
	1. Проведен мониторинг обращений граждан и организаций, поступивших в Федеральное казначейство, и направление информации
о наиболее часто задаваемых в обращениях вопросах, а также
о выработанных мерах, направленных на устранение причин и условий, способствующих повышенной активности обращений по вопросам, решение которых входит в компетенцию Федерального казначейства и направлен отчет в Управление Президента Российской Федерации по работе с обращениями граждан и организаций (отчет).
2. Размещена актуальная информация о работе с обращениями граждан за отчетный период на официальном сайте Федерального казначейства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.roskazna.gov.ru) (информация на официальном сайте)
	1 марта,
1 июня,
1 сентября,
1 декабря
	1 марта,
1 июня,
1 сентября,
1 декабря
	1 марта,
1 июня,
1 сентября,
1 декабря
	1 марта,
1 июня,
1 сентября,
1 декабря
	1 марта,
1 июня,
1 сентября,
1 декабря
	1 марта,
1 июня,
1 сентября,
1 декабря
	Заместитель руководителя Федерального казначейства А.В. Дубовик
	Государственная программа Российской Федерации «Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков»

	Мероприятие 9.2.8. Правовое сопровождение деятельности Федерального казначейства
	1. Обеспечено представление интересов Российской Федерации, Федерального казначейства и его территориальных органов в судах Российской Федерации, а также органах государственной власти (государственных органах), органах местного самоуправления (муниципальных органах), иных организациях (судебные заседания).
2. Подготовлены ежеквартальные обзоры судебной практики по делам с участием Федерального казначейства (обзоры).
3. Проведена правовая экспертиза документов и правовых актов, разработанных Федеральным казначейством, а также поступивших в Федеральное казначейство для исполнения документов (заключения).
4. Размещена и пополняется судебная практика по делам с участием органов Федерального казначейства на официальном сайте Федерального казначейства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.roskazna.ru и в информационно-правовой базе «Правовые акты Федерального казначейства» (информация на интернет сайте Федерального казначейства).
5. Обеспечено оказание Федеральным казначейством бесплатной юридической помощи в соответствии с Федеральным законом от 21 ноября 2011 г. № 324-ФЗ «О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации» (ответы на обращения).
6. Обеспечено правовое сопровождение деятельности Федерального казначейства в рамках реализации функций по контролю в сфере контрактных отношений (заключения).
7. Проведена антикоррупционная экспертиза проектов нормативных правовых актов Федерального казначейства (заключения).
8. Обеспечено правовое сопровождение полномочий Федерального казначейства, в том числе в части казначейского сопровождения, открытия и ведения лицевых счетов, санкционирования расходов юридических лиц, предоставления бюджетных кредитов на пополнение остатков средств на едином счете бюджета, управления остатками средств на едином счете федерального бюджета, на едином казначейском счете, размещения резерва средств на осуществление обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (заключения).
9. Обеспечено правовое сопровождение полномочий Федерального казначейства в части использования информационных технологий и обеспечения защиты информации (заключения).
10. Обеспечено правовое сопровождение контрольных мероприятий Федерального казначейства в рамках реализации функций по контролю и надзору в финансово-бюджетной сфере, внешнему контролю качества работы аудиторских организаций, определенных Федеральным законом «Об аудиторской деятельности» (заключения)
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	Начальник Юридического управления Федерального казначейства С.Н. Сауль
	Государственная программа Российской Федерации «Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков»

	Мероприятие 9.2.9. Совершенствование механизмов внутреннего контроля и внутреннего аудита Федерального казначейства и системы управления внутренними (операционными) казначейскими рисками
	1. Обеспечено совершенствование системы внутреннего контроля и внутреннего аудита в Федеральном казначействе:
1.1. Актуализировано Положение об управлении внутренними (операционными) казначейскими рисками, внутреннем контроле и внутреннем аудите в Федеральном казначействе (приказ Федерального казначейства);
1.2. Актуализирован Стандарт внутреннего контроля Федерального казначейства (при необходимости) (приказ Федерального казначейства);
1.3. Актуализированы Стандарты ведомственного контроля и внутреннего аудита Федерального казначейства, применяемые контрольно-аудиторскими подразделениями Федерального казначейства при осуществлении ими контрольной и аудиторской деятельности (при необходимости) (приказ Федерального казначейства);
1.4. Актуализированы перечни вопросов типовой программы проверки управления Федерального казначейства по субъекту Российской Федерации, Межрегиональных управлений Федерального казначейства (приказ Федерального казначейства);
1.5. Подготовлены перечни основных нарушений, выявленных в ходе проверок деятельности территориальных органов Федерального казначейства по исполнению государственных функций и полномочий, проведенных центральным аппаратом Федерального казначейства (системное письмо в территориальные органы Федерального казначейства);
1.6. Утвержден Регламент проведения Федеральным казначейством ведомственного контроля в сфере закупок для обеспечения федеральных нужд (приказ Федерального казначейства);
1.7. Организовано и обеспечено проведение контрольных и аудиторских мероприятий, назначаемых центральным аппаратом Федерального казначейства (аналитическая записка);
1.8. Проведена оценка надежности внутреннего финансового контроля, осуществляемого в структурных подразделениях Федерального казначейства, исполняющих бюджетные полномочия, и подготовлены рекомендации по повышению его эффективности (при необходимости) (заключение).
2. Обеспечено совершенствование системы управления внутренними (операционными) казначейскими рисками:
2.1. Подготовлена и направлена руководителю Федерального казначейства ежегодная аналитическая информация о результатах управления внутренними (операционными) казначейскими рисками в органах Федерального казначейства, ФКУ «ЦОКР» по итогам анализа и оценки информации о реализовавшихся внутренних рисках в деятельности органов Федерального казначейства, ФКУ «ЦОКР» за прошедший отчетный период (письмо в адрес Руководителя Федерального казначейства);
2.2. Актуализированы классификаторы внутренних (операционных) казначейских рисков по направлениям деятельности управления Федерального казначейства по субъекту Российской Федерации, Межрегиональных управлений Федерального казначейства (приказ Федерального казначейства);
2.3. Актуализирован Стандарт управления внутренними (операционными) казначейскими рисками в Федеральном казначействе (при необходимости) (приказ Федерального казначейства)
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	Заместитель руководителя Федерального казначейства А.Г. Михайлик
	Государственная программа Российской Федерации «Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков»

	Мероприятие 9.2.10. Совершенствование механизмов предупреждения коррупционных правонарушений
	1. Реализованы мероприятия, утвержденные Национальным планом противодействия коррупции на 2021–2023 годы (приказ Федерального казначейства).
2. Усовершенствованы механизмы контроля за исполнением запретов, ограничений и требований, установленных в целях противодействия коррупции (мониторинг и анализ).
3. Актуализирована ведомственная правовая база по вопросам профилактики коррупционных и иных правонарушений (приказ Федерального казначейства).
4. Организовано антикоррупционное просвещение государственных служащих и работников (лекции проведены, памятки разработаны)
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	Заместитель руководителя Федерального казначейства А.Г. Михайлик
	Государственная программа Российской Федерации «Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков»

	Мероприятие 9.2.11. Разработка, принятие нормативных правовых актов и актуализация нормативной правовой базы в сфере трудового законодательства Российской Федерации и законодательства о государственной гражданской службе Российской Федерации
	Изданы нормативные правовые и правовые акты Федерального казначейства, направленные на совершенствование и развитие кадровой политики в Федеральном казначействе (приказы Федерального казначейства)
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	Заместитель руководителя Федерального казначейства А.В. Дубовик
	Государственная программа Российской Федерации «Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков»

	Мероприятие 9.2.12. Внедрение эффективных технологий и современных методов кадровой работы, направленных на повышение профессиональной компетентности государственных служащих
	1. Обеспечено функционирование и совершенствование инструментария по поиску и подбору кандидатов для замещения должностей государственной гражданской службы (создан на базе единого внутреннего информационного ресурса «банк резюме» потенциальных кандидатов для замещения должностей государственной гражданской службы, обеспечено эффективное использование кадрового резерва Федерального казначейства).
2. Разработаны информационные и методические материалы с целью совершенствования кадровой работы (инструкции, рекомендации, разъяснительные письма Федерального казначейства).
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	Заместитель руководителя Федерального казначейства А.В. Дубовик
	Государственная программа Российской Федерации «Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков»

	
	3. Создан многофункциональный учебный класс для центрального аппарата Федерального казначейства (учебный класс)
	31 декабря
	−
	−
	−
	−
	−
	Заместитель руководителя Федерального казначейства А.В. Дубовик
	Государственная программа Российской Федерации «Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков»

	Мероприятие 9.2.13. Формирование высококвалифицированного кадрового состава
	1. Проведены конкурсы на замещение вакантных должностей государственной гражданской службы Российской Федерации, подготовлены приказы Федерального казначейства о включении в кадровый резерв (протоколы, приказы Федерального казначейства).
2. Проведена аттестация государственных гражданских служащих (приказы Федерального казначейства).
3. Обеспечено совершенствование системы оценки профессиональных качеств государственных гражданских служащих и лиц, претендующих на замещение вакантных должностей гражданской службы и включение в кадровый резерв. Усовершенствованы тестовые задания кандидатов для участия в конкурсе на замещение вакантных должностей, а также для проведения аттестации (тестовые задания).
4. Обеспечено поддержание в актуальном состоянии подготовленного Минтрудом России справочника квалификационных требований к специальностям, направлениям подготовки, знаниям и умениям, которые необходимы для замещения должностей государственной гражданской службы с учетом области и вида профессиональной служебной деятельности государственных гражданских служащих, а также перечня областей и видов профессиональной служебной деятельности государственных гражданских служащих Российской Федерации (письма Федерального казначейства в Минтруд России).
5. Обеспечено эффективное использование и регулярное обновление кадрового резерва, сформированного на конкурсной основе (приказы Федерального казначейства).
6. Проведена ротация гражданских служащих территориальных органов Федерального казначейства (приказы Федерального казначейства).
7. Организовано получение дополнительного профессионального образования государственных гражданских служащих в рамках мероприятий по профессиональному развитию гражданских служащих (удостоверения о повышении квалификации)
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	Заместитель руководителя Федерального казначейства А.В. Дубовик
	Государственная программа Российской Федерации «Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков»

	Мероприятие 9.2.14. Совершенствование системы мотивации федеральных государственных гражданских служащих Федерального казначейства
	1. Обеспечено развитие и совершенствование ведомственной наградной системы Федерального казначейства (письма Федерального казначейства, приказы Федерального казначейства).
2. Оформлены и направлены в Министерство финансов Российской Федерации наградные материалы для награждения сотрудников государственными наградами, наградами Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации и ведомственными наградами Минфина России (письма Федерального казначейства в Минфин России).
3. Изданы приказы Федерального казначейства о награждении сотрудников ведомственными наградами Федерального казначейства (приказы Федерального казначейства).
4. Присвоены классные чины государственной гражданской службы Российской Федерации гражданским служащим (приказы Федерального казначейства, письма Федерального казначейства в Минфин России)

	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	Заместитель руководителя Федерального казначейства А.В. Дубовик
	Государственная программа Российской Федерации «Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков»

	Мероприятие 9.2.15. Социальное обеспечение
	1. Подготовлены и направлены в Пенсионный фонд Российской Федерации материалы для назначения пенсии за выслугу лет, а также материалы о включении в стаж государственной гражданской службы иных периодов работы для назначения пенсии за выслугу лет в Минтруд России (письма Федерального казначейства в Пенсионный фонд Российской Федерации, Минтруд России).
2. Организовано прохождение ежегодной диспансеризации гражданских служащих (план диспансеризации)

	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	Заместитель руководителя Федерального казначейства А.В. Дубовик
	Государственная программа Российской Федерации «Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков»

	Мероприятие 9.2.16. Противодействие терроризму в Федеральном казначействе и обеспечение антитеррористической защищенности объектов (территорий) Федерального казначейства
	1. Реализованы мероприятия, утвержденные Планом основных мероприятий по осуществлению противодействия терроризму в Федеральном казначействе (направлены отчеты в Минфин России и Национальный антитеррористический комитет).
2. Актуализирована ведомственная правовая база в сфере противодействия терроризму (приняты соответствующие ведомственные правовые акты Казначейства России, при необходимости)
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	Заместитель руководителя Федерального казначейства С.Е. Прокофьев
	Государственная программа Российской Федерации «Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков»




ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА
НА 2021 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022 - 2026 ГОДОВ

	№ 
п/п
	Наименование показателя[footnoteRef:13] [13:  Показатели разрабатываются с учетом следующих критериев: специфика регулирования (соответствие определенному направлению деятельности); динамичность (целевые значения характеризуют прогресс в деятельности); конкретность (недопустимость применения двусмысленных (нечетких) формулировок, предполагающих произвольное или неоднозначное толкование); измеримость (возможность проверить и измерить достижение показателя); достижимость (достижение целевого значения показателя возможно в пределах компетенций федеральной службы (федерального агентства).] 

	Единица измерения
	Значение показателя[footnoteRef:14] [14:  При разработке новых показателей деятельности значения по годам должны иметь положительную динамику к достижению.] 

	Ответственный исполнитель[footnoteRef:15] [15:  Должностное лицо не ниже руководителя структурного подразделения федеральной службы (федерального агентства).] 

	Источник[footnoteRef:16] [16:  Указывается документ стратегического планирования, национальный, федеральный проект, государственная программа Российской Федерации, в рамках которых предусматривается соответствующий показатель.] 


	
	
	
	2021 г.
(очередной год)
	плановый период
	
	

	
	
	
	
	2022 г.
(первый год) 
	2023 г.
(второй 
год)
	2024 г.
(третий
 год)
	2025 г.
(четвертый год)
	2026 г.
(пятый 
год)
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1. 
	Сокращение фактических сроков подготовки и сдачи регламентной отчетности об исполнении федерального бюджета и бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, консолидированного бюджета Российской Федерации
	процентов
	20
	25
	30
	30
	−
	−
	Заместитель руководителя Федерального казначейства А.В. Дубовик
	Государственная программа Российской Федерации «Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков»

	2. 
	Среднегодовое предельное значение остатка средств на едином казначейском счете в валюте Российской Федерации, не более
	млрд рублей
	1 950
	1 750
	1 650
	1 550
	−
	−
	Заместитель руководителя Федерального казначейства С.Е. Прокофьев
	Государственная программа Российской Федерации «Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков»

	3. 
	Качество планирования и осуществления контрольных мероприятий в финансово-бюджетной сфере, не менее
	процентов
	84
	85
	86
	87
	−
	−
	Заместитель руководителя Федерального казначейства Э.А. Исаев
	Государственная программа Российской Федерации «Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков»

	4. 
	Доля проверенных аудиторских организаций, проводящих обязательный аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности организаций, указанных в части 3 статьи 5 Федерального закона «Об аудиторской деятельности», не менее
	процентов
	25
	25
	25
	25
	−
	−
	Заместитель руководителя Федерального казначейства А.Г. Михайлик
	Государственная программа Российской Федерации «Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков»

	5. 
	Качество результатов внешних проверок качества работы аудиторских организаций, проводящих обязательный аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности организаций, указанных в части 3 статьи 5 Федерального закона «Об аудиторской деятельности»
	процентов
	85
	85
	85
	85
	−
	−
	Заместитель руководителя Федерального казначейства А.Г. Михайлик
	Государственная программа Российской Федерации «Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков»


[bookmark: P44]


Руководитель                                                                                          ______________ ________Р.Е. Артюхин_________
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«___» ___________ 20__ г.
