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ТЕКСТОВАЯ ЧАСТЬ 

I. Информация об основных направлениях деятельности в сфере ведения федеральной службы (федерального агентства)
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2004 г. № 703 «О Федеральном казначействе» Федеральное казначейство (Казначейство России) является федеральным органом исполнительной власти (федеральной службой), осуществляющим в соответствии с законодательством Российской Федерации правоприменительные функции по обеспечению исполнения федерального бюджета, казначейскому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, предварительному и текущему контролю за ведением операций со средствами федерального бюджета главными распорядителями, распорядителями и получателями средств федерального бюджета, функции по контролю и надзору в финансово-бюджетной сфере, внешнему контролю деятельности аудиторских организаций, оказывающих аудиторские услуги общественно значимым организациям.
Федеральное казначейство осуществляет следующие полномочия 
в установленной сфере деятельности:
1. доводит до главных распорядителей, распорядителей 
и получателей средств федерального бюджета показатели сводной бюджетной росписи, лимиты бюджетных обязательств и объемы финансирования;
2. ведет учет операций исполнения федерального бюджета;
3. открывает в Центральном банке Российской Федерации 
и кредитных организациях счета по учету средств федерального бюджета 
и иных средств в соответствии с законодательством Российской Федерации, устанавливает режимы счетов федерального бюджета;
4. открывает и ведет лицевые счета главных распорядителей, распорядителей и получателей средств федерального бюджета;
5. ведет сводный реестр главных распорядителей, распорядителей 
и получателей средств федерального бюджета;
6. ведет учет показателей сводной бюджетной росписи федерального бюджета, лимитов бюджетных обязательств и их изменений;
7. составляет и представляет в Министерство финансов Российской Федерации оперативную информацию и отчетность об исполнении федерального бюджета, отчетность об исполнении консолидированного бюджета Российской Федерации;
8. получает в установленном порядке от главных распорядителей средств федерального бюджета, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, государственных внебюджетных фондов и органов местного самоуправления материалы, необходимые для составления отчетности об исполнении федерального бюджета и консолидированного бюджета Российской Федерации;
9. осуществляет казначейское обслуживание поступлений в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации;
10. осуществляет прогнозирование и кассовое планирование средств федерального бюджета;
11. осуществляет управление операциями на едином счете федерального бюджета и едином казначейском счете;
12. осуществляет в установленном порядке казначейское обслуживание исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;
13. обеспечивает проведение выплат из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от имени и по поручению соответствующих органов, осуществляющих сбор доходов бюджетов, или получателей средств указанных бюджетов, лицевые счета которых 
в установленном порядке открыты в Федеральном казначействе;
14. осуществляет предварительный и текущий контроль за ведением операций со средствами федерального бюджета главными распорядителями, распорядителями и получателями средств федерального бюджета;
15. осуществляет подтверждение денежных обязательств федерального бюджета и совершает разрешительную надпись на право осуществления расходов федерального бюджета в рамках выделенных лимитов бюджетных обязательств;
16. осуществляет полномочия по контролю и надзору в финансово-бюджетной сфере в порядке, установленном Правительством Российской Федерации;
17. осуществляет проведение ежегодных проверок годовых отчетов об исполнении бюджетов субъектов Российской Федерации, в бюджетах которых доля дотаций из федерального бюджета в течение двух из трех последних отчетных финансовых лет превышала 40 процентов объема собственных доходов консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации (далее – ежегодные проверки годовых отчетов);
18. осуществляет внешний контроль деятельности аудиторских организаций, оказывающих аудиторские услуги общественно значимым организациям, в соответствии с Федеральным законом «Об аудиторской деятельности»;
19. проводит анализ исполнения бюджетных полномочий органов государственного (муниципального) финансового контроля, являющихся органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации (органами местных администраций);
20. проводит анализ осуществления главными администраторами бюджетных средств внутреннего финансового аудита в целях подготовки предложений по совершенствованию осуществления внутреннего финансового аудита;
21. осуществляет в рамках своей компетенции производство 
по делам об административных правонарушениях в соответствии 
с законодательством Российской Федерации;
22. осуществляет контроль за своевременностью и полнотой устранения объектами контроля нарушений законодательства Российской Федерации и (или) возмещения причиненного такими нарушениями ущерба Российской Федерации в установленной сфере деятельности;
23. представляет в установленном порядке в судебных органах права и законные интересы Российской Федерации по вопросам, отнесенным 
к компетенции Федерального казначейства;
24. обобщает практику применения законодательства Российской Федерации в установленной сфере деятельности и вносит в Министерство финансов Российской Федерации предложения по его совершенствованию;
25. осуществляет функции главного распорядителя и получателя средств федерального бюджета, предусмотренных на содержание Федерального казначейства и реализацию возложенных на него функций;
26. обеспечивает в пределах своей компетенции защиту сведений, составляющих государственную тайну;
27. обеспечивает защиту полученной в процессе деятельности информации, составляющей служебную, банковскую, налоговую, аудиторскую, коммерческую тайну, тайну связи, и иной конфиденциальной информации;
28. осуществляет функции удостоверяющего центра для обеспечения участников электронного взаимодействия в установленной сфере деятельности сертификатами ключей проверки электронных подписей;
29. осуществляет переподготовку (повышение квалификации) сотрудников органов Федерального казначейства в области защиты государственной тайны, технической защиты информации;
30. осуществляет прием граждан, обеспечивает своевременное 
и полное рассмотрение письменных обращений граждан и объединений граждан, в том числе юридических лиц, принятие по ним решений, а также направление заявителям ответов в установленный законодательством Российской Федерации срок;
31. организует и обеспечивает мобилизационную подготовку 
и мобилизацию Федерального казначейства, а также контроль 
и координацию деятельности подведомственных федеральных казенных учреждений по их мобилизационной подготовке;
32. осуществляет организацию и ведение гражданской обороны 
в Федеральном казначействе;
33. организует дополнительное профессиональное образование работников Федерального казначейства;
34. осуществляет в соответствии с законодательством Российской Федерации работу по комплектованию, хранению, учету и использованию архивных документов, образовавшихся в ходе деятельности Федерального казначейства;
35. взаимодействует в установленном порядке с органами государственной власти иностранных государств и международными организациями в установленной сфере деятельности;
36. осуществляет в соответствии с законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд закупки товаров, работ, услуг, научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ 
для государственных нужд в установленной сфере деятельности;
37. ведет реестр государственных контрактов, заключенных от имени Российской Федерации по итогам размещения заказов;
38. осуществляет в установленном им порядке прогнозирование движения средств на едином казначейском счете;
39. осуществляет иные функции в установленной сфере деятельности, если такие функции предусмотрены федеральными законами, нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации или Правительства Российской Федерации.



II. Сведения о целях и задачах деятельности федеральной службы (федерального агентства) в закрепленной сфере ведения 
в планируемый период 
Цель 1. Обеспечение казначейского обслуживания субъектов сектора государственного управления:
задача 1.1. Обеспечение исполнения федерального бюджета;
задача 1.2. Казначейское обслуживание исполнения бюджетов субъектов Российской Федерации, территориальных государственных внебюджетных фондов, бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской Федерации (муниципальных бюджетных и автономных учреждений);
задача 1.3. Казначейское обслуживание поступлений в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации;
задача 1.4. Бюджетный (казначейский) учет и бюджетная отчетность 
по исполнению бюджетов, по кассовому (казначейскому) обслуживанию, бухгалтерская отчетность бюджетных (автономных) учреждений, отчетность по операциям системы казначейских платежей, консолидированная бухгалтерская (финансовая) отчетность;
задача 1.5. Обеспечение организации исполнения судебных актов, решений налоговых органов и обеспечение опытного внедрения организации исполнения электронного исполнительного документа.
Цель 2. Обеспечение казначейского сопровождения средств:
задача 2.1. Казначейское сопровождение целевых средств, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;
задача 2.2. Бюджетный мониторинг в системе казначейских платежей.
Цель 3. Централизация полномочий по начислению и перечислению физическим лицам выплат по оплате труда и иных выплат, ведению бюджетного учета и формированию отчетности:
задача 3.1. Осуществление полномочий по ведению бюджетного учета, формированию отчетности, начислению и перечислению физическим лицам выплат по оплате труда и иных выплат федеральных органов исполнительной власти (их территориальных органов 
и федеральных казенных учреждений), руководство деятельностью которых осуществляет Правительство Российской Федерации;
задача 3.2. Развитие централизованной модели ведения бухгалтерского учета, формирования отчетности, начисления и выплаты заработной платы в организациях бюджетной сферы.
Цель 4. Формирование единого информационного пространства финансовой деятельности публично-правовых образований Российской Федерации:
задача 4.1. Формирование информации по статистике государственных финансов Российской Федерации;
задача 4.2. Обеспечение информационной открытости деятельности Федерального казначейства;
задача 4.3. Проектирование, разработка, опытная эксплуатация, сопровождение и развитие технологических и функциональных подсистем государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет», оператором которых является Федеральное казначейство;
задача 4.4. Обеспечение функционирования и развитие единого портала бюджетной системы Российской Федерации (www.budget.gov.ru);
задача 4.5. Обеспечение функционирования и развития официального сайта Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации 
о государственных (муниципальных) учреждениях (www.bus.gov.ru).
Цель 5. Формирование единого информационного пространства 
в сфере развития бюджетных платежей:
задача 5.1. Развитие системы казначейских платежей;
задача 5.2. Расширение применения Государственной информационной системы о государственных и муниципальных платежах;
задача 5.3. Применение цифровых платежных технологий 
при осуществлении государственных и муниципальных платежей;
задача 5.4. Создание инфраструктуры формирования и обслуживания электронных сертификатов.
Цель 6. Обеспечение содействия эффективному управлению финансовыми ресурсами государства:
задача 6.1. Повышение эффективности процессов управления финансовыми ресурсами Российской Федерации;
задача 6.2. Развитие государственной автоматизированной информационной системы «Управление»;
задача 6.3. Развитие государственной информационной системы torgi.gov.ru.
Цель 7. Осуществление функций по контролю и надзору 
в финансово-бюджетной сфере, проведению ежегодных проверок годовых отчетов, внешнему контролю деятельности аудиторских организаций:
задача 7.1. Осуществление функций по контролю в финансово-бюджетной сфере, проведению ежегодных проверок годовых отчетов;
задача 7.2. Совершенствование контрольно-надзорной деятельности в финансово-бюджетной сфере;
задача 7.3. Организация и проведение анализа осуществления главными администраторами бюджетных средств внутреннего финансового аудита;
задача 7.4. Организация и проведение анализа исполнения бюджетных полномочий органов государственного (муниципального) финансового контроля, являющихся органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации (органами местных администраций);
задача 7.5. Осуществление функции по внешнему контролю деятельности аудиторских организаций;
задача 7.6. Совершенствование функции по внешнему контролю деятельности аудиторских организаций;
задача 7.7. Осуществление производства по делам 
об административных правонарушениях и досудебного рассмотрения жалоб.
Цель 8. Реализация функций и полномочий Федерального казначейства, предусмотренных законодательством 
о контрактной системе в сфере закупок, а также законодательством о закупках отдельными видами юридических лиц:
задача 8.1. Развитие единой информационной системы в сфере закупок и ГИС «Независимый регистратор»;
задача 8.2. Реализация функций и полномочий Федерального казначейства, направленных на осуществление федеральным казенным учреждением «Центр по обеспечению деятельности Казначейства России» централизованных закупок товаров, работ и услуг для отдельных федеральных органов исполнительной власти в рамках полномочий, возложенных на него Правительством Российской Федерации.
Цель 9. Обеспечение надежности функционирования Казначейства России и устойчивости казначейской системы:
задача 9.1. Обеспечение функционирования и развитие информационных систем и технологий Федерального казначейства;
задача 9.2. Совершенствование деятельности Федерального казначейства.
Количественные показатели и качественные характеристики достижения целей и решения задач деятельности Федерального казначейства отражены в показателях деятельности Федерального казначейства и плане-графике мероприятий Федерального казначейства.


III. Публичная декларация целей и задач федеральной службы (федерального агентства) на очередной год (при наличии)
Публичная декларация целей и задач Казначейства России 
на 2021 год прилагается справочно.
Публичная декларация целей и задач Казначейства России 
на 2022 год разрабатывается, ее утверждение планируется в первом квартале 2022 года.

IV. Перечень документов стратегического планирования, национальные и федеральные проекты, по которым федеральная служба (федеральное агентство) является ответственным исполнителем или соисполнителем (участником), ведомственная программа цифровой трансформации с указанием ожидаемых результатов деятельности в планируемый период по их реализации (при наличии)
1) Федеральное казначейство является участником государственной программы Российской Федерации «Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 320 (ответственный исполнитель данной государственной программы Российской Федерации − Министерство финансов Российской Федерации).
2) Федеральное казначейство является участником государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным 
и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2017 г. № 1710 (ответственный исполнитель данной государственной программы Российской Федерации − Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации).
3) Федеральное казначейство входит в состав федерального проекта «Цифровое государственное управление» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» с результатом создания подсистемы анализа реализации национальных проектов государственной автоматизированной информационной системы «Управление».
4) Проект ведомственной программы цифровой трансформации Федерального казначейства на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов (далее – проект ВПЦТ) проходит стадию согласования 
с Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации (далее – Минцифры России). Вынести согласованный с Минцифры России проект ВПЦТ для одобрения 
на президиуме Правительственной комиссии по использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности и в установленном порядке утвердить одобренную ВПЦТ планируется до 15 декабря 2021 года.
Ожидаемые результаты ВПЦТ в 2022 году:
1. Доля информационно-аналитических витрин данных, востребованных участниками бюджетного процесса при обеспечении исполнения бюджета, организации кассового исполнения бюджета, учета и распределения поступлений составляет 45%;
2. Доля цифровых сервисов, которые реализованы с использованием информационных систем Федерального казначейства и используются физическими и юридическими лицами для платежей за оказание государственных и муниципальных услуг составляет 82%;
3. Количество квалифицированных сертификатов электронной подписи, выданных в Удостоверяющем центре Федерального казначейства (нарастающим итогом) – 2500 тыс. шт.;
4. Доля отечественного программного обеспечения и компонентов, используемых в ведомственных информационных системах, составляет 89,3%;
5. Расширение вычислительной инфраструктуры центра обработки данных составляет 10%;
6. Количество процессов, которые переведены в электронную форму при проведении закупок товаров, выполненных работ или оказанных услуг в электронной форме – 2 единицы;
7. Количество видов торгов, по которым реализовано размещение информации в электронной форме на платформе Государственной информационной системы Официальный сайт Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.torgi.gov.ru, проведение которых в соответствии с законодательством Российской Федерации осуществляется в электронной форме – 4 единицы.
Ожидаемые результаты ВПЦТ в 2023 году:
1. Доля информационно-аналитических витрин данных, востребованных участниками бюджетного процесса при обеспечении исполнения бюджета, организации кассового исполнения бюджета, учета и распределения поступлений составляет 50%;
2. Количество квалифицированных сертификатов электронной подписи, выданных в Удостоверяющем центре Федерального казначейства (нарастающим итогом) – 4500 тыс. шт.;
3. Доля отечественного программного обеспечения и компонентов, используемых в ведомственных информационных системах, составляет 98,2%;
4. Расширение вычислительной инфраструктуры центра обработки данных составляет 15%;
5. Доля лицевых счетов, открытых в органах Федерального казначейства в целях кассового обслуживания средств бюджетов субъектов Российской Федерации (местных бюджетов), операции по которым осуществляются в ГИИС "Электронный бюджет" составляет 25%;
6. Количество созданных модулей подсистемы финансового контроля ГИИС "Электронный бюджет" – 1 единица;
7. Количество процессов, которые переведены в электронную форму при проведении закупок товаров, выполненных работ или оказанных услуг в электронной форме – 3 единицы;
8. Количество видов торгов, по которым реализовано размещение информации в электронной форме на платформе Государственной информационной системы Официальный сайт Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" www.torgi.gov.ru, проведение которых в соответствии с законодательством Российской Федерации осуществляется в электронной форме – 6 единиц.
Ожидаемые результаты ВПЦТ в 2024 году:
1. Доля информационно-аналитических витрин данных, востребованных участниками бюджетного процесса при обеспечении исполнения бюджета, организации кассового исполнения бюджета, учета и распределения поступлений составляет 55%;
2. Доля цифровых сервисов, которые реализованы с использованием информационных систем Федерального казначейства и используются физическими и юридическими лицами для платежей за оказание государственных и муниципальных услуг составляет 91%;
3. Количество квалифицированных сертификатов электронной подписи, выданных в Удостоверяющем центре Федерального казначейства (нарастающим итогом) – 6500 тыс. шт.;
4. Расширение вычислительной инфраструктуры центра обработки данных составляет 10%;
5. Доля лицевых счетов, открытых в органах Федерального казначейства в целях кассового обслуживания средств бюджетов субъектов Российской Федерации (местных бюджетов), операции по которым осуществляются в ГИИС "Электронный бюджет" составляет 65%;
6. Количество созданных модулей подсистемы финансового контроля ГИИС "Электронный бюджет" – 2 единицы.
После утверждения ВПЦТ будет произведена корректировка ожидаемых результатов на 2022 – 2024 годы.

V. Краткая характеристика ресурсов, которыми располагает федеральная служба (федеральное агентство) для реализации документов стратегического планирования
Структура органов Федерального казначейства представлена центральным аппаратом Федерального казначейства (далее – ЦАФК), 
в составе которого 22 управления по основным направлениям деятельности, и 88 территориальными органами (далее – ТОФК): Межрегиональное операционное управление Федерального казначейства, Межрегиональное бухгалтерское управление Федерального казначейства, Межрегиональное контрольно-ревизионное управление Федерального казначейства, Межрегиональное управление Федерального казначейства 
в сфере управления ликвидностью (далее – МУФК СУЛ) и 84 управления Федерального казначейства (далее – УФК) по субъектам Российской Федерации.
Федеральное казначейство осуществляет свою деятельность непосредственно и через свои территориальные органы, подведомственное федеральное казенное учреждение «Центр по обеспечению деятельности Казначейства России» (далее – ФКУ «ЦОКР») во взаимодействии 
с другими федеральными органами исполнительной власти (далее – ФОИВ), органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, Центральным банком Российской Федерации, общественными объединениями и иными организациями.
УФК по субъектам Российской Федерации осуществляют свою деятельность непосредственно и через отделы, созданные 
для осуществления функций УФК по субъекту Российской Федерации (субъектам Российской Федерации, находящимся в границах федерального округа) на соответствующей территории.
Трудовые ресурсы:
1) штатная численность ЦАФК – 873 единицы (по состоянию 
на 1 октября 2021 года);
2) штатная численность ТОФК – 37 666 единиц (по состоянию 
на 1 октября 2021 года);
3) штатная численность ФКУ «ЦОКР» – 10 512 единиц 
(по состоянию на 1 октября 2021 года).
Финансовые ресурсы:
Федеральное казначейство финансируется исключительно за счет средств федерального бюджета.
Проектом федерального закона «О федеральном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» Федеральному казначейству предусмотрены бюджетные ассигнования в размере:
на 2022 год – 51 262,7 млн. руб.;
на 2023 год – 49 244,4 млн. руб.;
на 2024 год – 49 038,4 млн. руб.

VI. Информация о разработке новых и корректировке действующих документов стратегического планирования 
в планируемый период и их обоснования
1) План деятельности Федерального казначейства будет уточняться по мере разработки и актуализации документов стратегического планирования Российской Федерации.
2) Проект ВПЦТ проходит стадию согласования с Минцифры России. Вынести согласованный с Минцифры России проект ВПЦТ для одобрения на президиуме Правительственной комиссии по использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности и в установленном порядке утвердить одобренную ВПЦТ планируется до 15 декабря 2021 года.
После утверждения ВПЦТ будет произведена корректировка ожидаемых результатов на 2022 – 2024 годы.


ПЛАН-ГРАФИК МЕРОПРИЯТИЙ
ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА
НА 2022 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023 - 2027 ГОДОВ

	Наименование мероприятия
(с указанием цели в разрезе направлений реализации)
	Ожидаемый результат
(форма реализации мероприятия)
	Срок реализации мероприятия
	Ответственный исполнитель
	Источник
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	2023 г.

	2024 г.

	2025 г.

	2026 г.

	2027 г.

	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Цель 1. Обеспечение казначейского обслуживания субъектов сектора государственного управления

	Направление реализации (раздел) 1.1. Обеспечение исполнения федерального бюджета

	Мероприятие 1.1.1. Обеспечение непрерывности деятельности территориальных органов Федерального казначейства
	Обеспечена своевременная координация деятельности территориальных органов Федерального казначейства в части выполнения ими полномочий по:
– казначейскому обслуживанию исполнения федерального бюджета;
– казначейскому обслуживанию исполнения бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации;
– открытию в учреждениях Банка России и кредитных организациях счетов в соответствии с законодательством Российской Федерации, установлению режимов этих счетов;
– приостановлению операций по счетам в валюте Российской Федерации и иностранной валюте, открытым участникам бюджетного процесса, бюджетным учреждениям в учреждениях Центрального банка Российской Федерации и кредитных организациях в нарушение бюджетного законодательства Российской Федерации;
– открытию (закрытию, переоформлению) лицевых счетов участников бюджетного процесса, бюджетных (автономных) учреждений, неучастников бюджетного процесса федерального уровня, уровня бюджетов государственных внебюджетных фондов;
– открытию (закрытию) казначейских счетов территориальным органам Федерального казначейства, финансовым органам субъекта Российской Федерации (муниципального образования), органам управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации;
– формированию реестра участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса на федеральном уровне, на уровне бюджетов государственных внебюджетных фондов, иных неучастников бюджетного процесса, иных юридических лиц на федеральном уровне;
– формированию реестра контрактов, содержащего сведения, составляющие государственную тайну, и закрытого реестра независимых гарантий, предоставленных в качестве обеспечения заявок, исполнения контрактов и требований к гарантии качества товара, работы, услуги, а также требований к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий их качества, к гарантийному обслуживанию товара (далее - гарантийные обязательства), если такие заявки, контракты, гарантийные обязательства относятся к закупке товаров, работ, услуг, необходимых для обеспечения федеральных нужд и сведения о таких нуждах составляют государственную тайну;
– ведению реестра соглашений (договоров) о предоставлении из федерального бюджета субсидий, бюджетных инвестиций, межбюджетных трансфертов;
– проведению валютных операций;
– ведению лицевых счетов участников бюджетного процесса федерального уровня, бюджетных (автономных) учреждений федерального уровня;
– ведению казначейских счетов территориальными органами Федерального казначейства (направлены разъясняющие письма в адрес территориальных органов Федерального казначейства, проведены устные консультации)
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	Заместитель руководителя Федерального казначейства Н.М. Горина
	Государственная программа Российской Федерации «Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков»
Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение казначейского обслуживания и осуществление финансового контроля»


	Мероприятие 1.1.2. Обеспечение казначейского обслуживания исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации с использованием механизма единого казначейского счета (далее – ЕКС)
	1. Обеспечено функционирование счетов, входящих в состав ЕКС (ЕКС успешно функционирует).
2. Обеспечено сокращение количества счетов, входящих в состав ЕКС, и Платежных центров
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	Заместитель руководителя Федерального казначейства Н.М. Горина
	Государственная программа Российской Федерации «Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков»
Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение казначейского обслуживания и осуществление финансового контроля»

	Мероприятие 1.1.3. Обеспечение масштабирования механизма проведения валютных операций клиентов Федерального казначейства
	1. Обеспечено расширение перечня клиентов, неторговые валютные операции которых проводятся через единый казначейский счет в иностранной валюте (увеличено количество клиентов, осуществляющих валютные операции через единый казначейский счет в иностранной валюте, а также расширен перечень таких операций).
2. Обеспечено создание нормативной правовой базы и необходимой информационно-технологической инфраструктуры для выполнения Федеральным казначейством функции агента валютного контроля с 01.01.2023 (утверждены нормативные правовые и иные акты, регламентирующие функционирование Федерального казначейства как агента валютного контроля).
3. Обеспечено внедрение механизма осуществления торговых валютных операций клиентов Федерального казначейства в порядке, предусмотренном валютным законодательством Российской Федерации, в условиях исполнения Федеральным казначейством полномочий агента валютного контроля (начиная с 01.01.2023) (направлены разъясняющие письма в адрес территориальных органов Федерального казначейства, а также клиентов Федерального казначейства федерального уровня)
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	Заместитель руководителя Федерального казначейства Н.М. Горина
	Государственная программа Российской Федерации «Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков»
Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение казначейского обслуживания и осуществление финансового контроля»

	Мероприятие 1.1.4. Обеспечение осуществления Межрегиональным операционным УФК операций клиентов Федерального казначейства, проводимых в «централизованном контуре» информационной системы Федерального казначейства
	Обеспечено осуществление Межрегиональным операционным УФК операций клиентов Федерального казначейства, проводимых в «централизованном контуре» информационной системы Федерального казначейства (по мере необходимости актуализирована правовая база, направлены разъясняющие письма в адрес территориальных органов Федерального казначейства, а также главных распорядителей средств федерального бюджета)
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	Заместитель руководителя Федерального казначейства Н.М. Горина
	Государственная программа Российской Федерации «Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков»
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	Мероприятие 1.1.5. Обеспечение осуществления полномочий по кассовому планированию средств федерального бюджета
	1. Обеспечено составление и ведение кассового плана исполнения федерального бюджета в текущем финансовом году (кассовый план представлен в компонент формирования и представления сведений, необходимых для составления и ведения кассового плана, модуля кассового планирования подсистемы управления денежными средствами государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет»).
2. Обеспечены организация и координация процесса кассового планирования средств федерального бюджета в текущем финансовом году (по мере необходимости подготовлены и направлены в Министерство финансов Российской Федерации предложения по внесению изменений в Порядок составления и ведения кассового плана исполнения федерального бюджета в текущем финансовом году, утвержденный приказом Министерства финансов Российской Федерации от 9 декабря 2013 г. № 117н).
3. Обеспечены организация и координация деятельности Федерального казначейства в части исполнения Порядка утверждения и доведения до главных распорядителей, распорядителей и получателей средств федерального бюджета предельного объема оплаты денежных обязательств (на постоянной основе осуществляется мониторинг на непревышение кассовых выплат над доведенными до главного распорядителя средств федерального бюджета предельными объемами оплаты денежных обязательств)
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	Заместитель руководителя Федерального казначейства Н.М. Горина
	Государственная программа Российской Федерации «Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков»
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	Мероприятие 1.1.6. Обеспечение формирования перечней и реестров, ведение которых осуществляется Федеральным казначейством
	1. Реализовано ведение и развитие Общероссийских базовых (отраслевых) перечней (классификаторов) государственных и муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам, и Федеральных перечней (классификаторов) государственных услуг, не включенных в общероссийские базовые (отраслевые) перечни (классификаторы) государственных и муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам, и работ, оказание и выполнение которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации (перечни ведутся в установленном нормативными правовыми актами порядке, при необходимости подготовлены и направлены в Министерство финансов Российской Федерации предложения о внесении изменений в нормативные правовые акты, проведены устные консультации).
2. Обеспечено ведение и развитие реестра участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса, иных неучастников бюджетного процесса, иных юридических лиц на федеральном уровне, уровне бюджетов государственных внебюджетных фондов (реестр ведется в установленном нормативными правовыми актами порядке, при необходимости подготовлены и направлены в Министерство финансов Российской Федерации предложения о внесении изменений в нормативные правовые акты, проведены устные консультации, направлены разъясняющие письма в адрес территориальных органов Федерального казначейства, а также главных распорядителей средств федерального бюджета).
3. Обеспечено ведение и развитие реестра контрактов, содержащего сведения, составляющие государственную тайну, и закрытого реестра независимых гарантий, предоставленных в качестве обеспечения заявок, исполнения контрактов и  требований к гарантии качества товара, работы, услуги, а также требований к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий их качества, к гарантийному обслуживанию товара (далее - гарантийные обязательства), если такие заявки, контракты, гарантийные обязательства относятся к закупке товаров, работ, услуг, необходимых для обеспечения федеральных нужд и сведения о таких нуждах составляют государственную тайну (реестры ведутся в установленном нормативными правовыми актами порядке, направлены разъясняющие письма в адрес территориальных органов Федерального казначейства, а также главных распорядителей средств федерального бюджета, при необходимости подготовлены предложения о внесении изменений в нормативные правовые акты, при необходимости внесены изменения в нормативные правовые акты, ответственным за разработку которых определено Федеральное казначейство, проведены устные консультации).
4. Обеспечено ведение реестра соглашений (договоров) о предоставлении из федерального бюджета субсидий, бюджетных инвестиций, межбюджетных трансфертов (реестр ведется в установленном нормативными правовыми актами порядке, направлены разъясняющие письма в адрес территориальных органов Федерального казначейства, а также главных распорядителей средств федерального бюджета, при необходимости подготовлены предложения о внесении изменений в нормативные правовые акты, при необходимости внесены изменения в нормативные правовые акты, ответственным за разработку которых определено Федеральное казначейство, проведены устные консультации)
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	Заместитель руководителя Федерального казначейства Н.М. Горина
	Государственная программа Российской Федерации «Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков»
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	Мероприятие 1.1.7. Обеспечение осуществления полномочий по учету бюджетных и денежных обязательств получателей средств федерального бюджета
	Обеспечена постановка на учет бюджетных и денежных обязательств получателей средств федерального бюджета (подготовлены при необходимости предложения по актуализации нормативных правовых актов, направлены разъясняющие письма в адрес территориальных органов Федерального казначейства)
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	Заместитель руководителя Федерального казначейства Н.М. Горина
	Государственная программа Российской Федерации «Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков»
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	Мероприятие 1.1.8. Обеспечение осуществления выплат за счет средств федерального бюджета, средств федеральных бюджетных (автономных) учреждений, средств, поступающих во временное распоряжение получателей средств федерального бюджета
	1. Обеспечено санкционирование оплаты денежных обязательств получателей средств федерального бюджета (подготовлены при необходимости предложения по актуализации нормативных правовых актов, направлены разъясняющие письма в адрес территориальных органов Федерального казначейства).
2. Обеспечено осуществление выплат за счет средств федеральных бюджетных (автономных) учреждений (подготовлены при необходимости предложения по актуализации нормативных правовых актов, направлены разъясняющие письма в адрес территориальных органов Федерального казначейства).
3. Обеспечено санкционирование операций со средствами, поступающими во временное распоряжение получателей средств федерального бюджета.
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	Заместитель руководителя Федерального казначейства Н.М. Горина
	Государственная программа Российской Федерации «Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков»
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	Мероприятие 1.1.9. Обеспечение проведения отдельных операций при исполнении федерального бюджета по расходам через центры специализации
	1. Разработаны бизнес-процессы проведения отдельных операций при исполнении федерального бюджета по расходам через центры специализации
	1 ноября
	-
	-
	-
	-
	-
	 Заместитель руководителя Федерального казначейства Н.М. Горина
	Государственная программа Российской Федерации «Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков»
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	2. Создана нормативная правовая база, необходимая для проведения отдельных операций при исполнении федерального бюджета по расходам через центры специализации
(подготовлены и утверждены нормативные правовые и иные акты)
	-
	1 ноября
	-
	-
	-
	-
	
	

	
	3. Апробирован процесс проведения отдельных операций при исполнении федерального бюджета по расходам через центры специализации (направлены разъясняющие письма в адрес территориальных органов Федерального казначейства, проведены устные консультации)
	-
	1 ноября
	-
	-
	-
	-
	
	

	
	4. Обеспечено проведение отдельных операций при исполнении федерального бюджета по расходам через центры специализации с 01.01.2024
(направлены разъясняющие письма в адрес территориальных органов Федерального казначейства, проведены устные консультации)
	-
	-
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	
	

	Мероприятие 1.1.10. Обеспечение совершенствования порядка открытия лицевых счетов территориальными органами Федерального казначейства в части обеспечения возможности дистанционного открытия лицевых счетов клиентам территориальных органов Федерального казначейства
	Утвержден приказ Федерального казначейства «О Порядке открытия и ведения лицевых счетов территориальными органами Федерального казначейства» и обеспечена его реализация (подготовлен и утвержден нормативный правовой акт)
	31 декабря
	31 декабря
	−
	−
	−
	−
	Заместитель руководителя Федерального казначейства А.Ю. Демидов
	Государственная программа Российской Федерации «Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков»
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	Направление реализации (раздел) 1.2. Казначейское обслуживание исполнения бюджетов субъектов Российской Федерации, территориальных государственных внебюджетных фондов, бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской Федерации (муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

	Мероприятие 1.2.1. Обеспечение непрерывности казначейского обслуживания исполнения бюджетов субъектов Российской Федерации, территориальных государственных внебюджетных фондов, бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской Федерации (муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
	1. Обеспечена непрерывность деятельности территориальных органов Федерального казначейства в части выполнения ими полномочий по:
- открытию и ведению казначейских счетов;
- казначейскому обслуживанию исполнения бюджетов субъектов Российской Федерации, территориальных государственных внебюджетных фондов, бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской Федерации (муниципальных бюджетных и автономных учреждений).
2. Осуществление методического обеспечения передачи отдельных функций финансовых органов субъектов Российской Федерации (муниципальных образований), органов управления государственными внебюджетными фондами в территориальные органы Федерального казначейства в соответствии со статьей 220.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	Заместитель руководителя Федерального казначейства А.Ю. Демидов
	Государственная программа Российской Федерации «Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков»
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	Мероприятие 1.2.2. Обеспечение Федеральным казначейством открытия и ведения лицевых счетов для учета операций по исполнению бюджетов субъектов Российской Федерации (местных бюджетов), бюджетов территориальных государственных внебюджетных фондов, лицевых счетов для учета операций со средствами бюджетных и автономных учреждений субъекта Российской Федерации (муниципальных бюджетных и автономных учреждений), со средствами получателей средств из бюджета, источником финансового обеспечения которых являются средства, предоставленные из бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)
	1. Обеспечено открытие и ведение лицевых счетов для учета операций администраторов доходов бюджетов.
2. Обеспечено открытие и ведение лицевых счетов для учета операций по исполнению бюджетов субъектов Российской Федерации (местных бюджетов), бюджетов государственных внебюджетных фондов.
3. Обеспечено открытие и ведение лицевых счетов для учета операций со средствами бюджетных и автономных учреждений субъекта Российской Федерации (муниципальных бюджетных и автономных учреждений).
4. Обеспечено открытие и ведение лицевых счетов для учета операций со средствами получателей средств из бюджета, источником финансового обеспечения которых являются средства, предоставленные из бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	Заместитель руководителя Федерального казначейства А.Ю. Демидов
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	Мероприятие 1.2.3. Совершенствование механизма обеспечения наличными денежными средствами и денежными средствами, предназначенными для осуществления расчетов по операциям, совершаемым с использованием платежных карт, участников системы казначейских платежей
	1. Проведены мероприятия по минимизации наличного денежного обращения через счета 40116. Обеспечена возможность внесения инкассированных наличных денежных средств на банковский счет, входящий в состав единого казначейского счета.
2. Проведены мероприятия, направленные на закрытие счетов 40116 в территориальных органах Федерального казначейства (осуществлено методическое сопровождение (направлены письма в территориальные органы Федерального казначейства, проведены совещания (при необходимости).
3. Обеспечена организация обеспечения наличными денежными средствами и денежными средствами, предназначенными для осуществления расчетов по операциям, совершаемым с использованием платежных карт, участников системы казначейских платежей.
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	Заместитель руководителя Федерального казначейства А.Ю. Демидов
	Государственная программа Российской Федерации «Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков»
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	Направление реализации (раздел) 1.3. Казначейское обслуживание поступлений в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации

	Мероприятие 1.3.1. Совершенствование процесса учета и распределения поступлений между бюджетами
	1. Обеспечена реализация института Единого налогового счета (письма Федерального казначейства, протоколы совещаний, дорожная карта)
	–
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	Заместитель руководителя Федерального казначейства А.Ю. Демидов
	Государственная программа Российской Федерации «Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков»
Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение казначейского обслуживания и осуществление финансового контроля»

	
	2. Создание Центра специализации для обеспечения учета Единого налогового платежа и иных платежей, администрируемых Федеральной налоговой службой (протоколы совещаний, дорожная карта).
	31 декабря
	–
	–
	–
	–
	–
	Заместитель руководителя Федерального казначейства А.Ю. Демидов
	Государственная программа Российской Федерации «Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков»
Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение казначейского обслуживания и осуществление финансового контроля»

	
	3. Проведение эксперимента по централизации учета и распределения поступлений в бюджетную систему Российской Федерации 
	–
	31 декабря
	31 декабря
	–
	–
	–
	Заместитель руководителя Федерального казначейства А.Ю. Демидов
	Государственная программа Российской Федерации «Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков»
Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение казначейского обслуживания и осуществление финансового контроля»

	
	4. Обеспечена поэтапная централизации учета и распределения поступлений в бюджетную систему Российской Федерации
	–
	–
	–
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	Заместитель руководителя Федерального казначейства А.Ю. Демидов
	Государственная программа Российской Федерации «Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков»
Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение казначейского обслуживания и осуществление финансового контроля»

	Мероприятие 1.3.2. Казначейское обслуживание поступлений в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации
	1. Обеспечение учета и распределения поступлений между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации.
2. Обеспечение взыскания денежных средств из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	Заместитель руководителя Федерального казначейства А.Ю. Демидов
	Государственная программа Российской Федерации «Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков»
Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение казначейского обслуживания и осуществление финансового контроля»

	Направление реализации (раздел) 1.4. Бюджетный (казначейский) учет и отчетность по исполнению бюджетов, операциям со средствами 
юридических лиц и операциям системы казначейских платежей

	Мероприятие 1.4.1.
Обеспечение ведения бюджетного (казначейского) учета в соответствии с действующими приказами Минфина России
	Обеспечено ведение бюджетного (казначейского) учета в соответствии с действующими приказами Минфина России  
	В течение года
	В течение года
	В течение года
	В течение года
	В течение года
	В течение года
	Заместитель руководителя Федерального казначейства А.В. Дубовик
	Государственная программа Российской Федерации «Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков»
Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение казначейского обслуживания и осуществление финансового контроля»

	Мероприятие 1.4.2.
Обеспечение своевременного и качественного формирования и представления Федеральным казначейством заинтересованным пользователям ежедневной, еженедельной и ежемесячной оперативной информации об исполнении федерального бюджета
	Обеспечено формирование Федеральным казначейством и представление заинтересованным пользователям ежедневной, еженедельной и ежемесячной оперативной информации об исполнении федерального бюджета 
	
январь-декабрь
	
январь-декабрь
	
январь-декабрь
	
январь-декабрь
	
январь-декабрь
	
январь-декабрь
	Заместитель руководителя Федерального казначейства А.В. Дубовик
	Государственная программа Российской Федерации «Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков»
Комплекс процессных мероприятий
«Обеспечение казначейского обслуживания и осуществление финансового контроля» 

	Мероприятие 1.4.3.
Обеспечение своевременного и качественного формирования и представления Федеральным казначейством заинтересованным пользователям месячной, квартальной и годовой бюджетной отчетности об исполнении федерального бюджета
	Обеспечено формирование Федеральным казначейством и представление на регулярной основе заинтересованным пользователям месячной, квартальной и годовой бюджетной отчетности об исполнении федерального бюджета, в том числе в Министерство финансов Российской Федерации в соответствии с установленными форматами (бюджетная отчетность в информационных системах Федерального казначейства)
	В соответ-ствии с прика-зом Мин-фина России
	В соответ-ствии с прика-зом Мин-фина России
	В соответ-ствии с прика-зом Мин-фина России
	В соответ-ствии с прика-зом Мин-фина России
	В соответ-ствии с прика-зом Мин-фина России
	В соответ-ствии с прика-зом Мин-фина России
	Заместитель руководителя Федерального казначейства А.В. Дубовик
	Государственная программа Российской Федерации «Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков»
Комплекс процессных мероприятий
«Обеспечение казначейского обслуживания и осуществление финансового контроля»

	Мероприятие 1.4.4.
Обеспечение своевременного и качественного формирования и представления Федеральным казначейством заинтересованным пользователям отчетности об исполнении консолидированного бюджета Российской Федерации и бюджетов государственных внебюджетных фондов
	Обеспечено формирование Федеральным казначейством и представление на регулярной основе заинтересованным пользователям отчетности об исполнении консолидированного бюджета Российской Федерации и бюджетов государственных внебюджетных фондов, в том числе в Министерство финансов Российской Федерации в соответствии с установленными форматами (отчетность в информационных системах Федерального казначейства)
	В соответ-ствии с прика-зом Мин-фина России (согла-шением)
	В соответ-ствии с прика-зом Мин-фина России (согла-шением)
	В соответ-ствии с прика-зом Мин-фина России (согла-шением)
	В соответ-ствии с прика-зом Мин-фина России (согла-шением)
	В соответ-ствии с прика-зом Мин-фина России (согла-шением)
	В соответ-ствии с прика-зом Мин-фина России (согла-шением)
	Заместитель руководителя Федерального казначейства А.В. Дубовик
	Государственная программа Российской Федерации «Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков»
Комплекс процессных мероприятий
«Обеспечение казначейского обслуживания и осуществление финансового контроля»

	Мероприятие 1.4.5.
Обеспечение своевременного и качественного формирования и представления Федеральным казначейством заинтересованным пользователям бюджетной отчетности по казначейскому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, операций со средствами бюджетных учреждений, автономных учреждений и иных юридических лиц
	Обеспечено формирование Федеральным казначейством и представление заинтересованным пользователям на регулярной основе бюджетной отчетности по казначейскому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, операций со средствами бюджетных учреждений, автономных учреждений и иных юридических лиц, в том числе в Министерство финансов Российской Федерации в соответствии с установленными форматами (бюджетная отчетность в информационных системах Федерального казначейства)

	В соответ-ствии с прика-зами Мин-фина России (согла-шениями)
	В соответ-ствии с прика-зами Мин-фина России (согла-шениями)
	В соответ-ствии с прика-зами Мин-фина России (согла-шениями)
	В соответ-ствии с прика-зами Мин-фина России (согла-шениями)
	В соответ-ствии с прика-зами Мин-фина России (согла-шениями)
	В соответ-ствии с прика-зами Мин-фина России (согла-шениями)
	Заместитель руководителя Федерального казначейства А.В. Дубовик
	Государственная программа Российской Федерации «Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков»
Комплекс процессных мероприятий
«Обеспечение казначейского обслуживания и осуществление финансового контроля

	Мероприятие 1.4.6.
Обеспечение своевременного и качественного формирования и представления Федеральным казначейством в Минфин России месячной, квартальной и годовой отчетности по операциям системы казначейских платежей
	Обеспечено формирование Федеральным казначейством и представление на регулярной основе в Минфин России месячной, квартальной и годовой отчетности по операциям системы казначейских платежей в соответствии с установленными форматами (казначейская отчетность в информационных системах Федерального казначейства)
	В соответ-ствии с прика-зом Мин-фина России
	В соответ-ствии с прика-зом Мин-фина России
	В соответ-ствии с прика-зом Мин-фина России
	В соответ-ствии с прика-зом Мин-фина России
	В соответ-ствии с прика-зом Мин-фина России
	В соответ-ствии с прика-зом Мин-фина России
	Заместитель руководителя Федерального казначейства А.В. Дубовик
	Государственная программа Российской Федерации «Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков»
Комплекс процессных мероприятий
«Обеспечение казначейского обслуживания и осуществление финансового контроля

	Направление реализации (раздел) 1.5. Обеспечение организации исполнения судебных актов, решений налоговых органов и обеспечение опытного внедрения организации исполнения электронного исполнительного документа

	Мероприятие 1.5.1. Обеспечение исполнения полномочий Федерального казначейства по организации исполнения исполнительных документов, предусматривающих обращение взыскания на средства казенных, бюджетных (автономных) учреждений
	Обеспечено исполнение полномочий Федерального казначейства по организации исполнения исполнительных документов, предусматривающих обращение взыскания на средства казенных, бюджетных (автономных) учреждений (разъясняющие письма, принятие исполнительного документа в электронном виде в ГИИС «Электронный бюджет»)
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	Начальник Юридического управления Федерального казначейства С.Н. Сауль
	Государственная программа Российской Федерации «Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков»
Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение казначейского обслуживания и осуществление финансового контроля» (п. 2.13)

	Мероприятие 1.5.2. Обеспечение исполнения полномочий Федерального казначейства по организации исполнения решений налоговых органов, предусматривающих обращение взыскания на средства казенных, бюджетных (автономных) учреждений
	Обеспечено исполнение полномочий Федерального казначейства по организации исполнения решений налоговых органов, предусматривающих обращение взыскания на средства казенных, бюджетных (автономных) учреждений (разъясняющие письма, принятие решений налоговых органов в электронном виде в ГИИС «Электронный бюджет»)
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	Начальник Юридического управления Федерального казначейства С.Н. Сауль
	Государственная программа Российской Федерации «Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков»
Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение казначейского обслуживания и осуществление финансового контроля»

	Цель 2. Обеспечение казначейского сопровождения средств

	Направление реализации (раздел) 2.1. Казначейское сопровождение целевых средств, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации

	Мероприятие 2.1.1. Обеспечение цифровизации процессов при казначейском сопровождении средств
	Обеспечена цифровизация процессов 
при казначейском сопровождении средств: 
Возможность формирования расходной декларации в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет». 
Обеспечено формирование и представление участниками казначейского сопровождения 
при исполнении государственных контрактов, контрактов (договоров) электронных документов, подтверждающих возникновение денежных обязательств. 
Новый сервис с использованием целевой модели электронного санкционирования расходов при казначейском сопровождении внедрен.
	–
	1 декабря
	–
	–
	–
	–
	Заместитель руководителя Федерального казначейства А.Ю. Демидов
	Государственная программа Российской Федерации «Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков»
Ведомственный проект Минфина России «Электронный СМАРТ-контроль (контроллинг) и учет государственных финансов для управленческих решений»

	
	Новый сервис по контролю соответствия данных раздельного учета участников казначейского сопровождения и расходной декларации внедрен.
	–
	–
	1 декабря
	–
	–
	–
	
	

	Мероприятие 2.1.2. Сопровождение применения субъектами Российской Федерации казначейского сопровождения средств бюджетов субъектов Российской Федерации
	Типовой план мероприятий по переходу к казначейскому сопровождению в Минфин России направлен.
	–
	1 марта
	–
	–
	–
	–
	Заместитель руководителя Федерального казначейства А.Ю. Демидов
	Государственная программа Российской Федерации «Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков»
Ведомственный проект Минфина России «Электронный СМАРТ-контроль (контроллинг) и учет государственных финансов для управленческих решений»

	
	Новый сервис по сбору и передаче данных участниками казначейского сопровождения внедрен.
	–
	–
	–
	1 декабря
	–
	–
	
	

	Мероприятие 2.1.3. Предложения по перечню подконтрольных данных в части казначейского сопровождения
	Обеспечена подготовка проектов типовых алгоритмов (бизнес-процессов) аналитических инструментов в части казначейского сопровождения средств.
	–
	28 февраля 
	–
	–
	–
	–
	Заместитель руководителя Федерального казначейства А.Ю. Демидов
	Государственная программа Российской Федерации «Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков»
Ведомственный проект Минфина России «Электронный СМАРТ-контроль (контроллинг) и учет государственных финансов для управленческих решений»

	
	Предложения по перечню подконтрольных данных в части казначейского сопровождения в Минфин России направлены.
	4 мая
	–
	–
	–
	–
	–
	
	

	
	Типовые алгоритмы (бизнес-процессы) аналитических инструментов в части казначейского сопровождения средств утверждены.
	–
	1 сентября
	–
	–
	–
	–
	
	

	
	Типовые форматы представления информации в части казначейского сопровождения для подсистемы ПИАО ГИИС «Электронный бюджет» утверждены.
	–
	1 сентября
	–
	–
	–
	–
	
	

	Мероприятие 2.1.4.  Обеспечение ведения раздельного учета результатов финансово-хозяйственной деятельности и раскрытия структуры цены контракта при казначейском сопровождении средств
	Подготовлены и направлены в Министерство финансов Российской Федерации предложения в проекты нормативных правовых актов, определяющих порядок ведения раздельного учета результатов финансово-хозяйственной деятельности, распределения накладных расходов, раскрытия структуры цены контракта (предложения в проекты нормативных правовых актов, письма Федерального казначейства)
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	Заместитель руководителя Федерального казначейства А.Ю. Демидов
	Государственная программа Российской Федерации «Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков»
Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение казначейского обслуживания и осуществление финансового контроля»

	Направление реализации (раздел) 2.2. Бюджетный мониторинг в системе казначейских платежей

	Мероприятие 2.2.1. Осуществление межведомственного взаимодействия при проведении бюджетного мониторинга
	Осуществлено межведомственное взаимодействие Федерального казначейства с Росфинмониторингом, ФНС России, ФАС России и другими министерствами и ведомствами в рамках соглашений об информационном взаимодействии при проведении бюджетного мониторинга (сформирован классификатор признаков финансовых нарушений)
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	Заместитель руководителя Федерального казначейства А.Ю. Демидов
	Государственная программа Российской Федерации «Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков»
Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение казначейского обслуживания и осуществление финансового контроля»

	Мероприятие 2.2.2. Осуществление полномочий по проведению бюджетного мониторинга в системе казначейских платежей при открытии лицевых счетов участникам казначейского сопровождения 
	Проведен бюджетный мониторинг в системе казначейских платежей при открытии лицевых счетов участникам казначейского сопровождения (доклад)
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	Заместитель руководителя Федерального казначейства А.Ю. Демидов
	Государственная программа Российской Федерации «Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков»
Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение казначейского обслуживания и осуществление финансового контроля»

	Мероприятие 2.2.3. Осуществление полномочий по проведению бюджетного мониторинга в системе казначейских платежей при осуществлении операций на лицевых счетах участников казначейского сопровождения
	Проведен бюджетный мониторинг в системе казначейских платежей при осуществлении операций на лицевых счетах участников казначейского сопровождения (доклад)
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	Заместитель руководителя Федерального казначейства А.Ю. Демидов
	Государственная программа Российской Федерации «Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков»
Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение казначейского обслуживания и осуществление финансового контроля»

	Мероприятие 2.2.4. Организация межведомственного взаимодействия при использовании бюджетных средств
	1. Обеспечено выполнение поручений Межведомственной рабочей группы по противодействию незаконным финансовым операциям (отчеты о выполнении поручений, мониторинг выполнения поручений в Федеральном казначействе, письма Федерального казначейства).
2. Обеспечено участие представителей Федерального казначейства и территориальных органов Федерального казначейства в заседаниях межведомственной рабочей группы по противодействию незаконным финансовым операциям (далее − МРГ), экспертной группы МРГ, региональных МРГ (материалы к заседаниям рабочих групп, протоколы заседаний, отчеты о выполнении протокольных поручений, мониторинг участия ТОФК в работе региональных МРГ).
3. Организовано межведомственное взаимодействие (соглашения о взаимодействии (дополнительные соглашения), рекомендации (разъяснения)
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	Заместитель руководителя Федерального казначейства А.Ю. Демидов
	Государственная программа Российской Федерации «Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков»
Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение казначейского обслуживания и осуществление финансового контроля»

	Цель 3. Централизация полномочий по начислению и перечислению физическим лицам выплат по оплате труда и иных выплат, 
ведению бюджетного учета и формированию отчетности

	Направление реализации (раздел) 3.1. Осуществление полномочий по ведению бюджетного учета, формированию отчетности, начислению и перечислению физическим лицам выплат по оплате труда и иных выплат федеральных органов исполнительной власти (их территориальных органов и федеральных казенных учреждений), руководство деятельностью которых осуществляет Правительство Российской Федерации

	Мероприятие 3.1.1. Осуществление полномочий по начислению физическим лицам выплат по оплате труда и иных выплат, а также связанных с ними обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации и их перечислению, по ведению бюджетного учета, включая составление и представление бюджетной отчетности, иной обязательной отчетности, формируемой на основании данных бюджетного учета, по обеспечению представления такой отчетности в соответствующие государственные (муниципальные) органы федеральных органов исполнительной власти (их территориальных органов и федеральных казенных учреждений) (далее – централизуемые полномочия) согласно решениям Правительства Российской Федерации
	Обеспечено осуществление централизуемых полномочий федеральных органов власти согласно решениям Правительства Российской Федерации
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	Заместитель руководителя Федерального казначейства А.В. Дубовик
	Государственная программа Российской Федерации «Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков»
Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение казначейского обслуживания и осуществление финансового контроля»

	Направление реализации (раздел) 3.2. Развитие централизованной модели ведения бухгалтерского учета, формирования отчетности, 
начисления и выплаты заработной платы в организациях бюджетной сферы

	Мероприятие 3.2.1. Развитие модели централизации полномочий по начислению и перечислению физическим лицам выплат по оплате труда и иных выплат, ведению бюджетного учета и формированию отчетности в организациях бюджетной сферы в соответствии с Планом мероприятий («Дорожной картой») по организации работ в рамках проведения первого этапа (2021 – 2022 годы) развития централизованной модели ведения бухгалтерского учета, формирования отчетности, начисления и выплаты заработной платы в организациях бюджетной сферы, утвержденным Заместителем Председателя Правительства Российской Федерации – Руководителем Аппарата Правительства Российской Федерации Д.Ю. Григоренко
	Проведена апробация функционально-технологической модели централизации ведения бухгалтерского учета в организациях бюджетной сферы и модели технологической интеграции данных бухгалтерского учета (доклад в адрес Правительства Российской Федерации о результатах апробации модели)
	15 декабря
	−
	−
	−
	−
	−
	Заместитель руководителя Федерального казначейства А.В. Дубовик
	Государственная программа Российской Федерации «Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков»
Ведомственный проект Минфина России «Электронный СМАРТ-контроль (контроллинг) и учет государственных финансов для управленческих решений»

	Мероприятие 3.2.2. Обеспечение своевременного и качественного формирования и представления Федеральным казначейством заинтересованным пользователям бухгалтерской отчетности федеральных бюджетных и автономных учреждений, подведомственных федеральным органам исполнительной власти, полномочия по ведению учета и формированию отчетности которых переданы по решению Правительства Российской Федерации Федеральному казначейству
	Обеспечено формирование Федеральным казначейством и представление на регулярной основе заинтересованным пользователям квартальной и годовой бухгалтерской отчетности бюджетных и автономных учреждений, в том числе в Министерство финансов Российской Федерации в соответствии с установленными форматами (бухгалтерская отчетность в информационных системах Федерального казначейства)
	В соответствии приказом Минфина России от 25.03.2011 № 33н
	В соответствии приказом Минфина России  от 25.03.2011 № 33н
	В соответствии приказом Минфина России  от 25.03.2011 № 33н
	В соответствии приказом Минфина России  от 25.03.2011 № 33н
	В соответствии приказом Минфина России  от 25.03.2011 № 33н
	В соответствии приказом Минфина России  от 25.03.2011 № 33н
	Заместитель руководителя Федерального казначейства А.В. Дубовик
	Государственная программа Российской Федерации «Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков»
Ведомственный проект Минфина России «Электронный СМАРТ-контроль (контроллинг) и учет государственных финансов для управленческих решений»

	Цель 4. Формирование единого информационного пространства финансовой деятельности публично-правовых образований Российской Федерации

	Направление реализации (раздел) 4.1. Формирование информации по статистике государственных финансов Российской Федерации

	Мероприятие 4.1.1.
Формирование информации по статистике государственных финансов Российской Федерации и иной аналитической отчетности, формируемой в соответствии с международными стандартами
	Обеспечено формирование Федеральным казначейством и представление на регулярной основе соответствующим уполномоченным органам международных организаций информации по статистике государственных финансов Российской Федерации и иной аналитической отчетности, формируемой в соответствии с международными стандартами, в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и международными договорами Российской Федерации, в том числе в Министерство финансов Российской Федерации в соответствии с установленными форматами (письмо Федерального казначейства)
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	Заместитель руководителя Федерального казначейства А.В. Дубовик
	Государственная программа Российской Федерации «Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков»
Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение казначейского обслуживания и осуществление финансового контроля»

	Направление реализации (раздел) 4.2. Обеспечение информационной открытости деятельности Федерального казначейства

	Мероприятие 4.2.1. Обеспечение информационной открытости деятельности Федерального казначейства
	1. Размещена актуальная новостная информация о работе Казначейства России на официальном сайте Федерального казначейства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.roskazna.gov.ru), а также на официальных страницах Федерального казначейства в социальных сетях (размещена актуальная информация на официальном сайте Федерального казначейства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.roskazna.gov.ru).
2. Сформирован контент на официальном сайте Федерального казначейства и официальных страницах Федерального казначейства в социальных сетях (размещен контент на официальном сайте Федерального казначейства и официальных страницах Федерального казначейства в социальных сетях)
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	Заместитель руководителя Федерального казначейства Н.М. Горина
	Государственная программа Российской Федерации «Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков»
Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение казначейского обслуживания и осуществление финансового контроля»

	Мероприятие 4.2.2. Сервисное развитие Ведомственного портала Федерального казначейства
	1. Осуществлена функциональная доработка Ведомственного портала Федерального казначейства (доклад руководителю Федерального казначейства).
2. Разработаны и внедрены сервисы в функционал Ведомственного портала (доклад руководителю Федерального казначейства).
3. Обеспечено текущее управление Ведомственным порталом Федерального казначейства (доклад руководителю Федерального казначейства)
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	Заместитель руководителя Федерального казначейства Н.М. Горина
	Государственная программа Российской Федерации «Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков»
Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение казначейского обслуживания и осуществление финансового контроля»

	Мероприятие 4.2.3. Обеспечение организации, координации и информационного сопровождения международных мероприятий Федерального казначейства, выставок и форумов в части компетенции Федерального казначейства
	Обеспечена организация участия сотрудников Федерального казначейства в двусторонних и многосторонних международных встречах на территории Российской Федерации и за ее пределами (Сводный план международного сотрудничества Федерального казначейства)
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	Заместитель руководителя Федерального казначейства Н.М. Горина
	Государственная программа Российской Федерации «Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков»
Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение казначейского обслуживания и осуществление финансового контроля»

	Направление реализации (раздел) 4.3. Проектирование, разработка, опытная эксплуатация, сопровождение и развитие технологических и функциональных подсистем государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет», оператором которых является Федеральное казначейство

	Мероприятие 4.3.1. Создание и развитие функциональных подсистем государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет» (за исключением подсистемы управления закупками ГИИС «Электронный бюджет»)
	1. Обеспечено развитие подсистемы учета и отчетности ГИИС «Электронный бюджет»
 (акт о завершении опытной эксплуатации).
2. Обеспечено развитие подсистемы управления расходами ГИИС «Электронный бюджет»
 (акт о завершении опытной эксплуатации).
3. Обеспечено развитие подсистемы денежными средствами ГИИС «Электронный бюджет»
 (акт о завершении опытной эксплуатации).
4. Обеспечено развитие подсистемы управления нефинансовыми активами ГИИС «Электронный бюджет» в части управления нефинансовыми активами федеральных органов исполнительной власти (акт о завершении опытной эксплуатации).
5. Обеспечено развитие подсистемы управления оплатой труда ГИИС «Электронный бюджет» в части расчета заработной платы федеральных органов исполнительной власти (акт о завершении опытной эксплуатации).
6. Обеспечено развитие подсистемы информационно-аналитического обеспечения ГИИС «Электронный бюджет» (акт о завершении опытной эксплуатации).
7. Обеспечено выполнение мероприятий для заключения государственного контракта на выполнение работ по созданию компонентов подсистемы финансового контроля ГИИС "Электронный бюджет.
8.Обеспечено развитие подсистемы управления доходами ГИИС «Электронный бюджет» (в части проектирования модуль компонента администрирования и распределения доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации) модуля распределения доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (Технико-экономическое обоснование)
9.Обеспечено развитие подсистемы управления доходами ГИИС «Электронный бюджет» части создания компонента распределения доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации модуля распределения доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (акт о завершении опытной эксплуатации)
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	Заместитель руководителя Федерального казначейства А.С. Албычев
	Государственная программа Российской Федерации «Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков»
Ведомственный проект «Реализация проектов ведомственной программы цифровой трансформации Федерального казначейства»

	Направление реализации (раздел) 4.4. Обеспечение функционирования и развитие единого портала бюджетной системы Российской Федерации (www.budget.gov.ru)

	Мероприятие 4.4.1. Развитие единого портала бюджетной системы Российской Федерации (budget.gov.ru) (далее – Единый портал)
	1. Обеспечена возможность размещения информации на Едином портале информации и документов, которые подлежат размещению в соответствии с Федеральным законом от 30 июля 2020 г. № 189-ФЗ «О государственном (муниципальном) социальном заказе на оказание» (акт о завершении опытной эксплуатации).
2. Обеспечено размещение на Едином портале реестра социально-значимых проектов (акт о завершении опытной эксплуатации).
3. Обеспечена возможность размещения на Едином портале информации и документов, которые подлежат размещению в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 18 сентября 2020 г. № 1492 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации» (акт о завершении опытной эксплуатации).
4. Обеспечена возможность размещения информации на Едином портале реестра соглашений о защите и поощрении капиталовложений (акт о завершении опытной эксплуатации)
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	Заместитель руководителя Федерального казначейства А.С. Албычев
	Государственная программа Российской Федерации «Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков»
Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение казначейского обслуживания и осуществление финансового контроля»

	Мероприятие 4.4.2. Ведение Реестра соглашений на едином портале бюджетной системы Российской Федерации (www.budget.gov.ru)
	Обеспечены своевременное размещение информации и документов в Реестре соглашений на едином портале бюджетной системы Российской Федерации (www.budget.gov.ru) и совершенствование инструментов Реестра соглашений для пользователей (доработаны инструменты Реестра соглашений для пользователей, направлены разъясняющие письма в адрес территориальных органов Федерального казначейства и клиентов Федерального казначейства)
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	Заместитель руководителя Федерального казначейства А.С. Албычев
	Государственная программа Российской Федерации «Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков»
Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение казначейского обслуживания и осуществление финансового контроля»

	Направление реализации (раздел) 4.5. Обеспечение функционирования и развития официального сайта Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о государственных (муниципальных) учреждениях (www.bus.gov.ru)

	Мероприятие 4.5.1. Развитие официального сайта Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о государственных (муниципальных) учреждениях (www.bus.gov.ru)
	1. Обеспечено качество и полнота информации, размещаемой на сайте (приказ о вводе в эксплуатацию).
2. Развитие портала для размещения информации определенной в Постановлении Правительства Российской Федерации от 5 ноября 2020 г. № 1789 «Об установлении дополнительных требований к условиям предоставления государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере, доступности государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере для инвалидов, штатной численности участника отбора исполнителей услуг (в том числе к наличию и численности работников, имеющих определенные образование и квалификацию), оснащению оборудованием, необходимым для оказания государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере, а также требований к документам, которые могут быть истребованы у участников конкурса для подтверждения соответствия указанным дополнительным требованиям»

	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	Заместитель руководителя Федерального казначейства А.С. Албычев
	Государственная программа Российской Федерации «Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков»
Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение казначейского обслуживания и осуществление финансового контроля»

	Мероприятие 4.5.2.
Созданы подходы к повышению качества данных на портале bus.gov.ru (ГИС ГМУ)
	1. Проведен анализ информации, содержащейся в ГИС ГМУ по способам её размещения (подготовлен отчет о проведении анализа информации).
2. Проведен анализ данных, размещаемых в неструктурированном виде в ГИС ГМУ (подготовлен отчет о проведении анализа данных).
3. Разработаны предложения по осуществлению сбора сведений, представляемых поставщиками информации в ГИС ГМУ в структурированном виде (предложения сформированы).
	31 декабря
	−
	−
	−
	−
	−
	Заместитель руководителя Федерального казначейства А.Ю. Демидов
	Государственная программа Российской Федерации «Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков»
Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение казначейского обслуживания и осуществление финансового контроля»

	Мероприятие 4.5.3.
Обеспечена возможность предоставления в ГИС ГМУ качественных данных
	1. Обеспечение возможности предоставления установленных сведений в структурированном виде (разработан проект формы ввода для обмена информацией).
2. Разработка критериев определения качества данных, представляемых в ГИС ГМУ (разработаны критерии качества данных).
3. Разработка макета информационной панели, отображающей информацию о своевременном и корректном предоставлении данных в ГИС ГМУ (разработан макет информационной панели).
	−
	−
	31 декабря
	−
	−
	−
	Заместитель руководителя Федерального казначейства А.Ю. Демидов
	Государственная программа Российской Федерации «Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков»
Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение казначейского обслуживания и осуществление финансового контроля»

	Цель 5. Формирование единого информационного пространства в сфере развития бюджетных платежей

	Направление реализации (раздел) 5.1. Развитие системы казначейских платежей

	Мероприятие 5.1.1. Обеспечение непрерывности функционирования системы казначейских платежей
	Утвержден порядок обеспечения непрерывного функционирования системы казначейских платежей
	31 декабря
	−
	−
	−
	−
	−
	Заместитель руководителя Федерального казначейства А.С. Албычев
	Государственная программа Российской Федерации «Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков»
Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение казначейского обслуживания и осуществление финансового контроля»

	Мероприятие 5.1.2. Организация взаимодействия системы казначейских платежей с платежными системами, зачисления денежных средств на казначейские счета и расчетов на основании платежной информации, содержащейся в Государственной информационной системе о государственных и муниципальных платежах (ГИС ГМП)
	Система казначейских платежей интегрирована со значимой платежной системой, зачисление денежных средств на казначейские счета и расчеты проводятся на основании платежной информации, содержащейся в Государственной информационной системе о государственных и муниципальных платежах (Казначейством России заключены договоры, предусмотренные Положением Минфина России № 63н, Банка России № 717-П от 10 апреля 2020 г. «Об особенностях взаимодействия системы казначейских платежей с платежными системами»)
	−
	31 декабря
	−
	−
	−
	−
	Заместитель руководителя Федерального казначейства А.С. Албычев
	Государственная программа Российской Федерации «Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков»
Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение казначейского обслуживания и осуществление финансового контроля»

	Мероприятие 5.1.3. Обеспечение перехода на международный стандарт обмена электронными сообщениями между организациями финансовой отрасли ISO 20022 при взаимодействии с платежной системой Банка России
	Обмен электронными сообщениями между Казначейством России и Банком России осуществляется в соответствии с международным стандартом ISO 20022 (внесены изменения в приказ Казначейства России от 13 мая 2020 г. № 20н «Об утверждении Правил организации и функционирования системы казначейских платежей»)
	−
	−
	−
	31 декабря
	−
	−
	Заместитель руководителя Федерального казначейства А.С. Албычев
	Государственная программа Российской Федерации «Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков»
Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение казначейского обслуживания и осуществление финансового контроля»

	Направление реализации (раздел) 5.2. Расширение применения Государственной информационной системы 
о государственных и муниципальных платежах

	Мероприятие 5.2.1. Обеспечение применения ГИС ГМП для задач исполнительного производства (включая создание реестра исполнительных документов)
	Вопросы наличия денежных обязательств граждан и организаций по исполнительным документам и их исполнение решаются в комплексном централизованном режиме (внесены изменения в приказ Казначейства России от 12 мая 2017 г. № 11н «Об утверждении Порядка ведения Государственной информационной системы о государственных и муниципальных платежах»)
	−
	31 декабря
	−
	−
	−
	−
	Заместитель руководителя Федерального казначейства А.С. Албычев
	Федеральный проект «Цифровое государственное управление» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации»

Государственная программа Российской Федерации «Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков»
Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение казначейского обслуживания и осуществление финансового контроля»

	Мероприятие 5.2.2. Расширение сферы применения ГИС ГМП
	Закреплено нормативными правовыми актами применение ГИС ГМП в реализации задач интеграции с платежными системами, исполнительного производства, а также в иных целях (представлены в Минфин России предложения по внесению изменений в статью 21.3 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»)
	−
	−
	31 декабря
	−
	−
	−
	Заместитель руководителя Федерального казначейства А.С. Албычев
	Федеральный проект «Цифровое государственное управление» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации»

Государственная программа Российской Федерации «Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков»
Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение казначейского обслуживания и осуществление финансового контроля»

	Мероприятие 5.2.3. Создание условий для внедрения института единого налогового счета
	ГИС ГМП используется при предоставлении ФНС России информации о перечислении денежных средств (внесены изменения в приказ Казначейства России от 12 мая 2017 г. № 11н «Об утверждении Порядка ведения Государственной информационной системы о государственных и муниципальных платежах»)
	31 декабря
	−
	−
	−
	−
	−
	Заместитель руководителя Федерального казначейства А.С. Албычев
	Государственная программа Российской Федерации «Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков»
Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение казначейского обслуживания и осуществление финансового контроля»

	Мероприятие 5.2.4. Технологическая модернизация инфраструктуры и технологическое обеспечение развития функционала Государственной информационной системы о государственных и муниципальных платежах
	Развитие Государственной информационной системы о государственных и муниципальных платежах (далее − ГИС ГМП) в целях:
- обеспечения применения цифровых платежных технологий при осуществлении государственных и муниципальных платежей;
- расширения состава информации, необходимой для уплаты платежей, являющихся источниками формирования доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (акт приемки версии ГИС ГМП)
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	Заместитель руководителя Федерального казначейства А.С. Албычев
	Государственная программа Российской Федерации «Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков»
Ведомственный проект «Реализация проектов ведомственной программы цифровой трансформации Казначейства России»


	Направление реализации (раздел) 5.3. Применение цифровых платежных технологий при осуществлении государственных и муниципальных платежей

	Мероприятие 5.3.1. Обеспечение возможности использования системы быстрых платежей при уплате платежей в бюджетную систему Российской Федерации
	Система быстрых платежей используется при уплате платежей в бюджетную систему Российской Федерации (заключен договор об оказании операционных услуг, услуг платежного клиринга с платежной системой)
	−
	31 декабря
	−
	−
	−
	−
	Заместитель руководителя Федерального казначейства А.С. Албычев
	Государственная программа Российской Федерации «Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков»
Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение казначейского обслуживания и осуществление финансового контроля»

План мероприятий по организации использования Федеральным казначейством системы быстрых платежей, утвержденный 10 июля 2020 г. Первым заместителем Председателя Центрального банка Российской Федерации О.Н. Скоробогатовой, руководителем Федерального казначейства Р.Е. Артюхиным

	Мероприятие 5.3.2. Обеспечение возможности использования системы быстрых платежей при выплате денежных средств из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
	Система быстрых платежей используется при выплате денежных средств из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (внесены изменения в приказ Казначейства России от 13 мая 2020 г. № 20н «Об утверждении Правил организации и функционирования системы казначейских платежей»)
	−
	−
	31 декабря
	−
	−
	−
	Заместитель руководителя Федерального казначейства А.С. Албычев
	Государственная программа Российской Федерации «Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков»
Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение казначейского обслуживания и осуществление финансового контроля»
 
План мероприятий по организации использования Федеральным казначейством системы быстрых платежей, утвержденный 10 июля 2020 г. Первым заместителем Председателя Центрального банка Российской Федерации О.Н. Скоробогатовой, руководителем Федерального казначейства Р.Е. Артюхиным

	Мероприятие 5.3.3. Расширение состава выплат, осуществляемых с применением технологии прямых выплат на платежные карты «Мир» физических лиц
	С применением технологии прямых выплат на платежные карты «Мир» физических лиц осуществляется перечисление заработной платы и иных периодических выплат (внесены изменения в Договор о проведении внутридневного расчета в целях осуществления выплат на банковские карты «Мир» физических лиц, заключенный между Казначейством России, Банком России и АО «НСПК»)
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	Заместитель руководителя Федерального казначейства А.С. Албычев
	Государственная программа Российской Федерации «Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков»
Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение казначейского обслуживания и осуществление финансового контроля»

	Направление реализации (раздел) 5.4. Создание инфраструктуры формирования и обслуживания электронных сертификатов

	Мероприятие 5.4.1. Создание инфраструктуры формирования и обслуживания электронных сертификатов для приобретения лекарственных препаратов, медицинских изделий, специализированных продуктов лечебного питания
	Электронные сертификаты используются для приобретения лекарственных препаратов, 
медицинских изделий, специализированных продуктов лечебного питания (внесены изменения в нормативные правовые акты Казначейства России, утвержденные в рамках реализации Федерального закона «О приобретении отдельных видов товаров, работ, услуг с использованием электронного сертификата»)

	−
	31 декабря
	−
	−
	−
	−
	Заместитель руководителя Федерального казначейства А.С. Албычев
	Государственная программа Российской Федерации «Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков»
Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение казначейского обслуживания и осуществление финансового контроля»

Общенациональный план действий, обеспечивающих восстановление занятости и доходов населения, рост экономики и долгосрочные структурные изменения

	Мероприятие 5.4.2. Расширение сферы применения электронных сертификатов
	Электронные сертификаты используются при предоставлении мер социальной защиты, финансирование которых осуществляется за счет средств федерального и региональных бюджетов (разработаны и представлены в Минфин России комплексные предложения по предоставлении мер социальной защиты)
	−
	−
	31 декабря
	−
	−
	−
	Заместитель руководителя Федерального казначейства А.С. Албычев
	Государственная программа Российской Федерации «Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков»
Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение казначейского обслуживания и осуществление финансового контроля»

Общенациональный план действий, обеспечивающих восстановление занятости и доходов населения, рост экономики и долгосрочные структурные изменения

	Мероприятие 5.4.3. Развитие государственной информационной системы электронных сертификатов
	Обеспечено развитие государственной информационной системы электронных сертификатов (акт о приемке в эксплуатацию)
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	Заместитель руководителя Федерального казначейства А.С. Албычев
	Государственная программа Российской Федерации «Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков»
Комплекс процессных мероприятий
«Обеспечение казначейского обслуживания и осуществление финансового контроля»

	Цель 6. Обеспечение содействия эффективному управлению финансовыми ресурсами государства

	Направление реализации (раздел) 6.1. Повышение эффективности процессов управления финансовыми ресурсами Российской Федерации

	Мероприятие 6.1.1. Осуществление операций со средствами дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета и Фонда национального благосостояния
	Сбалансированность бюджета (исполнение приказов и поручений Минфина России)
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	Заместитель руководителя Федерального казначейства Н.М. Горина
	Государственная программа Российской Федерации «Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков»
Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение казначейского обслуживания и осуществление финансового контроля»

	Мероприятие 6.1.2. Осуществление операций по управлению средствами Фонда национального благосостояния
	Сбалансированность бюджета (исполнение приказов и поручений Минфина России)
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	Заместитель руководителя Федерального казначейства Н.М. Горина
	Государственная программа Российской Федерации «Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков»
Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение казначейского обслуживания и осуществление финансового контроля»

	Мероприятие 6.1.3. Осуществление операций по управлению остатками средств на едином счете федерального бюджета
	Получение дохода. Управление ликвидностью (информация о проведении операций на сайте Федерального казначейства)
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	Заместитель руководителя Федерального казначейства Н.М. Горина
	Государственная программа Российской Федерации «Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков»
Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение казначейского обслуживания и осуществление финансового контроля»

	Мероприятие 6.1.4. Осуществление операций по управлению остатками средств на едином казначейском счете
	Получение дохода. Управление ликвидностью (информация о проведении операций на сайте Федерального казначейства)
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	Заместитель руководителя Федерального казначейства Н.М. Горина
	Государственная программа Российской Федерации «Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков»
Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение казначейского обслуживания и осуществление финансового контроля»

	Мероприятие 6.1.5. Обеспечение осуществления полномочий по прогнозированию движения средств на едином казначейском счете
	1. Обеспечено составление и ведение прогноза движения средств на едином казначейском счете (Прогноз движения средств на едином казначейском счете представлен в компонент прогнозирования остатка средств на счетах Федерального казначейства, необходимого для осуществления платежей, модуля кассового планирования подсистемы управления денежными средствами государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет»). 
2. Обеспечены организация и координация процесса прогнозирования движения средств на едином казначейском счете (по мере необходимости актуализированы нормативные правовые акты, направлены методические рекомендации и разъяснения в адрес участников процесса прогнозирования, проведены совещания, направлены письма, проведены доработки информационных систем Федерального казначейства)
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	Заместитель руководителя Федерального казначейства Н.М. Горина
	Государственная программа Российской Федерации «Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков»
Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение казначейского обслуживания и осуществление финансового контроля»

	Мероприятие 6.1.6. Совершенствование действующих и создание новых инструментов управления остатками средств
	Получение дохода. Создание новой нормативной правовой базы для проведения операций (постановления Правительства Российской Федерации, приказы Федерального казначейства)
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	Заместитель руководителя Федерального казначейства Н.М. Горина
	Государственная программа Российской Федерации «Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков»
Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение казначейского обслуживания и осуществление финансового контроля»

	Мероприятие 6.1.7. Размещение резерва средств на осуществление обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний
	Получение дохода. Управление ликвидностью (информация о проведении операций на сайте Федерального казначейства)
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	Заместитель руководителя Федерального казначейства Н.М. Горина
	Государственная программа Российской Федерации «Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков»
Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение казначейского обслуживания и осуществление финансового контроля»

	Мероприятие 6.1.8. Распределение доходов от управления средствами единого казначейского счета в федеральный бюджет и бюджеты субъектов Российской Федерации
	Распределенные доходы перечислены и зачислены 
в федеральный бюджет и бюджеты субъектов Российской Федерации (информация об объеме средств, полученных от размещения временно свободных средств единого казначейского счета, на сайте Федерального казначейства)
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	Заместитель руководителя Федерального казначейства Н.М. Горина
	Государственная программа Российской Федерации «Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков»
Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение казначейского обслуживания и осуществление финансового контроля»

	Мероприятие 6.1.9. Проведение проверки Федеральным казначейством паспортов региональных проектов и отчетов о ходе реализации региональных проектов
	1. Обеспечена проверка паспортов региональных проектов (письма в Министерство финансов Российской Федерации).
2. Обеспечена проверка отчетов о ходе реализации региональных проектов (письма в Министерство финансов Российской Федерации)
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	−
	−
	−
	Заместитель руководителя Федерального казначейства А.Ю. Демидов
	Государственная программа Российской Федерации «Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков»
Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение казначейского обслуживания и осуществление финансового контроля»

	Направление реализации (раздел) 6.2. Развитие государственной автоматизированной информационной системы «Управление»

	Мероприятие 6.2.1.
Повышение востребованности данных, содержащихся в ГАС «Управление»
	1. Обеспечен контроль полноты и своевременности предоставления сведений в государственной автоматизированной информационной системе «Управление» (далее – ГАС «Управление») (письма в федеральные органы исполнительной власти, государственные корпорации, государственные внебюджетные фонды, субъекты Российской Федерации).
2. Повышена востребованность данных, содержащихся в ГАС «Управление», проведены семинары для потребителей и поставщиков данных (письма о проведении семинаров).
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	Заместитель руководителя Федерального казначейства А.Ю. Демидов
	Государственная программа Российской Федерации «Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков»
Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение казначейского обслуживания и осуществление финансового контроля»

	Мероприятие 6.2.2. Обеспечение мониторинга реализованных функциональных задач в ГАС «Управление»
	1. Проведен функциональный мониторинг реализованных задач (направлены обращения на службу технической поддержки).
2. Сформированы предложения по автоматизации функционального мониторинга реализованных функциональных задач (предложения сформированы).
	31 декабря
	−
	−
	−
	−
	−
	Заместитель руководителя Федерального казначейства А.Ю. Демидов
	Государственная программа Российской Федерации «Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков»
Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение казначейского обслуживания и осуществление финансового контроля»

	Мероприятие 6.2.3. Технологическая модернизация инфраструктуры и технологическое обеспечение развития государственной автоматизированной системы «Управление»
	1. Обеспечено развитие функционала анализа национальных проектов, посредством разработки инструментов верификации и проверки алгоритмов работы с получаемыми данными;
2. доработка функционала системы в части возможности отображения результатов анализа национальных проектов на планшетных компьютерах;
3. разработка функционала, обеспечивающего возможность построения гипотез влияния факторов на реализацию национальных проектов, достижение общественно-значимых результатов, степень удовлетворенности целевых групп; 
4. совершенствование механизмов сбора данных;
5. интеграционного взаимодействия с информационными системами федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих функции по выработке государственной политики в сфере транспорта, строительства, государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, в целях получения данных необходимых для анализа реализации национальных проектов;
6. расширение инструментов поддержки пользователей системы, участвующих в реализации национальных проектов, в части разработки функционала, обеспечивающего их взаимодействие с операторами Единого контактного центра Федерального казначейства (акт приемки в эксплуатацию ГАС «Управление»)
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	Заместитель руководителя Федерального казначейства А.С. Албычев
	Государственная программа Российской Федерации «Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков»
Комплекс процессных мероприятий
«Обеспечение казначейского обслуживания и осуществление финансового контроля»

Ведомственный проект «Реализация проектов ведомственной программы цифровой трансформации Федерального казначейства»

	Направление реализации (раздел) 6.3. Развитие государственной информационной системы torgi.gov.ru

	Мероприятие 6.3.1. Тorgi.gov.ru как цифровая экосистема отношений в сфере продажи государственного и муниципального имущества
	1. На платформе ГИС Официальный сайт www.torgi.gov.ru реализованы: 
- информационное взаимодействие 
с электронными площадками, определенными Правительством Российской Федерации в соответствии с законодательством о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, по наиболее востребованным видам торгов в электронной форме для реализации государственного и муниципального имущества в части обмена сведениями об извещениях и результатах торгов;
- полностью автоматизированные проверка и регистрация в электронной форме пользователей сайта, подтверждение полномочий онлайн;
- реестр договоров, обеспечивающий отслеживание жизненного цикла договора, все его изменения, исполнение (Акт приема версии ГИС Официальный сайт www.torgi.gov.ru в эксплуатацию)
	31 декабря
	−
	−
	−
	−
	−
	Заместитель руководителя Федерального казначейства А.Т. Катамадзе
	Государственная программа Российской Федерации «Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков»
Ведомственный проект «Реализация проектов ведомственной программы цифровой трансформации Казначейства России» 

Ведомственный проект 
Минфина России «Государство как эффективный собственник»
пункт 5 инициативы 6.1 «Государство как цифровая платформа» Общенационального плана действий, обеспечивающих восстановление занятости и доходов населения, рост экономики и долгосрочные структурные изменения (одобрен Правительством РФ 23.09.2020, протокол № 36, раздел VII) (№ П13-60855 от 02.10.2020)

	
	2. Увеличено количество видов торгов, проводимых в электронной форме, за счет реализации сервисов на платформе ГИС Официальный сайт www.torgi.gov.ru обеспечивающих прозрачность процедур торгов, а также рост количества потенциальных участников в связи с минимизацией «территориального» фактора проведения торгов, упрощения доступа к участию.
Реализована возможность формирования аналитики поступлений в бюджеты РФ в разрезе организаторов торгов и правообладателей, а также аналитика эффективности торгов, за счет введения обязательства по размещению сведений в реестре договоров (Акт приема версии ГИС Официальный сайт www.torgi.gov.ru в эксплуатацию)
	−
	31 декабря
	31 декабря
	−
	−
	−
	Заместитель руководителя Федерального казначейства А.Т. Катамадзе
	Государственная программа Российской Федерации «Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков»
Ведомственный проект «Реализация проектов ведомственной программы цифровой трансформации Казначейства России» 

Ведомственный проект 
Минфина России «Государство как эффективный собственник»
пункт 5 инициативы 6.1 «Государство как цифровая платформа» Общенационального плана действий, обеспечивающих восстановление занятости и доходов населения, рост экономики и долгосрочные структурные изменения (одобрен Правительством РФ 23.09.2020, протокол № 36, раздел VII) (№ П13-60855 от 02.10.2020)

	Цель 7. Осуществление функций по контролю и надзору в финансово-бюджетной сфере, проведению ежегодных проверок годовых отчетов, внешнему контролю деятельности аудиторских организаций

	Направление реализации (раздел) 7.1. Осуществление функций по контролю в финансово-бюджетной сфере, проведению ежегодных проверок годовых отчетов

	Мероприятие 7.1.1. Подготовка отчетности о результатах проведения Федеральным казначейством и его территориальными органами контрольных мероприятий в финансово-бюджетной сфере, ежегодных проверок годовых отчетов
	1. Подготовлен и направлен в Министерство финансов Российской Федерации отчет о результатах проведения Федеральным казначейством контрольных мероприятий в финансово-бюджетной сфере за отчетный год (письмо в Минфин России).
	1 марта
	1 марта
	1 марта
	1 марта
	1 марта
	1 марта
	Заместитель руководителя Федерального казначейства Э.А. Исаев
	Государственная программа Российской Федерации «Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков»
Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение казначейского обслуживания и осуществление финансового контроля»

	
	2. Подготовлен и направлен в Министерство финансов Российской Федерации отчет о результатах контрольной деятельности органа внутреннего государственного финансового контроля за отчетный год (письмо в Минфин России).
	1 марта
	1 марта
	1 марта
	1 марта
	1 марта
	1 марта
	Заместитель руководителя Федерального казначейства Э.А. Исаев
	Государственная программа Российской Федерации «Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков»
Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение казначейского обслуживания и осуществление финансового контроля»

	
	3. Подготовлен и направлен в Федеральную службу государственной статистики отчет «Сведения об административных правонарушениях в сфере экономики» за отчетный год (письмо в Росстат и (или) направление отчета в Системе сбора отчетности Росстата).
	15 марта
	15 марта
	15 марта
	15 марта
	15 марта
	15 марта
	Заместитель руководителя Федерального казначейства Э.А. Исаев
	Государственная программа Российской Федерации «Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков»
Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение казначейского обслуживания и осуществление финансового контроля»

	
	4. Подготовлен и направлен отчет о контрольных мероприятиях, проведенных центральным аппаратом Федерального казначейства и управлениями Федерального казначейства по субъектам Российской Федерации, входящим в состав Северо-Кавказского федерального округа (письмо в Минэкономразвития России).
	31 марта
	31 марта
	31 марта
	31 марта
	31 марта
	31 марта
	Заместитель руководителя Федерального казначейства Э.А. Исаев
	Государственная программа Российской Федерации «Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков»
Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение казначейского обслуживания и осуществление финансового контроля»

	
	5. Подготовлен и направлен в Аппарат полномочного представителя Президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе отчет о результатах контроля за соблюдением субъектами Российской Федерации, входящими в состав Северо-Западного федерального округа, условий предоставления субсидий за отчетный год, за I полугодие текущего года (письмо в Аппарат полномочного представителя Президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе).
	31 июля
	31 июля
	31 июля
	31 июля
	31 июля
	31 июля
	Заместитель руководителя Федерального казначейства Э.А. Исаев
	Государственная программа Российской Федерации «Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков»
Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение казначейского обслуживания и осуществление финансового контроля»

	
	6. Подготовлен и направлен в Министерство внутренних дел Российской Федерации отчет о результатах проведения контрольных мероприятий в отношении предприятий жилищно-коммунального и топливно-энергетического комплекса за отчетный год, за I квартал, I полугодие, 9 месяцев текущего года (письмо в МВД России).
	10 октября
	10 октября
	10 октября
	10 октября
	10 октября
	10 октября
	Заместитель руководителя Федерального казначейства Э.А. Исаев
	Государственная программа Российской Федерации «Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков»
Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение казначейского обслуживания и осуществление финансового контроля»

	
	7. Подготовлена и направлена в Министерство финансов Российской Федерации информация о результатах контрольной деятельности Федерального казначейства в финансово-бюджетной сфере, об отдельных контрольных мероприятиях, проведенных в финансово-бюджетной сфере за отчетный год, за I квартал, I полугодие, 9 месяцев текущего года (письмо в Минфин России).
	15 октября
	15 октября
	15 октября
	15 октября
	15 октября
	15 октября
	Заместитель руководителя Федерального казначейства Э.А. Исаев
	Государственная программа Российской Федерации «Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков»
Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение казначейского обслуживания и осуществление финансового контроля»

	
	8. Подготовлена и направлена иная отчетность (информация) о результатах осуществления контроля в финансово-бюджетной сфере по запросам, поручениям (при наличии) (служебные записки в структурные подразделения Федерального казначейства, письма в органы исполнительной власти, организации)
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	Заместитель руководителя Федерального казначейства Э.А. Исаев
	Государственная программа Российской Федерации «Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков»
Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение казначейского обслуживания и осуществление финансового контроля»

	Мероприятие 7.1.2. Обеспечение участия в контрольных мероприятиях, проводимых органами прокуратуры, следствия, правоохранительными органами и иными ведомствами
	Принято участие в контрольных мероприятиях, проводимых органами прокуратуры, следствия, правоохранительными органами и иными ведомствами (письма в Минфин России в рамках квартальной и годовой отчетности Федерального казначейства)
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	Заместитель руководителя Федерального казначейства Э.А. Исаев
	Государственная программа Российской Федерации «Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков»
Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение казначейского обслуживания и осуществление финансового контроля»

	Мероприятие 7.1.3. Обеспечение участия в контрольных мероприятиях в качестве представителя от государства-участника СНГ, проводимых в органах Содружества
	Принято участие в контрольных мероприятиях
(участие в подготовке акта проверки, ревизии)
(письма в Минфин России в рамках квартальной и годовой отчетности Федерального казначейства)
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	Заместитель руководителя Федерального казначейства 
Э.А. Исаев
	Международное соглашение
(Положение о едином бюджете органов Содружества Независимых Государств, утвержденное Решением Совета глав правительств СНГ от 23.05.2008)

	Мероприятие 7.1.4.
Обеспечение участия в проведении контрольных мероприятий в органах Евразийского экономического союза
	Принято участие в контрольных мероприятиях
(участие в подготовке акта проверки, ревизии)
(письма в Минфин России в рамках квартальной и годовой отчетности Федерального казначейства)
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	Заместитель руководителя Федерального казначейства 
Э.А. Исаев
	Международное соглашение
(Договор 
о Евразийском экономическом союзе (29.05.2014)

	Мероприятие 7.1.5. Планирование контрольной деятельности Федерального казначейства с учетом риск-ориентированного подхода
	1. Обеспечено планирование проведения экспертиз в рамках плановых контрольных мероприятий Федерального казначейства и территориальных органов Федерального казначейства на следующий год (сформированная сводная потребность органов Федерального казначейства в экспертизах при проведении контрольных мероприятий на следующий год).
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	Заместитель руководителя Федерального казначейства Э.А. Исаев
	Государственная программа Российской Федерации «Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков»
Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение казначейского обслуживания и осуществление финансового контроля»

	
	2. Обеспечено согласование изменений в планы контрольных мероприятий территориальных органов Федерального казначейства на текущий год (при необходимости) (письма в территориальные органы Федерального казначейства).
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	Заместитель руководителя Федерального казначейства Э.А. Исаев
	Государственная программа Российской Федерации «Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков»
Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение казначейского обслуживания и осуществление финансового контроля»

	
	3. Обеспечены разработка и утверждение Плана контрольных мероприятий Федерального казначейства на следующий год (утвержденный План контрольных мероприятий Федерального казначейства размещен на интернет-сайте Федерального казначейства).
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	Заместитель руководителя Федерального казначейства Э.А. Исаев
	Государственная программа Российской Федерации «Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков»
Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение казначейского обслуживания и осуществление финансового контроля»

	
	4. Обеспечены подготовка и доведение до территориальных органов Федерального казначейства Сводной информации по централизованным заданиям и поручениям во II разделы планов ТОФК на следующий год, сформированного реестра привлечения сотрудников территориальных органов Федерального казначейства для участия в контрольных мероприятиях, проводимых Федеральным казначейством (письма в территориальные органы Федерального казначейства).
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	Заместитель руководителя Федерального казначейства Э.А. Исаев
	Государственная программа Российской Федерации «Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков»
Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение казначейского обслуживания и осуществление финансового контроля»

	
	5. Обеспечено согласование планов контрольных мероприятий территориальных органов Федерального казначейства на следующий год (письма в территориальные органы Федерального казначейства).
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	Заместитель руководителя Федерального казначейства Э.А. Исаев
	Государственная программа Российской Федерации «Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков»
Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение казначейского обслуживания и осуществление финансового контроля»

	
	6. Обеспечено внесение изменений в План контрольных мероприятий Федерального казначейства на текущий год (при необходимости) (утвержденные изменения в План контрольных мероприятий Федерального казначейства размещены на интернет-сайте Федерального казначейства)
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	Заместитель руководителя Федерального казначейства Э.А. Исаев
	Государственная программа Российской Федерации «Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков»
Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение казначейского обслуживания и осуществление финансового контроля»

	Мероприятие 7.1.6. Подготовка и направление Обзоров недостатков и нарушений, выявленных Федеральным казначейством при проведении контрольных мероприятий в финансово-бюджетной сфере у главных распорядителей средств федерального бюджета, распорядителей и получателей средств федерального бюджета, органов управления государственными внебюджетными фондами и в субъектах Российской Федерации
	1. Подготовлены Обзоры недостатков и нарушений, выявленных Федеральным казначейством при проведении контрольных мероприятий в финансово-бюджетной сфере в отношении главных распорядителей средств федерального бюджета, распорядителей и получателей средств федерального бюджета, органов управления государственными внебюджетными фондами и в субъектах Российской Федерации за 2 полугодие года, предшествующего текущему году (письма главным распорядителям средств федерального бюджета и бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, финансовым органам субъектов Российской Федерации).
	31 мая
	31 мая
	31 мая
	31 мая
	31 мая
	31 мая
	Заместитель руководителя Федерального казначейства Э.А. Исаев
	Государственная программа Российской Федерации «Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков»
Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение казначейского обслуживания и осуществление финансового контроля»

	
	2. Подготовлены Обзоры недостатков и нарушений, выявленных Федеральным казначейством при проведении контрольных мероприятий в финансово-бюджетной сфере в отношении главных распорядителей средств федерального бюджета, распорядителей и получателей средств федерального бюджета, органов управления государственными внебюджетными фондами и в субъектах Российской Федерации за 1 полугодие текущего года (письма главным распорядителям средств федерального бюджета и бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, финансовым органам субъектов Российской Федерации)
	31 октября
	31 октября
	31 октября
	31 октября
	31 октября
	31 октября
	Заместитель руководителя Федерального казначейства Э.А. Исаев
	Государственная программа Российской Федерации «Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков»
Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение казначейского обслуживания и осуществление финансового контроля»

	Мероприятие 7.1.7. Обеспечение проведения экспертиз в рамках контрольной деятельности Федерального казначейства
	1. Обеспечен мониторинг на постоянной основе и сформирована сводная информация о проведении экспертиз в рамках контрольной деятельности Федерального казначейства и территориальных органов Федерального казначейства (аналитические материалы о проведенных экспертизах для представления руководству Федерального казначейства по мере необходимости).
2. Обеспечена организация проведения экспертиз в рамках контрольной деятельности Федерального казначейства и территориальных органов Федерального казначейства в финансово-бюджетной сфере (отчеты о проведенных экспертизах).
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	Заместитель руководителя Федерального казначейства Э.А. Исаев
	Государственная программа Российской Федерации «Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков»
Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение казначейского обслуживания и осуществление финансового контроля»

	Мероприятие 7.1.8. Организация и осуществление анализа текущей деятельности Федерального казначейства по контролю в финансово-бюджетной сфере, проведению ежегодных проверок годовых отчетов
	1. Информация и аналитические материалы по результатам мониторинга за предыдущий год подготовлены и представлены руководству Федерального казначейства (сводные аналитические материалы по итогу предыдущего года).
	1 марта
	1 марта
	1 марта
	1 марта
	1 марта
	1 марта
	Заместитель руководителя Федерального казначейства Э.А. Исаев
	Государственная программа Российской Федерации «Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков»
Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение казначейского обслуживания и осуществление финансового контроля»

	
	2. Обеспечено проведение мониторинга выполнения Плана контрольных мероприятий Федерального казначейства на соответствующий год на постоянной основе (еженедельный мониторинг в соответствии с приказом Федерального казначейства).
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	Заместитель руководителя Федерального казначейства Э.А. Исаев
	Государственная программа Российской Федерации «Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков»
Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение казначейского обслуживания и осуществление финансового контроля»

	
	3. Обеспечено проведение мониторинга осуществления контрольных мероприятий и реализации их результатов структурными подразделениями центрального аппарата Федерального казначейства на постоянной основе (еженедельный мониторинг в соответствии с приказом Федерального казначейства).
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	Заместитель руководителя Федерального казначейства Э.А. Исаев
	Государственная программа Российской Федерации «Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков»
Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение казначейского обслуживания и осуществление финансового контроля»

	
	4. Обеспечено проведение мониторинга соблюдения сроков рассмотрения обращений (поручений) граждан, депутатов и членов Федерального собрания Российской Федерации, органов исполнительной власти, органов прокуратуры и правоохранительных органов о фактах нарушений (злоупотреблений) и проведения контрольных мероприятий по указанным обращениям на постоянной основе (еженедельный мониторинг в соответствии с приказом Федерального казначейства)
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	Заместитель руководителя Федерального казначейства Э.А. Исаев
	Государственная программа Российской Федерации «Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков»
Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение казначейского обслуживания и осуществление финансового контроля»

	Мероприятие 7.1.9. Обеспечение организации и осуществления межведомственного взаимодействия при осуществлении полномочий по контролю в финансово-бюджетной сфере
	1. Обеспечена актуализация межведомственных соглашений при осуществлении полномочий по контролю в финансово-бюджетной сфере (при необходимости) (новые Соглашения или Дополнительные соглашения (при необходимости).
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	Заместитель руководителя Федерального казначейства Э.А. Исаев
	Государственная программа Российской Федерации «Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков»
Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение казначейского обслуживания и осуществление финансового контроля»

	
	2. Проведена сверка сведений о материалах контрольных мероприятий Федерального казначейства, направленных в Генеральную прокуратуру Российской Федерации (докладная записка руководителю Федерального казначейства)
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	Заместитель руководителя Федерального казначейства Э.А. Исаев
	Государственная программа Российской Федерации «Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков»
Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение казначейского обслуживания и осуществление финансового контроля»

	Мероприятие 7.1.10. Организационно-техническое обеспечение работы Контрольной комиссии Федерального казначейства, координация и мониторинг работы контрольных комиссий территориальных органов Федерального казначейства
	1. Подготовлена информация о деятельности Контрольной комиссии территориальных органов Федерального казначейства за предыдущий год (аналитические материалы о деятельности Контрольной комиссии территориальных органов Федерального казначейства для представления руководству Федерального казначейства по мере необходимости).
	1 марта
	1 марта
	1 марта
	1 марта
	1 марта
	1 марта
	Заместитель руководителя Федерального казначейства Э.А. Исаев
	Государственная программа Российской Федерации «Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков»
Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение казначейского обслуживания и осуществление финансового контроля»

	
	2. Осуществлено организационно-техническое обеспечение работы Контрольной комиссии Федерального казначейства (протоколы Контрольной комиссии Федерального казначейства)
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	Заместитель руководителя Федерального казначейства Э.А. Исаев
	Государственная программа Российской Федерации «Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков»
Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение казначейского обслуживания и осуществление финансового контроля»

	Мероприятие 7.1.11. Формирование Карты рисков Федерального казначейства в финансово-бюджетной сфере
	Сформирована Карта рисков Федерального казначейства в финансово-бюджетной сфере (письма в территориальные органы Федерального казначейства и служебные записки в структурные подразделения Федерального казначейства) (по мере необходимости, но не реже 1 раза в 2 года, начиная с 2023 года)
	-
	1 июня
	1 июня
	 1 июня
	1 июня
	 1 июня
	Заместитель руководителя Федерального казначейства Э.А. Исаев
	Государственная программа Российской Федерации «Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков»
Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение казначейского обслуживания и осуществление финансового контроля»

	Мероприятие 7.1.12. Проведение плановых и при необходимости внеплановых контрольных мероприятий при осуществлении полномочий по контролю в финансово-бюджетной сфере, проведению ежегодных проверок годовых отчетов
	Проведены плановые и при необходимости внеплановые проверки (акты проверок, доклады в Министерство финансов Российской Федерации)
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	Заместитель руководителя Федерального казначейства Э.А. Исаев
	Государственная программа Российской Федерации «Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков»
Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение казначейского обслуживания и осуществление финансового контроля»

	Мероприятие 7.1.13. Проведение плановых и при необходимости внеплановых контрольных мероприятий в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения федеральных нужд в соответствии с частью 8 статьи 99 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»

	Проведены плановые и при необходимости внеплановые проверки (акты проверок, доклады в Министерство финансов Российской Федерации)
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	Заместитель руководителя Федерального казначейства А.Т. Катамадзе
	Государственная программа Российской Федерации «Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков»
Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение казначейского обслуживания и осуществление финансового контроля»

	Мероприятие 7.1.14. Проведение проверок в соответствии с частью 11.2 статьи 99 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» в части осуществления органами государственного (муниципального) финансового контроля, являющимися органами (должностными лицами) исполнительной власти субъектов Российской Федерации (местных администраций) (далее – органы контроля), контроля за соблюдением Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»

	Проведены проверки органов контроля (акты проверок, доклад в Министерство финансов Российской Федерации)
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	Заместитель руководителя Федерального казначейства А.Т. Катамадзе
	Государственная программа Российской Федерации «Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков»
Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение казначейского обслуживания и осуществление финансового контроля»

	Мероприятие 7.1.15. Рассмотрение уведомлений о применении бюджетных мер принуждения, подготовленных территориальными органами Федерального казначейства
	Обеспечено согласование и направление уведомлений о применении бюджетных мер принуждения, подготовленных территориальными органами Федерального казначейства, в Министерство финансов Российской Федерации (уведомления)
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	Начальник Юридического управления Федерального казначейства С.Н. Сауль
	Государственная программа Российской Федерации «Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков»
Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение казначейского обслуживания и осуществление финансового контроля»

	Направление реализации (раздел) 7.2. Совершенствование контрольно-надзорной деятельности в финансово-бюджетной сфере

	Мероприятие 7.2.1. Совершенствование нормативной правовой базы осуществления контроля в финансово-бюджетной сфере
	1. Подготовлены и направлены в Министерство финансов Российской Федерации предложения в проект Федерального закона «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации», иные законопроекты, регулирующие бюджетные правоотношения (письмо в Минфин России) (при необходимости, по поручениям Минфина России).
	31 декабря
	−
	−
	−
	−
	−
	Заместитель руководителя Федерального казначейства Э.А. Исаев
	Государственная программа Российской Федерации «Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков»
Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение казначейского обслуживания и осуществление финансового контроля»

Ведомственный проект Минфина России
«Электронный СМАРТ-контроль (контроллинг) и учет государственных финансов
для управленческих решений»

	
	2. Подготовлены и направлены в Министерство финансов Российской Федерации предложения по совершенствованию федеральных стандартов внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля (письмо в Минфин России) (при необходимости).
	31 декабря
	−
	−
	−
	−
	−
	Заместитель руководителя Федерального казначейства Э.А. Исаев
	Государственная программа Российской Федерации «Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков»
Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение казначейского обслуживания и осуществление финансового контроля»

	Мероприятие 7.2.2. Методическое обеспечение контроля в финансово-бюджетной сфере
	1. Утверждены ведомственные акты (руководства, регламенты) в целях реализации положений федеральных стандартов внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля (приказы Федерального казначейства) (при необходимости).
	31 декабря
	31 декабря
	−
	−
	−
	−
	Заместитель руководителя Федерального казначейства Э.А. Исаев
	Государственная программа Российской Федерации «Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков»
Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение казначейского обслуживания и осуществление финансового контроля»

	
	2. Обеспечена деятельность Совета по вопросам внутреннего государственного финансового контроля (протокол заседания)
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	Заместитель руководителя Федерального казначейства Э.А. Исаев
	Государственная программа Российской Федерации «Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков»
Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение казначейского обслуживания и осуществление финансового контроля»

	Мероприятие 7.2.3. Актуализация методических документов по отдельным вопросам осуществления Федеральным казначейством контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд в соответствии с принятыми федеральными законами и нормативными правовыми актами Российской Федерации
	Актуализированы методические документы Федерального казначейства по отдельным вопросам контроля в сфере закупок (методические документы, утвержденные руководителем Федерального казначейства)
	−
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	Заместитель руководителя Федерального казначейства А.Т. Катамадзе
	Государственная программа Российской Федерации «Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков»
Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение казначейского обслуживания и осуществление финансового контроля»

	Мероприятие 7.2.4. Развитие модуля «Риск-мониторинг» подсистемы Мониторинг закупок Единой информационной системы в сфере закупок и расширение практики его применения при планировании и осуществлении контроля в сфере закупок
	Осуществлены доработки модуля в составе работ по развитию ЕИС в соответствии с ГК (акты приемки работ)
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	Заместитель руководителя Федерального казначейства А.Т. Катамадзе
	Государственная программа Российской Федерации «Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков»
Ведомственный проект «Реализация проектов ведомственной программы цифровой трансформации Федерального казначейства»




	Направление реализации (раздел) 7.3. Организация и проведение анализа осуществления главными администраторами бюджетных средств 
внутреннего финансового аудита

	Мероприятие 7.3.1. Организация и проведение анализа осуществления главными администраторами бюджетных средств внутреннего финансового аудита
	1. Обеспечено проведение аналитических мероприятий по осуществлению главными администраторами бюджетных средств внутреннего финансового аудита (направлены аналитические отчеты в Минфин России).
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	Заместитель руководителя Федерального казначейства Э.А. Исаев
	Государственная программа Российской Федерации «Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков»
Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение казначейского обслуживания и осуществление финансового контроля»

	
	2. Публикация информации о результатах осуществления главными администраторами средств федерального бюджета внутреннего финансового аудита (публикация информации на официальном сайте Казначейства России)
	1 сентября
	1 сентября
	1 сентября
	1 сентября
	1 сентября
	1 сентября
	Заместитель руководителя Федерального казначейства Э.А. Исаев
	Государственная программа Российской Федерации «Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков»
Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение казначейского обслуживания и осуществление финансового контроля»


	Направление реализации (раздел) 7.4. Организация и проведение анализа исполнения бюджетных полномочий органов государственного (муниципального) финансового контроля, являющихся органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации (органами местных администраций)

	Мероприятие 7.4.1. Организация и проведение анализа исполнения бюджетных полномочий органов государственного (муниципального) финансового контроля, являющихся органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации (органами местных администраций)
	1. Обеспечено проведение аналитических мероприятий по исполнению бюджетных полномочий органов государственного (муниципального) финансового контроля, являющихся органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации (органами местных администраций) (направлены органам контроля заключения по результатам анализа).
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	Заместитель руководителя Федерального казначейства Э.А. Исаев
	Государственная программа Российской Федерации «Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков»
Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение казначейского обслуживания и осуществление финансового контроля»

	
	2. Обеспечена подготовка и направление доклада о результатах проведения анализа исполнения бюджетных полномочий органов государственного (муниципального) финансового контроля, являющихся органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации (органами местных администраций) (письмо в Минфин России).
	1 апреля
	1 апреля
	1 апреля
	1 апреля
	1 апреля
	1 апреля
	Заместитель руководителя Федерального казначейства Э.А. Исаев
	Государственная программа Российской Федерации «Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков», Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение казначейского обслуживания и осуществление финансового контроля»

	
	3. Публикация информации о результатах анализа исполнения бюджетных полномочий органов государственного (муниципального) финансового контроля, являющихся органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации (органами местных администраций) (публикация информации на официальном сайте Казначейства России)
	8 апреля
	8 апреля
	8 апреля
	8 апреля
	8 апреля
	8 апреля
	Заместитель руководителя Федерального казначейства Э.А. Исаев
	Государственная программа Российской Федерации «Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков»
Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение казначейского обслуживания и осуществление финансового контроля»

	Направление реализации (раздел) 7.5. Осуществление функции по внешнему контролю деятельности аудиторских организаций

	Мероприятие 7.5.1. Организационное обеспечение осуществления функции по внешнему контролю деятельности аудиторских организаций, оказывающих аудиторские услуги общественно значимым организациям
	Обеспечены разработка и утверждение планов Федерального казначейства и его территориальных органов по осуществлению внешнего контроля деятельности аудиторских организаций, оказывающих аудиторские услуги общественно значимым организациям (утверждены планы Федерального казначейства и его территориальных органов по осуществлению внешнего контроля деятельности аудиторских организаций, оказывающих аудиторские услуги общественно значимым организациям, на планируемый год)
	15 декабря
	15 декабря
	15 декабря
	15 декабря
	15 декабря
	15 декабря
	Заместитель руководителя Федерального казначейства А.Г. Михайлик
	Государственная программа Российской Федерации «Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков»
Комплекс процессных мероприятий «Осуществление государственного контроля (надзора) в сфере аудиторской деятельности»

	Мероприятие 7.5.2. Осуществление функции по внешнему контролю деятельности аудиторских организаций, оказывающих аудиторские услуги общественно значимым организациям, и координация деятельности территориальных органов Федерального казначейства, уполномоченных на осуществление внешнего контроля деятельности аудиторских организаций, оказывающих аудиторские услуги общественно значимым организациям
	1. Осуществлены плановые и внеплановые проверки по внешнему контролю деятельности аудиторских организаций, оказывающих аудиторские услуги общественно значимым организациям (акты проверок по результатам контрольных мероприятий, меры воздействия)
2. Достигнуты плановые показатели подпрограммы 3 «Развитие налоговой и таможенной системы и регулирование производства и оборота отдельных видов подакцизных товаров» государственной программы Российской Федерации «Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков» в части Федерального казначейства (информация о достижении плановых показателей подпрограммы 3 государственной программы Российской Федерации «Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков» включена в отчет Федерального казначейства)
3. Обеспечены координация деятельности территориальных органов Федерального казначейства по вопросам планирования проверочной деятельности и осуществление методической поддержки территориальных органов Федерального казначейства по вопросам внешнего контроля деятельности аудиторских организаций, оказывающих аудиторские услуги общественно значимым организациям (направлены письма в территориальные органы Федерального казначейства)
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	Заместитель руководителя Федерального казначейства А.Г. Михайлик
	Государственная программа Российской Федерации «Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков»
Комплекс процессных мероприятий «Осуществление государственного контроля (надзора) в сфере аудиторской деятельности»

	Мероприятие 7.5.3. Обеспечение осуществления мониторинга и анализа контрольно-надзорной деятельности в сфере внешнего контроля деятельности аудиторских организаций, оказывающих аудиторские услуги общественно значимым организациям
	1. Обеспечены проведение аналитической работы в сфере внешнего контроля деятельности аудиторских организаций, оказывающих аудиторские услуги общественно значимым организациям, и подготовка регулярных информационных отчетов, обеспечен сбор сведений для целей раскрытия информации об осуществлении контрольно-надзорных мероприятий в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации (еженедельная, ежемесячная, ежеквартальная, полугодовая, годовая аналитическая информация)
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	Заместитель руководителя Федерального казначейства А.Г. Михайлик
	Государственная программа Российской Федерации «Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков»
Комплекс процессных мероприятий «Осуществление государственного контроля (надзора) в сфере аудиторской деятельности»

	
	2. Подготовлена отчетность по итогам проведения внешних проверок контроля деятельности аудиторских организаций оказывающих, аудиторские услуги общественно значимым организациям (доклад об осуществлении государственного контроля (надзора) за отчетный год направлен в Минфин России (до 1 марта года, следующего за отчетным) и размещен в ГАС «Управление» (до 15 марта года, следующего за отчетным)
	15 марта
	15 марта
	15 марта
	15 марта
	15 марта
	15 марта
	Заместитель руководителя Федерального казначейства А.Г. Михайлик
	Государственная программа Российской Федерации «Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков»
Комплекс процессных мероприятий «Осуществление государственного контроля (надзора) в сфере аудиторской деятельности»

	
	3. Утвержден приказ Федерального казначейства «Об утверждении обзора правоприменительной практики Федерального казначейства при осуществлении внешнего контроля деятельности аудиторских организаций, оказывающих аудиторские услуги общественно значимым организациям, за отчетный год» (приказ размещен на официальном сайте Федерального казначейства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»)
	1 апреля
	1 апреля
	1 апреля
	1 апреля
	1 апреля
	1 апреля
	Заместитель руководителя Федерального казначейства А.Г. Михайлик
	Государственная программа Российской Федерации «Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков»
Комплекс процессных мероприятий «Осуществление государственного контроля (надзора) в сфере аудиторской деятельности»

	
	4. Обеспечено обобщение практики осуществления внешнего контроля деятельности аудиторских организаций, оказывающих аудиторские услуги общественно значимым организациям, и размещение соответствующего обобщения на официальном сайте Федерального казначейства с указанием случаев нарушений аудиторскими организациями требований, установленных Федеральным законом «Об аудиторской деятельности», стандартами аудиторской деятельности, правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций, кодексом профессиональной этики аудиторов (подготовлены и направлены в Минфин России предложения для включения в Рекомендации аудиторским организациям, индивидуальным аудиторам, аудиторам по проведению аудита годовой бухгалтерской отчетности организаций за соответствующий период)
	30 ноября
	30 ноября
	30 ноября
	30 ноября
	30 ноября
	30 ноября
	Заместитель руководителя Федерального казначейства А.Г. Михайлик
	Государственная программа Российской Федерации «Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков»
Комплекс процессных мероприятий «Осуществление государственного контроля (надзора) в сфере аудиторской деятельности»

	Мероприятие 7.5.4. Обеспечение раскрытия информации об осуществлении внешнего контроля аудиторских организаций, оказывающих аудиторские услуги общественно значимым организациям
	1. Планы проведения внешних проверок деятельности аудиторских организаций, оказывающих аудиторские услуги общественно значимым организациям размещены на официальных сайтах Федерального казначейства и его территориальных органов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
2. Результаты плановых и внеплановых проверочных мероприятий, а также информация о применении мер воздействия, вынесенных по результатам проведения проверочных мероприятий, размещены на официальном сайте Федерального казначейства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
3. Информация об осуществлении контрольно-надзорной функции по внешнему контролю деятельности аудиторских организаций, оказывающих аудиторские услуги общественно значимым организациям, актуализирована в Едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий (информация в Единый реестр контрольных (надзорных) мероприятий внесена в установленные сроки)
4. Сведения о нормативно-правовых актах, содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается при осуществлении внешнего контроля деятельности аудиторских организаций, оказывающих аудиторские услуги общественно значимым организациям, актуализированы в ФГИС «Реестр обязательных требований» (далее – Реестр) (актуализация Реестра осуществлена по мере необходимости)
5. Информация о внешнем контроле деятельности аудиторских организаций, оказывающих аудиторские услуги общественно значимым организациям, актуализирована в подсистеме «Единый реестр видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля» ФГИС «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – Единый реестр) (актуализация Единого реестра осуществлена по мере необходимости)
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	Заместитель руководителя Федерального казначейства А.Г. Михайлик
	Государственная программа Российской Федерации «Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков»
Комплекс процессных мероприятий «Осуществление государственного контроля (надзора) в сфере аудиторской деятельности»

	Мероприятие 7.5.5. Обеспечение учета аудиторских организаций, оказывающих аудиторские услуги общественно значимым организациям
	1. Создан реестр аудиторских организаций, оказывающих аудиторские услуги общественно значимым организациям (реестр аудиторских организаций размещен на официальном сайте Федерального казначейства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»)
2. Обеспечено ведение реестра аудиторских организаций, оказывающих аудиторские услуги общественно значимым организациям (актуализация реестра аудиторских организаций осуществлена по мере необходимости)
3. Обеспечена сверка данных, содержащихся в реестре аудиторских организаций, оказывающих аудиторские услуги общественно значимым организациям, с данными, содержащимися в реестре аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой организации аудиторов (направлены письма в саморегулируемую организацию аудиторов и получены сведения от саморегулируемой организации аудиторов)
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	Заместитель руководителя Федерального казначейства А.Г. Михайлик
	Государственная программа Российской Федерации «Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков»
Комплекс процессных мероприятий «Осуществление государственного контроля (надзора) в сфере аудиторской деятельности»

	Мероприятие 7.5.6. Осуществление мероприятий, связанных с противодействием легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (далее – ПОД/ФТ)
	1. Обеспечено информационное взаимодействие с Росфинмониторингом (информация направлена в Росфинмониторинг, получены сведения из Росфинмониторинга).
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	Заместитель руководителя Федерального казначейства А.Г. Михайлик
	Государственная программа Российской Федерации «Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков»
Комплекс процессных мероприятий «Осуществление государственного контроля (надзора) в сфере аудиторской деятельности»

	
	2. Обеспечен сбор и анализ сведений о нарушениях аудиторскими организациями требований законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ (направлен в Минфин России отчет о нарушениях аудиторскими организациями требований законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ).
	1 апреля
	1 апреля
	1 апреля
	1 апреля
	1 апреля
	1 апреля
	Заместитель руководителя Федерального казначейства А.Г. Михайлик
	Государственная программа Российской Федерации «Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков»
Комплекс процессных мероприятий «Осуществление государственного контроля (надзора) в сфере аудиторской деятельности»

	
	3. Обеспечено проведение совместных с Росфинмониторингом и аудиторским сообществом мероприятий по вопросу соблюдения аудиторскими организациями требований ПОД/ФТ (протоколы совместных мероприятий).
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	Заместитель руководителя Федерального казначейства А.Г. Михайлик
	Государственная программа Российской Федерации «Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков»
Комплекс процессных мероприятий «Осуществление государственного контроля (надзора) в сфере аудиторской деятельности»

	
	4. Обеспечено исполнение пунктов 31, 33, 34, 72, 78, 79, 80, 81 Плана мероприятий по реализации Российской Федерацией рекомендаций Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег, данных по результатам четвертого раунда взаимных оценок, утвержденного председателем Межведомственной комиссии Ю.А. Чиханчиным 20 августа 2020 года, соисполнителем которых является Федеральное казначейство (направлена информация в Минфин России и Росфинмониторинг)
	15 декабря
	15 декабря
	15 декабря
	−
	−
	−
	Заместитель руководителя Федерального казначейства А.Г. Михайлик
	Государственная программа Российской Федерации «Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков»
Комплекс процессных мероприятий «Осуществление государственного контроля (надзора) в сфере аудиторской деятельности»

	Мероприятие 7.5.7. Осуществление функции по контролю (надзору) в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, финансированию терроризма и финансированию
распространения оружия массового уничтожения в отношении аудиторских организаций, оказывающих аудиторские услуги общественно значимым организациям
	Осуществлены плановые и внеплановые проверки по контролю (надзору) в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, финансированию терроризма и финансированию
распространения оружия массового уничтожения в отношении аудиторских организаций, оказывающих аудиторские услуги общественно значимым организациям (акты проверок по результатам контрольных мероприятий, меры воздействия)
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	Заместитель руководителя Федерального казначейства А.Г. Михайлик
	Государственная программа Российской Федерации «Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков»
Комплекс процессных мероприятий «Осуществление государственного контроля (надзора) в сфере аудиторской деятельности»

	Мероприятие 7.5.8. Межведомственное взаимодействие по вопросам внешнего контроля деятельности аудиторских организаций, оказывающих аудиторские услуги общественно значимым организациям
	1. Обеспечено информационное взаимодействие Федерального казначейства и Банка России, государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов», Росимущества, Росстата, саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество» по вопросам осуществления внешнего контроля деятельности аудиторских организаций, оказывающих аудиторские услуги общественно значимым организациям (информация направлена в Банк России, государственную корпорацию «Агентство по страхованию вкладов», Росимущество, Росстат, саморегулируемую организацию аудиторов Ассоциация «Содружество», получены сведения из Банка России, государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов», Росимущества, Росстата, саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество»)
2. Обеспечена деятельность Совета по организации внешнего контроля деятельности аудиторских организаций, оказывающих аудиторские услуги общественно значимым организациям (презентационные материалы и протоколы заседаний Совета по организации внешнего контроля деятельности аудиторских организаций, оказывающих аудиторские услуги общественно значимым организациям)
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	Заместитель руководителя Федерального казначейства А.Г. Михайлик
	Государственная программа Российской Федерации «Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков»
Комплекс процессных мероприятий «Осуществление государственного контроля (надзора) в сфере аудиторской деятельности»

	Мероприятие 7.5.9. Участие в деятельности Международного форума независимых регуляторов аудиторской деятельности (IFIAR)
	1. Изучение передового опыта осуществления иностранными регуляторами надзора за аудиторской деятельностью (информация представлена в материалах, подготовленных к заседаниям Совета по организации внешнего контроля деятельности аудиторских организаций, оказывающих аудиторские услуги общественно значимым организациям).
2. Обеспечено взаимодействие с IFIAR в целях дальнейшего совершенствования внешнего контроля качества работы аудиторских организаций в Российской Федерации (принято участие в мероприятиях, проводимых Международным форумом независимых регуляторов аудиторской деятельности (IFIAR), направлены анкеты и опросы IFIAR в Минфин России)
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	Заместитель руководителя Федерального казначейства А.Г. Михайлик
	Государственная программа Российской Федерации «Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков»
Комплекс процессных мероприятий «Осуществление государственного контроля (надзора) в сфере аудиторской деятельности»

	Мероприятие 7.5.10. Обеспечение участия Федерального казначейства во взаимодействии с зарубежными надзорными органами, осуществляющими контроль (надзор) за деятельностью аудиторских организаций
	Обеспечено участие Федерального казначейства в организации взаимодействия с зарубежными надзорными органами, осуществляющими контроль (надзор) за деятельностью аудиторских организаций (принято участие в совместных мероприятиях)
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	Заместитель руководителя Федерального казначейства А.Г. Михайлик
	Государственная программа Российской Федерации «Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков»
Комплекс процессных мероприятий «Осуществление государственного контроля (надзора) в сфере аудиторской деятельности»

	Мероприятие 7.5.11. Обеспечение информационного взаимодействия Федерального казначейства с комитетами по аудиту общественно значимых организаций
	Обеспечено информационное взаимодействие Федерального казначейства с комитетами по аудиту общественно значимых организаций (направлены письма в комитеты по аудиту общественно-значимых хозяйствующих субъектов)
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	Заместитель руководителя Федерального казначейства А.Г. Михайлик
	Государственная программа Российской Федерации «Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков»
Комплекс процессных мероприятий «Осуществление государственного контроля (надзора) в сфере аудиторской деятельности»

	Направление реализации (раздел) 7.6. Совершенствование функции по внешнему контролю деятельности аудиторских организаций

	Мероприятие 7.6.1. Совершенствование функции по внешнему контролю деятельности аудиторских организаций, оказывающих аудиторские услуги общественно значимым организациям
	1.  Обеспечено исполнение пунктов 1.3, 1.6, 1.10, 2.4, 2.7, 5.4, 5.5, 5.7, 5.9, 6.2, 6.3, 6.5 Плана мероприятий по реализации Концепции развития аудиторской деятельности в Российской Федерации до 2024 года, исполнителем (соисполнителем) которых является Федеральное казначейство (направлены письма в Минфин России)
	15 июня, 15 декабря
	15 июня, 15 декабря
	−
	−
	−
	−
	Заместитель руководителя Федерального казначейства А.Г. Михайлик
	Государственная программа Российской Федерации «Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков»
Комплекс процессных мероприятий «Осуществление государственного контроля (надзора) в сфере аудиторской деятельности»

	
	2. Подготовлены предложения по совершенствованию функции по внешнему контролю деятельности аудиторских организаций, оказывающих аудиторские услуги общественно значимым организациям
(направлены письма в Минфин России)
	1 сентября
	1 сентября
	1 сентября
	1 сентября
	1 сентября
	1 сентября
	Заместитель руководителя Федерального казначейства А.Г. Михайлик
	Государственная программа Российской Федерации «Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков»
Комплекс процессных мероприятий «Осуществление государственного контроля (надзора) в сфере аудиторской деятельности»

	
	3. Подготовлены предложения по совершенствованию информационной системы планирования контрольной и надзорной деятельности в части внешнего контроля деятельности аудиторских организаций, оказывающих аудиторские услуги общественно значимым организациям (подготовлена докладная записка руководителю Федерального казначейства)
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	Заместитель руководителя Федерального казначейства А.Г. Михайлик
	Государственная программа Российской Федерации «Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков»
Комплекс процессных мероприятий «Осуществление государственного контроля (надзора) в сфере аудиторской деятельности»

	
	4. Обеспечена разработка и апробация проверочного листа (списка контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), применяемого при осуществлении внешнего контроля деятельности аудиторских организаций, оказывающих аудиторские услуги общественно значимым организациям (утвержден проверочный лист)
	20 февраля
	−
	−
	−
	−
	−
	Заместитель руководителя Федерального казначейства А.Г. Михайлик
	Государственная программа Российской Федерации «Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков»
Комплекс процессных мероприятий «Осуществление государственного контроля (надзора) в сфере аудиторской деятельности»

	
	5. Утвержден приказ Федерального казначейства «О порядке предоставления аудиторскими организациями, оказывающими аудиторские услуги общественно значимым организациям, саморегулируемой организацией аудиторов в Федеральное казначейство электронных документов и их получения аудиторскими организациями, оказывающими аудиторские услуги общественно значимым организациям, саморегулируемой организацией аудиторов от Федерального казначейства» (подготовлен и утвержден нормативный правовой акт)
	31 декабря
	−
	−
	−
	−
	−
	Заместитель руководителя Федерального казначейства А.Г. Михайлик
	Государственная программа Российской Федерации «Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков»
Комплекс процессных мероприятий «Осуществление государственного контроля (надзора) в сфере аудиторской деятельности»

	
	6. Обеспечено исполнение пунктов 2.31, 2.32 Основных направлений реализации Договора о создании Союзного государства на 2021-2023 годы, исполнителем которых является Федеральное казначейство (направлены предложения в Минфин России; утвержден механизм оперативного обмена надзорной информацией о деятельности аудиторских организаций между Федеральным казначейством и Министерством финансов Республики Беларусь; утвержден график проведения совместных инспекционных проверок качества работы аудиторских организаций)
	31 декабря
	−
	−
	−
	−
	−
	Заместитель руководителя Федерального казначейства А.Г. Михайлик
	Государственная программа Российской Федерации «Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков»
Комплекс процессных мероприятий «Осуществление государственного контроля (надзора) в сфере аудиторской деятельности»

	Направление реализации (раздел) 7.7. Осуществление производства по делам об административных правонарушениях и досудебного рассмотрения жалоб

	Мероприятие 7.7.1. Обеспечение исполнения полномочий Федерального казначейства по осуществлению производства по делам об административных правонарушениях в порядке, установленном законодательством Российской Федерации об административных правонарушениях
	Обеспечено исполнение полномочий Федерального казначейства по осуществлению производства по делам об административных правонарушениях в порядке, установленном законодательством Российской Федерации об административных правонарушениях (процессуальные документы, предусмотренные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях)
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	Начальник Юридического управления Федерального казначейства С.Н. Сауль
	Государственная программа Российской Федерации «Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков»
Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение казначейского обслуживания и осуществление финансового контроля»

	Мероприятие 7.7.2. Обеспечение исполнения полномочий Федерального казначейства по организации осуществления досудебного (внесудебного) рассмотрения жалоб на решения территориальных органов Федерального казначейства и действия (бездействие) должностных лиц Федерального казначейства (территориальных органов)
	Обеспечено исполнение полномочий Федерального казначейства по организации осуществления досудебного (внесудебного) рассмотрения жалоб на решения территориальных органов Федерального казначейства и действия (бездействие) должностных лиц Федерального казначейства (территориальных органов) 
(Ответы на жалобы)
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	Начальник Юридического управления Федерального казначейства С.Н. Сауль
	Государственная программа Российской Федерации «Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков»
Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение казначейского обслуживания и осуществление финансового контроля»

	Цель 8. Реализация функций и полномочий Федерального казначейства, предусмотренных законодательством о контрактной системе в сфере закупок, а также законодательством о закупках отдельными видами юридических лиц

	Направление реализации (раздел) 8.1. Развитие единой информационной системы в сфере закупок и ГИС «Независимый регистратор»

	Мероприятие 8.1.1. Созданы функциональные возможности ЕИС по осуществлению закупок новыми открытыми электронными процедурами в рамках Федерального закона от 02.07.2021 № 360-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации
	Обеспечено внедрение функционала ЕИС в части возможности проведения новых электронных закупок (формирование извещения, изменения в извещении, с учетом новых требований норм Федерального закона от 02.07.2021 № 360-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»), возможность осуществления закрытых электронных процедур (формирование приглашения, документация о закупке) и прочее. (Акт приема версии ЕИС в эксплуатацию).
	31 декабря
	−
	−
	−
	−
	−
	Заместитель руководителя Федерального казначейства А.Т. Катамадзе
	Ведомственный проект «Реализация проектов ведомственной программы цифровой трансформации Казначейства России» государственной программы «Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков»

	Мероприятие 8.1.2. Внедрение электронного документооборота на всех этапах закупочного цикла от планирования закупки до исполнения контракта, включая приемку
	- В ЕИС внедрен функционал формирования документа о приемке поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги в электронной форме по результатам проведения закупок в электронной форме, а также в случае заключении контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в электронной форме в отдельных случаях;
- В ЕИС внедрен электронный документооборот при обжаловании закупок для государственных и муниципальных нужд, проводимых в электронной форме;
- В ЕИС внедрен электронный документооборот при направлении информации и документов в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) (Акт приема версии ЕИС в эксплуатацию)
	31 декабря
	−
	−
	−
	−
	−
	Заместитель руководителя Федерального казначейства А.Т. Катамадзе
	Ведомственный проект «Реализация проектов ведомственной программы цифровой трансформации Казначейства России» государственной программы «Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков»

	
	В ЕИС внедрен функционал заключения контрактов в электронной структурированной форме (Акт приема версии ЕИС в эксплуатацию)
	−
	31 декабря
	31 декабря
	−
	−
	−
	Заместитель руководителя Федерального казначейства А.Т. Катамадзе
	Ведомственный проект «Реализация проектов ведомственной программы цифровой трансформации Казначейства России» государственной программы «Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков»

	Мероприятие 8.1.3. Внедрение новой системы осуществления платежей в случае подписания документа о приемке поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги в электронной форме
	В ЕИС внедрен функционал формирования распоряжения о совершении казначейского платежа для заказчиков федерального уровня, в связи с сокращением сроков оплаты до 10 рабочих дней в соответствии с частью 13.1 статьи 34 Закона № 44-ФЗ, а также до 7 рабочих дней в соответствии с частью 8 статьи 30 Закона № 44-ФЗ, в случае подписания документа о приемке поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги в электронной форме. (Акт приема версии ЕИС в эксплуатацию)
	31 декабря
	−
	−
	−
	−
	−
	Заместитель руководителя Федерального казначейства А.Т. Катамадзе
	Ведомственный проект «Реализация проектов ведомственной программы цифровой трансформации Казначейства России» государственной программы «Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков»

	
	В ЕИС внедрен функционал формирования распоряжений о совершении казначейского платежа для заказчиков регионального и муниципального уровня, лицевые счета которых обсуживаются в Федеральном казначействе, в связи с сокращением сроков оплаты до 10 рабочих дней в соответствии с частью 13.1 статьи 34, а также до 7 рабочих дней в соответствии с частью 8 статьи 30 Закона № 44-ФЗ, в случае подписания документа о приемке поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги в электронной форме. (Акт приема версии ЕИС в эксплуатацию)
	−
	31 декабря
	31 декабря
	−
	−
	−
	Заместитель руководителя Федерального казначейства А.Т. Катамадзе
	Ведомственный проект «Реализация проектов ведомственной программы цифровой трансформации Казначейства России» государственной программы «Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков»

	Мероприятие 8.1.4. Внедрение системы учета мониторинга закупок товаров российского происхождения в соответствии с требованиями Закона № 44-ФЗ и Закона № 223-ФЗ
	В ЕИС внедрена системы учета и мониторинга 
закупок товаров российского происхождения в соответствии с требованиями Закона № 44-ФЗ и Закона № 223-ФЗ. (Акт приема версии ЕИС в эксплуатацию)
	31 декабря
	−
	−
	−
	−
	−
	Заместитель руководителя Федерального казначейства А.Т. Катамадзе
	Ведомственный проект «Реализация проектов ведомственной программы цифровой трансформации Казначейства России» государственной программы «Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков»

	Мероприятие 8.1.5. Автоматизация процессов проведения мониторинга и оценки соответствия планов закупок и годовых отчетов требованиям по соблюдению доли закупок у субъектов МСП в соответствии с требованиями Закона № 223-ФЗ
	В ЕИС внедрены механизмы автоматизации мониторинга и оценки соответствия планов закупок и годовых отчетов требованиям по соблюдению доли закупок у субъектов МСП в соответствии с требованиями Закона № 223-ФЗ. (Акт приема версии ЕИС в эксплуатацию)
	31 декабря
	−
	−
	−
	−
	−
	Заместитель руководителя Федерального казначейства А.Т. Катамадзе
	Ведомственный проект «Реализация проектов ведомственной программы цифровой трансформации Казначейства России» государственной программы «Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков»

	Мероприятие 8.1.6. Развитие функционала ГИС «Независимый регистратор»
	Обеспечено расширение функционала ГИС «Независимый регистратор» в части фиксации информационного взаимодействия ЕИС с региональными информационными системами в сфере закупок, бухгалтерскими информационными системами поставщиков (подрядчиков, исполнителей) и пр. (Акт приема версии ГИС «Независимый регистратор» в эксплуатацию)
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	−
	−
	−
	Заместитель руководителя Федерального казначейства А.Т. Катамадзе
	Ведомственный проект «Реализация проектов ведомственной программы цифровой трансформации Казначейства России» государственной программы «Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков»

	Направление реализации (раздел) 8.2. «Реализация функций и полномочий Федерального казначейства, направленных на осуществление федеральным казенным учреждением «Центр по обеспечению деятельности Казначейства России» централизованных закупок товаров, работ и услуг для отдельных федеральных органов исполнительной власти в рамках полномочий, возложенных на него Правительством Российской Федерации».

	Нормативно-правовое и ресурсное обеспечение централизованных закупок товаров, работ и услуг, осуществляемых федеральным казенным учреждением «Центр по обеспечению деятельности Казначейства России» для отдельных федеральных органов исполнительной власти в рамках полномочий, возложенных на него Правительством Российской Федерации
	Федеральным казенным учреждением «Центр 
по обеспечению деятельности Казначейства России» осуществляются централизованные закупки в рамках функций, возложенных на него постановлением Правительства Российской Федерации от 19.06.2020              № 892
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	Заместитель руководителя Федерального казначейства Н.М. Горина
	Государственная программа Российской Федерации «Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков»

	Цель 9. Обеспечение надежности функционирования Казначейства России и устойчивости казначейской системы

	Направление реализации (раздел) 9.1. Обеспечение функционирования и развитие информационных систем и технологий Федерального казначейства

	Мероприятие 9.1.1. Обеспечение реализации показателей ведомственной программы цифровой трансформации Федерального казначейства в полном объеме по годам
	Обеспечено достижение значений показателей ВПЦТ на уровне не ниже 95 % (ВПЦТ, отчет о результатах реализации программы)
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	Заместитель руководителя Федерального казначейства А.С. Албычев
	Государственная программа Российской Федерации «Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков»
Ведомственный проект «Реализация проектов ведомственной программы цифровой трансформации Казначейства России»

Федеральный проект «Цифровое государственное управление» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» 

	Мероприятие 9.1.2. Импортозамещение офисного программного обеспечения на автоматизированных рабочих местах пользователей Федерального казначейства
	Обеспечено и внедрено импортозамещение офисного программного обеспечения на автоматизированных рабочих местах пользователей Федерального казначейства (протокол)
	31 декабря
	−
	−
	−
	−
	−
	Заместитель руководителя Федерального казначейства А.С. Албычев
	Государственная программа Российской Федерации «Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков»
Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение казначейского обслуживания и осуществление финансового контроля»

	Мероприятие 9.1.3. Импортозамещение операционной системы на автоматизированных рабочих местах пользователей Федерального казначейства
	На автоматизированных рабочих местах пользователей Федерального казначейства установлена отечественная операционная система
	−
	31 декабря
	−
	−
	−
	−
	Заместитель руководителя Федерального казначейства А.С. Албычев
	Государственная программа Российской Федерации «Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков»
Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение казначейского обслуживания и осуществление финансового контроля»

	Мероприятие 9.1.4. Импортозамещение серверов домена и каталога пользователей ФК
	Установлены службы серверов доменов и каталогов пользователей. Произведена миграция настроек домена и пользователей. Произведено переключение сервисов и систем ФК на импортозамещенные службы доменов и каталогов пользователей

	−
	−
	31 декабря
	−
	−
	−
	Заместитель руководителя Федерального казначейства А.С. Албычев
	Государственная программа Российской Федерации «Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков»
Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение казначейского обслуживания и осуществление финансового контроля»

	Мероприятие 9.1.5. Импортозамещение почтовой системы ФК
	Установлена отечественная почтовая система, произведена миграция пользователей, прав доступа, почты, календарей пользователей.
	−
	−
	31 декабря
	−
	−
	−
	Заместитель руководителя Федерального казначейства А.С. Албычев
	Государственная программа Российской Федерации «Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков»
Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение казначейского обслуживания и осуществление финансового контроля»

	Мероприятие 9.1.6. Внедрение, масштабирование и развитие сервиса для самостоятельного получения клиентами территориальных органов Федерального казначейства дистрибутивов средств криптографической защиты информации, средств электронной подписи и эксплуатационной документации к ним
	Территориальные органы Федерального казначейства подключены к сервису для самостоятельного получения клиентами дистрибутивов средств криптографической защиты информации, средств электронной подписи и эксплуатационной документации к ним (письмо Федерального казначейства о внедрении и развитии сервиса)
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	Заместитель руководителя Федерального казначейства А.С. Албычев
	Государственная программа Российской Федерации «Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков»
Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение казначейского обслуживания и осуществление финансового контроля»

	Мероприятие 9.1.7. Развитие и модернизация системы оперативного обмена информацией, содержащей сведения, составляющие государственную тайну
	Созданы условия для реализации функций подсистемы криптографической защиты информации Закрытого контура Федерального казначейства. Введены в эксплуатацию комплекты новой аппаратуры спецсвязи (подписан акт о вводе в эксплуатацию)
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	−
	−
	Заместитель руководителя Федерального казначейства А.С. Албычев
	Государственная программа Российской Федерации «Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков»
Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение казначейского обслуживания и осуществление финансового контроля»

	Мероприятие 9.1.8. Ввод в эксплуатацию Закрытого контура Федерального казначейства
	Введен в эксплуатацию Закрытый контур Федерального казначейства 
(издан приказ Федерального казначейства о вводе в эксплуатацию Закрытого контура)
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	Заместитель руководителя Федерального казначейства А.С. Албычев
	Государственная программа Российской Федерации «Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков»
Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение казначейского обслуживания и осуществление финансового контроля»

	Мероприятие 9.1.9. Выдача квалифицированных сертификатов служащим государственных учреждений через доверенных лиц удостоверяющего центра Федерального казначейства путем заключения соглашений на федеральном и региональном уровнях
	Обеспечена выдача квалифицированных сертификатов служащим государственных учреждений через доверенных лиц удостоверяющего центра Федерального казначейства 
(с государственными органами на федеральном и региональном уровнях заключены соглашения об осуществлении приема заявлений на выдачу квалифицированных сертификатов ключей проверки электронной подписи и вручения квалифицированных сертификатов ключей проверки электронных подписей от имени Федерального казначейства)
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	Заместитель руководителя Федерального казначейства А.С. Албычев
	Государственная программа Российской Федерации «Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков»
Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение казначейского обслуживания и осуществление финансового контроля»

	Мероприятие 9.1.10. Ввод в эксплуатацию новой инфраструктуры информационной системы «Удостоверяющий центр Федерального казначейства»
	Создана и введена в эксплуатацию новая инфраструктура информационной системы «Удостоверяющий центр Федерального казначейства» (издан приказ Федерального казначейства о вводе в эксплуатацию новой инфраструктуры)
	31 декабря
	−
	−
	−
	−
	−
	Заместитель руководителя Федерального казначейства А.С. Албычев
	Государственная программа Российской Федерации «Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков»
Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение казначейского обслуживания и осуществление финансового контроля»

	Мероприятие 9.1.11. Совершенствование технологии использования электронной подписи в информационных системах Федерального казначейства
	Обеспечена возможность обработки запросов на сертификаты централизованными ТОФК (специализированные центры), документы на получение которых предоставлены в электронном виде (приказом Федерального казначейства регламентировано функционирование специализированных центров, обрабатывающих запросы на сертификаты, документы на получение которых предоставлены в электронном виде)
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	Заместитель руководителя Федерального казначейства А.С. Албычев
	Государственная программа Российской Федерации «Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков»
Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение казначейского обслуживания и осуществление финансового контроля»

	Мероприятие 9.1.12. Нормативное правовое регулирование деятельности аккредитованного удостоверяющего центра Федерального казначейства
	Издание правовых актов, регламентирующих деятельность аккредитованного удостоверяющего центра Федерального казначейства (приказом Федерального казначейства актуализирован Порядок реализации функций удостоверяющего центра)
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	Заместитель руководителя Федерального казначейства А.С. Албычев
	Государственная программа Российской Федерации «Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков»
Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение казначейского обслуживания и осуществление финансового контроля»

	Мероприятие 9.1.13. Проведение мероприятий по аттестации на соответствие требованиям по технической защите информации, содержащей сведения, составляющие государственную тайну, а также иную информацию ограниченного распространения в соответствии с законодательством Российской Федерации
	Проведены мероприятия по аттестации объектов информатизации и государственных информационных систем, оператором которых является Федеральное казначейство, в соответствии с Планом мероприятий по обеспечению технической защиты информации в центральном аппарате Федерального казначейства (аттестаты соответствия требованиям безопасности информации получены)
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	Заместитель руководителя Федерального казначейства А.С. Албычев
	Государственная программа Российской Федерации «Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков»
Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение казначейского обслуживания и осуществление финансового контроля»

	Мероприятие 9.1.14. Внедрение технологии противодействия мошенническим операциям в информационных системах, оператором которых является Федеральное казначейство
	Внедрена технология противодействия мошенническим операциям в информационных системах, оператором которых является Федеральное казначейство (подготовлен регламент противодействия мошенническим операциям)
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	Заместитель руководителя Федерального казначейства А.С. Албычев
	Государственная программа Российской Федерации «Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков»
Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение казначейского обслуживания и осуществление финансового контроля»

	Мероприятие 9.1.15. Централизация ИТ-сервисов Федерального казначейства
	Обеспечена централизация ИТ-сервисов Федерального казначейства в системе ЦОД Минфина России в соответствии с Планом централизации (акт внедрения технологии централизации по государственному контракту)
	31 декабря
	−
	−
	−
	−
	−
	Заместитель руководителя Федерального казначейства А.С. Албычев
	Государственная программа Российской Федерации «Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков»
Ведомственный проект «Реализация проектов ведомственной программы цифровой трансформации Казначейства России»

	Направление реализации (раздел) 9.2. Совершенствование деятельности Федерального казначейства

	Мероприятие 9.2.1. Обеспечение деятельности ситуационного центра Федерального казначейства
	1. Разработана технология формирования материалов по каждому направлению деятельности Федерального казначейства на непрерывной, постоянной основе (доклад руководителю Федерального казначейства).
2. Разработана технология визуализации информации по каждому направлению деятельности Федерального казначейства на непрерывной, постоянной основе) (доклад руководителю Федерального казначейства).
3. Разработана технология формирования данных для аналитической работы сотрудников Федерального казначейства (доклад руководителю Федерального казначейства).
4. Разработан информационно-аналитический ресурс оперативного мониторинга состояния органов Федерального казначейства в рамках функционирования ситуационного центра (доклад руководителю Федерального казначейства).
5. Разработан сервис получения первичных данных из информационных систем Федерального казначейства «Информационный хаб».
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	Заместитель руководителя Федерального казначейства А.Ю. Демидов
	Государственная программа Российской Федерации «Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков»
Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение казначейского обслуживания и осуществление финансового контроля»

	Мероприятие 9.2.2. Создание ситуационных центров в территориальных органах Федерального казначейства
	1. Создание 4 пилотных Ситуационных центров на базе 4 территориальных органов Федерального казначейства (доклад руководителю Федерального казначейства).
	31 декабря

	−
	−
	−
	−
	−
	Заместитель руководителя Федерального казначейства А.Ю. Демидов
	Государственная программа Российской Федерации «Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков»
Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение казначейского обслуживания и осуществление финансового контроля»

	
	2. Создание Ситуационных центров в территориальных органах Федерального казначейства (доклад руководителю Федерального казначейства). 
	−
	31 декабря

	31 декабря

	31 декабря

	31 декабря

	−
	Заместитель руководителя Федерального казначейства А.Ю. Демидов
	Государственная программа Российской Федерации «Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков»
Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение казначейского обслуживания и осуществление финансового контроля»

	
	3. Подключение к сервису получения первичных документов «Информационный хаб» всех Ситуационных центров в территориальных органах Федерального казначейства.
	−
	31 декабря

	31 декабря

	31 декабря

	31 декабря

	31 декабря

	Заместитель руководителя Федерального казначейства А.Ю. Демидов
	Государственная программа Российской Федерации «Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков»
Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение казначейского обслуживания и осуществление финансового контроля»

	Мероприятие 9.2.3. Мероприятия по изъятию имущества из оперативного управления ЦАФК, ТОФК и (или) постоянного (бессрочного) пользования и закрепление его на праве оперативного управления и (или) постоянного (бессрочного) пользования за ФКУ «ЦОКР» в соответствии с Планом мероприятий (Дорожной картой) по передаче имущества Федерального казначейства на баланс ФКУ «ЦОКР» на 2019 г. и плановый период 2020-2022 гг., утвержденным 10 октября 2019 г. руководителем Федерального казначейства Р.Е. Артюхиным
	Имущество передано на баланс ФКУ «ЦОКР» (распоряжение Росимущества и выписка из Росреестра на недвижимость)
	31 декабря
	31 декабря
	−
	−
	−
	−
	Заместитель руководителя Федерального казначейства Н.М. Горина
	Государственная программа Российской Федерации «Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков»
Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение казначейского обслуживания и осуществление финансового контроля»

	Мероприятие 9.2.4. Обеспечение функционирования и совершенствование системы проектного управления Федерального казначейства
	1. Организованы и обеспечены подготовка и представление в Минфин России информации в рамках компетенции Федерального казначейства для подготовки годового отчета о ходе реализации и оценке эффективности государственной программы Российской Федерации «Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков» за отчетный год (письма в Минфин России).
	1 апреля
	1 марта
	1 марта
	1 марта
	1 марта
	1 марта
	Заместитель руководителя Федерального казначейства Н.М. Горина
	Государственная программа Российской Федерации «Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков»
Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение казначейского обслуживания и осуществление финансового контроля»

	
	2. Организованы и обеспечены работы по подготовке, согласованию, одобрению Коллегией Федерального казначейства итоговых докладов о результатах деятельности Федерального казначейства за отчетный год и основных направлениях деятельности на среднесрочную перспективу (протоколы Коллегии Федерального казначейства, итоговые доклады).
	30 апреля
	30 апреля
	30 апреля
	30 апреля
	30 апреля
	30 апреля
	Заместитель руководителя Федерального казначейства Н.М. Горина
	Государственная программа Российской Федерации «Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков»
Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение казначейского обслуживания и осуществление финансового контроля»

	
	3. Организованы и обеспечены подготовка, согласование и направление в Минфин России проектов плана деятельности Федерального казначейства (письма в Минфин России).
	1 ноября
	1 ноября
	1 ноября
	1 ноября
	1 ноября
	1 ноября
	Заместитель руководителя Федерального казначейства Н.М. Горина
	Государственная программа Российской Федерации «Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков»
Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение казначейского обслуживания и осуществление финансового контроля»

	
	4. Организованы и обеспечены подготовка, согласование и утверждение ежегодных отчетов об исполнении Плана деятельности Федерального казначейства (утвержденные отчеты).
5. Организованы и обеспечены доработка государственных программ Российской Федерации, участником которых является Федеральное казначейство, и подготовка ответов на запросы ответственных исполнителей по государственным программам (при необходимости) (письма ответственным исполнителям государственных программ Российской Федерации).

6. Организована и обеспечена подготовка отчетности по исполнению государственных программ Российской Федерации, участником которых является Федеральное казначейство (письма ответственным исполнителям государственных программ Российской Федерации)
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	Заместитель руководителя Федерального казначейства Н.М. Горина
	Государственная программа Российской Федерации «Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков»
Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение казначейского обслуживания и осуществление финансового контроля»

	Мероприятие 9.2.5. Осуществление отдельных функции главного распорядителя средств федерального бюджета, главного администратора (администратора) доходов бюджета, главного администратора (администратора) источников финансирования дефицита федерального бюджета
	1. Осуществлены отдельные функции главного распорядителя средств федерального бюджета (планирование расходов бюджета по главе 100 «Федеральное казначейство»; формирование и ведение реестра расходных обязательств, подлежащих исполнению в пределах утвержденных лимитов бюджетных обязательств и бюджетных ассигнований, по главе 100 «Федеральное казначейство»; формирование и ведение бюджетной росписи и лимитов бюджетных обязательств по главе 100 «Федеральное казначейство»; сведения по главе 100 «Федеральное казначейство» для составления и ведения кассового плана исполнения федерального бюджета в части расходов федерального бюджета. Соответствующая информация содержится в подсистемах ГИИС «Электронный бюджет»).

2. Осуществлены отдельные функции главного администратора и администратора доходов бюджета (сведения по главе 100 «Федеральное казначейство» для составления и ведения кассового плана исполнения федерального бюджета в части доходов федерального бюджета; прогноз поступления доходов федерального бюджета по главе 100 «Федеральное казначейство» на очередной финансовый год и плановый период; информация по источникам доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации по главе 100 «Федеральное казначейство» для включения в перечень источников доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. Соответствующая информация содержится в подсистемах ГИИС «Электронный бюджет»).
3. Осуществлены отдельные функции главного администратора и администратора источников финансирования дефицита федерального бюджета (сведения по главе 100 «Федеральное казначейство» для составления и ведения кассового плана исполнения федерального бюджета в части источников финансирования дефицита федерального бюджета. Соответствующая информация содержится в подсистемах ГИИС «Электронный бюджет»)
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	Заместитель руководителя Федерального казначейства Н.М. Горина
	Государственная программа Российской Федерации «Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков»
Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение казначейского обслуживания и осуществление финансового контроля»

	Мероприятие 9.2.6. Совершенствование механизмов обеспечения деятельности Федерального казначейства
	Актуализированы нормативные затраты на обеспечение функций центрального аппарата, территориальных органов Федерального казначейства и Федерального казенного учреждения «Центр по обеспечению деятельности Казначейства России» (приказы Федерального казначейства)
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	Заместитель руководителя Федерального казначейства Н.М. Горина
	Государственная программа Российской Федерации «Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков»
Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение казначейского обслуживания и осуществление финансового контроля»

	Мероприятие 9.2.7. Осуществление работы по комплектованию, хранению, учету и использованию архивных документов, образовавшихся в ходе деятельности Федерального казначейства
	Составлены и согласованы с Государственным архивом Российской Федерации описи дел постоянного хранения и по личному составу (описи дел)
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	Заместитель руководителя Федерального казначейства Н.М. Горина
	Государственная программа Российской Федерации «Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков»
Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение казначейского обслуживания и осуществление финансового контроля»

	Мероприятие 9.2.8. Рассмотрение обращений граждан Российской Федерации
	1. Проведен мониторинг обращений граждан и организаций, поступивших в Федеральное казначейство, и направление информации
о наиболее часто задаваемых в обращениях вопросах, а также
о выработанных мерах, направленных на устранение причин и условий, способствующих повышенной активности обращений по вопросам, решение которых входит в компетенцию Федерального казначейства и направлен отчет в Управление Президента Российской Федерации по работе с обращениями граждан и организаций (отчет).
2. Размещена актуальная информация о работе с обращениями граждан за отчетный период на официальном сайте Федерального казначейства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.roskazna.gov.ru) (информация на официальном сайте)
	1 марта,
1 июня,
1 сентября,
1 декабря
	1 марта,
1 июня,
1 сентября,
1 декабря
	1 марта,
1 июня,
1 сентября,
1 декабря
	1 марта,
1 июня,
1 сентября,
1 декабря
	1 марта,
1 июня,
1 сентября,
1 декабря
	1 марта,
1 июня,
1 сентября,
1 декабря
	Заместитель руководителя Федерального казначейства Н.М. Горина
	Государственная программа Российской Федерации «Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков»
Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение казначейского обслуживания и осуществление финансового контроля»

	Мероприятие 9.2.9. Правовое сопровождение деятельности Федерального казначейства
	1. Обеспечено представление интересов Российской Федерации, Федерального казначейства и его территориальных органов в судах Российской Федерации, а также органах государственной власти (государственных органах), органах местного самоуправления (муниципальных органах), иных организациях (судебные заседания).
2. Подготовлены ежеквартальные обзоры судебной практики по делам с участием Федерального казначейства (обзоры).
3. Проведена правовая экспертиза документов и правовых актов, разработанных Федеральным казначейством, а также поступивших в Федеральное казначейство для исполнения документов (заключения).
4. Размещена и пополняется судебная практика по делам с участием органов Федерального казначейства на официальном сайте Федерального казначейства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.roskazna.ru и в информационно-правовой базе «Правовые акты Федерального казначейства» (информация на интернет сайте Федерального казначейства).
5. Обеспечено оказание Федеральным казначейством бесплатной юридической помощи в соответствии с Федеральным законом от 21 ноября 2011 г. № 324-ФЗ «О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации» (ответы на обращения).
6. Обеспечено правовое сопровождение деятельности Федерального казначейства в рамках реализации функций по контролю в сфере контрактных отношений (заключения).
7. Проведена антикоррупционная экспертиза проектов нормативных правовых актов Федерального казначейства (заключения).
8. Обеспечено правовое сопровождение полномочий Федерального казначейства, в том числе в части казначейского сопровождения, открытия и ведения лицевых счетов, санкционирования расходов юридических лиц, предоставления бюджетных кредитов на пополнение остатков средств на счетах бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, управления остатками средств на едином счете федерального бюджета (заключения).
9. Обеспечено правовое сопровождение полномочий Федерального казначейства в части использования информационных технологий и обеспечения защиты информации (заключения).
10. Обеспечено правовое сопровождение контрольных мероприятий Федерального казначейства в рамках реализации функций по контролю и надзору в финансово-бюджетной сфере, внешнему контролю деятельности аудиторских организаций, оказывающих аудиторские услуги общественно значимым организациям, в соответствии с Федеральным законом «Об аудиторской деятельности» (заключения)
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	Начальник Юридического управления Федерального казначейства С.Н. Сауль
	Государственная программа Российской Федерации «Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков»
Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение казначейского обслуживания и осуществление финансового контроля»

	Мероприятие 9.2.10. Совершенствование механизмов внутреннего контроля и внутреннего аудита Федерального казначейства и системы управления внутренними (операционными) казначейскими рисками
	1. Обеспечено совершенствование системы внутреннего контроля и внутреннего аудита 
в Федеральном казначействе:
1.1. Актуализировано Положение об управлении внутренними (операционными) казначейскими рисками, внутреннем контроле и внутреннем аудите в Федеральном казначействе 
(при необходимости) (приказ Федерального казначейства);
1.2. Актуализирован Стандарт внутреннего контроля Федерального казначейства 
(при необходимости) (приказ Федерального казначейства);
1.3. Актуализированы Стандарты ведомственного контроля и внутреннего аудита Федерального казначейства, применяемые контрольно-аудиторскими подразделениями Федерального казначейства при осуществлении ими контрольной и аудиторской деятельности (при необходимости) (приказ Федерального казначейства);
1.4. Актуализирован Стандарт организации 
и осуществления внутреннего финансового аудита в Федеральном казначействе (при необходимости) (приказ Федерального казначейства);
1.5. Актуализированы перечни вопросов типовой программы проверки управления Федерального казначейства по субъекту Российской Федерации, Межрегиональных управлений Федерального казначейства (приказ Федерального казначейства);
1.6. Подготовлен перечень основных нарушений, выявленных в ходе проверок деятельности территориальных органов Федерального казначейства по исполнению государственных функций и полномочий, проведенных центральным аппаратом Федерального казначейства (системное письмо в территориальные органы Федерального казначейства);
1.7. Организовано и обеспечено проведение контрольных и аудиторских мероприятий, назначаемых центральным аппаратом Федерального казначейства в соответствии 
с Планом ведомственного контроля и аудита Федерального казначейства на очередной календарный год (аналитическая записка);
1.8. Проведена оценка надежности внутреннего финансового контроля, осуществляемого 
в структурных подразделениях центрального аппарата Федерального казначейства, исполняющих бюджетные полномочия, 
и подготовлены рекомендации по повышению его эффективности (при необходимости) (заключение).
2. Обеспечено совершенствование системы управления внутренними (операционными) казначейскими рисками:
2.1. Подготовлена и направлена руководителю Федерального казначейства ежегодная аналитическая информация о результатах управления внутренними (операционными) казначейскими рисками в органах Федерального казначейства, ФКУ «ЦОКР» по итогам анализа и оценки информации о реализовавшихся внутренних рисках в деятельности органов Федерального казначейства, ФКУ «ЦОКР» за прошедший отчетный период (письмо в адрес руководителя Федерального казначейства);
2.2. Актуализированы классификаторы внутренних (операционных) казначейских рисков 
по направлениям деятельности управления Федерального казначейства по субъекту Российской Федерации, Межрегиональных управлений Федерального казначейства (приказ Федерального казначейства);
2.3. Актуализирован Стандарт управления внутренними (операционными) казначейскими рисками в Федеральном казначействе 
(при необходимости) (приказ Федерального казначейства).
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	Заместитель руководителя Федерального казначейства А.Г. Михайлик
	Постановление Правительства РФ от 28.07.2005 № 452 
«О Типовом регламенте внутренней организации федеральных органов исполнительной власти»

Постановление Правительства РФ от 10.02.2014 № 89 
«Об утверждении Правил осуществления ведомственного контроля в сфере закупок для обеспечения федеральных нужд»

Постановление Правительства РФ от 01.12.2004 № 703 
«О Федеральном казначействе»

Приказ Минфина России от 21.11.2019 № 196н 
«Об утверждении федерального стандарта внутреннего финансового аудита «Определения, принципы и задачи внутреннего финансового аудита»

Приказ Минфина России от 21.11.2019 № 195н 
«Об утверждении федерального стандарта внутреннего финансового аудита «Права и обязанности должностных лиц (работников) при осуществлении внутреннего финансового аудита»

Приказ Минфина России от 18.12.2019 № 237н 
«Об утверждении федерального стандарта внутреннего финансового аудита «Основания и порядок организации, случаи и порядок передачи полномочий по осуществлению внутреннего финансового аудита»

Приказ Минфина России от 22.05.2020 № 91н 
«Об утверждении федерального стандарта внутреннего финансового аудита «Реализация результатов внутреннего финансового аудита»

Приказ Минфина России от 05.08.2020 № 160н 
«Об утверждении федерального стандарта внутреннего финансового аудита «Планирование и проведение внутреннего финансового аудита»

Приказ Минфина России от 01.09.2021 № 120н 
«Об утверждении федерального стандарта внутреннего финансового аудита «Осуществление внутреннего финансового аудита в целях подтверждения достоверности бюджетной отчетности и соответствия порядка ведения бюджетного учета единой методологии бюджетного учета, составления, представления и утверждения бюджетной отчетности» и о внесении изменений в некоторые приказы Министерства финансов Российской Федерации по вопросам осуществления внутреннего финансового аудита»

	
	3. Обеспечено совершенствование системы внутреннего финансового аудита в Федеральном казначействе:
3.1. Организовано и обеспечено проведение аудиторских мероприятий в соответствии с Планом проведения аудиторских мероприятий Федерального казначейства на очередной календарный год (годовая отчетность);
3.2. Подготовлена и направлена руководителю Федерального казначейства аналитическая информация о результатах организации 
и осуществления внутреннего финансового аудита в территориальных органах Федерального казначейства и ФКУ «ЦОКР» по итогам анализа и оценки информации об организации и осуществлении внутреннего финансового аудита в территориальных органах Федерального казначейства и ФКУ «ЦОКР» в 2021 году (письмо в адрес руководителя Федерального казначейства)
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	Начальник Управления внутреннего контроля и аудита Федерального казначейства А.В. Бурдейн
	Приказ Минфина России от 21.11.2019 № 196н 
«Об утверждении федерального стандарта внутреннего финансового аудита «Определения, принципы и задачи внутреннего финансового аудита»

Приказ Минфина России от 21.11.2019 № 195н 
«Об утверждении федерального стандарта внутреннего финансового аудита «Права и обязанности должностных лиц (работников) при осуществлении внутреннего финансового аудита»

Приказ Минфина России от 18.12.2019 № 237н 
«Об утверждении федерального стандарта внутреннего финансового аудита «Основания и порядок организации, случаи и порядок передачи полномочий по осуществлению внутреннего финансового аудита»

Приказ Минфина России от 22.05.2020 № 91н 
«Об утверждении федерального стандарта внутреннего финансового аудита «Реализация результатов внутреннего финансового аудита»

Приказ Минфина России от 05.08.2020 № 160н 
«Об утверждении федерального стандарта внутреннего финансового аудита «Планирование и проведение внутреннего финансового аудита»

Приказ Минфина России от 01.09.2021 № 120н 
«Об утверждении федерального стандарта внутреннего финансового аудита «Осуществление внутреннего финансового аудита в целях подтверждения достоверности бюджетной отчетности и соответствия порядка ведения бюджетного учета единой методологии бюджетного учета, составления, представления и утверждения бюджетной отчетности» и о внесении изменений в некоторые приказы Министерства финансов Российской Федерации по вопросам осуществления внутреннего финансового аудита»

	Мероприятие 9.2.11. Совершенствование механизмов предупреждения коррупционных правонарушений
	1. Реализованы мероприятия, утвержденные Национальным планом противодействия коррупции на 2021–2024 годы (приказ Федерального казначейства).
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	–
	–
	–
	Заместитель руководителя Федерального казначейства А.Г. Михайлик
	Указ Президента Российской Федерации от 16 августа 2021 г. № 478 «О национальном плане противодействия коррупции на 2021-2024 годы»

	
	2. Повышена эффективность механизмов предотвращения и урегулирования конфликта интересов, обеспечено соблюдение федеральными государственными гражданскими служащими ограничений, запретов и принципов служебного поведения в связи с исполнением ими должностных обязанностей, а также ответственности за их нарушение.
3. Актуализирована ведомственная правовая база по вопросам профилактики коррупционных и иных правонарушений (приказ Федерального казначейства).
4. Организовано антикоррупционное просвещение государственных служащих и работников (лекции проведены, памятки разработаны)
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	Заместитель руководителя Федерального казначейства А.Г. Михайлик
	Указ Президента Российской Федерации от 16 августа 2021 г. № 478 «О национальном плане противодействия коррупции на 2021-2024 годы»

	Мероприятие 9.2.12. Разработка, принятие нормативных правовых актов и актуализация нормативной правовой базы в сфере трудового законодательства Российской Федерации и законодательства о государственной гражданской службе Российской Федерации
	Изданы нормативные правовые и правовые акты Федерального казначейства, направленные на совершенствование и развитие кадровой политики в Федеральном казначействе (приказы Федерального казначейства)
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	Заместитель руководителя Федерального казначейства Н.М. Горина
	Государственная программа Российской Федерации «Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков»
Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение казначейского обслуживания и осуществление финансового контроля»

	Мероприятие 9.2.13. Внедрение эффективных технологий и современных методов кадровой работы, направленных на повышение профессиональной компетентности государственных служащих
	1. Обеспечено функционирование и совершенствование инструментария по поиску и подбору кандидатов для замещения должностей государственной гражданской службы (создан на базе единого внутреннего информационного ресурса «банк резюме» потенциальных кандидатов для замещения должностей государственной гражданской службы, обеспечено эффективное использование кадрового резерва Федерального казначейства).
2. Разработаны информационные и методические материалы с целью совершенствования кадровой работы (инструкции, рекомендации, разъяснительные письма Федерального казначейства).

	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	Заместитель руководителя Федерального казначейства Н.М. Горина
	Государственная программа Российской Федерации «Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков»
Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение казначейского обслуживания и осуществление финансового контроля»

	
	3. Обеспечено функционирование и использование учебного класса для центрального аппарата Федерального казначейства
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	Заместитель руководителя Федерального казначейства Н.М. Горина
	Государственная программа Российской Федерации «Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков»
Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение казначейского обслуживания и осуществление финансового контроля»

	Мероприятие 9.2.14. Формирование высококвалифицированного кадрового состава
	1. Проведены конкурсы на замещение вакантных должностей государственной гражданской службы Российской Федерации, подготовлены приказы Федерального казначейства о включении в кадровый резерв (протоколы, приказы Федерального казначейства).
2. Проведена аттестация государственных гражданских служащих (приказы Федерального казначейства).
3. Обеспечено совершенствование системы оценки профессиональных качеств государственных гражданских служащих и лиц, претендующих на замещение вакантных должностей гражданской службы и включение в кадровый резерв. Усовершенствованы тестовые задания кандидатов для участия в конкурсе на замещение вакантных должностей, а также для проведения аттестации (тестовые задания).
4. Обеспечено поддержание в актуальном состоянии подготовленного Минтрудом России справочника квалификационных требований к специальностям, направлениям подготовки, знаниям и умениям, которые необходимы для замещения должностей государственной гражданской службы с учетом области и вида профессиональной служебной деятельности государственных гражданских служащих, а также перечня областей и видов профессиональной служебной деятельности государственных гражданских служащих Российской Федерации (письма Федерального казначейства в Минтруд России).
5. Обеспечено эффективное использование и регулярное обновление кадрового резерва, сформированного на конкурсной основе (приказы Федерального казначейства).
6. Проведена ротация гражданских служащих территориальных органов Федерального казначейства (приказы Федерального казначейства).
7. Организовано получение дополнительного профессионального образования государственных гражданских служащих в рамках мероприятий по профессиональному развитию гражданских служащих (удостоверения о повышении квалификации)
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	Заместитель руководителя Федерального казначейства Н.М. Горина
	Государственная программа Российской Федерации «Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков»
Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение казначейского обслуживания и осуществление финансового контроля»

	Мероприятие 9.2.15. Совершенствование системы мотивации федеральных государственных гражданских служащих Федерального казначейства
	1. Обеспечено развитие и совершенствование ведомственной наградной системы Федерального казначейства (письма Федерального казначейства, приказы Федерального казначейства).
2. Оформлены и направлены в Министерство финансов Российской Федерации наградные материалы для награждения сотрудников государственными наградами, наградами Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации и ведомственными наградами Минфина России (письма Федерального казначейства в Минфин России).
3. Изданы приказы Федерального казначейства о награждении сотрудников ведомственными наградами Федерального казначейства (приказы Федерального казначейства).
4. Присвоены классные чины государственной гражданской службы Российской Федерации гражданским служащим (приказы Федерального казначейства, письма Федерального казначейства в Минфин России)
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	Заместитель руководителя Федерального казначейства Н.М. Горина
	Государственная программа Российской Федерации «Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков»
Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение казначейского обслуживания и осуществление финансового контроля»

	Мероприятие 9.2.16. Социальное обеспечение
	1. Подготовлены и направлены в Пенсионный фонд Российской Федерации материалы для назначения пенсии за выслугу лет, а также материалы о включении в стаж государственной гражданской службы иных периодов работы для назначения пенсии за выслугу лет в Минтруд России (письма Федерального казначейства в Пенсионный фонд Российской Федерации, Минтруд России).
2. Организовано прохождение ежегодной диспансеризации гражданских служащих (план диспансеризации)
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	Заместитель руководителя Федерального казначейства Н.М. Горина
	Государственная программа Российской Федерации «Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков»
Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение казначейского обслуживания и осуществление финансового контроля»

	Мероприятие 9.2.17. Противодействие терроризму в Федеральном казначействе и обеспечение антитеррористической защищенности объектов (территорий) Федерального казначейства
	1. Реализованы мероприятия, утвержденные Планом основных мероприятий по осуществлению противодействия терроризму в Федеральном казначействе (направлены отчеты в Минфин России и Национальный антитеррористический комитет).
2. Актуализирована ведомственная правовая база в сфере противодействия терроризму (приняты соответствующие ведомственные правовые акты Казначейства России, при необходимости)
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	31 декабря
	Заместитель руководителя Федерального казначейства А.Ю. Демидов
	Государственная программа Российской Федерации «Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков»
Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение казначейского обслуживания и осуществление финансового контроля»




ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА
НА 2022 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023 - 2027 ГОДОВ

	№ 
п/п
	Наименование показателя
	Единица измерения
	Значение показателя
	Ответственный исполнитель
	Источник

	
	
	
	2022 г.

	плановый период
	
	

	
	
	
	
	2023 г.

	2024 г.

	2025 г.

	2026 г.

	2027 г.

	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1. 
	Среднегодовое предельное значение остатка средств на едином казначейском счете в валюте Российской Федерации, не более
	млрд рублей
	1 750
	1 650
	1 550
	−
	−
	−
	Заместитель руководителя Федерального казначейства Н.М. Горина
	Государственная программа Российской Федерации «Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков»
Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение казначейского обслуживания и осуществление финансового контроля»

	2. 
	Соблюдение установленных законодательством Российской Федерации требований о составе отчетности об исполнении консолидированного бюджета Российской Федерации и бюджетов государственных внебюджетных фондов, формируемой Казначейством России
	процент
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	Заместитель руководителя Федерального казначейства А.В. Дубовик
	Государственная программа Российской Федерации «Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков»
Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение казначейского обслуживания и осуществление финансового контроля»

	3. 
	Соблюдение требований о составе информации по статистике государственных финансов Российской Федерации, формируемой Казначейством России в соответствии с международными стандартами
	процент
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	Заместитель руководителя Федерального казначейства А.В. Дубовик
	Государственная программа Российской Федерации «Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков»
Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение казначейского обслуживания и осуществление финансового контроля»

	4. 
	Доля участников проекта по централизации, функции ведения учета и составления отчетности которых переданы Федеральному казначейству
	процент
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	Заместитель руководителя Федерального казначейства А.В. Дубовик
	Государственная программа Российской Федерации «Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков»
Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение казначейского обслуживания и осуществление финансового контроля»

	5. 
	Качество планирования и осуществления контрольных мероприятий в финансово-бюджетной сфере, не менее
	процентов
	85
	86
	87
	−
	−
	−
	Заместитель руководителя Федерального казначейства Э.А. Исаев
	Государственная программа Российской Федерации «Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков»

	6. 
	Доля информационно-аналитических витрин данных, востребованных участниками бюджетного процесса при обеспечении исполнения бюджета, организации кассового исполнения бюджета, учета и распределения поступлений
	процент
	45
	50
	55
	55
	55
	55
	Заместитель руководителя Федерального казначейства
А.С. Албычев
	Государственная программа Российской Федерации «Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков»
Ведомственный проект «Реализация проектов ведомственной программы цифровой трансформации Казначейства России»

	7. 
	Доля цифровых сервисов, которые реализованы с использованием информационных систем Федерального казначейства и используются физическими и юридическими лицами для платежей за оказание государственных и муниципальных услуг
	процент
	82
	82
	91
	91
	91
	91
	Заместитель руководителя Федерального казначейства
А.С. Албычев
	Государственная программа Российской Федерации «Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков»
Ведомственный проект «Реализация проектов ведомственной программы цифровой трансформации Казначейства России»

	8. 
	Количество квалифицированных сертификатов электронной подписи выданных в Удостоверяющем центре Федерального казначейства (нарастающим итогом)
	тыс. шт.
	2500
	4500
	6500
	7500
	8500
	9500
	Заместитель руководителя Федерального казначейства
А.С. Албычев
	Государственная программа Российской Федерации «Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков»
Ведомственный проект «Реализация проектов ведомственной программы цифровой трансформации Казначейства России»

	9. 
	Доля отечественного программного обеспечения и компонентов, используемых в ведомственных информационных системах
	процент
	 89,3
	 98,2
	98,2
	98,2
	98,2
	98,2
	Заместитель руководителя Федерального казначейства
А.С. Албычев
	Государственная программа Российской Федерации «Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков»
Ведомственный проект «Реализация проектов ведомственной программы цифровой трансформации Казначейства России»

	10. 
	Расширение вычислительной инфраструктуры центра обработки данных
	процент
	10
	15
	10
	10
	10
	10
	Заместитель руководителя Федерального казначейства
А.С. Албычев
	Государственная программа Российской Федерации «Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков»
Ведомственный проект «Реализация проектов ведомственной программы цифровой трансформации Казначейства России»

	11. 
	Доля лицевых счетов, открытых в органах Федерального казначейства в целях кассового обслуживания средств бюджетов субъектов Российской Федерации (местных бюджетов), операции по которым осуществляются в ГИИС "Электронный бюджет"
	процент
	0
	25
	65
	65
	65
	65
	Заместитель руководителя Федерального казначейства
А.С. Албычев
	Государственная программа Российской Федерации «Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков»
Ведомственный проект «Реализация проектов ведомственной программы цифровой трансформации Казначейства России»

	12. 
	Количество созданных модулей подсистемы финансового контроля ГИИС "Электронный бюджет"
	единица
	0
	1
	2
	2
	2
	3
	Заместитель руководителя Федерального казначейства
А.С. Албычев
	Государственная программа Российской Федерации «Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков»
Ведомственный проект «Реализация проектов ведомственной программы цифровой трансформации Казначейства России»

	13. 
	Количество процессов, которые переведены в электронную форму при проведении закупок товаров, выполненных работ или оказанных услуг в электронной форме
	единица
	2
	3
	3
	-
	-
	-
	Заместитель руководителя Федерального казначейства А.Т. Катамадзе
	Государственная программа Российской Федерации «Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков»
Ведомственный проект «Реализация проектов ведомственной программы цифровой трансформации Казначейства России»

	14. 
	Количество видов торгов, по которым реализовано и внедрено размещение информации о проведении  электронных процедур в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 10.09.2012 № 909 и проведение которых в соответствии с законодательством Российской Федерации  осуществляется в электронной форме на новой платформе ГИС Официальный сайт Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.torgi.gov.ru, во взаимосвязи с электронными площадками, определенными Правительством Российской Федерации в соответствии с законодательством о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд
	единица
	4
	6
	6
	-
	-
	-
	Заместитель руководителя Федерального казначейства А.Т. Катамадзе
	Государственная программа Российской Федерации «Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков»
Ведомственный проект «Реализация проектов ведомственной программы цифровой трансформации Казначейства России»

	15. 
	Уровень доступности информационных систем класса защищенности К2 и менее, установленного в соответствии с Требованиями о защите информации, и иных информационных систем
	процент
	97
	97
	97
	97
	97
	97
	Заместитель руководителя Федерального казначейства А.С. Албычев
	Государственная программа Российской Федерации «Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков»
Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение казначейского обслуживания и осуществление финансового контроля»

	16. 
	Уровень доступности информационно-телекоммуникационной инфраструктуры Федерального казначейства
	процент
	99
	99
	99
	99
	99
	99
	Заместитель руководителя Федерального казначейства А.С. Албычев
	Государственная программа Российской Федерации «Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков»
Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение казначейского обслуживания и осуществление финансового контроля»
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