УТВЕРЖДАЮ 

Заместитель руководителя

Федерального казначейства 

Р.Е. Артюхин

«13» апреля 2007 г.
	План мероприятий по реализации задачи № 4 основных направлений деятельности

Федерального казначейства в 2007 году

	

	
	«Совершенствование порядка кассового обслуживания исполнения бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов территориальными органами Федерального казначейства в части возможности изменения варианта кассового обслуживания исполнения бюджета в течение текущего года»
	
	

	1.
	Разработка проекта приказа Федерального казначейства
	Апрель
	Л.А.Лопина 

С.Н.Сауль

	2.
	Согласование проекта приказа Федерального казначейства
	Май
	Л.А.Лопина 

А.Ю.Попов 

С.Н.Сауль

	3.
	Доработка ППО.
	В порядке, установленном приказом Федерального казначейства от 18.06.2006 № 104
	 А.Ю.Попов 



	4.
	Установка ППО во всех УФК и ОФК и обучение пользователей.
	В порядке, установленном приказом Федерального казначейства от 18.06.2006 № 104
	УФК по субъектам РФ

	5.
	Доведение разъяснений до финансовых органов субъектов Российской Федерации и территориальных органов Федерального казначейства 
	Сентябрь
	Л.А.Лопина 

С.Н.Сауль 


