УТВЕРЖДАЮ


Заместитель руководителя


Федерального казначейства


_____________/Ф.К. Садыгов/


«___»_____________2007 год
План мероприятий по реализации основного направления деятельности Федерального казначейства  №  7 «Разработка и внедрение в Федеральном казначействе и его территориальных органах Административного регламента Федерального казначейства по исполнению государственной функции по ведению Сводного реестра главных распорядителей, распорядителей и получателей средств федерального бюджета» (далее – Административный регламент по ведению Сводного реестра) 

	№ п/п
	Мероприятие
	Срок
исполнения
	Ответственные исполнители

	1. 
	Разработка проекта Административного регламента по ведению Сводного реестра 
	Январь 2007


	Ф.К. Садыгов;
Л.А. Лопина;
А.Ю. Попов;
С.Н.Сауль

	2. 
	Размещение проекта Административного регламента по ведению Сводного реестра в сети «Интернет» на официальном сайте Федерального казначейства
	Январь 2007


	Ф.К. Садыгов


	3. 
	Организация  публичного обсуждения проекта Административного регламента по ведению Сводного реестра в сети «Интернет» на официальном сайте Федерального казначейства и его доработка с учетом предложений, поступивших от заинтересованных организаций и граждан
	Апрель 2007


	Ф.К. Садыгов


	4. 
	Согласование проекта Административного регламента по ведению Сводного реестра с Министерством финансов Российской Федерации
	Май 2007


	Ф.К. Садыгов;
Л.А. Лопина

	5. 
	Проведение независимой экспертизы проекта Административного регламента по ведению Сводного реестра Государственным университетом – Высшей школой экономики
	Май 2007


	Ф.К. Садыгов


	6. 
	Согласование проекта Административного регламента по ведению Сводного реестра с Министерством экономического развития и торговли Российской Федерации
	Май 2007


	Ф.К. Садыгов


	7. 
	Согласование сроков вступления в силу отдельных положений Административного регламента по ведению Сводного реестра, связанных с необходимостью доработки прикладного программного обеспечения Федерального казначейства и его территориальных органов 
	До направления в Минфин России проекта Административного регламента по ведению Сводного реестра, 
	Ф.К. Садыгов; А.Ю. Попов;

С.Н. Сауль

	8. 
	Направление согласованного в установленном порядке проекта Административного регламента по ведению Сводного реестра в Министерство финансов Российской Федерации


	Май 2007


	Ф.К. Садыгов;
Л.А. Лопина;
С.Н. Сауль

	9. 
	Доработка прикладного программного обеспечения в соответствии с утвержденным Министерством финансов Российской Федерации Административным регламентом по ведению Сводного реестра 
	В срок, определенный приказом Минфина России «Об утверждении Административного регламента по ведению Сводного реестра»
	А.Ю. Попов

	10. 
	Мониторинг практики применения Административного регламента по ведению Сводного реестра 
	В течение 3-х месяцев после вступления в силу приказа Минфина России «Об утверждении Административного регламента по ведению Сводного реестра»
	Ф.К. Садыгов;
Л.А. Лопина

	11. 
	Подготовка предложений по внесению изменений в Административный регламент по ведению Сводного реестра по итогам мониторинга практики применения Административного регламента по ведению Сводного реестра 
	Декабрь 2007
	Л.А. Лопина;
Ф.К. Садыгов;
А.Ю. Попов;
С.Н. Сауль


