## Приложение
Приложение № 5
ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ МЕР ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ государственной программы Российской Федерации «Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков»
№ | Вид акта | Основные положения | Ответственный исполнитель | Сроки принятия |  | Примечание (результат реализации; причины отклонений)
|  |  |  | план | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
I. Меры правового регулирования, предусмотренные государственной программой
Государственная программа «Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков»
Подпрограмма 9. «Создание и развитие государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет»
1 | Постановление Правительства Российской Федерации | разработка порядка создания, ведения, изменения и применения общероссийских классификаторов, реестров информационных ресурсов | Федеральное казначейство | 2014 | 2016 | Правительством Российской Федерации утверждено постановление Правительства Российской Федерации от 01.06.2016 № 487 «О первоочередных мерах, направленных на создание государственной информационной системы «Единая информационная среда в сфере систематизации и кодирования информации».
2 | Федеральный закон | вопросы систематизации и кодирования информации в Российской Федерации | Федеральное казначейство | 2015 | - | Проект федерального закона о систематизации и кодировании информации в Российской Федерации разработан. Вместе с тем, разработка, принятие и реализация постановления Правительства Российской Федерации от 01.06.2016 № 487 «О первоочередных мерах, направленных на создание государственной информационной системы «Единая информационная среда в сфере систематизации и кодирования информации» (далее – Постановление) потребовала дополнительной переработки законопроекта. Учитывая, что Постановление предусматривает первоочередные меры в сфере систематизации и кодирования информации, целесообразно работу над законопроектом продолжать по итогам утверждения и реализации проекта постановления, имея в виду необходимость регламентации вопросов определения, создания, ведения, изменения и применения информационных ресурсов в Российской Федерации для всех уровней публично-правовых образований Российской Федерации, в рамках законопроекта. В связи с этим при внесении проекта Постановления в Правительство Российской Федерации письмом Минфина России от 16.02.2016 № 01-02-01/21-8469 направлено предложение поручить Федеральному казначейству в срок до 1 сентября 2016 года разработать и согласовать с Министерством финансов Российской Федерации и иными заинтересованными федеральными органами исполнительной власти Концепцию федерального закона, регулирующего вопросы систематизации и кодирования информации в Российской Федерации, для последующего внесения ее Министерством финансов Российской Федерации в Правительство Российской Федерации. Ход реализации указанного пункта Плана мероприятий рассмотрен на заседании Подкомиссии по систематизации и кодированию технико-экономической и социальной информации в социально-экономической области Правительственной комиссии по использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности (протокол заседания Подкомиссии от 26.04.2016 № 5). По итогам заседания Подкомиссии Федеральному казначейству поручено осуществить в установленные сроки разработку Концепции федерального закона, регулирующего вопросы систематизации и кодирования информации в Российской Федерации, и ее согласование с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти. Вместе с тем в соответствии с решением Председателя Правительства Российской Федерации Д.А. Медведева от 24 ноября 2016 года функция Федерального казначейства по осуществлению межведомственной координации деятельности в сфере систематизации и кодирования технико-экономической и социальной информации в социально-экономической области передается Министерству финансов Российской Федерации. В связи с этим дальнейшее исполнение мероприятия будет осуществляться в рамках реализации соответствующего полномочия.