## Приложение
Приложение № 4
Сведения о степени выполнения ведомственных целевых программ, основных мероприятий, мероприятий и контрольных событий подпрограмм государственной программы Российской Федерации «Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков» в 2016 году
№ п/п | Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация) | Статус 1 | Плановый срок |  | Фактический срок2 |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | Запланированные | достигнутые
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
| Государственная программа Российской Федерации «Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков» | Минфин России | Х | 01.01.2013 | 2020-12-31 | 2013-01-01 | Выполняется | Х | Х | Х | Х
1 | Подпрограмма 2 «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса» | Минфин России | Х | 01.01.2013 | 2020-12-31 | 2013-01-01 | Выполняется | Х | Х | Х | Х
| Основное мероприятие 2.2 Нормативное правовое регулирование и организационно-методическое обеспечение бюджетного процесса на федеральном уровне | Минфин России |  | 01.01.2013 | 2018-12-31 | 2013-01-01 | Выполняется | 1. Совершенствование нормативного правового регулирования в сфере бюджетного процесса. 2. Исключение из проектов нормативных правовых актов, регулирующих расходные обязательства Российской Федерации, положений, приводящих к установлению необоснованных расходных обязательств Российской Федерации. 3. Сокращение количества текстовых статей федерального закона о федеральном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период и обеспечение полного соответствия положений указанного федерального закона предмету его регулирования. | В целях подготовки проекта указаний о порядке применений бюджетной классификации Российской Федерации на 2016 год направлены на рассмотрение Минфина России предложения по внесению изменений в нормативные правовые акты Министерства финансов Российской Федерации по реализации новой редакции Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее — Бюджетный кодекс) и предложения по проекту приказа Министерства финансов Российской Федерации «О внесении изменений в Указания о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации, утвержденные приказом Министерства финансов Российской Федерации от 01.07.2013 № 65н» (письма Федерального казначейства от 01.06.2015 № 02-02-05/26 и от 08.06.2015 № 07-04-04/02-534 ). Подготовлены и направлены предложения по проекту приказа Министерства финансов Российской Федерации «О внесении изменений в приказ Министерства финансов Российской Федерации от 04.05.2008 № 49н «Об утверждении форм ежеквартальной и годовой бюджетной отчетности об исполнении федерального бюджета, консолидированного бюджета Российской Федерации и бюджетов государственных внебюджетных фондов, представляемой в Правительство Российской Федерации» письмом Федерального казначейства от 27.07.2015 № 02-01-01/91. Подготовлены и направлены предложения по проекту приказа Министерства финансов Российской Федерации «Об организации представления в электронном виде информации, необходимой для формирования бюджетной отчетности Российской Федерации» (новая редакция приказа от 07.04.2011 № 137) письмом Федерального казначейства от 11.09.2015 № 02-01-01/119. Направлен на согласование в Минфин России доработанный проект распоряжения Правительства Российской Федерации «Об утверждении Концепции централизации функций ведения бюджетного учета и формирования бюджетной отчетности при исполнении федерального бюджета» (письмо Федерального казначейства от 22.06.2016 № 07-04-04/02-838 и от 29.07.2016 № 07-04-04/02-1094). Направлены в Минфин России предложения о совершенствовании правового регулирования вопросов, связанных с ликвидацией (реорганизацией) федеральных органов исполнительной власти (далее — ФОИВ) и федеральных государственных бюджетных учреждений, по внесению изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 11.06.2016 № 527 «О внесении изменений в Положение об особенностях списания федерального имущества» (письмо Федерального казначейства от 22.04.2016 № 07-04-04/02-468). Во исполнение пункта 3.5.2 Детализированного плана задач по развитию государственной интегрированной информационной системы управления государственными финансами «Электронный бюджет» на 2016 год, утвержденного Первым заместителем Министра финансов Российской Федерации Т.Г. Нестеренко от 18 января 2016 года, подготовлены и направлены на рассмотрение в Минфин России проекты приказов Минфина России «О внесении изменений в приказ Министерства финансов Российской Федерации от 28.12.2010 № 191н «Об утверждении Инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации» и «Об утверждении Порядка представления в электронном виде месячной, квартальной и годовой отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) учреждений» (письма Федерального казначейства от 10.05.2016 № 07-04-04/02-609, от 14.06.2016 № 07-04-04/02-801). По результатам рассмотрения указанных документов издан приказ Минфина России от 16.11.2016 № 209н «О внесении изменений в некоторые приказы Министерства финансов Российской Федерации в целях совершенствования бюджетного (бухгалтерского) учета и отчетности». | Х | Х
| Мероприятие 2.2.5 Создание условий по обеспечению централизации ведения учета по исполнению бюджетов публично-правовых образований в органах Федерального казначейства | Дубовик А.В. Начальник Управления бюджетного учета и отчетности Казначейства России |  | 01.01.2014 | 2016-12-31 | 2014-01-01 | 2016-12-31 | Созданы условия по обеспечению централизации ведения учета по исполнению бюджетов публично-правовых образований в органах Федерального казначейства. | В целях создания условий по обеспечению централизации ведения учета по исполнению бюджетов публично-правовых образований в органах Федерального казначейства разработан и направлен на рассмотрение директору Департамента бюджетной методологии Минфина России С.В. Романову и директору Департамента информационных технологий в сфере управления государственными и муниципальными финансами и информационного обеспечения бюджетного процесса Минфина России Е.Е. Черняковой проект Концепции централизации функций ведения бюджетного учета и формирования отчетности публично-правовых образований в органах Федерального казначейства (письма Федерального казначейства от 30.06.2014 № 42-7.4-04/2.2-811 и от 31.12.2015 № 02-01-01/169). Разработаны и направлены на рассмотрение в Минфин России предложения по внесению изменений в новую редакцию Бюджетного кодекса в соответствии с проектом Концепции централизации функций ведения бюджетного учета и формирования отчетности публично-правовых образований в органах Федерального казначейства (письма Федерального казначейства от 29.10.2014 № 42-7.4-04/2.2-1335). Направлен на согласование в Минфин России доработанный проект распоряжения Правительства Российской Федерации «Об утверждении Концепции централизации функций ведения бюджетного учета и формирования бюджетной отчетности при исполнении федерального бюджета» (письмо Федерального казначейства от 22.06.2016 № 07-04-04/02-838 и от 29.07.2016 № 07-04-04/02-1094). | Х | Х
| Контрольное событие 2.2.5.1 Внесены изменения в действующие нормативные правовые документы, определяющие порядок ведения бюджетного учета и формирования бюджетной отчетности, в соответствии с Концепцией централизации функций ведения бюджетного учета и формирования отчетности публично-правовых образований в органах Федерального казначейства | Дубовик А.В. Начальник Управления бюджетного учета и отчетности Казначейства России |  | Х | 31.12.2016 | Х | 31.12.2016 | Х | Работы по обеспечению нормативного правового регулирования централизации ведения учета и формирования отчетности по исполнению бюджетов публично-правовых образований в органах Федерального казначейства по настоящее время не проводились по причине проведения с Минфином России согласования проекта Концепции централизации функций ведения бюджетного учета и формирования отчетности публично-правовых образований в органах Федерального казначейства. | Х | Х
| Основное мероприятие 2.4 Кассовое обслуживание исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, учет операций со средствами неучастников бюджетного процесса и формирование бюджетной отчетности | Артюхин Р.Е. Руководитель Казначейства России |  | 01.01.2013 | 31.12.2020 | 01.01.2013 | Выполняется | Обеспечение: - качественного и своевременного проведения операций при кассовом обслуживании исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, операций со средствами неучастников бюджетного процесса; - распределения доходов от налогов, сборов и иных поступлений между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации в соответствии с требованиями законодательства; - повышения эффективности процессов управления финансовыми ресурсами Российской Федерации; - минимизации наличного денежного обращения в секторе государственного управления; - своевременного и качественного формирования и представления бюджетной отчетности; - достоверности, актуальности, прозрачности и доступности информации о состоянии общественных финансов; - исполнения судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на средства бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, бюджетных и автономных учреждений; - совершенствования организации деятельности Федерального казначейства в целях создания динамично развивающейся, надежной и передовой казначейской системы. | В рамках реализации основного мероприятия 2.4 в течение 2016 года обеспечивалось: - качественное и своевременное проведение операций при кассовом обслуживании исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, операций со средствами неучастников бюджетного процесса; - распределение доходов от налогов, сборов и иных поступлений между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации в соответствии с требованиями законодательства; - повышение эффективности процессов управления финансовыми ресурсами Российской Федерации; - минимизация наличного денежного обращения в секторе государственного управления; - своевременное и качественное формирование и представление бюджетной отчетности; - достоверность, актуальность, прозрачность и доступность информации о состоянии общественных финансов; - исполнение судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на средства бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, бюджетных и автономных учреждений; - совершенствование организации деятельности Федерального казначейства в целях создания динамично развивающейся, надежной и передовой казначейской системы; - проводилась работа по формированию и ведению Реестра участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса (далее — Реестр УБП и НУБП), реестра государственных заданий, реестра банковских гарантий, в том числе закрытого реестра банковских гарантий; - обеспечено проведение апробации учета территориальными органами Федерального казначейства (далее — ТОФК) бюджетных и денежных обязательств получателей средств федерального бюджета в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет» (далее — ГИИС «Электронный бюджет»); - в рамках организации проведения подготовительных мероприятий в целях реализации новаций в технологии прогнозирования и таргетирования остатков средств на ЕКС проводилась работа в части прогнозирования движения средств на ЕКС с учетом прогнозов движения средств на счетах бюджетов субъектов Российской Федерации, а также прогнозов движения средств на счетах бюджетов муниципальных образований (в рамках ограниченной группы «пилотов»); - подготовлены и направлены разъясняющие и методологические письма в ТОФК. | Х | Х
| Мероприятие 2.4.1 Кассовое обслуживание исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, учет операций со средствами неучастников бюджетного процесса и иные мероприятия, связанные с деятельностью Федерального казначейства | Демидов А.Ю. Заместитель руководителя Казначейства России |  | 01.01.2014 | 31.12.2016 | 01.01.2014 | 31.12.2016 | Обеспечено качественное и своевременное проведение операций при кассовом обслуживании исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. Обеспечено распределение доходов от налогов, сборов и иных поступлений между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации в соответствии с требованиями законодательства. Обеспечено повышение эффективности процессов управления финансовыми ресурсами Российской Федерации. Обеспечено качественное и своевременное проведение операций со средствами неучастников бюджетного процесса. | В целях обеспечения качественного и своевременного проведения операций при кассовом обслуживании исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации утверждены: - приказ Федерального казначейства от 22.01.2016 № 2н «Об утверждении Порядка осуществления территориальными органами Федерального казначейства в 2016 году полномочий получателя средств бюджета субъекта Российской Федерации по перечислению межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета субъекта Российской Федерации в местный бюджет в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение»; - приказ Федерального казначейства от 29.02.2016 № 5н «Об утверждении форм отчетности, представляемой территориальными органами Федерального казначейства по казначейскому сопровождению государственных контрактов (контрактов, договоров, соглашений)»; - приказ Федерального казначейства от 14.06.2016 № 8н «Об утверждении форм казначейского аккредитива и иных документов, применяемых при перечислении сумм авансовых платежей из федерального бюджета в рамках осуществления казначейского сопровождения государственных контрактов (контрактов, договоров)»; - приказ Федерального казначейства от 02.03.2016 № 33 «О внесении изменений в приказ Федерального казначейства от 18 июня 2012 г. № 238 «Об организации работы территориальных органов Федерального казначейства по осуществлению полномочий получателя средств федерального бюджета по перечислению в бюджеты субъектов Российской Федерации из федерального бюджета субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение»; - приказ Федерального казначейства от 14.10.2016 № 20н «О внесении изменений в нормативные правовые акты Федерального казначейства в целях реализации положений Федерального закона от 28 декабря 2013 г. № 418-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»; - приказ Федерального казначейства от 17.10.2016 № 21н «О порядке открытия и ведения лицевых счетов территориальными органами Федерального казначейства». | Х | Х
| Контрольное событие 2.4.1.7 Направлены предложения в федеральные органы исполнительной власти о внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации в целях внедрения электронного исполнительного документа | Сауль С.Н. Начальник Юридического управления Казначейства России |  | Х | 31.12.2016 | Х | 31.12.2016 | Х | 1. Подготовлено и направлено в Минфин России письмо о рассмотрении возможности создания электронного исполнительного документа (далее – ЭИД) и предложениях Московского городского суда по созданию ГИИС «Электронное правосудие». 2. Подготовлен и направлен в Московский городской суд анализ итогов эксперимента по направлению ЭИД в орган Федерального казначейства и законопроектов, направленных на его внедрение. 3. Подготовлено и направлено в Минфин России заключение на законопроект Минюста России «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации (в части обеспечения вынесения исполнительных документов в электронном виде)». 4. Направлены в Минфин России предложения и замечания к законопроектам № 605519-6 «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации» и № 605506-6 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации (в части организации исполнения исполнительного документа в электронной форме). 5. Направлены в Минфин России замечания по проекту официального отзыва Правительства Российской Федерации на законопроект № 605506, направленного письмом Минюста России от 06.11.2014 № 04/101011-АА. 6. Направлены в Минфин России замечания по проекту официального отзыва Правительства Российской Федерации на законопроект № 605506, направленного письмом Минюста России от 15.12.2014 № 04/116461-АА. 7. Принял участие в совещании Правительства Российской Федерации по подготовке плана мероприятий по реализации Федерального закона от 8.03.2015 № 41-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (в части обеспечения вынесения исполнительных документов в электронном виде). 8. Рассмотрены и согласованы с Федеральной службой судебных приставов форматы исполнительных документов, вынесенных и (или) направленных для исполнения в форме ЭИД (письмо ФССП от 25.06.2015 № 00111/15/45123-ВН). 9. 30 июля 2015 года на базе ФССП состоялось совещание межведомственной рабочей группы по вопросам организации информационного взаимодействия между ФССП, Верховным Судом Российской Федерации и Судебным департаментом при Верховном Суде Российской Федерации с участием представителей Федерального казначейства. Письмом ФССП от 13.08.2015 № 00112/15/60499-ТИ (от 17.08.2015 № 31088-вх) в Федеральное казначейство направлен протокол совещания. 10. В рамках проведения эксперимента по организации исполнения ЭИД по форматам, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 20.10.2015 № 1121, «пилотными» управлениями созданы рабочие группы по внедрению механизма организации исполнения ЭИД. В процессе работы рабочих групп определен состав и жизненный цикл документов, участвующих в эксперименте по исполнению ЭИД, разработана схема организации исполнения ЭИД, разработаны проекты соглашений о взаимодействии управлений с участниками эксперимента, определены существенные условия соглашений. 11. Проведено тестирование направления ЭИД по форматам в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 20.10.2015 № 1121 «Об утверждении требований к форматам исполнительных документов, вынесенных и (или) направляемых для исполнения в форме электронного документа». УФК по г. Москве настроена рабочая станция на стороне Мосгорсуда, предоставлены полномочия Бутырского районного суда города Москвы к учетной записи Мосгорсуда. Информационное взаимодействие осуществлялось с использованием Континент-АП. 12. Федеральным казначейством согласована с Мосгорсудом xsd-схема ЭИД соответствующая Требованиям к форматам исполнительных документов, вынесенных и (или) направляемых для исполнения в форме электронного документа, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.10.2015 № 1121. От Мосгорсуда получены тестовые файлы ЭИД и загружены в прикладное программное обеспечение «Автоматизированная система Федерального казначейства» (далее – ППО «АСФК») с предупреждающими контролями по заполнению обязательных полей (№ «ИД в Журнале», «Дата предъявления ИД», «Рег.номер ИД», «Наименование судебного акта», «Код УБП/РУБП/НУБП должника», «Вид должника», «Код ТОФК должника», «Наименование ТОФК должника», «Корреспондентский счет банка получателя»). По результатам тестирования импортирования ЭИД от Мосгорсуда, выявлена необходимость в доработке ППО «АСФК, (СУФД). 13. В целях развития информационного взаимодействия требуется разработка дополнительного функционала: реализация передачи информации в ходе исполнения ЭИД, о статусе обработки ЭИД на стороне УФК (уведомление о возврате ЭИД в суд без исполнения, возврат в суд ЭИД с информацией о полном исполнении). Реализация указанных доработок включена в план выпуска версий ППО Федерального казначейства со сроком до мая 2017 года. 14. При проведении эксперимента по организации исполнения ЭИД выявлены вопросы, которые необходимо урегулировать на законодательном уровне: - внесение изменений в главу 24.1. Бюджетного кодекса в части полномочий по организации исполнения ЭИД (предложения Федерального казначейства учтены в новой редакции Бюджетного кодекса); - внесение изменений в Федеральный закон от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» в части дополнение требований, предъявляемых к исполнительному документу; - внесение изменений в процессуальное законодательство Российской Федерации в части формы и содержания искового заявления. Основными, нерешенными в процессе проведения эксперимента, остаются следующие вопросы: - завершение организации исполнения ЭИД в случае исполнения требований, содержащихся в ЭИД, в полном объеме, либо частичного исполнения с направлением в суд информационного письма о полном исполнении требований ЭИД, с указанием информации о произведенном взыскании, являющейся аналогом отметки об исполнении требований исполнительного документа на бумажном носителе; - возможность отзыва судом ЭИД, в том числе, посредством направления в ТОФК электронного сообщения об отзыве, формируемого и направляемого через программный продукт, используемый судом и ТОФК; - возложение на суд обязанности по учету и контролю за движением отозванных ЭИД, по которым произведено частичное исполнение, в целях исключения вероятности взыскания сверх установленной ЭИД суммы при повторном его предъявлении в ТОФК при условии, что технически не удастся реализовать «незыблемую отметку» о частичном исполнении ЭИД в программном продукте, посредством которого формируется ЭИД, подписываемый усиленной квалифицированной электронной подписью; - установление запрета на выдачу исполнительного документа на бумажном носителе в том случае, если организация его исполнения уже была начата в электронном виде, ровно, как и наоборот. В связи с этим наблюдается необходимость издания требований к форматам файлов при отзыве, приостановлении, отсрочки, рассрочке ЭИД. | Х | Х
| Контрольное событие 2.4.1.8 (2.13.*) Осуществлена реализация инструментов управления свободными остатками средств на едином счете федерального бюджета | Прокофьев С.Е. Заместитель руководителя Казначейства России | 1 | Х | 31.12.2016 | Х | 31.12.2016 | Х | Проект приказа Федерального казначейства «О Порядке организации работы в Федеральном казначействе в целях обеспечения кассового планирования и прогнозирования движения средств на едином казначейском счете» в стадии подготовки. С учетом полученных результатов внесена корректировка в наименование проекта приказа «О Порядке взаимодействия органов Федерального казначейства при исполнении функции прогнозирования и кассового планирования средств на едином казначейском счете». | Х | Х
| Контрольное событие 2.4.1.9 Направлены в Министерство финансов Российской Федерации предложения по изданию приказа Министерством финансов Российской Федерации «Об утверждении формы и сроков представления ежеквартальной и годовой информации об осуществлении бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства в соответствии с федеральной адресной инвестиционной программой с разбивкой по объектам капитального строительства» | Дубовик А.В. Начальник Управления бюджетного учета и отчетности Казначейства России |  | Х | 31.12.2016 | Х | 31.12.2016 | Х | Федеральным казначейством рассмотрен проект совместного приказа Министерства экономического развития Российской Федерации и Федерального казначейства «Об организации работы по межведомственному взаимодействию в целях представления ежеквартальной и годовой информации об использовании бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства государственной собственности Российской Федерации или на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность Российской Федерации, бюджетных инвестиций юридическим лицам, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями и государственными (муниципальными) унитарными предприятиями, в объекты капитального строительства или на приобретение объектов недвижимого имущества, а также субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной собственности Российской Федерации или на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность Российской Федерации в соответствии с федеральной адресной инвестиционной программой с разбивкой по объектам капитального строительства или объектам недвижимого имущества» и направлены директору Департамента организации составления и исполнения федерального бюджета Министерства финансов Российской Федерации З.Г. Беляковой замечания и предложения по указанному документу (письмо Федерального казначейства от 21.08.2015 № 02-04-04/03-809). | Х | Х
| Контрольное событие 2.4.1.10 Направлены в Министерство финансов Российской Федерации предложения по внесению совместно с Министерством финансов Российской Федерации изменений в нормативные правовые акты по критериям включения в консолидированный отчет государственного сектора Российской Федерации бухгалтерской (финансовой) отчетности институциональных единиц | Дубовик А.В. Начальник Управления бюджетного учета и отчетности Казначейства России |  | Х | 31.12.2016 | Х | 31.12.2016 | Х | 1. Разработаны предложения в части внесения изменений в нормативные правовые акты с целью обеспечения формирования и представления на регулярной основе заинтересованным пользователям информации о финансовой деятельности институциональных единиц государственного сектора Российской Федерации. 2. Даны предложения в новую редакцию Бюджетного кодекса от 26.06.2014 № 42-2.2-07/317. Подготовлены и направлены предложения по внесению изменений в нормативные правовые акты в целях утверждения правил отнесения юридических лиц к сектору государственного управления и государственному сектору письмом Федерального казначейства от 29.08.2014 № 42-7.4-04/2.2-1129. 3. Подготовлен и направлен в Минфин России проект приказа Минфина России «Об утверждении Правил отнесения юридических лиц к сектору государственного (муниципального) управления и государственному (муниципальному) сектору» письмом Федерального казначейства от 30.06.2016 № 07-04-04/02-888. 4. Подготовлен и направлен в Минфин России проект приказа «Об информации по статистике государственных финансов» письмом Федерального казначейства от 21.10.2016 № 02-05-01/7. Приказ Минфина России «Об информации по статистике государственных финансов» находится на регистрации в Минюсте России. | Х | Х
| Контрольное событие 2.4.1.11 Направлены в Министерство финансов Российской Федерации предложения по нормативному правовому регулированию процесса составления и представления отчетности по статистике государственных финансов Российской Федерации в Международный валютный фонд | Дубовик А.В. Начальник Управления бюджетного учета и отчетности Казначейства России |  | Х | 31.12.2016 | Х | 31.12.2016 | Х | 1. В целях нормативного правового регулирования процесса составления и представления отчетности по статистике государственных финансов Российской Федерации в Международный валютный фонд Федеральным казначейством направлен для утверждения Первому заместителю Министра финансов Российской Федерации Т.Г. Нестеренко проект приказа Минфина России «Об организации работы по формированию и представлению отчетности по статистике государственных финансов Российской Федерации в Международный валютный фонд», доработанный в соответствии с методологией Международного валютного фонда. 2. Подготовлены и направлены в адрес Центрального банка Российской Федерации таблицы статистики государственных финансов Российской Федерации по состоянию на 1 апреля 2015 года в части бюджетных единиц Центрального правительства (по федеральному бюджету) письмами Федерального казначейства от 03.07.2015 № 07-04-04/02-590 и от 07.07.2015 № 07-04-04/02-608. | Х | Х
| Контрольное событие 2.4.1.12 Внесены совместно с Министерством финансов Российской Федерации изменения в нормативные правовые акты в целях разработки федеральных стандартов организации и ведения бухгалтерского учета сектора государственного управления на основе международных стандартов финансовой отчетности в общественном секторе (МСФО ОС) | Дубовик А.В. Начальник Управления бюджетного учета и отчетности Казначейства России |  | Х | 31.12.2016 | Х | 31.12.2016 | Х | 1. Федеральным казначейством рассмотрен и направлен в адрес Минфина России согласованный проект приказа Минфина России «Об утверждении правил подготовки и уточнения программы разработки федеральных стандартов бухгалтерского учета для организаций государственного сектора» (письмо Федерального казначейства от 07.11.2014 № 42-2.5-05/6). 2. Рассмотрен проект приказа Министерства финансов Российской Федерации «Об утверждении программы разработки федеральных стандартов бухгалтерского учета для организаций государственного сектора» и направлены в адрес Минфина России замечания и предложения по указанному документу (письмо Федерального казначейства от 25.03.2015 № 07-04-04/02-256). | Х | Х
| Контрольное событие 2.4.1.13 Направлены в Министерство финансов Российской Федерации предложения по внедрению в секторе государственного управления утвержденных федеральных стандартов финансовой отчетности | Дубовик А.В. Начальник Управления бюджетного учета и отчетности Казначейства России |  | Х | 31.12.2016 | Х | 31.12.2016 | Х | 1. Рассмотрены и направлены замечания и предложения в адрес Министерства финансов Российской Федерации по проектам приказов : - «Об утверждении федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора «Основные средства»; - «Об утверждении федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора «Аренда»; - «Об утверждении федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора «Обесценение активов»; - «Об утверждении федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора «Представление бухгалтерской (финансовой) отчетности»; - «Об утверждении федерального стандарта для организаций государственного сектора «Концептуальные основы бухгалтерского учета и отчетности для организаций государственного сектора». 2. Рассмотрены и принято участие в Круглых столах по обсуждению проектов федеральных стандартов для организаций государственного сектора: «Отчет о движении денежных средств», «Запасы», «Биологические активы», «Непроизведенные активы», «Учетная политика, оценочные значения и ошибки», «События после отчетной даты». | Х | Х
| Контрольное событие 2.4.1.15 Осуществлено развитие Государственной информационной системы о государственных и муниципальных платежах | Прокофьев С.Е. Заместитель руководителя Казначейства России |  | Х | 31.12.2016 | Х | 31.12.2017 | Х | Реализованы доработки Государственной информационной системы о государственных и муниципальных платежах (далее – ГИС ГМП), направленные на развитие системы: - разработан пакетный режим взаимодействия информационных систем участников с ГИС ГМП; - разработан модуль оперативной отчетности; - реализовано погашение в автоматическом режиме начислений, оплаченных со скидкой (Федеральный закон от 22.12.2014 № 437-ФЗ, постановление Правительства Москвы от 20.07.2016 № 449-ПП); - реализована возможность уплаты государственной пошлины за совершение юридически значимых действий в отношении физических лиц с учетом коэффициента 0,7 в случае подачи заявления о совершении указанных юридически значимых действий и уплаты соответствующей государственной пошлины с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг, региональных порталов государственных и муниципальных услуг и иных порталов, интегрированных с единой системой идентификации и аутентификации (Федеральный закон от 30.11.2016 № 402-ФЗ); - проведена разработка информационного сервиса о платежах, учтенных как невыясненные поступления; - установлены дополнительные форматно-логические контроли: 1. Обеспечивающие качество информации, передаваемой в ГИС ГМП участником; 2. Учитывающие уплату денежных средств в счет погашения задолженности по исполнительному производству на счета органов Федерального казначейства № 40302 «Средства, поступающие во временное распоряжение» (Федеральный закон от 03.07.2016 № 274-ФЗ). Изменения в связи с доработкой ГИС ГМП включены в состав утвержденных форматов взаимодействия ГИС ГМП с информационными системами участников. Согласованный с Министерством финансов Российской Федерации и Центральным банком Российской Федерации проект новой редакции Порядка ведения ГИС ГМП, предусматривающий расширение перечня участников ГИС ГМП (органы ЗАГС, судьи, ФССП России), обеспечивающий взаимодействия участников с ГИС ГМП через агрегаторов, находится на согласовании в структурных подразделениях Федерального казначейства. | Реализация данного пункта зависит от сроков утверждения новой редакции Бюджетного кодекса Российской Федерации. | Принятие новой редакции Бюджетного кодекса Российской Федерации планируется в 2017 году.
| Контрольное событие 2.4.1.16 Осуществлено создание и развитие платежного шлюза | Прокофьев С.Е. Заместитель руководителя Казначейства России |  | Х | 31.12.2016 | Х | 31.12.2017 | Х | 1. Мероприятия по созданию платежного шлюза (платежного приложения), обеспечивающего использование электронных средств платежа, включены в План мероприятий Федерального казначейства по реализации Концепции реформирования системы бюджетных платежей на период до 2017 года и Основного мероприятия 2.4 Госпрограммы № 40. 2. Разработаны положения, включенные в главу «Бюджетные платежи и система казначейских платежей» проекта новой редакции Бюджетного кодекса, по созданию и ведению платежного приложения, по определению полномочий Федерального казначейства по ведению платежного шлюза, определению порядка взаимодействия платежного шлюза с информационными системами участников. 3. Разработаны технические требования и техническое задание на создание платежного шлюза. Заключен Государственный контракт от 02.02.2016 № УФТ-14/2016 на создание платежного шлюза (платежного приложения). 4. Проведена разработка платежного приложения, обеспечивающего использование электронных средств платежа при уплате бюджетных платежей на счета Федерального казначейства. | Реализация данного пункта зависит от сроков утверждения новой редакции Бюджетного кодекса Российской Федерации. | Принятие новой редакции Бюджетного кодекса Российской Федерации планируется в 2017 году.
| Контрольное событие 2.4.1.17 Созданы условия для эмиссии и эквайринга платежных карт | Прокофьев С.Е. Заместитель руководителя Казначейства России |  | Х | 31.12.2016 | Х | 31.12.2017 | Х | 1. Мероприятия по созданию условий для эмиссии и эквайринга платежных карт Федерального казначейства включены в План мероприятий Федерального казначейства по реализации Концепции реформирования системы бюджетных платежей на период до 2017 года и Основного мероприятия 2.4 Госпрограммы № 40. 2. Разработаны положения, включенные в главу «Бюджетные платежи и система казначейских платежей» новой редакции Бюджетного кодекса, о приеме бюджетных платежей с использованием платежных карт, являющихся национальными платежными инструментами, кредитными организациями без взимания платы, о требованиях к кредитным организациям, осуществляющим прием бюджетных платежей с использованием платежных карт, а также эмиссии платежных карт национальной системы платежных карт для участников системы казначейских платежей. 3. С учетом направленных предложений тарифы платежной системы «МИР» (Приложение № 8 к Правилам платежной системы «МИР») утверждены решением Наблюдательного совета АО «НСПК» (протокол от 08.06.2016 № 18 ). 4. Сформированы предложения к особенностям информационного взаимодействия при эмиссии кредитными организациями платежных карт для клиентов Федерального казначейства, которые включены в проект концепции создания и развития подсистемы «Управление денежными средствами» ГИИС «Электронный бюджет» и представлены в Министерство финансов Российской Федерации. 5. Разработаны и представлены в Министерство финансов Российской Федерации предложения к существенным условиям договоров оказания кредитными организациями услуг эквайринга для получателей бюджетных средств. | Реализация данного пункта зависит от сроков утверждения новой редакции Бюджетного кодекса Российской Федерации. | Принятие новой редакции Бюджетного кодекса Российской Федерации планируется в 2017 году.
| Контрольное событие 2.4.1.19 Осуществлено нормативно-правовое закрепление применения дополнительных инструментов размещения денежных средств | Прокофьев С.Е. Заместитель руководителя Казначейства России |  | Х | 31.12.2016 | Х | 31.12.2016 | Х | В рамках проведения операций покупки (продажи) ценных бумаг по договорам репо принято постановление Правительства Российской Федерации от 31.08.2016 № 869 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 04.09.2013 № 777», на основании которого 10 сентября 2016 года вступили в силу изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 04.09.2013 № 777 «О порядке осуществления операций по управлению остатками средств на едином счете федерального бюджета в части покупки (продажи) ценных бумаг по договорам репо и открытия счетов для осуществления таких операций» (далее – Постановление № 777). В связи с изменениями в постановление № 777 Федеральным казначейством внесены изменения в Порядок осуществления операций по управлению остатками средств на едином счете федерального бюджета в части покупки (продажи) ценных бумаг по договорам репо, утвержденный приказом Федерального казначейства от 09.01.2014 № 1н, и принят приказ Федерального казначейства от 06.12.2016 № 30н (зарегистрирован в Минюсте России 26.12.2016, № 44948). Приказом Федерального казначейства от 11.10.2016 № 370 утвержден Порядок работы структурных подразделений центрального аппарата Федерального казначейства при осуществлении операций покупки (продажи) ценных бумаг по договорам репо. Приняты приказы Федерального казначейства: от 28.03.2016 № 68 «О предоставлении права подписи в рамках приказа Федерального казначейства от 09.01.2014 № 1н» (с изменениями в ред. приказов от 11.05.2016 № 142, от 27.07.2016 № 284, от 14.11.2016 № 373), от 28.03.2016 № 65 «О предоставлении сотрудникам Федерального казначейства права подписи, направления и получения информации при покупке (продаже) ценных бумаг по договорам репо» (с изменениями в ред. приказов от 11.05.2016 № 139, от 27.07.2016 № 287, от 14.10.2016 № 374), от 28.03.2016 № 67 «О предоставлении права первой и второй подписи» (с изменениями в ред. приказа от 11.05.2016 № 138, от 27.07.2016 № 286, от 14.11.2016 № 376), от 01.07.2016 № 240 «Об утверждении Плана мероприятий структурных подразделений центрального аппарата Федерального казначейства в случае отзыва у кредитной организации генеральной лицензии Банка России на осуществление банковских операций». В рамках осуществления операций по размещению средств федерального бюджета на банковских депозитах и изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 24.12.2011 № 1121 «О порядке размещения средств федерального бюджета на банковских депозитах», принятых постановлением Правительства Российской Федерации от 05.05.2016 № 389, приняты приказы Федерального казначейства: от 05.09.2016 № 17н «О размере собственных средств (капитала) кредитной организации, в которой могут размещаться на банковских депозитах средства федерального бюджета» (зарегистрирован в Минюсте России от 22.09.2016 № 43767), от 05.09.2016 № 16н «О внесении изменений в Порядок работы по размещению средств федерального бюджета на банковских депозитах и в форму генерального соглашения между кредитной организацией и Федеральным казначейством о размещении средств федерального бюджета на банковских депозитах, утвержденные приказом Федерального казначейства от 20.03.2012 № 3н» (зарегистрирован в Минюсте России от 19.10.2016 № 44092), от 24.10.2016 № 22н «Об установлении дополнительного требования к кредитным организациям, в которых размещаются средства федерального бюджета на банковских депозитах» (зарегистрирован в Минюсте России от 11.11.2016 № 44300). Приказом Федерального казначейства от 30.12.2016 № 513 внесены изменения в Порядок работы структурных подразделений центрального аппарата Федерального казначейства при размещении средств федерального бюджета на банковских депозитах, утвержденный приказом Федерального казначейства от 16.07.2012 № 279. Для осуществления операций приняты ряд приказов Федерального казначейства: от 28.03.2016 № 66 «О наделении сотрудников Федерального казначейства правом подписи оферт на заключение договоров банковского депозита» (с изменениями в ред. приказа от 11.05.2016 № 140, от 27.07.2016 № 285, от 14.10.2016 № 375), от 28.03.2016 № 67 «О предоставлении права первой и второй подписи» (с изменениями в ред. приказа от 11.05.2016 № 138, от 27.07.2016 № 286, от 14.10.2016 № 376), от 28.03.2016 № 69 «О наделении сотрудников Федерального казначейства правом подписи и направления информации» (с изменениями в ред. приказа от 11.05.2016 № 141, от 27.07.2016 № 283, от 14.10.2016 № 377). С целью предоставления Федеральным казначейством бюджетных кредитов на пополнение остатков средств на счетах бюджетов субъектов Российской Федерации (местных бюджетов) приняты следующие приказы Федерального казначейства: от 01.07.2016 № 243 «О внесении изменений в приказ Федерального казначейства от 23.01.2014 № 8 «О создании Комиссии Федерального казначейства по осуществлению операций по управлению остатками средств на едином счета федерального бюджета», от 13.07.2016 № 259 «О внесении изменений в Порядок организации работы территориального органа Федерального казначейства при предоставлении бюджетного кредита на пополнение остатков средств на счетах бюджетов субъектов Российской Федерации (местных бюджетов), утвержденный приказом Федерального казначейства от 9.12.2013 № 285», от 28.12.2016 № 500 «О внесении изменений в приложения № 6 и№ 9 к Порядку организации работы территориального органа Федерального казначейства при предоставлении бюджетного кредита на пополнение остатков средств на счетах бюджетов субъектов Российской Федерации (местных бюджетов), утвержденному приказом Федерального казначейства от 09.12.2013 № 285». Для осуществления платежей по счетам, открытым Федеральному казначейству в Банке России (в том числе по счетам суверенных фондов), приняты приказы Федерального казначейства: от 25.12.2015 № 361 «О предоставлении права подписи для направления документов» (с изменениями в ред. приказов от 12.05.2016 № 143, от 22.12.2016 № 486), от 24.05.2016 № 167 «Об утверждении Порядка взаимодействия структурных подразделений Федерального казначейства и Межрегионального операционного управления Федерального казначейства при осуществлении платежей со счетов Федерального казначейства (в валюте Российской Федерации и в иностранной валюте)». | Х | Х
| Контрольное событие 2.4.1.23 Осуществлена систематизация и кодирование технико-экономической и социальной информации в социально-экономической области | Катамадзе А.Т. Заместитель руководителя Казначейства России |  | Х | 31.12.2016 | Х | 31.12.2016 | Х | 1. Распоряжением Правительства Российской Федерации от 10.05.2014 № 793-р утверждена Концепция методологии систематизации и кодирования информации, а также совершенствования и актуализации общероссийских классификаторов, реестров и информационных ресурсов. 2. Правительством Российской Федерации утверждено постановление Правительства Российской Федерации от 01.06.2016 № 487 «О первоочередных мерах, направленных на создание государственной информационной системы «Единая информационная среда в сфере систематизации и кодирования информации». В целях реализации указанного постановления Федеральным казначейством начато взаимодействие с ФОИВ и органами управления государственных внебюджетных фондов, производится анкетирование. 3. Обеспечена координация работ по реализации мероприятий, предусмотренных Планом мероприятий по формированию методологии систематизации и кодирования информации, а также совершенствованию и актуализации общероссийских классификаторов, реестров и информационных ресурсов, утвержденным заместителем Председателя Правительства Российской Федерации А.В. Дворковичем 31.07.2014 № 4970п-П10 (итоговый отчет направлен в Правительство Российской Федерации письмом Федерального казначейства от 28.12.2016 № 07-04-04/14-2159). 4. Обеспеченно функционирование подкомиссии по систематизации и кодированию технико-экономической и социальной информации в социально-экономической области Правительственной комиссии по использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности (в том числе проведены четыре заседания подкомиссии). | Х | Х
| Контрольное событие 2.4.1.24 Обеспечена оптимизация деятельности и совершенствование системы управления деятельностью Федерального казначейства | Прокофьев С.Е. Заместитель руководителя Казначейства России |  | Х | 31.12.2016 | Х | 31.12.2016 | Х | Подготовлены и направлены в Минфин России предложения в проект Соглашения об информационном взаимодействии между Федеральным казначейством и Министерством финансов Российской Федерации. | Х | Х
| Контрольное событие 2.4.1.25 Создана система управления казначейскими рисками в Федеральном казначействе | Прокофьев С.Е. Заместитель руководителя Казначейства России |  | Х | 31.12.2016 | Х | 30.11.2016 | Х | 1. В рамках создания системы управления казначейскими рисками определен механизм расчета уровня внешнего казначейского риска, издан приказ Федерального казначейства от 28.06.2016 № 10-дсп «Об утверждении Порядка управления внешними казначейскими рисками в Федеральном казначействе» и осуществлено его «пилотное» внедрение. 2. В целях повышения устойчивости функционирования органов Федерального казначейства издан приказ Федерального казначейства от 30.11.2016 № 18-дсп «Об утверждении Типового плана подготовительных мероприятий и мероприятий, осуществляемых в условиях угрозы возникновения чрезвычайной ситуации в управлении Федерального казначейства по субъекту Российской Федерации (субъектам Российской Федерации, находящимся в границах федерального округа), препятствующей выполнению управлением Федерального казначейства по субъекту Российской Федерации (субъектам Российской Федерации, находящимся в границах федерального округа) возложенных функций» и проведена его апробация на базе «пилотных» ТОФК в соответствии с Методикой осуществления стресс-тестирования планов (проектов планов) обеспечения непрерывности деятельности органов Федерального казначейства и федерального казенного учреждения «Центр по обеспечению деятельности Казначейства России» » (далее – ФКУ «ЦОКР»), утвержденной руководителем Федерального казначейства 23 декабря 2016 года. 3. Организовано информационное взаимодействие с федеральным казенным учреждением «Национальный центр управления в кризисных ситуациях» на основе Регламента организации информационного обмена между Федеральным казенным учреждением «Национальный центр управления в кризисных ситуациях» и Федеральным казначейством по вопросам получения информации о фактах (угрозах) возникновения чрезвычайной ситуации на территории Российской Федерации и ее параметрах, а также обеспечено внедрение проактивного мониторинга состояния органов Федерального казначейства. | Х | Х
| Контрольное событие 2.4.1.26 Обеспечено участие Федерального казначейства в контрактной системе | Гуральников С.Б. Заместитель руководителя Казначейства России |  | Х | 31.12.2016 | Х | 31.12.2016 | Х | С 1 января 2016 года Федеральным казначейством во исполнение требований постановления Правительства Российской Федерации от 23.01.2015 № 36 «О порядке и сроках ввода в эксплуатацию единой информационной системы в сфере закупок», функциональных требований Минэкономразвития России единая информационная система в сфере закупок (далее – ЕИС) успешно запущена в эксплуатацию. 1. Обеспечена доработка функциональных возможностей ЕИС в части осуществления регистрации пользователей ЕИС в соответствии с требованиями приказа Казначейства России от 30.12.2015 № 27н «Об утверждении Порядка регистрации в единой информационной системе в сфере закупок и признании утратившим силу приказа Федерального казначейства от 25 марта 2014 г. № 4н» (далее – Приказ № 27н) в части использования с 1 июля 2016 года Реестра УБП и НУБП и Единой системе идентификации и аутентификации (далее – ЕСИА). 2. Обеспечена возможность функционирования ЕИС без указания в ключах проверки электронной подписи полномочий организации и пользователей. Указанная доработка позволяет сократить издержки на выпуск сертификатов электронной подписи на каждое полномочие в сфере закупок для организации, соответственно приводит к значительной экономии бюджетных средств. 3. Обеспечено формирование и размещение информации посредством информационного взаимодействия ЕИС с иными информационными системами, включая ГИИС «Электронный бюджет», информационными системами органов контроля и аудита и иными системы, предусмотренные функциональными требованиями. 4. Обеспечено формировании информации с использованием общероссийского классификатора продукции по видам экономической деятельности (ОКПД2) ОК 034-2014 (КПЕС 2008) и общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОКВЭД2) ОК 029-2014 в целях обеспечения исполнения требований приказа Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 31.01.2014 № 14-ст «О принятии и введении в действие общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОКВЭД2) ОК 029-2014 (КДЕС ред. 2) и общероссийского классификатора продукции по видам экономической деятельности (ОКПД2) ОК 034-2014 (КПЕС 2008)». 5. Обеспечено формирование информации об осуществлении закупок с использованием структуры кодов бюджетной классификации Российской Федерации (КБК), применяемой с 1 января 2016 года, и кодов видов расхода (КВР) в целях обеспечения требований приказа Министерства финансов Российской Федерации от 08.06.2015 № 90н «О внесении изменений в Указания о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации, утвержденные приказом Министерства финансов Российской Федерации от 01.07.2013 № 65н». 6. Обеспечена возможность регистрации и функционирования организаций с новыми полномочиями согласно требованиям Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ). 7. Обеспечена возможность оценки соответствия проектов планов закупки товаров, работ, услуг, проектов планов закупки инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, лекарственных средств, проектов изменений, вносимых в такие планы, до их утверждения требованиям законодательства Российской Федерации, предусматривающим участие субъектов малого и среднего предпринимательства в закупке, в отношении определенных Правительством Российской Федерации конкретных заказчиков, проводимой Корпорацией развития малого и среднего предпринимательства согласно требованиям Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Федеральный закон № 223-ФЗ). 8. Обеспечена возможность мониторинга соответствия утвержденных планов закупки товаров, работ, услуг, планов закупки инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, лекарственных средств, изменений, внесенных в такие планы, годового отчета о закупке у субъектов малого и среднего предпринимательства, годового отчета о закупке инновационной продукции, высокотехнологичной продукции (в части закупки у субъектов малого и среднего предпринимательства) требованиям законодательства Российской Федерации, предусматривающим участие субъектов малого и среднего предпринимательства в закупке, в отношении определенных Правительством Российской Федерации отдельных заказчиков, проводимым Корпорацией развития малого и среднего предпринимательства согласно требованиям Федерального закона № 223-ФЗ. 9. Введен в эксплуатацию реестр жалоб, плановых и внеплановых проверок, принятых по ним решений и выданных предписанный. 10. Обеспечено проведение общественного обсуждения в соответствии с требованиями приказа Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.10.2015 № 795 «Об утверждении Порядка обязательного общественного обсуждения закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд в случае, если начальная (максимальная) цена контракта либо цена контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), превышает один миллиард рублей». 11. Обеспечена возможность осуществления закупок в соответствии с особенностями, определенными статьей 111 Федерального закона № 44-ФЗ. 12. Обеспечена возможность использования сведений, содержащихся в Реестре УБП и НУБП , при исполнении требований приказа Федерального казначейства от 30.12.2016 № 27н «Об утверждении Порядка регистрации в единой информационной системе в сфере закупок и признания утратившим силу приказа Федерального казначейства от 25.03.2014 № 4н». 13. Обеспечена возможность информационного взаимодействия ЕИС и подсистемы «Управление закупками» ГИИС «Электронный бюджет» по «бесшовной» технологии без необходимости дополнительного подписания электронной подписью в ЕИС информации и документов в части планирования закупок, направленных для размещения. 14. Обеспечена доработка функциональных возможностей ЕИС в части осуществления регистрации пользователей ЕИС в соответствии с требованиями Приказа № 27н в части использования с 1 июля 2016 года Реестра УБП и НУБП. | Х | Х
| Контрольное событие 2.4.1.27 Обеспечено функционирование и развитие информационных систем и технологий Федерального казначейства | Гуральников С.Б. Заместитель руководителя Казначейства России |  | Х | 31.12.2016 | Х | 31.12.2016 | Х | 1. Обеспечено функционирование и развитие информационных систем и технологий Федерального казначейства. По всем централизованным системам Федерального казначейства заключены государственные контракты с типовым перечнем работ и услуг по сопровождению и поддержанию работоспособности систем. Обеспечена доступность систем по коэффициенту 0.95 в соответствии с требованиями Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. Проведены мероприятия по увеличению производительности аппаратно-программных комплексов ИТ-систем Федерального казначейства (ППП «АСФК», ООС, ГИС ГМП, КПЭ (ИАП). 2. Реализован подъем всех операций по 41 л/с из ППО «АСФК». Осуществлена интеграция ППО «АСФК» с государственной автоматизированной информационной системой «Управление» (далее – ГАС «Управление») и отражение информации на витринах по казначейскому сопровождению. 3. Проведено тиражирование внедрения автоматизированного рабочего места (далее – АРМ) «Офлайн-клиент ФК» у клиентов ТОФК. 4. Обеспечено информационное взаимодействие с подсистемой «Бюджетное планирование» ГИИС «Электронный бюджет» в части передачи сведений о базовых (отраслевых) и ведомственных перечнях услуг и данных Реестра УБП и НУБП. 5. Обеспечено распространение централизованных справочных данных подсистемы «Нормативно-справочная информация» ГИИС «Электронный бюджет» в ППО «АСФК», подсистему «Бюджетное планирование» ГИИС «Электронный бюджет», Единый портал бюджетной системы Российской Федерации (budget.gov.ru) (далее – Единый портал), ЕИС, официальный сайт Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о государственных (муниципальных) учреждениях (www.bus.gov.ru) (далее – Официальный сайт ГМУ) в части Реестра УБП и НУБП, общероссийских классификаторов, ЕГРЮЛ. 6. В соответствии с дополнительным соглашением от 05.02.2016 № 2 к документу «Соглашение об информационном взаимодействии Счетной палаты Российской Федерации и Федерального казначейства» от 16.05.2014 выполнена доработка ППО «АСФК», позволяющая предоставлять бюджетную отчетность в Счетную палату Российской Федерации. 7. Обеспечена возможность использования сведений, содержащихся в Реестре УБП и НУБП при исполнении требований Приказа № 27н; 8. Обеспечено своевременное размещение сведений о базовых (отраслевых) и ведомственных перечнях услуг на Едином портале и Официальном сайте ГМУ, а также подсистеме «Бюджетное планирование» ГИИС «Электронный бюджет». | Х | Х
| Мероприятие 2.4.2 Повышение эффективности деятельности Федерального казначейства | Демидов А.Ю. Заместитель руководителя Казначейства России |  | 01.01.2014 | 31.12.2016 | 01.01.2014 | 31.12.2016 | Обеспечена оптимизация деятельности и совершенствование системы управления деятельностью Федерального казначейства. | 1. В ППО Федерального казначейства реализован междокументальный контроль отчетных форм, предусмотренных приказом Министерства финансов Российской Федерации от 18.12.2013 № 125н «Об утверждении Порядка учета Федеральным казначейством поступлений в бюджетную систему Российской Федерации и их распределения между бюджетами системы Российской Федерации». 2. Разработана перспективная организационно-функциональная модель Федерального казначейства, предусматривающая передачу обеспечивающих функций Федерального казначейства подведомственному ФКУ «ЦОКР» (в том числе контрактной службы, функций финансового обеспечения по главе 100 «Федеральное казначейство», сопровождению ИТ-инфраструктуры и др.), специализацию ТОФК и создание центров компетенции. 3. Ресурсное обеспечение необходимых преобразований было осуществлено за счет передачи дополнительной штатной численности ФКУ «ЦОКР» (распоряжение Правительства Российской Федерации от 30.06.2016 № 1371-р). 4. Обсуждение перспективной организационно-функциональной модели Федерального казначейства состоялось 1 июня 2016 года на совещании у Первого заместителя Министра финансов Российской Федерации Т.Г. Нестеренко. 5. Разработана Концепция совершенствования организационно-функциональной структуры Федерального казначейства на период до 2020 года. Мероприятия, направленные на реализацию Концепции, осуществлялись в 2016 году по отдельным планам. 6. Актуализировано Соглашение об информационном взаимодействии между Федеральным казначейством и Счетной палатой Российской Федерации от 16 мая 2014 года (Дополнительное соглашение от 05.02.2016 № 2). 7. Изданы приказы Федерального казначейства: - от 31.03.2016 № 73 «Об утверждении Стандартов внутреннего контроля и внутреннего аудита Федерального казначейства, применяемых контрольно-аудиторскими подразделениями Федерального казначейства при осуществлении ими контрольной и аудиторской деятельности»; - от 12.07.2016 № 253 «О внесении изменений в отдельные приказы Федерального казначейства»; - от 05.09.2016 № 325 «Об утверждении Положения о конкурсе на звание «Лучшее контрольно-аудиторское подразделение Казначейства России»; - от 05.09.2016 № 326 «Об утверждении Положения о конкурсе на звание «Лучший внутренний аудитор Казначейства России»; - от 11.11.2016 № 419 «О внесении изменений в Стандарт осуществления последующего оперативного внутреннего автоматизированного контроля в территориальных органах Федерального казначейства, утвержденный приказом Федерального казначейства от 25.12.2015 № 368»; - от 15.12.2016 № 468 «Об утверждении Перечня вопросов типовой программы проверки управления Федерального казначейства по субъекту Российской Федерации (субъектам Российской Федерации, находящимся в границах федерального округа)»; - от 15.12.2016 № 469 «Об утверждении Классификатора внутренних (операционных) казначейских рисков по направлениям деятельности управления Федерального казначейства по субъекту Российской Федерации (субъектам Российской Федерации, находящимся в границах федерального округа)»; - от 15.12.2016 № 470 «Об утверждении Перечня вопросов типовой программы проверки Межрегионального операционного управления Федерального казначейства»; - от 15.12.2016 № 471 «Об утверждении Классификатора внутренних (операционных) казначейских рисков по направлениям деятельности Межрегионального операционного управления Федерального казначейства»; - от 16.12.2016 № 475 «Об утверждении Стандарта внутреннего контроля Федерального казначейства»; - от 19.12.2016 № 478 «Об утверждении Положения об управлении внутренними (операционными) казначейскими рисками, внутреннем контроле и внутреннем аудите в Федеральном казначействе»; - от 30.12.2016 № 524 «Об утверждении Порядка управления реализацией государственных программ Российской Федерации в Федеральном казначействе». 8. 31 мая 2016 года заместителем руководителя Федерального казначейства А.Ю. Демидовым утверждены методики оценки участников конкурсов на звания «Лучшее контрольно-аудиторское подразделение Казначейства России», «Лучший внутренний аудитор Федерального казначейства». 9. 15 ноября 2016 года заместителем руководителя Федерального казначейства А.Ю. Демидовым утверждена методика проведения мониторинга закупок в сфере информационных технологий в части информационно-технологического оборудования, закупаемого Федеральным казначейством. 10. Разработан проект методики проведения мониторинга закупок ППО для нужд Федерального казначейства. 11. Подготовлены и направлены в Минфин России предложения Федерального казначейства по структуре и редакциям Стандартов осуществления главными распорядителями средств федерального бюджета внутреннего контроля и внутреннего аудита (письмо Федерального казначейства от 28.12.2016 № 06-03-02/6). 12. Подготовлены и направлены в Минфин России предложения по проекту приказа Минфина России «Об утверждении Методических рекомендаций по осуществлению внутреннего финансового контроля» (письмо Федерального казначейства от 29.12.2016 № 06-03-02/7). 13. Подготовлен и направлен в ТОФК и ФКУ «ЦОКР» обзор проблемных вопросов, возникающих в деятельности ТОФК и ФКУ «ЦОКР» при осуществлении внутреннего контроля и внутреннего аудита (письмо Федерального казначейства от 21.12.2016 № 07-04-05/06-987). 14. Обеспечены организация и проведение сессии «Государственный финансовый контроль: что должно измениться?» в рамках Московского финансового форума, а также заседания Совета по вопросам внутреннего государственного финансового контроля. 15. Принято участие в подготовке предложений по проектам документов, касающихся вопросов осуществления внутреннего контроля и внутреннего аудита, разработанных Практикующим сообществом по внутреннему аудиту PEM PAL (далее – ПСВА), а также обеспечено участие в завершающем заседании Рабочей группы по взаимоотношениям внутреннего аудита с финансовой инспекцией и внешним аудитом (RIFIX) и во втором заседании Рабочей группы по внутреннему контролю ПСВА. 16. Разработан проект порядка управления внутренними (операционными) казначейскими рисками в Федеральном казначействе. 17. Подготовлены и направлены в Минфин России предложения в новую редакцию Бюджетного кодекса в части регламентации вопросов государственного (муниципального) бюджетного контроля. 18. Подготовлены и направлены в Минфин России предложения по проекту федерального закона о федеральном, региональном и муниципальном контроле в Российской Федерации. 19. Подготовлены и направлены в Минфин России предложения по разработке профессиональных стандартов «Специалист по внутреннему контролю для сектора государственного управления» и «Специалист по внутреннему аудиту для сектора государственного управления». 20. Подготовлены и направлены в Минфин России предложения по сертификации специалистов организаций сектора государственного управления, осуществляющих внутренний контроль и внутренний аудит. 21. Подготовлены и направлены в Минфин России предложения по разработке национальных стандартов осуществления внутреннего контроля и внутреннего аудита в организациях сектора государственного управления. 22. Подготовлены и направлены в Минфин России предложения по совершенствованию методических рекомендаций по осуществлению внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита. 23. Разработана и утверждена руководителем Федерального казначейства методика отбора контрольных мероприятий при формировании планов контрольных мероприятий Федерального казначейства и ТОФК в финансово-бюджетной сфере (приказ Федерального казначейства от 30.12.2016 № 532). 24. Разработаны проекты приказов Федерального казначейства: - «Об утверждении Стандарта организации контрольного мероприятия «Общие требования к организации контрольного мероприятия»; - «Об утверждении Стандарта осуществления Федеральным казначейством внутреннего государственного финансового контроля в сфере бюджетных правоотношений». 25. Подготовлены предложения по внесению изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях. 26. В рамках перехода к осуществлению контрольных мероприятий Федерального казначейства в формате комбинированных и камеральных проверок достигнуто значение ключевого показателя мероприятия (доля контрольных мероприятий Федерального казначейства, проведенных в формате комбинированных и камеральных проверок, составила 100 %). 27. Состав резерва сотрудников ЦАФК, ТОФК, ФКУ «ЦОКР», привлекаемых к контрольной и аудиторской деятельности Федерального казначейства (далее – пул контролеров и аудиторов) утвержден руководителем Федерального казначейства Р.Е. Артюхиным 29 марта 2016 года. 28. Обновленный состав пула контролеров и аудиторов утвержден руководителем Федерального казначейства Р.Е. Артюхиным 28 июня, 29 сентября и 30 ноября 2016 года. Достигнута численность пула контролеров и аудиторов 432 человека. 29. Проведен конкурс на звание «Лучший аудитор Казначейства России». 30. Проведен конкурс на звание «Лучшее контрольно-аудиторское подразделение Казначейства России». 31. Проведен конкурс на лучшее освещение в средствах массовой информации деятельности по осуществлению внутреннего контроля и внутреннего аудита в Федеральном казначействе и его территориальных органах. 32. Обеспечено проведение контрольных и аудиторских мероприятий деятельности ТОФК (ФКУ «ЦОКР») сотрудниками из состава пула контролеров и аудиторов более чем на 75 %. 33. Организованы и проведены 36 контрольных мероприятий, в том числе 26 комплексных и 6 тематических проверок УФК по субъектам Российской Федерации, 3 проверки ЦАФК и 1 проверка ФКУ «ЦОКР». 34. Утверждена и внедрена модель риск-ориентированного внутреннего контроля и внутреннего аудита. 35. Подготовлены перечни основных нарушений, выявленных в ходе проверок деятельности ТОФК по исполнению государственных функций и полномочий, проведенных ЦАФК. 36. Организованы и проведены работы по подготовке и направлению в Минфин России предложений по доработке Госпрограммы № 40, участником которой является Федеральное казначейство. 37. Проведены работы по подготовке и направлению в Минфин России предложений по доработке плана реализации и детального плана-графика реализации Госпрограммы № 40 на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов, участником которой является Федеральное казначейство. 38. Подготовлена и направлена в Минфин России отчетность по исполнению Госпрограммы № 40, участником которой является Федеральное казначейство, в том числе статистическая отчетность. 39. Осуществлены организация и обеспечение работ по подготовке, согласованию и утверждению Плана деятельности Федерального казначейства на 2016 год. Указанный план утвержден Министром финансов Российской Федерации А.Г. Силуановым 19 февраля 2016 года. 40. Актуализированы показатели оценки результативности деятельности ТОФК (приказы Федерального казначейства от 18.08.2016 № 310 и № 311 и от 30.12.2016 № 516 и № 517 о внесении изменений в приложения к приказам Федерального казначейства от 30.12.2014 № 338 и № 336). 41. Подготовлена новая редакция Порядка определения и оценки результативности профессиональной служебной деятельности федеральных государственных гражданских служащих, замещающих должности руководителей ТОФК. Актуализированы показатели оценки результативности деятельности руководителей ТОФК и директора ФКУ «ЦОКР» (согласованы и.о. руководителя Федерального казначейства С.Е. Прокофьевым, служебная записка от 05.08.2016 № 06-05-03/114). 42. Обеспечено проведения периодической оценки качества сервисов и информационных каналов, созданных для обратной связи (взаимодействия) с разными референтными группами, а также членами экспертных и консультативных органов, подготовка аналитических материалов по результатам оценки (издан приказ Федерального казначейства от 27.07.2016 № 225 «Об утверждении порядка организации проведения и обработки результатов оценки качества сервисов и информационных каналов, созданных для обратной связи (взаимодействия) с разными референтными группами, а также членами экспертных и консультативных органов». Подготовлены аналитические материалы, служебная записка на имя руководителя Федерального казначейства Р.Е. Артюхина от 25.11.2016 № 06-05-03/169). | Х | Х
| Контрольное событие 2.4.2.1 Представлен доклад руководству Федерального казначейства в части реализованной оптимизации деятельности и совершенствования системы управления деятельностью Федерального казначейства | Демидов А.Ю. Заместитель руководителя Казначейства России |  | Х | 31.12.2016 | Х | 30.12.2016 | Х | К расширенной Коллегии Федерального казначейства в 2016 году подготовлен Итоговый доклад о результатах деятельности Федерального казначейства за 2015 год и основных направлениях деятельности на среднесрочную перспективу, одобренный решением Коллегии Федерального казначейство от 24.02.2016 № 34, который, в том числе включает в себя информацию о реализованной оптимизации деятельности и совершенствовании системы управления деятельностью Федерального казначейства.
2 | Подпрограмма 4 «Организация и осуществление контроля и надзора в финансово-бюджетной сфере» | Минфин России |  | 01.01.2013 | 31.12.2020 | 01.01.2013 | Выполняется | Х | Х | Х | Х
| Основное мероприятие 4.2 Осуществление внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля | Артюхин Р.Е. Руководитель Казначейства России |  | 01.01.2013 | 31.12.2020 | 2013-01-01 | Выполняется | 1. Обеспечение правомерного, результативного и экономного использования средств федерального бюджета и государственных внебюджетных фондов Российской Федерации. 2. Обеспечение правомерного, результативного и экономного использования средств федерального бюджета и государственных внебюджетных фондов Российской Федерации в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации. 3. Направление в Минфин России докладов и предложений по совершенствованию методического обеспечения деятельности органов государственного (муниципального) финансового контроля, являющихся органами (должностными лицами) исполнительной власти субъектов Российской Федерации (местных администраций) по осуществлению государственного (муниципального) финансового контроля. | 1. Обеспечено правомерное, результативное и экономное использование средств федерального бюджета и государственных внебюджетных фондов Российской Федерации. 2. Обеспечено правомерное, результативное и экономное использование средств федерального бюджета и государственных внебюджетных фондов Российской Федерации в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации. 3. Направлены в Минфин России доклады и предложения по совершенствованию методического обеспечения деятельности органов государственного (муниципального) финансового контроля, являющихся органами (должностными лицами) исполнительной власти субъектов Российской Федерации (местных администраций) по осуществлению государственного (муниципального) финансового контроля. | Х | Х
| Мероприятие 4 2.1 Организация и осуществление контрольно- надзорной деятельности в финансово-бюджетной сфере, ведение административного производства по делам об административных правонарушениях в финансово-бюджетной сфере | Артюхин Р.Е. Руководитель Казначейства России |  | 01.01.2014 | 31.12.2016 | 01.01.2014 | 31.12.2016 | Разработаны планы и проведены контрольные мероприятия по предупреждению, выявлению и пресечению нарушений законодательства Российской Федерации в финансово-бюджетной сфере; осуществлено административное производство, связанное с реализацией протоколов, составленных должностными лицами Федерального казначейства. | 1. 20 июня 2016 года утвержден руководителем Федерального казначейства Р.Е. Артюхиным и согласован Министром финансов Российской Федерации А.Г. Силуановым 20 июня 2016 года План контрольных мероприятий Федерального казначейства в финансово-бюджетной сфере на 2016 год (далее – План контрольных мероприятий). 2. 24 июня 2016 года руководителем Федерального казначейства Р.Е. Артюхиным согласованы планы контрольной работы управлений Федерального казначейства по субъектам Российской Федерации в финансово-бюджетной сфере на 2016 год. 3. Издан приказ Федерального казначейства от 06.06.2016 № 185 «О создании Контрольной комиссии Федерального казначейства». В 2016 году проведено 34 заседания Контрольной комиссии Федерального казначейства (далее – Контрольная комиссия). 4. Отчет о результатах осуществления полномочий по контролю в финансово-бюджетной сфере за I полугодие и 9 месяцев 2016 года сформированы в ППО «Свод-Смарт» в разрезе контрольно-ревизионных управлений ЦАФК и ТОФК. 5. 5 декабря 2016 года согласован Министром финансов Российской Федерации А.Г. Силуановым и 9 декабря 2016 года утвержден руководителем Федерального казначейства Р.Е. Артюхиным План контрольных мероприятий Федерального казначейства в финансово-бюджетной сфере на 2017 год. 6. 29 декабря 2016 года руководителем Федерального казначейства Р.Е. Артюхиным согласованы планы контрольных мероприятий управлений Федерального казначейства по субъектам Российской Федерации в финансово-бюджетной сфере на 2017 год. 7. Проект соглашения о взаимодействии между Министерством внутренних дел Российской федерации и Федеральным казначейством подготовлен, подписан руководителем Федерального казначейства Р.Е. Артюхиным и направлен в МВД России письмом Федерального казначейства от 06.12.2016 № 07-04-04/21-2037. 8. Заключено Соглашение о сотрудничестве и взаимодействии Федерального казначейства и Федеральной службы безопасности Российской Федерации и их территориальных органов от 01.11.2016 № 07-04-30/11. 9. Заключено Соглашение о порядке взаимодействия Федерального казначейства и Генеральной прокуратуры Российской Федерации от 29.11.2016 № 07-04-30/12. 10. Издан приказ Федерального казначейства от 30.09.2016 № 356 «Об утверждении Порядка планирования контрольных мероприятий в финансово-бюджетной сфере, проводимых Федеральным казначейством и его территориальными органами» (изм. приказ Федерального казначейства от 30.12.2016 № 535). 11. Издан приказ Федерального казначейства от 13.10.2016 № 372 «О наделении сотрудников Федерального казначейства правами администраторов участника, уполномоченных специалистов участника, специалистов участника, представителей участника с правами на просмотр и получение информации и электронных документов государственной информационной системы «Официальный сайт Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации об осуществлении государственного (муниципального) финансового аудита (контроля) в сфере бюджетных правоотношений». 12. Издан приказ Федерального казначейства от 26.07.2016 № 281 «Об обеспечении регистрации и организации работы в государственной информационной системе «Официальный сайт Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации об осуществлении государственного (муниципального) финансового аудита (контроля) в сфере бюджетных правоотношений». 13. Издан приказ Федерального казначейства от 26.12.2016 № 494 «О представлении отчетности, информации, сведений и документов о проведенных контрольных мероприятиях в финансово-бюджетной сфере». 14. В соответствии с Планом контрольных мероприятий Контрольно-ревизионным управлением в сфере развития экономики проведены 19 контрольных мероприятий, в том числе 5 внеплановых контрольных мероприятий. По проведенным контрольным мероприятиям в 2016 году было направлено 12 представлений и 2 предписания. Доклады по всем контрольным мероприятиям утверждены с положительным заключением на заседании Контрольной комиссии. Также по всем контрольным мероприятиям направлены доклады в Минфин России. 15. В рамках осуществления контрольно-надзорной деятельности в финансово-бюджетной сфере Контрольно-ревизионным управлением в социальной сфере, сфере межбюджетных отношений и социального страхования проведены 28 контрольных мероприятия, также 4 внеплановые проверки. По проведенным контрольным мероприятиям было в 2016 году направлено 18 представлений и 4 предписания. Доклады по всем контрольным мероприятиям утверждены с положительным заключением на заседании Контрольной комиссии. Также по всем контрольным мероприятиям направлены доклады в Минфин России. 16. Контрольно-ревизионным управлением в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности, судебной системе и оборонном комплексе за 2016 год проведено 15 плановых контрольных мероприятий, что составляет 100 % от общего количества контрольных мероприятий запланированных для проведения на 2016 год. По 8 проведенным контрольным мероприятиям принято решение о направлении объектам контроля предписаний и представлений, по 5 контрольным мероприятиям - информационное письмо. По 1 плановому контрольному мероприятию по решению Контрольной комиссии подготовлено представление и информационное письмо объекту контроля, ожидается подписание указанных материалов руководителем Федерального казначейства. 17. Кроме того, по результатам 1 планового контрольного мероприятия в бюджет Российской Федерации возвращено 35 064,81 тыс. рублей. Также, в 2016 году проведены 3 внеплановых контрольных мероприятия. 2 внеплановых контрольных мероприятия находятся в стадии реализации материалов, по 1 внеплановому контрольному мероприятию направлено представление. | Х | Х
| Мероприятие 4 2.2 Проведение аналитических мероприятий по оценке исполнения бюджетных полномочий органов государственного (муниципального) финансового контроля, являющихся органами (должностными лицами) исполнительной власти субъектов Российской Федерации (местных администраций) | Артюхин Р.Е. Руководитель Казначейства России |  | 01.01.2014 | 31.12.2016 | 01.01.2014 | 31.12.2016 | Направлены в Минфин России доклады и предложения по совершенствованию методического обеспечения деятельности органов государственного (муниципального) финансового контроля, являющихся органами (должностными лицами) исполнительной власти субъектов Российской Федерации (местных администраций) по осуществлению государственного (муниципального) финансового контроля. | Росфиннадзором подготовлен и направлен в Минфин России Доклад о результатах анализа исполнения бюджетных полномочий органов государственного (муниципального) финансового контроля, являющихся органами (должностными лицами) исполнительной власти субъектов Российской Федерации (местных администраций), за 2015 год. Утвержден план осуществления анализа исполнения бюджетных полномочий органов государственного (муниципального) финансового контроля, являющихся органами (должностными лицами) исполнительной власти субъектов Российской Федерации (местных администраций), на 2016 год. Проведено 813 аналитических мероприятий в отношении органов государственного (муниципального) финансового контроля, являющихся органами (должностными лицами) исполнительной власти субъектов Российской Федерации (местных администраций), включенных в указанный план. | Х | Х
| Мероприятие 4.2.3 Проведение аналитических мероприятий по оценке системы внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита главных администраторов средств федерального бюджета | Артюхин Р.Е. Руководитель Казначейства России |  | 15.04.2016 | 31.12.2020 | 15.04.2016 | Выполняется | Обеспечено проведение аналитических мероприятий и представление главным администраторам средств федерального бюджета, рекомендаций по совершенствованию их системы внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита. | Росфиннадзором подготовлен и направлен в Минфин России Доклад о результатах анализа осуществления главными администраторами средств федерального бюджета внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита, за 2015 год. Утвержден План деятельности Федерального казначейства по осуществлению анализа проведения главными администраторами средств федерального бюджета внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита на 2016 год. В рамках проведения аналитических мероприятий Федеральным казначейством направлен запрос главным администраторам средств федерального бюджета о представлении информации в целях проведения анализа осуществления ими внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита в 2016 году (98% от общего количества главных администраторов средств федерального бюджета). | Х | Х
| Контрольное событие 4.2.3.1 Направлен в Минфин России Доклад о результатах анализа осуществления главными администраторами средств федерального бюджета внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита за 2016 год | Артюхин Р.Е. Руководитель Казначейства России |  | Х | 31.03.2017 | Х | Выполняется | Х | Осуществляется подготовка Доклад о результатах анализа осуществления главными администраторами средств федерального бюджета внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита за 2016 год. | Х | Х
| Основное мероприятие 4.5 Обеспечение реализации подпрограммы | Федеральное казначейство |  | 01.01.2013 | 31.12.2020 | 01.01.2013 | 31.12.2016 | 1. Совершенствование методологической базы, разработка и внедрение прикладного программного обеспечения, модернизация информационной структуры. 2. Проведение ревизий и проверок в соответствии с полномочиями Федеральной службы финансово-бюджетного надзора. | Х | Федеральное казначейство письмом от 26.08.2016 № 07-04-04/06-1440 просило исключить Федеральное казначейство из ответственных исполнителей по указанному основному мероприятию. Кроме того, Федеральное казначейство рассмотрело и согласовало проект приказа Минфина России «О внесении изменений в приказ Министерства финансов Российской Федерации от 09.09.2016 № 367 «Об утверждении изменений в детальный план-график реализации государственной программы Российской Федерации «Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков» на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» письмо от 27.01.2017 № 07-04-04/06-120, который учитывает указанные предложения.
| Мероприятие 4.5.1 Организация и ресурсное обеспечение мероприятий подпрограммы | Федеральное казначейство |  | 01.01.2014 | 31.12.2016 | 01.01.2014 | 31.12.2016 | Обеспечена деятельность Федеральной службы финансово-бюджетного надзора; достигнуты запланированные значения показателей реализации подпрограммы; проведены ревизии и проверки в соответствии с полномочиями Федеральной службы финансово-бюджетного надзора, усовершенствована методологичеcкая база, разработано и внедрено прикладное программное обеспечение, обеспечены модернизация информационной структуры, капитальный ремонт и модернизация административных зданий и помещений Федеральной службы финансово-бюджетного надзора. | Х | Федеральное казначейство письмом от 26.08.2016 № 07-04-04/06-1440 просило исключить Федеральное казначейство из ответственных исполнителей по указанному мероприятию. Кроме того, Федеральное казначейство рассмотрело и согласовало проект приказа Минфина России «О внесении изменений в приказ Министерства финансов Российской Федерации от 09.09.2016 № 367 «Об утверждении изменений в детальный план-график реализации государственной программы Российской Федерации «Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков» на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» письмо от 27.01.2017 № 07-04-04/06-120, который учитывает указанные предложения.
| Основное мероприятие 4.6 Организация и осуществление контрольно-надзорной деятельности в сфере валютных правоотношений; ведение административного производства по делам об административных правонарушениях в валютной сфере | Федеральное казначейство, Волыч Д.В., Начальник управления стандартов и международного сотрудничества ФНС России |  | 01.01.2013 | 31.12.2020 | 01.01.2013 | Выполняется | 1. Проведение мероприятий по предупреждению, выявлению и пресечению нарушений валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования. 2. Осуществление административного производства, связанного с реализацией протоколов, составленных должностными лицами Федеральной таможенной службы и Федеральной налоговой службы. | Х | Федеральное казначейство письмом от 26.08.2016 № 07-04-04/06-1440 просило исключить Федеральное казначейство из ответственных исполнителей по указанному основному мероприятию. Кроме того, Федеральное казначейство рассмотрело и согласовало проект приказа Минфина России «О внесении изменений в приказ Министерства финансов Российской Федерации от 09.09.2016 № 367 «Об утверждении изменений в детальный план-график реализации государственной программы Российской Федерации «Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков» на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» письмо от 27.01.2017 № 07-04-04/06-120, который учитывает указанные предложения.
| Мероприятие 4.6.1 Осуществление контрольно-надзорной деятельности в сфере валютных правоотношений, ведение административного производства по делам об административных правонарушениях в валютной сфере | Федеральное казначейство, Волыч Д.В., Начальник управления стандартов и международного сотрудничества ФНС России |  | 01.01.2014 | 31.12.2016 | 01.01.2014 | 31.12.2016 | Проведены проверочные мероприятия по соблюдению валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного контроля, а также ведение административного производства, связанного с реализацией протоколов, составленных должностными лицами Федеральной таможенной службы и Федеральной налоговой службы, постановлений органов прокуратуры. | Х | Федеральное казначейство письмом от 26.08.2016 № 07-04-04/06-1440 просило исключить Федеральное казначейство из ответственных исполнителей по указанному мероприятию. Кроме того, Федеральное казначейство рассмотрело и согласовало проект приказа Минфина России «О внесении изменений в приказ Министерства финансов Российской Федерации от 09.09.2016 № 367 «Об утверждении изменений в детальный план-график реализации государственной программы Российской Федерации «Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков» на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» письмо от 27.01.2017 № 07-04-04/06-120, который учитывает указанные предложения.
| Основное мероприятие 4.7 Организация и осуществление внешнего контроля качества работы аудиторских организаций, проводящих обязательный аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности организаций, определенных Федеральным законом «Об аудиторской деятельности» | Артюхин Р.Е. Руководитель Казначейства России |  | 01.01.2013 | 31.12.2020 | 01.01.2013 | Выполняется | Проведение внешних проверок качества работы аудиторских организаций, указанных в части 3 статьи 5 Федерального закона «Об аудиторской деятельности». | Проведены внешние проверки качества работы аудиторских организаций, указанных в части 3 статьи 5 Федерального закона «Об аудиторской деятельности». | Х | Х
| Мероприятие 4.7.1 Организация внешнего контроля качества работы аудиторских организаций, проводящих обязательный аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности организаций, определенных Федеральным законом «Об аудиторской деятельности» | Артюхин Р.Е., Руководитель Казначейства России |  | 01.01.2014 | 31.12.2016 | 01.01.2014 | 31.12.2016 | Разработаны планы, усовершенствованы процедуры организации внешнего контроля качества работы аудиторских организаций, проводящих обязательный аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности организаций, определенных Федеральным законом «Об аудиторской деятельности». | В 2016 году Управлением по надзору за аудиторской деятельностью: 1. Проведены 217 плановых выездных проверок из 260, запланированных на 2016 год, и 22 внеплановых выездных проверок. 2. Составлены 29 протоколов об административных правонарушениях, в том числе 21 протокол – по ст. 19.7 КоАП РФ, 8 протоколов – по ст. 19.4.1 КоАП РФ. 3. Подготовлены исковое заявление в отношении ООО «Корн-Аудит» о признании аудиторского заключения заведомо ложным (письмо от 28.10.2016 № 19-00-15/289) и исковое заявление в отношении ООО «Универс-Аудит» о признании аудиторского заключения заведомо ложным (от 01.12.2016 № 09-04-06/114, судебное заседание назначено Арбитражным судом Амурской области по делу № А04-9981/2016 на 16 февраля 2017 года). 4. Вынесено 188 мер воздействия (в том числе 22 меры, вынесенные в 2016 году по проведенным проверкам 2015 года) в отношении проверяемых аудиторских организаций. Проведено 11 внеплановых проверок по контролю устранения нарушений в соответствии с вынесенными предписаниями и 11 внеплановых проверок по поступившим в Федеральное казначейство жалобам на действие (бездействие) аудиторской организации. 5. Осуществлялся регулярный мониторинг своевременности и полноты исполнения саморегулируемыми организациями аудиторов решений о применении мер воздействия в отношении аудиторских организаций, о случаях неисполнения был проинформирован Минфин России. Своевременно направлялись отчеты о деятельности по внешнему контролю качества работы аудиторских организаций (далее – ВККР АО), в том числе в Минфин России и Минэкономразвития России. 6. В автоматизированную систему «Единый реестр проверок» по ЦАФК в полном объеме внесена информация о проведенных проверках по ВККР АО за 2016 год. 7. Реализованы положения приоритетной программы «Реформа контрольной и надзорной деятельности» в том числе в части обеспечения повышения прозрачности контрольно-надзорной деятельности в отношении субъектов малого и среднего бизнеса, в том числе за счет совершенствования автоматизированной системы «Единый реестр проверок» и иных информационных систем и электронных сервисов ФОИВ, а также иные касающиеся аспекты. 8. В рамках обеспечения развития межведомственного взаимодействия в целях оперативного получения информации, в том числе для целей осуществления ВККР АО согласованы проекты технологических карт межведомственного взаимодействия в электронном виде ФНС России и Росстатом. 9. Для обеспечения снижения двойной нагрузки на объекты контроля, а также для оперативного контроля исполнения мер воздействия, применяемых к аудиторским организациям и снижения числа организаций, уклоняющихся от ВККР АО, были подписаны соглашения о сотрудничестве и информационном взаимодействии Федерального казначейства и саморегулируемых организаций аудиторов. 10. В целях информационного обмена и повышения эффективности ВККР АО подписано Соглашение о сотрудничестве с государственной корпорацией «Агентство по страхованию вкладов». 11. В целях обеспечения повышения эффективности ВККР АО создан Совет по организации внешнего контроля качества работы аудиторских организаций», который осуществлял свою работу на ежеквартальной основе (состоялись два заседания: 6 сентября и 25 ноября 2016 года, утвержден план работы Совета на 2017 год). При Совете создана рабочая группа по подготовке классификатора нарушений, выявляемых при осуществлении внешнего контроля качества работы аудиторских организаций, проведено более пяти заседаний данной рабочей группы. 12. На регулярной основе осуществлялось обобщение материалов проверок ТОФК, подготавливались рекомендации, проводились совещания с уполномоченными ТОФК по вопросам осуществления ВККР АО. 13. Во исполнение плана мероприятий по исполнению поручения Президента Российской Федерации от 19.12.2015 № ПР-2629, утвержденного Минфином России 19 февраля 2016 года (далее – Плана мероприятий) подготовлены и направлены в Минфин России предложения в проект Концепции дальнейшего развития аудиторской деятельности в Российской Федерации. 14. Подготовлены предложения по разработке плана реализации Концепции дальнейшего развития аудиторской деятельности Российской Федерации. 15. Подготовлены и направлены в Минфин России предложения о внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации. 16. Подготовлен Временный классификатор нарушений и недостатков, выявляемых в ходе внешнего контроля качества работы аудиторских организаций, аудиторов (был одобрен Советом по аудиторской деятельности протокол от 15.12.2016 № 29). 17. Подготовлены предложения по внесению изменений в Федеральный закон от 30.12.2008 № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности», проект федерального закона № 1132191-6 «О внесении изменений в статью 1 Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» и Федеральный закон «Об аудиторской деятельности» (от 27.12.2016 № 07-04-04/19-2142, от 09.01.2017 № 19-00-06/1), Административный регламент исполнения Федеральной службой финансово-бюджетного надзора государственной функции по внешнему контролю качества работы аудиторских организаций, определенных Федеральным законом «Об аудиторской деятельности», утвержденный приказом Министерства финансов Российской Федерации от 11.01.2013 № 3н, проекту федерального закона «Об основах государственного и муниципального контроля (надзора) в Российской Федерации», направлено письмо в Минфин России о рассмотрении предложений Банка России по внесению изменений в Федеральный закон «Об аудиторской деятельности». 18. Подготовлены и направлены в Минфин России предложения в части введения института погашения мер воздействия, примененных в отношении аудиторской организации, аудитора Решение по вопросу введения института погашения мер воздействия приняты на заседании Рабочего органа Совета по аудиторской деятельности (протокол от 05.07.2016 № 57), Совете по аудиторской деятельности (Протокол от 22.09.2016 № 26). 19. Подготавливались предложения и принималось участие в работе Совета по аудиторской деятельности. 20. Принято участие в деятельности рабочей группы при Консультативном комитете по финансовым рынкам по разработке проекта Соглашения об аудиторской деятельности на территории Евразийского экономического союза. 21. В рамках осуществления международной деятельности рассмотрен и согласован к подписанию от имени Российской Федерации текст Многостороннего меморандума о взаимопонимании «Укрепление будущего сотрудничества между мировыми регуляторами аудиторской деятельности», направленный IFIAR. Также подготовлен и направлен в IFIAR отчет о выявленных нарушениях в ходе ВККР АО. 22. По результатам анализа международного опыта подготовлены и направлены в Минфин России предложения по совершенствованию функции по ВККР АО (письмо от 05.10.2016 № 19-00-06/22). | Х | Х
| Контрольное событие 4.7.1.2 Утвержден План Федерального казначейства по осуществлению внешнего контроля качества работы аудиторских организаций, проводящих обязательный аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности организаций, указанных в части 3 статьи 5 Федерального закона от 30 декабря 2008 г. № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности», на 2017 год | Артюхин Р.Е. Руководитель Казначейства России |  | Х | 01.11.2016 | Х | 25.10.2016 | Х | План Федерального казначейства по осуществлению внешнего контроля качества работы аудиторских организаций, проводящих обязательный аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности организаций, указанных в части 3 статьи 5 Федерального закона от 30.12.2008 № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности», на 2017 год утвержден руководителем Федерального казначейства Р.Е. Артюхиным 25 октября 2016 года и направлен в Генеральную прокуратуру Российской Федерации письмом от 25.10.2016 № 07-04-04/19-1703. На 2017 год запланировано 260 проверок (количество проверок ЦАФК — 34, ТОФК — 226). | Х | Х
| Мероприятие 4.7.2 Осуществление внешнего контроля качества работы аудиторских организаций, проводящих обязательный аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности организаций, определенных Федеральным законом «Об аудиторской деятельности» | Артюхин Р.Е. Руководитель Казначейства России |  | 01.01.2014 | 31.12.2016 | 01.01.2014 | 31.12.2016 | Проведены внешние проверки качества работы аудиторских организаций, указанных в части 3 статьи 5 Федерального закона «Об аудиторской деятельности». | За 2016 год Федеральным казначейством проведено 239 внешних проверок (плановых - 217, внеплановых - 22) качества работы аудиторских организаций, проводящих обязательный аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности организаций, определенных Федеральным законом «Об аудиторской деятельности». | Х | Х
3 | Подпрограмма 9 «Создание и развитие государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет» | Минфин России | Х | 01.01.2013 | 31.12.2020 | 01.01.2013 | Выполняется | Х | Х | Х | Х
| Основное мероприятие 9.1 Автоматизация учетной деятельности, переход на юридически значимый электронный документооборот в сфере управления общественными финансами, создание и внедрение единой системы формуляров, используемой при формировании электронной информации о деятельности публично-правовых образований в сфере управления общественными финансами | Минфин России |  | 01.01.2013 | 31.12.2020 | 01.01.2013 | Выполняется | 1. Комплексная автоматизация процессов учета государственных финансов. 2. Интеграция информационных ресурсов, необходимых для учета государственных финансов. 3. Создание информационных сервисов (для ведения централизованного бухгалтерского учета и других), предоставляемых организациям сектора государственного управления. 4. Обеспечение интерактивного доступа граждан к учетной информации о деятельности организаций сектора государственного управления, оказания государственных и муниципальных услуг с использованием портальных решений. | 1. Обеспечено создание информационных сервисов, предоставляемых организациям сектора государственного управления в части процесса формирования и ведения ФОИВ базовых (отраслевых) перечней государственных и муниципальных услуг и работ, а также в части обеспечения централизованного составления, представления, свода и консолидации отчетности об исполнении федерального бюджета и бухгалтерской отчетности федеральных бюджетных и автономных учреждений. 2. Обеспечено формирование и ведение Реестра УБП и НУБП. 3. Обеспечен интерактивный доступ граждан к учетной информации о деятельности организаций сектора государственного управления, оказанию государственных и муниципальных услуг посредством Единого портала. 4. Осуществляется проектирование и разработка подсистем ГИИС «Электронный бюджет» в целях комплексной автоматизации и интеграции информационных ресурсов в области бюджетного планирования, управления закупками, доходами, расходами, учета и отчетности. 5. Обеспечено проектирование и разработка подсистемы «Учет и отчетность» ГИИС «Электронный бюджет». | Х | Х
| Мероприятие 9.1.1 Проектирование, разработка, опытная эксплуатация и сопровождение технологических и функциональных подсистем государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет», оператором которых является Федеральное казначейство | Гришин Д.С. Заместитель руководителя Казначейства России |  | 01.01.2014 | 31.12.2016 | 01.01.2014 | 31.12.2016 | Обеспечено проектирование, разработка, опытная эксплуатация и сопровождение технологических и функциональных подсистем государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет», оператором которых является Федеральное казначейство. | 1. Обеспечено формирование и ведение Реестра УБП и НУБП. 2. Обеспечено функционирование формирования и ведения базовых (отраслевых) перечней государственных и муниципальных услуг и работ (далее БПГМУ). 3. Обеспечено размещение на Едином портале реестра государственных заданий на оказание государственных услуг (выполнение работ) (далее – реестр государственных заданий), реестра соглашений (договоров) о предоставлении из федерального бюджета субсидий юридическим лицам (далее – реестр соглашений), Реестра УБП и НУБП и иной информации о деятельности организаций сектора государственного управления. 4. Обеспечено развитие подсистемы «Учет и отчетность» ГИИС «Электронный бюджет» в части обеспечения централизованного составления, представления, свода и консолидации отчетности об исполнении федерального бюджета и бухгалтерской отчетности федеральных бюджетных и автономных учреждений. Организована опытная эксплуатация подсистемы «Учет и отчетность» ГИИС «Электронный бюджет». 5. Обеспечено развитие подсистемы «Управление закупками» ГИИС «Электронный бюджет» в части планирования закупок на этапе составления проекта бюджета. 6. Разработана подсистема «Управление расходами» ГИИС «Электронный бюджет» в части компонентов ведения бюджетных и денежных обязательств. 7. Разработан проект концепции создания и развития подсистемы «Финансовый контроль» ГИИС «Электронный бюджет» и направлен для рассмотрения в Минфин России (письмо Федерального казначейства от 30.12.2016 № 07-04-04/06-2204). | Х | Х
| Контрольное событие 9.1.1.4 (9.1.*) Обеспечено планирование закупок на этапе составления проекта бюджета, определение поставщиков (исполнителей, подрядчиков), заключение и исполнение контрактов, оценка результативности закупок | Гришин Д.С. Заместитель руководителя Казначейства России | 1 | Х | 31.12.2015 | Х | 01.10.2016 | Х | 1. Обеспечено формирование предложений по закупкам в целях направления главными распорядителями бюджетных средств (далее – ГРБС) и федеральными казенными учреждениями для формирования обоснований бюджетных ассигнований. 2. Обеспечено развитие подсистемы «Управление закупками» ГИИС «Электронный бюджет» в части создания функциональных возможностей указанной подсистемы в части сбора потребностей в товарах, работах, услугах ФОИВ и федеральных казенных учреждений (обеспечена возможность представления планов закупок государственными заказчиками, действующими от имени Российской Федерации, главным распорядителям бюджетных средств для формирования на их основании в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации обоснований бюджетных ассигнований на осуществление закупок, а также просмотра представленных планов закупок главными распорядителями бюджетных средств). 3. Организовано подключение заказчиков федерального уровня к подсистеме «Управление закупками» ГИИС «Электронный бюджет». 4. Обеспечено развитие подсистемы «Управление закупками» ГИИС «Электронный бюджет» в части создания функциональных возможностей планирования закупок, определения поставщиков (исполнителей, подрядчиков), заключения и исполнения контрактов. 5. Обеспечено проектирование подсистемы «Управление закупками» ГИИС «Электронный бюджет» в части создания функциональных возможностей планирования закупок, определения поставщиков (исполнителей, подрядчиков), заключения и исполнения контрактов, формирования сведений о бюджетных обязательствах в «Управление закупками» ГИИС «Электронный бюджет». | Х | Х
| Контрольное событие 9.1.1.5 Обеспечено формирование и ведение реестра государственных заданий на федеральном уровне в системе «Электронный бюджет» | Гришин Д.С. Заместитель руководителя Казначейства России |  | Х | 31.12.2015 | Х | 31.05.2016 | Х | 1. Выполнена настройка метаинформации подсистемы «Управление расходами» ГИИС «Электронный бюджет» в части функционала ведения реестра государственных заданий. 2. Разработан механизм информационного взаимодействия с Официальным сайтом ГМУ в части исполнения бизнес-процессов ведения реестра государственных заданий. 3. Разработан механизм информационного взаимодействия с Единым порталом в части передачи информации и документов для размещения на Едином портале. 4. Организована доработка подсистемы «Управление расходами» ГИИС «Электронный бюджет» в части ведения реестра государственных заданий в соответствии с требованиями приказа Минфина России от 16.11.2015 № 177н. 5. Обеспечено ведение реестра государственных заданий на федеральном уровне в ГИИС «Электронный бюджет». | Х | Х
| Контрольное событие 9.1.1.8 (9.8*) Обеспечена возможность выполнения функций по управлению расходами в части компонентов, обеспечивающих функции учета территориальными органами Федерального казначейства бюджетных и денежных обязательств получателей средств федерального бюджета, централизации сведений об операциях на лицевых счетах, в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет» | Гришин Д.С. Заместитель руководителя Казначейства России | 1 | Х | 31.12.2016 | Х | 31.12.2016 | Х | 1. Разработаны компоненты по ведению бюджетных и денежных обязательств подсистемы «Управление расходами» ГИИС «Электронный бюджет» в соответствии с требованиями действующей нормативно-правовой базы. 2. Проведена опытная эксплуатация компонентов по ведению бюджетных и денежных обязательств подсистемы «Управление расходами» ГИИС «Электронный бюджет». 3. Требуется ввод в эксплуатацию компонентов по ведению бюджетных и денежных обязательств подсистемы «Управление расходами» ГИИС «Электронный бюджет». | Х | Х
| Контрольное событие 9.1.1.9 (9.9*) Обеспечена возможность выполнения функций по управлению закупками в части исполнения Федеральным казначейством контрольных функций в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет» | Гришин Д.С. Заместитель руководителя Казначейства России | 1 | Х | 31.12.2016 | Х | 31.12.2016 | Х | 1. Обеспечена разработка и согласование изменений в постановления Правительства Российской Федерации: - от 29.10.2015 № 1168 «Об утверждении Правил размещения в единой информационной системе в сфере закупок планов закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, планов-графиков закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»; - от 28.11.2013 № 1084 «Об утверждении Правил размещения в единой информационной системе в сфере закупок планов закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, планов-графиков закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»; - от 05.07.2015 № 552 «Об утверждении Правил формирования, утверждения и ведения плана закупок товаров, работ, услуг для обеспечения федеральных нужд, а также требований к форме плана закупок товаров, работ, услуг для обеспечения федеральных нужд»; - от 05.06.2015 № 553 «Об утверждении Правил формирования, утверждения и ведения плана-графика закупок товаров, работ, услуг для обеспечения федеральных нужд, а также требований к форме плана-графика закупок товаров, работ, услуг для обеспечения федеральных нужд»; - от 05.06.2015 № 554 «О требованиях к формированию, утверждению и ведению плана-графика закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд субъекта Российской Федерации и муниципальных нужд, а также о требованиях к форме плана-графика закупок товаров, работ, услуг»; - от 21.11.2013 № 1043 «О требованиях к формированию, утверждению и ведению планов закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд субъекта Российской Федерации и муниципальных нужд, а также требованиях к форме планов закупок товаров, работ, услуг». 2. Разработаны функциональные требования в целях реализации постановления Правительства Российской Федерации от 05.07.2015 № 555 «Об установлении порядка обоснования закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд и форм такого обоснования», устанавливающего порядок обоснования закупок. 3. Подготовлены и направлены в Минфин России предложения по проекту приказа Минэкономразвития России «О внесении изменений в порядок формирования идентификационного кода закупки, утвержденный приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 29.06.2015 № 422». 4. Обеспечено взаимодействие с Минфином России в целях разработки и согласования приказов Минфина России: - от 04.07.2016 № 104н «О порядке взаимодействия Федерального казначейства с субъектами контроля, указанными в пунктах 3 и 6 Правил осуществления контроля, предусмотренного частью 5 статьи 99 Федерального закона 44-ФЗ (зарегистрирован в Минюсте 16 сентября 2016 г. (№ 43683); - от 22.07.2016 № 120н «Об утверждении общих требований к порядку взаимодействия при осуществлении контроля финансовых органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, органов управления государственными внебюджетными фондами с субъектами контроля, указанными в пунктах 4 и 5 Правил осуществления контроля, предусмотренного частью 5 статьи 99 Федерального закона 44-ФЗ, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 12.12.2015 № 1367». 5. Реализован функционал модуля осуществления контроля в соответствии с частью 5 статьи 99 Федерального закона № 44-ФЗ для выполнения функций контрольных органов (ТОФК, финансовые органы субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, органы управления государственных внебюджетных фондов). 6. В подсистеме «Управление закупками» ГИИС «Электронный бюджет» реализована возможность направления заказчиком плана закупок на рассмотрение ГРБС. | Х | Х
| Основное мероприятие 9.2 Создание централизованных или «облачных» технологий хранения и обработки информации, обеспечивающих необходимый уровень отказоустойчивости и катастрофоустойчивости | Минфин России |  | 01.01.2013 | 31.12.2020 | 01.01.2013 | Выполняется | 1. Комплексная автоматизация процессов учета государственных финансов. 2. Интеграция информационных ресурсов, необходимых для учета государственных финансов. 3. Создание информационных сервисов (для ведения централизованного бухгалтерского учета и других, предоставляемых организациям сектора государственного управления). 4. Обеспечение интерактивного доступа граждан к учетной информации о деятельности организаций сектора государственного управления, оказания государственных и муниципальных услуг с использованием портальных решений. | Обеспечена модернизация аппаратно-программного комплекса ГИИС «Электронный бюджет» для обеспечения функционирования всех подсистем, вводимых в эксплуатацию в 2015 году, в соответствии с утвержденным Правительством Российской Федерации планом реализации. Выполнена поставка оборудования, оказаны услуги по передаче неисключительных прав на ППО и выполнение работ по их установке и настройке в целях создания вычислительной инфраструктуры (включая тестовые зоны) для проведения опытной эксплуатации ГИИС «Электронный бюджет». | Х | Х
| Мероприятие 9.2.2 Создание и развитие второй очереди программно-аппаратного комплекса государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет» | Гуральников С.Б. Заместитель руководителя Казначейства России |  | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | Обеспечено расширение программно-аппаратного комплекса в соответствии с увеличением количества пользователей системы «Электронный бюджет». | 1. Обеспечена модернизация аппаратно-программного комплекса ГИИС «Электронный бюджет» для обеспечения функционирования всех подсистем, вводимых в эксплуатацию в 2016 году, в соответствии с утвержденным Правительством Российской Федерации планом реализации. 2. Выполнена поставка оборудования, оказаны услуги по передаче неисключительных прав на программное обеспечение и выполнение работ по их установке и настройке в целях создания вычислительной инфраструктуры (включая тестовые зоны) для проведения опытной эксплуатации ГИИС «Электронный бюджет». | Х | Х
| Контрольное событие 9.2.2.1 (9.3.*) Осуществлено расширение программно-аппаратного комплекса в соответствии с увеличением количества пользователей государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет» | Гуральников С.Б. Заместитель руководителя Казначейства России | 1 | Х | 31.12.2016 | Х | 31.12.2016 | Х | В целях обеспечения расширения программно-аппаратного комплекса в соответствии с увеличением количества пользователей ГИИС «Электронный бюджет» проводятся: - дооснащение ИТ-инфраструктуры Федерального центра обработки данных (далее - ФЦОД); - создание первой части ИТ-инфраструктуры Резервного центра обработки данных № 1 (далее - РЦОД № 1); - дооснащение ИТ-инфраструктуры РЦОД № 1. Участие в совещаниях координационного совета с целью согласования спецификации оборудования для дооснащения ИТ-инфраструктуры центров обработки данных. Пересчет количества оборудования за счет курсовой разниц. Согласование изменений в частных технических заданиях по ФЦОД и РЦОД № 1. Проработка вопросов создания «зеркальной» инфраструктуры во ФЦОД (аналог уже созданной инфраструктуры РЦОД №1) в составе: - сегмента ППО (Конфиденциальный контур); - телекоммуникационного сегмента (Контур Интернет, Контур ВТС); - сегмента мониторинга и управления (Сетевое оборудование для контура администрирования); - сегмента внешних сервисов (Открытый контур). Проработка вопросов: - замены процессоров в RISC серверах на более производительные сервера; - переноса нагрузки со стандартных серверов на сервера архитектуры RISC; - определение подходов к реализация системы информационной безопасности. Количество пользователей, зарегистрированных в ГИИС «Электронный бюджет», на 1 января 2017 года составляет 143 198 пользователей. | Х | Х
| Основное мероприятие 9.5 Создание и развитие Единого портала бюджетной системы Российской Федерации | Минфин России |  | 01.01.2013 | 31.12.2020 | 01.01.2013 | Выполняется | Создан открытый и доступный для граждан и организаций информационный ресурс, содержащий сведения о финансовой деятельности и финансовом состоянии публично-правовых образований, об их активах и обязательствах, о плановых и фактических результатах деятельности организаций сектора государственного управления в сфере управления общественными финансами. | Создан и введен в промышленную эксплуатацию 1 июля 2015 года Единый портал для размещения информации о деятельности публично-правовых образований в сфере управления общественными финансами. Обеспечено развитие Единого портала в соответствии с действующей нормативно-правовой базой. Обеспечено сопровождение и техническое обслуживание Единого портала. | Х | Х