## ПД ФК на 2016 год
УТВЕРЖДАЮ Министр финансов Российской Федерации ___________ А.Г. Силуанов «___» ____________ 20___ г.
ПЛАН деятельности Федерального казначейства на 2016 год
№ п/п | Мероприятие | Цель, прогнозируемый результат | Срок исполнения | Ответственный исполнитель
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Направление 1. «Обеспечение кассового обслуживания субъектов сектора государственного управления»
Раздел 1. Кассовое обслуживание исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, учет операций со средствами неучастников бюджетного процесса
1 | Электронное санкционирование | Доработан реквизитный состав счета-фактуры в целях автоматизации постановки на учет денежных обязательств и санкционирования оплаты денежных обязательств получателей средств федерального бюджета. | 2016-12-31 | А.Ю. Демидов
2 | Обеспечение координации работы по инвентаризации дебиторской задолженности по расходам федерального бюджета | 1. Разработан и утвержден План мероприятий («дорожная карта») по сокращению дебиторской задолженности по расходам федерального бюджета в 2016 году. 2. Разработан и утвержден Типовой план мероприятий («дорожная карта») главных распорядителей средств федерального бюджета по сокращению дебиторской задолженности по расходам федерального бюджета в 2016 году. 3. Осуществлен анализ инвентаризации дебиторской задолженности по расходам федерального бюджета и эффективности принимаемых главными распорядителями средств федерального бюджета мер по ее снижению. 4. Подготовлены и направлены в Министерство финансов Российской Федерации аналитические доклады по анализу дебиторской задолженности по расходам федерального бюджета (ежеквартально). | 2016-12-31 | А.Ю. Демидов
3 | Совершенствование процесса учета и распределения поступлений между бюджетами. Обеспечение нормативно-правового регулирования исполнения кредитными учреждениями распоряжения плательщиков | 1. Обеспечено совершенствование процесса учета и распределения поступлений между бюджетами. 2. Обеспечено нормативно-правовое регулирование исполнения кредитными учреждениями распоряжения плательщиков. | 2016-12-31 | А.Ю. Демидов
4 | Оптимизация и стандартизация ресурсоемких процедур кассового обслуживания (сокращение бумажного документооборота и временных затрат на обработку информации) | 1. Разработан механизм предоставления из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации и местным бюджетам субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, с применением казначейского аккредитива. 2. Внесены изменения в нормативные правовые акты Федерального казначейства и направлены предложения по внесению изменений в нормативные правовые акты Минфина России в части интеграции Реестра участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса в процессы кассового обслуживания исполнения бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов. 3. Оптимизированы и автоматизированы наиболее трудоемкие процессы в деятельности Федерального казначейства (сокращены бумажный документооборот и временные затраты на обработку информации). | 2016-12-31 | А.Ю. Демидов
5 | Повышение качества процедур обеспечения наличными денежными средствами организаций сектора государственного управления | 1. Внедрена приоритетная модель взаимодействия на 2015—2017 годы путем реализации механизмов, применения современных продуктов и сервисов. 2. Усовершенствован механизм электронного документооборота между территориальными органами Федерального казначейства и кредитными организациями (территориальными учреждениями Банка России) в целях исключения случаев дублирования электронного документооборота документами на бумажном носителе в финансовой сфере. 3. Разработаны перспективные направления и альтернативные способы обслуживания клиентов по обеспечению наличными денежными средствами. | 2016-12-31 | А.Ю. Демидов
6 | Разработка новой модели обслуживания бюджета Союзного государства на базе Федерального казначейства в валюте Российской Федерации | Разработана новая модель обслуживания бюджета Союзного государства на базе Федерального казначейства в валюте Российской Федерации. | 2016-12-31 | А.Ю. Демидов
7 | Координация деятельности территориальных органов Федерального казначейства | Обеспечена координация деятельности территориальных органов Федерального казначейства в части выполнения ими полномочий по: – открытию и ведению лицевых счетов участников бюджетного процесса федерального уровня, бюджетных (автономных) учреждений федерального уровня, федеральных государственных унитарных предприятий; – открытию и ведению лицевых счетов распорядителей и получателей средств бюджета Союзного государства; – кассовому обслуживанию исполнения федерального бюджета; – кассовому обслуживанию исполнения бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации; – осуществлению кассовых выплат из бюджета Союзного государства; – осуществлению кассовых выплат за счет средств бюджетных (автономных) учреждений федерального уровня, федеральных государственных унитарных предприятий; – санкционированию оплаты денежных обязательств получателей средств федерального бюджета, администраторов источников финансирования дефицита федерального бюджета, бюджетных (автономных) учреждений федерального уровня, источником финансового обеспечения которых являются субсидии, полученные в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса, федеральных государственных унитарных предприятий; – осуществлению учета бюджетных обязательств получателей средств федерального бюджета, в том числе в разрезе объектов Федеральной адресной инвестиционной программы; – управлению операциями на едином счете федерального бюджета; – приостановлению операций в валюте Российской Федерации по счетам, открытым участникам бюджетного процесса и бюджетным учреждениям в учреждениях Центрального банка Российской Федерации и кредитных организациях в нарушение бюджетного законодательства Российской Федерации; – формированию перечней и реестров, ведение которых осуществляется Федеральным казначейством. | 2016-12-31 | С.Е. Прокофьев
8 | Обеспечение реализации новаций в части обслуживания исполнения федерального бюджета в 2016 году | 1. Обеспечено применение новой структуры кодов бюджетной классификации Российской Федерации при осуществлении операций участниками бюджетного процесса федерального уровня, федеральными бюджетными (автономными) учреждениями, федеральными государственными унитарными предприятиями, в том числе при доведении бюджетных данных и санкционировании оплаты денежных обязательств. 2. Обеспечен учет бюджетных обязательств получателей средств федерального бюджета в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет» (далее — ГИИС «Электронный бюджет»). 3. Апробирован механизм учета денежных обязательств получателей средств федерального бюджета в ГИИС «Электронный бюджет». 4. Апробирован механизм автоматического формирования платежных документов в ГИИС «Электронный бюджет», представляемых получателями средств федерального бюджета при оплате денежных обязательств. | 2016-12-31 | С.Е. Прокофьев
9 | Обеспечение формирования перечней и реестров, ведение которых осуществляется Федеральным казначейством | 1. Реализовано ведение и развитие базовых (отраслевых) перечней государственных и муниципальных услуг и работ и ведомственных перечней государственных услуг и работ, оказываемых и выполняемых федеральными государственными учреждениями. 2. Обеспечено ведение и развитие реестра государственных заданий на оказание государственных услуг (выполнение работ). 3. Обеспечено ведение реестра соглашений (договоров) о предоставлении субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров (работ, услуг), бюджетных инвестиций - юридическим лицам, не являющимся федеральными государственными учреждениями и федеральными государственными унитарными предприятиями, субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, бюджетам субъектов Российской Федерации. 4. Обеспечено ведение реестра принятых на учет бюджетных обязательств. 5. Обеспечено ведение реестра контрактов, заключенных государственными заказчиками. 6. Обеспечено ведение и развитие реестра банковских гарантий в единой информационной системе в сфере закупок и закрытого реестра банковских гарантий в ППО «Автоматизированная система Федерального казначейства» (далее — «АСФК»). 7. Обеспечено ведение и развитие реестра участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса, на федеральном уровне. | 2016-12-31 | С.Е. Прокофьев
10 | Реализация подготовительных мероприятий по обеспечению ведения централизованного реестра контрактов, содержащего сведения, составляющие государственную тайну | 1. Обеспечена разработка и внедрение единых подходов к регистрации территориальными органами Федерального казначейства сведений о контрактах, содержащих сведения, составляющие государственную тайну, заключенных субъектовыми и муниципальными заказчиками, ведению централизованного закрытого реестра контрактов, заключенных заказчиками. 2. Апробирован механизм ведения централизованного реестра контрактов, содержащего сведения, составляющие государственную тайну. 3. Обеспечена соответствующая доработка прикладного программного обеспечения для ведения централизованного реестра контрактов, содержащего сведения, составляющие государственную тайну, с последующим тиражированием в территориальные органы Федерального казначейства. | 2016-12-31 | С.Е. Прокофьев
11 | Обеспечение использования реестра участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса, при исполнении федерального бюджета | Обеспечено использование данных реестра участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса, при кассовом обслуживании исполнения федерального бюджета. | 2016-07-01 | С.Е. Прокофьев
12 | Создание условий для полномасштабного внедрения модели функционирования единого счета Федерального казначейства в иностранных валютах | 1. Обеспечено исполнение платежных документов, оформленных в иностранной валюте, в территориальных органах Федерального казначейства. 2. Выработаны совместно с Минфином России подходы к созданию механизма проведения операций в иностранных валютах клиентов Федерального казначейства в рамках системы единого счета Федерального казначейства в иностранных валютах. 3. Подготовлены предложения по внесению изменений в нормативные правовые акты, направленные на совершенствование процесса проведения валютных операций клиентов Федерального казначейства. | 2016-12-31 | С.Е. Прокофьев
Направление 2. «Обеспечение казначейского сопровождения государственных контрактов, договоров (соглашений)
Раздел 2. Казначейское сопровождение государственных контрактов, договоров (соглашений), а также контрактов, договоров, соглашений, заключенных в рамках их исполнения, в целях реализации части 2 статьи 5 Федерального закона от 14 декабря 2015 г. № 359-ФЗ «О федеральном бюджете на 2016 год»
12` | Обеспечение казначейского сопровождения, в том числе расширенного сопровождения, казначейского мониторинга государственных контрактов, договоров (соглашений), а также контрактов, договоров, соглашений, заключенных в рамках их исполнения | 1. Осуществлено казначейское сопровождение государственных контрактов, контрактов, договоров, в случае если условиями данных государственных контрактов, контрактов, договоров предусмотрено перечисление авансовых платежей исполнителям (соисполнителям) государственных контрактов, контрактов, договоров. 2. Осуществлено казначейское сопровождение отдельных государственных контрактов, контрактов, договоров, в случаях установленных Правительством Российской Федерации. 3. Осуществлено казначейское сопровождение соглашений на предоставление из федерального бюджета субсидий юридическим лицам в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств по расходам юридических лиц, источником финансового обеспечения которых являются данные субсидии. 4. Осуществлен мониторинг нормативных правовых актов (постановлений Правительства Российской Федерации, приказов), определяющих порядок и правила предоставления в 2016 году субсидий из федерального бюджета юридическим лицам на предмет выявления показателей, определяющих результативность использования указанных субсидий. | 2016-12-31 | А.Ю. Демидов
13 | Обеспечение перечисления сумм авансовых платежей по отдельным государственным контрактам с применением казначейского аккредитива | 1. Выбран государственный заказчик для участия в эксперименте по казначейскому сопровождению исполнения отдельных государственных контрактов с применением казначейского аккредитива. 2. Проведен эксперимент по казначейскому сопровождению исполнения отдельных государственных контрактов с применением казначейского аккредитива. 3. Осуществлен анализ результатов проведенного эксперимента по казначейскому сопровождению исполнения отдельных государственных контрактов с применением казначейского аккредитива. 4. Подготовлены и направлены в Минфин России предложения по внесению изменений в законодательство Российской Федерации в целях реализации норм казначейского сопровождения исполнения отдельных государственных контрактов с применением казначейского аккредитива в части вопросов, находящихся в компетенции Федерального казначейства (в случае признания эксперимента успешным). | 2016-12-31 | А.Ю. Демидов
Направление 3. «Формирование единого информационного пространства финансовой деятельности публично-правовых образований Российской Федерации»
Раздел 3. Обеспечение прозрачности и доступности информации о государственном секторе и общественных финансах
14 | Разработка и утверждение нормативного правового акта Федерального казначейства «О сроках представления годовой отчетности об исполнении бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, годовой отчетности об исполнении консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации и бюджетов территориальных государственных внебюджетных фондов, сводной бухгалтерской отчетности бюджетных и автономных учреждений, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляются органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, за 2016 год, ежемесячной и квартальной отчетности в 2017 году» | Утвержден приказ Федерального казначейства «О сроках представления годовой отчетности об исполнении бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, годовой отчетности об исполнении консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации и бюджетов территориальных государственных внебюджетных фондов, сводной бухгалтерской отчетности бюджетных и автономных учреждений, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляются органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, за 2016 год, ежемесячной и квартальной отчетности в 2017 году». | 2016-10-25 | А.В. Дубовик
15 | Разработка и утверждение нормативного правового акта Федерального казначейства «О сроках представления годовой бюджетной отчетности по кассовому исполнению федерального бюджета, кассовому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и бюджета Союзного государства, по операциям со средствами бюджетных, автономных учреждений и иных юридических лиц за 2016 год территориальными органами Федерального казначейства» | Утвержден приказ Федерального казначейства «О сроках представления годовой бюджетной отчетности по кассовому исполнению федерального бюджета, кассовому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и бюджета Союзного государства, по операциям со средствами бюджетных, автономных учреждений и иных юридических лиц за 2016 год территориальными органами Федерального казначейства». | 2016-10-25 | А.В. Дубовик
16 | Разработка и утверждение нормативного правового акта Федерального казначейства «О сроках представления главными распорядителями средств федерального бюджета, главными администраторами доходов федерального бюджета, главными администраторами источников финансирования дефицита федерального бюджета в Межрегиональное операционное управление Федерального казначейства сводной месячной, квартальной и годовой бюджетной отчетности, сводной квартальной и годовой бухгалтерской отчетности федеральных бюджетных и автономных учреждений в 2017 году» | Утвержден приказ Федерального казначейства «О сроках представления главными распорядителями средств федерального бюджета, главными администраторами доходов федерального бюджета, главными администраторами источников финансирования дефицита федерального бюджета в Межрегиональное операционное управление Федерального казначейства сводной месячной, квартальной и годовой бюджетной отчетности, сводной квартальной и годовой бухгалтерской отчетности федеральных бюджетных и автономных учреждений в 2017 году». | 2016-10-25 | А.В. Дубовик
17 | Разработка и утверждение приказа Федерального казначейства «О внесении изменений в приказ Федерального казначейства «Об утверждении Особенностей формирования бюджетной отчетности по кассовому исполнению федерального бюджета, кассовому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, бюджетных, автономных учреждений и иных юридических лиц территориальными органами Федерального казначейства» | Утвержден приказ Федерального казначейства «О внесении изменений в приказ Федерального казначейства «Об утверждении Особенностей формирования бюджетной отчетности по кассовому исполнению федерального бюджета, кассовому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, бюджетных, автономных учреждений и иных юридических лиц территориальными органами Федерального казначейства». | 2016-12-31 | А.В. Дубовик
18 | Подготовка и направление в Минфин России предложений по внесению изменений в приказ Минфина России от 1 декабря 2010 г. № 157н «Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции по его применению» в части установления порядка отражения в бюджетном учете органов Федерального казначейства и финансовых органов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации операций с бюджетными и денежными обязательствами получателей бюджетных средств | Подготовлены и направлены в Минфин России предложения по внесению изменений в приказ Минфина России от 1 декабря 2010 г. № 157н «Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции по его применению» в части установления порядка отражения в бюджетном учете органов Федерального казначейства и финансовых органов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации операций с бюджетными и денежными обязательствами получателей бюджетных средств. | 2016-07-31 | А.В. Дубовик
19 | Подготовка и направление в Минфин России предложений по внесению изменений в приказ Минфина России от 6 декабря 2010 г. № 162н «Об утверждении Плана счетов бюджетного учета и Инструкции по его применению» в части установления порядка отражения в бюджетном учете органов Федерального казначейства и финансовых органов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации операций с бюджетными и денежными обязательствами получателей бюджетных средств | Подготовлены и направлены в Минфин России предложения по внесению изменений в приказ Минфина России от 6 декабря 2010 г. № 162н «Об утверждении Плана счетов бюджетного учета и Инструкции по его применению» в части установления порядка отражения в бюджетном учете органов Федерального казначейства и финансовых органов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации операций с бюджетными и денежными обязательствами получателей бюджетных средств. | 2016-07-31 | А.В. Дубовик
20 | Подготовка и направление в Минфин России предложений по внесению изменений в приказ Минфина России от 28 декабря 2010 г. № 191н «Об утверждении Инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации» в части установления порядка составления и представления органами Федерального казначейства и финансовыми органами бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетной отчетности по операциям с бюджетными и денежными обязательствами получателей бюджетных средств | Подготовлены и направлены в Минфин России предложения по внесению изменений в приказ Минфина России от 28 декабря 2010 г. № 191н «Об утверждении Инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации» в части установления порядка составления и представления органами Федерального казначейства и финансовыми органами бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетной отчетности по операциям с бюджетными и денежными обязательствами получателей бюджетных средств. | 2016-07-31 | А.В. Дубовик
21 | Подготовка и направление в Минфин России предложений по проекту приказа Министерства финансов Российской Федерации «Об утверждении Порядка представления в электронном виде месячной, квартальной и годовой отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляются главными распорядителями средств федерального бюджета, органами управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления» | Подготовлены и направлены в Минфин России предложения по проекту приказа Министерства финансов Российской Федерации «Об утверждении Порядка представления в электронном виде месячной, квартальной и годовой отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляются главными распорядителями средств федерального бюджета, органами управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления». | 2016-05-31 | А.В. Дубовик
22 | Обеспечение ведения бюджетного (бухгалтерского) учета по кассовому исполнению федерального бюджета, кассовому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и бюджета Союзного государства, по операциям со средствами бюджетных, автономных учреждений и иных юридических лиц | Обеспечено ведение бюджетного (бухгалтерского) учета по кассовому исполнению федерального бюджета, кассовому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и бюджета Союзного государства, по операциям со средствами бюджетных, автономных учреждений и иных юридических лиц. | В течение года | А.В. Дубовик
23 | Обеспечение своевременного и качественного формирования Федеральным казначейством бюджетной отчетности об исполнении федерального бюджета | Обеспечено формирование Федеральным казначейством и представление на регулярной основе заинтересованным пользователям бюджетной отчетности об исполнении федерального бюджета, в том числе в Министерство финансов Российской Федерации в соответствии с установленными форматами. | В течение года | А.В. Дубовик
24 | Обеспечение своевременного и качественного формирования Федеральным казначейством отчетности об исполнении консолидированного бюджета Российской Федерации и бюджетов государственных внебюджетных фондов | Обеспечено формирование Федеральным казначейством и представление на регулярной основе заинтересованным пользователям отчетности об исполнении консолидированного бюджета Российской Федерации и бюджетов государственных внебюджетных фондов, в том числе в Министерство финансов Российской Федерации в соответствии с установленными форматами. | В течение года | А.В. Дубовик
25 | Обеспечение своевременного и качественного формирования Федеральным казначейством бюджетной отчетности по кассовому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и бюджета Союзного государства | Обеспечено формирование Федеральным казначейством и представление заинтересованным пользователям на регулярной основе бюджетной отчетности по кассовому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и бюджета Союзного государства, в том числе в Министерство финансов Российской Федерации в соответствии с установленными форматами. | В течение года | А.В. Дубовик
26 | Обеспечение своевременного и качественного формирования Федеральным казначейством бюджетной отчетности по операциям со средствами бюджетных, автономных учреждений и иных юридических лиц | Обеспечено формирование Федеральным казначейством и представление на регулярной основе заинтересованным пользователям бюджетной отчетности по операциям со средствами бюджетных, автономных учреждений и иных юридических лиц, в том числе в Министерство финансов Российской Федерации в соответствии с установленными форматами. | В течение года | А.В. Дубовик
27 | Обеспечение своевременного и качественного формирования Федеральным казначейством сводной финансовой отчетности об исполнении бюджетными и автономными учреждениями плана финансово-хозяйственной деятельности | Обеспечено формирование Федеральным казначейством и представление на регулярной основе заинтересованным пользователям сводной финансовой отчетности об исполнении бюджетными и автономными учреждениями плана финансово-хозяйственной деятельности, в том числе в Министерство финансов Российской Федерации в соответствии с установленными форматами. | В течение года | А.В. Дубовик
28 | Обеспечение своевременного и качественного формирования Федеральным казначейством и представления заинтересованным пользователям ежемесячной оперативной информации об исполнении федерального бюджета в 2016 году | Обеспечено формирование Федеральным казначейством и представление заинтересованным пользователям ежемесячной оперативной информации об исполнении федерального бюджета в 2016 году, в том числе в Министерство финансов Российской Федерации в соответствии с установленными форматами. | В течение года | А.В. Дубовик
29 | Обеспечение своевременного и качественного формирования Федеральным казначейством и представления в Постоянный комитет Союзного государства ежемесячной информации о кассовом обслуживании исполнения бюджета Союзного государства | Обеспечено формирование Федеральным казначейством и представление в Постоянный комитет Союзного государства ежемесячной информации о кассовом обслуживании исполнения бюджета Союзного государства. | В течение года | А.В. Дубовик
30 | Обеспечение своевременного и качественного формирования Федеральным казначейством и представления заинтересованным пользователям еженедельной информации об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | Обеспечено формирование Федеральным казначейством и представление на регулярной основе заинтересованным пользователям еженедельной информации об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в том числе в Министерство финансов Российской Федерации в соответствии с установленными форматами. | В течение года | А.В. Дубовик
31 | Рассмотрение и участие в обсуждении проектов федеральных стандартов ведения бухгалтерского учета государственного сектора управления на основе международных стандартов финансовой отчетности в общественном секторе | Обеспечено рассмотрение и участие в обсуждении проектов федеральных стандартов ведения бухгалтерского учета государственного сектора управления на основе международных стандартов финансовой отчетности в общественном секторе. | В течение года | А.В. Дубовик
32 | Подготовка материалов для формирования аналитического доклада по анализу и оценке эффективности мер принимаемых главными распорядителями средств федерального бюджета по сокращению дебиторской задолженности по расходам федерального бюджета и предложений по ее минимизации | Подготовлены и направлены материалы для формирования аналитического доклада по анализу и оценке эффективности мер, принимаемых главными распорядителями средств федерального бюджета по сокращению дебиторской задолженности по расходам федерального бюджета и предложений по ее минимизации. | В течение года | А.В. Дубовик
33 | Обеспечение качества и полноты информации, размещенной на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о государственных (муниципальных) учреждениях (www.bus.gov.ru) (далее – Официальный сайт ГМУ) | 1. Обеспечена возможность автоматической публикации на Официальном сайте ГМУ информации из реестра государственных заданий в соответствии с приказом Министерства финансов Российской Федерации от 16 ноября 2015 г. № 177н «О порядке ведения реестра государственных заданий на оказание государственных услуг (выполнение работ)», сформированного на основании сведений о государственных заданиях, утвержденных в ГИИС «Электронный бюджет», а также государственных заданий, утверждаемых федеральным государственным учреждениям, импортированных из подсистемы «Бюджетное планирование» ГИИС «Электронный бюджет». | 2016-04-01 | Д.С. Гришин
|  | 2. Обеспечена возможность передачи и отображения изменений в базовых и ведомственных перечнях работ и услуг, а также истории данных изменений на Официальном сайте ГМУ в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2014 г. № 151 «О формировании и ведении базовых (отраслевых) перечней государственных и муниципальных услуг и работ, формировании, ведении и утверждении ведомственных перечней государственных услуг и работ, оказываемых и выполняемых федеральными государственными учреждениями, и об общих требованиях к формированию, ведению и утверждению ведомственных перечней государственных (муниципальных) услуг и работ, оказываемых и выполняемых государственными учреждениями субъектов Российской Федерации (муниципальными учреждениями)». 3. Обеспечена возможность размещения на Официальном сайте ГМУ базовых нормативов затрат и корректирующих коэффициентов в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 26 июня 2015 г. № 640 «О порядке формирования государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении федеральных государственных учреждений и финансового обеспечения выполнения государственного задания». | 2016-07-01 | Д.С. Гришин
|  | 4. Обеспечена возможность использования Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОКВЭД2) ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2) при формировании сведений об учреждении и поиске информации на Официальном сайте ГМУ в соответствии с приказом Росстандарта от 31 января 2014 г. № 14-ст «О принятии и введении в действие Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОКВЭД2) ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2) и Общероссийского классификатора продукции по видам экономической деятельности (ОКПД2) ОК 034-2014 (КПЕС 2008)». 5. Обеспечена реализация требований новой редакции приказа Министерства финансов Российской Федерации от 21 июля 2011 г. № 86н «Об утверждении порядка предоставления информации государственным (муниципальным) учреждением, ее размещения на официальном сайте в сети «Интернет» и ведения указанного сайта». 6. Обеспечена возможность внешних систем размещения информации публиковать информацию в открытой части Официального сайта ГМУ посредством автоматической публикации сведений. 7. Обеспечено обновление на Официальном сайте ГМУ информации об учреждениях на основании сведений, включенных в реестр участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса. | 2016-12-31 | Д.С. Гришин
34 | Развитие инструментов размещения и анализа информации о результатах независимой оценки качества оказания услуг и анализа в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2014 г. № 256-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам проведения независимой оценки качества оказания услуг организациями в сфере культуры, социального обслуживания, охраны здоровья и образования» | 1. Обеспечена возможность формирования статистических отчетов по результатам размещения информации о результатах независимой оценки качества оказания услуг в соответствии с приказом Министерства финансов Российской Федерации от 22 июля 2015 г. № 116н «О составе информации о результатах независимой оценки качества образовательной деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность, оказания услуг организациями культуры, социального обслуживания, медицинскими организациями, размещаемой на официальном сайте для размещения информации о государственных и муниципальных учреждениях в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», и порядке ее размещения». 2. Обеспечена возможность выгрузки информации о результатах независимой оценке качества работы организаций с Официального сайта ГМУ для размещения на официальных сайтах Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» уполномоченных органов. | 2016-04-01 | Д.С. Гришин
|  | 3. Обеспечено размещение сведений о результатах независимой оценки качества оказания услуг организациями социальной сферы в виде наборов открытых данных на Официальном сайте ГМУ. | 2016-05-01 | Д.С. Гришин
|  | 4. Обеспечена возможность формирования аналитических отчетов о результатах независимой оценки качества оказания услуг в соответствии с приказом Министерства финансов Российской Федерации от 22 июля 2015 г. № 116н «О составе информации о результатах независимой оценки качества образовательной деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность, оказания услуг организациями культуры, социального обслуживания, медицинскими организациями, размещаемой на официальном сайте для размещения информации о государственных и муниципальных учреждениях в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», и порядке ее размещения» в форме рейтинга учреждений. | 2016-05-15 | Д.С. Гришин
|  | 5. Обеспечена возможность визуализации на Официальном сайте ГМУ структурированной информации о результатах независимой оценки качества оказания услуг организациями социальной сферы в графическом формате, в том числе в форме динамических временных рядов, в форме рейтингов субъектов Российской Федерации. | 2016-06-30 | Д.С. Гришин
35 | Обеспечение функционирования Федерального казначейства как агента валютного контроля | 1. Обеспечено представление в уполномоченный Правительством Российской Федерации орган валютного контроля информации об операциях, подлежащих валютному контролю в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации и проводимых Федеральным казначейством. 2. Выработаны совместно с Минфином России и органами валютного контроля предложения по внесению изменений в Федеральный закон от 10 декабря 2003 г. № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле», направленные на закрепление за Федеральным казначейством функций агента валютного контроля. 3. Направлены в Минфин России предложения по разработке законодательных или иных актов, регламентирующих в перспективе функционирование Федерального казначейства как агента валютного контроля. 4. Осуществляется текущий контроль над операциями участников бюджетного процесса федерального уровня, бюджетных (автономных) учреждений федерального уровня, федеральных государственных унитарных предприятий, которым открыты лицевые счета в территориальных органах Федерального казначейства, на соответствие их валютному законодательству Российской Федерации, и не подпадающими под валютный контроль уполномоченных банков. | 2016-12-31 | С.Е. Прокофьев
36 | Организация межведомственного взаимодействия при осуществлении контроля в сфере контрактных отношений | Разработан и направлен в Минфин России проект концепции межведомственного взаимодействия при осуществлении контроля в сфере контрактных отношений. | 2016-12-31 | А.Ю. Демидов
37 | Организация бюджетного мониторинга использования средств, предоставленных из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | Разработан и направлен в Минфин России проект концепции мониторинга использования средств, предоставленных из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (концепция бюджетного мониторинга). | 2016-11-01 | А.Ю. Демидов
Раздел 4. Создание условий по обеспечению централизации ведения учета по исполнению бюджетов публично-правовых образований в органах Федерального казначейства
38 | Разработка и направление в Министерство финансов Российской Федерации предложений по формированию общих требований к порядку передачи полномочий по ведению учета и формированию отчетности по исполнению бюджетов публично-правовых образований в условиях передачи указанных полномочий специализированным государственным (муниципальным) организациям и (или) Федеральному казначейству | Разработаны и направлены в Министерство финансов Российской Федерации предложения по формированию общих требований к порядку передачи полномочий по ведению учета и формированию отчетности по исполнению бюджетов публично-правовых образований в условиях передачи указанных полномочий специализированным государственным (муниципальным) организациям и (или) Федеральному казначейству. | 2016-10-01 | А.В. Дубовик
39 | Обеспечение условий для централизации учета бюджетных обязательств и денежных обязательств участников бюджетного процесса на федеральном уровне | 1. Обеспечена разработка нормативных правовых актов, регулирующих вопросы по централизации бухгалтерского учета бюджетных обязательств и денежных обязательств участников бюджетного процесса на федеральном уровне. 2. Созданы технические условия для централизованного учета бюджетных обязательств и денежных обязательств участников бюджетного процесса на федеральном уровне. | 2016-12-31 | А.В. Дубовик
Раздел 5. Повышение информационной открытости деятельности Федерального казначейства
39` | Обеспечение информационной открытости деятельности Федерального казначейства | 1. На официальном сайте Федерального казначейства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.roskazna.ru размещена актуальная новостная информация о работе ведомства. 2. В печатных изданиях опубликованы статьи сотрудников Федерального казначейства об основных направлениях деятельности ведомства. 3. Обеспечено информационное обеспечение встреч руководства Федерального казначейства (интервью, пресс-конференции). 4. Обеспечено повышение уровня информационной открытости официального сайта Федерального казначейства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.roskazna.ru), повышение места в рейтинге автоматизированной информационной системы «Мониторинг государственных сайтов» (www.gosmonitoring.ru) до 40 позиции. 5. Обеспечен рост посещаемости официального сайта Федерального казначейства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.roskazna.ru на 10 %. | В течение года | С.Е. Прокофьев
Раздел 6. Проектирование, разработка, опытная эксплуатация и сопровождение технологических и функциональных подсистем государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет», оператором которых является Федеральное казначейство
40 | Создание и развитие функциональных подсистем ГИИС «Электронный бюджет» | 1. Внедрена подсистема «Управление расходами» ГИИС «Электронный бюджет» в части компонента, обеспечивающего ведение реестра соглашений. | 2016-03-01 | С.Е. Прокофьев
|  | 2. Уточнена концепция подсистемы «Управление закупками» ГИИС «Электронный бюджет». | 2016-04-01 | Д.С. Гришин
|  | 3. Уточнена концепция подсистемы «Управление расходами» ГИИС «Электронный бюджет». | 2016-04-01 | С.Е. Прокофьев
|  | 4. Уточнена концепция подсистемы «Учет и отчетность» ГИИС «Электронный бюджет». | 2016-04-01 | А.В. Дубовик
|  | 5. Создан и внедрен компонент подсистемы «Управление расходами» ГИИС «Электронный бюджет», обеспечивающий ведение бюджетных обязательств. | 2016-07-01 | С.Е. Прокофьев
|  | 6. Внедрена подсистема «Учет и отчетность» ГИИС «Электронный бюджет» в части компонента представления бюджетной отчетности и формирования сводной бюджетной отчетности. | 2016-07-01 | А.В. Дубовик
|  | 7. Апробирован механизм подготовки предложений по закупкам в целях подготовки обоснований бюджетных ассигнований в соответствии с формами, утвержденными приказом Минфина России от 17 марта 2015 г. № 38н «О порядке формирования и представления главными распорядителями средств федерального бюджета обоснований бюджетных ассигнований», планов закупок, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 5 июня 2015 г. № 552 «Об утверждении правил формирования, утверждения и ведения плана закупок товаров, работ, услуг, для обеспечения федеральных нужд, а также требований к форме плана закупок товаров, работ, услуг для обеспечения федеральных нужд», планов-графиков закупок, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 5 июня 2015 г. № 553 «Об утверждении правил формирования, утверждения и ведения плана-графика закупок товаров, работ, услуг для обеспечения федеральных нужд, а также требований к форме плана-графика закупок товаров, работ, услуг для обеспечения федеральных нужд». | 2016-12-31 | Д.С. Гришин
|  | 8. Апробирован механизм определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) во взаимодействии ГИИС «Электронный бюджет» с Единой информационной системой в сфере закупок. | 2016-12-31 | Д.С. Гришин
|  | 9. Апробирован механизм контроля в соответствии с частью 5 статьи 99 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее — Федеральный закон № 44-ФЗ). | 2016-12-31 | Д.С. Гришин
|  | 10. Осуществлена доработка подсистемы «Управление закупками» ГИИС «Электронный бюджет», в том числе в части компонента, обеспечивающего осуществление контроля в соответствии с частью 5 статьи 99 Федерального закона № 44-ФЗ. | 2016-11-01 | Д.С. Гришин
|  | 11. Внедрена подсистема «Управление закупками» ГИИС «Электронный бюджет», в том числе в части компонента, обеспечивающего осуществление контроля в соответствии с частью 5 статьи 99 Федерального закона № 44-ФЗ и обеспечена интеграция подсистемы «Управление закупками» с Единой информационной системой в сфере закупок. | 2016-12-01 | Д.С. Гришин
|  | 12. Созданы и внедрены компонент подсистемы «Управление расходами» ГИИС «Электронный бюджет», обеспечивающий ведение денежных обязательств, и компонент подсистемы «Управление расходами» ГИИС «Электронный бюджет», обеспечивающий доведение бюджетных данных. | 2016-12-01 | С.Е. Прокофьев
|  | 13. Разработана концепция подсистемы «Управление доходами» ГИИС «Электронный бюджет». | 2016-12-31 | А.Ю. Демидов
|  | 14. Создана подсистема информационно-аналитического обеспечения ГИИС «Электронный бюджет». | 2016-12-31 | Д.С. Гришин
|  | 15. Разработаны концепции и прототипы подсистем «Управление нефинансовыми активами» и «Управление кадровыми ресурсами» ГИИС «Электронный бюджет». | 2016-12-31 | А.Ю. Демидов
|  | 16. Разработаны концепция и прототип подсистемы «Управление денежными средствами» ГИИС «Электронный бюджет». | 2016-12-31 | С.Е. Прокофьев
|  | 17. Разработана концепция подсистемы «Финансовый контроль» ГИИС «Электронный бюджет». | 2016-12-31 | А.Ю. Демидов
41 | Развитие технологических подсистем ГИИС «Электронный бюджет» | 1. Обеспечена доработка подсистемы «Обеспечение информационной безопасности» ГИИС «Электронный бюджет» в целях реализации установленного Минфином России порядка регистрации участников ГИИС «Электронный бюджет». | 2016-07-01 | С.Б. Гуральников
|  | 2. Обеспечено внедрение установленного Минфином России порядка регистрации участников ГИИС «Электронный бюджет». | 2016-10-01 | С.Б. Гуральников
|  | 3. Обеспечена доработка технологических подсистем ГИИС «Электронный бюджет» в соответствии с актами классификации подсистем (компонентов, модулей) ГИИС «Электронный бюджет» в части классификации обрабатываемых в ГИИС «Электронный бюджет» данных. | 2016-10-01 | С.Б. Гуральников
Раздел 7. Создание и развитие второй очереди программно-аппаратного комплекса государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет»
42 | Модернизация программно-аппаратного комплекса ГИИС «Электронный бюджет» | Обеспечена достаточность ресурсов программно-аппаратного комплекса ГИИС «Электронный бюджет» под показатели назначения ГИИС «Электронный бюджет» в части обеспечения работы пользователей ГИИС «Электронный бюджет» в количестве, определенном в показателях назначения ГИИС «Электронный бюджет». | 2016-12-31 | С.Б. Гуральников
43 | Стабилизация работы программно-аппаратного комплекса ГИИС «Электронный бюджет» под показатели назначения ГИИС «Электронный бюджет» | Обеспечено соответствие с Требованиями по обеспечению целостности, устойчивости функционирования и безопасности информационных систем общего пользования, утвержденными приказом Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 25 августа 2009 г. № 104, - коэффициент готовности ГИИС «Электронный бюджет» составит не менее 0,95. | 2016-12-31 | С.Б. Гуральников
Раздел 8. Обеспечение функционирования и развитие единого портала бюджетной системы Российской Федерации (www.budget.gov.ru)
44 | Развитие единого портала бюджетной системы Российской Федерации (budget.gov.ru) (далее – Единый портал) | 1. Обеспечена возможность размещения на Едином портале базовых (отраслевых) перечней государственных и муниципальных услуг и работ, а также ведомственных перечней государственных (муниципальных) услуг и работ в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2014 г. № 151 «О формировании и ведении базовых (отраслевых) перечней государственных и муниципальных услуг и работ, формировании, ведении и утверждении ведомственных перечней государственных услуг и работ, оказываемых и выполняемых федеральными государственными учреждениями, и об общих требованиях к формированию, ведению и утверждению ведомственных перечней государственных (муниципальных) услуг и работ, оказываемых и выполняемых государственными учреждениями субъектов Российской Федерации (муниципальными учреждениями)». 2. Разработана мобильная версия Единого портала. 3. Обеспечено развитие программно-технических средств Единого портала в соответствии с функциональными требованиями Минфина России к Единому порталу на 2016 год. 4. Обеспечено размещение субъектами Российской Федерации информации о бюджетах субъектов Российской Федерации и учреждениях, подведомственных главным распорядителям средств бюджетов субъектов Российской Федерации, в соответствии с установленным порядком предоставления и размещения информации на Едином портале. | 2016-12-31 | Д.С. Гришин
Направление 4. «Формирование единого информационного пространства в сфере осуществления бюджетных платежей»
Раздел 9. Обеспечение функционирования системы казначейских платежей
45 | Разработка технологии функционирования системы казначейских платежей | 1. Разработаны бизнес-процессы осуществления казначейских платежей и проведения внутри- и межказначейских расчетов. 2. Установлены требования к формам, перечню реквизитов и форматам документов для осуществления казначейских платежей. | 2016-12-31 | Д.С. Гришин
46 | Нормативное правовое обеспечение функционирования системы казначейских платежей и ее взаимодействия с банковской системой | 1. Установлены правила организации и функционирования системы казначейских платежей. 2. Определен порядок взаимодействия системы казначейских платежей с банковской системой. 3. Установлен порядок проведения внешних платежей в условиях пула ликвидности. 4. Разработаны предложения к порядку приема кредитными организациями бюджетных платежей с использованием платежных карт. 5. Сформированы предложения по установлению порядка эмиссии платежных карт для участников системы казначейских платежей. | 2016-12-31 | Д.С. Гришин
47 | Разработка механизмов интеграции системы казначейских платежей с банковской системой для создания единого информационного пространства | 1. Разработан механизм миграции банковских счетов Федерального казначейства с действующей на перспективную платежную систему Банка России. 2. Разработаны предложения к правилам, технологии и тарифам платежной системы «МИР» в части бюджетных платежей. | 2016-12-31 | Д.С. Гришин
Раздел 10. Создание платежных сервисов и развитие государственной информационной системы о государственных и муниципальных платежах
48 | Создание условий для оказания кредитными организациями услуг торгового эквайринга для участников системы казначейских платежей | 1. Разработаны предложения к общим требованиям к кредитным организациям, оказывающим услуги торгового эквайринга для участников системы казначейских платежей. 2. Разработаны предложения по установлению единого порядка и сроков возмещения кредитными организациями, оказывающими услуги торгового эквайринга для участников системы казначейских платежей, денежных средств на счета Федерального казначейства. | 2016-12-31 | Д.С. Гришин
49 | Создание правового поля для функционирования платежного приложения государственной информационной системы о государственных и муниципальных платежах | 1. Направлены предложения, обеспечивающие функционирование платежного приложения государственной информационной системы о государственных и муниципальных платежах, в Минфин России. 2. Подготовлен бизнес-процесс взаимодействия с платежным приложением участников государственной информационной системы о государственных и муниципальных платежах. | 2016-07-31 | Д.С. Гришин
50 | Использование государственной информационной системы о государственных и муниципальных платежах для подтверждения факта уплаты платежей на счета Федерального казначейства, в том числе в целях возврата платежей | 1. Обеспечены полнота, своевременность и качество данных, передаваемых участниками в государственную информационную систему о государственных и муниципальных платежах. 2. Разработаны предложения к общим требованиям при возврате денежных средств. | 2016-12-31 | Д.С. Гришин
Направление 5. «Обеспечение содействия эффективному управлению финансовыми ресурсами государства»
Раздел 11. Повышение эффективности процессов управления финансовыми ресурсами Российской Федерации
51 | Предоставление Федеральным казначейством бюджетных кредитов на пополнение остатков средств на счетах бюджетов субъектов Российской Федерации (местных бюджетов) | 1. Осуществлено «пилотное» внедрение методики рейтингования публично-правовых образований. 2. Подготовлены предложения по реализации механизма финансовых гарантий по бюджетным кредитам, выданным муниципальным образованиям. | 2016-12-31 | С.Е. Прокофьев
52 | Осуществление операций по управлению остатками средств на едином счете федерального бюджета в части покупки (продажи) ценных бумаг по договорам репо | Обеспечено размещение средств федерального бюджета в части операций покупки (продажи) по договорам репо с расширением линейки сроков операций. | 2016-12-31 | С.Е. Прокофьев
53 | Развитие механизма управления остатками средств на едином счете федерального бюджета | Разработаны предложения по созданию нормативных правовых актов в части привлечения краткосрочных займов у кредитных организаций. | 2016-12-31 | С.Е. Прокофьев
54 | Осуществление операций со средствами Резервного фонда и Фонда национального благосостояния | 1. Осуществлены операции со средствами Резервного фонда. 2. Осуществлены операции со средствами Фонда национального благосостояния. | 2016-12-31 | С.Е. Прокофьев
55 | Создание условий для внедрения механизма функционирования пула ликвидности при проведении операций по счетам территориальных органов Федерального казначейства | 1. Создана Рабочая группа по осуществлению операций территориальных органов Федерального казначейства с использованием пула ликвидности. 2. Подготовлены предложения по внесению изменений в нормативные правовые акты Российской Федерации, регламентирующие взаимодействие Федерального казначейства и Банка России. 3. Сформирован бизнес-процесс перевода денежных средств с использованием пула ликвидности. | 2016-12-31 | С.Е. Прокофьев
56 | Реализация новаций в технологии прогнозирования остатков средств на едином казначейском счете | 1. Обеспечено формирование прогноза движения средств на счете бюджета субъекта Российской Федерации финансовыми органами субъектов Российской Федерации. 2. Обеспечено формирование прогноза движения средств на счете бюджета муниципального образования финансовыми органами муниципальных образований субъектов Российской Федерации (в рамках ограниченной группы «пилотов»). 3. Обеспечено формирование прогноза движения средств на счете бюджета государственного внебюджетного фонда. 4. Обеспечено формирование прогноза движения средств на едином казначейском счете. 5. Подготовлена основа для создания методической базы, определяющей порядок прогнозирования движения средств на едином казначейском счете. 6. Организована разработка единой информационной среды для целей прогнозирования и таргетирования остатков средств на едином казначейском счете. 7. Разработаны Концепция и прототип подсистемы «Управление денежными средствами» ГИИС «Электронный бюджет» в части прогнозирования и таргетирования остатков средств на едином казначейском счете. 8. Определены основные функциональные требования к модулю «Кассовое планирование». | 2016-12-31 | С.Е. Прокофьев
57 | Внедрение инструмента предельных объемов оплаты денежных обязательств в целях повышения эффективности использования ресурсов единого казначейского счета | 1. Обеспечена организация и координация процесса прогнозирования и кассового планирования средств федерального бюджета в текущем финансовом году. 2. Реализован механизм доведения и контроля предельных объемов оплаты денежных обязательств, а также мониторинга на непревышение кассовых выплат над доведенными до главного распорядителя средств федерального бюджета предельными объемами оплаты денежных обязательств. | В течение года | С.Е. Прокофьев
58 | Осуществление функции главного распорядителя (получателя) средств федерального бюджета, главного администратора (администратора) доходов бюджета, главного администратора (администратора) источников финансирования дефицита федерального бюджета | 1. Осуществлены функции главного распорядителя и получателя средств федерального бюджета. 2. Осуществлены функции главного администратора и администратора доходов бюджета. 3. Осуществлены функции главного администратора и администратора источников финансирования дефицита федерального бюджета. | В течение года | А.Ю. Демидов
59 | Формирование и утверждение планов информатизации Федерального казначейства | Обеспечено исполнение постановления Правительства Российской Федерации от 24 мая 2010 г. № 365 «О координации мероприятий по исполнению информационно-коммуникационных технологий в деятельности государственных органов». | 2016-12-31 | С.Б. Гуральников
Раздел 12. Участие Федерального казначейства в контрактной системе
60 | Нормативное правовое обеспечение исполнения Федеральным казначейством полномочий, возложенных Федеральным законом № 44-ФЗ | 1. Подготовлены и направлены в Минфин России предложения для разработки и принятия нормативного правового акта, устанавливающего порядок взаимодействия органа контроля (за исключением Федерального казначейства) с субъектами контроля при осуществлении контроля, предусмотренного частью 5 статьи 99 Федерального закона № 44-ФЗ. 2. Разработан и принят нормативный правовой акт, устанавливающий порядок подтверждения органами управления государственными внебюджетными фондами, финансовыми органами субъекта Российской Федерации или муниципального образования соответствия информации и документов, направляемых заказчиками, установленным требованиям. 3. Подготовлены и направлены в Минфин России предложения для разработки и принятия нормативного правового акта, устанавливающего порядок взаимодействия Федерального казначейства с субъектами контроля при осуществлении контроля, предусмотренного частью 5 статьи 99 Федерального закона № 44-ФЗ. 4. Актуализированы действующие нормативные правовые акты. 5. Обеспечено методическое сопровождение применения территориальными органами Федерального казначейства нормативных правовых актов, принятых в целях исполнения Федеральным казначейством функций, возложенных законодательством в сфере закупок товаров, работ, услуг. | 2016-12-31 | Д.С. Гришин
61 | Развитие единой информационной системы в сфере закупок в части требований Федерального закона № 44-ФЗ, вступающих в силу с 1 января 2017 года | Обеспечено развитие единой информационной системы в сфере закупок в части требований Федерального закона № 44-ФЗ, вступающих в силу с 1 января 2017 года, включая обеспечение информационного взаимодействия с ГИИС «Электронный бюджет». | 2016-12-31 | Д.С. Гришин
62 | Развитие единой информационной системы в сфере закупок в части формирования, ведения и использования каталога товаров, работ, услуг в соответствие с ч.6 ст.23 Федерального закона № 44-ФЗ | Обеспечено развитие единой информационной системы в сфере закупок в части формирования, ведения и использования каталога товаров, работ, услуг в соответствие с ч.6 ст.23 Федерального закона № 44-ФЗ. | 2016-12-31 | Д.С. Гришин
Раздел 13. Развитие государственной автоматизированной информационной системы «Управление»
63 | Обеспечение функционирования и развитие государственной автоматизированной информационной системы «Управление» в соответствии с функциональными требованиями | 1. Обеспечена информационно-аналитическая поддержка принятия органами государственной власти Российской Федерации и органами местного самоуправления решений в сфере государственного управления и местного самоуправления, а также планирования деятельности этих органов. 2. Созданы условия для систематизации и анализа информации об уровне социально-экономического развития Российской Федерации и субъектов Российской Федерации. 3. Созданы условия для систематизации и анализа информации об эффективности деятельности органов государственной власти Российской Федерации, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления. | 2016-12-31 | Д.С. Гришин
64 | Создание федерального государственного реестра документов стратегического планирования | 1. Созданы возможности для государственной регистрации документов стратегического планирования. 2. Обеспечено ведение федерального государственного реестра документов стратегического планирования. 3. Созданы условия для доступа участников стратегического планирования, юридических и физических лиц к документам стратегического планирования, осуществляемого с использованием единой системы идентификации и аутентификации. | 2016-10-31 | Д.С. Гришин
65 | Осуществление информационного обеспечения стратегического планирования | 1. Созданы условия для мониторинга и контроля реализации документов стратегического планирования. 2. Созданы условия для мониторинга и контроля показателей социально-экономического развития и обеспечения национальной безопасности Российской Федерации. 3. Созданы условия для мониторинга эффективности деятельности участников стратегического планирования. 4. Обеспечена информационно-аналитическая поддержка участников стратегического планирования при решении ими задач стратегического планирования. | 2016-10-31 | Д.С. Гришин
66 | Создание общедоступного информационного ресурса стратегического планирования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | 1. Обеспечены открытость и доступность информации об основных положениях документов стратегического планирования и размещение их проектов. 2. Обеспечена возможность размещения документов, в которых отражаются результаты мониторинга реализации документов стратегического планирования. 3. Созданы условий для разработки, общественного обсуждения и согласования проектов документов стратегического планирования. | 2016-10-31 | Д.С. Гришин
Направление 6. «Совершенствование механизма исполнения судебных актов и решений налоговых органов»
Раздел 14. Обеспечение организации исполнения судебных актов, решений налоговых органов и обеспечение опытного внедрения организации исполнения электронного исполнительного документа по форматам, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации
67 | Обеспечение организации исполнения судебных актов и решений налоговых органов | 1. Разработан и принят временный порядок организации органами Федерального казначейства исполнения решений налоговых органов о взыскании налога, сбора, пеней и штрафов. 2. Обеспечено техническое сопровождение организации исполнения решений налоговых органов о взыскании налога, сбора, пеней и штрафов, в том числе формирование отчетности по поступившим в органы Федерального казначейства решениям налоговых органов. | 2016-07-01 | С.Н. Сауль
68 | Подготовка доклада в соответствии с планом мониторинга правоприменения в Российской Федерации на 2015 год | Обеспечено представление доклада о результатах мониторинга правоприменения законодательных актов Российской Федерации, регламентирующих организацию исполнения судебных актов по денежным обязательствам казенных, бюджетных и автономных учреждений (глава 24.1 Бюджетного кодекса, часть 20 статья 30 Федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений»). | 2016-06-01 | С.Н. Сауль
69 | Обеспечение межведомственного взаимодействия по внедрению электронного исполнительного документа | Участие в межведомственной рабочей группе по вопросам организации информационного взаимодействия по внедрению электронного исполнительного документа (по мере поступления предложений по участию). | В течение года | С.Н. Сауль
Направление 7. «Формирование единой информационной среды в Российской Федерации»
Раздел 15. Создание (развитие) правовых, технологических и организационных основ систематизации и кодирования технико-экономической и социальной информации в социально-экономической области
70 | Обеспечение совместно с федеральными органами исполнительной власти разработки/принятия первоочередных актов в соответствии с требованиями по созданию (изменению), ведению и применению информационных ресурсов | Обеспечена разработка/принятие первоочередных актов в соответствии с требованиями по созданию (изменению), ведению и применению информационных ресурсов: 1. Обеспечено утверждение постановления Правительства Российской Федерации о порядке создания (изменения), ведения и применения отдельных информационных ресурсов. | 01.06.2016 | А.Т. Катамадзе
|  | 2. Разработана и представлена в Минфин России для согласования концепция проекта федерального закона, регулирующего вопросы систематизации и кодирования информации. | 2016-09-01 | А.Т. Катамадзе
71 | Обеспечение межведомственной координации деятельности федеральных органов исполнительной власти и организаций в области систематизации и кодирования информации в социально-экономической сфере | Обеспечена межведомственная координация деятельности федеральных органов исполнительной власти и организаций в области систематизации и кодирования информации в социально-экономической сфере. | 2016-12-30 | А.Т. Катамадзе
Направление 8. «Осуществление функций по контролю и надзору в финансово-бюджетной сфере, по внешнему контролю качества работы аудиторских организаций»
Раздел 16. Осуществление функций по контролю и надзору в финансово-бюджетной сфере
72 | Организационное обеспечение осуществления функций по контролю и надзору в финансово-бюджетной сфере | 1. Обеспечены разработка и утверждение плана контрольных мероприятий Федерального казначейства. 2. Обеспечена работа контрольной комиссии Федерального казначейства. 3. Подготовлена отчетность по итогам осуществления контроля и надзора в финансово-бюджетной сфере за 9 месяцев 2016 года. | 2016-12-31 | С.Е. Прокофьев
73 | Обеспечение осуществления функций по контролю и надзору в финансово-бюджетной сфере | 1. Осуществлен контроль в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности, судебной системе и оборонном комплексе. 2. Осуществлен контроль в социальной сфере, сфере межбюджетных отношений и социального страхования. 3. Осуществлен контроль в сфере развития экономики. | 2016-12-31 | Э.А. Исаев
|  | 4. Осуществлен контроль в сфере контрактных отношений. | 2016-12-31 | А.Ю. Демидов
74 | Организация проведения анализа осуществления главными администраторами средств федерального бюджета внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита и анализа исполнения бюджетных полномочий органов государственного (муниципального) финансового контроля, являющихся органами (должностными лицами) исполнительной власти субъектов Российской Федерации (местных администраций) | 1. Усовершенствована система анализа осуществления главными администраторами средств федерального бюджета внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита и системы анализа исполнения бюджетных полномочий органов государственного (муниципального) финансового контроля, являющихся органами (должностными лицами) исполнительной власти субъектов Российской Федерации (местных администраций). 2. Организовано проведение анализа осуществления главными администраторами средств федерального бюджета внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита и анализа исполнения бюджетных полномочий органов государственного (муниципального) финансового контроля, являющихся органами (должностными лицами) исполнительной власти субъектов Российской Федерации (местных администраций). | 2016-12-31 | А.Ю. Демидов
Раздел 17. Совершенствование контрольно-надзорной деятельности в финансово-бюджетной сфере
75 | Совершенствование нормативной правовой базы осуществления внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля | 1. Подготовлены предложения по внесению изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации в части закрепления новых подходов к осуществлению внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля. 2. Проанализированы действующие нормативные правовые акты, регулирующие деятельность по внутреннему государственному финансовому контролю, и подготовлены предложения по их отмене или актуализации. 3. Подготовлены предложения в целях разработки нормативных правовых актов (внесения изменений в действующие нормативные правовые акты), необходимых для организации и осуществления внутреннего государственного финансового контроля. | 2016-12-31 | А.Ю. Демидов
76 | Правовое обеспечение эффективной контрольной деятельности в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд | 1. Разработаны общие требования к порядку осуществления контроля за соблюдением Федерального закона № 44-ФЗ органами государственного (муниципального) финансового контроля, являющимися органами (должностными лицами) исполнительной власти субъектов Российской Федерации (местных администраций). 2. Проанализированы действующие нормативные правовые акты, регулирующие деятельность по контролю в сфере контрактных отношений, и подготовлены предложения по их актуализации или отмене. 3. Подготовлены предложения в целях разработки нормативных правовых актов (внесения изменений в действующие нормативные правовые акты), необходимых для обеспечения эффективной контрольной деятельности в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. | 2016-12-31 | А.Ю. Демидов
77 | Изменение нормативной правовой базы в рамках передачи полномочий по внутреннему государственному финансовому контролю Федеральному казначейству в связи с ликвидацией Федеральной службы финансово-бюджетного надзора | 1. Подготовлены предложения по внесению изменений, признанию утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации в связи с упразднением Росфиннадзора. 2. Подготовлены предложения по внесению изменений, признанию утратившими силу некоторых нормативных правовых (правовых) актов Министерства финансов Российской Федерации и Федерального казначейства в связи с упразднением Росфиннадзора. 3. Подготовлены предложения Федерального казначейства по внесению изменений в приложение № 3 к приказу Федеральной службы государственной статистики от 2 июля 2015 г. № 295 «Об утверждении статистического инструментария для организации федерального статистического наблюдения за рыночными услугами, туризмом и административными правонарушениями в сфере экономики». | 2016-12-31 | С.Е. Прокофьев
Раздел 18. Осуществление функций по внешнему контролю качества работы аудиторских организаций
78 | Организационное обеспечение осуществления функции по внешнему контролю качества работы аудиторских организаций | 1. Обеспечены разработка и утверждение плана Федерального казначейства и его территориальных органов по осуществлению внешнего контроля качества работы аудиторских организаций, проводящих обязательный аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности организаций, указанных в части 3 статьи 5 Федерального закона от 30 декабря 2008 г. № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности на 2017 год. 2. Обеспечена работа Совета по организации внешнего контроля качества работы аудиторских организаций. 3. Подготовлена отчетность по итогам проведения внешних проверок контроля качества работы аудиторских организаций. | 2016-12-31 | Э.А. Исаев
79 | Обеспечение осуществления функции по внешнему контролю качества работы аудиторских организаций | Осуществлены плановые и внеплановые проверки по внешнему контролю качества работы аудиторских организаций. | 2016-12-31 | Э.А. Исаев
80 | Обеспечение осуществления мониторинга контрольно-надзорной деятельности в сфере внешнего контроля качества работы аудиторских организаций и координация деятельности территориальных органов Федерального казначейства, уполномоченных на осуществление внешнего контроля качества работы аудиторских организаций | 1. Организовано проведение анализа деятельности в сфере внешнего контроля качества работы аудиторских организаций о результатах проверочных мероприятий для аналитической работы и подготовки регулярных информационных отчетов. 2. Организован и осуществлен сбор сведений для целей раскрытия информации об осуществлении контрольно-надзорных мероприятий в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации. 3. Организована и обеспечена координация деятельности территориальных органов по вопросам планирования проверочной деятельности и осуществлению методической поддержки территориальных управлений по вопросам внешнего контроля качества работы аудиторских организаций. | 2016-12-31 | Э.А. Исаев
81 | Обеспечение качества и полноты раскрытия информации об осуществлении внешнего контроля качества работы аудиторских организаций | 1. Обеспечено раскрытие информации о планах проведения внешних проверок качества работы аудиторских организаций на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.roskazna.ru). 2. Обеспечено раскрытие информации о результатах плановых и внеплановых проверочных мероприятий, а также о применении мер воздействия, вынесенных по результатам проведения проверочных мероприятий на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.roskazna.ru). 3. Обеспечена своевременная актуализация информации об осуществлении контрольно-надзорной функции по внешнему контролю качества работы аудиторских организаций в Едином реестре проверок. | 2016-12-31 | Э.А. Исаев
Раздел 19. Совершенствование функций по внешнему контролю качества работы аудиторских организаций
82 | Совершенствование нормативной правовой базы Российской Федерации в сфере осуществления внешнего контроля качества работы аудиторской деятельности | 1. Подготовлены предложения по разработке Концепции дальнейшего развития аудиторской деятельности в Российской Федерации. | 2016-06-30 | Э.А. Исаев
|  | 2. Подготовлены предложения по разработке плана реализации Концепции дальнейшего развития аудиторской деятельности Российской Федерации. | 2016-08-30 | Э.А. Исаев
|  | 3. Подготовлены предложения по вопросу введения института погашения мер дисциплинарного и иного воздействия, примененных в отношении аудиторской организации, аудитора. 4. Подготовлены предложения по совершенствованию механизмов информационного взаимодействия Федерального казначейства и Банка России, государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов», Росимущества, Росстата, саморегулируемых организаций аудиторов и др. по вопросам осуществления внешнего контроля качества работы аудиторских организаций. | 2016-10-30 | Э.А. Исаев
|  | 5. Подготовлены предложения по внесению изменений в Федеральный закон от 30 декабря 2008 г. № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности». 6. Подготовлены предложения по совершенствованию контрольно-надзорной функции в сфере аудиторской деятельности в целях повышения ее результативности и эффективности на основании анализа международного опыта в области осуществления внешнего контроля качества работы аудиторских организаций. 7. Подготовлены предложения по изменению законодательства Российской Федерации в части повышения ответственности аудиторов за результаты проверки. 8. Подготовлены предложения по разработке единого классификатора нарушений и недостатков, выявляемых в ходе внешнего контроля качества аудиторской деятельности. | 2016-12-31 | Э.А. Исаев
83 | Межведомственное взаимодействие по вопросам внешнего контроля качества работы аудиторских организаций | 1. Принято участие в работе временной рабочей группы по разработке Концепции дальнейшего развития аудиторской деятельности в Российской Федерации. 2. Подготовлены предложения и принято участие в работе Совета по аудиторской деятельности. 3. Создана и обеспечена деятельность Совета по организации внешнего контроля качества работы аудиторских организаций. | 2016-12-31 | Э.А. Исаев
Направление 9. «Обеспечение надежности функционирования Казначейства России и устойчивости казначейской системы»
Раздел 20. Формирование комплексной системы государственного менеджмента в Федеральном казначействе
84 | Развитие механизмов внутреннего контроля и внутреннего аудита Федерального казначейства и системы управления внутренними (операционными) казначейскими рисками | 1. Обеспечена разработка и внедрение методологии осуществления расширенного казначейского сопровождения отдельных государственных контрактов в территориальных органах Федерального казначейства: 1.1. Утверждено Положение о внутреннем контроле, внутреннем аудите и управлении внутренними (операционными) рисками в Федеральном казначействе. 1.2. Выработаны подходы к созданию структурных подразделений территориальных органов Федерального казначейства, осуществляющих казначейский контроль. | 2016-12-31 | А.Ю. Демидов
|  | 2. Обеспечено совершенствование системы внутреннего контроля и внутреннего аудита в Федеральном казначействе: 2.1. Утверждены Стандарты внутреннего контроля и внутреннего аудита, применяемые контрольно-аудиторскими подразделениями при осуществлении контрольной и аудиторской деятельности в новой редакции. | 2016-03-31
|  | 2.2. Обеспечена ежеквартальная актуализация состава резерва сотрудников центрального аппарата Федерального казначейства, территориальных органов Федерального казначейства, федерального казенного учреждения «Центр по обеспечению деятельности Казначейства России», привлекаемых к контрольной и аудиторской деятельности Федерального казначейства (далее – пул контролеров и аудиторов). | Ежеквартально
|  | 2.3. Разработана методика проведения мониторинга закупок в сфере информационных технологий в части ИТ-оборудования, включая порядок оценки стоимости ИТ-оборудования (компьютерное оборудование, серверы, локальные сети, периферийные устройства, принтеры, сканеры и т.п.), закупаемого Федеральным казначейством. 2.4. Организовано внедрение автоматизации технологий внутреннего контроля, предусмотренных Стандартом внутреннего контроля Федерального казначейства. | 2016-06-30
|  | 2.5. Актуализированы положения о конкурсах на звания лучшего аудитора Казначейства России и лучшее контрольно-аудиторское подразделение Казначейства России, а также методики оценки их участников. | 2016-09-30
|  | 2.6. Подготовлены перечни основных нарушений, выявленных в ходе проверок деятельности территориальных органов Федерального казначейства по исполнению государственных функций и полномочий, проведенных центральным аппаратом Федерального казначейства. 2.7. Численность пула контролеров и аудиторов доведена до 400 сотрудников территориальных органов федерального казначейства, федерального казенного учреждения «Центр по обеспечению деятельности Казначейства России» и центрального аппарата Федерального казначейства. | 2016-12-01
|  | 2.8. Внедрен в деятельность территориальных органов Федерального казначейства Стандарт осуществления последующего оперативного внутреннего автоматизированного контроля. 2.9. Актуализированы перечни вопросов типовой программы проверки территориальных органов Федерального казначейства. 2.10. Актуализирован Стандарт осуществления последующего оперативного внутреннего автоматизированного контроля (при необходимости). 2.11. Обеспечено соответствие ППО «Внутренний контроль и аудит Федерального казначейства» требованиям правовых актов Федерального казначейства по вопросам внутреннего контроля и внутреннего аудита (с учетом их актуализации). 2.12. Разработана методика проведения мониторинга закупок в сфере информационных технологий в части программного обеспечения, включая порядок оценки стоимости программного обеспечения, закупаемого Федеральным казначейством (учитывая этапы разработки, сопровождения и доработки программного обеспечения). 2.13. Организовано проведение контрольно-аудиторских мероприятий, назначаемых центральным аппаратом Федерального казначейства. 2.14. Обеспечено проведение не менее 75 % контрольных и аудиторских мероприятий деятельности территориальных органов Федерального казначейства и федерального казенного учреждения «Центр по обеспечению деятельности Казначейства России» сотрудниками из состава пула контролеров и аудиторов. 2.15. Обеспечено проведение 100 % плановых контрольных и аудиторских мероприятий Федерального казначейства в формате комбинированных и камеральных проверок. | 2016-12-31
|  | 3. Обеспечено совершенствование системы управления внутренними (операционными) казначейскими рисками: 3.1. Утверждена модель риск-ориентированного внутреннего контроля и внутреннего аудита. | 2016-09-01
|  | 3.2. Утвержден Порядок управления внутренними (операционными) казначейскими рисками в Федеральном казначействе. | 2016-12-31
|  | 3.3. Актуализированы классификаторы внутренних (операционных) рисков по направлениям деятельности территориальных органов Федерального казначейства. 3.4. Организовано внедрение модели риск-ориентированного внутреннего контроля и внутреннего аудита. 3.5. Актуализированы Стандарты внутреннего контроля и внутреннего аудита Федерального казначейства, применяемые контрольно-аудиторскими подразделениями при осуществлении контрольной и аудиторской деятельности, в части реализации риск-ориентированного внутреннего контроля и внутреннего аудита (при необходимости). 3.6. Актуализирован Стандарт внутреннего контроля Федерального казначейства в части реализации риск-ориентированного внутреннего контроля, а также по итогам внедрения в 2015 году. 3.7. Организовано внесение в положения о структурных подразделениях Федерального казначейства, организационно-штатную структуру территориальных органов Федерального казначейства, в должностные регламенты сотрудников органов Федерального казначейства изменений, связанных с внедрением элементов системы управления внутренними (операционными) казначейскими рисками. | 2016-12-31
85 | Совершенствование системы проектного управления Федерального казначейства в целях соответствия стандартам управления проектами | 1. Организованы и обеспечены подготовка и представление в Минфин России информации в рамках компетенции Федерального казначейства для подготовки годового отчета о ходе реализации и оценке эффективности государственной программы Российской Федерации «Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков» за 2015 год. | 2016-04-30 | А.Ю. Демидов
|  | 2. Утвержден Порядок управления реализацией государственных программ Российской Федерации в Федеральном казначействе (далее – Порядок управления) в новой редакции с учетом требований ISO 21500 «Руководство по управлению проектами» и ГОСТ Р 54869-2011 «Требование к управлению проектом». 3. Автоматизирована система планирования и отчетности о деятельности Федерального казначейства. 4. Организованы и обеспечены подготовка, согласование и утверждение отчета о результатах выполнения Плана деятельности Федерального казначейства на 2015 год. | 2016-09-01
|  | 5. Организованы и обеспечены подготовка и представление в Минфин России отчетов о деятельности Казначейства России за 2015 год, 1 квартал, 1 полугодие и 9 месяцев 2016 года. 6. Организованы и обеспечены подготовка и представление в Минфин России отчетов о результатах выполнения Плана деятельности Федерального казначейства на 2016 год. | 2016-10-31
|  | 7. Обеспечено внедрение риск-ориентированного подхода к управлению реализацией государственных программ Российской Федерации. 8. Обеспечено совершенствование механизма мониторинга хода реализации мероприятий планов деятельности в Федеральном казначействе, в том числе реализация инструмента контрольных событий. 9. Проведен мониторинг исполнения Порядка управления в Федеральном казначействе с учетом его доработки и совершенствования системы проектного управления в Федеральном казначействе. 10. Организованы и обеспечены доработка государственных программ Российской Федерации, участником которых является Федеральное казначейство, и подготовка ответов на запросы ответственных исполнителей по государственным программам (при необходимости). 11. Организована и обеспечена подготовка предложений по разработке планов реализации государственных программ Российской Федерации, участником которых является Федеральное казначейство, и внесению в них изменений (при необходимости). 12. Организована и обеспечена подготовка предложений по разработке детальных планов-графиков реализации государственных программ Российской Федерации, участником которых является Федеральное казначейство, и внесению в них изменений (при необходимости). 13. Организована и обеспечена подготовка отчетности по исполнению государственных программ Российской Федерации, участником которых является Федеральное казначейство. 14. Организованы и обеспечены подготовка и согласование Плана деятельности Федерального казначейства на 2017 год. 15. Организованы и обеспечены подготовка и представление руководству Федерального казначейства ежемесячной информации о выполнении мероприятий планов деятельности Федерального казначейства и его структурных подразделений согласно соответствующему порядку. 16. Обеспечено участие Федерального казначейства в конкурсе профессионального управления проектной деятельностью в государственном секторе «Проектный Олимп». | 2016-12-31
86 | Применение и развитие системы оценки эффективности деятельности органов Федерального казначейства | 1. Обеспечено полномасштабное внедрение Порядка определения и оценки результативности профессиональной служебной деятельности федеральных государственных гражданских служащих, замещающих должности руководителей территориальных органов Федерального казначейства, и результативности деятельности директора федерального казенного учреждения «Центр по обеспечению деятельности Казначейства России» и его взаимосвязь с системой мотивации труда. | 2016-12-31 | А.Ю. Демидов
|  | 2. Обеспечено совершенствование механизма мониторинга исполнения мероприятий по результатам внешней оценки деятельности Федерального казначейства и его территориальных органов. | 2016-09-30
|  | 3. Утверждены и применяются порядки, регламентирующие вопросы оценки эффективности деятельности Федерального казначейства. 4. Обеспечено осуществление автоматизированной оценки результативности деятельности: – федеральных государственных гражданских служащих, замещающих должности федеральной государственной гражданской службы в центральном аппарате Федерального казначейства, его территориальных органах, а также должности руководителей территориальных органов Федерального казначейства; – отделов управлений центрального аппарата Федерального казначейства; – отделов территориальных органов Федерального казначейства; – территориальных органов Федерального казначейства. 5. Усовершенствована система внешней оценки деятельности Федерального казначейства. 6. Организована и проведена оценка качества сервисов и информационных каналов, созданных для обратной связи (взаимодействия) с разными референтными группами Федерального казначейства, а также членами экспертных и консультативных органов. 7. Актуализирована правовая и методическая база Федерального казначейства, регламентирующая вопросы оценки результативности деятельности органов Федерального казначейства, их структурных подразделений и государственных гражданских служащих (при необходимости). 8. Обеспечено участие Федерального казначейства во взаимодействии с иными государственными органами и организациями в части создания и применения лучших практик осуществления оценки эффективности (результативности) деятельности федеральных органов исполнительной власти, их структурных подразделений, государственных гражданских служащих. | 2016-12-31
Раздел 21. Обеспечение функционирования и развитие информационных систем и технологий Федерального казначейства
87 | Обеспечение бесперебойной работы и централизации ИТ-сервисов, предоставляемых Федеральным казначейством, обеспечение Системы управления эксплуатацией (далее — СУЭ) | 1. Обеспечено бесперебойное функционирование ГИИС «Электронный бюджет» и других систем, оператором которых является Федеральное казначейство. 2. Обеспечено бесперебойное функционирование систем Федерального казначейства, разработанных для выполнения функций Федерального казначейства. 3. Усовершенствованы процессы управления эксплуатацией СУЭ в Федеральном казначействе для централизованно- распределенных ИТ-сервисов. 4. Разработан процесс централизации ИТ-сервисов, распределенных в территориальных органах Федерального казначейства. 5. Разработан план миграции данных в облачную инфраструктуру центров обработки данных, подведомственных Министерству финансов Российской Федерации. | 2016-12-31 | С.Б. Гуральников
88 | Совершенствование технологических процессов в Федеральном казначействе за счет создания и развития информационных систем, обеспечения их интеграции | 1. Разработаны интеграционные процессы и доработаны информационные системы Федерального казначейства с целью обеспечения интеграции функций, реализованных в ГИИС «Электронный бюджет» и информационных системах Федерального казначейства. 2. Разработаны интеграционные процессы и доработаны информационные системы Федерального казначейства с целью обеспечения интеграции функций, реализованных в государственной информационной системе о государственных и муниципальных платежах и ППО «АСФК». 3. Оптимизирована технология ведения нормативной справочной информации в информационных системах Федерального казначейства. 4. Проработаны механизмы отражения полномочий организации в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ в реестре участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса. 5. Доработаны и апробированы операционные процессы в информационных системах Федерального казначейства по использованию реестра участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса. 6. Доработаны и апробированы операционные процессы в информационных системах Федерального казначейства в части исполнения бюджета Союзного государства. 7. Улучшена функциональность портала «Система удаленного финансового документооборота» с целью повышения удобства работы клиентов с порталом. | 2016-12-31 | С.Б. Гуральников
89 | Развитие инфраструктуры для облачных вычислений и централизации информационных сервисов Федерального казначейства на площадках госучреждений, подведомственных Министерству финансов Российской Федерации | 1. Информационные сервисы Федерального казначейства размещены на инфраструктуре федерального государственного унитарного предприятия «Гознак». 2. Обеспечено размещение тестовой среды ГИИС «Электронный бюджет» на инфраструктуре центра обработки данных Федеральной налоговой службы в г. Городец. 3. Разработан подход горячего резервирования к системе ГИИС «Электронный бюджет» на инфраструктуре центра обработки данных Федеральной налоговой службы в г. Дубна. 4. Усовершенствована методологическая и организационно-техническая база для обеспечения эксплуатации централизованных сервисов и для обеспечения портальных систем и ГИИС «Электронный бюджет». 5. Обеспечена централизация «пилотных» регионов в облачной инфраструктуре центров обработки данных, подведомственных Министерству финансов Российской Федерации. | 2016-12-31 | С.Б. Гуральников
90 | Внедрение и развитие подсистемы управлением жизненным циклом ППО Федерального казначейства | Обеспечено внедрение и развитие подсистемы управления жизненным циклом с целью обеспечения организации работ по доработке ППО в информационных подсистемах Федерального казначейства. | 2016-12-31 | С.Б. Гуральников
91 | Обеспечение функционирования объектов информатизации органов Федерального казначейства, предназначенных для обработки информации, содержащей сведения, составляющей государственную, служебную и иную охраняемую законом тайну, в соответствии с требованиями законодательства и нормативных правовых актов органов государственной власти Российской Федерации, регулирующих вопросы защиты информации | 1. Актуализированы и утверждены типовые организационно-распорядительные документы Федерального казначейства по вопросам защиты информации. 2. Обеспечены координация и методологическое руководство деятельностью территориальных органов Федерального казначейства по вопросам защиты информации. 3. Обеспечен ведомственный контроль деятельности территориальных органов Федерального казначейства по вопросам защиты информации, в том числе защиты государственной тайны. 4. Осуществлена централизация и реализовано использование единых подходов и принципов обеспечения защиты информации в Федеральном казначействе. 5. Осуществлено взаимодействие с органами государственной власти, регулирующими деятельность по защите информации в Российской Федерации. | 2016-12-31 | С.Б. Гуральников
92 | Развитие Удостоверяющего центра Федерального казначейства | 1. Обеспечено выполнение функций аккредитованного Удостоверяющего центра Федерального казначейства. 2. Обеспечено соблюдение правовых условий признания юридической силы электронных документов, подписанных электронной подписью, в информационных системах, оператором/владельцем которых является Федеральное казначейство. 3. Организовано развитие информационной системы Удостоверяющего центра Федерального казначейства. | 2016-12-31 | С.Б. Гуральников
93 | Выполнение требований по обеспечению информационной безопасности в государственных информационных системах, оператором которых является Федеральное казначейство, при централизации информационных систем Федерального казначейства в центрах обработки данных | Обеспечено штатное функционирование средств и систем защиты информации, выполнены требования нормативно-регулирующих документов по защите информации в информационных системах Федерального казначейства и государственных информационных системах, оператором которых является Федеральное казначейство. | 2016-12-31 | С.Б. Гуральников
94 | Развитие системы оперативного обмена информацией, содержащей сведения, составляющие государственную тайну | 1. Руководство Федерального казначейства, территориальные органы Федерального казначейства обеспечены специальной защищенной связью, обеспечивающей гарантированную доставку оперативной информации, содержащей сведения, составляющие государственную тайну. 2. Повышена устойчивость системы оперативного обмена информацией, содержащей сведения, составляющие государственную тайну, минимизированы возможные риски, связанные с воздействием на нее различных негативных факторов, за счет создания резервных каналов ее доставки. 3. Проведена оптимизация регламентов функциональной деятельности органов специальной связи Федерального казначейства. | 2016-12-31 | С.Б. Гуральников
95 | Организация и проведение повышения квалификации сотрудников Федерального казначейства по вопросам обеспечения безопасности информации | Обеспечено повышение квалификации сотрудников органов Федерального казначейства по вопросам защиты информации. | 2016-12-31 | С.Б. Гуральников
96 | Внедрение и развитие централизованной системы межсетевого экранирования Федерального казначейства | 1. Осуществлена организация пилотного внедрения компонентов централизованной системы межсетевого экранирования в пилотных территориальных органах Федерального казначейства. 2. Обеспечена разработка и согласование единой политики межсетевого экранирования в информационно-телекоммуникационной инфраструктуре Федерального казначейства. 3. Осуществлен перевод в постоянную эксплуатацию компонентов централизованной системы межсетевого экранирования в информационно-телекоммуникационной инфраструктуре Федерального казначейства. | 2016-12-31 | С.Б. Гуральников
97 | Выполнение функций режимно-секретного подразделения в центральном аппарате Федерального казначейства | 1. Обеспечен в соответствии с установленным в центральном аппарате Федерального казначейства порядком режим секретности. 2. Обеспечено ведение секретного делопроизводства. | 2016-12-31 | С.Б. Гуральников
98 | Обеспечение штатного функционирования информационных систем, обрабатывающих государственную тайну в центральном аппарате Федерального казначейства | Обеспечена техническая защита сведений, составляющих государственную тайну, на объектах информатизации центрального аппарата Федерального казначейства. | 2016-12-31 | С.Б. Гуральников
99 | Развитие ППО «Федеральное казначейство. Аналитический учет и ведение судебной работы» | Обеспечено сопровождение, а также совершенствование ППО «Федеральное казначейство. Аналитический учет и ведение судебной работы». | 2016-12-31 | С.Н. Сауль
Раздел 22. Совершенствование деятельности Федерального казначейства
100 | Разработка перспективной организационно-функциональной модели Федерального казначейства | Разработана перспективная организационно-функциональная модель Федерального казначейства. | 2016-12-31 | А.Ю. Демидов
101 | Обеспечение рационального развития и эффективного использования кадрового потенциала Казначейства России, совершенствование механизмов по противодействию коррупции в Федеральном казначействе | 1. Развита система мотивации среди федеральных государственных гражданских служащих Федерального казначейства. 2. Обеспечено эффективное использование резерва управленческих кадров Федерального казначейства. 3. Повышена эффективность механизмов урегулирования конфликта интересов, обеспечено соблюдение федеральными государственными гражданскими служащими ограничений, запретов и принципов служебного поведения в связи с исполнением ими должностных обязанностей, а также ответственности за их нарушение. 4. Усовершенствованы процедуры по устранению причин и условий возникновения коррупционных правонарушений. 5. Обеспечено взаимодействие Федерального казначейства в сфере противодействия коррупции с институтами гражданского общества и гражданами с целью повышения доверия к деятельности Федерального казначейства. 6. Обеспечено развитие мониторинга и анализа деятельности территориальных органов Федерального казначейства по противодействию коррупции. | 2016-12-31 | С.Е. Прокофьев
102 | Оптимизация организационно-штатной структуры территориальных органов Федерального казначейства | 1. Разработаны индивидуальные для каждого территориального органа Федерального казначейства рекомендации по проведению оптимизации организационно-штатной структуры с учетом социально-экономических и географических условий территорий. 2. Усовершенствована организационно-штатная структура территориальных органов Федерального казначейства. | В течение года | С.Е. Прокофьев
103 | Развитие международного сотрудничества Федерального казначейства | 1. Направлены предложения о подписании меморандумов о техническом взаимодействии в Республику Индию, Федеративную Республику Бразилию и Южно-Африканскую Республику. 2. Проведен ряд мероприятий, направленных на создание казначейского сообщества в рамках Евразийского экономического союза. 3. Принято участие в двусторонних и многосторонних встречах международных финансовых организаций. 4. Проведены встречи с зарубежными партнерами согласно Сводному плану международного сотрудничества по Федеральному казначейству на 2016 год. | 2016-12-31 | С.Е. Прокофьев
104 | Совершенствование механизмов обеспечения деятельности Федерального казначейства | 1. Развита филиальная сеть федерального казенного учреждения «Центр по обеспечению деятельности Казначейства России». 2. Повышено качество обслуживания объектов недвижимого имущества. 3. Проведена оптимизация имущественного комплекса. | 2016-12-31 | С.Е. Прокофьев
105 | Совершенствование делопроизводства и обеспечение архивного хранения документов | 1. Обеспечено методическое сопровождение внедрения третьей версии ППО автоматизированной системы документооборота «LanDocs» в территориальных органах Федерального казначейства. 2. Обеспечено методическое сопровождение создания и ведения электронного архива документов центрального аппарата Федерального казначейства. | 2016-12-31 | С.Е. Прокофьев
106 | Совершенствование работы с обращениями граждан и организаций | Проведена модернизация работы с обращениями граждан и организаций, в том числе на официальном сайте Федерального казначейства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.roskazna.ru. | 2016-12-31 | С.Е. Прокофьев
107 | Развитие системы управления внешними казначейскими рисками в части обеспечения устойчивого и надежного функционирования казначейской системы | 1. Обеспечено «пилотное» внедрение порядка управления внешними казначейскими рисками в отдельных территориальных органах Федерального казначейства. 2. Разработаны и внедрены инструменты для управления внешними казначейскими рисками в Федеральном казначействе. 3. Обеспечено методическое сопровождение процессов управления внешними казначейскими рисками. 4. Организовано оперативное получение информации о внешних казначейских рисках от территориальных органов Федерального казначейства, федерального казенного учреждения «Центр по обеспечению деятельности Казначейства России». | 2016-12-31 | С.Е. Прокофьев
108 | Правовое сопровождение деятельности Федерального казначейства | 1. Обеспечено представление интересов Федерального казначейства и его территориальных органов в судах Российской Федерации, а также органах государственной власти (государственных органах), органах местного самоуправления (муниципальных органах), иных организациях. 2. Проведена правовая экспертиза документов и правовых актов, разработанных Федеральным казначейством, а также поступивших в Федеральное казначейство для исполнения документов. 3. Размещена и пополняется судебная практика по делам с участием органов Федерального казначейства на официальном сайте Федерального казначейства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.roskazna.ru. 4. Обеспечено оказание Федеральным казначейством бесплатной юридической помощи в соответствии с Федеральным законом от 21 ноября 2011 г. № 324-ФЗ «О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации». 5. Подготовлен обзор практики правоприменения Федерального закона № 44-ФЗ в части анализа решений контрольных органов в сфере закупок. 6. Проведен анализ и мониторинг несоблюдения требований Федерального закона от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации». 7. Проведена антикоррупционная экспертиза проектов нормативных правовых актов Федерального казначейства. 8. Обеспечено правовое сопровождение полномочий Федерального казначейства, в том числе в части казначейского сопровождения, открытия и ведения лицевых счетов, санкционирования расходов юридических лиц в случаях, предусмотренных в статье 5 Федерального закона о федеральном бюджете на 2016 год, предоставления бюджетных кредитов на пополнение остатков средств на счетах бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. | 2016-12-31 | С.Н. Сауль
109 | Организация перевода контрактной службы Федерального казначейства в федеральное казенное учреждение «Центр по обеспечению деятельности Казначейства России» с 2017 года | Организован перевод контрактной службы Федерального казначейства в федеральное казенное учреждение «Центр по обеспечению деятельности Казначейства России» с 2017 года. | 2016-12-31 | А.Ю. Демидов
110 | Организация финансового обеспечения органов Федерального казначейства через федеральное казенное учреждение «Центр по обеспечению деятельности Казначейства России» с 2017 года | Организовано финансовое обеспечение органов Федерального казначейства через федеральное казенное учреждение «Центр по обеспечению деятельности Казначейства России» с 2017 года. | 2016-12-31 | А.Ю. Демидов
111 | Создание в федеральном казенном учреждение «Центр по обеспечению деятельности Казначейства России» центра компетенции по информационно-технологическому обеспечению деятельности органов Федерального казначейства | Создан в федеральном казенном учреждение «Центр по обеспечению деятельности Казначейства России» центр компетенции по информационно-технологическому обеспечению деятельности органов Федерального казначейства. | 2016-12-31 | А.Ю. Демидов
|  | Руководитель Федерального казначейства | _____________________ | Р.Е. Артюхин